## Hoja2
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE AGOSTO 31 DE 2017
Entidad: | Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias
Vigencia: | 2017
Fecha de Corte del Informe: | 31 de Agosto de 2017
Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno
Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto de 2017.
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance
1. Estrategia Gestión de Riesgos de Corrupción. | La estrategia de riesgo de corrupción se presentará como un anexo (Archivo Excel) el cual hará parte del presente documento. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el Portal web de la Alcaldía Mayor de Cartagena. http://www.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-2017 | 100%
2. Racionalización de Trámites | Inscripción de la propiedad horizontal. | No se ha llevado a cabo esta actividad | 0
| Permiso para demostraciones Públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales. | No se ha llevado a cabo esta actividad | 0
|  | No se ha llevado a cabo esta actividad | 0
| Retiro de un hogar de la Base de datos del sistema de identificación de potenciales. | Esta actividad No depende de la Oficina Sisben, dado de que se siguen instrucciones del DNP para realizar un retiro de las bases de Datos brutas del sisben. | 0
3. Rendición de Cuentas | Elaboración de cronograma y definición de formatos para la recolección de la información. | Cronograma y formatos elaborados. | 100
| Gestionar la trasmisión del evento de rendición de cuentas a través de uno de los canales regionales o locales de televisión. | Se está realizando a través de las redes sociales Facebook e Instragram de la Alcaldía Mayor de Cartagena la transmisión en vivo del programa "BUENOS DIAS ALCALDE" dirigido a las comunidades brindándoles información sobre la Administración Distrital, respondiendo preguntas de la ciudadanía. | 50
| Convocar de forma directa a los miembros del concejo municipal, consejo territorial de planeación, la veeduría ciudadana al plan de desarrollo, las juntas administradoras locales, el consejo distrital de política social y equidad, la contraloría distrital de Cartagena, la personería de Cartagena y la comunidad en general para asistir al recinto escogido a la presentación de informe de gestión de la Administración. | Se les convoca a través de los posts, visualizados en las diferentes plataformas de redes sociales de la Alcaldía Mayor de Cartagena. Facebook: Alcaldía Mayor de Cartagena Instagram: @alcaldiacartagena | 50
| Recopilar la información relacionada con la gestión de las dependencias de la administración distrital y sus entes descentralizados. | Esta actividad está programada para la segunda Audiencia de Rendición. | 0
| Analizar y consolidar informe de gestión de la administración distrital. Publicación de los informes de seguimiento al plan de desarrollo a través del seguimiento al plan indicativo y el plan de Acción. | No se ha llevado a cabo esta actividad, ya que no se ha realizado la audiencia pública. | 0
| Socialización de resultados de la encuesta calidad de vida 2015. gestionar y consolidar el acta de informe de gestión del Señor Alcalde. - Publicar estrategia digital de la Alcaldía en web, intranet y redes sociales web master de la intranet. | La encuesta fue publicada y socializada, en cuanto a la consolidación, esta actividad está programada para la segunda Audiencia de Rendición. | 50%
| Difundir los boletines del consolidado del informe de gestión del alcalde, para la rendición de cuentas a la ciudadanía (dos veces al año). | No se ha realizado esta actividad debido a que se tiene programada para la audiencia final. | 0
| Invitar a los líderes que se hagan participes desde el momento de la convocatoria hasta la finalización del proceso. | Se está realizando a través de post en redes sociales. | 100%
| Participar a los líderes del proceso de socialización de las soluciones a las necesidades de la comunidad, publicar las respuestas a las preguntas suscitadas en el evento. | No se ha realizado esta Actividad. | 0
| Evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos. | Esta actividad No se ha llevado a cabo. | 0
| Realizar encuestas a la comunidad, para ver si fue efectiva la gestión de la administración. | Se está llevando a cabo a través del "Programa Buenos días Alcalde", donde la administración distrital interactúa con la ciudadanía por medio de las redes Sociales. | 100
| Publicar todos los actos administrativos donde se contemple el seguimiento del plan de Desarrollo. | Los actos administrativos están siendo publicados en el portal web a través del siguiente link: http://www.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/2016-07-29-20-56-22 | 100%
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Designar responsable del proceso de Atención al Ciudadano | Se reglamentó a través de decreto 219 de 2017, donde se especificó que la doctora Tatiana Espitia Boneu, es la responsable del proceso. | 100
| Realizar plan de trabajo para la creación de la oficina de atención al Ciudadano. | Plan de trabajo creado. | 100
| Análisis de los procesos de Atención al Ciudadano. | No se ha realizado esta Actividad. | 0
| Suscribir convenio de transferencia tecnológica con la Dirección de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá | No se ha realizado esta Actividad. | 0
| Designación de la dependencia a la que se debe adscribir la oficina de Atención al Ciudadano. | La Dependencia asignada es la Secretaria General. | 100
| Presentación ante el banco de proyecto la formulación del proyecto de servicio de Atención al Ciudadano. | Se Actualizo esta presentación. | 50%
| Incorporación de recursos al presupuesto. | No se han incorporado los recursos. | 0
| Crear comité distrital de Atención al Ciudadano. | El comité fue Creado y se evidencia por medio de un acta firmado por todos los miembros del comité. | 100%
| Conformar equipo de atención al ciudadano. | Se conformo el equipo de atención al ciudadano y se notificó a los miembros de la forma como se llevará a cabo la implementación mediante oficio AMC-OFI-0056610-2017. | 100
| Adecuación de Espacio Físico de acuerdo con la normativa vigente en materia de Diseño accesibilidad y señalización para edificación. | Se evidencia adecuación del espacio físico y mapa de diseño de la Oficina de Atención al Ciudadano. | 100
| Identificación de factores de conformidad para medir la satisfacción del ciudadano. | Se realiza encuesta de percepción por parte de la oficina de Atención. | 100
| Adopción de protocolos para los canales de servicio al ciudadano (medios electrónicos, telefónico, presencial y verbal). | Se adoptaron todos los protocolos con el fin de mejoras la Atención, se pueden evidenciar en el portal web. | 100
| Hacer pública la información ligada a las decisiones y los actos de las autoridades. | A través del portal web de la entidad, de la entidad en el link de atención al ciudadano - Gobierno Trasparente se realiza la publicación de la información. | 100
| Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información. | No se ha realizado esta actividad. | 0
| Generar mensajes electrónicos para respuesta a las PQRS del ciudadano. | Esta acción esta implementado en el programa institucional Sigob. | 100%
| Concientizar el uso del sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos. | Sistema implementado | 100
| Fortalecer el mecanismo institucionalizado en el distrito que permite:(I) hacer seguimiento al interior de la entidad sobre la respuesta oportuna y de calidad de peticiones, quejas y reclamos, sugerencias y denuncias; y (II) hacer seguimiento por parte de la ciudadanía a la respuesta de las mismas a través de los diferentes canales de atención. | Se ha fortalecido la herramienta institucional Sigob con el fin de cumplir con la Ciudadanía y poder brindarles un excelente servicio. | 100
| Realizar diagnóstico del proceso de mensajería. | Se realizó el diagnóstico y se llevó a cabo el levantamiento del proceso de mensajería | 100
| Actualizar y divulgar los servicios de la entidad. | se evidencia en el portal web de la Alcaldia atraves del link www.cartagena.gov.co - Atencion al Ciudadano. | 100
| Mejorar los procesos de la intranet para los tramites del personal de planta y contratista. | Esta actividad la desarrolla la Dirección de Talento humano. | 50
| Publicación y divulgación de los canales que dispone el distrito para la recepción PQRS, horario y ubicación. | Están siendo publicados y divulgados en todos los puntos de atención y en su portal web. | 100
| Realizar semestralmente la evaluación de desempeño a los funcionarios públicos como medio de seguimiento a la gestión realizada. | Esta evaluación se realiza y se reporta a la dirección de talento humano para sus fines pertinentes. | 100
| Implementar programa anual de capacitación para el fortalecimiento a las competencias de los funciones de servicio de Atención al Ciudadano de Adentro hacia afuera y viceversa. | Se está llevando a cabo a través de entes descentralizados. | 100
| Impulsar espacios de sensibilización con los servidores públicos para mejorar el comportamiento y actitud a los ciudadanos. | Se está llevando a cabo a través de entes descentralizados. | 100
| Desarrollar programa de incentivo liderado por la coordinación de bienestar social, el mejor grupo de trabajo y mejor empleado por núcleo de jerarquía. | Esta actividad es desarrollada por la Dirección de Talento humano. | 100
| Establecer un programa de inducción al personal que ingresa a prestar su servicio al Distrito. | Programa actualizado con el Decreto 219 de 2017 | 100
| Actualizar e implementar el decreto 1594 para Atención derechos de petición de conformidad con las nuevas leyes estatuarias. | Programa actualizado con el Decreto 219 de 2017 | 100
| Implementar en la página web la sección "transparencia y acceso a información publica (Art. 12 y 13 ley 1712 de 2014 y Art 4 Decreto Reglamentario 103 de 2015). | Proceso implementado se puede verificar en el portal web de la entidad, en el siguiente link www.cartagena.gov.co | 100
| Promover video Institucional sobre las responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos a los ciudadanos. | Se está trabajando esta propuesta con la oficina asesora de prensa de la Alcaldía Mayor. | 100
| Crear y divulgar la política para el tratamiento de datos personales de la Alcaldía Distrital de Cartagena. | La política está creada, falta la divulgación. | 100
| Implementar encuestas de percepción. | Se implemento, pero aún no se ha publicado. | 100
| Seguimineto a los buzones de sugerencia. | Se está llevando a cabo por la Escuela de Gobierno en su programa UNA implementado en las Localidades. | 100
| Visibilizar la información al ciudadano - siga su correspondencia. | Se visualiza en el portal web de la entidad. | 100
| Elaboración el plan de comunicación para la entidad y lo ejecuta con estrategias de comunicación y de acuerdo a la diferenciación del público objetivo. | No se ha elaborado aun | 0
| Señalización para orientar sobre la planificación y organización de las diversas actividades. | No se ha realizado nada en esta actividad. | 0
| Indicadores para medir la eficiencia de la calidad del servicio. | No se ha trabajado en ellos. | 100
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información | Publicación y actualización constante de la información mínima en botón "transparencia y acceso a la información publica" | Se puede verificar esta actividad en el portal web de la entidad http://www.cartagena.gov.co/index.php/gobierno-transparente | 100
| Publicar seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Seguimiento publicado en el portal web. | 100
| Publicación actualización y seguimiento de los tramites a través de la página web. | Seguimiento publicado en el portal web. | 100
| Publicar en la web las respuestas no entregadas al usuario por no contar con la disponibilidad de la información. | No se ha realizado nada en esta actividad. | 0
| Canales virtuales para el auto consulta de los ciudadanos. | Canales creados e implementados | 100
| Actualizar el procedimiento de PQRD, e incluir el funcionamiento del link habilitado para realizar este tipo de solicitudes a través de la página web. | No se ha realizado nada en esta actividad. | 0
| Dar respuesta oportuna y objetiva a las solicitudes de información por medios electrónicos (P.Q.R.S). | Se esta llevando a cabo a tráves de la herramienta sigob. | 100
| Actualización de controles de registro de información de las diferentes dependencias. | No se han realizado estos controles. | 0
| Mantener actualizado el inventario de información. | Inventario actualizado en el portal Suit. | 100
| Implementar espacios físicos para población en situación de discapacidad. | Se han implementado en los puntos de Atención la adecuación de los espacios físicos para brindarles una excelente atención a esta población. | 100
| generar un informe de solicitudes de acceso a información (medios de solicitud, cantidad recibidas, oportunidad de respuestas) | Esta actividad es desarrollada por la Oficina de Informática | 100
6. Iniciativas Adicionales | Fortalecer y modernizar la Administración Distrital. | Esta actividad es desarrollada por la Dirección de Talento humano. | 100
| Implementar la cultural de cero papel. | Esta actividad es desarrollada por Archivo General | 100
| Realización de la audiencia Publicas - procesos de contratación. | Esta actividad es desarrollada por la Oficina Asesora Jurídica. | 100
Consolidación del PAAC 2017 | Secretaria de Planeación
Nombre: LEOPOLDO VILLADIEGO CONEO
Firma:
Seguimiento Al PAAC 2017 | Jefe de Control Interno
Nombre: VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES MORALES
Firma: