## Seguimiento Estrategias
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL 30 DE 2017
Entidad: | Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias
Vigencia: | 2017
Fecha de Publicación : Mayo 12 de 2017
Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno
Fecha de Seguimiento: Corte 30 de Abril de 2017.
Componente | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance
1. Estrategia Gestion de Riesgos de Corrupcion. | La estrategia de riesgo de corrupcion se presentara como un anexo (Archivo excel) el cual hara parte del presente documento. | Mapa de Riesgos de Corrupcion publicado en el Portal web de la alcaldia Mayor de Cartagena. http://www.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-2017 | 100%
2. Racionalización de Trámites | Inscripcion de la propiedad horizontal. | no se ha llevado a cabo esta actividad. | 0
| Permiso para demostraciones Publicas de polvora, articulos pirotecnicos o fuegos artificiales. | No se ha realizado nada de esta actividad en este periodo | 0
| Registro de publicidad Exterior Visual. | No se ha realizado nada de esta actividad en este periodo | 0
| Retiro de un hogar de la Base de datos del sistema de identificacion de potenciales. | Esta actividad No depende de la Ogficina Sisben, dado de que se siguen instrucciones del DNP para realizar un retiro de las bases de Datos brutas del sisben. | 0
3. Rendición de Cuentas | Elaboracion de cronograma y definicion de formatos para la recoleccion de la informacion. | Cronograma y formatos elaborados. | 100
| Gestionar la trasmision del evento de rendicion de cuentas a traves de uno de los canales regionales o locales de television. | Esta actividad se debe realizar 2 veces al año pero aun no se ha realizado la primera. | 0
| Convocar de forma directa a los miembros del concejo municipal, consejo territorial de planeacion, la veeduria ciudadana al plan de desarrollo, las juntas administradoras locales, el consejo distrital de politica social y equidad, la contraloria distrital de Cartagena, la personeria de cartagena y la comunidad en general para asistir al recinto escogido a la presentacion de informe de gestion de la Administracion. | Esta actividad se debe realizar 2 veces al año pero aun no se ha realizado la primera. | 0
| Recopilar la informacion relacionada conla gestion de las dependecnias de la administracion distrital y sus entes descentralizados. | Esta actividad se debe realizar 2 veces al año pero aun no se ha realizado la primera. | 0
| Analizar y consolidar informe de gestion de la administracion distrital. Publicacion de los informes de seguimiento al plan de desarrollo Atraves del seguimiento al plan indicativo y el plan de Accion. | Esta actividad se debe realizar 2 veces al año pero aun no se ha realizado la primera. | 0
| Socializacion de resultados de la encuesta calidad de vida 2015. gestionar y consolidar el acta de informe de gestion del señor alcalde.- Publicar estragia digital de la alcaldia en web, intranet y redes sociales web master de la intranet. | Resualtados socializados y publicados. | 100%
| Difundir lo boletines del consolidado del informe de gestion del alcalde, para la rendicion de cuentas a la ciudadania (dos veces al año) | esta catividad se realiza dias antes de la rendicion de Cuentas. | 0
| Invitar a los lideres que se hagan participes desde el momento de la convocatoria hasta la finalizacion del proceso. | Se realiza cuando se convoca a la rendicion y aun no se ha programado esta actividad. | 0
| Participar a los lideres del proceso de socializacion de las soluciones a las necesidades de la comunidad, publicar las respuestas a las preguntas suscitadas en el evento. | Se realiza cuando se convoca a la rendicion y aun no se ha programado esta actividad. | 0
Evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos.
| Realizar encuestas a la comunidad, para ver si fue efectiva la gestion de la administracion. | Se realiza cuando se convoca a la rendicion y aun no se ha programado esta actividad. | 0
| publicar todos los actos administrativos donde se contemple el seguimineto del plan de Desarrollo. | Estos actos administrativos se encuentran publicados en el portal de la Alcaldia en el Link http://www.cartagena.gov.co/index.php/component/content/article?layout=edit&id=123 | 0
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Designar responsasble del proceso de Atencion al Ciudadano | El responsabledel proceso de Atencion al Ciudadano es la Doctora Ana lora Herrera. | 100
| Realizar plan de trabajo para la creacion de la oficina de atencion al Ciudadano. | Plan de trabajo realizado | 100
| Analisis de los procesos de Atencion al Ciudadano. | Los analisis son realizados por la oficna de Meci y Calidad, se realizan mensual. | 100
| Suscribir convenio de transferencia tecnologica con la Direccion de Atencion al Ciudadano de la Alcaldia Mayor de Bogota | Convenio Aprobado | 100
| Designacion de la dependencia a la que se debe adscribir la oficina de Atencion al Ciudadano. | La dependencia asignada es la Secretaria General. | 100
| Presentacion ante el banco de proyecto la formulacion del proyectode servicio de Atencion al Ciudadano. | Esta actividad se encuantra en la etapa de estudio | 25
Incorporacion de recursos al presupuesto.
Crear comité distrital de Atencio al Ciudadano.
| Conformar equipo de atencion al ciudadano. | Equipo conformado y lederado por la Secretaria general del Distrito. | 100
| Adecuacion de Espacio Fisico de acuerdo con la normativa vigente en materia de Diseño accesibilidad y señalizacion para edificacion. | Se realiza con todas y cada uno de los puntos de Atencion de la Alcaldia. | 100
| Identificacion de factores de conformidad para medir la satisfaccion del ciudadano. | Se identificaron los factores y se realiza encuenta mensual para cumplir con este proposito. | 100
| Adopcion de protocolos para los canales de servicio al ciudadano(medios electronicos, telefonico, presencial y verbal). | En todos los puntos de Atencion al Ciudadano se pueden verificar estos protocolos. | 100
| Hacer publica la informacion ligada a las desiciones y los actos de las autoridades. | Se realiza a traves del portal web de la entidad en el link Atencion a la Ciudadano - Gobierno Transparente. | 100
| Integrar canales de atencion e informacion para asegurar la consistencia y homogeneidadde la informacion. | Se llevan a cabo atraves de la herramienta Sigob, la cual esta institucionalizada. | 0
| Generar mensajes electronicos para respuesta a las PQRS del ciudadano. | Esta actividad esta en etapa de preparacion. | 0
| Concientizar el uso del sistema de turnos que permita la atencion ordenada de los requerimientos de los ciudadanos. | Se estan realizando capacitaciones en todos los puntos de Atencion al Ciudadano con el fin de concientizar a la ciudadania sobre el uso de las tecnologias. | 100
| Fortalecer el mecanismo institucionalizado en el distrito que permite:(I) hacer seguimiento al interior de la entidad sobre la respuesta oportuna y de calidad de peticiones, quejas y reclamos, sugerencias y denuncias; y (II) hacer seguimiento por parte de la ciudadania a la respuesta de las mismas a traves de l,os diferentes canales de atencion. | Se ha fortalecido la herramiento institucional Sigob con el fin de cumplir con la Ciudadania y poder brindarles un excelente servicio. | 100
| Realizar diagnostico del proceso de mensajeria. | Se realiza un diagnostico mensual. | 100
| Actualizar y divulgar los servicios de la entidad. | Se divulgan a traves del portal web de la Alcaldia mayor de Cartagena. Www.cartagena.gov.co | 100
| Mejorar los procesos de la intranet para los tramites del personal de planta y contratista. | Esta actividad se esta socializando con la Oficina de Informatica. | 50
| Publicacion y divulgacion de los canales que dispone el distrito para la recepcion PQRS, horario y ubicación. | Se publican y se divulgan en todos los puntos de atencion de la Entidad y en su portal web. | 100
| Realizar semestralmente la evaluacion de desempeño a los funcionarios publicos como medio de seguimineto a la gestion realizada. | Esta evaluacion se realiza y se reporta a la Direccion de talento humano, para sus fines pertinenetes. | 100
| Implementar programa anual de capacitacion para el fortalecimiento a la competencias de los funciones de servicio de Atencion al Ciudadano de Adentro hacia afuera y viceversa. | Se esta estudienado esta Actividad | 0
| Impulsar espacios de sensibilizacion con los servidores publicos para mejorar el comportamiento y actitud a los ciudadanos. | Se piensan realizar charlas, capacitaciones con el fin de llevar a cabo esta actividad. | 50
| Desarrollar programa de incentivo liderado por la coordinación de bienestar social, el mejor grupo de trabajo y mejor empleado por nucleo de jerarquia. | No se ha realizado nada de esta actividad en este periodo | 0
| Estabelecer un programa de induccion al personal que ingresa a prestar su servicio al Distrito. | Se esta estudiando esta propuesta con la direccion de Talento humano. | 50
| Actualizar e implementar el decreto 1594 para Atencion derechos de peticion de conformidad con las nuevas leyes estatuarias. | No se ha realizado nada de esta actividad en este periodo | 0
| Implementar en la pagina web la seccion "transparencia y acceso a informacion publica (Art. 12 y 13 ley 1712 de 2014 y Art 4 Decreto Reglamentario 103 de 2015). | Proceso implementado se puede verificar en el portal web de la entidad, en el siguiente link www.cartagena.gov.co | 100
| Promover video Institucional sobre las responsabilidades de los servidores publicos frente a los derechos a los ciudadanos. | Se esta trabajando en esta propuesta con la oficina de prensa de la Alcaldia. | 25
| Crear y divulagar la politica para el tratamiento de datos personales de la Alcaldia Distrital de Cartagena. | No se ha realizado nada de esta actividad en este periodo | 0
| Implementar encuestas de percepcion. | se realizan mensual en los puntos de Atencion del Distrito. | 100
| Seguiminetoa los buzones de sugerencia. | Se le hace el seguimiento y se emite informe mensual. | 100
| Visibilizar la informacion al ciudadano - siga su correspondencia. | se puede verificar en el portal web de la entidad. | 100
| Elaboracion el plan de comunicación para la entidad y lo ejecuta con estrategias de comunicación y de acuerdo a la diferenciacion del publico objetivo. | No se ha elaborado aun. | 0
| Señalizacion para orientar sobre la planificacion y organización de las diversas actividades. | No se ha realizado nada de esta actividad en este periodo | 0
| Indicadores para medir la eficiencia de la calidad del servicio. | Estos indicares se realizan mensual y se emite informe. | 100
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información | Publicacion y actualizacion constantede la informacion minima en boton "transparencia y acceso a la informacion publica" | Se Puede verificar esta actividad en el portal web de la entidad www.cartagena.gov.co en el link Gobierno Transparente boton Transparencia y Acceso a la informacion publica. | 100
| Publicar seguimiento Plan anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano. | Plan publicado en el portal web en el siguiente link http://www.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planes-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-2017 | 100
| Publicacion actualizacion y seguimiento de los tramites a traves de la pagina web. | se pueden verificar en el portal web. | 100
| Publicar en la web las respuestas no entregadas al usuario por no contar conla disponibilidad de la informacion. | No se ha realizado nada de esta actividad en este periodo | 0
| Canales virtuales para las auto consulta de los ciudadanos. | Se crearon esto canales y pueden ser verificado en el portal web de la entidad. | 100
| Actualizar el procedimiento de PQRD, e incluir el funcionamiento del link habilitado para realizar este tipo de solicitudes a traves de la pagina web. | No se ha realizado nada de esta actividad en este periodo | 0
| Dar respuesta oportuna y objetiva a las solicitudes de informacion por medios electronicos (P.Q.R.S). | Las respuestas se dan dependiendo el tipo de solicitud y siguiendo lo estipulado por la norma. | 100
| Actualizacion de controles de registro de informacion de las diferentes dependencias. | No se ha realizado nada de esta actividad en este periodo | 0
| Mantener actualizado el inventario de informacion. | Inventario Actualizado en el portal Suit. | 100
| Implementar espacios fisicos para poblacion en situacion de discapacidad. | Se han implementado en los puntos de Atencion la adecuacion de los espacios fisicos para esta brindarles una excelente atencion a esta poblacion. | 100
| generar un informe de solicitudes de acceso a informacion (medios de solicitud, cantidad recibidas, oportunidad de respuestas) | No se ha realizado nada de esta actividad en este periodo | 0
6. Iniciativas Adicionales | Fortalecer y modernizar la Administracion Distrital. | No se ha realizado nada de esta actividad en este periodo | 0
| Implementar la cultural de cero papel. | No se ha realizado nada de esta actividad en este periodo | 0
| Realizacion de la audiencia Publicas - procesos de contratacion. | Estas audiencias se llevan a cabo en cada unidad ejecutora | 50
Consolidación del PAAC 2017 | Secretaria de Planeación
Nombre:
Firma:
Seguimiento Al PAAC 2017 | Jefe de Control Interno
Nombre: VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES Morales
Firma: