## SecGeneral2020
OBJETIVO ESTRATEGICO | EJE ESTRATEGICO | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META DE RESULTADO | INDICADOR META DE RESULTADO | LINEA BASE META DE RESULTADO A 2019 | SUBPROGRAMA | INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (VALOR ABSOLUTO) | LINEA BASE META PRODUCTO A 2019 | AVANCE ACUMULADO META PRODUCTO 2016-2019 | META PRODUCTO A 2020 | REPORTE DE METAS PRODUCTOS A MARZO 30 DE 2020 | REPORTE DE METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2020 | EVALUACION METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2020 | EVALUACION METAS PRODUCTO 2016 A JUNIO 30 DE 2020 | EVALUACION METAS PRODUCTOS POR SUBPROGRAMAS DE 2016 A JUNIO 30 DE 2020 | EVALUACION METAS PRODUCTOS POR PROGRAMAS 2016 A JUNIO 30 DE 2020 | NOMBRE DEL PROYECTO INSCRITO EN EL BANCO DE PROYECTO | CODIGO BPIN (CODIGO ACTUALIZADO EN MGA WEB) | ACTIVIDADES DEL PROYECTO (ACTIVIDADES QUE SE INCORPORARON EN LA GUIA DE ACTUALIZACIÓN) | NOMBRE INDICADOR (DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR A 2020 | AVANCE META PROYECTO 30 MARZO 2020 | AVANCE META PROYECTO 30 JUNIO 2020 | EVALUACION METAS PROYECTOS A JUNIO 30 DE 2020 | EVALUACION METAS PROYECTOS POR SUBPROGRAMAS | EVALUACION METAS PROYECTOS POR PROGRAMAS | CODIGO | RUBRO | FUENTE | APROPIACION DEFINITIVA POR SUBPROGRAMAS | EJECUCION DEFINITIVA POR SUBPROGRAMAS | APROPIACION DEFINITIVA POR PROGRAMAS | EJECUCCION POR PROGRAMAS | PORCENTAJE EJECUTADO | POBLACION BENEFICIADA POR LOCALIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | RESPONSABLE | APROPIACION INICIAL 2020 | RUBRO | FUENTE | OBSERVACIONES 30 DE MARZO 2020 | OBSERVACIONES 30 DE JUNIO 2020
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN PÚBLICA LOCAL | GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR LA POSICIÓN EN EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 25%,PASAR DEL PUESTO 399 AL 300 | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 284 | GESTIÓN DE CALIDAD | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | Certificar 16 Macroprocesos a traves de la ISO 9001 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 18.75% | 18.75% | 29.97% | Actualización y mejoramiento de MECI- Sistema de Gestión de Calidad Cartagena | 2017130010003 | Implementar en las dependencias del Distrito de cartagena el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Numero de documentos validados por cada una de las politicas del MIPG | 17 | Numero | 17 | 6 | 7 | 76.47% | 39.38% | 49.99% | 02-001-06-20-03-03-02-01 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | MEJORAMIENTO DEL MECI-SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion | 38971148.68 |  | 962369055.33 | 368700000 | 38.31% | 800 | 2020-02-01 | 2020-02-14 | DIANA MARTINEZ BERROCAL Secretaria General | 38000000 | 02-001-06-50-03-03-02-02 | I.C.LD. | A 30 de marzo se encuentran validados Gestión documental, Talento Humano, Gestión del Conocimiento, Atención al ciudadano, Gobierno Digital y Defensa Juridica. | A 30 de junio se encuentran validados Gestión documental, Talento Humano, Gestión del Conocimiento, Atención al ciudadano, Gobierno Digital, Defensa Juridica y racionalización de tramites.
[22 empty] | Numero de planes de accion aprobados por las dependencias para su implementacion | 17 | Numero | 17 | 6 | 7 | 76.47% | [10 empty] | 800 | 2020-02-01 | 2020-05-20 |  |  |  |  | Se encuentran aprobado e implementandose Gestión documental, Talento humano, Gestión del conocimiento, Atención al ciudadano, Gobierno digital y defensa juridica. | En este trimestre se aprobó el Pinar de archivo en el comité de gestión realizado con el alcalde.
[22 empty] | Numero de planes presentados ante el comite institucional para su aprobacion | 12 | Numero | 12 | 5 | 5 | 83.33% | [10 empty] | 800 | 2020-05-29 | 2019-06-30 |  |  |  |  | Esta actividad está indicada para ser materializada en el mes de junio,se adelantó y ya se encuentran esperando aprobación 5 planes. Asi como se indica en el oficio que se encuentra anexo a este documento. | Se encuentran 4 planes esperando su aprobación por parte del comité.
[21 empty] | Realizar sensibilización a los funcionarios sobre el sistema integrado de gestión a traves de la impresión de Plegables didácticos. | # de funcionarios sensibilizados | 800 | Numero | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Esta actividad está planificada a desarollarse en el mes de julio. | Estas actividades se van a desarrollar a partir de este trimestre.
[21 empty] | Adquirir el Software para Sistema Integrado de Gestión, capacitación a lideres y mantenimiento. | Software adquirido | 1 | Software | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 800 | 2020-07-01 | 2020-12-31
[21 empty] | Realizar Auditorias de certificación | Auditoria certificación | 0 | Auditorias | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31
[21 empty] | Actualizar la plataforma sistema único de trámite (SUIT) | Nuevos tramites publicados | 150 | Tramites | 15 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 1047321 | 2020-02-02 | 2020-06-30 |  |  |  |  | En este periodo se ha realizado un consolidado con todos los tramites del distrito por dependencia, para que de esta manera se identifiquen los tramites que no estan generando valor y son susceptibles de corrupción y no son claros para los ciudadanos, se requiere en esta oficina realizar un verdadero cambio en los tramites, por lo tanto empezamos ya las reuniones con las diferentes dependencias para llegar al final de tener los tramites que verdaderamente la ciudadania y depuración de los que no y los que tenemos que racionalizar. | En este periodo se ha realizado un consolidado con todos los tramites del distrito por dependencia, para que de esta manera se identifiquen los tramites que no estan generando valor y son susceptibles de corrupción y no son claros para los ciudadanos, se requiere en esta oficina realizar un verdadero cambio en los tramites, por lo tanto empezamos ya las reuniones con las diferentes dependencias para llegar al final de tener los tramites que verdaderamente la ciudadania y depuración de los que no y los que tenemos que racionalizar.
[22 empty] | Tramites depurados | 20 | Tramites | 20 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 1047321 | 2020-02-02 | 2020-06-30
[22 empty] | Tramites racionalizados | 40 | Tramites | 4 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 1047321 | 2020-02-02 | 2020-06-30
CONSTRUIIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL | MEJORAR LA POSICIÓN EN EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 25%,PASAR DEL PUESTO 399 AL 300 | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 284 | Acceso a la Información Pública | Centro integral creado | 1 | 1 | 0 | Crear un Centro integral de Servicio | 0 | 0 |  | 0% | 0% |  | Sistematización sistema de informacion cartagena 2017 | 2017130010005 | Adquirir mobiliario para el proyecto de atencion al ciudadano | Numero mobiliario adquirido | 1 | Numero | 0 | 0 | 0 |  | 36.35% |  | 02-001-06-20-03-03-02-02 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SISTEMATIZACION SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION PARA LA GOBERNABILIDAD SIGOB - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion | 88134649.09 |  |  |  |  | Distrito de Cartagena | Junio | Agosto | DIANA MARTINEZ BERROCAL Secretaria General | 44067325 | 02-001-06-20-03-03-02-02 | Ingresos corrientes de libre destinación | Se han realizado reuniones de sensibilizacion a traves de la Escuela de Gobierno para la socializacion y sensibilizacion de los protocolos de atencion al ciudadano y la carta de trato digno, se aprovecho los medios virtuales | Se han realizado reuniones de sensibilizacion a traves de la Escuela de Gobierno para la socializacion y sensibilizacion de los protocolos de atencion al ciudadano y la carta de trato digno, se aprovecho los medios virtuales
[21 empty] | Sensibilizar a los Servidores publico de la alcaldia en la utilización de los canales institucionales | Numero de servidores publicos sensibilizados | 500 | Numero | 500 | 100 | 100 | 40% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | Marzo | Noviembre
[22 empty] | Numero de sensibilizaciones realizadas | 12 | Numero | 0 | 3 | 3 | [11 empty] | Distrito de Cartagena | Febrero | Diciembre |  |  |  |  | Se han realizado virtual y presencialmente | No hay asistencia presencialamente del personal de la alcaldia, la difusion se realiza por las redes e incluye a todo ciudadano,
[21 empty] | Realizar capacitaciones a los servidores públicos del Distrito en la Herramienta SIGOB | Número de personas capacitadas en la herramienta SIGOB | 500 | Número | 500 | 150 | 0 | 30% | [10 empty] | Personal del Distrito | Marzo | Noviembre |  |  |  |  | Se han realizado capacitaciones al nuevo personal que ha ingresado a laborar con el Distrito, dirigiendo los grupos la Ingeniera Penny Palacios
[21 empty] | Capacitar al personal interno de las Ventanillas Unicas de Atención al Ciudadano(VUAC) de los trámites y servicios que se prestan en el Distrito para brindar un buen servicio al ciudadano | Numero de capacitaciones | 12 | Numero | 12 | 4 | 0 | 33.33% | [10 empty] | Personal de VUAC | Febrero | Diciembre |  |  |  |  | Se han realizado 5 capacitaciones al personal de la Ventanilla Unica al Ciudadano Gestion de Riesgo, Control Disciplinario, EPA, Talento Humano y la de los protocolos de atencion al ciudadano | El personal quedo sin contratos
[22 empty] | Numero de personas capacitadas | 12 | Numero | 22 | 22 | 0 | 100% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | Febrero | Diciembre |  |  |  |  | Asiste el personal que atiende las Ventanillas Unicas de Atencion al Ciudadano | Personal sin contrato
[21 empty] | Realizar campañas a través de la intranet del Distrito de los procesos de atencion al ciudadano para el fortalecimiento institucional | Numero de campañas realizadas | 11 | Numero | 6 | 4 | 0 | 66.67% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | Febrero | Diciembre |  |  |  |  | Se han realizado 3 campañas en la intranet fomentando el uso del lengualje claro, uso de canales virtuales y cero papel | Continuan vigente la ultima campaña por la intranet
[22 empty] | Numero de funcionarios sensibilizados | 500 | Numero | 500 | 500 | 0 | 100% | [17 empty] | Todo el personal que tiene acceso a la intranet tiene la posibilidad de ver la informacion | Solo tiene acceso al personal que asiste presencialmente
[21 empty] | Realizar Informe de Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes(PQRS) | Informes elaborados | 6 | Número | 6 | 2 | 1 | 50% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | Enero | Noviembre |  |  |  |  | Se ha cumplido con las fechas pactadas | Se ha cumplido con las fechas pactadas
[7 empty] | Acceso a la Información Pública | Oficina de Atención al Ciudadano creada | 1 | 0 | 0 | Crear una de oficina de Atención al Ciudadano | 0 | 0 |  | 0% |  |  | Implementar, optimizar la calidad del servicio al ciudadano prestado por la Alcaldia del Distrito de Cartagena | 2017130010034 | Garantizar la atencion al ciudadano a traves de un equipo tecnico idoneo en el proyecto de atencion al ciudadano | Atencion al ciudadano garantizada | 17 | Numero | 17 | 16 | 4 | 117.6% |  |  | 02-001-06-20-03-03-02-03 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | APORTES PARA LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION -. MODERNIZACION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion | 453414326.27 | 135400000 |  |  |  | Distrito de Cartagena | Enero | Diciembre |  |  |  |  | Contratacion de la esctuctura del personal para el funcionamiento de la VUAC | A junio no se habia realizco la contratacion para el funcionamiento de las ventanillas
[21 empty] | Gestionar equipos para la promoción de actividades e información de interés a la ciudadanía | Número de equipos gestionados | 4 | Número | 4 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | Junio | Junio
[21 empty] | Señalizar las Ventanillas Unicas de atención al ciudadano. Incluye marcación de las ventanillas (número y preferencial) | Número de ventanillas señalizadas | 6 | Número | 6 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | Junio | Junio
[21 empty] | Implementar el sistema de turnos y calificadores en las Ventanilas Únicas de Atención al ciudadano | Número de Sistema de turnos y calificadores implementados | 4 | Equipos | 4 | 2 | 0 | 50% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | Mayo | Mayo |  |  |  |  | Se tiene en uso el sistema de turno en la Secretaria de Hacienda y en Plaza de la aduana | Se esta realizando trabaajo vitural, primera en llegar primeras en salir
[21 empty] | Incentivar a traves de campañas de sensibilizacion en las localidades del Distrito en el uso de los canales(Presencial, verbal,telefonico, virtual y correo electronico de atención al ciudadano | Numero de campañas realizadas | 3 | Numero | 3 | 1 | 1 | 66.67% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | Marzo | Noviembre |  |  |  |  | Se han realizado 6 campañas en los medios, redes y radio
[21 empty] | Actualizar la carta de trato digno | Documento actualizado | 1 | Documento | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | Marzo | Marzo
[21 empty] | Crear el buzon interno de sugerencias, quejas y felicitaciones en la intranet | Buzon creado | 1 | Implemento | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | Abril | Mayo |  |  |  |  | Se envio oficio al SENA para dar inicio a las certificaciones por competencia
[21 empty] | Gestionar la certificacion por competencia en atencion al ciudadano al personal adscrito al proyecto de atención al ciudadano a traves del sena | Número de personas certificadas por competencia | 30 | Número de personas | 30 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | Junio | Junio
[21 empty] | Diseñar Política Única de Atención al Ciudadano del Distrito de Cartagena. | Documento diseñado e implementado. | 1 | Documento | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Distrito de Cartagena | [6 empty] | Se esta organizando con la oficina Juridica la conformacion de un comité de apoyo para darle funciones mientras se crea la oficina | Ya salio la resolucion por parte de la aoficina juridica falta enumerarla por parte de la oficina de actos administraativos
[21 empty] | Actualizar el Decreto que reglamenta el trámite interno de las petición y quejas, reclamos de la Alcaldia de Cartagena. | Documento actualizado y aprobado | 1 | Documento | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | Distrito de Cartagena
[21 empty] | Aperturar puntos adicionales de Ventanillas Únicas de Atención al Ciudadano con el fin de ofrecer un servicio más cercano al ciudadano. | Poner VUAC (1) adicional-Bicentenario | 1 | Ventanilla Unica de atención al Ciudadano | 6 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | [6 empty] | Se visito la ciudadela Bicentenario y se hizo un diagnostico | Se esta organizando el DEUNA virtual desde la Escuela de Gobierno, con el soporte tecnico de la oficina de Informatica
[21 empty] | Adquirir buzón de sugerencias interno y externo | Buzon adquirido | 3 | Implemento | 7 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | Distrito de Cartagena | Abril | febrero
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN PÚBLICA LOCAL | GESTIÓN PÚBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR LA POSICIÓN EN EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 25%,PASAR DEL PUESTO 399 AL 300 | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 284 | Fortalecimiento Institucional del Archivo General | % metros lineales organizados y digitalizados | Modernizar y digitalizar 7,000 metros lineales de documentos (Ley 594 de 2,000 y demás normas reglamentarias) | 0 | 3697 | 1000 | 231 | 0 |  | 56.11% | 56.11% |  | Fortalecimiento Institucional del Archivo General del Distrito | 2017-13001-0017 | Lograr la organización de metros lineales de documentos con un equipo humano idoneo | Metros lineales Organizados por el personal competente | 1000 | Metros Lineales | 400 | 231 | 0 | 57.75% | 89.44% |  | 02-001-06-20-03-03-02-04 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion | 381848931.29 | 233300000 |  |  |  | 1047321 | 2020-02-02 | 2020-06-30 | NORMA ROMAN Director de Arhivo General | 381848931.29 | 02-001-06-20-03-03-02-04 | ICLD | Cabe resaltar, que para superar los hallazgos encontrados por el AGD descritos en la comunicación 2-2019-13778 del 07 de octubre de 2019, se requiere adelantar las siguientes acciones relacionadas con la actualización de los Instrumentos archivísticos (TRD, TVD, CCD, PGD) El presupuesto asignado para la vigencia 2020 es de $381.848.931,29 con los cuales solo se permitirá avanzar en un 8% (350 ML) de documentos faltantes del FUID (25%), por lo que estos recursos resultan insuficientes para realizar todas las acciones que permitirán dar cumplimiento a la orden perentoria, por lo tanto es necesario incorporar recursos adicionales de 2020 por el orden de los $ 1.178 millones. La Dirección General de Archivo ha venido exponiendo esta situación a las dependencias superiores de la Administración, y gestionando ante la Secretaría de Hacienda la incorporación de estos recursos para ser ejecutados en el marco de las actividades del Programa de gestión documental para el resto de la vigencia de 2020 (Mayo-Diciembre/2020). | En el último trimestre no hubo avance en la meta debido a que los dos técnicos de planta la didrección de Archivo son personas mayores de 60 años y por orientaciones de la ARL por las condiciones de riesgos para el COVID 19, no se recomienda la asistencia a la oficina, teniendo en cuenta que los procesos archivístivos se hacen directamenta en las unidades de conservaicón que reposan en el archivo no fue posible avanzar en los metros lineales de documentos organizados e inventariados. Adicional a esto desde el mes de mayo, la oficina no cuenta con contratistas de apoyo a la gestión para ealizar estas actividades operativas.
[21 empty] | Desarrollar Jornadas de capacitación para la Implementación de la Ley General de Archivos en cuanto a la organización de los archivos de gestión en todas las dependencias de la Alcaldía | Funcionarios capacitados en temas de archivo | 300 | Número | 200 | 0 | 472 | 100% | [11 empty] | 2020-03-15 | 2020-06-30 | [5 empty] | Teniendo en cuenta las restricciones generadas por la emergencia en el marco de la panddemia de Covid-19 en cuanto reuniones y aglomeraciones, esta direción elaboró tres modudos de capacitación en temas de organización de archivo e inventario documental y se publicó en el canal Youtube de la Alcaldía en la Categoria Archivo General. El primer Módulo tiene 216 visualizaciones y se puede consultar en el link: https://www.youtube.com/watch?v=Z7upGTXtV40. El Módulo 2 tiene 165 visualizaciones y se puede ver a través del link: https://www.youtube.com/watch?v=8E0eOadFrmk El módulo 3 cuenta con 96 visualizaciones en el link: https://www.youtube.com/watch?v=btVLeFMHZxk. En total son 472 visualizaciones que corresponden como mínimo a 472 funcionarios capacitados.
[10 empty] | 1206 | 3697 | 1000 | 231 | 0 |  |  |  |  | Fortalecimiento Institucional del Archivo General del Distrito | 2017-13001-0017 | Adquirir insumos como estanterías, cajas de archivo inactivo, carpetas 4 aletas, Elementos de protección personal tales como guantes, tapabocas, batas, gorros, gel antibacterial, gafas de protección, etc.) | No. de Estanterias, carpetas y cajas de archivo. | 4000 Cajas de archivo X200 | Número | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1047321 |  |  |  | 1000000000 | 02-070-06-50-03-03-02-02 | SGP |  | Cabe resaltar, que para superar los hallazgos encontrados por el AGD descritos en la comunicación 2-2019-13778 del 07 de octubre de 2019, se requiere adelantar las siguientes acciones relacionadas con la actualización de los Instrumentos archivísticos (TRD, TVD, CCD, PGD) El presupuesto asignado para la vigencia 2020 es de $381.848.931,29 con los cuales solo se permitirá avanzar en un 8% (350 ML) de documentos faltantes del FUID (25%), por lo que estos recursos resultan insuficientes para realizar todas las acciones que permitirán dar cumplimiento a la orden perentoria, por lo tanto es necesario incorporar recursos adicionales de 2020 por el orden de los $ 1.178 millones. La Dirección General de Archivo ha venido exponiendo esta situación a las dependencias superiores de la Administración, y gestionando ante la Secretaría de Hacienda la incorporación de estos recursos para ser ejecutados en el marco de las actividades del Programa de gestión documental para el resto de la vigencia de 2020 (Mayo-Diciembre/2020).
[22 empty] | elementos de seguridad y protección (batas, goros, gel antibacterial, tapabocas, gafas, guantes) | 50 batas 50 cajas de gorros 150 cajas de tapabocas 150 cajas de guantes 50 gafas de proteccion | Número | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Realizar las adecuaciones pertinentes de acuerdo a la norma que regula las edificaciones de los archivos de las ciudades | Intrumentos de medición condiciones ambientales | 6 Dataloggers 1 Sofaware para lectura de datos del datalogge 6 Luxometros medidor UV medios de cultivos | Número | 0 | 0 | 0
[22 empty] | Jornadas de desinfección, desratización y desinsectación | 2 | Número | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Elaboración del Plan Institucional de Archivo (PINAR) | Plan elaborado | 1 | Plan elaborado | 1 | 1 | 1 | 100% | [11 empty] | 2020-01-30 | 2020-12-31 | [5 empty] | Se logró la Aprobación del PINAR por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el pasado 23 de junio de 2020.
[10 empty] | 0 | 2491 | 1000 | [6 empty] | Fortalecimiento Institucional del Archivo General del Distrito | 2017-13001-0017 | Aprobación y adopción del PINAR | Plan aprobado por el Comité Institucional | 1 | Número | 1 | 0 | 1 | 100% | [10 empty] | 1047321 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | NORMA ROMAN Director de Archivo General
[21 empty] | Implementacion de los proyectos del PINAR | Cuadro de Clasificación Documental Actualizado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | La actualización de los Instrumentos archivísticos (TRD, TVD, CCD, PGD) El presupuesto asignado para la vigencia 2020 es de $381.848.931,29 con los cuales no es posible desarrollar los proyectos definiddos en el PINAR ( Actualización de los instrumentos TRD, TVD, CCD, PGD, requieren de un presupuesto que quedó contemplado en el PINAR que fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión de Desempeño y es del orden de los 6 mil millones de pesos para cuatrienio 2020-2023. La Dirección General de Archivo ha venido exponiendo esta situación a las dependencias superiores de la Administración, y gestionando ante la Secretaría de Hacienda la incorporación de estos recursos para ser ejecutados en el marco de las actividades del Programa de gestión documental para el resto de la vigencia de 2020 (Mayo-Diciembre/2020) y para cumplir con la meta del nuevo plan de desarrollo
[22 empty] | Tablas de Retención Documetal Actualizadas | 1 | Número | 0 | 0 | 0
[22 empty] | Tablas de Valoración Documental Actualizadas | 1 | Número | 0 | 0 | 0
[22 empty] | Programa de Gestión Documental (PGD) actualizado | 1 | Número | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Seguimiento a la Implementación del Plan Institucional de Archivo | Seguimiento implementado | 1 | % | 0% | 0% | 0%
[21 empty] | Diseño del Sistema Integrado de Conservación (SIC) | Sistema Integrado de conservación diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 50% | [12 empty] | 2020-02-01 | 2020-06-30 | [5 empty] | El Sistema Integrado de Conservación lo conforman el Plan de Conservación documental y el Plan de Preservación digital a largo plazo. A la fecha está elaborado el Plan de Conservación Documental el cual contienen 6 programas estructurados, con metodologia y presupuesto. Este debe ser presentado ante el Comité Institucional de Gesitón y Desempeño para su aprobación.
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR LA POSICIÓN EN EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 25%,PASAR DEL PUESTO 399 AL 300 | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 284 | ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 2 Rendiciones de cuentas al año | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |  | 75% | 75% |  | Gobierno Transparente y Participativo | N/A | Audiencias Públicas, publicaciones en página web, periodico, publicación en redes Sociales, trasmisiones en radio y televisión | Rendiciones de Cuentas realizadas | 2 | Rendición de Cuentas | 2 | 0 | 1 | 50% | 50% | [9 empty] | 1047321 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | TADEO MARTINEZ | 220000000 | 02-001-06-50-03-03-02-04 | ICLD | Se hizo un informe de la gestión del alcalde de sus primeros 100 dias y una presentación la cual seria presentada por facebook live. Parte del informe fue publicado en el universal. El facebook live quedó aplazado y aun no se define fecha debido a los acontecimientos que a todos nos apremian. | Se realizó el 30 de mayo un Facebook Lave del balance de la administración de William Dau Chamat
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR LA POSICIÓN EN EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 25%,PASAR DEL PUESTO 399 AL 300 | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 284 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA | Planta de personal modernizada | Modernizar la planta de personal de la Alcadia de Cartagena | 936 personal de la planta administrativa | 0 | 1 | 1065 | 1073 |  | 0% | 0% |  | Plan estratégico de Talento Humano | N/A | Actualización y Publicación del Plan Estrategico del Talento Humano | Plan Estrategico del talento Humano Actualizado y Publicado | 1 | Documento | 1 | 0 | 0 | 0% | 34.78% | [9 empty] | 1047321 | 2020-02-15 | 2020-03-15 | ADELFO DORIA (Director Administrativo de Talento Humano) |  |  |  | En proceso de revisión | En proceso de actualizacion, pero aun no se ha publicado
[19 empty] | Plan Institucional de Capacitación | N/A | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Numero de Jornadas de Capacitación implementadas | 15 | Numero | 15 | 0 | 1 | 6.667% | [11 empty] | 2020-03-01 | 2020-12-20 | MARIA FERNANDA MILLER (Profesional Universitario) | 473051207 | 02-001-02-20-11-00-00-00 | ICLD | Publicado bajo Resolución 0017 del 9 de enero de 2020. Dentro de este rubro se encuentran $100 millones que corresponden a viaticos de capacitaciones individuales. | A la fecha se han realizado todas las capacitaciones relacionadas con la ofimatica. Debido a la contingencia (COVID), no ha sido posible realizar las capacitaciones de manera presencial, por lo cual se procedera a ejecutar de manera virtual.
[20 empty] | N/A | Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de capacitación | Seguimientos Realizados | 3 | Numero | 3 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | 2020-05-15 | 2020-12-20 | [5 empty] | No se han evaluado las capacitaciones que se llevaron a cabo sobre OFIMATICA
[20 empty] | N/A | Elaborar el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | Documento | 1 | Informe de Ejecución del Plan Institucional de Capacitación | 1 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [5 empty] | Aun no se ha elaborado el informe de ejecucion del PIC, debido a que este no se ha ejecutado en su totalidad.
[19 empty] | Plan de Previsión del talento humano | N/A | Elaborar el Plan de Previsión del Talento Humano | Documento | 1 | Plan de Previsión del Talento Humano elaborado. | 1 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | 2020-02-15 | 2020-03-30 | ADELFO DORIA (Director Administrativo de Talento Humano) |  |  |  | En proceso de revisión | En proceso de revision
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA | Planta de personal modernizada | Modernizar la planta de personal de la Alcadia de Cartagena | 936 personal de la planta administrativa |  |  | 1065 | [5 empty] | Plan de Incentivos Institucionales | N/A | Elaborar Programa de Bienestar Social e Incentivos | Plan Anual de Incentivos | 1 | Plan de Incentivos elaborado | 1 | 1 | 1 | 100% | [10 empty] | 800 | 2020-01-15 | 2020-03-15 | ASTRID FIGUEROA LOPEZ (Profesional Especializado) |  |  |  | Resolución 0282 del 30 de enero de 2020 | Resolución 0282 del 30 de enero de 2020
[14 empty] | 1073 | [5 empty] | N/A | Ejecutar el Programa de Bienestar Social e Incentivos | Numero de actividades realizadas | 19 | Numero | 19 | 3 | 3 | 31.58% | [11 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 1707524750 | 02-001-02-20-10-00-00-00 | ICLD | La apropiación inicial 2020 corresponde al monto presupuestado para el programa de bienestar 2020, dentro del cual se encuentran incluidos los planes de incentivos. Estan en proceso de ejecución las actividades de : Auxilios Educativo Pregrado, Auxilios Educativo Post-grado y el programa para hijos en condición de discapacidad. | Se encuentran en proceso de ejecucion las actividades de: Auxilios Educativos, Post-grado , el Programa para hijos en condicion de discapacidad y el reconocimiento de bonos escolares para hijos de servidores publicos de la plata de la Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias.
[22 empty] | Numero de Servidores Publicos Beneficiados | 500 | Numero | 500 | 116 | 348 | 92.8% | [11 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31 | [5 empty] | De acuerdo a la Resolucion 3157 del 14/07/2020, se otorgaron 232 bonos escolares, sumados a los 116 que habian sido beneficiados por los auxilios educativos, da un total de 348 servidores publicos beneficiados.
[20 empty] | N/A | Realizar el seguimiento a la ejecución del Programa de Bienestar Social e Incentivos | Informe de Avance | 2 | Documento | 2 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31 | [5 empty] | No se ha realizado el informe de actividades aun
[19 empty] | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | N/A | Actualizar y comunicar politicas de seguridad y salud en el trabajo de alcaldia | politicas actualizadas | 1 | Documento | 1 | 1 | 1 | 100% | [10 empty] | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 | ADELFO DORIA (Director Administrativo de Talento Humano) |  |  |  | Se actualizaron las politicas mediante la resolucion 0798 del 20 de febrero | Se actualizaron las politicas mediante la resolucion 0798 del 20 de febrero
[20 empty] | N/A | Actualizar matriz de identificación de peligros y valoracion de riesgos de seguridad y salud del trabajo. | Matriz de identificación de peligros y riesgos de seguridad y salud del trabajo actualizada | 1 | Documento | 1 | 0 | 1 | 100% | [10 empty] | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | se estan actualizando las matrices de peligro con el riesgo biologico de adquirir COVID 19. | se actualizaron las matrices de peligro con el riesgo biologico de adquirir COVID 19 en el DADIS y Bomberos.
[7 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA | Planta de personal modernizada | Modernizar la planta de personal de la Alcadia de Cartagena | 936 personal de la planta administrativa | [9 empty] | N/A | Conformación y entrenamiento de Brigadas de Emergencias | Brigadas conformadas | 6 | Brigadas entrenadas | 6 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Conformacion y entrenamiento de las brigadas de las diferentes dependencias. 3 entrenamientos por semestre | No se han Conformacion y entrenamiento de las brigadas de las diferentes dependencias debido a la contingencia por la pandemia de COVID 19.
[20 empty] | N/A | Diseñar Planes de Emegencias | Plan de emergencia diseñado | 6 | Documento | 6 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Planes de emergencias de dependencias faltantes. Se realizaran 3 por cada semestre. | Planes de emergencias de dependencias faltantes. Se realizaran 3 por cada semestre.
[20 empty] | N/A | Realizacion de simulacros de emergencias en dependencias | Simulacro realizado | 6 | sesión | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | se realizaran tres por cada semestre. | se realizaran tres por cada semestre.
[20 empty] | N/A | Acompañamiento y capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) | Acompañamiento realizado | 10 | sesión | 10 | 3 | 4 | 70% | [10 empty] | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | un acompañamiento por mes | un acompañamiento por mes
[20 empty] | N/A | Acompañamiento Comité de Convivencia Laboral | Acompañamiento realizado | 4 | sesión | 4 | 1 | 2 | 75% | [10 empty] | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | un acompañamiento por trimestre | un acompañamiento por trimestre
[20 empty] | N/A | Jornadas de Seguridad y Salud | Jornada realizada | 10 | sesión | 10 | 2 | 3 | 50% | [10 empty] | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 5 jornadas por semestre | Solo se han realizado 4 jornadas de salud y seguridad en el primer semestre debido a la contingencia de COVID 19.
[20 empty] | N/A | Realizar revisión por la dirección en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | Revisión Realizada | 1 | Documento | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Se realiza al final del año por parte de la secretaria general a todos los responsables de SST de las dependencias | Se realiza al final del año por parte de la secretaria general a todos los responsables de SST de las dependencias
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FINANZAS SANAS Y ROBUSTAS | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | FINANZAS SANAS Y ROBUSTAS | Porcentaje de incremento en el recaudo real sobre el presupuestado. (Aplica para los ingresos Corrientes y otras fuentes de la siguiente manera: 8% impuesto predial unificado, en un 7% sobretasa a la gasolina y 10% en contraprestacion portuaria.) | Recursos de cooperación logrados por vías no tradicionales | Gestionar recursos de cooperación internacional por $15.000.000.000 | Cooperación Internacional Para el Desarrollo y Paz | Gestionar recursos de Cooperacion por vias no tradicionales para el desarrollo. | Gestionar $40.000.000.000 (cuarenta mil millones de pesos en recursos de cooperación) a través de las diferentes modalidades y fuentes de acceso a la cooperación para la paz y el desarrollo humano | Recursos de cooperacion internacional gestionados $16.075.312.935 | 3195498498 | Gestionar $11.000.000.000 (once mil millones de pesos en recursos de cooperación) a través de las diferentes modalidades y fuentes de acceso a la cooperación para la paz y el desarrollo humano |  |  |  | 7.989% | 7.989% | 7.989% | Actualización Cooperacion Internacional y Gestion de Proyectos para el Desarrollo y la Paz Cartagena | 2017130010004 | Fortalecer la capacidad de gestión de recursos a través de la contratación de un equipo de profesionales | Cantidad de recursos gestionados en efectivo, especie y asistenica tecnica | 1000000000 | Pesos | 1000000000 | 429485947 | 429485947 | 85.9% | 77.18% | 77.18% | 02-001-06-20-03-06-01-04 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PAZ - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion | 101726686.34 |  | 101726687.34 |  |  | 6 barrios, dos por localidad | 2020-01-15 | 2020-06-30 | DIANA MARTINEZ BERROCAL Secretaria General | 101726687 | 02-001-06-50-03-06-01-02 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | Convenio MOCA y gestión de recursos para atender la emergencia sanitaria COVID-19 | Convenio MOCA y gestión de recursos para atender la emergencia sanitaria COVID-20
[22 empty] | Proyectos formulados en torno a equipos de articulación local | 6 | Número | 6 | 2 | 5 | 100% | [11 empty] | 2020-01-15 | 2020-06-30 |  |  |  |  | Formulación de proyectos para convocatoria Unión Europea | Se han presnetado 5 convocatorias y se han firmado 4 MOU que se empezarán a ejecutar en Septiembre, por eso no entran en este reporte
[21 empty] | Fortalecer la asistencia tecnica y el intercambio de capacidades generados a través del programa de ciudadas hermanas | Iniciativas de intercambio o asistencia generadas | 6 | Número | 6 | 5 | 5 | 100% |  |  | 02-052-06-20-03-06-01-01 | RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL | COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PAZ - Recursos de Cooperacion Internacional | 1 | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-06-30 |  |  |  |  | Hermanamiento Acapulco, Mexico. Asistencia tecnica Plan y AcdiVoca. Formulación Genova. Coformulación Malaga.
[21 empty] | Fortalecer la capacidad de la MECAD para crear equipos con los cuales acceder arecursos y mejorar las capacidades instaladas de la ciudad para la gestión de proyectos del sector privado | Organizaciónes Mapeadas | 100 | Número | 100 | 108 | 167 | 100% | [10 empty] | Organizaciones sin ánimo de lucro de toda la ciudad. | 2020-02-05 | 2020-06-30 |  |  |  |  | Se logró identificación de 108 Organizaciones , pertenecientes al ecosistema de cooperación en la ciudad. Se cuenta con el mapeo de información general y enfoque especifico de trabajo. | Avance normal
[21 empty] | Formular un plan de internacionalización articulando a los sectores de la ciudad que gestionan las relaciones internacionales | Sesiones de planeación participativa del Plan de Internacionalización con los actores del sistema | 3 | Número | 3 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | Los habitantes, visitantes e inversionistas de la ciudad | 2020-03-05 | 2020-06-30 |  | 2500000 | 02-001-06-50-03-06-01-02 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación |  | Aun no se ha iniciado el proceso de formulación del Plan de Internacionalización, porque se está evacuando el tema de Reactivacion Economica y se esta insertando bien en las prioridades de las EATI.
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR EN UN 25% LA POSICION NACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DEL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO(IGA) | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 284 | MODERNIZACION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | Ampliar la cobertura a 75 puntos Vive Digital en Cartagena y sus corregimientos | Incrementar a 50 puntos de acceso a internet gratuito en el Distrito de Cartagena | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |  | 20% | 20% | 20% | Aportes PARA LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIÓN PARA UNA Cartagena | 2017130010018 | Gestionar con MinTic los suministros para la creación de Puntos de acceso Gratuitos | Zonas WiFi Creadas | 10 | Unidad | 15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | Ciudadanos ubicados alrededor de los siguientes Sectores: Ciudad del Bicentenario, Barrio de Chiquinquirá, Barrio La María, Complejo deportivo del Campestre, Castillo de San Felipe, Parque Espíritu del Manglar, Barrio Olaya Herrera, Playas de Bocagrande | 2020-01-20 | 2020-12-31 | INGRID SOLANO Jefe Oficina Asesora informática | 250.000.000 850.000.000 81.610.266 74.685.089 | 02-001-06-50-03-03-02-05 02-037-06-50-03-03-02-05 02-092-06-50-03-03-02-05 02-107-06-50-03-03-02-05 | ICLD ICLD Otros dividendos Rendimientos otros dividendos | la ciudad de Cartagena aun no ha sido priorizada para la estrategia de zonas wifi del MINTIC | la ciudad de Cartagena aun no ha sido priorizada para la estrategia de zonas wifi del MINTIC
[9 empty] | Datacenter Con Normatividad Vigente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | Creación de un Centro de Datos que cumpla con las normas vigentes | Centro de Datos Creados | 0 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  |  | PROYECTO ADECUACIÓN E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE CÓMPUTO, DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y CABLEADO ESTRUCTURADO SEDE ALCALDIA DE CARTAGENA.PARA OBTENER RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS,FUE APROBADO A LA ESPERA DE LICITACION PARA LA IMPLEMENTACION | LICITACIÓN PÚBLICA, la cual ya se encuentra en curso. Número del proceso: LP-UAC-001-2020
[9 empty] | Licenciar los Software de bases de datos del sistema ERP | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | Aportes PARA LA CONECTIVIDAD Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIÓN PARA UNA Cartagena | 2017130010018 | Gestionar los recursos para legalizar las licencias del sistema ERP incluyendo el respaldo del mismo. Esto con el fin de aumentar la seguridad de los sistemas de información | Licencias ERP Legalizadas | 7 | Unidad | 8 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  | 250.000.000 850.000.000 81.610.266 74.685.089 | 02-001-06-50-03-03-02-05 02-037-06-50-03-03-02-05 02-092-06-50-03-03-02-05 02-107-06-50-03-03-02-05 | ICLD ICLD Otros dividendos Rendimientos otros dividendos
[9 empty] | Adquirir Software de Seguridad de la Red | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | Adquisición de una herramienta que permita prevenir, reportar y controlar los archivos que se almacenan en los equipos, fortalecer los procesos de auditoria, Garantizar la protección de los Derechos de Autor y Licenciamiento | Software de Seguridad Adquiridos | 0 | Unidad | 4 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 800 | 2020-01-20 | 2020-12-31
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | MEJORAR LA POSICIÓN EN EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 25%,PASAR DEL PUESTO 399 AL 300 | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | 13719 | IDENTIFICACION DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Inventario de bienes inmuebles del distrito actualizado | Actualizar inventario de 13719 bienes inmuebles del Distrito | 281 | 464 | 13255 | 571 | 571 |  |  |  |  | Saneamiento integral del Patrimonio Inmobiliario del Distrito de Cartagena | N/A | INVENTARIAR LOS INMUEBLES, DEPURAR LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS EN LA BASE DE DATOS | No. DE PREDIOS CON FICHA PREDIAL VS No. DE PREDIOS INVENTARIADOS | 1200 | PREDIOS INVENTARIADOS | 1200 | 10 | 0 | 0.8333% | 0.2778% | 0.2778% | [8 empty] | 1047321 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | DIDIER TORRES Director Apoyo Logistico | 966320817 | 02-001-02-20-09 | ICLD | A 30 DE MARZO SE HAN REPORTADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TALES COMO INGRESO BASE DE DATOS DE INMUEBLE Y CARGUE SIGA/CISA 10 INMUEBLES DEPURADOS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA META SE PROYECTÓ A DICIEMBRE PARA LO CUAL SE PRETENDÍA CELEBRACIÓN DE CONVENIO CON EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) QUE SUMINISTRARÍA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ABARCAR LA CANTIDAD PROGRAMADA, TEMA QUE FUE PAUSADO POR TEMAS DE LA EMERGENCIA DE SALUD ACTUAL | A 30 DE MARZO SE HAN REPORTADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TALES COMO INGRESO BASE DE DATOS DE INMUEBLE Y CARGUE SIGA/CISA 10 INMUEBLES DEPURADOS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA META SE PROYECTÓ A DICIEMBRE PARA LO CUAL SE PRETENDÍA CELEBRACIÓN DE CONVENIO CON EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) QUE SUMINISTRARÍA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ABARCAR LA CANTIDAD PROGRAMADA, TEMA QUE FUE PAUSADO POR TEMAS DE LA EMERGENCIA DE SALUD ACTUAL
[16 empty] | 7.544% | 7.544% | 7.544% |  | N/A | LEGALIZAR LOS BIENES INMUEBLES DE CESION OBLIGATORIA EN CABEZA DEL MI- DANDOLE PRIORIDAD A AQUELLOS EN LOS QUE EL DISTRITO PREYECTE REALIZAR INFRAESTRUCTURA | LEGALIZAR LOS PREDIOS CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS DE CESION OBLIGATORIA DE LA URBANIZACIONES | 50 | PREDIOS LEGALIZADOS | 272 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | 2020-01-02 | 2020-06-02 |  |  |  |  | Las metas relacionadas con predios que deben entregarse en cesión por parte del Ministerio de Vivienda al Distrito no pueden ser cumplidas muy a pesar de existir solicitudes en ese sentido ante el ministerio teniendo en cuenta que se hace necesario la visita técnica por parte de topógrafo y personal de apoyo desde Bogotá para poder determinar áreas a entregar al Distrito lo cual debe obedecer a una política pública relacionada con lo ordenado por la ley, al existir el cierre de aeropuertos y teletrabajo por parte del ministerio es imposible que se cumpla con la visita técnica necesaria para poder entregar las áreas al distrito que desde el año 2019, la dirección de apoyo logístico, gestionó ante el ministerio de vivienda en la ciudad de Bogotá | Las metas relacionadas con predios que deben entregarse en cesión por parte del Ministerio de Vivienda al Distrito no pueden ser cumplidas muy a pesar de existir solicitudes en ese sentido ante el ministerio teniendo en cuenta que se hace necesario la visita técnica por parte de topógrafo y personal de apoyo desde Bogotá para poder determinar áreas a entregar al Distrito lo cual debe obedecer a una política pública relacionada con lo ordenado por la ley, al existir el cierre de aeropuertos y teletrabajo por parte del ministerio es imposible que se cumpla con la visita técnica necesaria para poder entregar las áreas al distrito que desde el año 2019, la dirección de apoyo logístico, gestionó ante el ministerio de vivienda en la ciudad de Bogotá
CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD | FORTACIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE | GESTION PUBLICA LOCAL TRANSPARENTE |  | Porcentaje de posicionamiento mejorado en el IGA | [14 empty] | N/A | LEGALIZARLA TITULARIDAD DE TODOS LOS BIENES INMUEBLES OCUPADOS POR INFRAESTRUTURA DE LA POLICIA NACIONAL, CEMENTERIOS,PUESTOS DE SALUD Y CENTROS DE VIDA | No. INMUEBLES LEGALIZADOS | 65 | PREDIOS LEGALIZADOS | 65 | 0 | 0 | 0% | [10 empty] | 1047321 | 2020-01-02 | 2020-06-02 |  |  |  |  | CEMENTERIOS Y CENTROS DE VIDA: EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON LOS ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HACE PARTE DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LOS 19 BIENES INMUEBLES DENOMINADOS CEMENTERIOS, DE LOS CUALES 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO ANTE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, LOS 15 RESTANTES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN PARA INICIAR PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE BIENES BALDÍOS, ESTOS TRÁMITES INICIARON CON LAS SOLICITUDES DE DOCUMENTOS ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS COMO SON: CARENCIA DE IDENTIDAD REGISTRAL, USO DE SUELO, VÍAS DE ACCESO, CONCEPTO FAVORABLE AMBIENTAL Y PLANO PREDIAL, ESTA DOCUMENTACIÓN SE REQUIERE PARA ADELANTAR MENCIONADA LEGALIZACIÓN ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS. ASI MISMO SE REALIZARON VISITAS EN COMPAÑÍA DEL SR. INGENIERO AMBIENTALISTA, CON EL FIN DE INDAGAR Y RECOLECTAR DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR LA PROCEDENCIA DE LOS BIENES INMUEBLES DENOMINADOS CEMENTERIOS, ASÍ MISMO SE INICIÓ ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HACE PARTE DE LOS INMUEBLES DENOMINADOS CENTROS DE VIDA DEL DISTRITO, Y PRIMERAMENTE SE SOLICITÓ 12 ESCRITURAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA INMOBILIARIA NO 060-20332 DEL INMUEBLE DENOMINADO CENTRO DE VIDA LOS CALAMARES, CON EL FIN DE IDENTIFICAR LA TRADICIÓN DEL BIEN INMUEBLE. DE LO ANTERIOR ES MENESTER SEÑALAR, QUE TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PAÍS, LAS ENTIDADES QUE HACEN PARTE PARA ADELANTAR MENCIONADOS TRÁMITES, A LA FECHA NO HAN EMITIDO RESPUESTA EN CUANTO A LAS SOLICITUDES REQUERIDAS. | CEMENTERIOS Y CENTROS DE VIDA: EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON LOS ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HACE PARTE DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LOS 19 BIENES INMUEBLES DENOMINADOS CEMENTERIOS, DE LOS CUALES 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO ANTE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, LOS 15 RESTANTES SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN PARA INICIAR PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE BIENES BALDÍOS, ESTOS TRÁMITES INICIARON CON LAS SOLICITUDES DE DOCUMENTOS ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS COMO SON: CARENCIA DE IDENTIDAD REGISTRAL, USO DE SUELO, VÍAS DE ACCESO, CONCEPTO FAVORABLE AMBIENTAL Y PLANO PREDIAL, ESTA DOCUMENTACIÓN SE REQUIERE PARA ADELANTAR MENCIONADA LEGALIZACIÓN ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS. ASI MISMO SE REALIZARON VISITAS EN COMPAÑÍA DEL SR. INGENIERO AMBIENTALISTA, CON EL FIN DE INDAGAR Y RECOLECTAR DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR LA PROCEDENCIA DE LOS BIENES INMUEBLES DENOMINADOS CEMENTERIOS, ASÍ MISMO SE INICIÓ ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HACE PARTE DE LOS INMUEBLES DENOMINADOS CENTROS DE VIDA DEL DISTRITO, Y PRIMERAMENTE SE SOLICITÓ 12 ESCRITURAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA INMOBILIARIA NO 060-20332 DEL INMUEBLE DENOMINADO CENTRO DE VIDA LOS CALAMARES, CON EL FIN DE IDENTIFICAR LA TRADICIÓN DEL BIEN INMUEBLE. DE LO ANTERIOR ES MENESTER SEÑALAR, QUE TENIENDO EN CUENTA EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PAÍS, LAS ENTIDADES QUE HACEN PARTE PARA ADELANTAR MENCIONADOS TRÁMITES, A LA FECHA NO HAN EMITIDO RESPUESTA EN CUANTO A LAS SOLICITUDES REQUERIDAS.
[46 empty] | SALUD Y POLICIA SE RECOPILARON TODAS LAS CARPETAS FUE PARA REORGANIZARLAS Y OTRA PARA ATENDER LAS PETICIONES IMEDIATAS, Y ASI DIVIDIR LOS GRUPOS DE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES. DE ELLOS SE TOMARON LOS SOLICITADOS POR LA SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA PARA SU GESTION INMEDIATA QUE FUERON DOS GRUPOS LOS QUE TIENEN DOMINIO Y LOS QUE SE ENCUENTRN EN POSESION, COMO SE MUESTRA CON LAS CONSTANTES COMUNICACIONES Y REUNIONES CON LA DRA. TERESITA CARMONA, SE CUMPLIO CON EL GRUPO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN DOMINIO A NOMBRE DEL DISTRITO DE CARTAGENA ASI SE LES PROPORCIONO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA QUE INFRAESTRUCTURA REALIZARA SU GESTION CON ELLOS COMO SON: HOSPITAL POZON, HOSPITAL CANAPOTE, LOS CERROS Y DANIEL LEMAITRE AHORA CON RESPETO AL GRUPO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN POSESION EN SU MAYORIA RURALES, LES ENTREGUE A LA DIRECCION DE A.L LA SOLUCION INMEDIATA PARA TRABAJARLOS CON EL TEMA DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS COMO ERA DECLARAR LA POSESION MEDIANTE ESCRITURAS PUBLICAS DE POSESION Y REGISTRARLAS EN EL IGAC LO QUE PODIA SER INMEDIATO, PERO NO NO FUE POSIBLE CONSEGUIR LOS RECURSOS ECONOMCOS PARA LOS RURALES SOLICITADOS COMO SON UPA ARROYO GRANDE, UPA PUERTO REY, UPA ARROYO DE LAS CANOAS UPA PUNTA ARENA, UPA PUNTA CANOA, Y UPA POZON Y LA SITUACION FINAL DE LOS ANTERIORES Y EL RESTO DEL GRUPO RURAL PARA SU SANEAMIENTO ES LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRA QUIEN TIENEN LA COMPETENCIA POR LEY DE ADJUDICARLE EL DOMINIO A NOMBRE DEL DISTRITO DE CARTAGENA, PERO TODO ESTA SITUACION DE AISLAMIENTO ATRASO LO QUE SE VENIA GESTIONANDO EN MENSAJES CON LA ENTIDAD, COMO QUIERA QUE ES REQUISITO QUE SE DESPLAZEN A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS TOPOGRAFOS EXPERTO EN LA MATERIA DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRA PARA INSPECCIONAR CADA UNO DE LOS PREDIOS RURALES, QUEDANDO SUSPENDIDO ESA PARTE, MIENTRAS SE HA IDO ADELANTANDO EN LOGRAR QUE SE EXPIDAN LOS CERTIFICADOS Y DEMAS INFORMACION EN CADA UNA DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y DEPENDENCIAS DEL MISMO DISTRITO QUE PARTICIPAN EN EL SANAMIENTO DE LOS PREDIOS, QUE SE ESTA EN ESPERA POR LO QUE TODOS CONOCEMOS. EN CUANTO A LOS URBANOS QUE DEBEN SER SANEADOS MEDIANTE PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA QUIEN SON LOS QUE DEBEN LLEVAR ADELANTE LOS PROCESOS PERTINENTES, SE HA SOLICITADO INFORMACION DE COMO SE ENCUENTRAN O EN QUE ETAPA PROCESAL LOS PROCESOS INICIADOS AUN NO HEMOS RECIBIDO RESPUESTA DE LA OFICINA ASESROA JURIDICA. AHORA LO ACTUADO CON EL TEMA DE LOS PREDIOS DONDE SE ENCUENTRAN ASENTADO LOS CAI, COMANDO Y ESTACIONES DE POLICIA. DESDE INICIO DE AÑO SE CONCERTARON REUNIONES EN EL DESPACHO DEL JEFE DE LA DIRECCION DE A.L. Y FUERON DOS, CON LA DRA SARA LUNA ASIGNADA DE LA OFICINA ASESORA JUDIRICA DE LA ALCALDIA EL DR. LIBARDO MERCADO CORRDINADOR DE INMUEBLE Y MI PERSONA QUIEN HA VENIDO MANEJANDO EL TEMA Y EL SEÑOR MARLON BECERRA UNIFORMADO DE LA POLICIA NACIONAL Y QUIEN ES EL ASIGNADO POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL PARA DELANTAR LA PETICION DE COMODATO. PSTERIORMENTE SE REALIZARON DOS REUNIONES MAS POR FUERA DEL DESPACHO Y YA SIN LA PRESENCIA DEL JEFE, PERO SI CON LA COLABORACION DE LA DRA. MARIA EUGENIA GARCIA QUIEN ES AESORA DEL DESPACHO, DONDE FINALMENTE SE CONCLUYO QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA SERIA LA ENCARGADA DE ENVIAR UN INFORME A LA DIRECCION DONDE SE SEÑALABA EL CAMINO JURIDICO A SEGUUIR PARA QUE LA POLICIA PUEDA PERMANECER EN LOS DISTINTOS SITIOS DE OCUPACION POR ELLOS DE MANEGA LEGAL. | SALUD Y POLICIA SE RECOPILARON TODAS LAS CARPETAS FUE PARA REORGANIZARLAS Y OTRA PARA ATENDER LAS PETICIONES IMEDIATAS, Y ASI DIVIDIR LOS GRUPOS DE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES. DE ELLOS SE TOMARON LOS SOLICITADOS POR LA SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA PARA SU GESTION INMEDIATA QUE FUERON DOS GRUPOS LOS QUE TIENEN DOMINIO Y LOS QUE SE ENCUENTRN EN POSESION, COMO SE MUESTRA CON LAS CONSTANTES COMUNICACIONES Y REUNIONES CON LA DRA. TERESITA CARMONA, SE CUMPLIO CON EL GRUPO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN DOMINIO A NOMBRE DEL DISTRITO DE CARTAGENA ASI SE LES PROPORCIONO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA QUE INFRAESTRUCTURA REALIZARA SU GESTION CON ELLOS COMO SON: HOSPITAL POZON, HOSPITAL CANAPOTE, LOS CERROS Y DANIEL LEMAITRE AHORA CON RESPETO AL GRUPO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN POSESION EN SU MAYORIA RURALES, LES ENTREGUE A LA DIRECCION DE A.L LA SOLUCION INMEDIATA PARA TRABAJARLOS CON EL TEMA DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS COMO ERA DECLARAR LA POSESION MEDIANTE ESCRITURAS PUBLICAS DE POSESION Y REGISTRARLAS EN EL IGAC LO QUE PODIA SER INMEDIATO, PERO NO NO FUE POSIBLE CONSEGUIR LOS RECURSOS ECONOMCOS PARA LOS RURALES SOLICITADOS COMO SON UPA ARROYO GRANDE, UPA PUERTO REY, UPA ARROYO DE LAS CANOAS UPA PUNTA ARENA, UPA PUNTA CANOA, Y UPA POZON Y LA SITUACION FINAL DE LOS ANTERIORES Y EL RESTO DEL GRUPO RURAL PARA SU SANEAMIENTO ES LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRA QUIEN TIENEN LA COMPETENCIA POR LEY DE ADJUDICARLE EL DOMINIO A NOMBRE DEL DISTRITO DE CARTAGENA, PERO TODO ESTA SITUACION DE AISLAMIENTO ATRASO LO QUE SE VENIA GESTIONANDO EN MENSAJES CON LA ENTIDAD, COMO QUIERA QUE ES REQUISITO QUE SE DESPLAZEN A LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS TOPOGRAFOS EXPERTO EN LA MATERIA DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRA PARA INSPECCIONAR CADA UNO DE LOS PREDIOS RURALES, QUEDANDO SUSPENDIDO ESA PARTE, MIENTRAS SE HA IDO ADELANTANDO EN LOGRAR QUE SE EXPIDAN LOS CERTIFICADOS Y DEMAS INFORMACION EN CADA UNA DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y DEPENDENCIAS DEL MISMO DISTRITO QUE PARTICIPAN EN EL SANAMIENTO DE LOS PREDIOS, QUE SE ESTA EN ESPERA POR LO QUE TODOS CONOCEMOS. EN CUANTO A LOS URBANOS QUE DEBEN SER SANEADOS MEDIANTE PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA QUIEN SON LOS QUE DEBEN LLEVAR ADELANTE LOS PROCESOS PERTINENTES, SE HA SOLICITADO INFORMACION DE COMO SE ENCUENTRAN O EN QUE ETAPA PROCESAL LOS PROCESOS INICIADOS AUN NO HEMOS RECIBIDO RESPUESTA DE LA OFICINA ASESROA JURIDICA. AHORA LO ACTUADO CON EL TEMA DE LOS PREDIOS DONDE SE ENCUENTRAN ASENTADO LOS CAI, COMANDO Y ESTACIONES DE POLICIA. DESDE INICIO DE AÑO SE CONCERTARON REUNIONES EN EL DESPACHO DEL JEFE DE LA DIRECCION DE A.L. Y FUERON DOS, CON LA DRA SARA LUNA ASIGNADA DE LA OFICINA ASESORA JUDIRICA DE LA ALCALDIA EL DR. LIBARDO MERCADO CORRDINADOR DE INMUEBLE Y MI PERSONA QUIEN HA VENIDO MANEJANDO EL TEMA Y EL SEÑOR MARLON BECERRA UNIFORMADO DE LA POLICIA NACIONAL Y QUIEN ES EL ASIGNADO POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL PARA DELANTAR LA PETICION DE COMODATO. PSTERIORMENTE SE REALIZARON DOS REUNIONES MAS POR FUERA DEL DESPACHO Y YA SIN LA PRESENCIA DEL JEFE, PERO SI CON LA COLABORACION DE LA DRA. MARIA EUGENIA GARCIA QUIEN ES AESORA DEL DESPACHO, DONDE FINALMENTE SE CONCLUYO QUE LA OFICINA ASESORA JURIDICA SERIA LA ENCARGADA DE ENVIAR UN INFORME A LA DIRECCION DONDE SE SEÑALABA EL CAMINO JURIDICO A SEGUUIR PARA QUE LA POLICIA PUEDA PERMANECER EN LOS DISTINTOS SITIOS DE OCUPACION POR ELLOS DE MANEGA LEGAL.
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | EJE ESTRATÉGICO TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE | LÍNEA ESTRATÉGICA VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS | PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE | INCREMENTAR 100% COBERTURA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | % DE PERSONAS CON SERVICIOS MEJORADOS. | ND | CEMENTERIOS PUBLICOS DISTRITALES | Obras de ampliación para la construcción de bóvedas y nictios en los cementerios distritales, una por cementerio (Ternera, Olaya y Albornoz) realizadas. | 2) Realizar 3 obras de ampliación para la construcción de bóvedas y nichos en los cementerios distritales una por cementerio (Ternera, Olaya Y Albornoz). | 0 | 25% |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Mantenimiento, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y DE LOS CEMENTERIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA 2017 | 2017130010052 | Construir bóvedas y nichos en los cementerios distritales de Cartagena (Olaya, Ternera, Albornoz, Corregimientos y Zona Insular). | Construcciones civiles realizadas (bobedas y nichos) | 3 | MTS DE OBRAS CONSTRUIDAS | 3 | 0 | 0 | [11 empty] | 1047321 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | DIDIER TORRES Director Apoyo Logistico | 95524689 | 02-001-06-10-02-10-02-09 SERVICIOS CEMENTERIOS - Ventas de Servicios Cementerios | ICLD | En el primer trimestre del año en curso, comprendido por los meses de Enero, Febrero y Marzo, el plan de accion del programa cemenetrios distitales tuvo, un receso debido a que su codificacion presento un error en la plataforma presupuestal (PREDIS), Dicho error fue coreegido, y se esta ha la espera de la autorizacion para proceder ejecutar las actividades contempladas en el plan de accion 2020. NOTA: Mas sin embargo tenemos presupuestos actualizados, con visto bueno de la secretaria de infraestructura, para que una vez pase la emergecia Covid-19 se realicen actividades programadas, en dicho plan. | En el segundo trimestre del año en curso, el plan de accion del programa cementerios distitales tuvo un receso debido a que su codificacion presentó un error en la plataforma presupuestal (PREDIS), Dicho error fue corregido, y se está a la espera de la autorización para proceder a ejecutar las actividades contempladas en el plan de acción 2020. NOTA: Sin embargo tenemos presupuestos actualizados, con visto bueno de la secretaría de infraestructura, para que una vez pase la emergencia Covid-19 se realicen las actividades que estan programadas.
[8 empty] | Estudio preliminar poro lo intervención integral del Cementerio de Manga realizado. | 3) Realizar 1 estudio preliminar para la intervención integral del cementerio de Manga. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | Construccion de un Nuevo “PARQUE CEMENTERIO DISTRITAL” para las tres localidades, con servicio de Cremacion, dentro de las áreas señaladas POT | Construcciones civiles realizadas (bobedas y nichos) | 1 | MTS DE OBRAS CONSTRUIDAS | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31
[21 empty] | Realizar mesa de trabajo con las entidades competentes, en la cual se trataran temas sobre la intervencion del cementerio santa cruz de manga "Cartagena". | Mesa trabajo con las entidades competentes. | 1 | UND | 1 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  |  |  | En el primer trimestre del año en curso, comprendido por los meses de Enero, Febrero y Marzo, el plan de accion del programa cemenetrios distitales tuvo, un receso debido a que su codificacion presento un error en la plataforma presupuestal (PREDIS), Dicho error fue coreegido, y se esta ha la espera de la autorizacion para proceder ejecutar las actividades contempladas en el plan de accion 2020. NOTA: Mas sin embargo tenemos presupuestos actualizados, con visto bueno de la secretaria de infraestructura, para que una vez pase la emergecia Covid-19 se realicen actividades programadas, en dicho plan. | En el segundo trimestre del año en curso, el plan de accion del programa cementerios distitales tuvo un receso debido a que su codificacion presentó un error en la plataforma presupuestal (PREDIS), Dicho error fue corregido, y se está a la espera de la autorización para proceder a ejecutar las actividades contempladas en el plan de acción 2020. NOTA: Sin embargo tenemos presupuestos actualizados, con visto bueno de la secretaría de infraestructura, para que una vez pase la emergencia Covid-19 se realicen las actividades que estan programadas.
[21 empty] | Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los cementerios distritales de Cartagena, (Cementerio de Santa Cruz de Manga, Olaya, Ternera, Albornoz, Corregimientos y Zona Insular). | Limpiezas general en los cemeterios distritales, (Corte de cesped, poda y tala de arboles, Tratamientos sanitarios y de arbustos y especies parasitas, desinfeccion de areas comunes. | 4 | UND | 4 | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  |  |  | En el primer trimestre del año en curso, comprendido por los meses de Enero, Febrero y Marzo, el plan de accion del programa cemenetrios distitales tuvo, un receso debido a que su codificacion presento un error en la plataforma presupuestal (PREDIS), Dicho error fue coreegido, y se esta ha la espera de la autorizacion para proceder ejecutar las actividades contempladas en el plan de accion 2020. NOTA: Mas sin embargo tenemos presupuestos actualizados, con visto bueno de la secretaria de infraestructura, para que una vez pase la emergecia Covid-19 se realicen actividades programadas, en dicho plan.
[8 empty] | Obras de mantenimiento preventivo y correctivo en los cementerios distritales, una por cementerio (Ternera, Monga, Olaya y Albornoz) realizadas | 1) Realizar 4 obras de mantenimiento preventivo y correctivo en los cementerios distritales, una por cementerio (Ternera, Manga, Olaya Y Albornoz) |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Suministrar elementos de protección personal (EPP) para los trabajadores de los cementerios distritales de Cartagena de indias | Elementos de Proteccion Personal, idoneos para el personal operativo de los cemenetrios distritales. |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  |  |  | En el primer trimestre del año en curso, comprendido por los meses de Enero, Febrero y Marzo, el plan de accion del programa cemenetrios distitales tuvo, un receso debido a que su codificacion presento un error en la plataforma presupuestal (PREDIS), Dicho error fue coreegido, y se esta ha la espera de la autorizacion para proceder ejecutar las actividades contempladas en el plan de accion 2020. NOTA: Mas sin embargo tenemos presupuestos actualizados, con visto bueno de la secretaria de infraestructura, para que una vez pase la emergecia Covid-19 se realicen actividades programadas, en dicho plan. | En el segundo trimestre del año en curso, el plan de accion del programa cementerios distitales tuvo un receso debido a que su codificacion presentó un error en la plataforma presupuestal (PREDIS), Dicho error fue corregido, y se está a la espera de la autorización para proceder a ejecutar las actividades contempladas en el plan de acción 2020. NOTA: Sin embargo tenemos presupuestos actualizados, con visto bueno de la secretaría de infraestructura, para que una vez pase la emergencia Covid-19 se realicen las actividades que estan programadas.
[21 empty] | Adquirir software administrativo, el cual se encargue de controlar los procesos administrativos y/o operacionales de los cementerios distritales | Software Administrativo, con alcance operacionales y adminstrativos requedridos. |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  |  |  | En el primer trimestre del año en curso, comprendido por los meses de Enero, Febrero y Marzo, el plan de accion del programa cemenetrios distitales tuvo, un receso debido a que su codificacion presento un error en la plataforma presupuestal (PREDIS), Dicho error fue coreegido, y se esta ha la espera de la autorizacion para proceder ejecutar las actividades contempladas en el plan de accion 2020. NOTA: Mas sin embargo tenemos presupuestos actualizados, con visto bueno de la secretaria de infraestructura, para que una vez pase la emergecia Covid-19 se realicen actividades programadas, en dicho plan.
[21 empty] | Realizar plan de Saneamiento Ambiental en los Cemenetrios Distritales. | Diagnostico de residuos solidos y peligrosos, fumigacion, control de plagas y vectores, campañas de sencibilizacion en los cementeriosd y su entorno, |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  |  |  | En el primer trimestre del año en curso, comprendido por los meses de Enero, Febrero y Marzo, el plan de accion del programa cemenetrios distitales tuvo, un receso debido a que su codificacion presento un error en la plataforma presupuestal (PREDIS), Dicho error fue coreegido, y se esta ha la espera de la autorizacion para proceder ejecutar las actividades contempladas en el plan de accion 2020. NOTA: Mas sin embargo tenemos presupuestos actualizados, con visto bueno de la secretaria de infraestructura, para que una vez pase la emergecia Covid-19 se realicen actividades programadas, en dicho plan. | En el primer trimestre del año en curso, comprendido por los meses de Enero, Febrero y Marzo, el plan de accion del programa cemenetrios distitales tuvo, un receso debido a que su codificacion presento un error en la plataforma presupuestal (PREDIS), Dicho error fue coreegido, y se esta ha la espera de la autorizacion para proceder ejecutar las actividades contempladas en el plan de accion 2020. NOTA: Mas sin embargo tenemos presupuestos actualizados, con visto bueno de la secretaria de infraestructura, para que una vez pase la emergecia Covid-19 se realicen actividades programadas, en dicho plan.
[18 empty] | 32.75% | [11 empty] | 46.85% |  |  |  | 1064095742.67 | 368700000 | 1064095742.67 | 368700000 | 34.65%
50%+0%+0,3%=50,15%
Note on U2: Luz Marlene Andrade Hong: CODIGO ACTUALIZADO DEL PROYECTO INSCRITO EN MGA WEB
Note on AN53: romatos: A marzo de 2020 se han beneficiado 116 funcionarios (Pregrado, postgrado, hijos en condición de discapacidad)