## SEC. DE PLANEACIÓN
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
PROCESO | SUBPROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
GESTION DE LA INVERSION PUBLICA | Gestion y fortalecimiento de proyectos. | Amiguismo, trafico de influenlcias , omision de procedimientos | Radicacion de proyectos sin el lleno de los requisitos para favorecer instereses particulares. | Realizar listas de chequeos para la verificacion del cumplimiento de los requisitos en la presentacion y radicacion de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos. | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | El control es efectivo | se realiza seguimiento y verificacion de la lista de chequeo para la formulacion de proyectos. | Se evidencia oficio de constancia de verificacion y cumplimiento de los requisitos de acuerdo al tipo de proyecto presentado.
GESTION EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS NORMAS URBANAS EN LAS EDIFICACIONES DEL DISTRITO | Expedicion de certificados de ocupacion. | Amiguismo, trafico de influenlcias , omision de procedimientos | Expedicion de certificados de ocupacion sin el lleno de los requisitos para favorecer intereses particulares. | Realizar listas de chequeos para la verificacion del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento y expedicion de los certificados de ocupacion. |  |  | No se evidencia lista de chequeo | No se realizan acciones de control | En la actualidad esta oficina no tiene asignadas esta competencia ya que pasaron a ser de las Inspecciones de Policia de acuerdoa a la Ley 1801 del 29 de Julio de 2016 "Codigo Nacional de Policia y Convivencia"
GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DISTRITAL | Sistema de informacion - SISBEN | Amiguismo, trafico de influenlcias , omision de procedimientos | Afiliacion irregular de personas al sistema de beneficiarios del SISBEN para beneficiar a particulares. | Realizar listas de chequeos para la verificacion del cumplimiento de los requisitos para la vinculacion de los potenciales beneficiarios del SISBEN |  |  | No se evidencia lista de chequeo | No se realizaron las acciones de control en el periodo correspondiente.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL PARA EL DESARROLLO URBANO | Expedicion de certificacion y resoluciones para intervencion del espacio publico en las diferentes modalidades; Certificados de usos del suelo, Riesgo y nomenclatura. | Amiguismo, trafico de influenlcias , omision de procedimientos | Expedicion de certificados de usos del suelo, Riesgo y nomenclatura sin el lleno de los requisitos y el cumplimiento de la normatividad vigente para beneficiar intereses particulares. | Realizar listas de chequeos para la verificacion del cumplimiento de los requisitos para la expedicion de certificados de usos del suelo y los certificados de riesgo y nomenclatura. |  |  | El control es efectivo | Se realiza seguimiento y verificacion mediante lista de chequeo a las expediciones de certificados de uso de suelo. | Se evidencia solicitud de Certificado de uso de suelo, formato que exige y por medio del cual se verifica el cumplimiento de los requisitos y lista de chequeo de acuerdo al Decreto 1469 de 2010 y Ley 1617 de 2013.

## SECRETARIA HACIENDA
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTIÓN HACIENDA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
PROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
GESTIÓN TRIBUTARIA, TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD | Falta de principios y valores Trámites y procedimientos administrativos demorados y engorrosos de cara al cliente Insuficiente personal de planta Falta de cultura ciudadana y tecnológica Procedimientos no automatizados Falta de capacitacion tecnica | Trafico de Influencias (utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial) | Establecer e implementar en el subproceso de Cobranzas instructivos y /o formatos para el segumiento de reparto y términos de los tramites y operar en carpeta compartida según roles establecidos. Establecer e implementar en los subproceso de Gestión Tributaria instructivos y /o formatos de los requisitos de los tramites y servicios para mantener informado a los contribuyentes. Solicitar capacitación tecnica y de principios y valores de manera periodica para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Monitoreo de las acciones de control planteadas por la Oficina de MECI-CALIDAD | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | En atención al riesgo identificado y a las causas que originan el mismo, se pudo evidenciar que existen debilidades en el control del riesgo, para este primer corte. Reforzar el Control. | Respecto a la primera acción, La sub-dirección de cobranzas en aras de tener un seguimiento de reparto y términos de los trámites que le compete, realiza este seguimiento por medio del formato GHATE06-F055 denominado: REGISTRO DE CONTROL DE RESOLUCIONES NOTIFICADAS. | Se necesita pertinencia en la ejecución de las acciones propuestas para mitigar las causas que generan el riesgo de corrupción.
GESTION TRIBUTARIA Fiscalización tributaria Gestión Juridico Tributaria TESORERIA: Cobranzas | Insuficiencia de controles informáticos y manuales relacionados con la trazabilidad de documentos. Falta de principios y valores Alta rotación de personal Espacios físicos inadecuados, de facil acceso e insuficientes para la custodia de la información. Inadecuada aplicación de las normas de Archivo. Falta de capacitación. Falta de procedimiento documentado para el control de la trazabilidad de los documentos fisicos de los expedientes. | Pérdida de documentos y/o información (Posibilidad de que los documentos y/o información a cargo del proceso de Gestion Tributaria y Tesorría se extravíen o sean destruidos total o parcialmente) | Establecer e implementar procedimiento y formatos para control de Expedientes Implementar acta y/o formato de entrega de docuementos para finalización de contratos OPS Digitalización de documentos de Cobro y Fiscalización Adquisición e implementación de Software de manejo de expedientes para cobro y fiscalización Implenetar sistema de camara de vigilancia y seguridad en instalaciones abiertas donde se requiera. Gestionar espacio, muebles y equipo para custodia y consulta documentos fuentes de contabilidad. | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | En atención al riesgo identificado y a las causas que originan el mismo, se pudo evidenciar que se han implementado medidas concretas para el control del riesgo, para este primer corte, abril 30 de 2018. | - La sub-dirección de cobranzas viendo la necesidad de tener control de los expedientes que reposan en la dependencia y la importancia de estos estableció el Procedimiento CONTROL Y MANEJO DE EXPEDIENTES DE COBRANZAS Código: GHATE06-P008 y el formato DE ENVIOS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS A ANEXAR EN SU RESPECTIVO EXPEDIENTE –Código: GHATE06-F050. '- El archivo de la sub-dirección de cobranzas desde diciembre de 2017 viene trabajando en la organización de la documentación que reposa en el mismo, por lo que a partir del mes de febrero de la presente anualidad se encuentra en un trabajo de digitalización, en el cual se evidencia un avance satisfactorio. En el caso del archivo Vigencia 2009 hacia adelante el cual se encuentra en el tercer piso del CAD La matuna se han digitalizado 23.686 Resoluciones de Determinación y en el archivo Vigencia 2003 – 2008 el cual se encuentra ubicado en el mezzanine del Edificio Inteligente se encuentran digitalizados 59668 Documentos que corresponden a Mandamientos de Pago. | Se deben tomar acciones respecto a la implementación del software de manejo de expedientes fiscalización. De igual manera, se necesita tomar medidas para implementar un sistema de vigilancia y seguridad en las instalaciones donde se requiera, además en la gestión del espacio, muebles y equipo para custodia y consulta de documentos fuentes de contabilidad.
GESTION TRIBUTARIA Fiscalización tributaria Gestión Juridico Tributaria TESORERIA: Cobranzas | Falta de principios y valores Insuficiencia de persona Inadecuada planeación del trabajo Inadecuada distribución de cargas de trabajo Falta de capacitación Deficiencias de los controles de los Sistemas de Información | Vencimiento de términos (Posibilidad de incumplimiento de los términos legales (prescripción, caducidad) en las actuaciones que debe realizar la La Secretaría de Hacienda en cumplimiento de sus funciones) |  | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | En atención al riesgo identificado y a las causas que originan el mismo, se pudo evidenciar que se han implementado medidas concretas para el control del riesgo, para este primer corte, Abril 30 de 2018 | La sub-dirección de cobranzas por medio de libro de correspondencia, el cual se empezó a implementar a partir de enero de la presente anualidad realiza un seguimiento semanal y quincenal a cada funcionario sobre los procesos que le han sido asignados, esto inicia desde el momento en que es transferido de la bandeja de correspondencia SIGOB del Sub-Director de Cobranzas a la bandeja del funcionario designado hasta que regresa dicha petición con el recibido por el peticionario y se guarda en el archivo de la oficina. | Se deben tomar acciones respecto a la implementación del software de manejo de expedientes.
PRESUPUESTO | Mayores valores en la información suministrada por parte de las Unidades y Entes descentralizados para la preparación del proyecto de presupuesto. Falta de Principios y Valores. Falta de Capacitación. Concentración de Autoridad o Exceso de Poder. | Gestión antieconomica en sobreestimar partidas presupuestales en uso indebido de los recursos en las Unidades de Costo en programación del presupuesto. |  |  |  | En atención al riesgo identificado y a las causas que originan el mismo, se pudo evidenciar que se han implementado medidas concretas para el control del riesgo, para este primer corte, Abril 30 de 2018. | Se realizó un análisis de la información presupuestal contra los datos históriicos de los últimos 5 años. '- Se tuvo en cuenta mediante Decreto 0044 de enero 16 de 2018, los fundamentos legales mediante los cuales se justificaron los valores de una incorporación al presupuesto de Rentas, Recursos de capital y Recursos de fondos especiales. '- Se realizaron socializaciones sobre los nuevos formatos de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal de Gastos de funcionamiento y deuda, y para gastos de Inversión Pública. | Se debe tener en cuenta la verificación de la información presupuestal por cada unidad ejecutora.

## VALORIZACIÓN
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
SUBPROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
INVERSION Y EJECUCION DE OBRAS POR EL SISTEMA DE VALORIZACION | Amiguismo, trafico de influencias, incumplimiento de normas y procedimientos | Alteracion del valor a pagar en la diagramacion del riegue para beneficiar a un tercero. | Supervision del procedimiento de riegue en el Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | La actividad de control esta acorde con respecto al riesgo identificado. | A la fecha del corte no se ha realizado ningun proyecto por riegue, por lo tanto no ha sido necesaria realizar la acción de control.
|  | Sobrevaloracion de los componentes de los proyectos formulados en el DAVD para beneficio particular de los proponentes. | Supervisar cada componente de la formulacion de los proyectos de Valorizacion Distrital |  |  | La actividad de control esta acorde con respecto al riesgo identificado. | Proyectos como Protección Costera y Playetas no han sido manejados directamente por el DAVD.
|  | Alterar el avaluo comercial real a favor del propietario para obtener dadivas al momento de realizar el pago con el fin de beneficiar a particulares. | Verificar el avaluo con el oficio del Sigob y sus anexos; vigilar la cadena de custodia hasta la elaboracion de la resolucion |  |  | La actividad de control esta acorde con respecto al riesgo identificado. | A la fecha del corte no se ha requerido avaluo de predios, por lo tanto las actividades de control no fueron necesarias en el perido evaluado.
|  | Omitir la publicacion oportuna de la informacion contractual en las plataformas exigdas (SECOP, SIA OBSERVA) para evitar la revision de los entes de control para beneficiar un interes particular. | Vigilancia permanente en las paginas establecidas por la norma de contratacion para la publicacion |  |  | La actividad de control esta acorde con respecto al riesgo identificado. | Los contratos fueron publicados como corresponde, se verificó la pagina del SIA Observa y SECOP

## SEC. INTERIOR
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
SUBPROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
Justicia Cercana Al Ciudadano/Inspectores de Policia. | Bajo control en los tramites y recepción de los procesos policivos en las inspecciones. | Solicitud de dinero o dadivas para favorecer tramites en beneficio de un particular | Implementar un proceso de Supervisión aleatoria sobre los procesos sancionatorios que se adelanten en la SICC | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | No hay efectividad en los controles dado que el personal entrevistado no tiene claridad de como controlar el riesgo asociado a la corrupcion, ni como se puede controlar este riesgo. | Durante visita no se evidenciaron acciones adelantadas para minimizar el riesgo que la secretaria del interior plasmo en su mapa de riesgos de corrupción., se limitaron a aportar a nivel global procesos de los cuales no se tiene claridad si tienen relacion con el riesgo identificado. | No se tuvieron encuenta las recomendaciones realizadas por la oficina asesora de control interno en el primer seguimiento el dia 26 de abril de 2018, en cuanto a la verificacion del riesgo identificado, se sigue presentando la misma informacion y los mismos funcionarios encargados no tienen claridad si la informacion proporcionada tiene relacion con el riesgo identificado por la secretaria del interior. Por lo anterior no se evidenciaron avances de las acciones de control claras para el riesgo idenificado.

## SEC. DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
SUBPROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
CORRESPONDENCIA | 1- Falta de conocimiento sobre la ley de archivo 2- No contar con la infaestructura adecuada para salvaguarda la información de la secretaría 3- Falta de recursos económicos 4- Rotación de personal a cargo del archivo (inestabilidad laboral) | Pérdida de documentos en el archivo y documentación suceptible de manipulacion y/o adulteración para beneficio de terceros y/o lucro personal | 1-Designar a una persona para que se encargue del archivo 2-capacitación al personal sobre la ley de archivo 3-Adecuar el espacio físico con condiciones de seguridad para salvaguardar los expedientes y la información de todos los contratos de obra 4-Enviar al archivo central toda la documentación mayor de 5 años | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | Los controles apuntan a minimizar el riesgo, fortalecer en lo relacionado al archivo. | 1. Se designo a la funcionaria LIGIA SAN MARTIN Tecnico Operativo para que realice las actividades correspondientes al manejo del archivo. 2.La secretaria de Infraestructura la Doctora Clara Calderon ha solicitado a traves de oficio AMC-OFI-0021422-2018, A la direccion de Archico General capacitar al equipo , pero aun no se ha llevado a cabo. 3, La Secretaria de Infraestructura designo un espacio, el cual no es adecuado para el cuidado y proteccion de este tipo de informacion. 4 , No se ha podido iniciar con esta accion dado que primero se esta organizando la informacion para luego iniciar la digitalizacion de la documentacion a enviar. | La falta de celeridad en estos procesos, puede afectar de manera significativa el resultado final dentro del cumplimiento de las metas planteadas.
CONTRATACIÓN DE OBRAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS | 1. Desconocimiento de las normas de contratación 2. Falta de valores y principios del Servidor Público 3. Concentración de funciones sobre un funcionario 4. Favorecimiento a contratistas para obtención de dádivas | 1. Falta de compromiso y responsabilidad del funcionario con la entidad, 2. Designar supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar sus funciones, 3. Ejecución y recibo de obras que no cumplan con los requerimientos contenidos en el contrato favoreciendo a terceros. | 1. Verificar el listado de chequeo de los contratos en la etapa precontractual 2. Realizar controles permanentes a través de reuniones quincenales para hacerle seguimiento a las obras y verificar que se le está dando cumplimiento al objeto contractual del contrato de obra 3. Asignar al personal idóneo en lo que concierne a la interventoría y/o supervisión en los contratos de obras 4. Escoger al contratista que se adecue a los requisitos exigidos dentro del proceso de selección 5. Socializar el código de ética y de buen gobierno. |  |  |  | 1-Se evidencio verificacion de los listados de checqueo de los contratos (6 obras) que se encuentran en etapa de ejecucion. 2-Se realizan las reuniones con el fin de realizar los respectivos controles y realizarle seguimineto a las obras con el fin de verificar su cumplimiento y supervision. 3-Se observo que se cuenta con personal calificado,los cuales se relacionan en las actas de las reuniones de seguimiento. 4- Se evidencio la socializacion del Codigo de Etica y Buen Gobierno, solicitado mediante oficio AMC-OFI-0014285-2018 y se evidencio tambien listado de los asistentes a la socializacion.

## ESPACIO PUBLICO
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
DEPENDENCIA: GESTIÓN ESPACIO PUBLICO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
SUBPROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
Gestión en Espacio Público | Falta de controles en el proceso de apadrinamiento de parques y zonas verdes. | 1. Falta de criterios en la selección del proceso de apadrinamientos de parques y zonas verdes favoreciendo los intereses de particulares. 2. Acuerdos indebidos y en desmendro de los intereses de la dependencia. | Contrucción de Carpeta con fichas de visitas de los parques y zonas verdes que se presentarán en el comité de parques. | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | Se evidencia en virtud a la informacion suministrada, se han adelantado visitas periodicas , llevado registro fotograficos e informe de estas actividades a los controles en los procesos de apadrinamiento de parques y zonas verdes | Se evidencia la construccion de la carpetas de cada convenio de apadrinamiento de parques y zonas verdes, con sus respectivas fichas de visitas.
Gestión en Espacio Público | Demora y falta de controles en la devolución de la mercancía incautada por la policía en los operativos de control en el espacio público. | 1. Cobro por parte de personas no autorizadas y/o cobros que no esten en el Decreto 0184 del 2014 y resolución 7339 del 27 de Octubre de 2014. 2. Pérdida de la mercancía incautada la cual es asegurada en la bodega de la Gerencia de Espacio Público. | Realización de inventarios mensuales a la bodega de la Gerencia de Espacio Público. |  |  | Se evidencia que las acciones de controles se bienen reliazando. | Se evidencia la realizacion de inventarios mensuales en la Bodega de Espacio Publico, se registran en un libro de entrada y se ingresan en una base de Datos excel, con el fin de llevar esta informacion sistematizada.
Gestión en Espacio Público | Demora en el proceso de verificación de peticionarios en el R.U.V | 1. Pedir o recibir dinero por realizar el proceso de verificación y/o inscripción en la base de datos de vendedores. 2. Manipulación de la información para favorecer intereses particulares. | Implementación de un sistema de información orientado a la web, para realizar el proceso de consulta y generación de certificados. |  |  | Se evidencia que estan cumpliendo con las actividades para contralar las causas en aras de prevenir lo riegos asociadoasa esta causa. | De acuerdo a las evidencias suministradas por la direccion de espacio publico, se obsevo, la implemantacion del sistema o programa informacion orientada en la web, para las aconsultas y ejecuion de certificacion de los RUV, sistema donde se implementa en tiempo real, las consultas y ejecuciones de la certificacion de los peticionarios. dando mejor control a estas acciones..

## SEC. EDUCACIÓN
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTIÓN EN EDUCACIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
SUBPROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
Gestión Administrativa de bienes y servicios | Falta a la ética de los profesionales encargados de estructurar, evaluar y adjudicar los procesos de selección. 'Incentivos, dádivas o cualquier otro móvil que incline al funcionario y/o colaborador a actuar por fuera del marco legal | Selección y adjudicación de contratistas sin la debida verificación de los requisitos legales habilitantes y sin la correcta aplicación de la metodologia para asignar puntajes a los factores de calificación, en beneficio propio o de terceros | 1. Hacer acompañamiento a la parte técnica solicitante del bien o servicio en cuanto a la estructuración y elaboración de los estudios previos. 2.Socializar oportunamente y constantemente los formatos oficiales utilizados para los procesos de selección. 3. Suministrar el material virtual o físico actualizado al personal que no pueda asistir a las capacitaciones citadas | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | Las acciones asociadas al control son eficientes para mitigar el riesgo | 1.Se evidencio que la Secretaria de Educacion, hace el acompañamiento respectivo a la estructuracion y elaboracion de los estudios previos y pliegos de condiciones respectivos a los contratos, lo cual se demuestra en el informe de seguimiento y gestion de contratos 2. La SED no ha realizado ajustes ni actualizaciones de los formatos oficiales utilizados para el proceso de seleccion ,por tanto no habido socializaciones en este primer trimestre 3. . 3. Se evidenció que la SED les envia por correo el materia de las capacitaciones al pesonal que no puede asisstir a las socializaciones y capacitaciones realizadas.
| Falta de registros y controles | Estudios previos direcionados a favor de un contratista, por el personal interesado en el futuro proceso de contratación estableciendo necesidades inexistentes, especificaciones que benefician a una firma en particular, entre otros) | Publicar los contratos teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas legales de contratación y vinculación. |  |  | Se observa que la Entidad realiza supervision y seguimiento permanente a la contratacion. | La Secrtetaria de educacion cumple con la accion de control asociada al riesgo en cuanto a la publicacion de los contratos en el SECOP dando asi cumplimiento a lo establecido en las normas de contratacion, evidenciandose en los listados de contratos publicados en la plataforma estatal secop.
Gestión Legal | Falta de sentido de pertenencia, y etica profesional del recurso humano que hacen parte del equipo. | Recibir dadivas para expedir conceptos u orientaciones de tipo juridico sin tener en cuenta el fundamento legal, para el beneficio de algunos. | 1. Socializacion de un Plan de manejo anticorrupción al Interior de la gestion legal con el fin de resaltar los principios y valores eticos que se deben aplicar al momento de emitir los conceptos legales 2.Fortalecimiento en los procesos de vinculacion del personal para que se garantice la seleccion adecuada del personal idoneo | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | Las acciones de control no están directamente relacionadas al riesgo identificado , por tanto se debe realizar una revision de la accion . | 1, Se evidencio que la SED se encuentra dando aplicacion al plan de manejo anticorrupcion al interior de Gestion Legal desde agosto de 2017, el cual se encuentra vigente a la fecha 2, La Secretaria de Educacion realiza revisiones a los contratos , con el fin de garantizar la selección adeacuada del personal .
Gestión de la Inspección y Vigilancia | Falta a la ética de los profesionales encargados de evaluar y otorgar las licencias de funcionamiento a los diferentes EE del distrito | Expedir acto administrativo (Licencia de funcionamiento/ Registro de programas / Costos Educativos )a EE que no cumplan los requisitos legales, a cambio de recibir beneficios personales. | 1. Realizar capacitaciones en actualizacion de la normativa en materia de educacion y concordantes. 2. Publicar los trámites de Inspección y Vigilancia en la web 3. Publicar Cronograma Entrega Autoevaluaciónes Costo Educativo- Pagina Web |  |  | Las acciones asociadas al control son eficientes para mitigar el riesgo | 1, hasta la fecha de la visita no se evidencio ninguna capacitacion en actualizacion de la norma en materia de Educacion. 2, Se evidencio que la Secretaria de Educacion tiene publicados en su pagina Web los tramites actualizados de Inspeccion y vigilancia, 3. La publicacion del cronograma para la entrega de las autoevaluaciones de los costos educativos se realiza al finalizar el año por tanto esta accion no se puede verificar a la fecha.
Cobertura Educativa | Desconocimiento en el manejo de la información Entrega de la información sesgada por parte de los responsables | Manipulacion y/o alteracion de las bases de datos de la población educativa no atendida por el sector oficial | Contratar oportunamente la interventoria y/ o supervision que permita evidenciar el cumplimiento del servicio educativo Estudio de insuficiencia actualizado |  |  | Las acciones asociadas al control son eficientes para mitigar el riesgo | 1. La SED contrato personal de prestacion de eservicio para la supervision del servicio educativo. 2. Se evidencío estudio de conveniencia actualizado dando cumplimiento a esta accion.
| Asignacion tardia de los recursos Ingerencias politicas al momento de la contratación Contratación inoportuna del recurso humano sin la competencia requerida para el apoyo de a supervisión | Supervisión inadecuada para garantizar el cumplimiento de los contratos | Perfil personal contratado Conformación de CAES Atención de Denuncias Listado de estudiantes verificados y soportes de asistencia y notas de estudiantes ausentes Aumento en el numero de personal para la supervision | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | Las acciones asociadas al control son eficientes para mitigar el riesgo. | La SED actualizara apara esta vigencia, una vez se contrate el PAE se realizara la actualizacion. Se evidenció que los contratos tienen anexados los listados de identificacion de estudiantes. Se realizaron los contratos del personal para realizar la supervision , los cuales ya se encuentran en la ajecucion de la auditoria, realizando el control y seguimiento de la prestacion del servicio educativo en las Instituciones Edicativas.

## DADIS
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTIÓN EN EDUCACIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
PROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO. | 1. Ausencia de mecanismo de seguimiento y control al personal 2. Deficiente información a la comunidad sobre los procesos de la entidad | 1. Solicitar o recibir prebendas para agilizar, retardar, alterar o gestionar tramites de quejas, informes de auditoria médica de la atención en salud, auditoría del Régimen Subsidiado de salud , seguimiento y control del regimen contributivo en salud, validación indebida de Registros de afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados, entrega de Base de Datos de NO afiliados para favorecer afiliaciones fraudulentasa las EPS, certificaciones y/o visitas a establecimientos sanitarios, de comercio , prestadores de servicios de salud, EPS y otros establecimientos o instituciones objeto de vigialncia y control y seguimiento, autorizaciones de servicios de salud y entrega de productos de apoyo. | 1. Realizar reuniones de verificación y seguimiento de informes de actividades | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | Se cuenta con control para minimizar la materializacion del riesgo. Se verifico la accion de control en 4 direcciones opertivas, 2 de ellas no se evidencio accion de conrtrol no es suficiente para minimizar la ocurrencia del riesgo | Se evidencia la realizacion de reuniones de comité tecnico en las diferentes direcciones operativas | Realiazar reuniones de verificacion en aquellas direcciones operativas donde no se esta aplicando el control, tales como Aseguramiento y CRUED
SALUD PUBLICA |  |  | 2. Publicar los trámites y servicios vigentes que presta la dependencia en página web |  |  | Para el primer cuatrimestre se evidencia socalializacion permanente en pagina web sobre los diferentes tramites y servicios que presta las direcciones operativas, lo que miimiza la materializacion del riesgo | Mediante Fotos de pantalla se puede evidenciar Pagina web actualizada en los diferentes tramites y servicios prestados por el DADIS. Las 6 direcciones operativas actualiza de manera permanente la web a fin de conocimiento de usuarios y entidades prestadoras de servicios, contratistas y publico en general. | Continuar con la actualizacion de la pagina Web r a fin de facilitarle a los usuarios tanto internos como externos los servciios procediemintos y tramiste prestados por las diferentes direcciones operativas
ASEGURAMIENTO EN SALUD |  |  | 3. Difundir al personal a través de comunicados internos y/o circulares la normatividad disciplinaria y penal. |  |  | Se evidencia control adecuado a traves de la expedicion de memorandos dirigido a todo el personal sobre la normatividad disciplinaria | La Normatividad se da a conocer a traves de publicacion en carteleras, pagina web . Se verifico evidencia a la accion de control, la expedicion de memorando de fecha AMC-MM-000120-2018
SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD
VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD | 1. Ausencia de mecanismo de seguimiento y control al personal 2. Deficiente información a la comunidad sobre los procesos de la entidad | 1. Solicitar o recibir prebendas para agilizar, retardar, alterar o gestionar tramites de quejas, informes de auditoria médica de la atención en salud, auditoría del Régimen Subsidiado de salud , seguimiento y control del regimen contributivo en salud, validación indebida de Registros de afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados, entrega de Base de Datos de NO afiliados para favorecer afiliaciones fraudulentasa las EPS, certificaciones y/o visitas a establecimientos sanitarios, de comercio , prestadores de servicios de salud, EPS y otros establecimientos o instituciones objeto de vigialncia y control y seguimiento, autorizaciones de servicios de salud y entrega de productos de apoyo. | 3. Difundir al personal a través de comunicados internos y/o circulares la normatividad disciplinaria y penal. | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | Se evidencia control adecuado a traves de la expedicion de memorandos dirigido a todo el personal sobre la normatividad disciplinaria | La Normatividad se da a conocer a traves de publicacion en carteleras, pagina web . Se verifico evidencia a la accion de control, la expedicion de memorando de fecha AMC-MM-000120-2018
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO. | Falta de verificación y control de los requisitos técnicos y legales de los estudios previos y pliego de condiciones | 2. Estudios previos, invitacion pública y pliego de condiciones ajustados a intereses particulares. (Estableciendo criterios de selección que beneficien a intereses particulares). | Revisar y evaluar especificaciones técnicas y perfiles por el Director Operativo , Jefe de Oficina y/o Lider de Programa y Unidad Interna de Contratación | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 |  |  | Para este segundo seguimiento no se evidencio ejecucion a los controles debido a que no se evidencio contratacion para este periodo.
SALUD PUBLICA
ASEGURAMIENTO EN SALUD
SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD
VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO. | Error al designar el personal para supervisión de contratos. | 3. Designar supervisores de contratos que no cuentan con conocimientos requeridos para desempeñar la función. | 1. Revisar el objeto y obligaciones contractuales antes de designar al supervisor competente. | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 |  |  | Para este segundo seguimiento no se evidencio ejecucion a los controles debido a que no se evidencio contratacion para este periodo.
SALUD PUBLICA
ASEGURAMIENTO EN SALUD
SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD | Error al designar el personal para supervisión de contratos. | 3. Designar supervisores de contratos que no cuentan con conocimientos requeridos para desempeñar la función. | 1. Revisar el objeto y obligaciones contractuales antes de designar al supervisor competente. | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | Los supervisores de los contratos se asiganan deacuerdo a las funciones o areas de ejecucion de los contratos | Se realiza a traves de una Notificacion de asignacion al programa donde se presenta la ejecucion del conttrato. | Para este segundo seguimiento no se evidencio ejecucion a los controles debido a que no se evidencio contratacion para este periodo.
VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO. | 1. Interés de favorecer a particulares y amigos | 4. Tráfico de influencias en la selección de contratistas | Revisar y evaluar especificaciones técnicas y perfiles por el Director Operativo , Jefe de Oficina y/o Lider de Programa y Unidad Interna de Contratación | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | Se evidencia control adecuado a traves de la expedicion de circulares y otros medios dirigido a todo el personal sobre la normatividad disciplinaria | Se efectua a traves de Memorandos, circulares y en la Intranet Institucional. | Para este segundo seguimiento no se evidencio ejecucion a los controles debido a que no se tuvo contratacion para este periodo.
SALUD PUBLICA
ASEGURAMIENTO EN SALUD
SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD
VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD

## CONTROL INTERNO
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PUBLICA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
SUBPROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
AUDITORIA INTERNA | 1. Conflicto de Intereses 2. Falta de seguimiento en las revisiónes de las Auditorias anteriores y sus respectivos Planes de Mejoramiento. | Omitir deliberadamente la inclusión de procesos prioritarios en el Programa Anual de Auditoria, con el fin de beneficiar con los resultados de la misma a particulares o servidores publicos. | 1. Revisar las observaciones y recomendaciones en las auditorias realizadas en la vigencia anterior, como insumo para construir el Programa Anual de Auditoria. 2. Realizar mesas de trabajo con los servidores de la OACI para definir los criterios para identificar las auditorias a priorizar en el Programa Anual de Auditora de cada vigencia. | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | Los controles apuntan mitigar el riesgo. | Se tuvieron en cuenta las observaciones anotadas en los Planes de Mejoramiento suscritos de Auditorias anteriores.2, Cada quince dias se realizan mesas de trabajo para efectuar seguimientos a las auditorias que se encuentran en ejecucion. | Para esta Vigencia se establecieron coordinadores en las auditorias con el fin de establecer controles de seguimiento.
| 1. Conflicto de intereses. 2. Incumplimiento de los requisitos MECI y la Normatividad aplicable al proceso auditor. | 2. Que por Omisión de la información encontrada por el Servidor responsable de la Audotoria, este haga uso indebido de la misma, alterando el Informe de Auditoria, en busca de un beneficio particular. | 1. Verificar antes de asignar las auditorias, que los servidores guarden estricta concordancia con las disposiciones legales que establecen deberes, prohibiciones e impedimentos. 2. Revisar los Informes de Auditoria emitidos por los responsables del proceso Auditor. |  |  | Los controles apuntan a mitigar el riesgo. | Al comisionar cada auditoria se evalua los perfiles para asignar las dependencias o procesos a auditar, 2 los informes que se emitieron a las diferentes dependencias de la entidad en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2018, se evidencia que llevan la firma del jefe de la OACI , coordinador de la Auditoria y de los auditores asignados para realizarlos. | El proceso de verificación de las prohibiciones e impedimentos se realiza, sin embargo no se encuentra documentado.

## CONTROL I. DISCIPLINARIO
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PUBLICA - CONTROL DISCIPLINARIO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
SUBPROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
RADICACION Y REPARTO | 1.Negligencia del profersional responsable de la queja 2. Amiguismo y clientelismo 3. soborno (cohecho) 4. Extravio de la documentacion por manejo inadecuado a favor del sujeto disicplinable 5. violacion reserva sumarial | extravio u ocultamiento de documentacion y violacion de la reserva sumarial por el inadecuado manejo documental para favorecer de manera irregular al sujeto disciplinable. | 1. Llevar un libro radicador de quejas. 2. registro de entrada y salidas en libro y relacion magnetica, de documento, proceso, oficios por parte de Secretaria. 3. custodia de los expedietes en los mobiliario a cargo de personal de secretaria designado 4. relacion con la firma de abogados de los expedientes que estan bajo su cuidado y si son devuelto, su respectiva anotacion. 5. foliatura de expedientes. 6. clasula de confidencialidad en los contratos de la OACD. 7. realizar actividades tendientes para enviar relacion de procesos a archivo general. 8. solicitar mobiliario adecuado a laconservacion e implementacion de la ley de archivo. 9. designacion de funciones en la oficina 1 de la OACD 10. apertura de la oficima de de 8:00 A 12 Y 2:00 A 6:00 diariamente por el personal de secretaria con la finalidad de eivar paralizacion de la actividad secretarial. 11 libro de entradas y salidas al Despacho 12. libro PQR | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | El control es consecuente con el riesgo planteado. | Se verificaron las acciones asociadas al control plasmadas en el Mapa de Riesgo, las cuales fueron justificadas con el respectivo soporte,( Libro radicador de queja, Libro Expediente Abogados,Libro Radicador de entrada y salidas relación magnetica, Fotografias del mobiliario, clasula de confidencialidad en los contratos de la OACD, mejoramiento del Mobiliario de Archivo). Se verificó que se ajustó el Manual de funciones correspondientes a las funciones del Jefe y la Secretaria. | Se evidencia el cumplieminto de metas
INTRUCCION | 1.Negligencia del profersional responsable de la queja 2. Amiguismo y clientelismo 3. soborno (cohecho). 4 Perdida de expedientes o Uso indebido de la información consignada en cada uno de ellos en beneficio propio o para favorecer a terceros. 5 violacion de reserva sumarial | Evaluar sin ajuste a derecho u omitir evaluacion de los procedimientos de la investigacion de la ley 734 de 2002 y normas concordantes, para favorcer a determinado servidor publico | 1. revision de expediente periodicamente por parte del Jefe OACD que determine el estado del proceso y el tramite a realizar. 2. cada proceso disciplinario tiene etapas dividir la oficina con sus distintos asesores para cada etapa indagacion, evaluacion, pliego de cargos 3. Entrega material de procesos (planes de trabajo) asignados por etapas, evitando exceso de rotacion para mayor responsabilidad y evitando vencimiento de terminos. 4.registro y revision en el software google doc o plataforma designada por el Distrito con las formalidades para este tipo de procesos. 5. asignacion de persona responsable de la actualizacion de procesos en la base de datos. | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | El control es consecuente con el riesgo planteado.G10:G34 | Se realiza la revision de expedinetes por parte del Jefe d ela Oficina Asesora de Control Dsiciplinario, y mediante docuemntacion denominada Planes de Trabajo efectua un control a los procesos que garantiza el cumplimiento de los terminos de las diferentes etapas. con relacion al software, se continua con la implementación del software en el cual se realiza seguimiento a cada proceso, desde el inicio hasta que finaliza.
FALLO DEL PROCESO | 1. SOBORNO. 2. AMIGUISMO O CLIENTELISMO 3. Estudio inadecuado del caso ( tipicidad, sujeto disciplinable, procedimiento) con dolo o por desconocimiento del procedimiento establecido en la ley 734 de 2002 y nosmas vigentes concordantes. | Exceder facultades legales, violando el debido proceso, de conformidad a lo preceptuado en la ley 734 de 2002 y demas normas concordantes con el proposito de dilatar, obtener vencimiento de terminos para decretar la nulidad, archivo, inhibitorio, en beneficio de un sujeto disciplinable | 1. diseñar una estructura desconcentrada de funciones. 2. manejo de correspondencia adecuado al destinatario citado o notificado 3. Esten documentadas las constancias de envio 4.programacion de diligencias y reprogramacion justificada en el auto. 5. pruebas decretadas y realizadas cumplan con los principios legales ( conducente, pertientes y necesaria) | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | El control es consecuente con el riesgo planteado. | Se continua con el resultado de la vigencia anterior, toda vez que no se le ha asigando una empresa respondable de cumplir con las notificaciones , aunque no ha sido obstaculo para no surtir el tramite utilizando el correo electronico y llamadas.

## ESCUELA DE GOBIERNO
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
DEPENDENCIA: ESCUELA DE GOBIERNO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
SUBPROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
Desarrollo de los Servidores Publicos | 1. Incumplimiento de las normas de contratacion. 2. Falta de controles . | Estudios previos o de factibilidad, proceso de contratacion, pliego de condiciones manipulados por personal interesado en favorecer una persona o una firma en particular. | 1. Hacer listas de chequeo para verificar el cumplimiento de la normatividad(etapa precontractual y etapa contractual) , | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | Reforzar el control | La Escuela de Gobierno realiza reuniones periodicas el primer martes de cada mes para este segundo seguimineto se realizaron tres reuniones los dias,08-05-2018; 05-06-2018 y 03-07-2018, con los asesores juridicos encargados de los procesos de contratacion, para la revision del mismo mediante las cuales se toman muestras de los contratos con el fin de realizarse la revision de las listas de chequeos corroborando su cumplimiento y perfecto orden en todo el proceso . | Replantear la acción asociada al riesgo, que permita efectivamente mitigarlo.
Capacitacion y Formacion en Cultura Ciudadana
Gestion en Investigacion y Transferencia de Conocimiento | 1. Incumplimiento de las normas de contratacion. 2. Falta de controles .

## SEC. GENERAL
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
SUBPROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS | 1. Falta de controles y seguimiento a estudios previos y pliego de condiciones | 1.Estudios previos montados Secop sin visto bueno y firma, lo cual genera incumplimiento legal en la contracion para beneficiar a cierto contratistas. | 1.Asignar un profesional de planta de la entidad para revisar los Estudios Previos . 2. Aprobar los Estudios Previos por parte del Director o jefe del area respectiva. Visto bueno del Profesional de Planta | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | Reforzar los controles los establecidos | De acuerdo a Art 5 de Decreto 252 de 5-03-18 " Por la cual se resumen funciones en materia de ordenacion del gasto …" el Director administrativo de apoyo logistico revisa los estudios previos y pliegos de condiciones , posteriormente estos son nuevamente revisados por la unidad de contratacion, para finalmente ser firmados y aprobados por el Secretario General.Sin embargo no se puede evidenciar el numero de estudios previos aprobados/ estudios previos verificados. | Revaluar y rediccionar este riesgo ya que la medida de control no esta aplicando a la dependencia .
| 1. Falta de control y seguimiento en la normalizacion de las acometidas de acuerdo a la normatividad vigente en un 100% | 2. Pagos de servicios publicos a bienes muebles que no pertenecen al distrito para beneficiar a un particular. | 1. diagnostico de las acometidas y autorizar de obra que se requiera. |  |  | los controles apuntan a mitigar el riesgo | En la evidencia suministrada se puede verificar las solicitudes de independizacion del servicio de Acueducto, alcantarillado y servicio de energia, asi mismo se entrego evidencia fotografica de acondicionamiento y reparaciones de acometidas electricas. por lo anterior se establecieron medidas de control y segumiento para evitar fraudes en estos servicios domiciliario. | Se entrego evidencia relacionada a la medida de control
ADMINISTRACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD | Beneficio personal al alterar la información de las bases de datos | Ingreso y manipulacion no autorizada a las Bases de datos del Distrito para beneficiar a un particular. | 1.Crear un comité de seguimiento para realizar auditorias a las Bases de Datos 2. Auditorias a las Bases de Datos 3.Presentar proyectos a talento humano para crear cargos de planta en la OAI |  |  | Fortalecer las acciones de control | 1. Se entrego como evidencia el procedimiento de auditorias Base de Datos codigo GTI-SE-02-P001, el cual se establecio como parametro para verificar la integridad de la informacion. 2.No se ha adelantado una accion que permita la revision de los eventos para acceder a la base de datos por parte del personal autorizado distinto al administrador de las bases de datos. 3. No se evidencio la presentacion de proyectos por la O.A.I a talento humano para la creacion de cargos de planta. 4.No se ha creado el comite de seguimiento para realizar auditorias a las bases de datos.. | No se ha creado el comité de segumiento para realizar auditorias a las bases de datos. No se evidencio la gestion realizada por la O.A.I sobre el proyecto para la creacion de cargos.
SOPORTE TÉCNICO CORRECTIVO | Beneficio personal al sustraer o cambiar componentes internos de una CPU | Robo de componentes internos de la CPU que estan fuera de la red para intereses propios fuera de las instalaciones del distrito. | Monitoreo con software para cambios de componentes de hardware |  |  | Fortalecer las acciones de control | En el aplicativo SAUS se levanta una hoja de vida de cada equipo que estan concetados a la red, en el evento de presentarse cambios este emite una alerta la cual es revisada por el personal a cargo de este proceso.
SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO | Beneficio personal al sustraer o cambiar componentes internos de una CPU | Robo de componentes internos de la CPU que estan fuera de la red para intereses propios fuera de las instalaciones del distrito. | Monitoreo con software para cambios de componentes de hardware |  |  | Fortalecer las acciones de control | En el aplicativo SAUS se levanta una hoja de vida de cada equipo que estan concetados a la red, en el evento de presentarse cambios este emite una alerta la cual es revisada por el personal a cargo de este proceso.
ADMINISTRACIÓN LICENCIAS DE SOFTWARE | Beneficio personal al utilizar Claves de Licencias (KEY) para instalaciones de software en computadores que no son de la Alcaldía. | Robo de claves de licencias (KEY) para uso particular | Procedimiento para la instalación de Software en los computadores de la Alcaldía |  |  | Fortalecer las acciones de control | 1, Entre las medidas de control se evidencia Instructivo de Administracion de Licencias de Software. 2. La O.A.I se encuentra adelantando inventario de los equipos que tienen licencias registradas oficialmente, con el fin de tener un resgistro objetivo de los equipos que poseen licencias registradas oficialmente .
DESARROLLO DE APLICACIONES | 1. Beneficio personal al insertar código de software malintensionado para alterar valores a favor. | 1. Inserción de código malintencionado en las fuentes del los software de la Alcaldía buscando beneficiar a terceros. | Procedimiento para el efectivo desarrollo de software. |  |  | Fortalecer las acciones de control | 1. Entre las medidas de control implementadas se evidencio el procedimiento GTI-SE-02-P001 Soporte en la gestion de software , bajo la responsabilidad de Ingeniero de Desarrollo ,2. No existe una medida de control efectiva que regule la utilizacion del software propiedad del Distrito que son desarrollados por personal vinculado por orden de prestacion de servicio.
| 2. Utilización de las fuentes de código para la venta particular. | 2. Favorecer a terceros vendiendo las fuentes de Software que son propiedad del Distrito.
GESTION DE TALENTO HUMANO | Falta de verificacion de la informacion suministrada conforme a los requisitos establecidos para el cargo. | Falsedad en los suministro de la informacion acadèmica y experiencia laboral para beneficiar a un contratista que no cumple con los requisitos de contratacion | Verficiacion de la informacion suministrada en la Hoja de vida del personal. | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | El control es efectivo debe ser reforzado | 1. Se verifica que en cada expediente del futuro contratista, este soportada la informacion academica y de experiencia diligenciada a su vez en el formato unico de hoja de vida en sigep donde el contratista declara bajo gravedad de juramento que sus documentos son reales y legales. 2. Atravez de un Sofware interno (Copsis) se lleva el control y relacion de los contratos por prestacion de servicios delegados por la administracion Distrital. 3.Se realiza la consulta y verificacion de los documentos mediante llamadas, para validar la autenticidad del mismo. 4. Se realiza verificacion de los documentos en los distintos sitios web, identificando las consultas para verificar la autenticidad de documentos como, libreta militar, seguridad social, terjetas profesionales,( etc)
ORGANIZACIÓN, CONSULTA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS | Los documentos recibidos por transferencia de los archivos de gestión, en vigencias anteriores, no están organizados, inventariados ni foleados | Demora en el acceso de la información acceso a la información. Perdida de documentos de archivo para ocultar malas prácticas administrativas. | Establecer signatura topográfica para facilitar el acceso a la información. Publicar los inventarios documentales en la página web de la alcaldia de Cartagena. |  |  | Como evidencia se entregaron actas de revisiones de busquedad de documentos apartir del FUID realizadas periodicamente como medida de control en la dependencia. Esta actividad se apoya en los mapas topograficos diseñados e implementados por el personal responsable el proceso. | 1. En el portal web de la Alcaldia en el boton de tramites y servicios - damos clic en el item Gaceta Distrital inmediatamente se evidencia la publicacion de los inventarios documentales. 2.En evidencias suministrada se puede observar los inventarios programados por publicar en pagina web del año 2018.
GESTIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | Falta de procedimientos que defina políticas, responsables y controles para la numeración y publicación de actos administrativos | Recibir dádivas por reservar un número de acto administrativo para favorecer a un tercero. | Elaborar un procedimientode procolo de seguridad para realizar las modificaciones a los actos administrativos cuando existan errores en la numeración. |  |  |  | 1. Se evidencio elaboracion e implementacion del procedimiento para realizar correcciones en actos administrativos codigo: GDOGC03-F001. 2. Se suministro evidencia de las actas de correccion de actos administrativos del año 2018.
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN, ARCHIVOS CENTRALES E HISTÓRICOS | Falta de controles en la organización, clasificación, foliación de los documentos en los archivos de gestión. | Perder u ocultar información pública para favorecer a un particular a cambio de beneficios personales | Establecer acciones de seguimiento a la implementación de instrumentos archivisticos aplicados a los archivos de gestión que faciliten el acceso a la información de manera. Ágil y oportuna. |  |  | Reforzar los controles los establecidos | 1. En la evidencia suministrada se puede verificar las visitas de seguimiento que se estan realizando durante el año 2018. Sin embargo no se evidencia una programacion establecida para el seguimiento.

## OFICINA A. JURIDICA
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIEZGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2018
CORTE AGOSTO 31 DE 2018
ENTIDAD : ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTIÓN LEGAL
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
SUBPROCESO | CAUSA | RIESGO | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
Actos administrativos/peticiones, quejas y reclamos/ actos de inscripción y certificación (proceso, peticiones, actos y conceptos) | alto grado de discrecionalidad- concentración del conocimiento especializado | expedir actos administrativos o decisiones contrarios al ordenamiento jurídico o retardar u omitir su expedición, para beneficiar a un tercero y/o obtener beneficio personal | 1. revisar el procedimiento semestralmente, ajustardo si es necesario y divulgarlo. (actos administrativos -pqr- actos de inscripción y certificación) 2. verificar el cumplimiento del procedimiento, cada vez que se elabore o revise un acto administrativo. 3. requerir la presentación de los soportes /estudios técnicos/jurídicos del acto administrativo cuando sean necesarios. 4. exigir las firmas y vistos buenos de quienes participen en la elaboración, revisión y aprobación de los actos administrativos , respuestas a las peticiones, quejas y reclamos y actos de inscripción y certificación. | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | El control es efectivo, se puede reforzar | De acuerdo a evidencias entregadas se observa Decreto 0896 del 08 de agosto de 2018 " Por medio del cual se adoptan medidas para mejor ordenamiento del transito vehicular en algunos tramos de vias del barrio torices .." firmado por la autoridad competente y aprobado por las personas responsables del proceso. asi mismo se observa oficio AMC-OFI-0076420-2018 donde se responde y se entrega la certificacion de la coopropiedad, y se observa oficio AMC-PQR-0003428-2018 donde se da respuesta a derecho de peticion
Procesos Judiaciales y Administrativos/mecanísmos alternativos de solución de conflictos y acciones de repetición/ acciones de tutela e incidentes de desacato (proceso judicial y administrativa) | 1. debilidad de controles existentes. 2. debilidad en las líneas de defensa judicial. 3. precariedad en los sistemas de información documental | indebida defensa judicial y/o administrativa y realizar acuerdos ilegales que afecten los intereses de la entidad para direccionar las decisiones favorables a los demandantes o interesados en mecanísmo de alternativos de solución de conflicto, acciones de repetición y acciones de tutela e incidentes de desacato. | 1. seguimiento y actualización permanente del siproj/ web a fin de verificar el estado de los procesos 2. revisar (10 procesos judiciales de forma aleatoria 3. reuniones mensuales de defensa judicial 4. actualizacion semanal del centro de gestión del comité de conciliaciones 5. consulta y seguimiento diario a la página web y al sistema de predis de la tesorería distrital 6. gestionar ante la secretaría general el fortalecimiento de los sistemas de información documental 7. revisión y/o construcción semestral de líneas y directrices de defensa judicial en los comtés de conciliaciones del distrito de cartagena. | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | El control es efectivo, se puede reforzar | 1.La oficina juridica entrego pantallazo de procesos judiciales donde queda evidenciado el seguimiento y actualización del sisproj/web.3. aportaron las actas de reuniones realizadas mensualmente con el objeto de dar las directrices de defensa judicial. 5.Se realiza seguimiento y consulta a la página web de tesorería para el segumiento de las cuentas.
CONTRATACIÓN ESTATAL | 1) debilidad en la planeación del proceso contractual 2) recurso humano con debilidad en conocimiento y en la ética | direccionamiento del proceso contractual para favorecer a un tercero y/u obtener un beneficio personal | 1) planear y definir instancias de control dentro del modelo de gestión contractual, para controlar la calidad de los documentos que se producen en todas las etapas del proceso. 2) definir perfiles adecuados del personal . 3) elaborar un plan de capacitación específico acorde a las necesidades detectadas. 4) revisar y analizar los estudios previos y proyectos de pliegos de condiciones e impartir instrucciones o hacer recomendaciones | Enero 30 de 2018 | Mayo 11 de 2018 | El control es efectivo, se puede reforzar | Con respecto a este punto no se presentaron evidencias.