## FORMATO PLAN ACCION
MATRIZ DE REPORTE DE AVANCES PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE DESARROLLO
(1) OBJETIVO | (2) EJE ESTRATEGICO | (3) LINEA ESTRATEGICA | (4) PROGRAMA | (5) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | (5B)META RESULTADO EJECUTADA A MARZO 30 | META RESULTADO EJECUTADA 30 SEPTIEMBRE | (5B)META RESULTADO EJECUTADA 31 DICIEMBRE | (6) SUBPROGRAMA | (7) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO A 2019 | LINEA BASE A 2017 (ACUMULADO 2016+2017) | META PRODUCTO 2016 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2017 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2018 SEGÚN PLAN INDICATIVO | META PRODUCTO 2019 SEGÚN PLAN INDICATIVO | (8B) META PRODUCTO EJECUTADA A MARZO DE 2018 | (8B) META PRODUCTO EJECUTADA A JUNIO DE 2018 | (8B) META PRODUCTO EJECUTADA A Septiembre | (8B) META PRODUCTO EJECUTADA A DICIEMBRE DE 2018 | (9) PROYECTO | (10) META PROYECTO | (8B) META PROYECTO EJECUTADA A MARZO DE 2018 | (8B) META PROYECTO EJECUTADA A JUNIO DE 2018 | (8B) META PROYECTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE DE 2018 | META PROYECTO EJECUTADA A DICIEMBRE 31 DE 2018 | (12) INDICADOR |  |  | ( 13) CRONOGRAMA PROGRAMADO | ( 14) RESPONSABLE | APROPIACION DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | EJECUTADO SEGÚN PREDIS | PORCEJECUTADOENTAJE | (15) RECURSOS |  |  |  | EVALUACION METAS PROYECTO SEGÚN PLANEACION | EVALUACION METAS PROYECTOS POR PROGRAMAS | CODIGO | RUBRO | FUENTE | APROPIACION DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | EJECUTADO SEGÚN PREDIS | PORCENTAJE EJECUTADO | (16) OBSERVACIONES A MARZO | (16) OBSERVACIONES A JUNIO | (16) OBSERVACIONES A SEPTIEMBRE | (16) OBSERVACIONES A DICIEMBRE
[25 empty] | (A) NOMBRE | (B) VALOR A DIC 2017 | ( C )VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2018 | [5 empty] | ( A ) RUBRO PRESUPUESTAL | ( B) FUENTE | ( C ) MONTO | (D) MONTO EJECUTADO
Construir ciudadania y fortalecer la institucionalidad | Fortalecimiento Institucional | Finanzas Sanas y Robustas | Finanzas Sanas y Robustas | Porcentaje de incremento en el recaudo real sobre el presupuestado (Aplica para los ingresos corrientes y otras fuentes de la siguiente manera: 8% impuesto predial unificado. En un 7% ICAT en un 11% Delineación Urbana, en un 7% Sobretasa a la gasolina y 10% en Contraprestación portuaria. | El porcentaje de incremento en el recaudo sobre el presupuestado a la fecha se reporta de la siguiente manera: 21% IPU 2% ICAT -3% DELINEACIÓN URBANA -3% SOBRETASA A LA GASOLINA CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS (Información en espera de confirmación por parte de la división de impuestos) | El porcentaje de incremento en el recaudo real sobre el presupuestado en cuanto a sobretasa a la gasolina es un 10% contraprestación portuaria un 14% Delineación Urbana 28% ICAT 8% IPU 5% | El porcentaje de incremento de los impuestos corresponde a: Delineación urbana 10%, contraprestacion portuaria 11%, 11% Impuesto predial unificado, 7% ICAT | Con más ingresos Cartagena Va! | Recaudar $931.838.490.672 del impuesto Predial (vigencia actual+ vigencias anteriores) | 436024637167 | 232959622668 | 465919245336 | 698878868004 | 931838490672 | 181357506365 | 198454160877 | 212615873750 | 268788751363 | Implementacion de una estrategia para el fortalecimiento de las finanzas distritales ¡Con mejores ingresos Cartagena va! en el distrito de Cartagena | Recaudar 262.854.230.837 por concepto del impuesto de Predial | 181357506365 | 198454160877 | 212615873750 | 268788751363 | Recaudo de Impuesto Predial | 436024637167 | 262854230837 | Enero-Diciembre | Secretario de Hacienda- Director Oficina de Impuestos Asesor código 105 grado 55 - | 13512974953 | 7711470548.9 | 57.07% | Con más ingresos Cartagena va | Este rubro tiene varias fuentes: ICLD, Rendimientos Financieros, SGP Propositos general | 13385190593 | 8834225791.38 | 102.3% | 98.85% | [6 empty] | Este recaudo se logra luego del desarrollo de acciones para gestionar el pago de los impuestos. | Este recuado corresponde al corte 30 de Junio de 2018 | Este recuado corresponde al corte 30 de Septiembre de 2018
Construir ciudadania y fortalecer la institucionalidad | Fortalecimiento Institucional | Finanzas Sanas y Robustas | Finanzas Sanas y Robustas |  |  |  |  | Con más ingresos Cartagena Va! | Recaudar $1.052.980.949.605 del impuesto industria, comercio, avisos y tableros | 496448644182 | 263245237401.25 | 526490474802.5 | 789735712203.75 | 1052980949605 | 86132550197 | 181935952659 | 261109171105 | 302670134995 | Implementacion de una estrategia para el fortalecimiento de las finanzas distritales ¡Con mejores ingresos Cartagena va! en el distrito de Cartagena | Recaudar 293.287.068.021,75 por concepto del impuesto de Industria y Comercio | 86132550197 | 181935952659 | 261109171105 | 302670134995 | Recaudo de ICA | 496448644182 | 293287068021.75 | Enero-Diciembre | Secretario de Hacienda- Director Oficina de Impuestos Asesor código 105 grado 55 - |  |  |  | Con más ingresos Cartagena va | Este rubro tiene varias fuentes: ICLD, Rendimientos Financieros, SGP Propositos general |  |  | 103.2% |  | 02-004-06-93-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA | Regalias Marger de Comercializacion | 63359836 | 0 |  | Para el pago de este impuesto también se desarrollaron acciones para generar el pago de los contribuyentes | Este recuado corresponde al corte 30 de Junio de 2018 | Este recuado corresponde al corte 30 de Septiembre de 2018
Construir ciudadania y fortalecer la institucionalidad | Fortalecimiento Institucional | Finanzas Sanas y Robustas | Finanzas Sanas y Robustas |  |  |  |  | Con más ingresos Cartagena Va! | Recaudar $141.298.575.616 Valor Sobretasa a la gasolina | 63383431569 | 35324643904 | 70649287808 | 105973931712 | 141298575616 | 6169960000 | 15587082000 | 25115114000 | 25115114000 | Implementacion de una estrategia para el fortalecimiento de las finanzas distritales ¡Con mejores ingresos Cartagena va! en el distrito de Cartagena | Recaudar 42.590.500.143 por concepto de la fuente Sobretasa a la gasolina | 6169960000 | 15587082000 | 25115114000 | 25115114000 | Recaudo de sobretasa | 63383431569 | 42590500143 | Enero-Diciembre | Secretario de Hacienda- Director Oficina de Impuestos Asesor código 105 grado 55 - |  |  |  | Con más ingresos Cartagena va | Este rubro tiene varias fuentes: ICLD, Rendimientos Financieros, SGP Propositos general |  |  | 58.97% |  | 02-001-06-50-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA | Ingresos Corrientes de Libre Destinacion | 7316231028 | 6781454499.9 |  | Este recaudo se logra luego del desarrollo de acciones para gestionar el pago de los impuestos. | Esta información se encuetra a corte 31 de Mayo, teniendo en cuenta que aún esta en depuración del periodo Junio. | Esta informacion se encuentra actualizada a corte de 31 de Agosto de 2018 | El Reporte de este recaudo no se encuentra disponible a la fecha, tenienedo en cuenta que aún esta en depuración el corte 31 de Diciembre de 2018.
Construir ciudadania y fortalecer la institucionalidad | Fortalecimiento Institucional | Finanzas Sanas y Robustas | Finanzas Sanas y Robustas |  |  |  |  | Con más ingresos Cartagena Va! | Recaudar $33.340.137.211 Valor Delineación Urbana | 13267149865.78 | 8335034302.75 | 16670068605.5 | 25005102908.25 | 33340137211 | 827214208 | 1746763199 | 3293098295 | 7390502976 | Implementacion de una estrategia para el fortalecimiento de las finanzas distritales ¡Con mejores ingresos Cartagena va! en el distrito de Cartagena | Recaudar 11.737.953.042,47 por concepto del impuesto de Delineación Urbana | 827214208 | 1746763199 | 3293098295 | 7390502976 | Recaudo delineación urbana | 13267149865.78 | 11737953042.47 | Enero-Diciembre | Secretario de Hacienda- Director Oficina de Impuestos Asesor código 105 grado 55 - |  |  |  | Con más ingresos Cartagena va | Este rubro tiene varias fuentes: ICLD, Rendimientos Financieros, SGP Propositos general |  |  | 62.96% |  | 02-004-06-95-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA | Regalias Marger de Comercializacion. | 83599357 | 0 |  | Este recaudo se logra luego del desarrollo de acciones para gestionar el pago de los impuestos. | Esta información se encuetra a corte 31 de Mayo, teniendo en cuenta que aún esta en depuración del periodo Junio. | Esta informacion se encuentra actualizada a corte de 31 de Agosto de 2018
Construir ciudadania y fortalecer la institucionalidad | Fortalecimiento Institucional | Finanzas Sanas y Robustas | Finanzas Sanas y Robustas |  |  |  |  | Con más ingresos Cartagena Va! | Recaudar $18.227.947.566 Valor contraprestación portuaria | 8176198697.58 | 4556986891.5 | 9113973783 | 13670960674.5 | 18227947566 | 3304448771 | 4287869986 | 4528959877 | 4902288920 | Implementacion de una estrategia para el fortalecimiento de las finanzas distritales ¡Con mejores ingresos Cartagena va! en el distrito de Cartagena | Recaudar 5.494.761.976,92 por concepto de la fuente de Contraprestaciones portuarias | 3304448771 | 4287869986 | 4528959877 | 4902288920 | Recaudo Contraprestaciones | 8176198697.58 | 5494761976.92 | Enero-Diciembre | Secretario de Hacienda- Director Oficina de Impuestos Asesor código 105 grado 55 - |  |  |  | Con más ingresos Cartagena va | Este rubro tiene varias fuentes: ICLD, Rendimientos Financieros, SGP Propositos general |  |  | 89.22% |  | 02-037-06-50-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA |  | 1083410318 | 523083173 |  | Este recaudo se logra luego del desarrollo de acciones para gestionar el pago de los impuestos. | Esta información se encuetra a corte 31 de Mayo, teniendo en cuenta que aún esta en depuración del periodo Junio. | Esta informacion se encuentra actualizada a corte de 31 de Agosto de 2018
[39 empty] | 02-037-06-95-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA | endimientos Financieros ICLD | 701196625 | 0
[39 empty] | 02-038-06-95-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA | Rendimientos Financieros Credito Interno 2014 | 990000000 | 0
[39 empty] | 02-064-06-50-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA |  | 1 | 0
[39 empty] | 02-064-06-50-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA |  | 1 | 0
[39 empty] | 02-070-06-50-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA | SGP-PROPOSITO GENERAL | 1142289996 | 1098120000
[39 empty] | 02-075-06-93-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA | Rendimientos Financieros SGP Proposito General | 70000000 | 0
[39 empty] | 02-075-06-95-03-06-01-02 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA | Rendimientos Financieros SGP Proposito General | 188130215 | 0
[39 empty] | 02-092-06-50-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA | OTROS DIVIDENDO | 7 | 0
[39 empty] | 02-092-06-93-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA | Otros dividendos | 1566978744 | 888681468
[39 empty] | 02-092-06-95-03-06-01-01 | CON MAS INGRESOS CARTAGENA VA - | Otros dividendos | 88934267 | 30293505
[34 empty] | TOTAL PROGRAMA | [7 empty] | 13294130395 | 9321632645.9 | 70.12%
Adaptar el territorio para la gente | Desarrollo Económico Incluyente | Cartagena Ciudad Para Invertir | Cartagena Ciudad Para Invertir |  |  |  |  | Con Ciencia, Tecnología e Innovación Cartagena Va | Realizar 3 proyectos de investigacion sobre tecnologias disponibles para ciudades sostenibles e inteligentes | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generación de las condiciones para aumentar la competitividad en la ciudad de Cartagena | Realizar 1 proyecto de investigacion sobre tecnologias disponibles para ciudades sostenibles e inteligentes | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto de investigacion sobre tecnologias disponibles para ciudades sostenibles e inteligentes realizado | 0 | 1 | Enero-Diciembre | secretario de Hacienda- jefe unidad de desarrollo económico Asesor código 105 grado 47 - | 1915000000 | 670251500 | 35% | Economía y Desarrollo | Fuente: ICLD | 1915000000 | 938350000 | 0% | 43.33% | [6 empty] | Se proyecta el cumplimeinto de esta meta en el segundo trimestre del año |  | Actualmente se adelanta proceso para la contratación de un proyecto de Investigación sobre ciudades sostenibles e inteligentes en este momento se encuentra en trámite la solicitud de disponibilidad presupuestal. | Esta meta se reprograma para la vigencia 2019
Adaptar el territorio para la gente | Desarrollo Económico Incluyente | Cartagena Ciudad Para Invertir | Cartagena Ciudad Para Invertir |  |  |  |  | Con Ciencia, Tecnología e Innovación Cartagena Va | Formular y ejecutar 3 proyectos de CTI en conjunto con grupos de investigacion de universidades acreditadas por el CUEE | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generación de las condiciones para aumentar la competitividad en la ciudad de Cartagena | Formular y ejecutar 1 proyecto de Ciencia Tecnologia e Innovación - CTI en conjunto con grupos de investigacion de universidades acreditadas por el Comité Universidad Empresa Estado - CUEE | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto formulado y ejecutado | 0 | 1 | Enero-Diciembre | secretario de Hacienda- jefe unidad de desarrollo económico Asesor código 105 grado 47 - |  |  |  | Economía y Desarrollo | Fuente: ICLD |  |  | 0% |  | 02-001-06-50-02-01-01-02 | ECONOMIA Y DESARROLLO - | ngresos Corrientes de Libre Destinacion | 915000000 | 415010520 |  | Se proyecta el cumplimeinto de esta meta en el segundo trimestre del año |  | Actualmente se adelanta proceso para la contratación de un proyecto de Ciencia tecnología e Innovación que pretende fortalecer las capacidades creativas e innovadoras de los participantes para reducir la tasa de desempleo y la informalidad mediante el emprendimiento y la innovación, incorporando proceso de ideación, | Esta meta se reprograma para la vgencia 2019
Adaptar el territorio para la gente | Desarrollo Económico Incluyente | Cartagena Ciudad Para Invertir | Cartagena Ciudad Para Invertir |  |  |  |  | Con Ciencia, Tecnología e Innovación Cartagena Va | Diseñar e implementar un programa de innovacion social que beneficie a 150 cartageneros e impacte en la generacion de empleo digno y en el fortalecimiento del tejido empresarial cartagenero | 0 | 20 | 50 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | Generación de las condiciones para aumentar la competitividad en la ciudad de Cartagena | Diseñar e implementar un programa de innovacion social que beneficie a 150 cartageneros e impacte en la generacion de empleo digno y en el fortalecimiento del tejido empresarial cartagenero | 0 | 0 | 0 | 100 | Programa de fortalecimiento empresarial con linea de innovación social diseñado e implementado | 0 | 1 | Enero-Diciembre | secretario de Hacienda- jefe unidad de desarrollo económico Asesor código 105 grado 47 - |  |  |  | Economía y Desarrollo | Fuente: ICLD |  |  | 66.67% |  | 02-001-06-50-02-01-01-03 | INVIERTE EN CARTAGENA - | Ingresos Corrientes de Libre Destinacion | 1000000000 | 530000000 |  | Se proyecta el cumplimeinto de esta meta en el segundo trimestre del año |  | Se suscribió convenio con el Banco de comercio exterior de Colombia BANCOLDEX para la implementación de un programa que impactaría en el fortalecimiento del tejido empresarial Cartagenero, pero este convenio fue liquidado antes del inicio de su ejecución, ya que se requería autorización del CONFIS para la asunción de compromisos de vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios, no se contó con esta autorización, por lo cual el convenio fue liquidado. Se realizó feria de cooperación e Inversión para el fortalecimiento del tejido empresarial Cartagenero. Durante la Feria Internacional de cooperación e inversión, los Microempresarios de Cartagena tuvieron un espacio para mostrar la variedad de productos y servicios que ofrecen, siendo este evento una gran oportunidad para relacionarse con invitados extranjeros, personal de Departamento del Cuaca y público en general. | Se implementó la Campaña #HECHOENCARTAGENA , como programa de innovación social que benefició a 100 enprendedores Cartageneros.
Adaptar el territorio para la gente | Desarrollo Económico Incluyente | Cartagena Ciudad Para Invertir | Cartagena Ciudad Para Invertir |  |  |  |  | Fortalecimiento institucional para la competitividad y crecimiento económico | 50 empresas instaladas o relocalizadas en la ciudad | 27 | 12 | 24 | 37 | 50 | 6 | 6 | 6 | 12 | Generación de las condiciones para aumentar la competitividad en la ciudad de Cartagena | 15 empresas instaladas o relocalizadas en la ciudad | 6 | 6 | 6 | 12 | Empresas instaladas o relocalizadas en la ciudad | 27 | 15 | Enero-Diciembre | secretario de Hacienda- jefe unidad de desarrollo económico Asesor código 105 grado 47 - |  |  |  | Invierte en Cartagena | Fuente: ICLD |  |  | 80% | [7 empty] | A la fecha se encuentran instaladas y/o relocalizadas 6 empresas | Se alcanzó la meta plasmada en el convenio con Invest in Cartagena, correspondiente a 6 empresas instaladas. | En la vigencia 2017, 15 empresas tomaron la decisión de invertir y se instalaron en Cartagena. Lo que Corresponde al 100% de la meta. La meta acumulada 2016 – 2017-2018 refleja un total de 33 empresas superando el 50% de lo programado para el cuatrienio que son 50 empresas. | En el 2018 se Instalaron 12 empresas, con las cuales se alcanza un total de 39 empresas intaladas, teniendo en cuenta que entre 2016 y 2017 se instalaron 27.
Adaptar el territorio para la gente | Desarrollo Económico Incluyente | Cartagena Ciudad Para Invertir | Cartagena Ciudad Para Invertir |  |  |  |  | Fortalecimiento institucional para la competitividad y crecimiento económico | Diseñar e implementar la Ventanilla Unica de Construccion (VUC) | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generación de las condiciones para aumentar la competitividad en la ciudad de Cartagena | Avanzar en un 25% en el diseño e implementación de la Ventanilla Unica de Construccion (VUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | % de avance en el diseño e implementación de la Ventanilla Unica de Construccion (VUC) | 0 | 0.25 | Enero-Diciembre | secretario de Hacienda- jefe unidad de desarrollo económico Asesor código 105 grado 47 - |  |  |  | Economía y Desarrollo | Fuente: ICLD |  |  | 0% | [7 empty] | A la fecha se encuentra en revisión contractual el proceso para el cumplimiento de esta meta |  | Se avanzó en la revisión del alcance de la implementación de la Ventanilla Única, se está revisando la diferenciación de etapas para la delimitación del alcance de la etapa contractual. En 2018 se adelantará un proceso contractual para Contratar el diseño y la implementación de la ventanilla única de construcción como estrategia de promoción de inversión, racionalización de trámites y generación de condiciones para la competitividad en el Distrito de Cartagena de Indias. | Se reprograma para la vigencia 2019
Adaptar el territorio para la gente | Desarrollo Económico Incluyente | Cartagena Ciudad Para Invertir | Cartagena Ciudad Para Invertir |  |  |  |  | Fortalecimiento institucional para la competitividad y crecimiento económico | Diseñar la Política económica del distrito de Cartagena | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | Generación de las condiciones para aumentar la competitividad en la ciudad de Cartagena | Avanzar en un 25% en el diseño de la Política económica del distrito de Cartagena | 0 | 0 | 0 | 25% | % de avance en el diseño de la Política económica del distrito de Cartagena | 0 | 0.25 | Enero-Diciembre | secretario de Hacienda- jefe unidad de desarrollo económico Asesor código 105 grado 47 - |  |  |  | Economía y Desarrollo | Fuente: ICLD |  |  | 100% | [7 empty] | A la fecha se encuentra en revisión los terminos de refecrencia para contratar el diseño de la política |  | Se contrató a la Universidadad de Cartagena, a través de un a alianza estrategica con CUSO INTERNATIONAL, para la contratacipon de la política económica. | Esta meta se proyecta cumplida según lo progranmado en plan indicativo, teniendo en cuenta que esta en construcción la política económica. Se reporta el cumplimiento en un 30% .
Adaptar el territorio para la gente | Desarrollo Económico Incluyente | Cartagena Ciudad Para Invertir | Cartagena Ciudad Para Invertir | Pasar del puesto 12 al 10 en el factor de CTI del IGC | En el primer trimestre de 2018 el Distrito está en el puesto 10 del factor de CTI del IGC | A corte 30 de Septiembre de 2018 el Distrito está en el puesto 10 del Factor de CTI del ICG | A corte 31 de diciembre de 2018 el Distrito está en el puesto 10 del Factor de CTI del ICG | Fortalecimiento institucional para la competitividad y crecimiento económico | Rediseñar la estructura organizacional de la Secretaria de Hacienda Distrital | 0 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |  | Generación de las condiciones para aumentar la competitividad en la ciudad de Cartagena | Avanzar en un 33% en el rediseño de la estructura organizacional de la Secretaria de Hacienda Distrital | 0 | 0 | 0 | 0% | % de avance en el rediseño de la estructura organizacional de la Secretaria de Hacienda Distrital | 0 | 0.33 | Enero-Diciembre | secretario de Hacienda- jefe unidad de desarrollo económico Asesor código 105 grado 47 - |  |  |  | Economía y Desarrollo | Fuente: ICLD |  |  | 0% | [7 empty] | esta meta no presenta avance teniendo en cuenta que por instrucciones del nivel central se determinó que esta acción obedece a una labor a desarrollar en un proceso integral a ejecutar por parte de la Secretaría General quienes por competencia son los responsables de la restructuración de la planta de la Alcaldía de Cartagena. | esta meta no presenta avance teniendo en cuenta que por instrucciones del nivel central se determinó que esta acción obedece a una labor a desarrollar en un proceso integral a ejecutar por parte de la Secretaría General quienes por competencia son los responsables de la restructuración de la planta de la Alcaldía de Cartagena. | Esta meta no presenta avance teniendo en cuenta que por instrucciones del nivel central se determinó que esta acción obedece a una labor a desarrollar en un proceso integral a ejecutar por parte de la Secretaría General quienes por competencia son los responsables de la restructuración de la planta de la Alcaldía de Cartagena. | Esta meta no presenta avance teniendo en cuenta que por instrucciones del nivel central se determinó que esta acción obedece a una labor a desarrollar en un proceso integral a ejecutar por parte de la Secretaría General quienes por competencia son los responsables de la restructuración de la planta de la Alcaldía de Cartagena.
Adaptar el territorio para la gente | Desarrollo Económico Incluyente | Cartagena Ciudad Para Invertir | Cartagena Ciudad Para Invertir | Al 2019 el Distrito estará por debajo de la posición 16 en la posición de Doing Bussines Colombia | Al 2018 el Distrito está en la posición 17 en la medición Doing Bussines. | Al 2018 el Distrito está en la posición 17 en la medición doing Bussines | Al 2018 el Distrito está en la posición 17 en la medición doing Bussines | Fortalecimiento institucional para la competitividad y crecimiento económico | Implementar 2 programas para el fortalecimiento de los encadenamientos productivos en la ciudad de Cartagena. | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | Generación de las condiciones para aumentar la competitividad en la ciudad de Cartagena | Implementar 1 programa para el fortalecimiento de los encadenamientos productivos en la ciudad de Cartagena. | 0 | 0 | 0 | 1 | Programa para el fortalecimiento de los encadenamientos productivos en la ciudad de Cartagena implementado | 1 | 1 | Enero-Diciembre | secretario de Hacienda- jefe unidad de desarrollo económico Asesor código 105 grado 47 - |  |  |  | Economía y Desarrollo | Fuente: ICLD |  |  | 100% | [7 empty] | Se proyecta el cumplimeinto de esta meta en el segundo trimestre del año |  | La meta para el 2017, fue un programa de encadenamientos productivos implementado, se reporta cumplido, actualmente se encuentra en proceso Contratar el material POP para la implementación de la campaña #HECHOENCARTAGENA como estrategia de promoción de inversión y de fortalecimiento de los encadenamientos productivos en el Distrito de Cartagena de Indias. Ya se cuenta con cdp para este proceso. | Se reporta el cumplimiento de esta meta con la campaña #HECHOENCARTAGENA que es una estrategia de promoción de imversión y de fortalecimiento de los encadenamientos productivos.
[42 empty] | 1915000000 | 945010520 | 49.35%
[30 empty] | 15427974953 | 8381722048.9 | 54.33% | [5 empty] | 71.09% |  |  |  | 15209130395 | 10266643165.9 | 67.5%
Note on R25: ingris paola silva diaz: ya se surtió proceso para contratar la Universidad de Cartagena, la cual estará apoyando el proceso de Formulación de la política
Note on U25: ingris paola silva diaz:
Note on R26: ingris paola silva diaz: esta meta quedó asignada a la secretaría general por instrucciones del nivel central.