## Hoja1
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA /PROCESO:CALIDAD / SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA POLÍTICA |  | Política de Participación en el desempeño institucional
Objetivo |  | Conocer y registrar los avances en la implentación de la Política de Gestión y Desempeño de su competencia, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.
ITEM | DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DIFRENCIALES QUE LE APLICAN | CICLO DE PROCESO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | DESCRIPCION DE LA META | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | META DEL INDICADOR | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023
|  | P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar | [8 empty] | META TRIMESTRE 1 | META TRIMESTRE 2 | META TRIMESTRE 3 | META TRIMESTRE 4 | RESULTADO | META TRIMESTRE 1 | META TRIMESTRE 2 | META TRIMESTRE 3 | META TRIMESTRE 4 | RESULTADO | META TRIMESTRE 1 | META TRIMESTRE 2 | META TRIMESTRE 3 | META TRIMESTRE 4 | RESULTADO
1 | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | P: | Aplicar el autodiagnóstico MIPG sobre participación ciudadana y rendición de cuentas | Autodiagnóstico MIPG sobre participación ciudadana y rendición de cuentas realizado | Un (1) Documento de autodiagnostico sobre participación ciudadana y rendición de cuentas realizado. | Identificar las oportunidades de mejora en términos de participaión ciudadana y rendición de cuentas que contribuyan a la gestión pública | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Secretaria de Participación y Desarrollo Social. | - Aplicar el autodiagnóstico MIPG sobre participación ciudadana y rendición de cuentas. | ok
2 | Construir la estrategias de Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional | P: | Establecer las condiciones idoneas para garantizar la participación ciudadana y la rendición de cuentas. | Estrategia de participación ciudadana articulada con el direccionamiento estrategico y la planeación institucional. | Una (1) estrategia de participación ciudada diseñada y articulada con el direccionamiento estrategico y la planeación institucuional | Estrategia de participación ciudadana articulada con el direccionamiento estrategico y la planeación institucional. | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Secretaria general - Oficina de informatica - Oficina asesora de prensa y comunicaciones - Secretaria de Planeación - Secretaria de Participación y Desarrollo Social. | - Incluir medidas específicas orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones que los afectan. - Hacer explicita en planes de gestión la forma como se fortalecerá, facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia. | AMC-OFI-0083445-2021 AMC-OFI-0083458-2021 AMC-OFI-0092439-2021 AMC-OFI-0081396-2021 AMC-OFI-0081441-2021 AMC-OFI-0081377-2021 AMC-OFI-0081431-2021
3 | Construir las estrategias de Rendición de Cuentas en el PAAC | P: | Definir actividades y mecanismos para garantizar la participación de los grupos de valor, los grupos de interes y los ciudadanos en los ejercicios de rendición de cuentas de la administración distrital. | Actividades de participación definidas en la estrategia de rendición de cuentas para garantizar el dialogo con grupos de valor, grupos de interes y ciudadnos. | Una (1) estrategia rendición de cuentas formulada que incluya acciones de que garanticen el dialogo con grupos de interes, grupos de valor y cudadanos. | Lineamientos estrategicos y mecanismos de rendición de cuentas definidos en el PAAC. | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Secretaría general | - Elaborar la estrategia de rendición de cuentas incluirla en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | AMC-OFI-0108506-2021
5 |  | H: | Caraterizar los distintos grupos de valor de las unidades según indole sociodemografica o las que se consideren para diseñar la estrategia de intervención. | Herramienta de caracterización de grupos de valor que permita una buena gestión en la administración | (1)Una herramienta de caracterización de grupos de valor diseñada y enviada a las distintas dependencias de la Alcaldía de Cartagena | Caracterización de los grupos de valor | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Secretaría de Participación | Aplicar herramienta de caracterización de los grupos de valor
6 |  | H: | Identificar los mecanismos a través de los cuales se facilita y promueve la participación de las personas en los asuntos de su competencia para garantizar la transparencia en la gestión institucional. | Espacios de participación ciudadana creados y visibilizados para garantizar la vinculación de la ciudadania en los distintos procesos de la gestión pública. | Una (1) Matriz de caracterización de las instancias de participación implementadas por la dependencia. | Caracterización completa de los espacios e instancias de participación implementados por la entidad en el marco de la estrategia de participación ciudadana. | 2021-08-01 | 2021-08-31 | Secretaría de Participación | aplicar herramienta de caracterización de las instancias y espacios de particiáción dispiuestos por el Distrito | AMC-OFI-0110173-2021 AMC-OFI-0111060-2021
7 |  | H: | Difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de los ciudadanos. | Publicar en los diferentes canales de información del Distrito los diferentes espacios e instancias de partipación | Una (1) publicación de los espacios e instancias de participación en los diferentes canales de información de la entidad para conocimiento de la ciudadanía | socializada la caracterización completa de los espacios e instancias de participación implementados por la entidad en el marco de la estrategia de participación ciudadana. | 2021-10-01 | 2021-09-30 | Secretaría de Participación/Oficina de comunicaciones/oficina asesora de informática/Escuela de Gobierno | Publicación los canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Cartagena los espacios e instancias de participación caracterizados
8 |  | H: | Orientar a los distintos grupos sociales sobre la importancia de constituir y ejercer procesos de veedurías ciudadanas frente a contratos y proyectos de inversión. | Espacios de formación para control social y veedurias ciudadanas que permitan el empoderamiento de la ciudadanía en los procesos de gestión pública | Dos (2) espacios de formación con veedurias ciudadanas | asistencia técnica para la participación activa en el control social de las veedurias ciudadanas | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Escuela de gobierno | Encuentros formativos con veedurias ciudadanas para la promoción de la participación ciudadana y el control social | AMC-OFI-0110818-2021 AMC-OFI-0110823-2021
9 |  | H: | Generar los espacios de difusión desde los distitntos canales de la administración que promuevan el ejercicio de la veeduría ciudadana. | Promover a través de los distintos canales de información dispuestos por la alcaldía el ejercicio de veeduría y control social en la gestión pública | Una (1) publicación semestral sobre los espacios de participación dispuestos por la entidad para el ejercicio de veedurias y control social | Socialización de los espacios e instancias dispuestos por la entidad para el ejercicio de veedurias y control social | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Secretaría de Participación/Oficina asesora de prensa y comunicaciones | Publicación de los espacios dispuestos por el Distrito para las veedurias ciudadanas
10 |  | H: | Llevar a cabo eventos públicos de participación ciudadana, con intérpretes español-Lengua de Señas Colombiana y un guía intérprete o viceversa cuando un grupo de diez (10) o más sordos señantes y/o sordociegos lo soliciten. (La Ley 982 de 2005, art 19 y 20). | Eventos de participación masiva con intepretes de señas cuando y/o un grupo de diez o más sordo señantes y/o sordociegos lo soliciten | Estrategia de comunicación adaptada en los distintos canales de la administración para comunicarce con las personas sordo señantes en eventos virtuales y/o sordociegos en los casos que establece la ley 982 de 2005 (art 19 y 20) | Identificación de eventos de participación masiva e implementación de estrategia de comuniación didrigida a personas sordo ciegas y/o sordoseñantes | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Secretaría General - Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | Vinculación a población sordo señates en los espacios de participación masiva | AMC-OFI-0110805-2021
11 |  | H: | Implementar estrategias de innovación abierta que permitan recibir los aportes de los grupos de valor a la solución de los problemas que asume la administración. | Estrategia de gobierno abierto para la solución dialogada de problemas que asume la administración | Un (1) boton de sugerencias en la página de la alcaldía que permita recibir los aportes de los ciudadanos en la solución de los problemas que asume la administración | Socialización a través de diferentes canales de información sobre la utilidad de la herramienta (botón de sugerencias). | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Oficina de comunicaciones/Oficina asesora de informática | inclusión de boton de sugenrencias en la nueva página de la Alcaldia Mayor de Cartagena | Oficio proyectado
12 |  | H: | Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad y a la pandemia, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | Divulgación de información en el proceso de rendición de cuentas a través de distintos medios de comunicación (Prensa escrita, radio, etc) | Un (1) Plan medios para orientar los procesos de Divulgación de información en el proceso de rendición de cuentas de la entidad. | Documento guía para los procesos de relacionamiento y difusión de procedimientos de la antidad a través de mos distintos medios de comunicación (TV, radio, etc.) | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Oficina de prensa y comunicaciones | Estrategia de comunción para la promoción de la rendición de cuentas | AMC-OFI-0108506-2021
14 | Evaluar los resultados de la implementación de las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas. | V: | - Aplicar evaluación de rendición de cuentas. - Publicar en distintos medios las memorias del evento de rendición de cuentas. | Herramienta de evaluación creada, aprobada y aplicada por las dependencias . | Un (1) evaluación de resultados de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Descripción de los impactos generados debido a la implementación de los mecanismos e instancias de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. | 2021-12-01 | 2021-12-17 | Secretaria de Participación y Desarrollo Social. | - Definir el proceso de evaluación de impactos de la estrategia de participación ciudadana y rendicón de cuentas en la gestión pública.
15 | Retroalimentar de acuerdo con los resultados de la evaluación a la implementación de las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas | A: | - Establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la rendición de cuentas. - | Documento técnico con recomendaciones para fortalecer la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas en la gestión publica. | Un (1) Plan de mejoramiento formulado. | Analizar de manera critica los resultados de la evaluación y plantear acciones de mejora que permitan optimizar los procesos y las estrategias implementadas en la gestión publica para promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas. | 2021-12-20 | 2021-12-31 | Secretaria general - Oficina de informatica - Oficina asesora de prensa y comunicaciones - Secretaria de Planeación - Secretaria de Participación y Desarrollo Social. | Definir las acciones de mejora para garantizar mejores resultados en los procesos de participación ciudadana y rendición de cuentas en la gestión publica.
Note on B9: ====== ID#AAAAIpfxlrQ Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Detallar los Criterios diferenciales exigidos por la Política (Manual Operativo MIPG)
Note on C6: ====== ID#AAAAIpfxlrM Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Nombre de la Política de Gestión y Desempeño
Note on E9: ====== ID#AAAAIpfxlrI Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir el producto específico que arrojará la actividad a realizar
Note on F17: ====== ID#AAAAN0WMu-8 Manuel Gutierrez (2021-08-05 16:32:14) Escuela de gobierno capacita. Personería envía base de datos.