## 2022
PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL - PEDRO ROMERO VIGENCIA 2022
Pilar | Línea Estratégica | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | Programa | Indicador de Producto | Unidad de Medida del Indicador de Producto | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2021 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE META PRODUCTO 2022 | AVANCE DE LA META PRODUCTO ACUMULADO AL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE2022 | ACUMULADO TOTAL DE REPORTE DE ACTIVIDADES | AVANCE DE ACTIVIDADES DE PROYECTO A JUNIO 30-2022 | Fecha de inicio | Tiempo de Ejecución (número de días) | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de Participación de la Actividad en el Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responsable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | INDICAR SI EL RUBRO ESTÁ MARCADO COMO TRAZADOR DE GÉNERO (SI ó NO) | Código Presupuestal | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2022 | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2022 | APROPIAION DEFINITIVA SEGÚN PREDIS | EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE A JUNIO 30 DE JUNIO | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contratación | Fecha de Inicio Contratación | OBSERVACIONES ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022 | OBSERVACIONES ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2022
Cartagena Incluyente | LÍNEA ESTRATÉGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. | acompañar a personas para la superación de la pobreza extrema en el Distrito de Cartagena | 206.189 personas en pobreza por IPM Cartagena – 2019. Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. (CNPV 2018). Boletín Técnico Gran encuesta integrada de Hogares GEIH- 2018. | Acompañar a 61.860 personas en pobreza extrema | Programa: Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | Personas | 24.366 personas identificadas Fuente: Seguimiento Plan de desarrollo PES-PR 2016- 2019 | Aumentar a 48.732 personas identificadas en pobreza extrema en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | 24366 | 10435 | 5065 | 257 | 205 | 462 | 4.427% | 22.68% | IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 2021130010158 | Desarrollar acciones para tramitar los documentos de identidad necesarios para superar la pobreza extrema | Realizar jornadas de identificación para población en extrema pobreza, en articulación con Registraduría Nacional del Estado Civil | 50 | 6 | 13 | 19 | 38% | 2022-01-28 | 270 | 10435 | 5527 | 48% | PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO | CIELO MARTA BLANCO FLOREZ | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 452152464 | 1.2.1.0.00-001 | APOYO IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD |  | 2.3.4103.1500.2021130010158 | 194800000 | 194800000 | 452152464 | 194800000 | 43.08% | si | Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión Contratación Directa | 2022-01-28 | El equipo de trabajo realizó jornadas en articulacion con Registraduria en: * Lugar de realización de la actividad: - Punta Canoa -2/18/22 (15 personas atendias) - 7 de Agosto (03.04.22) (28 personas atendias) - Caño del Oro (03.18.22) (28 personas atendias) - Boston (03.25.22) (41 personas atendias) - Bayunca (03.25.22) (44 personas atendias) - Baru (03.30.22) (101 personas atendias) - Olaya St. Rafael Nuñez (06.05.22) (7 personas atendias) -Casa de Justicia Chiquinquirá (10 y 11.05.22) (22 personas atendias) -Isla Grande (05.24.22) (31 personas atendias) - Cerroz de Albornoz (05.20.22) (9 personas atendias) - Zapatero (06.03.22) (7 personas atendidas) - La Esperanza (06.10.22) (3 personas atendidas) - Zargocilla (06.24.22) (3 personas atendidas) * ¿Reporta base de datos? SI | El equipo de trabajo realizó jornadas en articulacion con Registraduria en: * Lugar de realización de la actividad: - Pozón (04.01.22) (37 personas atendias) - Villa Hermosa (04.08.22) (43 personas atendias) - Ciudadela de la Paz (04.20.22) (4 personas atendias) - Faldas de la Popa (04.22.22) (44 personas atendias) -Maria Auxiliadora (04.29.22) (27 personas atendias) - Santana (04.29.22) (50 personas atendias) * ¿Reporta base de datos? SI
[19 empty] | 2021130010158 | [8 empty] | 270
[6 empty] | Hombres con situación militar definidas, por distrito militar | Hombres | 18.052 hombres en extrema pobreza en Cartagena Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 5.000 los hombres en extrema pobreza con situación militar definida por el distrito militar | 5000 | 3047 | 453 | 224 | 216 | 440 | 14.44% | 17.86% |  | 2021130010158 |  | Realizar Jornadas de asesoría y/o acompañamiento a hombres en extrema pobreza para definir su situación militar | 27 | 6 | 11 | 17 | 62.96% | 2022-01-28 | 270 | 3047 | 893 | 38% | [14 empty] | Suministro Selección Abreviada menor cuantia | 2022-06-15 | El equipo de trabajo realizó jornadas en articulacion con Distrito Militar en: * Lugar de realización de la actividad: -Jornada en Bicenteneario - 9/02/22Beneficiarios: 101 (se cuenta BD) -Jornada en Villa de Aranjuez - 2/02/22 Beneficiarios:95 (se cuenta BD) - 7 de Agosto (03.04.22) (11 personas atendias) - Caño del Oro (03.18.22) (5 personas atendias) - Boston (03.25.22) (2 personas atendias) - Baru (03.30.22) (101 personas atendias) * ¿Reporta base de datos? SI | El equipo de trabajo realizó jornadas en articulacion con Distrito Militar en: * Lugar de realización de la actividad: - Pozón (04.01.22) (14 personas atendias) - Villa Hermosa (04.08.22) (7 personas atendias) - Ciudadela de la Paz (04.20.22) (7 personas atendias) - Faldas de la Popa (04.22.22) (9 personas atendias) -Maria Auxiliadora (04.29.22) (1 personas atendias) - Santana (04.29.22) (2 personas atendias) - Olaya St. Rafael Nuñez (06.05.22) (5 personas atendias) - Se reporta base de datos del trabajo articulado con Distrito Militar. (156 personas atendidas) - Nuevo Paraíso (06.03.22) (5 personas atendidas) - La Esperanza (06.10.22) (2 personas atendidas) - Zargocilla (06.24.22) (8 personas atendidas) * ¿Reporta base de datos? SI
[19 empty] | 2021130010158 | [8 empty] | 270
[6 empty] | Número de migrantes asesorados y/o acompañados en proceso de regularización de la situación migratoria en Cartagena | Personas | 52.486 migrantes informados Fuente: Migración Colombia, diciembre 2019 | 10.000 migrantes asesorados y orientados en la regulación de su situación legal | 10000 | 3000 | 4015 | 2779 | 3940 | 6719 | 100% | 100% |  | 2021130010158 |  | Realizar jornadas de asesoría y/o acompañamiento en proceso de regularización de la situación migratoria a personas en pobreza extrema en Cartagena | 27 | 7 | 17 | 24 | 88.89% | 2022-01-28 | 270 | 3000 | 10734 | 14% | [14 empty] | Compraventa Minima cuantÍa | 2022-04-15 | El equipo de trabajo realizó jornadas en: * Lugar de realización de la actividad: - Reporte Migración Colombia - 31/12/2021 Beneficiarios: 890 (Se anexa oficio Migración Colombia) - 7 de Agosto (03.04.22) (96 personas atendias) - Caño del Oro (03.18.22) (63 personas atendias) - Boston (03.25.22) (12 personas atendias) - Bayunca (03.25.22) (451 personas atendias) - Baru (03.30.22) (55 personas atendias) - Coliseo Rocky Valdez (28,29 y 30 de marzo) ( 1212 personas atendidas) * ¿Reporta base de datos? SI | El equipo de trabajo realizó jornadas en: * Lugar de realización de la actividad: - Pozón (04.01.22) (54 personas atendias) - Villa Hermosa (04.08.22) (59 personas atendias) - Ciudadela de la Paz (04.20.22) (17 personas atendias) - Faldas de la Popa (04.22.22) (62 personas atendias) -Maria Auxiliadora (04.29.22) (3 personas atendias) - Santana (04.29.22) (88 personas atendias) - Olaya St. Rafael Nuñez (06.05.22) (4 personas atendias) - Jornadas con Migración Colombia (2-13. 05.22) (763 personas atendidas) -Casa de Justicia Chiquinquirá (11 y 12.05.22) (1390 personas atendias) - Membrillal (13.05.22) (9 personas atendidas) -Punta Arena (05.19.22) (72 personas atendias) - Cerros de albornoz (05.20.22) (20 personas atendias) - Jornadas con Migración Colombia (del 17 al 27 de 05 de 22) (1132 personas atendias) - Zapatero (06.03.22) (18 personas atendidas) - La Esperanza (06.10.22) (220 personas atendidas) - Barú (06.15.22) (27 personas atendidas) - Carrocilla (06.24.22) (2 personas atendidas) * ¿Reporta base de datos? SI
[19 empty] | 2021130010158 | [8 empty] | 270
[6 empty] | AVANCE DE PROGRAMA IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA | [9 empty] | 39.62% | 46.85% |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA |  |  |  |  | 63.28% | [7 empty] | Ejecución Presupuestal Programa Identificación para la Superación de la Pobreza Extrema | [7 empty] | 452152464 | 194800000 | 43.08%
[5 empty] | Programa: Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis | Personas | 13.136 personas sin aseguramiento en salud en Cartagena Fuente: DADIS 2019 | 100% personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en articulación con el Dadis | 13136 | 6306 | 3186 | 7045 | 1263 | 8308 | 100% | 87.5% | SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 2021130010165 | Desarrollar acciones que permitan el acceso a la salud mediante la salud Integral comunitaria | Realizar jornadas de afiliación al SGSS a personas en pobreza extrema, en articulación con el DADIS. | 45 | 11 | 18 | 29 | 64.44% | 2022-01-28 | 270 | 6306 | 11494 | 20% |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 300000000 | 1.2.1.0.00-001 | APOYO SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD |  | 2.3.4103.1500.2021130010165 | 124700000 | 124700000 | 300000000 | 124700000 | 41.57% | si | Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión Contratacion Directa | 2022-01-28 | El equipo de trabajo realizó jornadas de afiliación en articulacion con DADIS. * Lugar de realización de la actividad: -9/02/22 Jornada Bicentenario, 40 personas -10/02/22 Jornada Villa Aranjuez, 7 personas -18/02/22 Salvemos Punta Canoa: 10 personas -5.214 corresponde al resultado de la resta del acum de afiliaciones certificada por DADIS (7.652) en 2021, menos lo reportado en acum meta 2021 (2.438) - 7 de Agosto (03.04.22) (27 personas) - San Isidro (03.17.22) (4 personas) - Caño del Oro (03.18.22) (20 personas) - Bayunca (03.23.22) (56 personas) - Boston (03.25.22) (18 personas) - Coliseo Rocky Valdez (28,29 y 30 de marzo) (1589 personas) - Baru (03.30.22) (15 personas) - Cada de Justicia Chiquinquira (31.03.22) (45 personas) * ¿Reporta base de datos? SI | El equipo de trabajo realizó jornadas de afiliación en articulacion con DADIS. * Lugar de realización de la actividad: - Pozón (04.01.22) (70 personas atendias) - Villa Hermosa (04.08.22) (14 personas atendias) - Faldas de la Popa (04.22.22) (4 personas atendias) - Santana (04.29.22) (60 personas atendias) - Cada de Justicia Chiquinquira (31.03.22) (183 personas) - Jornada de aseguramiento población migrante (06.04.22) (224 personas atendias) - Segunda semana de Jornadas con Migración Colombia (9-13. 05.22) (91 personas atendidas) -Casa de Justicia Chiquinquirá (11 y 12.05.22) (121 personas atendias) - Tercera semana de Jornadas con Migración Colombia (16-20. 05.22) (121 personas atendidas) - Cuarta semana de Jornadas con Migración Colombia (23-27. 05.22) (230 personas atendidas) - Quinta semana de migración (01-03.06.22) (26 personas atendidas) - Sexta semana de migración (07-10.06.22) (30 personas atendidas) - Zapatero (03.06.22) (4 personas atendidas) - La Esperanza (10.06.22) (4 personas atendidas) - Barú (15.06.22) (2 personas atendidas) - Pozón (17.06.22) (6 personas) - Flor del campo (23.06.22) (5 personas atendidas) - Zaragocilla (24.06.22) (2 personas) * ¿Reporta base de datos? SI
[19 empty] | 2021130010165 |  |  | 5000 | [5 empty] | 270
2021130010165
[6 empty] | Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | Personas | 0 | 10.000 personas en extrema pobreza capacitadas virtual y presencialmente en “Salud Integral a la Comunidad” | 10000 | 3500 | 5701 | 144 | 831 | 975 | 27.86% | 66.76% |  | 2021130010165 |  | Realizar capacitaciones presenciales y/o virtuales en Salud Integral Comunitaria | 36 | 3 | 17 | 20 | 55.56% | 2022-01-28 | 270 | 3500 | 6676 | 25% | [16 empty] | El equipo de trabajo realizó jornadas de capacitación en articulación con el DADIS y OIM en: - 7 de Agosto (03.04.22) (78 personas) - San Pedro Martir (03.22.22) (29 personas) - Boston (03.25.22) (37 personas) * ¿Reporta base de datos? SI | El equipo de trabajo realizó jornadas de capacitación en articulación con el DADIS en: - Pozón (04.01.22) (117 personas atendias) - Villa Hermosa (04.08.22) (72 personas atendias) - Membrillal (04.19.22) (20 personas atendias) - Ciudadela de la Paz (04.20.22) (50 personas atendias) - IEO Santa Maria (04.21.22) (7 personas atendias) - Faldas de la Popa (04.22.22) (41 personas atendias) - IEO Ciudad de Tunja (04.29.22) (62 personas atendias) -Olaya St. Rafael Nuñez (06.05.22) (98 personas atendias) - Colegio Villa Hermosa (10.05.22) (70 personas atendidas) - IE Santa Maria (12.05.22) (60 personas atendidas) -Punta Arena (05.19.22) (40 personas atendias) - Cenntro de detención de menores (05.25.22) (45 personas atendias) - IE Juan Bautista Scalabrini (05.17.22) (50 personas atendias) - Villa Hermosa (05.19.22) (19 personas atendias) - IE Leticia (08.06.22) (39 personas atendidas) - IE Tierra Bomba (09.06.22) (22 personas atendidas) - Grupo organizado Nueva Vida (21.06.22) (19 personas atendidas) * ¿Reporta base de datos? SI
[19 empty] | 2021130010165 | [26 empty] | Suministro Selección abreviada | 2022-06-15
[19 empty] | 2021130010165 |  |  | 3500 | [5 empty] | 270
[6 empty] | Número de personas atendidas por medicina tradicional Ancestral en los territorios afrodescendientes e indígenas articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios | Personas |  | 7.000 personas afrodescendientes e indígenas atendidas por medicina tradicional y ancestral articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios | 7000 | 5025 | 775 | 0 | 583 | 583 | 11.6% | 19.4% |  | 2021130010165 |  | Realizar jornadas de promoción y atención de medicina tradicional ancestral a la comunidad en pobreza extrema. | 45 | 0 | 3 | 3 | 6.667% | 2022-01-28 | 270 | 5025 | 1358 | 55% | [16 empty] | No se reportó movimiento en esté indicador, sin embargo se está gestando una alianza con el Cabildo CAIZEM | El equipo de trabajo realizó jornadas de atención en: - Cabildo Indigena Zenú de Membrillal (13.05.22) (169 personas atendidas) El equipo de trabajo realizó jornadas de atención en medicina tradicional ancestral: - Tierra Bomba (09.06.22) (170 personas atendidas) - IE Clemente Manuel Zabala (23.06.22) (244 personas atendidas) * ¿Reporta base de datos? SI
2021130010165
[6 empty] | AVANCE DE PROGRAMA SALUD PARA LA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | [9 empty] | 46.49% | 57.89% |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO SALUD PARA LA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD |  |  |  |  | 42.22% | [7 empty] | Ejecución Presupuestal Programa Salud para la Superación de la Pobreza Extrema | [7 empty] | 300000000 | 124700000 | 41.57%
[5 empty] | Programa: Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Número de niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación | Personas | 13.196 niños, niñas y adolescentes en I.P.M en Inasistencia escolar Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 3.959 niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación para el periodo 2020 - 2023. | 3959 | 1600 | 681 | 0 | 1211 | 1211 | 75.69% | 47.79% | EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | 2020130010079 | Incrementar El Acceso A Los Diferentes Niveles Educativos De Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes Y Adultos En Condición De Pobreza Extrema Del Distrito De Cartagena | Realizar actividades encaminadas a incluir al sistema educativo articulado con la secretaria de educación Distrital para los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema. | 30 | 0 | 7 | 7 | 23.33% | 2022-01-28 | 270 | 1600 | 1892 | 49% |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 205168000 | 1.2.1.0.00-001 | APOYO EDUCACION PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD |  | 2.3.4103.1500.2020130010079 | 79400000 | 127928200 | 205168000 | 127928200 | 62.35% | si | Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión Contratacion Directa | 2022-01-28 |  | Se realiza jornada de caracterización: 14 personas beneficiadas - 55 niños, niñas y adolescentes desescolarizados identificados en los barrios y remitidxs a la Sec. Edu. - 73 niños, niñas y adolescentes desescolarizados identificados por medio del link en google y remitidxs a la Sec. Edu. - 982 niños, niñas y adolescentes IE. Politecnnico de El Pozón. - 24 niños, niñas y adolescentes desescolarizados identificados en los barrios y remitidxs a la Sec. Edu. - 19 niños, niñas y adolescentes desescolarizados identificados por medio del link en google y remitidxs a la Sec. Edu. - 44 niños, niñas y adolescentes remitidos mediante oficio a Sec. De Educación para su inclusión en el sistema educativo *¿Reporta base de datos? Si *Observaciones: Se envia base de datos a Sec. De Educación.
[19 empty] | 2020130010079 | [8 empty] | 270
[6 empty] | Número de jóvenes y adultos, acceden a programas de alfabetización y educación articulados con la Secretaría de Educación Distrital. | Personas | 13.402 personas en condición de Analfabetismo Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 1.200 jóvenes y adultos alfabetizados en articulación con la Secretaría de educación para el periodo 2020 – 2023. | 1200 | 500 | 595 | 0 | 255 | 255 | 51% | 70.83% |  | 2020130010079 |  | Realizar actividades encaminadas a incluir a programas de alfabetización y educación articulados con la secretaria de educación Distrital para jóvenes y adultos en pobreza extrema. | 20 | 0 | 4 | 4 | 20% | 2022-01-28 | 270 | 500 | 850 | 17% | [17 empty] | Se realiza jornada de caracterización: *No. de personas beneficiadas: 50 personas beneficiadas - 54 personas identificados en los barrios y remitidxs a la Sec. Edu. - 90 personasidentificados por medio del link en google y remitidxs a la Sec. Edu. 61 jóvenes y adultos remitidos mediante oficio a Sec. De Educación para su inclusión en programas de alfabetización. *¿Reporta base de datos? Si
[19 empty] | 2020130010079 | [8 empty] | 270
2020130010079
[6 empty] | Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema que acceden a educación técnica, tecnológica y superior. | Personas | 11.588 jóvenes en atención por el DPS en programa de educación | 2.000 nuevos Jóvenes y Adultos acceden a educación técnica, tecnológica y/o superior, articulado con | 2000 | 800 | 389 | 88 | 118 | 206 | 25.75% | 29.75% |  | 2020130010079 |  | Realizar cursos enfocados en la educación para el trabajo y desarrollo humano para las personas en pobreza extrema. | 20 | 1 | 14 | 15 | 75% | 2022-01-28 | 270 | 5586 | 595 | 34% | [14 empty] | Prestación de Servicios Mínima Cuantía | 2022-05-15 |  | *Fecha: Mayo - 2022 *Lugar de realización de la actividad: Jornadas en los barrios *No. de personas beneficiadas: - 10 personas beneficiadas en articulacion con la Universidad Rafael Nuñez - 108 personas beneficiadas mediante las jornadas de promoción e inscripción del SENA con el PES. -17. 115 personas beneficiadas en articulación con el programa Jóvenes en Acción del DPS. *¿Reporta base de datos? Si *Observaciones: Como soporte se anexa correo donde se reporta la información.
2020130010079
[6 empty] | Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | Personas | 0 | 12.000 personas acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano para el periodo 2020 - 2023. | 12000 | 4786 | 3314 | 1561 | 2004 | 3565 | 74.49% | 57.33% |  | 2020130010079 |  |  | 1 | [5 empty] | 270 |  | 6879 | [18 empty] | *No. de personas beneficiadas: Curso de Camarera: 27 personas beneficiadas Curso con Conviventia: 96 personas beneficiadas Curso de Camarera: 71 personas beneficiadas Formados en articulación con F. Amanecer: 54 personas beneficiadas (Grupo 1) y 178 (Grupo 2) Formados en articulación con Familian en Acción: 436 personas Curso de Manipulación de alimentos: 12 personas beneficiadas Formados en articulación con Corporación Instituto Educativo del Caribe: 6 personas beneficiadas Formados en articulación con Politécnico de América: 8 personas beneficiadas Formados en articulación con Elion Yireth: 1095 personas beneficiadas 21 jóvenes y adultos beneficiados con curso de atención al cliente en procesos administrativos virtual. *¿Reporta base de datos? Si
2020130010079
[6 empty] | AVANCE PROGRAMA EDUCACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | [9 empty] | 56.73% | 51.42% |  |  |  | AVANCE PROYECTO EDUCACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD |  |  |  |  | 39.44% | [7 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA EDUCACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | [7 empty] | 205168000 | 127928200 | 62.35%
[5 empty] | Programa: Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza. | Viviendas | 23.770 viviendas, según Censo - Dane 2018. | Intervenir 3.047 hogares con inadecuada eliminación de excretas para el año 2023. | 3047 | 1000 | 1265 | 595 | 541 | 1136 | 100% | 78.8% | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | 2021130010162 | Optimizar con saneamiento básico y pisos adecuados los hogares priorizados en pobreza extrema del distrito de Cartagena | Contratar y supervisar la ejecución de obras para la intervención de 1000 viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de pobreza extrema. | 1000 | 595 | 541 | 1136 | 100% | 2022-01-28 | 270 | 1000 | 2401 | 14% |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 466720000 | 1.2.1.0.00-001 | APOYO HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD |  | 2.3.4103.1500.2021130010162 | 166300000 | 166300000 | 466720000 | 166300000 | 35.63% | si | Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión Contratacion Directa | 2022-01-28 | * Ciudadela La Paz 22/02/22, 249 personas. Se cuenta BD * Villa Hermosa 23/02/22, 101 personas * Pozon 22/02/22, 148 personas. Se cuenta BD * San Jose de los campanos 22/02/22, 72 personas. Se cuenta BD * Se reporta base de datos de personas en pobreza extrema beneficiada en el marco del proyecto adelantado en Bayunca por Corviviend a y Fiduagraria, 25 personas. | *Lugar de realización de la actividad: - Nelson Mandela: (50 personas beneficiadas) - EL POZON, SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, NUEVO PORVENIR Y LAS LOMAS. (267 personas beneficiadas del programa de mejoramiento "Casa digna, vida digna") - SAN JOSE DE LOS CAMPANOS (10 personas beneficiadas del programa de mejoramiento "Casa digna, vida digna") - Ciudadela la paz (202 personas beneficiadas en alianza con Corvivienda) -Pasacaballos y Membrillal (12 personas beneficiadas en alianza con Corvivienda) *¿Reporta base de datos? Si
[6 empty] | Viviendas intervenidas con acceso a Fuente de Agua Mejorada | Viviendas | 16.456 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.657 casas sin acceso a fuente de agua mejorada para el año 2023 | 3657 | 1000 | 0 | 494 | 491 | 985 | 98.5% | 26.93% |  | 2021130010162 |  | Contratar y supervisar la ejecución de obras para la adecuación de pisos de 1000 viviendas de población en pobreza extrema | 1000 | 494 | 491 | 985 | 98.5% | 2022-01-28 | 270 | 1000 | 985 | 73% | [16 empty] | * Ciudadela La Paz 22/02/22, 249 personas (Fuente suministrada por Corvivienda) * Pozon 22/02/22, 148 personas ( Fuente suministrada por Corvivienda / Ministerio de Vivienda) * San Jose de los Campanos 22/02/22, 72 personas ( Corvivienda / Ministerio de Vivienda) * Se reporta base de datos de personas en pobreza extrema beneficiada en el marco del proyecto adelantado en Bayunca por Corviviend a y Fiduagraria, 25 personas. | *Lugar de realización de la actividad: - EL POZON, SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, NUEVO PORVENIR Y LAS LOMAS. (267 personas beneficiadas del programa de mejoramiento "Casa digna, vida digna") - SAN JOSE DE LOS CAMPANOS (10 personas beneficiadas del programa de mejoramiento "Casa digna, vida digna") - Ciudadela la paz (202 personas beneficiadas en alianza con Corvivienda) -Pasacaballos y Membrillal (12 personas beneficiadas en alianza con Corvivienda) *¿Reporta base de datos? Si
[19 empty] | 2021130010162 | [26 empty] | Contrato de Consultoría Mínima Cuantía | 2022-05-15
[6 empty] | Viviendas que acceden a un piso adecuado | Viviendas | 15.237 viviendas, según Censo - Dane 2018 | Intervenir 3.047 hogares con material adecuado de pisos para el año 2023. | 3047 | 500 | 0 | 274 | 214 | 488 | 97.6% | 16.02% |  | 2021130010162 |  | Contratar y supervisar la ejecución de obras para la adecuación y/o instalación de fuentes de agua mejorada de 500 viviendas de población en extrema pobreza | 500 | 274 | 214 | 488 | 97.6% | 2022-01-28 | 270 | 500 | 488 | 13% |  |  | OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 530000000 | 1.2.3.2.05-053 | [5 empty] | 530000000 | 0 | 0% |  | Selección Abreviada Menor Cuantia | 2022-07-15 |  | *Lugar de realización de la actividad: - Ciudadela la paz (202 personas beneficiadas en alianza con Corvivienda) -Pasacaballos y Membrillal (12 personas beneficiadas en alianza con Corvivienda) *¿Reporta base de datos? Si
2021130010162
[6 empty] | AVANCE PROGRAMA HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | [9 empty] | 98.7% | 40.58% |  |  |  | AVANCE PROGRAMA HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD |  |  |  |  | 98.7% | [7 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | [7 empty] | 996720000 | 166300000 | 16.68%
[5 empty] | Programa Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en pobreza extrema vinculadas laboralmente | Personas | 28.000 personas desocupadas Fuente: Dane 2019 | Vincular a 3.000 personas al mundo laboral para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 1426 | 224 | 15 | 1393 | 1408 | 98.74% | 54.4% | INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 2021130010161 | Definir acciones que permitan que la población en pobreza extrema focalizada acceda a fuentes de trabajo formal, emprendimientos y asesorías técnicas y financieras para unidades de negocios familiares en el Distrito de Cartagena. | Realizar actividades orientadas a vincular laboralmente a personas en pobreza extrema | 30 | 1 | 5 | 6 | 20% | 2022-01-28 | 270 | 1426 | 1632 | 42% |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 1230000000 | 1.2.1.0.00-001 | APOYO INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD |  | 2.3.4103.1500.2021130010161 | 266000000 | 266000000 | 1230000000 | 266000000 | 21.63% | si | Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión Contratacion Directa | 2022-01-28 | * 2/02/22, 15 personas vinculadas al mercado laboral (formación técnica en Atención Integral al Huésped) a través de Fundación Amanecer. | *No. de personas beneficiadas: 36 En alianza con Unicolombo y Invest IN - 11 personas beneficiadas:En Ciudad Bicentenario, personas vinculadas laboralmente en taller de confecciones, cuya gestión fue realizada entre el PES-PR y la Fundación Mario Santo Domingo. - 762 personas vinculadas laboralmente de manera indirecta a traves de los 538 beneficiarios de capital semilla a traves del convenio del PES-PR con Camara de Comercio, adicional se reportan las 538 a manera de autoempleo. - 584 personas beneficiadas: El PES-PR vincula a traves del sistema publico de empleo y su agencia en Comfenalco en el territorio en el marco de la estrategia juntemonos. *¿Reporta base de datos? Si
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales | Personas | 2.013 Personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales | Certificar a 3.000 personas nuevas en competencias laborales para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 600 | 2063 | 614 | 261 | 875 | 100% | 97.93% |  |  |  | Realizar capacitaciones en competencias laborales a personas en pobreza extrema | 600 | 614 | 261 | 875 | 100% | 2022-01-28 | 270 | 600 | 2938 | 4% | [14 empty] | Convenio de asociación Régimen especial | 2022-07-15 | * 2/02/22, 178 jovenes afrodescendientes formados en competencias laborales. Se cuenta BD de 160 personas formados en competencias laborales + 18 en formación técnica en Atención Integral al Huésped) * Reporta oficio y BD remitida por Familias en Acción con 436 beneficiarios. En articulacion con Familias en Acción se realiza la capacitación en los siguientes cursos: Primera infancia Procesamiento de alimentos Recursos Naturales Cocina Internacional Belleza y peluqueria Asistente administrativo Agente Comunitario Salud sexual y reproductiva Ruta de atención a mujeres víctimas. | *No. de personas beneficiadas: Curso de Camarera: 27 personas beneficiadas Curso con Conviventia: 96 personas beneficiadas -54 personas beneficadas con formacion en competencias laborales a traves de Fundacion Amanecer quien es nuestro aliado en la mesa de inclusion productiva. - 14 personas capacitadas en competencias laborales en convenio con la fundacion EKIR y en compañía del programa de educacion del PES. 70 personas en situación de pobreza extrema capacitadas como camareras a través de alianza con unicolombo. *¿Reporta base de datos? Si
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas | Personas | 2.493 unidades productivas creadas a través de proceso de emprendimiento Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | Crear 3.000 nuevas unidades productivas familiares para el periodo 2020 a 2023 | 3000 | 1600 | 100 | 623 | 274 | 897 | 56.06% | 33.23% |  |  |  | Desarrollar nuevas unidades productivas para las familias en pobreza extrema | 1600 | 623 | 274 | 897 | 56.06% | 2022-01-28 | 270 | 1600 | 997 | 11% |  |  | OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 1859408713 | 1.2.3.2.05-053 | [5 empty] | 1859408713 | 0 | 0% |  |  |  | * 257 personas corresponden a lo ejecutado en 2021 * 38 personas (Fundación Amanecer) - negocios creados, apoyados co capital semilla en la comunidad de pasacaballos. Se cuenta BD * 77 (ruta mujer emprendedora en el marco del convenio con Camara de Comercio) pdf * 21 (ruta emprendimiento social en el marco del convenio con Camara de Comercio) pdf * 184 (reactivate inn en el marco del convenio con Camara de Comercio) * En articulacion con Ecopetrol se crearon 46 unidades productivas y se les entrego capital semilla. | *Fecha: Mayo - 274 personas se benefician con la creacion de nuevas unidades productivas en colaboracion con la UMATA a personas que sustituyeron su vehiculo de traccion animal. *¿Reporta base de datos? Si
270
[6 empty] | Número de negocios familiares apoyados técnica y financieramente | Negocios | 2.288 familias Fortalecidas técnica y financiera unidades productivas a través del Empresarismo Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 4.000 negocios familiares apoyados técnica y financieramente para el periodo 2020 a 2023 | 4000 | 2162 | 438 | 452 | 559 | 1011 | 46.76% | 36.23% |  |  |  | Implementar la asistencia técnica y financiera negocios de familias que se encuentran en pobreza extrema. | 2162 | 452 | 559 | 1011 | 46.76% | 2022-01-28 | 270 | 2162 | 1449 | 40% | [17 empty] | *No. de personas beneficiadas: En articulacion con Fundación Santo Domingo se fortalecieron 31 emprendedores con capacitacion y capital semilla. - 62 personas con unidades productivos a traves de alianza fundecompe, UAEOS, PES_PR se fortalecieron UP. - 23 personas con UP fortalecidas tecnicamente a traves de capacitacion y seguimiento a sus negocios y financieramente a traves de credito con microfinancieras aliadas del PES-PR. - 51 personas con UP fortalecidas tecnicamente, por medio de credito con nuestro aliado Fundacion Amanecer. - 342 personas se benefician con unidades productivas en la UCG6 fortalecidas en trabajo conjunto entre la fundacion grupo social y el PES. - 50 Personas capacitadas en como administrar sus negocios y fortalecidas financieramente a través de crédito con entidades aliadas como Fundación de la Mujer, Fundación Santo Domingo y Fundación Amanecer *¿Reporta base de datos? Si
[6 empty] | Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas creados | Personas | 0 | Crear 2.000 emprendimientos Afro, palenqueros e indígenas para el periodo 2020 a 2023 | 2000 | 1077 | 123 | 0 | 213 | 213 | 19.78% | 16.8% |  |  |  | Desarrollar la creación de emprendimientos en las comunidades afros, palenqueras e indígenas que se encuentran en pobreza extrema. | 1077 | 0 | 213 | 213 | 19.78% | 2022-01-28 | 270 | 1077 | 336 | 4% | [17 empty] | *No. de personas beneficiadas: En articulacion con Fundación Santo Domingo se fortalecieron 19 emprendedimientos con enfoque étnico *No. de personas beneficiadas: 194 emprendimientos Afro creados a traves del proyecto Reactivate INN el cual se realizo en el marco de la estrategia Juntemonos y en alianza con Cámara de Comercio y Ecopetrol. *¿Reporta base de datos? Si
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA INGRESOS Y TRABAJO PARA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA | [10 empty] | 64.27% | 47.72% |  |  |  | AVANCE PROYECTO INGRESOS Y TRABAJO PARA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA |  |  |  |  | 48.52% | [7 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA INGRESOS Y TRABAJO PARA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA | [7 empty] | 3089408713 | 266000000 | 8.61%
[5 empty] | Bancarización para superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de ferias y ruedas de negocios realizadas | Número | 6 ruedas de negocios | Realizar 8 ruedas de negocios para el periodo 2020 - 2023 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 75% | BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 2021130010163 | Estructurar el acceso al sistema financiero a la población en pobreza extrema de Cartagena | Realizar ferias de microcréditos y ruedas de negocio. | 3 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 2022-01-28 | 270 | 1000 | 6 | 11% |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 371957705 | 1.2.1.0.00-001 | APOYO BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD |  | 2.3.4103.1500.2021130010163 | 51000000 | 51000000 | 371957705 | 51000000 | 13.71% | si | Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión Contratacion Directa | 2022-01-28 |  | Se realiza feria financiera en el barrio El Pozón en el mes de abril. El equipo de trabajo reporta 42 personas atendidas
270
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo al sistema financiero | Número | 32.300 personas en IPM (3,6%) Índice de Pobreza Multidimensional Fuente: Cálculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 14.500 personas que Acceden sistema financiero para el periodo 2020 a 2023 | 14500 | NP | 24404 | NA | NA | NA | NA | 100% |  |  |  | Realizar actividades encaminadas a que la población en pobreza extrema acceda al sistema financiero | NP | NP | NP | NP | NP | 2022-01-28 | 270 | NP | 24404 | 8% | [16 empty] | NP | NP
[28 empty] | 270 | [17 empty] | Convenio Régimen especial | 2022-07-15
[6 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo a créditos financiero | Número | 10.500 personas PES 2019 | Aumentar a 15.000 personas en pobreza extrema acceden a créditos financieros para el período 2020 – 2023 | 4500 | 2000 | 413 | 109 | 116 | 225 | 11.25% | 14.18% |  |  |  | Realizar actividades encaminadas a que la población en pobreza extrema accedan a créditos financieros | 45 | 3 | 7 | 10 | 22.22% | 2022-01-28 | 270 | 2000 | 638 | 81% | [17 empty] | 06.04.22 Bicentenario - Jornada Salvemos en alianza con Fundación Santo Domingo: 14 personas 08.04.22 Villa Hermosa - Jornada de creditos para modistas en alianza con Fundación Mundo Mujer: 16 personas Abril 2022: Jornadas en articulación con Fundación amanecer: 64 personas Junio 2022: El equipo de trabajo realizó jornadas en articulación con Fundación Santo Domingo y Fundación de la Mujer en donde se dió crédito financiero a 22 personas
[6 empty] | AVANCE PROGRAMA BANCARIZACION PARA LA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | [9 empty] | 22.29% | 63.06% |  |  |  | AVANCE PROYECTO BANCARIZACION PARA LA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD |  |  |  |  | 27.78% | [7 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA BANCARIZACION PARA LA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | [7 empty] | 371957705 | 51000000 | 13.71%
[5 empty] | Programa: Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema | Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | Número | 61.860 familias en Pobreza Multidimensional Fuente: Cálculos propios PES-PR con base al IPM Dane 2019 | 12.000 familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar. | 12000 | 2500 | 9330 | 1858 | 466 | 2324 | 92.96% | 97.12% | DINÁMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA | 2020130010071 | Promocionar el fortalecimiento del núcleo familiar, el entorno social y comunitario de las familias en situación de pobreza extrema y fomentar el tejido familiar | Capacitar y/o formar familias en pobreza extrema en mecanismos saludables de convivencia (MSC) para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | 2500 | 1858 | 466 | 2324 | 92.96% | 2022-01-24 | 270 | 2500 | 11654 | 33% |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 400000000 | 1.2.1.0.00-001 | APOYO DINÁMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD |  | 2.3.4103.1500.2020130010071 | 77400000 | 77400000 | 400000000 | 77400000 | 19.35% | si | Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión Contratacion Directa | 2022-01-28 | *2021, 1368 convenio U de Cartagena, se cuenta BD consolidado IV Tri 2021 *Salvemos Punta Canoa147 - 18/02/22 ▪Fecha: 04/03/22 ▪Lugar de realización de actividad: Jornada " Salvemos Juntos" en Siete de agosto ▪No. Personas beneficiadas: 207 ▪¿Reporta base de datos?: SI ▪Observaciones: aplicó KOBO, reporta 207 ▪Fecha: 25/03/22 ▪Lugar de realización de actividad: Jornada " Salvemos Juntos" en Boston ▪No. Personas beneficiadas: 136 ▪¿Reporta base de datos?: SI ▪Observaciones: aplicó KOBO, reporta 136 | El equipo de trabajo realizó jornadas "Salvemos juntos" en * Lugar de realización de la actividad: 01.04.22 El Pozon: 113 personas 08.04.22 Villa Hermosa: 198 personas 20.04.22 Ciudadela La Paz: 68 personas 22.04.22 La Paz: 79 personas 29.04.22 Maria Auxiliadora: 8 personas * ¿Reporta base de datos?: si (BD KOBO)
270
[6 empty] | Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo | Número | 26.907 jóvenes y adolescentes Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 13.453 jóvenes y Adolescentes formados para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género , diversidad sexual y racismo | 13453 | 5000 | 5196 | 656 | 3179 | 3835 | 76.7% | 67.13% |  |  |  | Capacitar y/o formar a jóvenes y adolescentes en pobreza extrema para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género, diversidad sexual y racismo | 5000 | 656 | 3179 | 3835 | 76.7% | 2022-01-24 | 270 | 5000 | 9031 | 38% | [14 empty] | Prestación de Servicios Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2022-06-15 | *2021, 1368 convenio U de Cartagena, se cuenta BD consolidado IV Tri 2021 *Salvemos Punta Canoa 18/02/22, Nelson Mandela (71) Siete de Agosto (125) | se anexa acta y evidencia fotografica a la gestion realizada para programar actividades con la institucion educativa en Villa Hermosa articulado con la Fundacion Madre Elfride el dia 27 de abril de 2022. ▪Lugar de realización de actividad 05.05.22 OLAYA ST. RAFAEL NUÑEZ: 27 10.05.22 INST. METROPOLITANO DE CTG: 141 12.05.22 I.E SANTA MARIA: 595 17.05.22 JUAN BAUTISTA ESCALABRINI: 133 19.05.22 VILLA HERMOSA CASA SRA LUDIS: 63 20.05.22 CERROS DE ALBORNOZ: 16 20.05.22 NUEVA ISRAEL: 33 24.05.22 IE ISLAS DEL ROSARIO Y ORIKA: 41 + 43 25.05.22 POLITECNICO DEL POZON: 448 25.05.22 FUNDACION TALID: 66 *3.06.22 EL ZAPATERO: 32 *7.06.22 IE JUAN BAUTISTA (VILLA HERMOSA): 126 *8.06.22 IE DE LETICIA (CANAL DEL DIQUE): 91 (no BD KOBO por restricción de la IE) *9.06.22 IE DE SANTA ANA: 97 *9.06.22 IE DE TIERRA BOMBA: 527 *11.06.22 LA ESPERANZA: 78 *14.06.22 IE EL CORAZON DE MARÍA (SAN FRANCISCO): 377 (no BD KOBO por restricción de la IE) 23.06.22 IE MANUEL CLEMENTE ZABALA (Flor del campo, Bicentenario, Villas de aranjuez): 247
270
[6 empty] | Número de personas afro e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. (Fortalecimiento del reconocimiento Étnica, racial y cultural) | Número | 0 | 7.000 personas entre Afro, palenqueras e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. | 7000 | 2000 | 3497 | 1220 | 324 | 1544 | 77.2% | 72.01% |  |  |  | Capacitar y/o formar población en pobreza extrema perteneciente a las comunidades Afro, palenqueras e indígenas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. | 2000 | 1220 | 324 | 1544 | 77.2% | 2022-01-24 | 270 | 2000 | 5041 | 30% | [14 empty] | selección abreviada menor cuantia | 2022-02-25 | *2021, 456 convenio U de Cartagena, se cuenta BD consolidado IV Tri 2021 ▪Fecha: 18, 23 y 30 de marzo de 2022 ▪Lugar de realización de actividad: Caño del Oro, Bayunca, Barú ▪No. Personas beneficiadas: Caño del Oro (149); Bayunca (450); Barú ( 165) ▪¿Reporta base de datos?: Caño del oro, reportado 149 Bayunca, reportado 450 Barú, reportado 165 ▪Observaciones: aplicó KOBO | El equipo de trabajo realizó jornadas en: * Lugar de realización de la actividad: 29.04.22 Santa Ana: 224 personas 13.05.22 CABILDO CAIZEM ZENU: 49 24.05.22 CONCEJO COMUNITARIO ISLAS DEL ROSARIO: 51 ▪No. Personas beneficiadas: NA ▪¿Reporta base de datos?: NA * ¿Reporta base de datos?: si (BD KOBO)
[6 empty] | AVANCE PROGRAMA DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA | [9 empty] | 82.29% | 78.75% |  |  |  | AVANCE PROYECTO DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA |  |  |  |  | 82.29% | [7 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA | [7 empty] | 400000000 | 77400000 | 19.35%
[5 empty] | Programa Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | Número de personas beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios | Número | 4.288 beneficiarios Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2019 | 6.000 personas beneficiadas con el funcionamiento permanente de comedores comunitarios y universitarios. | 6000 | 2585 | 1415 | 261 | 323 | 584 | 22.59% | 33.32% | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA | 2021130010160 | DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE LOGREN QUE LA POBLACIÓN ACCEDA Y CONSUMA ALIMENTOS SALUDABLES EN CANTIDAD SUFICIENTE EN SUS TERRITORIOS Y REALIZACIÓN DE VALORACIÓN NUTRICIONAL A NIÑOS. | Sumistrar alimentos a personas en situación de pobreza extrema en el distrito de Cartagena | 2585 | 261 | 323 | 584 | 22.59% | 2022-01-28 | 270 | 2585 | 1999 | 68% |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 1000000000 | 1.2.1.0.00-001 | APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD |  | 2.3.4103.1500.2021130010160 | 175400000 | 823298698.45 | 1000000000 | 752576698 | 75.26% | si | Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión Contratación Directa | 2022-01-28 | * 10/02/22 SUMINISTRO DE 261 MERCADOS (CANASTA BASICA DE ALIEMNTOS) PARA BENEFICIAR A FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS BARRIOS CAMPO BELLO, LA PRIMAVERA. Se cuenta BD con 261 beneficiarios *ALIADOS: COOPERACION INTERNACIONAL ALCALDIA, FUNDACION IHH, CONSULADO TURQUIA | Donación realizada de alimentos por funcionarios de dependencias de la Alcaldia de Cartagena en el marco de la Alimentaton, el equipo de trabajo realizó entregas de alimentos en: * Lugar de realización de la actividad: - Puerta de Hierro (05.14.22) (68 personas beneficiadas) - Pueta de Hierro (Adulto mayor) (05.14.22) (81 personas beneficiadas) - Villa Hermosa (05.14.22) (92 personas beneficiadas) - 2.06.22 EL REPOSO, Comedor comunitario los Portillos: 82 (alimentos donados por funcionarios de la alcaldía) * ¿Reporta base de datos? SI
270
[6 empty] | Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | Número | 17.349 niños y niñas de 6 meses a 5 años Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 3.500 niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 3500 | NP | 3608 | NA | NA | NA | NA | 100% | [10 empty] | 270 |  | 3608 | [15 empty] | Suministro Selección Abreviada Menor Cuantia | 2022-06-15 | *158 corresponde a Mercado Campesiono Fredonia y Nuevo Paraiso 27/11/21 y 28/11/21 se realizó la Jornada de Intervención y Atención Integral para la superación de la pobreza extrema del Mercado Móvil Campesino en las comunidades de los barrios Fredonia, Sector Nuevo Paraíso y circunvecinos. ▪Fecha: 19 y 20 Febrero, Pasacaballos: 221 26 febrero, Tierra Baja: 94 5 marzo, zapatero: 44 19 y 20 marzo, Bicentenario: 172 ▪No. Personas beneficiadas: 531 ▪¿Reporta base de datos?: SI | El equipo de trabajo realizó jorndas de Mercados Campesinos: * Lugar de realización de la actividad: * Lugar de realización de la actividad: 2.04.22_20 DE JULIO: 151 13.04.22_PASACABALLOS: 88 20.04.22_CIUDADELA LA PAZ: 94 30.04.22_CIUDADELA 2000: 160 Nuevo Paraiso (14.05.22) (314 personas beneficidas) -El Pozón Ciudadela La Paz (21.05.22) (234 personas beneficidas) El equipo de trabajo realizó jorndas de Ñametón en el marco de los Mercados Campesinos: -Villa Hermosa (25.05.22) (200 personas beneficidas) -Ciudad Bicentenario (25.05.22) (97 personas beneficidas) -Zapatero (25.05.22) (100 personas beneficidas) -Nuevo Paraíso (25.05.22) (385 personas beneficidas) -Pasacaballos (25.05.22) (389 personas beneficidas) 4.06.22_SAN JOSE DE LOS CAMPANOS: 246 10.06.22_PASACABALLOS: 251 10.06.22_NUEVO PARAISO: 58 10.06.22_CIUDADELA 2000: 189 * ¿Reporta base de datos?: SI (BD KOBO)
[34 empty] | OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 600000000 | 1.2.3.2.05-053 | [5 empty] | 600000000 | 70722000 | 11.79%
[6 empty] | Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. | Número | N.D | 16.000 familias en pobreza extrema beneficiadas con la implementación de la nueva estrategia Mercado Móvil. | 16000 | 6500 | 6319 | 689 | 3049 | 3738 | 57.51% | 62.86% |  |  |  | Desarrollar la estrategia de mercados campesinos en los barrios en pobreza extrema para promover el consumo de alimentos a bajo costo. | 25 | 5 | 16 | 21 | 84% | 2022-01-28 | 270 | 6500 | 10057 | 11%
270
[6 empty] | Número de familias en pobreza extrema con patios productivos integrales. | Número | 277 huertas Fuente: Seguimiento Plan de Acción Umata 2019 | 1.000 familias con patios productivos integrales. | 1000 | 450 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50% |  |  |  | Implementar la ejecución de patios productivos para mejorar la alimentación y los ingresos de familias en pobreza extrema | 450 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-01-28 | 270 | 450 | 500 | 21% | [17 empty] | No se reportó movimiento en esté indicador, sin embargo se está contratando suministro para la implementacion de los patios productivos.
[6 empty] | AVANCE PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA | [9 empty] | 26.7% | 61.54% |  |  |  | AVANCE PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA |  |  |  |  | 35.53% | [7 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA | [7 empty] | 1600000000 | 823298698 | 51.46%
[5 empty] | Programa: Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en situación de pobreza extrema, formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y el protocolo de atención a mujeres víctimas | Número | 145.451 personas adultas 19-69 años Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 10.000 personas formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos MASC y el protocolo de atención a mujeres víctimas | 10000 | 4000 | 4212 | 3056 | 1547 | 4603 | 100% | 88.15% | ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 2021130010164 | Aplicar a las personas en situación de pobreza extrema rutas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con enfoque étnico, de equidad, y de género | Realizar actividades que propendan a capacitar y/o formar en mecanismos alternativos de resolución de conflictos MASC y el protocolo de atención a mujeres víctimas | 30 | 5 | 6 | 11 | 36.67% | 2022-01-28 | 270 | 4000 | 8815 | 49% |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 400000000 | 1.2.1.0.00-001 | APOYO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD |  | 2.3.4103.1500.2021130010164 | 180600000 | 180600000 | 400000000 | 180600000 | 45.15% | si | Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión Contratación Directa | 2022-01-28 | *2021 Convenio U de Cartagena El equipo de trabajo realizó jornadas en: * Lugar de realización de la actividad: - 7 de Agosto (03.04.22) (107 personas atendias) - Boston (03.25.22) (121 personas atendias) -Bayunca (03.23.22) (572 personas atendidas) - anexa planillas digitales de conectando caminos * ¿Reporta base de datos? SI | El equipo de trabajo realizó jornadas en: * Lugar de realización de la actividad: 1/04/2022 Ciudadela la paz, Barrio El Pozón: 53 8/04/2022 Villa Hermosa: 23 22/04/2022 Faldas de la popa - Daniel Lemaitre St La Paz: 24 29/04/2022 Maria Auxiliadora: 15 Casa de Justicia de Chiquinquirá Corte 15 Mayo: 6.05.22: 42 personas 11.05.22: 570 personas 12.05.22: 820 personas * ¿Reporta base de datos?: SI (BD Conectando Caminos) *Aliados: Mesa Distrital del Ministerio Publico, integrada por Personeria, Procuraduria y Contraloria, Casa de justicia Chiquinquira. * ¿Reporta base de datos?: SI
270
[28 empty] | 270 | [17 empty] | Suministro Selección Abreviada Menor Cuantia | 2022-06-15
270
[6 empty] | Número de personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes e indígenas asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | Número | 0 | 3.000 personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes, indígena y palenqueras asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | 3000 | 1200 | 1426 | 456 | 921 | 1377 | 100% | 93.43% |  |  |  | Realizar actividades que propendan a capacitar, formar y/o asesorar afrodescendientes e indígenas en sistemas de derecho propio. | 20 | 1 | 4 | 5 | 25% | 2022-01-28 | 270 | 1200 | 2803 | 51% | [16 empty] | *2021 Convenio U de Cartagena | El equipo de trabajo realizó jornadas en: * Lugar de realización de la actividad: Corte 15 Mayo: 17.05.22 SENA CUATRO VIENTOS: 169 20.05.22 CERROS ALBORNOZ ST NUEVO ISRAEL: 22 21.05.22 BAYUNCA (IE BAYUNCA): 478 Observaciones: se reporta en mayo actividad desarrollada en abril, 20.04.22 IE ANTONIA SANTOS: 252 personas
[6 empty] | AVANCE PROGRAMA ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | [9 empty] | 100% | 90.79% |  |  |  | AVANCE PROYECTO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD |  |  |  |  | 30.83% | [7 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | [7 empty] | 400000000 | 180600000 | 45.15%
[5 empty] | Programa: Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de jornadas de atención integral "Salvemos Juntos a Cartagena" | Número | 0 | 72 jornadas de atención integral “Salvemos juntos a Cartagena” a personas en pobreza extrema en área urbana y rural | 72 | 24 | 48 | 5 | 15 | 20 | 83.33% | 94.44% | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | 2021130010159 | Desarrollar acciones que permitan que la población en pobreza extrema acceda a la oferta institucional | Ejecutar las jornadas integrales de atención "Salvemos Juntos a Cartagena". | 24 | 5 | 15 | 20 | 83.33% | 2022-01-28 | 270 | 24 | 68 | 53% |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 1000000000 | 1.2.1.0.00-001 | APOYO FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DEISIGUALDAD |  | 2.3.4103.1500.2021130010159 | 710450000 | 722364336 | 1338000000 | 722364336 | 53.99% | si | Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión Contratación Directa | 2022-01-28 | *18/02/22 Jornada Corregimiento Punta Canoa ▪Fecha: : 4, 18, 25 y 30 de marzo ▪Lugar de realización de actividad: 7 de agosto Caño del Oro Boston Barú ▪No. Personas beneficiadas: 1.790 ▪¿Reporta base de datos?: SI ▪Observaciones: aplicó KOBO | El equipo de trabajo realizó jornadas en: * Lugar de realización de la actividad: 01.04.22 EL POZON ST. 14 FEBRERO 08.04.22 VILLA HERMOSA 20.04.22 POZON ST CIUDADELA LA PAZ 22.04.22 FALDAS DE LA POPA 29.04.22 CORREG. SANTANA 29.04.22 MARIA AUXILIADORA *06.05.22 OLAYA ST. RAFAEL NUÑEZ: 1036 persona *13.05.22 MEMBRILLAL: 272 personas Corte 20 Mayo *17.05.22 CHAMBACU ST PESEBRERA: 568 personas *20.05.22 CERROS DE ALBORNOZ ST. NUEVO ISRAEL: 286 personas Corte 20 Mayo *17.05.22 CHAMBACU ST PESEBRERA: 568 personas *20.05.22 CERROS DE ALBORNOZ ST. NUEVO ISRAEL: 286 personas *24.05.22 ISLA GRANDE (ORIKA): 162 3.06.22_EL ZAPATERO: 470 10.06.22_LA ESPERANZA: 1656 15.06.22_ISLA DE BARU: 282 24.06.22_ZARAGOCILLA: 368
[28 empty] | 270 | [17 empty] | Suministro Selección abreviada | 2022-06-15
[6 empty] | Número de personas atendidas y digitadas en los Salvemos Juntos a Cartagena | Número | 206.189 personas en pobreza por IPM Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 61.860 personas atendidas y digitadas en los Salvemos juntos a Cartagena | 61860 | 25709 | 25451 | 2507 | 12232 | 14739 | 57.33% | 64.97% |  |  |  | Construir base de datos con 25.709 personas atendidas en las jornadas integrales de "Salvemos juntos a Cartagena". | 25709 | 2507 | 12232 | 14739 | 57.33% | 2022-01-28 | 270 | 25709 | 40190 | 47% |  |  | OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 338000000 | 1.2.3.2.05-053 | [5 empty] | 338000000 | 39804711 | 11.78% |  | Compraventa Mínima cuantía | 2022-04-15
[6 empty] | AVANCE PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | [9 empty] | 70.33% | 79.71% |  |  |  | AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD |  |  |  |  | 70.33% | [7 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | [7 empty] | 1676000000 | 762169047 | 45.48%
[11 empty] | AVANCE LINEA ESTRATÉGICA DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD A JUNIO 30-2022 |  |  |  |  | 60.74% | 61.83% |  |  |  | AVANCE PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO A JUNIO 30-2022 |  |  |  |  | 53.89% | [11 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO A JUNIO 30-2022 |  |  |  | 9491406882 | 2774195945 | 29.23%