## Seguimiento
SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE ACCION DAVD, 30 DE JUNIO DE 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO A 2021 | Reporte Meta Producto Ejecutada Enero 1 a Marzo 31 de 2022 | Reporte Meta Producto Ejecutada Marzo 1 a Junio 30 de 2022 | META ACUMULADA A JUNIO 2022 | AVANCE META PRODUCTO 2022 | AVANCE DEL PROGRAMA EN EL CUATRIENIO | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2022 | Reporte Actividad Proyecto ejecutada Enero 1 a Junio 30 de 2022 | % AVANCE | Avance Proyecto | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de avance Actividad Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Reporte Ejecución Presupuestal | Código Presupuestal | %Avance de la ejecución presupuestal Junio 2022 | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contración | Fecha de Inicio Contratación | Observaciones
Resiliente | Desarrollo Urbano | % Estudios y diseños de la Ingeniería de detalle de los canales de la ciudad | 39% | 45% | Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados | km | 32.9 | Realizar diseño de ingeniería de detalle hasta 40,5 kilómetros de canales | 7.6 | 38 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | 1. Contratación personal de apoyo a la gestión (cumplido). | 16% | 1. Se realizó la contratación del personal requerido. (11%) | 70% | 71% | 2022-07-20 | 2022-09-08 | 4549 | 4549 | 71% | Departamento Administrativo de Valorización Distrital | María Isabel Lugo Pulecio | ICLD | 2088612467 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.3205.0900.2020130010239 |  | 2.3.3205.0900.2020130010239 |  | Si | Contratación directa Mínima cuantía Licitación Pública | 3/01/2022 15/5/22 15/11/22 | Se revisan las propuestas para la selección del contratista para el diseño del canal Puerto de Pescadores, con una longitud estimada de diseño de 0,5 km. Se adelanta la estructuración del proceso de selección del contratista para el diseño del canal Providencia, con una longitud de 100 m. Se trabaja en los estudios previos para la contratación de la ingeniería de detalle del proyecto de diseño del sector Castillogrande-Bocagrande-El Laguito, con una longitud estimada de diseño de 3,5 km.
[21 empty] | 2. Identificación y priorización de canales (cumplido). | 16% | 2. Se priorizaron los canales Puerto de Pescadores, Providencia (16%) | 100% |  | 2022-01-24 | 2022-01-28
[21 empty] | 3. Identificación de las fuentes de financiación y la consecución de los recursos (cumplido). | 20% | 3. Se cuenta con financiación para el diseño de los canales Puerto de Pescadores y Providencia. (20%) | 100% |  | 2022-01-03 | 2022-01-28 | [9 empty] | 362600000 |  | 17.36%
[21 empty] | 4. Planeación del proyecto y estructuración de los Estudios Previos (en ejecución). | 16% | 4. Se elaboraron los estudios previos para contratación Ingenioería de detalle canal Puerto de Pescadores y Diseño de ingeniería de detalle del canal Providencia. Providencia. (16%) | 100% |  | 2022-02-15 | 2022-06-13
[21 empty] | 5. Seguimiento al proceso de contratación. | 16% | En calificación propuestas Diseño de ingeniería de detalle del canal Puerto de Pescadores. En revisión estudios previos canal Providencia. (9%) | 56% |  | 2022-04-11 | 2022-07-22
[21 empty] | 6. Supervisión en la ejecución de los contratos. | 16% | - | 0% |  | 2022-09-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION | 11058604 | 1.3.2.3.05-023-- OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION
|  | % de Construcción de canales pluviales de la ciudad | 5% | 10% |  | Kilómetros lineales de canales pluviales construidos y/o rectificados | km | 6 | Construir y/o rectificar hasta 12,0 kilómetros lineales de canales | 6 | 10 | 6 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | CONSTRUCCIÓN SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA SALVAR EL HÁBITAT, CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010239 | Optimizar el drenaje pluvial de la ciudad de Cartagena con el fin de poder ejecutar los proyectos que permitan preparar a la ciudad contra inundaciones. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestón. | 11% | 1. Se realizó la contratación del personal requerido. (7%) | 63% | 78.67% | 2022-08-20 | 2022-09-08 | > 20000 población fija > 300000 población flotante | > 20000 población fija > 300000 población flotante | 78.67% | [12 empty] | Búsqueda recursos para contratación obras Boxcoulvert o canal del Plan Maestro de Drenajes Pluviales. En fase de construcción dos (2) kilómetros de canal bajo calle en la Avenida 1 de Bocagrande
[21 empty] | 2. Identificación de la problemática y revisión de la información existente. | 11% | 2. Se analizó la problemática y se revisó la información existente para Canal Avenida 1 de Bocagrande. (11%) | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
[21 empty] | 3. Socialización del proyecto con la comunidad. | 11% | 3. En proceso de socialización canal Avenida 1 de Bocagrande. (5%) | 45% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
[21 empty] | 4. Identificación y ejecución de trámites jurídicos para la viabilidad del proyecto. | 11% | 4. En proceso para el Canal Avenida 1 de Bocagrande. (5%) | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-11-15
[21 empty] | 5. Identificación, planeación y contratación de estudios complementarios. | 11% | 5. Ejecutado para el canal Avenida 1 de Bocagrande. (5%) | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-09-15 | [5 empty] | OTRAS CONTRIBUCIONES- CONTRIBUCION VALORIZACION | 57670853 | 1.2.3.2.02-043- OTRAS CONTRIBUCIONES- CONTRIBUCION VALORIZACION
[21 empty] | 6. Estructuración del mecanismo de financiamiento | 11% | 6. Financiado Box culvert. (4%) | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-09-15
[21 empty] | 7. Consecución de recursos públicos o privados | 11% | 7. Ejecutado (2)% | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-09-15
[21 empty] | 8. Seguimiento al proceso de Contratación. | 11% | 8. Canal Avenida 1 de Bocagrande contratado ejecutado (6%), | 100% |  | 2022-08-15 | 2022-11-15
[21 empty] | 9. Supervisión en la ejecución de los contratos. | 12% | 9. En ajustes para el inicio del canal Avenida 1 de Bocagande. (1%) | 0% |  | 2022-11-15 | 2023-12-19 | [6 empty] | 2157341924 |  |  | 362600000 |  | 16.81%
[6 empty] | Avance Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales | [9 empty] | 0% | 0% | Avance proyectos del Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales | [6 empty] | 74.83%
|  | % de Zonas de playas con implementación de protección costera | 2% | 12% | Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | Kilómetros de construcción protección costera | km | 1 | Alcanzar 8,0 kilómetros de construcción de protección costera | 7 | 6 | 2.04 | 1.452 | 0.254 | 1.706 | 28.43% | 53.51% | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN COSTERA DE CARTAGENA CIUDAD DE BORDES Y ORILLAS RESILIENTE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010241 | Recuperación de la zona costera a todo lo largo de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias. | 1. Contratación de personal de apoyo a la gestón. | 11% | 1. Se realizó la contratación del personal requerido hasta agosto 20, pendiente Septiembre-diciembre. (7%) | 63% | 66.26% | 2022-07-20 | 2022-09-08 | > 20000 población fija > 300000 población flotante | > 20000 población fija > 300000 población flotante | 66.26% |  |  | ICLD | 43311592 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.3207.0900.2020130010241 |  | 2.3.3207.0900.2020130010241 | 0% |  |  |  | Contrato de Obra: 9677-PPAL001-1006-2021 Contratista: Consorcio PROPLAYA Interventor: AIDCON LTDA Avance de Obra: Físico 15,67 % Avance de Obra: Financiero 11,9 % Volumen de roca Transportada 109212 m3 Volumen de roca colocada 85958 m3 Protección Marginal (460 m) terminado Escollera Tipo 2 (998 m ) terminado Escollera de Playa (420 ml) 246 m avance. Box culvert Relleno con arena para llegar cota de trabajo - Fabrcación módulos - Playa 6 Espolón 6 (150) 135 m Espolón 5 (175 m) 83 m PQRS Atendidas 3358 U PQRS en proceso 292 U
[21 empty] | 2. Identificación de la problemática y revisión de la información existente. | 11% | 2. Revisada la información (11%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2022-06-30
[21 empty] | 3. Socialización del proyecto con la comunidad. | 11% | 3. Proyecto socializado con la comunidad (7%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2022-08-30
[21 empty] | 4. Identificación y ejecución de trámites jurídicos para la viabilidad del proyecto. | 11% | 4. Ejecutado (9%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2022-08-30
[21 empty] | 5. Identificación, planeación y contratación de estudios complementarios. | 11% | 5. Ejecutada la planeación y contratación de estudios complementarios. (11%) | 100% |  | 2022-01-01 | 06-30-2022
[21 empty] | 6. Estructuración del mecanismo de financiamiento | 11% | 6. En proceso de financiación Fase I componente 2 y Fase II Componente 2 (1%) | 0% |  | 2022-06-01 | 2022-12-31
[21 empty] | 7. Consecución de recursos públicos o privados | 11% | 7. En proceso (1%) | 0% |  | 2022-06-01 | 2022-12-31
[21 empty] | 8. Seguimiento al proceso de Contratación. | 11% | 8. Se hizo seguimiento al proceso de contratación Fase II componente 1. (11%) | 100% |  | 2022-01-01 | 2022-06-30
[21 empty] | 9. Supervisión en la ejecución de los contratos. | 12% | 9. Supervisión al convenio 9677-PPAL001-257-2018; recibo y liquidación contratos 19 y 20 de 2019 (7%) | 33.33% |  | 2022-01-01 | 2023-08-30
[6 empty] | Avance del Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | [9 empty] | 28.43% | 53.51% | Avance proyecto del Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente | [6 empty] | 66.26%
|  | % de nuevos proyectos por contribución de valorización. | 4 | 7 | Programa Cartagena se Conecta | Diseño de proyectos de obras de infraestructura por contribución valorización | unidad | 4 | Diseño y estructuración de 7 obras de infraestructura por contribución de valorización. | 7 | 3 | 4 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | ICLD | 3 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.2402.0600.2021130010154 |  | 2.3.2402.0600.2021130010154 |  |  |  |  | Supervisión Proyecto Concesión Corredor de Carga En revisión reciboTramo III, Proyecto Transversal Barú contrato VAL-02-06
|  | % de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 40% | 50% |  | Kilómetros de vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | km | 41 | Llegar a 46,0 Km las vías regionales reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 5 | 44.5 | 41 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto
|  | % de vías ubanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 4.8% | 7% |  | Kilómetros de Vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | km | 4.8 | Llegar a 7,0 km de vías urbanas reparadas y/o construidas por contribución de valorización | 2.2 | 6 | 4.8 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto
|  | % de zonas de espacio público construidas por contribución de Valorización | 100% | 175% |  | Metros cuadrados de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización. | m2 | 6890 | Completar 12.000 m2 de zonas de espacio público construidos por contribución de valorización | 5110 | 10300 | 6890 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | DESARROLLO DEL PROGRAMA "CARTAGENA SE CONECTA", DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010154 | Llegar a 46 km de vías regionales, alcanzar la meta de 7.00 km de vías urbanas y completar 12.000 m2 de Construcción de Zonas de Espacio Público mediante proyectos financiados por Contribución de Valorización. | Sin Presupuesto
[6 empty] | Avance del Programa Cartagena Se conecta | [9 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION JUNIO 2022 |  | 70.55% | [7 empty] | Total | 2200653519 |  |  | 362600000 |  | 16.48%
[13 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO VALORIZACION A JUNIO 30 DE 2022 |  |  | 9.478% | 17.84%

## Evidencias
Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para salvar el hábitat | Construcción de canales pluviales de la ciudad
Estudios y diseños de la Ingeniería de detalle de los canales de la ciudad