## a30 de sept
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA - POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2022 SEPT 30
Pilar | Línea Estratégica | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | Reportes de Avances de Metas de Bienestar a 31 de marzo de 2022 | Reportes de Avances de Metas de Bienestar a 30 de junio de 2022 | Reportes de Avances de Metas de Bienestar a 30 de sept de 2022 | Programa | Indicador de Producto | Unidad de medida del indicador producto | Línea Base 2019 Según PDD | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Programación meta a 2022 | Acumulado de meta producto a 2021 | Reportes de Avances de Metas productos del 1 de enero a 31 de marzo de 2022 | Reportes de Avances de Metas productos del 1 de abril a 30 de junio de 2022 | Reportes de Avances de Metas productos del 1 de julio a 30 de sept de 2022 | ACUMULADO META PRODUCTO 2022 | % DE AVANCE META PRODUCTO-PROGRAMA | % ACUMULADO EN EL CUATRIENIO DEL PROGRAMA | Proyecto | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2022 | Reportes Actividades de proyectos 1 de enero a 31 de marzo 2022 | Reportes Actividades de proyectos 1 de abril al 30 de junio 2022 | Reportes Actividades de proyectos 1 de julio al 30 de sept 2022 | % AVANCE PROYECTO | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Beneficiarios Programados | Beneficiarios Cubiertos | Porcentaje de avance Actividad Proyecto | Dependencia Responsable | Nombre del Responable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Fuente Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | Reporte ejecución presuspuestal a 30 de sept de 2022 | EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA | ¿Requiere contratación? | Tipo de Contración | Fecha de Inicio Contratación | Observaciones a 30 de sept de 2022
Pilar # 1 Cartagena Resiliente | Espacio Público , Movilidad y Transporte Resiliente | Tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos disminuida Tasa de morbilidad en accidentes de tránsito disminuida | 6,22 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 255 lesionados por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 | Disminuir en 0,5 punto la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos Disminuir en 10 puntos la tasa de morbilidad en accidentes de tránsito | La tasa de mortalidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes , cerró en el 1er trimestre de 2022 en 3,22 , mostrando un aumento de 172,88% que equivale a 22 victimas fatales más las registradas en el mismo período de 2019. La tasa de morbilidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes, cerró en 50,23 en el 1er trimestre de 2022, mostrando una disminución del 11,77%, que equivalen a 47 lesionados menos a las registrados en el mismo período del 2019 | La tasa de mortalidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes , cerró en el 2do trimestre de 2022 en 1,79 , mostrando un aumento de 13,29% que equivale a 3 victimas fatales más que las registradas en el mismo período de 2019. La tasa de morbilidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes, cerró en 41,32 en el 2do trimestre de 2022, mostrando una disminución muy significativa del 31,24%, que equivalen a 173 lesionados menos que los registrados en el mismo período del 2019 | La tasa de mortalidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes , cerró en el tercer trimestre de 2022 en 2,18 , mostrando un aumento de 47,30% que equivale a 8 victimas fatales más que las registradas en el mismo período de 2019. La tasa de morbilidad en accidente de tránsito por cada 100 mil habitantes, cerró en 45,78 en el tercer trimestre de 2022, mostrando una disminución del 36%, que equivalen a 242 lesionados menos que los registrados en el mismo período del 2019 | Reducción de la Siniestralidad Vial | Actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | Número de actores viales | 192.438 Actores viales Fuente DATT | Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | 60000 | 20000 | 29264 | 6253 | 4166 | 4302 | 14721 | 73.61% | 73.31% | Fortalecimiento de la Educación, cultura y seguridad vial en el Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010246 | Reducir las tasas de la accidentalidad vial en el Distrito de Cartagena | Capacitar a 1450 estudiantes a traves del programa Rutas Educativas Seguras en convenio con Instituciones Educativas. | 1450 | 2817 | 249 | 399 | 44.69% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1450 | 3066 | 100% | Subdirección Operativa/ Area de Educación Vial | John Pierre Pareja | Inversión | 2347074035.17 | Recursos propios | Fortalecimiento de la Educación, cultura y seguridad vial en el Distrito de Cartagena de Indias | 2.3.2409.0600.2021130010246 | 1679802775 | 71.57% | SI | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION | ENERO | Se implementa el programa RUTAS EDUCATIVAS SEGURAS en las diferentes instituciones educativas y el programa ME MUEVO CON UNIDATT
[25 empty] | Capacitar a 500 conductores en normas de transito y seguridad vial | 500 | 811 | 392 | 259 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 500 | 1203 | 100% | Subdirección Operativa/ Area de Educación Vial | John Pierre Pareja | [7 empty] | NO |  |  | Se ejecuta desde el programa empresarial APRENDO Y ME MUEVO SEGURO
[25 empty] | Sensibilizar a 50 Adultos mayores en normas de tránsito y seguridad vial | 50 | 38 | 0 | 76 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50 | 38 | 76% | Subdirección Operativa/ Area de Educación Vial | John Pierre Pareja | [7 empty] | NO |  |  | Se sensibilizaron en los centros de vida el programa MAYORES ACTIVOS SEGUROS
[25 empty] | Capacitar a 3000 contraventores en normas de tránsito, educación y cultura para la seguridad vial | 3000 | 1611 | 1833 | 1854 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3000 | 3444 | 100% | Subdirección Operativa/ Area de Educación Vial | John Pierre Pareja | [7 empty] | NO |  |  | se certificaron a los infractores en las normas de transito para acogerse al descuento del 25 o 50%
[25 empty] | Realizar 120 operativos de control de alcoholemia | 120 | 30 | 74 | 94 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 87% | Subdirección Operativa | Jorge Gonzalez Barco | [7 empty] | NO |  |  | En este período se continuan realizando los controles de alcoholemia, con 94 operativos y 104 comparendos, de acuerdo a las actividades operativas realizadas hasta la fecha consideramos al finalizar el año el cumplimiento de la meta propuesta.
[25 empty] | Realizar 120 operativos de control de velocidad | 120 | 32 | 49 | 13 | 51.67% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 68% | Subdirección Operativa | Jorge Gonzalez Barco | [7 empty] | NO |  |  | En este período se efectuaron 13 operativos, arrojando como resultado 48 comparendos.
[9 empty] | Campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | Número de campañas educativas | 79 Campañas Educativas Fuente DATT | Realizar 9 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 77.78% |  |  |  | Diseñar y realizar 2 campañas educativas en seguridad vial | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 50000 | No definido | 50% | Subdirección Operativa/ Area de Educación Vial | John Pierre Pareja | [7 empty] | SI | PRESTACION DE SERVICIOS | JULIO | se esta ejecutando la campaña EN LA JUGADA MUEVETE SEGURO para los motociclistas
[25 empty] | Realizar 10 aulas moviles en puntos estratégicos de la ciudad para socializar las campañas educativas en seguridad vial | 10 | 9 | 5 | 0 | 50% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50000 | No definido | 100% | Subdirección Operativa/ Area de Educación Vial | John Pierre Pareja | [7 empty] | NO |  |  | se instalan las aulas moviles para sensibilizar a los motociclistas
[9 empty] | Señales verticales instaladas | Número de señales verticales | 6685 Señales verticales Fuente DATT | Instalar 1.000 señales verticales | 1000 | 400 | 5 | 365 | 0 | 0 | 365 | 91.25% | 37% | Ampliación y mantenimiento de la señalización vial en el Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010247 | Ampliar y mantener la señalización vial en el Distrito de Cartagena | Elaborar un anexo técnico para definir la instalación de señales verticales y horizontales en la ciudad | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 100% | Subdirección Operativa | Alexander Baracaldo | Inversión | 4698260615.25 | Recursos propios-ICLD | Ampliación y mantenimiento de la señalización vial en el Distrito de Cartagena de Indias | 2.3.2409.0600.2021130010247 | 1790530134.65 | 38.11% | NO |  |  | Esta actividad se cumplió en un 100% en el trimestre pasado , fue enviado el anexo técnico a la oficina Asesora de Contratación del Distrito
[9 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | Número de metros lineales | 555.217 Metros lineales Fuente DATT | Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales | 150000 | 50000 | 30000 | 20935 | 0 | 0 | 20935 | 41.87% | 33.96% |  |  |  | Implementar 1 intersección semaforica en el Distrito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 0% | Subdirección Operativa | Alexander Baracaldo | [7 empty] | SI | CONTRATO DE OBRA | MARZO | Esta actividad está programada para el últlimo trimeste. Cuenta con contrato No. LP-DATT-001-2022 fecha 18 de agosto de 2022 asignado para para la ejecución.
[9 empty] | Pasos peatonales demarcados o mantenidos | Número de pasos peatonales | ND | Demarcar o mantener 400 pasos peatonales. | 400 | 200 | 156 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2% | 40% |  |  |  | Realizar 200 visitas tecnicas para verificar el estado de la señalización vial | 200 | 10 | 20 | 77 | 48.5% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 15% | Subdirección Operativa | Alexander Baracaldo | [7 empty] | NO |  |  | Esta actividad durante este trimestre se cumplió de la siguiente manera: Se realizaron 21 visitas de cruces peatonales en cumplimiento con el convenio interadministrativo con Aguas de Cartagena. Se realizaron 4 visitas a Trancacaribe para observar el estado de los paraderos. Se practicaron 34 visitas a diferentes sectores del Distrito a tendiendo las PQR de la comunidad .Se realizaron cinco visitas en diferentes puntos de la ciudad para mirar el aforo de velocidad e identificar necesidades de distancia electrónica. Se realizaron 13 visitas de campo para estudio de sistemas utoma}áticos y semiautomático para la detección de presuntos infractores de tránsito.
[9 empty] | Zonas escolares demarcadas o mantenidas | Número de zonas escolares | ND | Demarcar o mantener 80 zonas escolares | 80 | 40 | 2 | 36 | 0 | 0 | 36 | 90% | 47.5% |  |  |  | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 89 instersecciones semafóricas | 89 | 40 | 31 | 55 | 96.63% | 2022-03-01 | 31/122022 | No definido | No definido | 80% | Subdirección Operativa | Alexander Baracaldo | [7 empty] | SI | CONTRATO DE OBRA | MARZO | Este trimestre se han mantenidos 55 intersecciones semafóricas en diferentes sitios de la ciudad. Se a anexa informe donde se detalla las actividades de cumplimiento. Es importante aclarar que a las intervenciones semafóricas son recurrentes pues siempre se presentarn fallas técnicas.
[9 empty] | Líneas reductoras de velocidad instalados tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles | Número de líneas reductoras | ND | Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles. | 1000 | 300 | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2.333% | 3.9%
[9 empty] | Plan local de seguridad vial formulado | Número de plan local | 0 | Formular el Plan local de seguridad vial para la ciudad | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A |  |  | 100% | Formulación y Adopción del Plan Local de Seguridad Vial en el Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010251 | Fortalecer la cultura y educación vial en el Distrito de Cartagena | Implementar el plan local de seguridad vial adoptado mediante decreto 1394 de 2021 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 15% | Para la implementacion y seguimiento del Plan de Seguridad Local de Seguridad Vial del Distrito de Cartagena, como instancia de coordinación y decisión en materia de seguridad vial, a corte 30 de septiembre se han realizado las secciones en las que se han socializado los proyectos, acciones y metas a cumplir por cada pilar del Plan como son: Comportamiento Humano , infraestructura , vehículo seguro y atención y reahabilitación a víctimas .El avance de la implmentación del Plan Local Seguridad vial se encuentra en un 15% | 2022-12-31 | 1028736 | No definido | 0% | Subdirección Operativa | Karen Velasquez | Inversión | 153008333 | Recursos propios | Formulación y Adopción del Plan Local de Seguridad Vial en el Distrito de Cartagena de Indias | 2.3.2409.0600.2021130010251 | 83335000 | 54.46% | NO |  |  | Para la implementacion y seguimiento del Plan de Seguridad Local de Seguridad Vial del Distrito de Cartagena, como instancia de coordinación y decisión en materia de seguridad vial, a corte 30 de septiembre se han realizado las secciones en las que se han socializado los proyectos, acciones y metas a cumplir por cada pilar del Plan como son: Comportamiento Humano , infraestructura , vehículo seguro y atención y reahabilitación a víctimas .El avance de la implmentación del Plan Local Seguridad vial se encuentra en un 15%
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | [10 empty] | 50.15% | 51.68% | AVANCE PROYECTOS DEL PROGRAMA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | [7 empty] | 62.04% | [6 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL |  | 7198342983.42 |  |  |  | 3553667909.65 | 49.37%
[8 empty] | Fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Departamento Administrativo de Transito y Transporte | Funcionarios capacitados en competencias laborales | Número de funcionarios capacitados | 100 funcionarios Fuente DATT | Capacitar a 201 funcionarios en competencias laborales | 201 | 50 | 101 | 0 | 0 | 139 | 139 | 100% | 100% | Implementación de Reingeniería Institucional y Fortalecimiento Financiero del Departamento Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias | 2021130010248 | Aumentar la capacidad administrativa , financiera y operativa del DATT para atender los nuevos retos que imponen la movilidad de la ciudad. | Realizar 4 jornadas de capacitación en competencias laborales a funcionarios del DATT. | 4 | 0 | 0 | 6 | 100% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 50 | No definido | 0% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / Bienestar social | Viviana Montenegro | Inversión | 5089195406.68 | Recursos Propios | Implementación de Reingeniería Institucional y Fortalecimiento Financiero del Departamento Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias | 2.3.4599.1000.2021130010248 | 1300498827 | 25.55% | SI | PRESTACION DE SERVICIOS | MARZO | Se realizó curso de operación de Alcohosensores. Esta formación, tiene una duración de veinticuatro (24) horas, distribuidos en 6 jornadas de formación de 4 horas cada una, en donde se implementan 16 horas de teoría en modalidad virtual sincrónica y 8 horas en modalidad presencial. A este Curso Asistieron 139 Agentes y técnicos de Tránsito. Esta actividdasd se cumplió en un 100%
[25 empty] | Celebrar 1 convenio con institución educativa calificada para la capacitación de los funcionarios DATT | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 50 | 0 | 100% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera / Bienestar social | Viviana Montenegro | [7 empty] | SI | PRESTACION DE SERVICIOS | JULIO | Se firmó Contrato de prestación de servicios N°SA-MC-DATT-002-2022 suscrito entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la Unión Temporal Formando Autoridades Viales, para “la prestación de servicios de capacitación para los agentes de tránsito del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Distrito de Cartagena - DATT, en operación de alcohosensores y normas de tránsito, requeridas para la operación de acuerdo con las especificaciones tecnicas”. Esta actividad se cumplió en un 100%.
[9 empty] | % de renovación del parque automotor | Porcentaje de renovación | 96% (110 vehículos) con 5 o más años de vida útil Fuente DATT | Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor | 70 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58.57% |  |  |  | Realizar un proceso para dar debaja a vehículos y motocicletas en mal estado | 1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 100% | 2022-05-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 50% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | NO |  |  | Se realizó el proceso de entrega de la documentación de dos motocicletas para el proceso de baja el dia 5 de septiembre de 2022
[25 empty] | Adquirir 5 vehículos para renovar el parque automotor de la entidad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 0% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | SI | SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA- ACIERDO MARCO DE PRECIOS | MARZO | Actualmente el Disitrito se encuentra adelantando tres procesos de contratacion para la renovacion del parque automotor asi: Proceso SA-SUB-DAAL-UAC-066-2022 publicado el 13 de septiembre 2022 donde se pretende adquirir 1 Necromovil 1 Camioneta 4*a y 1 Grua. Asi mismo, estan en cotizacion en tienda virtual el proceso TVEC Nº137675 (motos) compuesto por 14 motocicletas y el ultimo proceso en tienda virtual el proceso Nº137574 correspondiente a 2 camionetas tipo patrullas,
[25 empty] | Adquirir 15 motocicletas para renovar el parque automotor de la entidad | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-08-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 0% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | SI | SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA- ACIERDO MARCO DE PRECIOS | AGOSTO | Actualmente el Distrito se encuentra adelantando tres procesos de contratacion para la renovacion del parque automotor asi: Proceso SA-SUB-DAAL-UAC-066-2022 publicado el 13 de septiembre 2022 donde se pretende adquirir 1 Necromovil 1 Camioneta 4*a y 1 Grua. Asi mismo, estan en cotizacion en tienda virtual el proceso TVEC Nº137675 (motos) compuesto por 14 motocicletas y el ultimo proceso en tienda virtual el proceso Nº137574 correspondiente a 2 camionetas tipo patrullas,
[25 empty] | Realizar 2 mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor del DATT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-05-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 0% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | SI | PRESTACION DE SERVICIOS | MAYO | El proceso de contratacion fue declarado desierto mediante resolucion N°5822 el dia 26 septiembre 2022, lo que no permitio la escogencia objetiva del contratista para la ejecucion. Nuevamente la Direccion de apoyo logisitico se encuentra en etapa de estructuracion tecnica del proceso, para volver aperturarlo.
[9 empty] | % de Cartera morosa recuperada | Porcentaje de recuperación de cartera | $ 551.036.646.077,oo (100%) Fuente DATT | Recuperar $ 44.082.931.686,oo (8%) de la cartera morosa | 8 | 2.5 | 3.8 | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 1.14 | 45.6% | 61.75% |  |  |  | Realizar 4 campañas de sensibilización a deudores para el pago de multas y derechos de tránsito. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 0% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | NO |  |  | Esta actividad no tuvo avances en este periódo
[25 empty] | Diseñar e implementar una estrategia para la recuperación de la cartera morosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 100% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | NO |  |  | Radicación de embargos masivos por multas y derechos de tránsito. Se radicaron un total de 2.151 embargos.
[25 empty] | Realizar 100 convenios de pagos y financiaciones mensuales con deudores por multas | 100 | 469 | 564 | 669 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1200 | No definido | 100% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | NO |  |  | Se realizaron un total de 669 acuerdos de pago.
[25 empty] | Instalar un software de generación masiva de embargos por acuerdos de pago incumplidos. | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 60% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | NO |  |  | En funcionamiento en un 100%
[25 empty] | Realizar gestión persuasiva de por lo menos el 10% de la cartera morosa por concepto de multas y derechos de transito | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 0% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | NO |  |  | Se ha recaudado la suma total de $1.914.622.751,55 discriminada así: $842.261.097,55 por concepto de multas y $1.072.361.654,00 por concepto de derechos de tránsito.
[25 empty] | Notificar 11.212 mandamientos de pago por multas de la vigencia 2019. | 11212 | 3358 | 3476 | 4514 | 71.26% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 11212 | 6834 | 61% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | NO |  |  | Se enviaron 4.514 citatorios, con un avance del 40% de la actividad
[25 empty] | Realizar una alianza estratégica con una entidad comercial para efectuar el cobro coactivo de multas y derechos de tránsito para la recuperación del 8% de la cartera morosa | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 90% | 2022-04-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 90% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | SI | PRESTACION DE SERVICIOS | ABRIL | Se encuentra en fase precontractual ante la unidad interna de contratación del DATT , con un avance de la actividad del 90%
[25 empty] | Implementar una plataforma que permita realizar desembargos automatizados a los ciudadanos que se encuentren al dia con la entidad. | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 90% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | NO |  |  | En funcionamiento en un 100%
[25 empty] | Implementar una plataforma tecnologica que permita realizar inclusion automatizada de titulos judiciales en el banco agrario a favor de la entidad. | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 80% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 80% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | NO |  |  | En fase de especificación. Fecha estimada de entrega: por definir, 80% de avance de la actividad
[9 empty] | % promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | Porcentaje de cumplimiento del SGC | 77% (19 requisitos del SGC) Fuente DATT | 100% (19 requisitos del SGC) promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | 100 | 50 | 63 | 20 | 20 | 20 | 60 | 100% | 100% |  |  |  | Actualizar el documento oficial con el informe detallado de los avances sobre la organización del achivo general de la entidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 100% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | NO |  |  | El documento oficial con el informe detallado de los avances sobre la organización del achivo general de la entidad, se enecuentra actualizado en un 100%.Se anexa informe de gestión con registros fotográficos, evidencias de los avances y logros más importantes de los procesos ejecutados en el área del Archivo del Datt, a partir del 1 de Julio al 30 de septiembre del 2022.
[25 empty] | Elaborar los estudios y diseños estructurales hidrosanitarios de suelo etc para el mejoramiento y ampliacion de la sede de manga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 0% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | SI | CONCURSO DE MERITO ABIERTO | FEBRERO | Contrato adjudicado Nº CM-DATT-UAC-047-2022, se estima inicio de ejecucion en la segunda semana del mes de octubre del 2022,
[25 empty] | Realizar mantenimiento, reparaciones y adecuaciones de las instalaciones del DATT sede Manga FASE II | 1 | No programada | No programada | 0 | 0% | 2022-08-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | SI | MIIMINA CUANTIA |  | Documentos previos enviado el 17 de septiembre 2022 a la Direccion de Apoyo logístico para revision y publicacion del proceso en el Secop
[25 empty] | Adquirir 17 equipos de computos con licencias de funcionamiento para mejorar la prestación del servicio de la entidad | 17 | 0 | 0 | 59 | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 0% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | SI | SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA- ACIERDO MARCO DE PRECIOS | JULIO | Se adquirieron en calidad de arrendamiento 59 computadores, los cuales fueron instalados y se encuentran en funcionamiento
[25 empty] | Adquirir planta una eléctrica para las instalaciones de la sede de manga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 0% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | SI | COMPRA-VENTA | JULIO | Se estructuraron los estudios y documentos previos, los cuales fueron enviados a la Secretaria de Infreastructura para visto bueno el dia 1 agosto del 2022. El dia 28 de spetiembre la Secretaria de Inafraestructura enviaron unas observaciones las cuales se estan ajustando para posteriormente abrir el proceso licitatorio.
[25 empty] | Realizar 2 mantenimientos preventivos, correctivos y calibración de los equipos de alcohosensores | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 0% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | SI | PRESTACION DE SERVICIOS | ENERO | Se realizó 1 mantenimiento con fecha 23 de mayo de 2022, el cual incluye 15 mantenimientos preventivos y correctivos y 14 calibraciones de alcohosensores.Estos mantenimientos se hacen 2 veces al año. Esta actividad lleva un avance de cumplimiento del 50%. Se aclara que por error involuntario de digitación este avance no fue reportado el trimestre anterior.
[25 empty] | Implementar en un 50% el sistema de gestión de calidad | 50 | 60 | 0 |  | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 100% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Viviana Montenegro | [7 empty] | NO |  |  | Capitulo 4. 4.2. Informe de Grupos de Valor y de Interes unificacion formato Alcaldia de Cartagena. Anexo 1 4.4. Caracterizaciones de los procesos unificacion formato Alcaldia de Cartagena. Anexo 2. Capitulo 8 8.5. Prestacion del servicio Implementacion RESOLUCIÓN 20203040011355. Anexo 3. Caoitulo 9 9.1.1. Matriz de Indicadores unificacion formato Alcaldia de Cartagena. Anexo 4.
[9 empty] | Plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites diseñada e implementada | Número de plataforma tecnológica | 0 | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites | 1 | 1 | 0.35 | 0.4 | 0.05 | 0 | 0.45 | 45% | 80% | Diseño e implementación de una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites en el Departamento Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias | 2021130010252 | Implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y realización de trámites en el Departamento Adminsitrativo de Transito | Actualizar el portafolio virtual de oferta de trámites y servicios para usuarios del DATT | 1 | 0.4 | 0.05 | 0 | 5% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 80% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera /trámites y servicios | Katty Jurado Visbal | Inversión | 88000297 | Recursos propios | Diseño e implementación de una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites en el Departamento Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias | 2.3.4599.1000.2021130010252 | 0 | 0% | NO |  |  | En el presente período no se tuvo avances en la organización del portafolio virtual para trámites y servicios. Con el fin de descongestionar las oficinas hay tramites que se podran realizar de manera virtual y otros aunque no se pueden culminar si se podran adelantar desde la plataforma. Trámites en linea:( Realizar consultas y pago de multas por el boton pse o descargando el volante de pago; Solicitar certificado de tradicion del vehiculo, solicitar acuerdos de pago de multas, solicitud de dupliCado de placas, solicitar detalles de fotodetencion, Retención de vehiculos.) Trámites que se pueden adelantar desde la plataforma pero culminados presencialmente:( Realizar inscripcion y levantamiento de prenda; recuperacion del vehiculo inmovilizado y traspaso de vehículos.) A la fecha el avance de esta actividad se encuentra en un 45%.
[25 empty] | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites | 1 | 0.4 | 0.05 | 0 | 5% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 80% | Subdirección Adminsitrativa y Financiera /trámites y servicios | Katty Jurado Visbal | [7 empty] | SI |  |  | En el presente período no se tuvo avances en esta actividad.Se trabaja en la actualización de la Plataforma existente y se incluiran tramites virtuales como la expedicion del certificado de tradicion del vehiculo. A la fecha el avance de esta actividad se encuantra en un 45 %.
[9 empty] | Estudios e implementación del sistema de fiscalización electrónica en la ciudad elaborados | Número de estudios técnicos | 0 | Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad. | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | NA | 50% | Estudios para implementar el sistema de fiscaliación electrónica para la regulación y control del transito en el Distrito de Cartagenas de Indias | 2021130010253 | Aumentar la regulación y el control del tránsito en el Distrito de Cartagena de Indias | Aprobar 10 puntos de la ciudad para la fiscalización electrónica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1028736 | 0 | 0% | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Karen Velasquez | Inversión | 88000297 | Recursos Propios | Estudios para implementar el sistema de fiscaliación electrónica para la regulación y control del transito en el Distrito de Cartagenas de Indias | 2.3.2409.0600.2021130010253 | 0 | 0% | NO |  |  | Se está a la epera de la aprobación de la de los documentos enviados a la ANSV para la implementación de algunos puntos sistema
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | [10 empty] | 58.12% | 75.05% | AVANCE PROYECTOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | [7 empty] | 48.05% | [6 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE |  | 5265196000.68 |  |  |  | 1300498827 | 24.7%
[8 empty] | Movilidad Sostenible en el Distrito de Cartagena | Campañas pedagógicas realizadas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual | Número de campañas pedagógicas | ND | Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 66.67% | Apoyo para la gestión del transporte público masivo, colectivo e individual en el Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010250 | Mejorar la prestación del servicio de transporte público en todas sus formas en el Distrito de Cartagena. | Diseñar y realizar 2 campañas pedagógicas de sensibilización para el uso del transporte público legal en todas sus formas. | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 50000 | 0 | 50% | Subdirección Operativa/ Area de Educación Vial | John Pierre Pareja | Inversión | 1998371000 | Recursos Propios | Apoyo para la gestión del transporte público masivo, colectivo e individual en el Distrito de Cartagena de Indias | 2.3.2409.0600.2021130010250 | 1266400630 | 63.37% | SI | PRESTACION DE SERVICIOS | JULIO | Se ejecuta la Campaña MUEVETE LEGAL
[9 empty] | Estudio técnico elaborado para actualización y normalización de los recorridos del TPC | Número de estudio técnico | 16 Recorridos del TPC Fuente DATT | Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Elaborar un estudio tecnico para la actualizacion y normalizacion del TPC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1028736 | 0 | 0% | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [7 empty] | SI | CONCURSO DE MERITO ABIERTO | MAYO | Está en etapa de planeación de Gestión Administrativa para el cumplimiento del estudio técnico
[25 empty] | Capacitar a 150 conductores de servicio público individual en cultura ciudadana, educación vial y atención al usuario | 150 | 0 | 0 | 82 | 54.67% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 150 | 0 | 0% | Subdirección Operativa/ Area de Educación Vial | John Pierre Pareja | [7 empty] | NO |  |  | Con el apoyo de SENA se capacitaron a los diferentes conductores de Transporte Publico Individual.
[25 empty] | Capacitar a 50 conductores de servicio público colectivo en cultura ciudadana, educación vial y atención al usuario | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50 | 0 | 0% | Subdirección Operativa/ Area de Educación Vial | John Pierre Pareja | [7 empty] | NO |  |  | no se ejecuta esta actividad en este periodo
[25 empty] | Realizar 120 operativos para controlar y regular las rutas urbanas del TPC | 120 | 7 | 26 | 26 | 43.33% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 27% | Subdirección Operativa | Jorge Gonzalez Barco | [7 empty] | NO |  |  | Se han realizado 26 operativos al TPC, elaborados 49 comparendos, resultando inmovilizados 15 vehículos, con el fin de realizarle control al cumplimiento trazado por las rutas exixtentes y controlar las rutas canceladas, como son la 03, 04 y 36.
[9 empty] | Terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | Número de terminales satélites | 3 Terminales Satélites Fuente DATT | Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  |  | Realizar 120 operativos contra la prestación de servicio ilegal de transporte de pasajeros | 120 | 22 | 117 | 82 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 100% | Subdirección Operativa | Jorge Gonzalez Barco | [7 empty] | NO |  |  | En Operativo de SERVICIO NO AUTORIZADO, se han realizado 184 órdenes de comparendo e inmovilizado 130 vehiculos por la infraccion D12.
[25 empty] | Realizar 120 operativos contra la operación ilegal de taxis colectivos. | 120 | 33 | 81 | 76 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 95% | Subdirección Operativa | Jorge Gonzalez Barco | [7 empty] | NO |  |  | Se han realizado 156 ordenes de comparendos e inmovilizado 112 vehículos por infringir lo establecido en el codigo nacional de tránsito, debido a que se dedicaban a prestar servicio colectivo.
[25 empty] | Elaborar un documento oficial con las evidencias de la terminal sátelite de transporte ilegal erradicada | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 100% | Subdirección Operativa | Jorge Gonzalez Barco | [7 empty] | NO |  |  | Se continua el proceso de erradicación de la terminal satelite de transporte ilegal ubicada en el punto frente a Megatiendas bazurto,sobre la Av. Crisanto luque, donde se presenta una estación de vehiculos particulares, exactamente en Laboratorio quimica del caribe,se presentan las evidencias fotograficas correspondientes.
[9 empty] | Estudios realizados para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | Número de estudios realizados | 0 | Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Estructurar el proceso para la contratación de los estudios para la implementación de taxímetro | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1028736 | 0 | 100% | Subdirección Operativa | Digna Vargas Arroyo | [7 empty] | NO |  |  | Se estructuró la necesitadas para contratar la ejecución del estudio técnico para la implementación del taximetro
[9 empty] | Tramos viales peatonalizados en el centro histórico | Número de tramos viales | ND | Peatonalizar 3 tramos viales en el centro histórico | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 100% | Implementación sistema de movilidad sostenible para el Distrito de Cartagena de Indias | 2021130010249 | Mejorar el sistema de movilidad en el Distrito de Cartagena | Realizar seguimiento y evaluación al plan piloto definido en el decreto # 1348 del 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 100% | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | Inversión | 1348690007 | Recursos Propios | Implementación sistema de movilidad sostenible para el Distrito de Cartagena de Indias | 2.3.2409.0600.2021130010249 | 609836227 | 45.22% | NO |  |  | Se realiza el seguimiento permanente dando cumplimiento al Decreto 1033 de 2022, que reemplazó al Decerto 1348 de 2021
[9 empty] | Kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | Número de kilómetros de bicicarril | 17 km entre Ciclorrutas y bicicarril Fuentes GEPM | Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bicicarril | 10 | 5 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 22% | 16% |  |  |  | Elaborar los estudios tecnicos para demarcar 5 kilometros para bicicarril | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 100% | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | [7 empty] | SI | CONTRATO DE OBRA | MARZO | Se formularon los diseños y su implementación está en fase precontractual.Esta actividad ya fue cumplida en un 100%
[9 empty] | Sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real diseñado e implementado. | Número de sistema de información | 0 | Diseñar e implementar un sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real | 1 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% |  |  |  | Mantener actualizado el sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1028736 | 1028736 | 100% | Subdirección Operativa | Boris Burgos Burgos | [7 empty] | NO |  |  | Ya esta meta esta cumplida en un 100%.A la fecha se cuenta con el sistema de Waze for Cities , publicado en la Página Web del DATT en el cual se actualizan en tiempo real los cierres viales autorizados .En la presente anualidad se trabajará en la actualización permannete de esta plataforma
[9 empty] | Intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | Número de intersecciones viales | 17 Intersecciones Viales Fuente DATT | Intervenir y mejorar en su operación 5 intersecciones viales | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 100% | 50% |  |  |  | Realizar las visitas tecnicas y diagnostico de las interesecciones viales a intervenir | 2 | 2 | 2 | 2 | 80% | 2022-03-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 100% | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | [7 empty] | SI | CONTRATO DE OBRA | MARZO | Se realizaron las visitas y el diagnóstico a dos (2) intersecciones, de las cuales se va a intervenir una en el proximo trimestre
[25 empty] | Diseñar y formular el Plan Maestro de Movilidad para el Distrito de Cartagena | 1 | No programada | No programada | 0 | 0% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1028736 |  |  | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | [7 empty] | SI | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |  | Asistencia permanente por parte de los profesionales del DATT como integrante del Comité encargado de formular el Plan Maestro de Movilidad del Distrito de Cartagena
[9 empty] | Estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía realizados | Número de estudios tecnico | 0 | Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 0% | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | [7 empty] | SI | CONCURSO DE MERITO ABIERTO | FEBRERO | Los Estudios se encuentran en fase de elaboración mediante contato de consultoria suscrito con Transconsult Sucursal Colombia
[9 empty] | Vehículos de Tracción Animal sustituidos | Número de vehículos tracción animal | 274 Vehículos de Tracción Animal Fuente Umata 2019 | Sustituir EL 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal (274 VTA) | 274 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Sustitución de vehículo de tracción animal dedicados al transporte de carga liviana existentes en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020130010329 | Organizar la movilidad induciendo a las buenas práticas en el transporte de carga liviana en el Distrito de Cartagena. | Realizar 4 mesas de trabajos con otras dependencias del Distrito para coordinar y ejecutar responsabilidades en el proceso de sustitución de VTA | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 100% | Subdirección jurídica | Mirian Solorzano Escobar | Inversión | 4672855114.21 | Recursos propios | Sustitución de vehículo de tracción animal dedicados al transporte de carga liviana existentes en el Distrito de Cartagena de Indias | 2.3.2409.0600.2020130010329 | 0 | 0 | NO |  |  | Dando cumplimiento a la actividad se ejecutaron 4 reuniones que se detallaron en el informe anterior y de las cuales se aportaron los respectivos soportes. Las reuniones tuvieron fecha los días 21 de abril de 2022, el día 27 de abril de 2022, el día 28 de abril de 2022 y el 2 de mayo de 2022, esta última consistente en la primera sesión del Comité de Verificación, Sustitución y Conciliación VTA. Pese al cumplimiento de la actividad del proyecto se ha continuado realizando mesas de trabajo con otras dependecias del Distrito así: el 2 de junio de 2022 se llevó a cabo Sesión del Comité de Verificación, Sustitución y Conciliación de VTA en la que se revisó con los miembros del comité el proyecto de protocolo de sustición de VTA en el Distrito de Cartagena y se resolvieron interrogantes formulados por representantes de los entes de control; el 5 de agosto de 2022 se celebró reunión entre las dependencias y entidades del Distrito de Cartagena involucradas en el proceso de sustitución de VTA en la que se definió la modalidad en la que se adoptaría el protocolo de sustitución de VTA en el Distrito y se socializaron aspectos a desarrollar dentro del proyecto del protocolo.
[25 empty] | Realizar dos informes de seguimiento respecto de la modificación normativa del Decreto 1188 de 2014, propuesta a la Oficina Asesora Juridica | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | No definido | No definido | 100% | Subdirección jurídica | Mirian Solorzano Escobar | [7 empty] | NO |  |  | Por medio de oficio AMC-OFI-0053353-2021, se realiza Solicitud a al Oficina Asesora Juridica para modificación del Decreto 1188 de 2014. Por medio de oficio AMC-OFI-0092085-2021, se realizan Anotaciones al proyecto decreto que sustituye el Decreto 1188 de 2014. El 16 de diciembre de 2021 se revisó y dio visto bueno al proyecto de decreto “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LOS PARÁMETROS PARA LA SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL Y SE ESTABLECE MEDIDA SUSTITUTIVA PARA LOS PROPIETARIOS DE ESTA CLASE DE VEHÍCULOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DT y C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, Decreto Distrittal 0118 de 2022 que derogó el Decreto 1188 de 2014.
[25 empty] | Sustituir 54 vehiculos de tracción animal por unidades productivas de negocios | 54 | No programada | No programada | 0 | 0% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 54 |  |  | Subdirección jurídica | Mirian Solorzano Escobar | [7 empty] | NO |  |  | Para el periodo comprendido entre los meses de octubre a diciembre de 2022 la Secretaría de Participación y Desarrollo Social dará inicio a la fase de estructuración de los procesos que conlleven a la concreción de los proyectos productivos como alternativa de sustición de VTA.
[9 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [10 empty] | 41.33% | 43.27% | AVANCES DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [7 empty] | 57.11% | [6 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  | 8019916121.21 |  |  |  | 1876236857 | 23.39%
[17 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO DATT A SEPT 30 DE 2022 |  |  | 49.87% | 56.67% | [6 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN DATT A SEPT 30 DE 2022 |  | 55.73% | [6 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPT 30 2022 |  | 20483455105.31 |  |  |  | 6730403593.65 | 32.86%
Note on O6: Luz Marlene Andrade: Corresponde a lo programado según plan indicativo, más lo alcanzado o rezagado en las vigencias anteriores (2020-2021)
Note on U66: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EL CUMPLIMIENTO O AVANCE DE LAS METAS PRODUCTOS DEL PROGRAMA EN EL 2022 NO ES 37%, FAVOR CORREGIR ES 41%, HAY UN ERROR DE CALCULO Y DE SUMATORIA
Note on V21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EL ACUMULADO DE LAS METAS PRODUCTOS DEL PROGRAMA NO ES 45%, FAVOR CORREGIR ES 52%, FALTO SUMAR O TENEER EN CUENTA LA META DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL QUE YA SE CUMPLIO EN UN 100%
Note on V67: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EL ACUMULADO DE METAS PRODUCTOS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL CUATRIENIO NO ES 55,5%, EXISTE UN ERROR DE SUMATORIA Y CALCULO, FAVOR CORREGIR ES 53%
Note on AJ6: Luz Marlene Andrade: Corresponde al avance de la actividad en el proyecto
Note on AM6: Luz Marlene Andrade: Indicar si la actividad se financia con: 1. Inversión 2. Funcionamiento 3. Otros Recursos
Note on AO6: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones