## PA ALHCN A DIC 30 2022
PILAR | LÍNEA ESTRATÉGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | META PRODUCTO | Indicador de Producto | PROYECTO | No. CONTRATO | VALOR DEL PROYECTO | VALOR PAGADO | PENDIENTE DE PAGO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | Código de proyecto BPIM | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | ACCIÓN | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | PROGRAMACIÓN META A 2021 | PROGRAMACIÓN META A 2022 | PROGRAMACIÓN META A 2023 | PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD 2022 | EJECUCION DE LA ACTIVIDAD | ACUMULADO PROGRAMACION META 2020 - 2022 | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | AVANCE VIGENCIA 2022 CORTE DICIEMBRE | AVANCE META PRODUCTO CUATRIENIO CORTE DICIEMBRE 2022 | Porcentaje de avance 2022 | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva 2022 (en pesos) | Ejecucion Definitiva Giros 2022 (en pesos) |  | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | ESTADO | OBSERVACIONES A 30 diciembre 2022 | EVIDENCIA
RESILIENTE | PARA VIVIR MEJOR, SALVEMOS JUNTOS EL PATRIMONIO NATURAL DE NUESTRA LOCALIDAD |  | 0 |  | LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE RECUPERANDO Y RESTAURANDO NUEVAS ÁREAS NATURALES | N/A | Número de jornadas en actividades de restauración, recuperación y creación de entornos verdes en la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 10 jornadas de actividades encaminadas a la restauración, recuperación y creación de entornos verdes en la localidad. | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | N/A | 100% | 90% | 90% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | 90% de avance en gestion | Esta actividad se desarrollo con la gestion del Alcalde Local, apoyado con las distintas dependecias involucradas en el tema ambiental y entidades privadas sin animo de lucro.
[5 empty] | LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE RECUPERANDO Y RESTAURANDO NUEVAS ÁREAS NATURALES | [24 empty] | 100% | 90%
[5 empty] | FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE | N/A | Número de actividades ambientales en reforestación con participación de población diferencial de la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8 actividades ambientales en reforestación con participación de población diferencial de la localidad | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | PENDIENTE A CUMPLIR POR GESTION | No se programo proyecto de inversion en esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[6 empty] | N/A | Número de personas formadas en temas ambientales en las unidades comuneras de gobierno de la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | Formar y capacitar a 450 personas en la localidad histórica y del caribe norte en temas ambientales articulando con otros actores interesados en el desarrollo ambiental. | 450 | 120 | 120 | 120 | 90 | N/A | 0 | 240 | N/A |  | 0% | 0% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[5 empty] | FORMACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE | [24 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL | N/A | Número de campañas de atención y protección animal. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | Realizar 9 campañas de atención y protección animal en vacunación, esterilización y desparasitación. | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | N/A |  |  | N/A | N/A | Meta cumplida al 100% | Meta cumplida al 100% por lo tanto no se programo esta actividad para la vigencia 2022
[5 empty] | ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL | [25 empty] | 100%
| PARA VIVIR MEJOR, SALVEMOS JUNTOS EL PATRIMONIO NATURAL DE NUESTRA LOCALIDAD | [28 empty] | 33.33% | 63.33%
| LA LOCALIDAD UNO CON ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE |  |  |  | Sostenibilidad aprendiendo las normas del espacio público de la Localidad Histórica y del Caribe Norte | N/A | Número de personas formadas en la normas del espacio publico | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Formar a 200 personas en las normas de espacio público en la LHCN | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | PENDIENTE POR CUMPLIR POR GESTION | No se programo proyecto de inversion en esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[5 empty] | Sostenibilidad aprendiendo las normas del espacio público de la Localidad Histórica y del Caribe Norte | [24 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | Recuperación de espacio público (baja mar) en la Localidad histórica y del caribe norte | N/A | Numero de mts lineales de baja mar recuperados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Resitucion zonas de baja mar cienaga de las quintas,callejon dandi,zona insular. | N/A | 16000 | recuperar 16.000 mts lineales de baja mar | 16000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 | 4000 | 100% | 75% | 75% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | META POR CUMPLIR POR GESTION 25% FALTANTE PARA VIGENCIA 2023 | Activida por gestion programa de espacio publico, para restiticion de 4000 de mts lineales de zona urbana de baja mar: cienaga de las quintas, callejon dandi, chambacu, lagito y zona rural o insular: playa linda, tierrabomba, baru, playa blanca y bocachica.
[5 empty] | Recuperación de espacio público (baja mar) en la Localidad histórica y del caribe norte | [24 empty] | 100% | 75%
| LA LOCALIDAD UNO CON ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | [28 empty] | 50% | 37.5%
| VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MEJORADA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE |  |  |  | CONOCIENDO LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DE MI LOCALIDAD | Identificar zonas de alto riesgo para proteger la vida de las personas que vivan en dichas zonas y tomar decisiones | Numero de zonas de alto riesgo le la LHCN identificadas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | Identificar 6 zonas de alto riesgo para proteger la vida de las personas que vivan en dichas zonas y tomar decisiones | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | META CUMPLIDA 100% | Meta cumplida al 100% proyecto de inversion 2021 concurso de meritos por lo tanto no se programo esta actividad para la vigencia 2022
[5 empty] | CONOCIENDO LAS ZONAS DE ALTO RIESGO DE MI LOCALIDAD | [25 empty] | 100%
| VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MEJORADA EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | [29 empty] | 100%
| DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE |  |  |  | LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE SE MUEVE | construir, rehabilitar y/o mejorar calles de la localidad histórica y del caribe norte | Número de calles Construidas, rehabilitadas y/o mejoradas | “LA REALIZACIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL PARA CONTRATAR LA EJEUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD; ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES DE CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CONV-LHCN-001-2022 | 70000000 | 70000000 | 0 | 2022-09-21 | 2022-12-20 | 2021130010076 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 1 VÍAS EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE | 0 | construir, rehabilitar y/o mejorar 53 calles de la localidad histórica y del caribe norte | 53 | 15 | 5 |  |  | 1 | 1 | 21 | 70000000 | 100% | 39.62% | 40% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 70000000 | 39955167.53 | 57.08% | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE | 2.3.2402.0600.2021130010076 | EJECUTADO | Proyectos de inversion de infraestructura Avanaces de un 40% en este programa a 31 de diciembre de 2022
[7 empty] | Número de calles Construidas, rehabilitadas y/o mejoradas | Construcción mejoramiento y rehabilitación de vías para el transporte y la movilidad en la Localidad Histórica y del Caribe Norte en el Distrito de Cartagena | COMP-CONV-ALHCN-003-2022 | 70000000 | 0 | 0 |  |  | 2.3.2402.0600.2021130010076 | Construir, rehabilitar y/o mejorer calles de la localidad historica del caribe norte | CAPACITACIONES SOBRE EMPRENDIMIENTO – TIPO DE ENTIDAD ASOCIATIVA RECOMENDABLE- ASESORÍA PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO DE HABILIDADES CONTABLES Y DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE ACUERDO AL CONTEXTO DONDE SE DESENVUELVEN LOS BENEFICIAROS- ESQUEMA CONTABLE APROPIADO A LAS ACTIVIDADES REALIZACIÓN DE FERIA EMPRESARIAL DE CORMECIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FABRICADOS ENTREGAR APOYO ECONÓMICO (CAPITAL SEMILLA | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO de obras de adecuación y obras de construcción en concreto rígido de las vías urbanas de la localidad histórica y dl l caribe norte | 53 | construir, rehabilitar y/o mejorar 53 calles de la localidad histórica y del caribe norte | 53 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 30 | 70000000 | 100% | 56.6% |  | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 70000000 |  |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | EN EJECUCION | se asignaron recurso para la contruccion de la calle SAN PEDRO Y LIBERTAD, Calle Río Mar.
[5 empty] | LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE SE MUEVE | [24 empty] | 100% | 48.11%
| DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | [28 empty] | 100% | 48.11%
PILAR RESILIENTE | [29 empty] | 45.83% | 62.24%
INCLUYENTE | SALVEMOS JUNTOS LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SUPERANDO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD |  |  |  | SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD. | N/A | Número de personas en condición de pobreza extrema, accediendo al sistema de SSS en articulación con el DADIS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | N/A | 13136 | 100% de personas en PE vinculadas al Sistema General de SSS en articulación con el DADIS | 13136 | 219 | 669 | 3300 | 3236 |  | 0 | 888 | N/A |  | 6.76% | 14% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades ejecutada por gestion | ACTIVIDAD DE GESTION CON PORCENTAJE 14% DE AVANCE CON ARTICULACION CON EL DADIS
[6 empty] | N/A | Numero de capacitaciones de forma virtual o presencial en salud integral a la personas en extrema pobreza en salud integral a la comunidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | N/A | 0 | 10 Capacitaciones de forma virtual o presencial en salud integral a personas en extrema pobreza en salud integral | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | N/A | 100% | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades ejecutada por gestion | META CUMPLIDA EN UN 100% ALIANZA UNIVERSIDAD RAFAEL NUÑEZ, DADIS,
[5 empty] | SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD. | [24 empty] | 100% | 53.38%
[5 empty] | EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD. | N/A | Numero de IEO de la localidad beneficiadas con actividades pedagógicas encaminadas en el fortalecimiento de la comunidad estudiantil en los ejes de convivencia, paz e identidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | N/A | 0 | 8 IEO de la localidad en los grados de 10 y 11 beneficiadas con actividades pedagógicas encaminadas en el fortalecimiento de la comunidad estudiantil en los ejes de convivencia, paz e identidad | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | N/A | 100% | 50% | 50% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades ejecutadas por gestion con un avance del 50% | talleres en comunicación acertiva, resolusion de conflictos y sana convivencia dirigidos a los estudiantes de grados 10 y 11 de la IE San Juan Damasco, Sagrado Corazon de Jesus, Instituto Rochy y Sagrado Corazon de Maria porcentaje de avance 50%
[5 empty] | EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD. | [24 empty] | 100% | 50%
| SALVEMOS JUNTOS LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SUPERANDO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD | [28 empty] | 100% | 51.69%
| UNIDOS POR UNA EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. |  |  |  | EDUCACIÓN MEDIADA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES (TICS) | N/A | Numero de Instituciones educativas beneficiadas con proyectos de energías limpias | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 4 instituciones educativa dotadas con proyectos de energías limpias | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | N/A | 0% | 0% | 0% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | pendiente de ejecutar por proyecto de inversion | Esta actividad presenta un avance de 0% No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto se estima programar y cumplir con la meta para la vigencia 2023
[6 empty] | N/A | Número de aulas de instituciones educativas oficiales dotadas de herramientas tecnológicas y nuevos modelos educativos para la mediación educativa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | Dotar de herramientas tecnológicas y nuevos modelos educativos a 7 instituciones educativas oficiales de la Localidad Histórica y del Caribe Norte | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | N/A | 0 | 2 | 2 |  | 28.57% | 14% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | Esta activad presenta un avance de 0% No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[5 empty] | EDUCACIÓN MEDIADA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES (TICS) | [24 empty] | 0% | 14.29%
| UNIDOS POR UNA EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. | [28 empty] | 0% | 14.29%
| SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD | N/A | Numero de autoridades locales, institucionales, organizaciones comunitarias y sociales, trabajando en materia de salud y el mejoramiento de las condiciones de vida, en la identificación, priorización de alternativas y soluciones integrales, organizadas y sensibles para los problemas de salud de la localidad Histórica y del caribe Norte articuladas y planeadas con el COPACO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Conformación del COPACO para Fortalecer e integrar diferentes organizaciones comunitarias en torno a la solución de problemas de Salud en la Localidad Histórica y del Caribe Norte | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | conformado en la vigencia 2021 | Meta cumplida al 100% copaco conformado por alcaldia local, ese cartagena, dadis, asojac,asodeus, arquidiciocisis de cartagena, ediles
[6 empty] | N/A | Número de actividades de formación, organizadas por el COPACO tendientes al funcionamiento y cumplimiento de las EPS, que velen por la promoción de la salud y prevención de enfermedades | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se programaron actividad para este año | N/A | 0 | 6 actividades de formación, organizadas por el COPACO tendientes al funcionamiento y cumplimiento de las EPS, que velen por la promoción de la salud y prevención de enfermedades | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A |  | actividades por programar para la vigencia 2023 | se programara 6 activades para la vigencia 2023
[5 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD | [24 empty] | 0% | 50% | 50%
[5 empty] | VIVIR MEJOR CON UNA VIDA SALUDBLE EN LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | actividades encaminadas al aprendizaje de la detección temprana del cáncer de cérvix y de mama | Número de actividades encaminadas a la reducción de la tasa de Mortalidad relacionadas al cáncer de Cérvix y de mama | Implementación PROYECTO mujeres formadas para la promoción y el aprendizaje de la detección temprana del cáncer de cérvix y de mama ZONA INSULAR DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | COMP-CONV-ALHCN-010-2022 | 400000000 | 200000000 | 200000000 | 2022-11-04 |  | 2.3.1905.0300.2021130010012 | 10 activdades encaminadas al aprendizaje de la deteccion temprana del cancer de cervix y de mama | Realizar acciones del Proceso de Gestión de Vigilancia en Salud Pública al 100% de los EISP. Realizar campañas de Prevencion Temprana de Prevencion del Cancer del Cuello Uterino y las Mamas Mediccion del Impacto Social del Proyecto | Implementación PROYECTO mujeres formadas para la promoción y el aprendizaje de la detección temprana del cáncer de cérvix y de mama ZONA INSULAR DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 6 | 10 actividades encaminadas al aprendizaje de la detección temprana del cáncer de cérvix y de mama | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 400000000 | 100% | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 400000000 | 400000000 | 100% | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | EN EJECUCION | ACUERDO 002 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022-VIGENCIAS FUTURAS
[7 empty] | Número de actividades encaminadas a reducir la tasa de Morbilidad ajustada a pacientes con caries dental en menores de 12 años | GESTION | N/A | N/A | N/A | N/A | SEPTIEMBRE 9 DE 2021 | OCUTUBRE 10 DE 2021 | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | PROCESOS FORMATIVOS | 0 | 7 Actividades encaminadas a reducir la tasa de Morbilidad ajustada a pacientes con caries dental en menores de 12 años | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 100% | 71.43% | 90% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades ejecutado por gestion | actividad en un 90 % en el hogar infantil Santa rita y Alcaldia Local Sede Santa Rita
[5 empty] | VIVIR MEJOR CON UNA VIDA SALUDBLE EN LAS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | [24 empty] | 100% | 85.71%
[5 empty] | CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | Adoptar e implementar la política nacional de salud mental y política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en la localidad | Política nacional de salud mental, y política integral para la prevención y atención del consumo de ustancias psicoactivas adoptada e implementada en la localidad | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL Y POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS NIÑOS JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA LHCN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CONV-LHCN-002-2022 | 650000000 | 325000000 | 325000000 |  |  | 2021130010074 | Adoptar e implementar lapolitica nacional de la salud mental y politica integral para la prevencion y atencion del consumo de sustancias Psicoaptivas en la localidad | CAMPAÑA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA LOCALIDAD TALLERES DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS TALLER SOBRE LOS RIESGOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y DE OCIO A NIÑOS ENTRE 12 Y 14 AÑOS REALIZAR TALLER DETECCIÓN TEMPRANA DE USO DE DROGAS EN NUESTROS HIJOS O PARIENTES | Implementación PROYECTO del fortalecimiento de la política nacional de salud mental y política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en los niños jóvenes y adolescentes | 0 | Adoptar e implementar la política nacional de salud mental y política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en la localidad | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 650000000 | 100% | 75% | 90% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 650000000 | 325000000 | 50% | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL Y POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS NIÑOS JÓVENES Y ADOLESCENTES | 2.3.1905.0300.2021130010074 | EN EJECUCION | ACUERDO 002 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022-VIGENCIAS FUTURAS
[6 empty] | N/A | Numero de acompañamientos a las IEO para el desarrollo de capacidades en el manejo integral del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas y trastornos mentales | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL Y POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS NIÑOS JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA LHCN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CONV-LHCN-002-2023 | 650000000 | 325000000 | 325000000 | N/A | N/A | 2021130010074 | Adoptar e implementar lapolitica nacional de la salud mental y politica integral para la prevencion y atencion del consumo de sustancias Psicoaptivas en la localidad | CAMPAÑA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA LOCALIDAD TALLERES DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS TALLER SOBRE LOS RIESGOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD PARA LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y DE OCIO A NIÑOS ENTRE 12 Y 14 AÑOS REALIZAR TALLER DETECCIÓN TEMPRANA DE USO DE DROGAS EN NUESTROS HIJOS O PARIENTES | Implementación PROYECTO del fortalecimiento de la política nacional de salud mental y política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en los niños jóvenes y adolescentes | 35 | Realizar 35 acompañamientos a las IEO de la localidad para el desarrollo de capacidades en el manejo integral del consumo de sustancias psicoactivas y los problemas y trastornos mentales | 35 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 650000000 | 100% | 17.14% | 6% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 650000000 |  |  | N/A | 2.3.1905.0300.2021130010074 | EN EJECUCION | Alberto Elías Fernández Baena, I.E Olga González Arraut, I.E Fernando De La Vega
[6 empty] | N/A | Número de acciones tendientes a fortalecer la atención integral de las personas con diagnostico positivo de COVID 19, epilepsia, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. | Implementación PROYECTO del fortalecimiento de la política nacional de salud mental y política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en los niños jóvenes y adolescentes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Acompañamiento a las IPS de salud mental de la localidad para el desarrollo de capacidades tendientes a fortalecer la atención integral de las personas con diagnostico positivo de COVID 19, epilepsia, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | 0 | 0 |  | 0% | 0 | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , DADIS. IPS, SECRETARIA DE PARTICIPACION | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | se programaran actividades con articulacion con copaco para la vigencia 2023
[5 empty] | CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | [24 empty] | 100% | 30.71%
[5 empty] | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA VIVIR MEJOR. | N/A | Número de acciones encaminadas a disminuir la Tasa de fecundidad de 10 a 19 años de edad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | Realizar 8 campañas encaminados a la prevención de embarazos en LAS IEO para adolescentes en la Localidad | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | 0 | 4 | N/A |  | 50% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , DADIS. IPS, SECRETARIA DE PARTICIPACION | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[6 empty] | N/A | Número de acciones encaminadas a erradicar la trasmisión materno - perinatal de VIH - Sífilis y Hepatitis B y C. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8 Campañas en prevención de la ETS en las IE de la Localidad | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | 0 | 4 | N/A |  | 50% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , DADIS. IPS, SECRETARIA DE PARTICIPACION | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[6 empty] | N/A | Numero de estrategias intersectoriales para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Implementar 1 estrategia intersectorial para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la adopción de las rutas integrales de atención en salud sexual y reproductiva | 1 | 1 |  |  |  | N/A | N/A | 1 | N/A |  | 100% | N/A | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , DADIS. IPS, SECRETARIA DE PARTICIPACION | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[6 empty] | N/A | Movilización Social alrededor del apoyo a la garantía y restablecimiento de derechos en salud de las personas víctimas de VBG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | N/A | 0 | 1 una movilización social anual alrededor del apoyo a la garantía y restablecimiento de derechos en salud de las personas víctimas de VBG | 1 | 1 |  |  |  | N/A | N/A | 1 | N/A |  | 100% | N/A | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , DADIS. IPS, SECRETARIA DE PARTICIPACION | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[6 empty] | mujeres formadas para la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de genero | Número de mujeres formadas para la promoción de sus derechos y la igualdad de Genero | Implementación PROYECTO mujeres formadas para la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género ZONA INSULAR O URBANA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | COMP-CONV-ALHCN-004-2022 | 500000000 | 500000000 | 0 | SEPTIEMBRE 29 DE 2022 |  | 2.3.4501.0300.2021130010014 | 300 mujeres formadas para la programacion de derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de derechos | CAPACITACIÓN EN PROMOCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUTIVA | Implementación PROYECTO mujeres formadas para la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género ZONA INSULAR O URBANA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 285 | 300 Mujeres formadas para la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de genero | 300 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 450 | 450 | 500000000 | 100% | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 500000000 | 500000000 | 100% | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | EN EJECUCION | ACUERDO 002 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022-VIGENCIAS FUTURAS
[6 empty] | N/A | Número de actividades encaminadas al Fortalecimiento de la Red Local de Prevención de las Violencias contra las mujeres y respeto por la diversidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | N/A | 0 | Realizar 2 actividades encaminadas al Fortalecimiento de la Red Local de Prevención de las Violencias contra las mujeres y respeto por la diversidad. | 2 | 0 | 5 |  |  | 7 | 7 | 12 | 7 | 100% | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | ACTIVIDADES 100% EN TALLERES EN DERECHOS DE LA MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA CON ENFOQUE DE GENERO EN LAS IE DE LA LOCALIDAD Y GRUPO DE MUJERES DE BASE TERRITORIAL
[5 empty] | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA VIVIR MEJOR. | [24 empty] | 100% | 83.33%
[5 empty] | SALUD Y AMBITO LABORAL | N/A | Tasa de accidentalidad en el trabajo en la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | N/A | 0 | Reducir la tasa de accidentalidad en los trabajadores de la localidad | 0 |  |  |  |  | N/A | N/A | 0 | N/A |  | 0% | N/A | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[6 empty] | N/A | Numero de sinergias y planes de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad por parte de la ARL a los funcionarios de la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | N/A | 0 | Articular con la ARL del distrito acciones de PyP para el personal de localidad | 3 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 | 7 | 7 | 100% | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | ACTIVIDADES 100% SEMANA DE LA SALUD, SALUD VISUAL, CAMPAÑA DE SALUD Y FORMACION DE LIDERES Y PAUSAS ACTIVAS
[6 empty] | N/A | Número de intervenciones colectivas ARL, Distrito y alcaldía local pro pendientes a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la localidad en cada una de sus sedes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no se programaron actividad para este año | N/A | 0 | Mejorar las condiciones laborales del personal vinculado a la localidad | 9 | 0 | 2 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 66.67% | 95% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | ACTIVIDADES 95% CON ACOMPAÑAMIENTO CON LA ARL SURA
[5 empty] | SALUD Y AMBITO LABORAL | [24 empty] | 100% | 55.56%
| SALUD PARA TODOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | [28 empty] | 80% | 61.06%
| VIVIR MEJOR CON EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. |  |  |  | ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y MEJORADOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | escenarios deportivos adecuados y mejorados | Numero de escenarios deportivos adecuados y mejorados | Construcción mantenimientos adecuaciones reparaciones de canchas deportivas y parques en la zona urbana de la Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito de Cartagena de indias | CONV-LHCN-001-2022 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2.3.4302.1604.2021130010079 | Escenarios deportivos adecuados y mejorados | OBRAS PRELIMINARES INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS MAMPOSTERIA Y PAÑETES PISOS, ENCHPES Y PIEDRAS NATURALES MUEBLES, OBJETOS, ACCESORIOS Y APARATOS URBANISMO | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO de mantenimientos adecuaciones reparaciones de canchas deportivas y parques de la localidad histórica y del caribe norte | 10 | 10 escenarios deportivos adecuados y mejorados | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 19 | 1000000000 | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 3040297835 | 2983007734.5 | 98.12% | CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENCONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTOS ADECUACIONES REPARACIONES DE CANCHAS DEPORTIVAS Y PARQUES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.0000.0000.0000130011101 | EN EJECUCION | ADECUACION Y MATENIMIENTO PARQUE Y ZONA VERDE BARRIO LOS CALAMARES ADECUACION Y MATENIMIENTO PARQUE Y ZONA VERDE CRR TIERRA BOMBA MANTENIMIENTO PARQUE BARRIO CRESPITO  MATENIMIENTO PARQUE O PLAZA BARRIO CANAPOTE  MATENIMIENTO PARQUE BARRIO NUEVO CHILE CALLES LOS LAURES MANZANA 2 LOTE 5  MATENIMIENTO PASEO PEATONAL BARRIO CASTILLOGRANDE  MATENIMIENTO PARQUE BARRIO LOS CALAMARES 5 ETAPA MANZANA 76  MATENIMIENTO PARQUE CONJUNTO RESIDENCIAL EL VIRREY DEL BARRIO DANIEL LEMAITRE  MATENIMIENTO DEL PARQUE EN EL BARRIO LOS CERROS SECTOR CERROMAR MANZANA D  MATENIMIENTO DEL PARQUE EN EL BARRIO BUENOS AIRES TRANSV 54 ENTRE DG 62 Y DG 47.  MATENIMIENTO DEL PARQUE EN LA ISLA TIERRA BOMBA SECTOR LA LOMA FRENTE CDI  MATENIMIENTO DEL PARQUE EN LA ISLA BOCACHICA  MATENIMIENTO DEL PARQUE EN LA ISLA DE TIERRA BOMBA CALLE DE IE  MATENIMIENTO DEL PARQUE CORREGIMIENTO DE SANTA ANA SECTOR GUINDA MONO  MATENIMIENTO DEL PARQUE LA ISLA CAÑO DEL ORO SECTOR LA IGLESIA
[5 empty] | ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS Y MEJORADOS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | [24 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | LA ESCUELA (CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO) Y EL DEPORTE SON DE TODOS | núcleos de escuelas de formación deportiva reconocidas, identificados, actualizados y dotados | Número de núcleos de escuela de formación con reconocimiento identificados, actualizados y dotados | Fortalecimiento DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCUELA DEL DEPORTE EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 20 núcleos de escuelas de formación deportiva reconocidas, identificados, actualizados y dotados | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 1 | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[5 empty] | LA ESCUELA (CON RECONOCIMIENTO DEPORTIVO) Y EL DEPORTE SON DE TODOS | [25 empty] | 100%
[5 empty] | HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | BENEFICIAR A PERSONAS EN HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE | Número de personas beneficiadas | Implementación PROYECTO DE HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE A TRAVES DE LA PRACTICA DEL DEPORTE EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE –“ COPA ASOJAC “ | COMP-CONV-ALHCN-009-2022 | 700000000 | 350000000 | 350000000 | 2022-11-04 | N/A | 2019130010081 | BENEFICIAR A PERSONAS EN HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE | REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR EL DEPORTE CON UN HÁBITO O ESTILO DE VIDA SALUDABLE | IMPLEMENTACIÓN DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A TRAVES DE LA PRACTICA DEL DEPORTE (COPA ASOJAC) EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 850 | 850 personas beneficiadas | 850 | 250 | 200 | 200 | 200 | 354 | 354 | 804 | 354 | 100% | 94.59% | 95% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, IDER | ICLD | 700000000 | 350000000 | 50% | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE A TRAVES DE LA PRACTICA DEL DEPORTE EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE (COPA ASOJAC) | 2.3.4301.1604.2019130010081 | EN EJECUCION- ACUERDO 002 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022-VIGENCIAS FUTURAS | ACUERDO 002 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022-VIGENCIAS FUTURAS
[6 empty] | N/A | Nùmero de clubes deportivos comunales en actividades devortivas . | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 30 clubes deportivos comunales en actividades devortivas | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | N/A | 0 | 20 | N/A |  | 66.67% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, IDER | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | pendiente por cumplir meta en vigencia 2023 | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[5 empty] | HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | [24 empty] | 100% | 80.63%
[5 empty] | VIVIR MEJOR CON EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. | [24 empty] | 66.67% | 93.54%
| SALVEMOS JUNTOS EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE |  |  |  | ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE. | Implementación de proyectos apoyando el impulso de Grupos culturales de la localidad. | Número de proyectos en el impulso y creación de Grupos culturales | Implementación PROYECTO apoyando el impulso de Grupos culturales de la localidad. HISTÓRICA Y DEL CARIBENORTE | COMP-CONV-ALHCN-008-2022 | 500000000 | 500000000 | 0 | OCTUBRE 21 DE 2022 | DICIEMBRE 21 DE 2022 | 2.3.3301.1603.2021130010019 | Impulso de Grupos culturales de la localidad. | SUMINISTRAR TRAJES FOLCLÓRICOS A GRUPOS CULTURALES DE LA LOCALIDAD ENSAYADERO Y ESTUDIO MUSICAL DOTADO DOTAR DE INSTRUMENTOS MUSICALES A GRUPOS FOLCLÓRICOS DE LA LOCALIDAD REALIZAR UNA MUESTRA FOLCLÓRICA PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ARTÍSTICOS REALIZACIÓN DE TALLERES LÚDICOS PRACTICOS EN ARTE Y CULTURA MEDICCIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO | N/A | ND | Implementación de (3) proyectos apoyando el impulso de Grupos culturales de la localidad. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |  | 3 | 1 | 0% | 100% | 100% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , IPCC. | ICLD | 500000000 | 500000000 | 100% | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO APOYANDO EL IMPULSO DE GRUPOS CULTURALES DE LA LOCALIDAD. HISTÓRICA Y DEL CARIBENORTE | 2.3.3301.1603.2021130010019 | EJECUTADO | Se beneficiaron 340 personas, 20 grupos con la entrega de instrumentos musicales de gaita, 5 grupos vallenatos, 120 vestidos folcloricos: Mapale, cumbia, bullerengue y danzas modernas.
[5 empty] | ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE. | [24 empty] | 0% | 100%
[5 empty] | INFRAESTRUCTURA PARA EL ARTE Y LA CULTURA EN LA LOCALIDAD. | N/A | Numero de espacios para las artes y la cultura con adecuación y mejoramiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 3 espacios para las artes y la cultura con adecuación y mejoramiento | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/A | 0 | 2 | N/A |  | 66.67% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte , IPCC. |  | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[6 empty] | INFRAESTRUCTURA PARA EL ARTE Y LA CULTURA EN LA LOCALIDAD. | [24 empty] | 66.67%
| SALVEMOS JUNTOS EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | [28 empty] | 0% | 83.33%
| PILAR INCLUYENTE | [28 empty] | 49.33% | 60.78%
CONTINGENTE | DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PARA VIVIR MEJOR EN LA LOCALIDAD |  |  |  | MUJERES CON AUTONOMIA ECONÒMICA | N/A | Número de mujeres participando en procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | 400 Mujeres participando en procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 180 | N/A | 100% | 45% | 50% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de la mujer | ICLD | 500000000 |  |  | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES (MUJERES) DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL EMPRENDIMIENTO Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO INCORPORADO EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3604.1603.2021130010015 | PENDIENTE POR GESTION | GESTION CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD RAFAELNUÑEZ CON FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS EN EMPRESARIMISMO Y MEDIANTE PROYECTO DE INVERSION COMP-CONV-ALHCN-002-2022
[6 empty] | mujeres participando en procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial | Número de mujeres participando en procesos de empleabilidad en estado de vulnerabilidad | Implementación del proyecto de Capacitación a los Habitantes (Mujeres) de la localidad histórica y del Caribe Norte en el Emprendimiento y encadenamiento productivo incorporado el enfoque diferencial en el Distrito de Cartagena de indias. | COMP-CONV-ALHCN-002-2022 | 500000000 | 500000000 | 0 | OCTUBRE 21 DE 2022 | DICIEMBRE 20 DE 2022 | 2.3.3604.1603.2021130010015 | Mujeres participando en procesos de emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial | realización de 4 talleres de aprendizajes para llegar a los diez (10) contemplado, igual se programa la realización de una feria Empresarial “Mujer Emprende” para beneficiar a 30 iniciativas de negocios de los 50 programados en el proyecto, con esta actividad se benefician 300 mujeres emprendedoras | Implementación PROYECTO Capacitar a los habitantes (mujeres) de la localidad histórica y del Caribe norte en emprendimiento y encadenamiento productivo incorporando el enfoque diferencial | 0 | 30 Mujeres participando en procesos de empleabilidad en estado vulnerabilidad | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 80 | 150 | 250 | 500000000 | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 500000000 | 496990000 | 99.4% | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN A LOS HABITANTES (MUJERES) DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL EMPRENDIMIENTO Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO INCORPORADO EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3604.1603.2021130010015 | EJECUTADO | PROYECTO DE INVERSION COMP-CONV-ALHCN-002-2022
[5 empty] | MUJERES CON AUTONOMIA ECONÒMICA | [24 empty] | 100% | 72.5%
[5 empty] | FORMANDO JOVENES PARA UN FUTURO MEJOR | Formar jóvenes en arte y oficio en la localidad histórica y del caribe norte | Número de Jóvenes formados en arte y oficio. | Aplicación PROMOCION DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN ZONA INSULAR DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias |  | 300000000 | 300000000 | 0 |  |  | 2.3.3602.1300.2021130010020 | 150 jovenes | CAPACITAR EN PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO, ENFOCADO EN ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO BRINDAR APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN DE ENTIDAD CONFORMADA POR LOS ASISTENTES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | Aplicación PROMOCION DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN ZONA INSULAR DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 500 | Formar 600 jóvenes en arte y oficio en la localidad histórica y del caribe norte | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 330 | 150 | 300 | 300000000 | 45.45% | 50% | 55% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 300000000 | 300000000 | 100% | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | EJECUTADO AL 50% | Formación en emprendimientos de competencias laborales y empresariales en arte y oficio, para generar condiciones de sostenibilidad en el hogar incorporando un enfoque diferencial en la localidad historica del caribe norte.
[5 empty] | FORMANDO JOVENES PARA UN FUTURO MEJOR | [24 empty] | 45.45% | 50%
[5 empty] | EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD | Apoyo a personas en emprendimiento y empresarismo | Numero de ferias para impulsar el emprendimiento como mecanismo de promoción empresarial en la LHCN | Implementación del proyecto emprendimiento y gestión de la empleabilidad en la Localidad Histórica y del Caribe Norte en el Distrito de Cartagena de indias. | COMP-ESAL-ALHCN-001-2022 | 500000000 | 500000000 | 0 | SEPTIEMEBRE 29 DE 2022 | NOVIEMBRE 28 DE 2022 | 2.3.3602.1300.2021130010017 | impulsar el emprendimiento como mecanismo de promoción empresarial en la LHCN | CAPACITAR A 200 PERSONAS EN EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 0 | Implementar 3 ferias para impulsar el emprendimiento como mecanismo de promoción empresarial en la LHCN | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 100% | 2 | N/A | 100% | 100% | 100 | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte |  | N/A |  |  | N/A | N/A | EN EJECUCION | ACUERDO 002 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022-VIGENCIAS FUTURAS
[6 empty] | formar a personas en emprendimiento y empresarismo | No. de personas formadas en Emprendimiento y Empresarismo | Implementación del proyecto emprendimiento y gestión de la empleabilidad en Localidad histórica y del caribe norte en el Distrito de Cartagena de indias. | COMP-ESAL-ALHCN-001-2022 | 800000000 |  |  | SEPTIEMEBRE 29 DE 2022 | NOVIEMBRE 28 DE 2022 | 2.3.3602.1300.2021130010017 | Capacitar 100 personas en emprendimiento y empresarismo | JORNADA DE DIVULGACION DE COMO ADMINISTRAR UN NEGOCIO IMPLEMENTAR 2 FERIAS PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO COMO MECANISMO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EN LA LHCN ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO CREACIÓN DE NEGOCIOS O EMPRESAS | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD EN LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 200 | Capacitar a 500 personas en emprendimiento y empresarismo | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 180 | 180 | 300 | 800000000 | 100% | 60% |  | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 1300000000 | 1300000000 | 100% | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | EN EJECUCION | PROYECTO DE INVERSION LOCAL XXXXX Y GESTION COORDINACION CON EL SENA SE REALIZARON PROCESOS DE FORMACION EN EMPRENDIMIENTO, MERCADEO, ATENCION AL CLIENTE Y CAJA REGISTRADORA.
[6 empty] | Crear y Fortalecer Unidades productivas con capital semilla | Número de unidades productivas creadas y fortalecidas con capital semilla | Implementación PROYECTO Crear y Fortalecer Unidades productivas con capital semilla para la población de la localidad histórica y del caribe norte | COMP-CONV-LHCN-003-2022 | 430974335.47 | 430974335.47 | 0 | SEPTIEMBRE 29 DE 2022 | DICIEMBRE 28 DE 2022 | 2.3.3602.1300.2021130010013 | Crear unidades productivas con capital semilla | 20 proyectos productivos, que incluyan capital semilla o dotación, de menajes, o materiales | Implementación PROYECTO Crear y Fortalecer Unidades productivas con capital semilla para la población de la localidad histórica y del caribe norte | 10 | Crear y Fortalecer 10 Unidades productivas con capital semilla | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 120 | 129 | 430974335.47 | 100% | 100% | 100% | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 430974335.47 | 429740000 | 99.71% | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | EN EJECUCION | ACUERDO 002 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022-VIGENCIAS FUTURAS
[5 empty] | EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPLEABILIDAD | [24 empty] | 100% | 86.67%
[5 empty] | LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE FACILITANDO EL EMPRENDIMIENTO | Realizar ferias de negocios realizadas en la localidad que incentiven el turismo y el fortalecimiento de emprendimientos. | No de ferias de negocios realizadas en la localidad que incentiven el turismo y el fortalecimiento de emprendimientos. | Fortalecimiento para el emprendimiento de negocios para los habitantes de la Localidad Histórica y del Caribe Norte en el Distrito de Cartagena de Indias. | COMP-ESAL-ALHCN-005-2022 | 630000000 | 630000000 | 0 | SEPTIEMBRE 30 DE 2022 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | 2.3.1706.1100.2021130010075 | Realizar ferias de negocios realizadas en la localidad que incentiven el turismo y el fortalecimiento de emprendimientos. | REALIZAR TALLERES DE APRENDIZAJE REALIZAR FERIA GASTRONÓMICA DE COMIDA CARIBEÑA REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO QUE PERMITA DISMINUIR COSTOS DE PRODUCCIÓN MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTO GASTRONÓMICO EN NUESTRA LOCALIDAD | N/A | 0 | Realizar 3 ferias de negocios realizadas en la localidad que incentiven el turismo y el fortalecimiento de emprendimientos. | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 100% | 66.67% | 100% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Camara de comercio, Procuraduria. | ICLD | 630000000 | 630000000 | 100% | N/A | N/A | EJECUTADO | ACUERDO 002 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022-VIGENCIAS FUTURAS
[5 empty] | LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE FACILITANDO EL EMPRENDIMIENTO | [24 empty] | 100% | 66.67%
[5 empty] | DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD PARA VIVIR MEJOR EN LA LOCALIDAD | [24 empty] | 86.36% | 68.96%
| PILAR CONTINGENTE | [28 empty] | 86.36% | 68.96%
TRANSPARENTE | PARA VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA |  |  |  | GESTION PUBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE | N/A | Numero modelo integral de planeación y gestión implementados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ND | 1 modelo integral de planeación y gestión implementados | 1 | 1 | N/A |  |  | N/A | N/A | 100% | N/A |  | 100% | 50% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[5 empty] | GESTION PUBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE | [25 empty] | 100%
| PARA VIVIR MEJOR CON UNA GESTIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | [29 empty] | 100%
| ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD |  |  |  | MI LOCALIDAD MAS SEGURA | frentes de seguridad fortalecidos con la instalación de herramientas tecnológicas | Numero de frentes de seguridad fortalecidos con herramientas tecnológicas en la localidad histórica y del caribe norte | Aplicación PROMOCION a el Fortalecimiento y formación a frentes de seguridad de la localidad histórica y del caribe norte | COMP-CONV-011-2022 | 1200000000 | 600000000 | 600000000 | 2004-11-01 | EN EJECUCION | 2.3.4501.1000.2021130010021 | Frentes de seguridad fortalecidos con la instalacion de herramientas tecnologicas | ENTREGAR DOTACIÓN DE LOS FRENTES DE SEGURIDAD MEDICIÓN DEL IMPACTO GENERADO POR EL PROYECTO REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA, LA CULTURA Y LA TOLERANCIA REALIZAR PLAN DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO | Aplicación PROMOCION a el Fortalecimiento y capacitación a frentes de seguridad de la localidad histórica y del caribe norte | ND | 8 frentes de seguridad fortalecidos con la instalación de herramientas tecnológicas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 76 | 1200000000 | 1 | 1 |  | 100 | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 1200000000 | 600000000 | 50% | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | EN EJECUCION | SE RELACIONAN O VINCULAN DOS 2PROYECTOS ZONA URBANA-ZONA INSULAR
[5 empty] | MI LOCALIDAD MAS SEGURA | [24 empty] | 100% | 100%
| ESTRATEGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | [28 empty] | 100% | 100%
| CULTURA CIUDADANA PARA LA CULTURA Y LA PAZ |  |  |  | PROGRAMA: SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA | talleres de formación en convivencia y paz de las JAC y los funcionarios de la alcaldía local LHCN | No de talleres de formación en convivencia y paz de las JAC y funcionarios de la alcaldía local en la LHCN | Implementación PROYECTO de formación en convivencia y paz para los miembros de JAC y los funcionarios de la alcaldía local LHCN | COMP-CONV-ALHCN-007-2022 | 400000000 | 400000000 | 0 |  |  | 2021130010022 | Talleres de formacion en convivencia y paz de la JAC y funcionarios de la localidad de la alcaldia LHCN | CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN VALORES, TOLERANCIA Y RESPETO POR EL SEMEJANTE TALLERES TEÓRICO- PRÁCTICO SOBRE EL DESARROLLO COMUNITARIO, LIDERAZGO Y GESTIÓN EN PROYECTOS COMUNITARIOS | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE FORMACIÓN EN CONVIVENCIA Y PAZ PARA LOS MIEMBROS DE JAC Y LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA LOCAL LHCN. | 12 | 15 talleres de formación en convivencia y paz de las JAC y los funcionarios de la alcaldía local LHCN | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 400000000 | 100% | 53.33% |  | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 400000000 | 400000000 | 100% | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | EN EJECUCION | ACUERDO 002 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022-VIGENCIAS FUTURAS
[5 empty] | PROGRAMA: SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA | [24 empty] | 100% | 53.33%
| CULTURA CIUDADANA PARA LA CULTURA Y LA PAZ | [28 empty] | 100% | 53.33%
| PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE |  |  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Dotación de capacidades y logística los procesos propios de la LHCN | Dotar de capacidades y logística los procesos propios de la LHCN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NA | Dotación de capacidades y logística los procesos propios de la LHCN | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A | N/A | 0 | N/A |  | 0% | N/A | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[5 empty] | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [25 empty] | 0%
| PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | [29 empty] | 0%
| FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR LA LOCALIDAD |  |  |  | FINANZAS PUBLICAS PARA SALVAR LA LOCALIDAD | N/A | Numero de campañas de sensibilización para el pago oportuno de sus impuestos en las seis (6) UCG de la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Oferta institucional y campañas de sensibilización para el pago oportuno de sus impuestos en las seis (6) UCG de la localidad | N/A | 6 | 6 campañas de sensibilización para el pago oportuno de sus impuestos en las seis (6) UCG de la localidad | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 3 | N/A |  | 50% | N/A | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de hacienda | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[5 empty] | FINANZAS PUBLICAS PARA SALVAR LA LOCALIDAD | [25 empty] | 50%
| FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR LA LOCALIDAD | [29 empty] | 50%
PILAR TRANSPARENTE | [29 empty] | 100% | 60.67%
EJE TRANSVERSAL | LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA |  |  |  |  | proyectos productivos, que incluyan capital semilla o dotación, de menajes, o materiales | Número de proyectos desarrollados para la generación de ingresos de la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera | Aplicación PROMOCION DEL EMPRENDIMIEN A proyectos productivos, que incluyan capital semilla en especie en Población Negra, Afrocolombiana, Raizal EN ZONA INSULAR O URBNA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | COMP-CONV-LHCN 005- 2022 | 400000000 | 400000000 | 0 |  |  | 2.3.1702.1301.2021130010023 | 5 proyectos productivos, que incluyan capital, semilla o dotacion de menajes o materiales | CONTRATAR CAPACITADORES EN EMPRENDIMIENTO – ASOCIATIVIDAD- PAUTAS PARA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO COMO EQUIPO DE PERSONAS REALIZAR TALLERES DE FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD Y EL NEGOCIO. REALIZAR ASESORÍA EN PRODUCCIÓN DE INSUMOS DE PRODUCTOS DE ASEO ENTREGAR APOYO ECONÓMICO (CAPITAL SEMILLA) REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES Y CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN OBJETIVO | Aplicación PROMOCION DEL EMPRENDIMIEN A proyectos productivos, que incluyan capital semilla en especie en Población Negra, Afrocolombiana, Raizal EN ZONA INSULAR O URBNA DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 0 | 5 proyectos productivos, que incluyan capital semilla o dotación, de menajes, o materiales | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 400000000 | 100% | 60% |  | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 400000000 | 400000000 | 100% | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | En etapa precontractual | ACUERDO 002 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022-VIGENCIAS FUTURAS
| LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA | [28 empty] | 100% | 60%
| LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE POR EL DERECHO DE LAS MUJERES |  |  |  | MUJERES DECIDIMOS POR EL EJERCICIO DEL PODER | N/A | Número de mujeres formadas en liderazgo femenino social, comunitario y político con enfoque diferencial y pertinencia cultural | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 50 formadas en liderazgo femenino social, comunitario y político con enfoque diferencial y pertinencia cultural | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | N/A | 0 | 30 | N/A |  | 60% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Oficina de la mujer. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[6 empty] | N/A | Organizaciones sociales de mujeres con enfoque en acciones para el reconocimiento y apoyo de las diferentes formas organizativas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 4 Organizaciones sociales de mujeres con enfoque en acciones para el reconocimiento y apoyo de las diferentes formas organizativas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | 2 | N/A |  | 50% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Oficina de la mujer. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[5 empty] | MUJERES DECIDIMOS POR EL EJERCICIO DEL PODER | [25 empty] | 55%
[5 empty] | UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES | N/A | Número de personas que participan en acciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 100 personas que participan en acciones afirmativas encaminadas a prevenir y disminuir las diferentes formas de violencia contra las mujeres | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | N/A | 0 | 50 | N/A |  | 50% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Oficina de la mujer. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[6 empty] | N/A | Número de acciones de prevención de las diferentes formas de violencia contra la discriminación y xenofobia hacia las niñas y mujeres provenientes de Venezuela de la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | 10 acciones afirmativas de prevención de las diferentes formas de violencia contra la discriminación y xenofobia hacia las niñas y mujeres provenientes de Venezuela de la localidad | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | N/A | 0 | 6 | N/A |  | 60% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Oficina de la mujer. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[5 empty] | UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES | [25 empty] | 55%
[5 empty] | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE LIBRE DE CULTURA MACHISTA | N/A | IEO de la Localidad Libres de sexismo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 10 IEO de la localidad con cátedra integral de (libre de sexismo) | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | N/A | 0 | 6 | N/A |  | 60% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Oficina de la mujer. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[6 empty] | N/A | Realización de campañas en localidad encaminada a desarrollar el cuidado y trasformación de estereotipos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 campaña masiva encaminada y sostenible a desarrollar el cuidado y trasformación de estereotipos | 1 | 1 | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A |  |  | N/A | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Oficina de la mujer. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[5 empty] | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE LIBRE DE CULTURA MACHISTA | [25 empty] | 60%
| LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE POR EL DERECHO DE LAS MUJERES | [29 empty] | 56.67%
| INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. |  |  |  | COMPROMETIDOS CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA | N/A | No. de padres, madres y cuidadores formados en el desarrollo de entornos protectores | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Formar 200 padres, madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 5 años en acciones que promuevan el desarrollo de entornos protectores | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | N/A | 0 | 100 | N/A |  | 50% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[5 empty] | PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA | N/A | Número de rutas de atención a niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil, atención a Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, atención a niños, niñas y adolescentes en mendicidad, atención a niños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle o en situación de calle. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Mantener las cuatro (4) rutas de atención a niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil, atención a Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, atención a y niños, niñas y adolescentes en CIETI. mendicidad, atención a iños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle o en situación de calle. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | 2 | N/A |  | 50% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, CEITE. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[6 empty] | N/A | No. de Padres de Familia beneficiados con la oferta/No de padres de familia proyectados para ser atendidos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 | Participación de 130 padres de familia de los NNA de la oferta institucional con niños en situación de trabajo infantil | 130 | 40 | 30 | 30 | 30 | N/A | 0 | 70 | N/A |  | 50% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[6 empty] | N/A | Número de acciones afirmativas de promoción de la denuncia de situaciones de riesgo social como el trabajo infantil, la violencia sexual, el maltrato infantil desarrolladas. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Mantener las cuatro (4) acciones afirmativas de promoción de la denuncia de situaciones de riesgo social como el trabajo infantil, la violencia sexual, el maltrato infantil desarrolladas. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | 2 | N/A |  | 53.85% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, CEITE. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[5 empty] | PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA | [25 empty] | 50.96%
[5 empty] | LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS | N/A | Número de niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos de infancia y adolescencia u otros escenarios de participación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115 | 130 niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos de infancia y adolescencia u otros escenarios de participación | 130 | 40 | 30 | 30 | 30 | N/A | 0 | 70 | N/A |  | 53.85% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[5 empty] | LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS | [25 empty] | 53.85%
[5 empty] | FORTALECIMIENTO FAMILIAR | N/A | Número de Familias que participan en acciones de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 50 familias que participan en acciones afirmativas de prevención de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y adloescentes | 50 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 0% | N/A | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[6 empty] | N/A | No. de NNA haciendo Prevención/No NNA capacitados no de padres de familia haciendo Prevencion / No padres de familia capacitados. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 50 NNA y padres de familia capacitados en la prevención del Trabajo Infantil | 50 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 0% | N/A | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[5 empty] | FORTALECIMIENTO FAMILIAR | [25 empty] | 0%
| INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE. | [29 empty] | 34.94%
| JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE |  |  |  | JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA | N/A | Número de jóvenes formados en arte y oficio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 560 | 600 jóvenes formados en arte y oficio | 600 | 200 | 100 | 100 | 100 | N/A | 0 | 300 | N/A |  | 50% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, SENA. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[5 empty] | JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA | [25 empty] | 50%
| JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | [29 empty] | 50%
| EN LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES |  |  |  | ATENCIÓN INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES | N/A | Número de familiares y cuidadores capacitados en buen trato al adulto mayor | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO CAMPAÑAS PARA EL RESCATE DE LOS DERECHOS A LOS ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | COMP-CONV-ALHCN-006-2022 | 88940116 | 88940116 | 0 | 2022-10-10 | 2022-12-05 | 2022130010004 | 200 ADULTOS MAYORES ATENDIDOS CON ACCIONES DE RESCATE DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES | RESCATE EN LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES, | 200 ADULTOS MAYORES ATENDIDOS CON ACCIONES DE RESCATE DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES | 220 | 250 familiares y cuidadores capacitados en buen trato al adulto mayor | 250 | 100 | 50 | 50 | 500 | 250 | 250 | 400 | 150 | 100% | 100% | 100% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de participoacion. | ICLD | 88940116 | 88940116 | 100% | IMPLEMENTACIÓN PROYECTO CAMPAÑAS PARAIMPLEMENTACIÓN PROYECTO CAMPAÑAS PARA EL RESCATE DE LOS DERECHOS A LOS ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE | 2.3.4104.1500.2022130010004 | EJECUTADP | En espera de evidencias para determinar el porcentaje de avance de esta actividad para la vigencia 2022
[5 empty] | ATENCIÓN INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES | [24 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | PROMOCION Y GARANTIA A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES | CAMPAÑAS PARA EL RESCATE DE LOS DERECHOS A LOS ADULTOS MAYORES | Número de campañas para el rescate de los derechos de nuestros adultos mayores | Implementación PROYECTO CAMPAÑAS RESCATE DERECHOS ADULTOS MAYORES de la localidad. HISTÓRICA Y DEL CARIBENORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | 20 Campañas para el rescate de los derechos de nuestros adultos mayores | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 17 | N/A | 100% | 85% | 97% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | ALCALDE LOCAL | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | ACTIVIDAD DE GESTION CON 97% DE AVANCE CON ARTICULACION CON SEC DE PARTICIPACION, IDER Y DADIS
[5 empty] | PROMOCION Y GARANTIA A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES | [24 empty] | 100% | 85%
| EN LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES | [28 empty] | 100% | 92.5%
| TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  | GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/ O CUIDADORES. | procesos de formación a los cuidadores y familias de personas con discapacidad | Número de personas familias y comunidad formadas para la atención de las personas con discapacidad. | Implementación del proyecto para capacitar y formar a cuidadores de personas en condición de discapacidad en la Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito de Cartagena de Indias. |  | 700000000 |  |  |  |  | 2.3.4104.1300.2021130010018 | 3 procesos de formacion a los cuidadores y familias de personas con discapacidad | REALIZAR CAMPAÑAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD. CREAR ACCIONES QUE PERMITAN OBTENER CAPACIDADES TÉCNICAS EN MATERIA LABORAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES | Implementación PROYECTO capacitación formación y apoyo a cuidadores y familias de personas con discapacidad | 3 | 3 procesos de formación a los cuidadores y familias de personas con discapacidad | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 700000000 | 100% | 66.67% |  | LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | LUIS HERNAN NEGRETE BLANCO ALCADE DE LA LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBEQ NORTE | ICLD | 700000000 | 700000000 | 100% | FONDO DE DESARROLLO LOCAL INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION | 02-001-06-20-04-07-02-02 | En etapa precontractual | ACUERDO 002 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022-VIGENCIAS FUTURAS
[5 empty] | GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/ O CUIDADORES. | [24 empty] | 100% | 66.67%
[5 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | N/A | Implementar Alianzas con Entidades gubernamentales y no gubernamentales para el cumplimiento de objetivos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 2 alianzas para lograr la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad de la localidad | 2 | 1 | N/A | 1 |  | N/A | N/A | 0 | N/A |  | 0% | N/A | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de participacion. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | No se programo esta actividad para vigencia 2022 por lo tanto no se asignaron recursos
[5 empty] | INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | [25 empty] | 0%
[5 empty] | ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSOLIDADAS EN LA LIBRE ASOCIACIÓN. | N/A | Consolidar Asociaciones acorde a la tipología de discapacidad en la localidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 4 organizaciones de personas con discapacidad con la misma tipología para consolidarlas en el marco de la libre asociación. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0 | 2 | N/A |  | 50% | 0% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de participacion. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | ACTIVO | DECRETO LOCAL 001 DEL 25 DE ENERO DEL 2022POR MEDIO DEL CUAL SE POSESIONA EL COMITÉ DE LA LOCALIDAD N°1 HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
[5 empty] | ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSOLIDADAS EN LA LIBRE ASOCIACIÓN. | [25 empty] | 50%
[5 empty] | COMITÉ TERRITORIAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL | N/A | No de Comité local de Discapacidad Conformado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 Comité local de discapacidad de la localidad, conformado y promoviendo los Derechos de las personas con discapacidad | 1 | 1 | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 0% | N/A | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de participacion. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | ACTIVO | DECRETO LOCAL 001 DEL 25 DE ENERO DEL 2022POR MEDIO DEL CUAL SE POSESIONA EL COMITÉ DE LA LOCALIDAD N°1 HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
[5 empty] | COMITÉ TERRITORIAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL | [25 empty] | 0%
TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
| DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GÉNERO. |  |  |  | DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO | N/A | Números de procesos de formación y acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 7 procesos de formación y acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 100% | 100% | 100% | Localidad Histórica y del Caribe Norte | Localidad Histórica y del Caribe Norte, Secretaria de participoacion. | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | actividades programadas por gestion | ACTIVIDAD AL 100% POR GESTION
[5 empty] | DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO | [24 empty] | 100% | 100% |  |  | AVANCE EJECUCION PPTA A DIC 2022 |  | 11810212286.47 | 10443633018.03 | 88.43%
| DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GÉNERO. | [28 empty] | 100% | 100%
| EJE TRANSVERSAL | [28 empty] | 100% | 56.3%
[24 empty] | AVANCE META PRODUCTO ALCALDIA LOCAL HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE AÑO 2022 DICIEMBRE | [5 empty] | 76.31%
[24 empty] | AVANCE META PRODUCTO ALCALDIA LOCAL HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE ACUMULADA CUATRIENIO A DICIEMBRE 2022 | [6 empty] | 61.79%