## MARZO 2023
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE CORTE MARZO 2023
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTWNIBLE | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2023 | AVANCE PORCENTUAL META PRODUCTO A 31 DE MARZO DE 2023 | AVANCE PORCENTUAL META PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | DIMENSIONES DE MIPG | POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESOS ASOCIADOS | OBJETIVO INSTITUCIONAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2023 | AVANCE PORCENTUAL ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2023 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS A 31 DE MARZO 2023 | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL CDP A 31 DE MARZO | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RP A 31 DE MARZO 2023 | Giros A 31 DE MARZO 2023 | AVANCE PORCENTUAL EJECUCION PPTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA A 31 DE MARZO DE 2023 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | RESILIENTE | GESTION DEL RIESGO | Inversión territorial per cápita en el sector (miles de pesos) | ND | 28289 | Inversión promedio per cápita Distrital para la prevención de desastres | Pesos | 10732 | CONOCIMIENTO DEL RIESGO | Estudio ajustado y actualizado | estudio | 1 | 1 Plan Distrital de gestión de riesgo ajustado y actualizado | X |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados (450303100) | 1 | 0.25 | 0.75 | 2% | 2% | 77% | 1-TALENTO HUMANO | 1- INTEGRIDAD.2 -GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO | CONOCIMIENTO DEL RIESGO | Fortalecer capacidades que coadyuven a la inclusión de la Gestión de Riesgo de Desastre como un proceso y una actividad transversal al desarrollo administrativo y local, por medio de un abordaje integral en la planificación y el Ordenamiento Territorial, bajo el enfoque de la sostenibilidad y la participación ciudadana desde cada uno de los procesos de la OAGRD | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010147 | Aumentar el nivel de conocimiento de la comunidad en general sobre la Gestión del Riesgo de Desastre en el Distrito de Cartagena de Indias, | Actualizar y ajustar el Plan Distrital de Gestión de Riesgo | ESTUDIO | 0.25 | 2% | 2% |  | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 |  | OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | FERNANDO ANTONIO ABELLO RUBIANO | [9 empty] | NO |  |  |  |  | Adjunto información remitida por el área encargada de la implementación de la meta | INFORMACION NO ACTUALIZADA, | AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROCESOS
[25 empty] | reduccion del riesgo |  |  |  |  | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastre y demas actividades propias de la gestión del riesgo | CONTRATOS | 23 | 23 | 100% | 0.38 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 23 | 23 |  |  | INVERSION | 979800000 | Recursos propios | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.2.0.00-119 - ICDE FONDO DE RIESGO 1% ICLD | 979800000 | 544600000 | 120300000 | 12.28% | SI | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastre y demas actividades propias de la gestión del riesgo | Contratación directa | 0 | 2023-01-30 | Se han suscritos 18 contratos de ordenes de prstaciones de servicios entre profesionales y de apoyo a la gestión (Adjunto relación archivo en excel) | Celebración indebida de contratos en beneficio propio o terceros particulares. | El funcionario de la OAGRD y la UAC supervisa cada vez que se inicia un proceso de contratación además ésta última solicita trimestralmente informes con el fín de revisar en las diferentes etapas del proceso la veracidad y legalidad de la documentación allegada por parte de los proponentes con el propósito de que cumplan con los requisitos de tipo técnico, jurídico y financiero, exigidos por los pliegos de condiciones y en los estudios previos según correspondan a la modalidad de contratación.
[25 empty] | manejo del riesgo |  |  |  |  | Adquisición de elementos tecnológicos, técnicos y de oficina para el fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres | EQUIPOS TECNOLOGICOS, MUEBLES Y ENSERES |  | 0 |  | 0.02 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 72 |  |  |  | INVERSION | 50000000 | Recursos propios | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.2.0.00-119 - ICDE FONDO DE RIESGO 1% ICLD |  |  |  |  | SI | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Seléccion abreviada - acuerdo marco | 0 | 2023-01-30 | Programada para el tercer trimestre del 2023 | AUSENCIA DE RECUERSOS FINANCIERO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS TENCNOLOGICOS | CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO DEFINIDO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
[23 empty] | 3-DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | 1-PLANEACION INSTITUCIONAL. 2-GESTION PRESUPUESTALY EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO | [5 empty] | Adquisición de insumos de papelería y materiales para fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres para desarrollar actividades de actualización y ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |  | 0 |  | 0.01 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 72 |  |  |  | INVERSION | 30000000 | Recursos propios | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 28890858 |  |  |  | SI | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES , DENTRO DEL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA | Seléccion abreviada - acuerdo marco | 0 | 2023-01-30 | Se expedieron CDP 38 de fecha 3 febrero del 2023 por valor de $14.910.120 para insumos de impresoras tonner y CDP 41 de fecha 06 febrero del 2023 por valor de $13.980.738 para adquisición de papelería, fueron remitidos a apoyo logístico por tener la delegación para su contratación | AUSENCIA DE RECUERSOS FINANCIERO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS TENCNOLOGICOS | CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO DEFINIDO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
[10 empty] | Inventarios de asentamientos elaborados | asentamientos inventariados | 21 | Inventariar 20 asentamientos en zona de alto riesgo | X |  | Estudios de riesgo de desastres elaborados (450301700) | 20 | 5 | 61 | 1 | 20% | 100% | [7 empty] | Realización de inventario y caracterizaciones de los asentamientos en zona de alto riesgo | ASENTAMIENTOS INVENTARIADOS | 5 | 1 | 20% | 0.04 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 5000 | 34 |  |  | INVERSION | 100000000 | Recursos propios | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD |  |  |  |  | SI | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN CON GEORREFERENCIACIÓN DE ASENTAMIENTOS ILEGALES Y PREDIOS UBICADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | Contratación directa | 0 | 2023-01-30 | La OAGRD caracterizó a 34 familias del asentamiento Colina de Betania sector del Henequén, impactando a 154 personas | DATA NO ACTUALIZADA E INFORMACION QUE NO DESCRIBE DETALLADAMENTE CARACTERISTICAS DEL RIESGO ASOCIADO | EVALUACION DE LOS INFORMES DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS. USOS DE SOFWARE DE GEOREFERENCIACION (MIDAS)
[30 empty] | Adquisición de un sistema de información geográfica (ARQGIS) | SISTEMA DE INFORMACIÓN | 1 | 0 | 0% | 0.01 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 10000000 | Recursos propios | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD |  |  |  |  | SI | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA OAGRD | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-30 | Programada para el tercer trimestre del 2023 | FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS. NO DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA | PLANEACION PRESUPUESTAL
[23 empty] | 3-GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | 1-PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION .2-SERVICIO CIUDADANO.3-RACIONALIZACION DE TRAMITES-4 TRANSPARENCIA Y ACCSESOA LA INFORMACION PUBLICAY LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.5CONTRATACION.6-GOBIERNO DIGITAL.7-SEGURIDAD DIJITAL. 8 EJECUCION PRESUPUESTALY EFOCIENCIA DEL GASTO PUBLICO.8-FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS. | [5 empty] | Mantenimiento preventivo y reparación del DRON de la OAGRD como elemento fundamental para la evaluación y análisis de riesgo en el Distrito de Cartagena | MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 1 | 0 | 0% | 0.01 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 20000000 | Recursos propios | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 20898100 |  |  |  | SI | CONTRATAR A TODO COSTO, EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL CON CAMBIO DE PIEZAS Y MANO DE OBRA INCLUIDA PARA EL VEHICULO AÉREO NO TRIPULADO (UAV) QUE HACE PARTE DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, COMO ELEMENTO DE APOYO FUNDAMENTAL PARA LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-30 | Se expidio CDP 57 de fecha 3 marzo del 2023 por valor de $20.898.100 para el mantenimiento del vehículo aereo DRON de la OAGRD, se encuentra en proceso de contratación para adjudicación de contrato | AUSENCIA DEL PERSONAL CALIFICADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
[10 empty] | Catálogo de inventario de riesgos tecnológicos realizado | catálogo realizado | ND | 1 Catálogo del inventario de riesgos tecnológicos | x |  |  |  | NP | 1 | NA | NA | 100%
[10 empty] | Sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres diseñados | sistema de alerta temprana | 0 | 1 sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres |  | X | Sistemas de Alerta Temprana implementados (450301800) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | Generar 1 servicio de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres, PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA FRENTE A DESASTRES | SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA | 1 | 0 | 0% | 0.53 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 797719133 | Recursos propios | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD |  |  |  |  | SI | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS AUTÓNOMAS, SALA DE CRISIS Y DEMÁS SERVICIOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN COMO SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD LOCAL DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | Licitación Pública | 0 | 2023-01-30 | Programada para el segundo trimestre del 2023, se encuentra en proceso precontractual | AUSENCIA DE EQUIPOS IDONEOS PARA LAS EMERGENCIAS,PERSONAL CALIFICADO INSUFICIENTE | CONTRATACION DE PERSONAL CERTIFICADO ACORDE A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y ASI MISMO DISPONER DE LOS RECURSOS Y EQUIPOS
[36 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | [5 empty] | 557861682 | SGP |  | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | [7 empty] | 4
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [10 empty] | 7.333% | 69.25% | [5 empty] | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO EN EL PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [5 empty] | 20.33% | [8 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA CONOCIMIEN TO DEL RIESGO | 2545380815 |  |  |  | 1029588958 | 544600000 | 120300000 | 4.726%
[9 empty] | REDUCCIÓN DEL RIESGO | Número de establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas | establecimientos educativos implementados | 327 | 327 establecimientos educativos en servicio de gestión de riesgos y desastres |  | X | Servicio de educación informal (4503002) | 327 | 77 | 250 | 44 | 57.14% | 89.91% |  |  | REDUCCION DEL RIESGO | IDENTIFICAR LAS ZONAS DE ALTO RIESGO PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES DE RIESGO QUE EXTISTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENAY ASI EVITAR NUEVO RIESGOSA TRAVES DE NEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010034 | DISMINUIR LA VULNERABILIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS IMPLEMENTADOS | 77 | 44 | 57.14% |  | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 327 | 88 | [11 empty] | NO |  |  |  |  | Se adjunta informe de gestión con sus evidencias correspondiente al I trimestre del 2023 del área de reducción del riesgo | NO CUMPLIR CON EL ACUERDO DEL PLAN DE GESTION ESCOLAR DEL RIESGO | VIGILAR Y CONTROLAR LAS ESTITUCIONES PARA QUE SE HAGA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESCOLAR DE GESTION DEL RIESGO
[23 empty] | 4.EVALUACION DE RESULTADOS | SEGUMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | REDUCCION DEL RIESGO |  |  |  |  | Capacitaciones e implementación de la gestión del riesgo en planes de contingencia en establecimientos educativos | CARTILLAS | 77 | 0 | 0% | 0.02 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 200 |  |  |  | INVERSION | 30000000 | Recursos propios | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 31624189 |  |  |  | SI | CONTRATAR LA IMPRESIÓN DE CARTILLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN PLANES DE CONTINGENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | Seléccion abreviada - acuerdo marco | 0 | 2023-01-30 | Se encuentra en en proceso de contratación según cronograma establecido y se expidio CDP 62 del 16 marzo del 2023 por valor de $31.624.189 | DISPONIBILIDADRECURSOS ECONOMICO, HUMANOS Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES | EJECUCION DEL PROGRAMA DE REDUCCION DEL RIESGO ESTABLECIDO POR LA OAGRD
[10 empty] | Personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo | Personas capacitadas | 3000 | 4000 personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo |  | X | Servicio de educación informal (4503002) | 4000 | 200 | 13815 | 1610 | 100% | 100% | [7 empty] | Capacitaciones en programas de gestión del riesgo de desastres | PERSONAS CAPACITADAS | 200 | 1610 | 100% |  | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1610 | [11 empty] | NO |  |  |  |  | Se adjunta informe de gestión con sus evidencias correspondiente al I trimestre del 2023 del área de reducción del riesgo | DISPONIBILIDADRECURSOS ECONOMICO, HUMANOS Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES | EJECUCION DEL PROGRAMA DE REDUCCION DEL RIESGO ESTABLECIDO POR LA OAGRD
[30 empty] | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de reduccion de riesgos de desastres y de mas actividades propias de la gestión del riesgo | CONTRATOS SUSCRITOS | 25 | 21 | 84% | 0.52 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 25 | 21 |  |  | INVERSION | 907350000 | Recursos propios | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 907350000 | 505200000 | 128700000 | 14.18% | SI | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de reduccion de riesgos de desastres y de mas actividades propias de la gestión del riesgo | Contratación directa | 0 | 2023-01-30 | Se han suscritos 21 contratos de ordenes de prstaciones de servicios entre profesionales y de apoyo a la gestión (Adjunto relación archivo en excel) | PRESUPUESTOS LIMITADOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PARA LA REDUCCION DE RIESGO. | DESTINACION DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES QUE DEN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEFINIDOS POR LA OAGRD PARA LA REDUCCION DEL RIESO
[10 empty] | Número de obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres tramitadas | Obras de infraestructura para mitigación tramitadas | 14 | Tramitar u oficiar ante infraestructura obras para mitigación y atención a desastres | X |  | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (4503022) | 10 | 2 | 14 | 2 | 100% | 100% | INFORMACION Y COMUNICACIÓN | POLITICA DE TRANPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | [5 empty] | Tramitar u oficiar ante Infraestructura obras para mitigación y atención a desastres de muros de contención en las zonas priorizadas por Sentencia Judicial y en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo | OBRAS DE MITIGACION | 2 | 2 | 100% | 0.46 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 1028736 |  |  | INVERSION | 302987907 | Recursos propios | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD |  |  |  |  | SI | Tramitar u oficiar ante Infraestructura obras para mitigación y atención a desastres de muros de contención en las zonas priorizadas por Sentencia Judicial y en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo | Selección abreviada menor cuantía | 0 | 2023-01-30 | Se expidieron CDP 61 del 13 marzo por valor de $400.000.000 para limpieza de cauces pluviales y CDP 63 del 17 marzo del 2023 por valor de $7.425.600 para estudio de suelos en el barrio 9 de abril | NO ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACION , INFORMACION INCOMPLETA , PLATAFORMA TECNOLOGICA CON FALLAS TECNICAS | ESTANDARIZACION DE DOCUMENTACION. PROGRAMA DE MANTENIMIENTOM PREVENTIVO A LAA PLATAFORMAS DIGITALES
[36 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | [5 empty] | 507146982 | SGP |  | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | 407425600 | [6 empty] | 4
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA REDUCCION DEL RIESGO | [10 empty] | 85.71% | 96.64% | [5 empty] | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS DEL PROGRAMA REDUCCION DEL RIESGO | [5 empty] | 68.23% | [8 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA REDUCCION DEL RIESGO | 1747484889 |  |  |  | 1346399789 | 505200000 | 128700000 | 7.365%
[9 empty] | MANEJO DE DESASTRES | Estrategia actualizada | Documento actualizado | 1 | 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito actualizada(Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.) | X |  | Documentos de planeación (4503023) | 1 | 0.05 | 0.95 | 1% | 1% | 96% |  |  |  |  | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito actualizada(Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.) | DOCUMENTO | 0.05 | 1% | 1% |  | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | [12 empty] | NO |  |  |  |  | Se adjunta informe de gestión con sus evidencias correspondiente al I trimestre del 2023 del área de reducción del riesgo y manejo de desatres | NO CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA Y RESPUESTA ANTE UN EVENTO DE ESTE TIPO | DISEÑA, IMPELEMTAR Y SOCIALIZAR PLAN DE CONTINGENCIA PARA DAR UNA RESPUESTA APORTUNA ANTE EVENTES DE ESTE TIPO
[30 empty] | Contratar el suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria | AYUDAS HUMANITARIAS | 3 | 1 | 33.33% | 0.07 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 500000000 | Recursos propios | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 219749090.22 | 142000000 |  |  | SI | Contratar el suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria | Seléccion abreviada - acuerdo marco | 0 | 2023-01-30 | Se expidio CDP 51 del 15 de febrero del 2023 y RP 541 del 29 marzo del 2023 por valor de $142.000.000 para el suministro de 1041 kits de alimentos para ayudas humanitarias alimentarias. De igual forma se expidio CDP 66 del 21 marzo del 2023 por valor de $24.291.936 para adquisición de colchonetas | NO TENER LA CANTIDAD DE AYUDAS PARA SUPLIR LA NECESIDADES Y PODER CUBRIR TODA LAS POBLACION AFECTADAS | CONTA CON LAS CANTIDADE NECESARIAS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AYUDAS HUMANITARIAS ANTE CUALQUIER EVENTO QUE SE PRESENTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
[10 empty] | Comités barriales de emergencias creados y dotados | Combas creados y dotados | 48 | 120 Comités barriales de emergencias creados y dotados |  | X | Servicio de asistencia técnica (4503003) | 120 | 16 | 104 | 10 | 62.5% | 95% | [7 empty] | Creación y dotación de 120 Comites Barriales de Emergencia | COMBAS CREADOS Y DOTADOS | 16 | 10 | 62.5% |  | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 400 | 181 | [11 empty] | NO |  |  |  |  | Se adjunta informe de gestión con sus evidencias correspondiente al I trimestre del 2023 del área de reducción del riesgo y manejo de desatres | DISPONIBILIDAD RECURSOS ECONOMICO, HUMANOS Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES | EJECUCION DEL PROGRAMA DE REDUCCION DEL RIESGO ESTABLECIDO POR LA OAGRD
[23 empty] | CONTROL INTERNO | CONTRO INTERNO.2- CONTROL INTERNO CONTABLE | MANEJO DEL RIESGO | PROMOVER Y DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DEL RIESGO QUE BUSCA BRINDAR ASISTENCIA HUMANITARIA Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES O ANTROPICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. |  |  |  | Adquisición de indumentaria y dotación para COMBAS | DOTACIONES | 16 | 0 | 0% | 0.07 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 400 |  |  |  | INVERSION | 500000000 | SGP | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION |  |  |  |  | SI | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉ DE EMERGENCIA BARRIAL (COMBAS), NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE EMERGENCIAS Y PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU LABOR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO “CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS”. | Mínima cuantía | 4 | 2023-01-30 | Se encuentra en proceso de solicitud ante secretaria de planeación para CDP y posterior tramite precontractual | INEXISTENCIA DE LOS RECURSOS NESESARIOS PARA PODER LLEVAR ACABO EL OBJETIVO PLANTEADO POR LA OAGRD | TENER DISPONIBILIDAD DE DOTACIONES PARA LOS COMBAS Y ASI LLEVAR ACAVO EL RESULTADO ESPERADO
[30 empty] | Contratación de logisticas para cine combas | LOGISTICA | 16 | 0 | 0% | 0.01 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 10200 |  |  |  | INVERSION | 80000000 | Recursos propios | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 64705687 |  |  |  | SI | CONTRATACION CON LOGISTICA SUFICIENTE PARA CINE COMBAS EN LOS BARRIOS DE CARTAGENA | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-30 | Se solicito CDP 67 del 23 marzo 2023 para logistica de refrigerios en las capacitaciones y cine Combas | LA NO ESTIMULACION E INCENTIVACION HACE QUE LOS COMBAS SE DESANIMEN Y NO HAGAN PARTE DE ESTA LABOR IMPORTANTE EN LA SOCIEDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA QUE ES OBJETIVO CLAVE PARA LA OAGRD | LA ESTIMULACION ANIMA A LOS COMBAS HACER PARTE DE ESTA GRAN LABOR ANTE LA SOCIEDAD Y AYUDA A MINIMIZAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS DE DISTINTOS EVENTOS QUE SE PuEDAN PRESENTAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, E INFOMANDO A LA OAGRD POR MEDIO DE CHAT SOBRE LO QUE ESTA OCURRIENDO EN TIEMPO REAL DONDE ESTEN UBICADOS
[10 empty] | Beneficios económicos a las familias afectadas en los distintos eventos reducidos | Beneficios económicos reducidos | 1800 | 1620 beneficios económicos otorgados a las familias afectadas de los distintos eventos manejados por la OAGRD reducidos |  | X | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (4503028) | 1620 | 1620 | 1021 | 975 | 60.19% | 100% | [7 empty] | Cancelación de subsidios de arriendos a damnificados de las diferentes olas invernales acaecidas en el distrito de Cartagena y eventos naturales o antrópicos | PAGO SUBSIDIOS | 1620 | 975 | 60.19% | 0.42 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1620 | 975 |  |  | INVERSION | 2846200000 | Recursos propios | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2546200000 | 556850000 | 556850000 | 19.56% | NO |  |  | 0 |  | Se canceló el primer trimestre del 2023 a 968 damnificados mediante Resoluciones 2249 del 21 de marzo 2023 y cancelación de enero y febrero del 2023 a 7 familias del barrio el rodeo como cumplimiento del fallo de tutela T-149 del 2017 mediante Resolución 0685 del 03 de febrero de 2023 | LA POBLACION AFECTADAS NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA OBTENER UNA VIVIENDA | BRINDAR SUBSIDIOS DE ARRIENDO PARA MITIGAR LA POBLACION AFECTADAS Y BRINDARLES RESPALDO POR PARTE DE LA OAGRD ANTE LA CITUACION PRESENTADA
[10 empty] | Manual de respuesta ante riesgos tecnológicos elaborado | Manual elaborado | 0 | 1 manual de respuestas elaborado e implementado ante riesgos tecnológicos | X |  | Documentos normativos (4503024) | 1 | 0.08 | 0.89 | 3% | 3% | 92% | [7 empty] | Elaboración y Socialización del manual de respuestas ante riesgos tecnológicos | DOCUMENTO | 0.08 | 3% | 3% | 0.01 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 500000 |  |  |  | INVERSION | 50000000 | SGP | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION |  |  |  |  | SI | CONTRATAR LA IMPRESIÓN DE CARTILLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO MEDIANTE MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS | Seléccion abreviada - acuerdo marco | 4 | 2023-01-30 | Se adjunta informe de gestión con sus evidencias correspondiente al I trimestre del 2023 del área de reducción del riesgo y manejo de desatres | NO SABER ACTUAR Y DAR RESPUESTA ANTE UN EVENTO TECNOLOGICO QUE SE PUEDSA PRESENTAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA . | DAR A CONOCER EL MANUAL E IMPLEMENTARLO Y SOCIALIZARLO ANTE LAS ENTIDADES QUE LE COMPETEN PARA PREPARSE Y ACTUAR ANTE UN POSIBLE EVENTO TECNOLOGICO
[10 empty] | Emergencia de riesgos asesoradas | Emergencias asesoradas | ND | 100% de las emergencias de riesgos reguladas |  | X | Servicio de atención a emergencias y desastres (4503004) | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | Regular 100% de las emergencias de riesgos | NUMEROS DE EMERGENCIAS ATENDIDAS | 100% | 100% | 100% |  | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 | 820 | [11 empty] | NO |  |  |  |  | Se adjunta informe de gestión con sus evidencias correspondiente al I trimestre del 2023 del área de reducción del riesgo y manejo de desatres | NO DISPONER DE LA CAPACIDAD HUMANA Y DE LOS RECUSOS PARA CIBRIR LA POBLACION QUE SE PRESENTA EN RIESGO | CONTAR CON LA CAPACIDAD HUMANA DISPONIBLE , RECURSOS Y AYUDAS HUMANITARIAS PARA CUBRIR A LA POBLACION AFECTADA
[30 empty] | Atención de las emergencias de riesgos en el distrito de Cartagena | EQUIPOS E IMPLEMENTOS | 2 | 0 | 0% | 0.03 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 155798983 | Recursos propios | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD |  |  |  |  | SI | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL APOYO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL DISTRITO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE RIESGOS | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-30 | Programada para el segundo trimestre del 2023 | DEFICIENCIA DE LOS EQUIPOS REQUERIDOSN PARA LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL DISTRITO DE CARATAGENA | TENER A DISPOSICIÓN LOS EQUIPOS Y RECURSOS ANTE LA RESPUESTA DE UNA EMERGENCIA A CVUALQUIER HORA DEL DIA O NOCHE Y ASI PODER RESALTAR EL OBJETIDO DE LA OAGRD
[36 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | [5 empty] | 14201017 | SGP |  | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | [7 empty] | 4 |  |  | NO DISPONER DE UN EQUIPO CAPACITADOP POR LA OAGRD PARA LA RESPUESTA ANTE UN EVENTO DE RIESGO. | CAPACITAR Y DOTAR A GRUPOS DE PERSONAS DE CADA SECTOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA A LOS POSIBLES EVENTOS QUE SE PRESENTEN.
[30 empty] | Adquisición de Poliza protección financiera por emergencia | POLIZA | 1 | 0 | 0% | 0.12 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 800000000 | Recursos propios | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD |  |  |  |  | SI | ADQUISICION DE POLIZA PARA EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Selección abreviada menor cuantía | 0 | 2023-01-30 | Programada para el segundo trimestre del 2023 | INFRAESTRUSTURAS PUBLICAS Y PRIVADAS QUE NO CUENTAN CON POLIZA DE SEGURO | VGIGILAR Y CONTYROLAR TODAS AQUELLAS INSTICUTIONES PUBLICAS PRIVADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA POLIZA DE SEGURO DECAUARDO A LA LEY 1523 DEL 2012.
[30 empty] | Contratar el arrendamiento de un bien inmueble como bodega de almacenamiento de las ayudas humanitarias alimentarias y no alimentarias de la OAGRD | BODEGA | 1 | 0 | 0% | 0.02 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1028736 |  |  |  | INVERSION | 100000000 | Recursos propios | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD |  |  |  |  | SI | Contratar el arrendamiento de un bien inmueble como bodega de almacenamiento de las ayudas humanitarias alimentarias y no alimentarias de la OAGRD | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-30 | Programada para el segundo trimestre del 2023 | CONTRATACION DE UN INMBLUE QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS AYUDAS OMANITARIAS Y NO HUMANITARIAS | CONTRATACION DEL INMUEBLE APTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS AYUDAS QUE HACEN PARTE DE LA OAGRD
[30 empty] | Contratar el mantenimiento de un bien inmueble en el cual se instalará la OAGRD | INMUEBLE | 1 | 0 | 0% | 0.09 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 72 |  |  |  | INVERSION | 623462588 | Recursos propios | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD |  |  |  |  | SI | Contratar el mantenimiento de un bien inmueble en el cual se instalará la OAGRD | Selección abreviada menor cuantía | 0 | 2023-01-30 | Programada para el segundo trimestre del 2023 | FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS. NO DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA | PLANEACION PRESUPUESTAL
[30 empty] | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de Manejo de Desastres y demas actividades propias de la Gestión del Riesgo | CONTRATOS | 24 | 23 | 95.83% | 0.16 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 24 | 23 |  |  | INVERSION | 1077550000 | Recursos propios | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 872850000 | 504800000 | 124400000 | 11.54% | SI | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de Manejo de Desastres y demas actividades propias de la Gestión del Riesgo | Contratación directa | 0 | 2023-01-30 | Se han suscritos 23 contratos de ordenes de prstaciones de servicios entre profesionales y de apoyo a la gestión (Adjunto relación archivo en excel) | FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL REQUQRIDO | PLANEACION PRESUPUESTAL
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MANEJO DE DESASTRE | [10 empty] | 45.34% | 96.6% | [5 empty] | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS DEL PROGRAMA MANEJO DEL DESASTRE | [5 empty] | 27.37% | [8 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA MANEJO DEL DESASTRE | 6747212588 |  |  |  | 3703504777.22 | 1203650000 | 681250000 | 10.1%
[32 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN OAGRD A MARZO 31 DE 2023 |  | 38.65% | [8 empty] | EJECUCION PPTAL A MARZO 31 | 11040078292 |  |  |  | 6079493524.22 | 2253450000 | 930250000 | 8.426%
Note on O3: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AJ3: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AT3: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on BC3: VER ANEXO 1
Note on BD3: VER ANEXO 1

## MATRIZ EVALUACIÓN CONTROL INTER
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [59 empty] | Código:
| MACROPROCESO:EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | [59 empty] | Versión:
| PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [59 empty] | Fecha:
| MATRIZ DE EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN OAGRD | [59 empty] | Páginas:
Información Plan de Acción | [17 empty] | Evaluación y seguimiento
Pilar | Linea estrategica | Programa | Meta producto | Meta programada para 2023 | Avance meta producto 2023 | Avance meta producto 2023 (%) | Avance meta producto en el cuatrienio (%) | Proyecto | Codigo BPIN | Objetivo | Actividades | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Dias de duracion de la actividad | Valor Absoluto de la Actividad (Valor Meta Programada) | Porcentaje de Participación de la Actividad (%) | Avance de las actividades (%) | Evaluación Ejecución de Actividades | [21 empty] | Presupuesto Programa |  |  |  | Presupuesto Proyecto |  |  | Información de PREDIS | [11 empty] | Evaluación |  | Análisis | X
[18 empty] | Coherencia entre el proyecto y la meta producto del programa |  |  | Actividades del proyecto |  |  | Coherencia de Programacion de las Actividades con la Meta Producto |  |  | Existe Evidencia en la Ejecución de la Actividad |  |  | Las evidencias son Soportes de las Actividades |  |  | Cumplió la Actividad con el Plazo |  |  | Ejecución de la Actividad (%) Según Evidencias | Ejecución del proyecto de acuerdo a la ejecución de actividades según Evidencias | Ejecución de la meta producto de acuerdo al avance del proyecto (%) | Diferencia metas plan de acción / Evidencias (%) | Rubro presupuestal | Fuente de Financiación | Valor asignado según Predis | % ejecutado | Valor asignado según SUIFP | Valor asignado según PREDIS | Diferencia presupuestal entre PREDIS Y SUIFP por proyecto | PREDIS 1 Trimestre 2023 |  |  | PREDIS 2 Trimestre 2023 |  |  | PREDIS 3 Trimestre 2023 |  |  | PREDIS 4 Trimestre 2023
[18 empty] | Si | No | Sustentar en caso negativo | Proyecto según SUIFP | Proyecto plan de acción | Diferencia en la programacion de las actividades | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | Si | No | Sustentar en caso negativo | [11 empty] | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Definitivo ($) | Comprometido ($) | Girado ($) | Eficiencia recursos de inversión (SI/NO) | Diferencia entre la ejecución del proyecto (lo girado en %) y el presupuesto ejecutado del proyecto (el avance del proyecto) |  | SI
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | 1 Plan Distrital de gestión de riesgo ajustado y actualizado | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.75 | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010147 | AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Actualizar y ajustar el Plan Distrital de Gestión de Riesgo | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 0.25 |  |  | X |  |  |  | Actualizar y ajustar el Plan Distrital de Gestión de Riesgo | [7 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | 25% | 2021130010147 EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.2.0.00-119 - ICDE FONDO DE RIESGO 1% ICLD |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | SI | 60.5% | En terminos generales el programa ha avanzado de manera eficiente relacionando lo programado de manera estrategica y los recursos utilizados para ello. | NO
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | [5 empty] | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010147 | AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastre y demas actividades propias de la gestión del riesgo | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 23 |  | 100% | X |  |  | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo del riesgo de desastre y demas actividades propias de la gestión del riesgo | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo del riesgo de desastre y demas actividades propias de la gestión del riesgo |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2021130010147 EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.2.0.00-119 - ICDE FONDO DE RIESGO 1% ICLD | 979800000 |  |  | 979800000 | 979800000 | 979800000 | 544600000 | 120300000
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | [5 empty] | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010147 | AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Adquisición de elementos tecnológicos, técnicos y de oficina para el fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 |  |  |  | X |  |  | Adquisición de elementos tecnológicos, técnicos y de oficina para el fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres | Adquisición de elementos tecnológicos, técnicos y de oficina para el fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres |  | X | [8 empty] | X | [6 empty] | 2021130010147 EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03- 070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | 50000000 |  |  | 50000000 | 50000000 | 50000000
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | [5 empty] | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010147 | AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Adquisición de insumos de papelería y materiales para fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres para desarrollar actividades de actualización y ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo, | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 |  |  | 100% | X |  |  | Adquisición de insumos de papelería y materiales para fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres para desarrollar actividades de actualización y ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo, | Adquisición de insumos de papelería y materiales para fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres para desarrollar actividades de actualización y ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo, |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2021130010147 EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03- 070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | 30000000 | 0% | 30000000 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | 20 asentamientos en zona de alto riesgo inventariado | 5 | 33 | 1 | 1 | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010147 | AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Realización de inventario y caracterizaciones de los asentamientos en zona de alto riesgo | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 5 | 0.04 | 100% | X |  |  | Adquisición de camioneta con SOAT, mantenimiento, con tecnología adecuada para desarrollar actividades en asentamientos de zonas en alto riesgo como fortalecimiento de la OAGRD | Adquisición de camioneta con SOAT, mantenimiento, con tecnología adecuada para desarrollar actividades en asentamientos de zonas en alto riesgo como fortalecimiento de la OAGRD |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2021130010147 EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03- 070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | [5 empty] | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010147 | AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Realización de inventario y caracterizaciones de los asentamientos en zona de alto riesgo | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 5 |  | 100% | X |  |  | Realización de inventario y caracterizaciones de los asentamientos en zona de alto riesgo | Realización de inventario y caracterizaciones de los asentamientos en zona de alto riesgo |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 2021130010147 EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03- 070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | 100000000 |  |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | [5 empty] | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010147 | AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Adquisición de un sistema de información geográfica (ARQGIS) | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 1 | [24 empty] | 2021130010147 EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 10000000 |  |  | 10000000 |  | 10000000
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | [5 empty] | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010147 | AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Mantenimiento preventivo y reparación del DRON de la OAGRD como elemento fundamental para la evaluación y análisis de riesgo en el Distrito de Cartagena | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1 |  |  | X |  |  | Mantenimiento preventivo y reparación del DRON de la OAGRD como elemento fundamental para la evaluación y análisis de riesgo en el Distrito de Cartagena | Mantenimiento preventivo y reparación del DRON de la OAGRD como elemento fundamental para la evaluación y análisis de riesgo en el Distrito de Cartagena |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2021130010147 EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 20000000 | 0% |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  | 0
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Conocimiento del Riesgo | 1 sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres | 0.5 | 0 | 100% | 100% | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010147 | AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Generar 1 servicio de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres, PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA FRENTE A DESASTRES | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1 |  | 0% | X |  |  | Generar 1 servicio de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres, PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA FRENTE A DESASTRES | Generar 1 servicio de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres, PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA FRENTE A DESASTRES |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 2021130010147 EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.3.3.2.00-93-119 RB ICDE FONDO DE RIESGO 1% ICLD | 1355580815 |  |  | 1355580815 | 1355580815 | 1355580815
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Reducción del Riesgo | 327 establecimientos educativos en servicio de gestión de riesgos y desastres | 0 | 0 | 0 | 0 | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010034 | DISMINUIR LA VULNERABILIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 77 |  | 57% | X |  |  |  | Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2020130010034 APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.2.0.00-119 - ICDE FONDO DE RIESGO 1% ICLD 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION 1.3.3.8.03-95-070 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | [17 empty] | SI | #DIV/0!
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Reducción del Riesgo | [5 empty] | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010034 | DISMINUIR LA VULNERABILIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Capacitaciones e implementación de la gestión del riesgo en planes de contingencia en establecimientos educativos | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 77 |  | 0% | X |  |  |  | Capacitaciones e implementación de la gestión del riesgo en planes de contingencia en establecimientos educativos |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 2020130010034 APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 30000000 |  |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Reducción del Riesgo | [5 empty] | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010034 | DISMINUIR LA VULNERABILIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Capacitaciones en programas de gestión del riesgo de desastres | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 200 |  | 100% | X |  |  | Capacitaciones e implementacion de la gestion del riesgo en planes de contingencia en establecimientos educativos | Capacitaciones en programas de gestión del riesgo de desastres |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 100% |  |  |  | 2020130010034 APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Reducción del Riesgo | 4000 personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo | 1167 | 5886 | 100% | 100% | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010034 | DISMINUIR LA VULNERABILIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de reduccion de riesgos de desastres y de mas actividades propias de la gestión del riesgo | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 25 |  | 84% |  |  |  |  | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de reduccion de riesgos de desastres y de mas actividades propias de la gestión del riesgo |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010034 APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 907350000 |  | 0 | 907350000 | 907350000 | 907350000 | 505200000 | 128700000
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Reducción del Riesgo | [5 empty] | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010034 | DISMINUIR LA VULNERABILIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Tramitar u oficiar ante Infraestructura obras para mitigación y atención a desastres de muros de contención en las zonas priorizadas por Sentencia Judicial y en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo | 2022-03-20 | 2022-12-31 | 287 | 1 |  | 100% |  |  |  | Contratar la prestación de capacitaciones en gestion del riesgo de desastres para el fortalecimiento de la cultura del riesgo en el distrito de cartagena, como medidad de reduccion del riesgo capacitar a personas en riesgos antropologicos , naturales y tecnologicos. | Realizar diplomado en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para fortalecer las competencias del personal del distrito de Cartagena y de quienes conforman y/o participan en el proceso de reducción del riesgo en la comunidad |  | X |  |  | X |  |  | X | [9 empty] | 2020130010034 APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | 40833333 |  | 40833333 | 40833333 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0!
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Reducción del Riesgo | [5 empty] | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010034 | DISMINUIR LA VULNERABILIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA |  | 2022-01-25 | 2022-12-31 | 341 | 1 |  | 100% |  |  |  | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA, EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA, EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010034 APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 65688063.5 |  | 79166667 | 65688063.5 | -13478603.5 |  |  | 0 | [9 empty] | SI | #DIV/0!
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Reducción del Riesgo | [5 empty] | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010034 | DISMINUIR LA VULNERABILIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de reduccion de riesgos de desastres y de mas actividades propias de la gestión del riesgo | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 361 | 25 |  | 100% |  |  |  | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de reduccion de riesgos de desastres y de mas actividades propias de la gestión del riesgo | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de reduccion de riesgos de desastres y de mas actividades propias de la gestión del riesgo |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010034 APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.2.0.00-119 - ICLD FONDO DE RIESGO 1% ICLD | 878000000 |  | 878000000 | 878000000 | 0 | [13 empty] | #DIV/0!
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Reducción del Riesgo | Tramitar u oficiar ante infraestructura obras para mitigación y atención a desastres | 2 | 2 | 100% | 100% | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010034 | DISMINUIR LA VULNERABILIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Tramitar u oficiar ante Infraestructura obras para mitigación y atención a desastres de muros de contención en las zonas de mitigación priorizadas por Sentencia Judicial y en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 2 |  | 100% |  |  |  | Tramitar u oficiar ante Infraestructura obras para mitigación y atención a desastres de muros de contención en las zonas de mitigación priorizadas por Sentencia Judicial y en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo | Tramitar u oficiar ante Infraestructura obras para mitigación y atención a desastres de muros de contención en las zonas de mitigación priorizadas por Sentencia Judicial y en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010034 APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.2.0.00-119 - ICLD | 810134889 |  |  | 810134889 | 810134889 | 810134889 | 0 | 0
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito actualizada(Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.) | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito actualizada(Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.) | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 1% | 0% | 100% | X |  |  |  | 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito actualizada(Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.) |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | 0% | 0% | 2020130010033 CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.2.0.00-119 - ICDE FONDO DE RIESGO 1% ICLD 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION 1.3.3.8.03-95-070 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | [5 empty] | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Contratar el suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 3 |  | 33% | X |  |  | Contratar el suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria | Contratar el suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010033 CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION - GESTION DEL RIESGO 5% | 500000000 |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 142000000 | 0
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | 120 Comités barriales de emergencias creados y dotados | 35 | 38 | 100% | 87% | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Creación y dotación de 120 Comites Barriales de Emergencia | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 16 |  | 63% | X |  |  |  | Creación y dotación de 120 Comites Barriales de Emergencia |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010033 CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | SGP ICLD |  |  |  | 0 | 0
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | [5 empty] | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Adquisición y Recarga de extintores para COMBAS | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 16 |  | 0% | X |  |  | Adquisición y Recarga de extintores (185) | Adquisición y Recarga de extintores para COMBAS |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010033 CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | 500000000 | 0% |  | 500000000 | 500000000 | 0 | 0
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | [5 empty] | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Contratación de logisticas para cine combas | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 16 |  | 0% | X |  |  | Contratación de logisticas para cine combas | Adquisición de dotación para COMBAS |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010033 CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | SGP | 80000000 | 0% | 0 | 80000000 | 80000000 | 580000000 | [11 empty] | SI | #DIV/0!
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | [5 empty] | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Cancelación de subsidios de arriendos a damnificados de las diferentes olas invernales acaecidas en el distrito de Cartagena y eventos naturales o antrópicos | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 1620 |  | 60% | X |  |  | Cancelación de subsidios de arriendos a damnificados de las diferentes olas invernales acaecidas en el distrito de Cartagena y eventos naturales o antrópicos | Cancelación de subsidios de arriendos a damnificados de las diferentes olas invernales acaecidas en el distrito de Cartagena y eventos naturales o antrópicos |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010033 CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2846200000 | 0% | 0 | 2846200000 | 2846200000 | 2846200000 | 556850000 | 556850000 | [9 empty] | SI | #DIV/0!
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | 100 entidades y dependencias capacitadas en prácticas, simulaciones y simulacros en gestión del riesgo de desastres | 35 | 194 | 100% | 100% | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Elaboración y Socialización del manual de respuestas ante riesgos tecnológicos | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 0.08 |  | 3% | X |  |  |  | Elaboración y Socialización del manual de respuestas ante riesgos tecnológicos |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010033 CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | 50000000 | 0% | 0 | 50000000 | 50000000 | [13 empty] | #DIV/0!
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | 1620 beneficios económicos otorgados a las familias afectadas de los distintos eventos manejados por la OAGRD reducidos | 1620 | 1021 | 100% | 100% | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Continuar con la adopción de la medida de alojamiento temporal de pago de subsidios de arriendos para cada una de las familias relacionadas en el censo elaborado por la oficina asesora para la gestión del riesgo correspondiente a los damnificados 2004-2007-2010-2011, del barrio san francisco tierra bomba, cerro de la popa y demás barrios y sectores del distrito de cartagena, igualmente los ordenados por fallos judiciales, que se reconocen de acuerdo a las planillas de pago que realice la coordinación del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que obligaron su reubicación. | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 245 | 1620 |  |  | X |  |  | Continuar con la adopción de la medida de alojamiento temporal de pago de subsidios de arriendos para cada una de las familias relacionadas en el censo elaborado por la oficina asesora para la gestión del riesgo correspondiente a los damnificados 2004-2007-2010-2011, del barrio san francisco tierra bomba, cerro de la popa y demás barrios y sectores del distrito de cartagena, igualmente los ordenados por fallos judiciales, que se reconocen de acuerdo a las planillas de pago que realice la coordinación del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que obligaron su reubicación. | Continuar con la adopción de la medida de alojamiento temporal de pago de subsidios de arriendos para cada una de las familias relacionadas en el censo elaborado por la oficina asesora para la gestión del riesgo correspondiente a los damnificados 2004-2007-2010-2011, del barrio san francisco tierra bomba, cerro de la popa y demás barrios y sectores del distrito de cartagena, igualmente los ordenados por fallos judiciales, que se reconocen de acuerdo a las planillas de pago que realice la coordinación del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que obligaron su reubicación. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010033 CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.2.0.00-119 - ICLD FONDO DE RIESGO 1% ICLD | 3199200000 |  | 2451602778 | 3199200000 | 747597222 | [13 empty] | #DIV/0!
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | 1 manual de respuestas elaborado e implementado ante riesgos tecnológicos | 1 | 0.09 | 9% | 89% | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Elaboración y Socialización del manual de respuestas ante riesgos tecnológicos | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 153 | 1 |  | 12% | X |  |  | Socialización e implementación del manual de respuestas ante riesgos tecnológicos | Realización, Socialización e implementación del manual de respuestas ante riesgos tecnológicos |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010033 CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 50000000 | 0 | 0 | [10 empty] | #DIV/0!
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | 100% de las emergencias de riesgos reguladas | 100% | 100% | 100% | 100% | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Regular 100% de las emergencias de riesgos | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 350 | 1 |  | 100% | X |  |  | Servicios de apoyo a la gestión de las actividades necesarias para el barrido, limpieza y recolección de residuos sólidos en vías urbanas del distrito de Cartagena | Servicios de apoyo a la gestión de las actividades necesarias para el barrido, limpieza y recolección de residuos sólidos en vías urbanas del distrito de Cartagena |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | 2020130010033 CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | [5 empty] | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIOCARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Atención de las emergencias de riesgos en el distrito de Cartagena | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 2 |  | 0% | X |  |  |  | Atención de las emergencias de riesgos en el distrito de Cartagena |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 2020130010033 CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | 170000000 |  |  | 170000000 |  | 170000000 | 0 | 0
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | [6 empty] | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Adquisición de Poliza protección financiera por emergencia | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1 | 0.12 | 0% | X |  |  |  | Adquisición de Poliza protección financiera por emergencia |  | X |  |  | X | [12 empty] | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 800000000 |  |  | 800000000 |  | 800000000
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | [6 empty] | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Contratar el arrendamiento de un bien inmueble como bodega de almacenamiento de las ayudas humanitarias alimentarias y no alimentarias de la OAGRD | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1 | 0.02 | 0% | X |  |  |  | Contratar el arrendamiento de un bien inmueble como bodega de almacenamiento de las ayudas humanitarias alimentarias y no alimentarias de la OAGRD |  | X |  |  | X | [12 empty] | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 100000000
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | [6 empty] | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Contratar el mantenimiento de un bien inmueble en el cual se instalará la OAGRD | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 1 | 0.09 | 0% | X |  |  |  | Contratar el mantenimiento de un bien inmueble en el cual se instalará la OAGRD |  | X |  |  | X | [12 empty] | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 623462588 |  |  | 623462588 |  | 623462588
Cartagena Resiliente | Gestión del Riesgo | Manejo de Desastres | [6 empty] | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de Manejo de Desastres y demas actividades propias de la Gestión del Riesgo | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 349 | 24 | 0.16 | 0.6667% | X |  |  |  | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de Manejo de Desastres y demas actividades propias de la Gestión del Riesgo |  | X |  |  | X | [12 empty] | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 1077550000 |  |  | 1077550000 |  | 1077550000 | 504800000 | 124400000
Note on F6: VALOR NÚMERICO
Note on G6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on H6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on L6: INCLUIR EVIDENCIA ORGANIZADA POR PROGRAMA PROYECTO Y ACTIVIDAD
Note on M6: SE DEBE ESPECIFICAR LA FECHA Y PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD
Note on N6: SE DEBE ESPECIFICAR LA FECHA Y PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD
Note on P6: VALOR NÚMERICO
Note on Q6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on R6: VALOR EN PORCENTAJE
Note on S7: INCLUIR EL OBJETIVO Y LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Note on V7: RELACIONAR LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO
Note on AK7: VERIFICAR AVANCE EN LAS EVIDENCIAS VALOR EN PORCENTAJE
Note on AL7: TENER EN CUENTA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL AVANCE DEL PROYECTO (NO PROMEDIAR)
Note on AM7: TENER EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DE LA META PRODUCTO (NO PROMEDIAR)
Note on AP7: ICLD SGP SGR ENTRE OTROS (ESPECIFICAR OTROS)
Note on AQ7: VALOR NÚMERICO
Note on AR7: VALOR EN PORCENTAJE
Note on AS7: VALOR ASIGNADO PARA LA VIGENCIA A EVALUAR
Note on AT7: VALOR ASIGNADO PARA LA VIGENCIA A EVALUAR
Note on AV7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on AY7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on BB7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on BE7: INFORMACIÓN DEL INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES (PREDIS)
Note on AV8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on AW8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on AY8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on AZ8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BB8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on BC8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BE8: HACE REFERENCIA AL PRESUPUESTO ASIGNADO
Note on BF8: HACE REFERENCIA AL REGISTRO PRESUPUESTAL
Note on BH8: COHERENCIA ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

## ANEXO 1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa
Seléccion abreviada - acuerdo marco