## SICC
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [51 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [51 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [51 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN 2023 | [51 empty] | Página: 1 de 1
| DEPENDENCIA : |  | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [22 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [16 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | [9 empty] | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [5 empty] | POLICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | REPORTE META PRODUCTO MARZO 31 DE 2023 | AVANCE META PRODUCTO A MARZO 31 DE 2023 | AVANCE META PRODUCTO ACUMULADO AL CUATRIENIO | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | REPORTE ACTIVIDAD PROYECTO MARZO 31 DE 2023 | AVANCE ACTIVIDAD PROYECTO MARZO 31 DE 2023 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | BENEFICIAROS CUBIERTOS 31 MARZO DE 2023 | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN PRESUPESTAL RP A 31 DE MARZO | GIROS A 31 DE MARZO 2023 | ASIGNACION PRESUPUESTAL POR PROGRAMA | REGISTROS PRESUPUESTALES POR PROGRAMA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS POR PROGRAMA A 31 DE MARZO 2023 | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACIÓN O RELACIÓN DE EVIDENCIA A 31 MARZO | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | PILAR 1. CARTAGENA RESILIENTE | GESTION DEL RIESGO | Cobertura de respuesta del cuerpo de Bomberos. | 0% de cobertura de Bomberos para respuesta acuática e insular en el Distrito. | Alcanzar en un 20% cobertura acuática e insular en el Distrito Cartagena por el Cuerpo de Bomberos | 20% | Porcentaje | 20% | FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS | Estación de Bomberos de Bocagrande adecuada para que brinde respuesta terrestre y acuática. | Número | A 2019 estación de Cuerpo de Bomberos de Bocagrande con respuesta solo de emergencias terrestres. | Adecuar la estación de Bomberos de Bocagrande para que brinde respuestas terrestres y acuáticas. | 1 |  | Estaciones de bomberos adecuadas (4503014) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | N/A | N/A | GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRAINCENDIO | Liderar e implementar la gestión Integral de riesgo contra incendio y materiales peligrosos, los preparativos y atención de rescate acuático y en todas sus modalidades a través de una respuesta operativa oportuna, eficiente y eficaz , con el fin de savalguardar la vida y el patrimonio de la ciudadanía y todo el Distrito de Cartagena. | DOTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA OPTIMIZAR SU NIVEL DE ANTICIPACIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS Y OTRAS CALAMIDADES CONEXAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0142 | Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de las estaciones, maquinaria y demás dotaciones del Cuerpo de Bomberos. | Contratar por prestación de servicios el equipo humano administrativo, técnico y jurídico que soporte la gestión y desarrollo institucional del cuerpo de Bomberos. | Link expediente contractual. Informes de actividades | 9 | 6 | 66.67% | 33.33% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 3 estaciones bomberiles Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena |  | 3 estaciones bomberiles Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | DIRECTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAGENA | LUIS ERNESTO SIERRA FONTECHA | 1.3.2.3.11-044 - RF SOBRETASA BOMBERIL | 299250000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4503.1000.2021130010142 | 156000000 | 19700000 | 500000000 | 156000000 | 19700000 | SI | Contratar Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el marco del proyecto denominado DOTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA OPTIMIZAR SU NIVEL DE ANTICIPACIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS Y OTRAS CALAMIDADES CONEXAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta excel con el link secop de cada una de las las 6 OPS suscritas en el periodo, correspondiente a los RP N° 73-97-98-101-120-171 donde se puede evidenciar la ejecución contractual. E informe del director de Bomberos sobre el estado actual de la adecuación de estación de bomberos de Bocagrande. | En construcción | En construcción
|  |  | Tiempo de respuesta del cuerpo de Bomberos. | Tiempo de respuesta promedio de 20 minutos | Reducir tiempo de respuesta a emergencias por parte del Cuerpo de Bomberos a 10 minutos | 10 minutos | minutos | 10 |  | Nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena construida. | Número | A 2019 tres estaciones de Bomberos en el Distrito. | Construir una nueva estación de Bomberos terrestre en el Distrito de Cartagena | 1 |  | Estaciones de bomberos construidas (4503015) | 1 | NO SE PROGRAMA PARA 2023 | 0 | NO SE PROGRAMA PARA 2023 | NA | 0% | [7 empty] | Adquisición de herramientas y accesorios adecuados para el cuerpo de salvavidas | Link expediente contractual. Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 1 | 0 | 0% | 33.33% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 3 estaciones bomberiles Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena |  | 0 | DIRECTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAGENA | LUIS ERNESTO SIERRA FONTECHA | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 118019000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4503.1000.2021130010142 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Adquisición de herramientas y accesorios adecuados para el cuerpo de salvavidas | Selección abreviada menor cuantía | 0 | 2023-01-01 |  | En construcción | En construcción
|  |  | Capacidad operativa del cuerpo de Bomberos | Tres estaciones Bomberiles con dotación de equipos de rescate técnico en un 30%, equipos contra incendios en un 70% y equipos para materiales peligrosos en un 10%. | Alcanzar un 80% en dotación de equipos de rescate técnico, contra incendios y materiales peligrosos en las tres estaciones de Bomberos de Cartagena | 80% | Porcentaje | 80% |  | 3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena dotadas (No es PDT, la escrita aquí corresponde al producto en el proyecto de inversión) | Número | 3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena. | Dotar con equipos operativos de rescate técnico, contra incendios y materiales peligrosos las 3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena. (No es PDT, la escrita aquí corresponde al producto en el proyecto de inversión) | 2 |  | Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos (4503013) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 75% | [7 empty] | Adquisición de herramientas, equipos y accesorios adecuados para la prestación de servicios bomberiles | Link expediente contractual Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 1 | 0 | 0% | 33.33% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 3 estaciones bomberiles Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena |  | 0 | DIRECTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAGENA | LUIS ERNESTO SIERRA FONTECHA | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 82731000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4503.1000.2021130010142 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Adquisición de herramientas, equipos y accesorios adecuados para la prestación de servicios bomberiles | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 |  | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS | [10 empty] | 0% | 25% | [5 empty] | AVANCE PROYECTO DOTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA OPTIMIZAR SU NIVEL DE ANTICIPACIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS Y OTRAS CALAMIDADES CONEXAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | 22.22% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS | [11 empty] | 500000000 | 156000000 | 19700000
| PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Tasa de hurto a personas por cada 100 mil habitantes | 595,9 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 567,9 tasa de hurto a personas en el Distrito de Cartagena | 567.9 | tasa por cien mil habitantes | 567.9 | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | Numero Operativos para la seguridad y la convivencia realizados | Número | ND | Operativos para la seguridad y la convivencia realizados | 2 |  | Servicio de promoción de convivencia y no repetición (4501004) | 60 | 15 | 2714 | 36 | 100% | 100% |  |  | GESTION DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Promover la capacidad de articulación e implementación de estrategias y acciones con los organismos de seguridad, fuerza pública y entidades público-privadas, mediante el uso eficiente de los recursos, que mejoren las condiciones de seguridad y convivencia e impacten en la disminución de la violencia y criminalidad en el Distrito de Cartagena Indias. | Fortalecimiento de los mecanismos comunitarios e institucionales de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0037 | Promover la participación ciudadana en la prevención de la delincuencia y la disminución de miedo | Contratar el equipo de profesionales y de apoyo a la gestión requerido para la ejecución de las metas asociadas al proyecto | Informe de operativos y consejos comunitarios realizados. Link expediente contractual. Informes de actividades | 12 | 9 | 75% | 100% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena |  | Habitantes y visitantes de: Centro Historico, Caracoles-Alto Bosque-San Francisco, Siete de Agosto, Bayunca, Pozón, Playa Blanca, Boquilla, Marbella, Bahia de Cartagena, Cholón, Santa Lucía, Bazurto, Cerro de la Popa, Pie de la Popa, Pasacaballos, Almirante Colón, la Concepción, Parque heredia, Santa Monica y las Palmeras. | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 400000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN A SITUACIONES DE RIESGO POR CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2020130010037 | 241600000 | 32200000 | 400000000 | 241600000 | 32200000 | SI | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el marco del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN A SITUACIONES DE RIESGO POR CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS” de la Secretaría del Interior Convivencia Ciudadana. | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjuntan informes de los operativos y consejos comunitarios realizados en el periodo. Se adjunta excel con el link secop de cada una de las las 9 OPS suscritas correspondiente a los RP N°25-26-35-36-50-52-207-140-146- donde se puede evidenciar la ejecución contractual. | En construcción | En construcción
|  |  | Tasa de hurto a residencias por cada 100 mil habitantes | 79,7 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 51,7 la tasa de hurto a residencias en el Distrito de Cartagena | 51.7 | tasa por cien mil habitantes | 51.7 |  | Numero de Consejos comunitarios de seguridad realizados | Número | 13 Fuente: SICC | Consejos comunitarios de seguridad realizados | 2 |  | Servicio de promoción de convivencia y no repetición (4501004) | 60 | 15 | 157 | 7 | 46.67% | 100% | [15 empty] | 364 dias | [19 empty] | 44927 |  | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | [10 empty] | 73.33% | 100% | [5 empty] | Avance Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos comunitarios e institucionales de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas en el Distrito de Cartagena de Indias | [5 empty] | 75% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | [11 empty] | 400000000 | 241600000 | 32200000
|  |  | Número de casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad reducidos. | 1593 Fuente Policía Metropolitana | Disminuir a 1195 el número de casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad en el Distrito de Cartagena. | 1195 | Número | 1195 | MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Numero de Centros de Traslado por Protección en funcionamiento. | Número | 0 Fuente: SICC | Un Centro de Traslado por Protección-CTP en funcionamiento anualmente en el Distrito de Cartagena. | 1 |  | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada (4501041) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | Mejoramiento de la convivencia con la implementación del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana y la modernización de las inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena. | 2020-13001-0031 | Implementar el Centro de Traslado por Protección-CTP en el Distrito de Cartagena y Garantizar la operación de las inspecciones de Policia del Distrito de Cartagena con dotación adecuada y fortalecidas en infraestructura. | Contratar el equipo jurídico y técnico (arquitectos y/o ingenieros) requerido para el funcionamiento de las Inspecciones de Policía | Link expediente contractual. Informes de actividades | 54 | 35 | 64.81% | 50% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 33 Inspecciones de Policia |  | 33 Inspecciones de Policia | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 1381100000 | 1- Recursos propios | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA CON LA IMPLEMENTACIN DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA MODERNIZACIN DE LAS INSPECCIONES DE POLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2020130010031 | 1063200000 | 77100000 | 1851743355 | 1169793788.55 | 97900000 | SI | Contratar la Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión en el marco del proyecto denominado “Mejoramiento de la convivencia con la implementación del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana y la modernización de las Inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena” de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta excel con el link secop de las 32 OPS suscritas en el periodo, donde se puede evidenciar la ejecución contractual. | En construcción | En construcción
[10 empty] | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas. | Número | 2 iniciativas realizadas en 2019. Fuente: SICC | Implementar Iniciativas para la promoción de la convivencia en el Distrito de Cartagena | 2 |  | Servicio de educación informal (4501049) | 8 | 2 | 20 | 8 | 100% | 100% | [7 empty] | Contratar suministro de papelería y materiales de oficina a las 33 inspecciones de policía. | Link expediente contractual | 1 | 0 | 0% | 16.66% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 33 Inspecciones de Policia |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 1700000 | 1- Recursos propios | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA CON LA IMPLEMENTACIN DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA MODERNIZACIN DE LAS INSPECCIONES DE POLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2020130010031 | 0 | 0 |  |  |  | SI | CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN EL MARCO DEL PROYECTO: “Mejoramiento de la convivencia con la implementación del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana y la modernización de las Inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena” | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 |  | En construcción | En construcción
[10 empty] | Inspecciones de policía fortalecidas en sus condiciones operativas y de infraestructura. | Número | 33 inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena ( 16 intervenidas a 2018) | Modernizar en sus condiciones operativas y de infraestructura las Inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena. | 1 |  | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada (4501041) | 17 | 17 | 33 inspecciones dotadas en sus condiciones operativas. 37,50% | 33 Inspecciones de Policía dotadas con el personal jurídico y técnico requerido. 37,50% | 50% | 50% | [6 empty] | Implementar estrategias para la promoción de la convivencia en el Distrito de Cartagena. | Iniciativas para la promoción de la convivencia en el Distrito. | Informe de las iniciativas implementadas. Link expediente contractual. Informes de actividades | 2 | 8 | 100% | 16.66% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 300 personas |  | 5047 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 117200000 | 1- Recursos propios | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA CON LA IMPLEMENTACIN DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA MODERNIZACIN DE LAS INSPECCIONES DE POLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2020130010031 | 105000000 | 17000000 |  |  |  | SI | Contratar la Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión en el marco del proyecto denominado “Mejoramiento de la convivencia con la implementación del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana y la modernización de las Inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena” de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de las 8 inicitivas ejecutadas en el período, asi como el link secop de las 7 OPS suscritas donde se puede evidenciar la ejecución contractual. | En construcción | En construcción
[30 empty] | Realizar los trámites presupuestales que garanticen trasferir mensualmente el 15% para el funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas | Resoluciones que reconocen la trasnferencia | 12 | 1 | 8.333% | 16.66% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Policia metropolitana de Cartagena |  | Policia metropolitana de Cartagena | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.3.2.24-120 - MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA | 351743355 | 1- Recursos propios | MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA CON LA IMPLEMENTACIN DEL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA MODERNIZACIN DE LAS INSPECCIONES DE POLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2020130010031 | 1593788.55 | 0 |  |  |  | SI | N/A PAGO POR RESOLUCION | N/A | N/A | N/A | Se adjunta resolución N°1720 de 9 de marzo de 2023 por medio del cual se reconoce el pago a la Policía Metropolitana de Cartagena el 15% del valor recaudado por multas impuestas en el Distrito de Cartagena de Indias en aplicación de la ley 1801 de 2016, adicionado por la ley 2197 de 2022, decreto nacional 1284 de 2017 y decreto Distrital 1274 de noviembre 23 de 2021 para el funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas, correspondiente al mes de ENERO de 2023 | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | [10 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | Avance Proyecto Mejoramiento de la convivencia con la implementación del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana y la modernización de las inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena. | [5 empty] | 43.29% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | [11 empty] | 1851743355 | 1169793788.55 | 97900000
|  |  | Numero de Lesiones Personales reducidas | 3184 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 2228,8 el número de lesiones Personales en el Distrito de Cartagena | 2228.8 | Número | 2228.8 | FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Numero de Operativos de control a espectáculos públicos realizados en el Distrito | Número | 256. Fuente: SICC | Realizar operativos de control a espectáculos públicos en el Distrito | 2 |  | Servicio de inspección, vigilancia y control (4501047) | 260 | 29 | 231 | 20 | 68.97% | 96.54% |  |  |  |  | Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | 2020-13001-0210 | Contratar los equipos humanos, administrativos y operativos, destinados a la implementación del modelo de gestión de la SICC para el ejercicio adecuado, oportuno y permanente del control sobre las conductas ciudadanas que violan normas de convivencia. | Contratar el equipo humano de soporte administrativo y operativo de la SICC para el ejercicio adecuado, oportuno y permanente del control sobre las conductas ciudadanas que violan normas de convivencia | Link expediente contractual. Informes de actividades | 6 | 5 | 83.33% | 100% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena |  | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 200000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA. CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2020130010210 | 169000000 | 22000000 | 200000000 | 169000000 | 22000000 | SI | Contratar la Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el marco del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA. CARTAGENA DE INDIAS | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de los 20 operativos de control a espectáculos publicos realizados , asi como el link secop de las 5 OPS suscritas donde se puede evidenciar la ejecución contractual. | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | [10 empty] | 68.97% | 96.54% | [5 empty] | Avance Proyecto Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | [5 empty] | 83.33% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | [11 empty] | 200000000 | 169000000 | 22000000
|  |  | Número de casos de Violencia intrafamiliar reducidos | 1402 Fuente :Forensis Medicina legal | Reducir a 1051 el número de casos de violencia Intrafamiliar en el Distrito de Cartagena. | 1051 | Número | 1051 | PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA | Número de Casas de justicia operando con instalaciones en óptimas condiciones | Número | 3 Casas de Justicia en el Distrito. | Casas de Justicia operando en el Distrito con instalaciones en óptimas condiciones | 1 |  | Casas de Justicia en operación (1202001) | 3 | 3 | 3 | 3 casas de justicia operando con el personal requerido. | 100% | 100% |  |  | ACCESO A LA JUSTICIA | Garantizar el acceso a la justicia en asuntos de violencia intrafamiliar, violencia basada en género, ejercicio ciudadano en la convivencia, ocupación indebida de espacio público, desarrollo ilegal urbanístico, comportamientos contrarios a la posesión, mera tenencia de inmuebles, servidumbre y demás que tengamos en cumplimiento con la ley, a través de las herramientas, instituciones y mecanismos legales dispuestos, que permitan de una manera completa e imparcial la protección y el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos en el Distrito de Cartagena de Indias. | Fortalecimiento y promoción al acceso a la Justicia desde las Casas de justicia y Comisarias de Familia en el Distrito de Cartagena de Indias. | 2020-13001-0030 | Garantizar que las Casas de justicia y comisarias de familia sean dotadas y fortalecidas en infraestructura con criterio de sostenibilidad ambiental, bajo un modelo de gestión e información eficaz. | Fortalecer en infraestructura y dotar a las tres casas de justicia. | Link expediente contractual. Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 1 | 0 | 0% | 1% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 9 ( 3 casas de justicia y 6 comisarias) |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.3.1.1.03-138 - DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA | 18000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1202.0800.2020130010030 | 0 | 0 | 3992576515 | 1436700000 | 200300000 | SI | CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA EN EL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
|  |  | Tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes | ND | Disminuir la Tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes en 30% | 30% | Porcentaje | 30% |  | Número de usuarios informados a través de las campañas de divulgación sobre rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | Número | 2.859 Fuente: SICC | Informar a las personas a través de campañas de divulgación de las rutas de atención del programa para el uso del servicio público de acceso a la justicia. | 2 |  | Servicio de promoción del acceso a la justicia (1202019) | 3000 | META CUMPLIDA | 6126 | META CUMPLIDA | NA | 100% | [7 empty] | Fortalecer en infraestructura y dotar las seis comisarías de familia. | Link expediente contractual Actas, Informes parciales y final del contratista y de la supervisión y/o interventoría. | 1 | 0 | 0% | 44% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 9 ( 3 casas de justicia y 6 comisarias) |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.3.1.1.03-138 - DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA | 1749576515 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1202.0800.2020130010030 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Contratar adecuación en infraestructura de las casas de justicia y comisarias de familia del Distrito | Licitación pública (Obra pública) | 0 | 2023-01-01 | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
|  |  | Número de casos de abuso sexual de menores reducidos. | 418 Fuente: COSED | Reducir a 313 el número de casos de abuso sexual en menores de edad en el Distrito de Cartagena. | 313 | Número | 313 |  | Numero de Comisarias de familia adecuadas y en funcionamiento con infraestructura y un modelo de gestión e información eficaz. | Número | 6 Comisarías de Familia en el Distrito. | Adecuar las comisarías de familias existentes en el Distrito con una infraestructura óptima y un modelo de gestión e información eficaz. | 1 |  | Comisarías de familia adecuadas (4501013) | 6 | 6 | Todas las 6 comisarias dotadas en sus condiciones operativas. | Todas las 6 comisarias dotadas con el personal juridico y psicosocial requerido para su funcionamiento. | 50% | 50% | [7 empty] | Contratar arriendo de vehículo para comisarías de familias. | Link expediente contractual | 1 | 0 | 0% | 5% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 6 comisarias de familia |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.3.1.1.03-138 - DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA | 225000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1202.0800.2020130010030 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Prestación del servicio especial de transporte terrestre de pasajeros, mediante vehículos automotores para la secretaria del interior y convivencia ciudadana en el marco del proyecto: FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Selección abreviada menor cuantía | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta CDP 37 de fecha marzo 21 de 2023 que soporta el proceso contractual en curso del arriendo de vehiculos para las comisarias de familia. | En construcción | En construcción
|  |  | Número de casos de Feminicidio reducidos. | 875 Fuente: Forensis Medicina Legal | Reducir a 656 el número de casos de violencia basada en género en el Distrito de Cartagena. | 656 | Número | 656 |  | Número de Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos – MASC | Número | ND | Realizar Jornadas de información y promoción de los Métodos alternativos de solución de conflictos- MASC- en el Distrito de Cartagena | 2 |  | Servicio de promoción del acceso a la justicia (1202019) | 8 | META CUMPLIDA | 21 | META CUMPLIDA | NA | 100% | [7 empty] | Contratar el equipo jurídico y psico social requerido para el funcionamiento de las Casas de justicia y comisarías de familia en el Distrito. | Link expediente contractual. Informes de actividades | 73 | 54 | 73.97% | 50% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 9 ( 3 casas de justicia y 6 comisarias) Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena |  | 9 ( 3 casas de justicia y 6 comisarias) Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2000000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1202.0800.2020130010030 | 1436700000 | 197000000 |  |  |  | SI | Contratar Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el marco del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LAS CASAS DE JUSTICIA Y COMISARIAS DE FAMILIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS” | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta el link secop de las 54 OPS suscritas en el periodo donde se puede evidenciar la ejecución contractual. | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA | [10 empty] | 75% | 87.5% | [5 empty] | Avance Proyecto Fortalecimiento y promoción al acceso a la Justicia desde las Casas de justicia y Comisarias de Familia en el Distrito de Cartagena de Indias. | [5 empty] | 18.49% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA | [11 empty] | 3992576515 | 1436700000 | 200300000
|  |  | Numero de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla. | 201 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 141 el número de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla en el Distrito de Cartagena. | 141 | Número | 141 | ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS | Numero de pandillas y sus integrantes caracterizados en el Distrito de Cartagena | Número | ND | Realizar una caracterización de los grupos de pandillas y sus integrantes en el Distrito de Cartagena | 2 |  | Documentos de investigación (4102025) | 1 | META CUMPLIDA | Documento de caracterización realizada en el primer semestre 2021 | META CUMPLIDA | NA | 100% |  |  | GESTION DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Promover la capacidad de articulación e implementación de estrategias y acciones con los organismos de seguridad, fuerza pública y entidades público-privadas, mediante el uso eficiente de los recursos, que mejoren las condiciones de seguridad y convivencia e impacten en la disminución de la violencia y criminalidad en el Distrito de Cartagena Indias. | Asistencia y atención integral a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo de vinculación a actividades delictivas y aquellos en conflicto con la ley penal en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0084 | Apoyar proceso de asistencia y atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas en el Distrito garantizando su acceso a servicios de atención psicosocial e Iniciativas de emprendimiento juvenil. | Contratar el equipo de profesionales y de apoyo a la gestión requerido para la ejecución de las metas asociadas al proyecto. | Informe de las atenciones Psicosociales implementadas por el personal contratado. Link expediente contractual. Informes de actividades | 5 | 3 | 60% | 66% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 250 jóvenes |  | 49 Jóvenes | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 135900000 | 1- Recursos propios | Asistencia y atención integral a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo de vinculación a actividades delictivas y aquellos en conflicto con la ley penal en el Distrito de Cartagena de Indias | 2.3.4103.1500.2020130010084 | 78400000 | 7300000 | 400000000 | 78400000 | 7300000 | SI | Contratar prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión en el marco del proyecto denominado “ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE VINCULACIÓN A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y AQUELLOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS” de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de las atenciónes psicosociales realizadas en el periodo y el link secop de las 3 OPS suscritas en el periodo donde se puede evidenciar la ejecución contractual. | En construcción | En construcción
[10 empty] | Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas atendidos Psicosocialmente | Número | 2.063 Fuente: SICC | Atender Psicosocialmente a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas | 2 |  | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo (4102043) | 2500 | 250 | 3960 | 49 | 19.6% | 100% | [15 empty] | 364 dias | [19 empty] | 44927 |  | En construcción | En construcción
[10 empty] | Número de Iniciativas juveniles de emprendimiento apoyadas y con seguimiento por parte del Distrito. | Número | 118 Fuente: SICC | Apoyar y hacer seguimiento a Iniciativas juveniles de emprendimiento en el Distrito de Cartagena. | 2 |  | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos (4103057) | 120 | 40 | 80 | 0 | 0% | 66.67% | [7 empty] | Contratar el apoyo y seguimiento de Iniciativas juveniles de emprendimiento. | Link expediente contractual Registros fotográficos Actas de entrega | 40 | 0 | 0% | 34% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 40 jóvenes |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 264100000 | 1- Recursos propios | Asistencia y atención integral a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo de vinculación a actividades delictivas y aquellos en conflicto con la ley penal en el Distrito de Cartagena de Indias | 2.3.4103.1500.2020130010084 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Contratar el apoyo y seguimiento de Iniciativas juveniles de emprendimiento el marco del proyecto denominado “ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE VINCULACIÓN A ACTIVIDADES DELICTIVAS Y AQUELLOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Contratación régimen especial - Régimen especial | 0 | 2023-01-01 | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS | [10 empty] | 9.8% | 88.89% | [5 empty] | Avance Proyecto Asistencia y atención integral a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo de vinculación a actividades delictivas y aquellos en conflicto con la ley penal en el Distrito de Cartagena de Indias | [5 empty] | 30% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS | [11 empty] | 400000000 | 78400000 | 7300000
[9 empty] | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA | Estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP apoyada por el Distrito anualmente. | Número | Convenio con Asomenores suscrito en los años 2016-2017-2018 | Garantizar anualmente una estrategia de atención integral para la atención de jóvenes y adolescentes del Distrito de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRP | 2 |  | Servicio de apoyo financiero para cofinanciación de proyectos territoriales de infraestructura del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente (4102039 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 25% |  |  |  |  | Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRPA en el Distrito de Cartagena de Indias. | 2021-13001-0275 | Apoyar estrategias de atención integral para los jóvenes adolescentes del Distrito de Cartagena que están en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA. | Financiar la estrategia anual para la atención integral de jóvenes y adolescentes del Distrito de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRPA | Link expediente contractual Registros fotográficos Actas de entrega | 1 | 0 | 0% | 100% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 85 jóvenes del SRPA |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 250000000 | 1- Recursos propios | Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRPA en el Cartagena de Indias | 2.3.4102.1000.2021130010275 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | SI | Financiar la estrategia anual para la atención integral de jóvenes y adolescentes del Distrito de Cartagena en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRPA | Contratación régimen especial - Régimen especial | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de la coordinación del programa con las gestiones realizadas en el periodo. | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA | [10 empty] | 0% | 25% | [5 empty] | Avance Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRPA en el Distrito de Cartagena de Indias. | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA | [11 empty] | 250000000 | 0 | 0
|  | DERECHOS HUMANOS PARA LA PAZ | Porcentaje de personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento) | Total población Reincorporación en Cartagena 100%: ( 64 Total población Reintegración Regular y Especial: 28) Fuente: ARN Bolívar – Sucre, sede Cartagena | Garantizar acceso a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) al 66% ( 61) de las personas en proceso de Reintegración y reincorporación en el Distrito | 66% | porcentaje | 66% | PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Personas en proceso de Reintegración y reincorporación que acceden a beneficio de inserción económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento) | Número | 52 Fuente: SICC | Garantizar que personas en proceso de reintegración y reincorporación en el Distrito de Cartagena accedan a beneficio de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) | 2 |  | Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos (4502021) | 61 | 41 | 20 | 0 | 0% | 32.79% |  |  | DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCCIÓN DE PAZ | Proteger y fomentar los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en la ciudad de Cartagena, incluida la población migrante, retornada, refugiada, víctimas del conflicto armado, personas con fines de explotación, líderes, lideresas asesinados, personas privadas de la libertad y dar cumplimiento a las directrices de los acuerdos de paz, mediante escenarios y mecanismos de participación que permitan la reconciliación, consulta, atención y decisión en condiciones de igualdad. | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIA | 2021-13001-0143 | Vincular a la población en proceso de reintegración y reincorporación social a iniciativas de inserción económica en el Distrito de Cartagena. | Contratar iniciativas de inserción económica (Creación y/o fortalecimiento) para personas en proceso de reintegración y reincorporación. | Link expediente contractual Registros fotográficos Actas de entrega | 41 | 0 | 0% | 13% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 41 personas en proceso de reintegración y reincorporación. |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 90000000 | 1- Recursos propios | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010143 | 0 | 0 | 696000000 | 337800000 | 38300000 | SI | Contratar iniciativas de inserción económica (creación y/o fortalecimiento) para 41 personas en proceso de reintegración y reincorporación Generación de una cultura de prevención, promoción y protección de los derechos humanos con enfoque diferencial y de género en el Distrito de Cartagena de Indias | Contratación régimen especial - Régimen especial | 0 | 2023-01-01 | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
|  |  | Acciones afirmativas de reconocimiento a defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales | ND | Realizar en un 100% acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. | 100% | porcentaje | 100% |  | Acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales implementadas | Número | ND | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de DDHH, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. | 2 |  | Servicio de educación informal (4502034) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0% | 37.5% | [6 empty] | Implementar mecanismos y estrategias que garanticen la prevención, promoción y protección de los derechos humanos en el Distrito de Cartagena. | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. | Link expediente contractual Registros fotográfico y planillas de asistencia | 5 | 0 | 0% | 14% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 250 personas |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 95000000 | 1- Recursos propios | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010143 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Contratar Servicios logísticos parar Realizar 5 acciones afirmativas de reconocimiento y legitimación de la labor de los defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales en el Distrito de Cartagena. | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
|  |  | Porcentaje de personas con medidas de prevención temprana y urgente adoptadas | 14% (5) personas medidas adoptadas. | Garantizar en un 100% la activación de las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia de DDHH en articulación con las entidades del nivel Distrital, Departamental y nacional con competencia en el tema. | 100% | porcentaje | 100% |  | Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH creado y funcionando en el Distrito | Número | ND | Garantizar el funcionamiento de un Equipo de Acción Inmediata (EAI) a nivel territorial para operativizar las rutas de prevención temprana, urgente y de protección en materia DDHH en el Distrito de Cartagena. | 2 |  | Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (4502024) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | [7 empty] | Contratar por prestación de servicios el equipo humano necesario para la ejecución de las actividades del proyecto. | Link expediente contractual. Informes de actividades | 17 | 15 | 88.24% | 62% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 17 contratistas |  | 15 contratistas | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 434000000 | 1- Recursos propios | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010143 | 337800000 | 38300000 |  |  |  | SI | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el marco del proyecto denominado “Generación de una cultura de prevención, promoción y protección de los derechos humanos con enfoque diferencial y de género en el Distrito de Cartagena de Indias.” de la Secretaría del Interior Convivencia Ciudadana. | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta excel con el link secop de las 15 OPS suscritas en el periodo, donde se puede evidenciar la ejecución contractual. Asi mismo se ajunta informe de la oordinación del programa , de las atenciones realizadas en el tema de migrantes y las sesiones del consejo de paz. | En construcción | En construcción
|  |  | Porcentaje de funcionamiento del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH creado mediante Acuerdo 024 de 30 de Diciembre de 2019 | Poner en funcionamiento en un 100% el Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH. | 100% | Porcentaje | 100% |  | Centro de Atención al migrante dotado y funcionando en el Distrito | Número | ND | Crear y dotar un Centro de Atención al migrante en el Distrito de Cartagena con apoyo de la cooperación internacional. | 2 |  | Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos (4502021) | 1 | META CUMPLIDA | 1 centro inaugurado en 2021, dotado y en funcionamiento | META CUMPLIDA | NA | 100% | [7 empty] | Servicios logísticos para fortalecimiento de comité de libertad religiosa y el consejo de paz, reconciliación, convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena. | Link expediente contractual Registros fotográfico y planillas de asistencia | 1 | 0 | 0% | 5% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 32 Consejeros de Paz de Cartagena. 7 integrantes del comité en representación de las congregaciones religiosas del Distrito de Cartagena |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 35000000 | 1- Recursos propios | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010143 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Contratar Servicios logísticos para fortalecimiento del consejo de paz, reconciliación, convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena. | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
[10 empty] | Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados reglamentada y sesionando en el Distrito de Cartagena | Número | Mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados sesionando en el Distrito de Cartagena sin reglamentación | Reglamentar una mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados en el Distrito de Cartagena. | 2 |  | Servicio de asistencia técnica (4502022) | 1 | META CUMPLIDA | 1 mesa técnica de refugiados, migrantes y retornados reglamentada mediante decreto 1621 de 24 de diciembre de 2020 | META CUMPLIDA | NA | 100% | [15 empty] | 364 dias | [15 empty] | SI |  |  |  | 44927 |  | En construcción | En construcción
[10 empty] | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH activo y sesionando en el Distrito de Cartagena | Número | Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH creado mediante Acuerdo 024 de 30 de Diciembre 2019 | Garantizar la operación del Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH en el Distrito de Cartagena | 2 |  | Servicio de asistencia técnica (4502022) | 1 | 1 | 1 Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH operando en el Distrito de Cartagena mediante acuerdo 088 de 27 de diciembre de 2021. | 1 Consejo de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH operando en el Distrito de Cartagena. | 100% | 100% | [15 empty] | 364 dias | [15 empty] | SI |  |  |  | 44927 |  | En construcción | En construcción
[10 empty] | Cear el comité intersectorial de libertad religiosa como espacio de interlocución con la administración, garantizado la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio | Número | ND | Comité intersectorial de libertad religiosa creado como espacio de interlocución con la administración, garantizando la participación de todas las confesiones y entidades religiosas del Municipio | 2 |  | Servicio de asistencia técnica (4502022) | 1 | META CUMPLIDA | 1 Comité intersectorial de libertad religiosa creado mediante decreto 0605 de 8 de junio de 2021 en el Distrito. | META CUMPLIDA | NA | 100% | [7 empty] | Implementación politica publica de libertad religiosa | Link expediente contractual Registros fotográfico y planillas de asistencia | 1 | 0 | 0% | 6% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 32 Consejeros de Paz de Cartagena. 7 integrantes del comité en representación de las congregaciones religiosas del Distrito de Cartagena |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 42000000 | 1- Recursos propios | GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010143 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Contratar Servicios logístico para Implementación politica pública de libertad religiosa | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [10 empty] | 50% | 81.47% | [5 empty] | Avance Proyecto GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | 17.65% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [11 empty] | 696000000 | 337800000 | 38300000
|  |  | Porcentaje de condiciones de prisionalización de Cárcel Distrital de Mujeres y cárcel de Ternera mejorado | ND | Mejorar en un 100% las condiciones de prisionalización de Cárcel Distrital de Mujeres y cárcel de Ternera | 100% | Porcentaje | 100% | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS | Numero de guardas para aumentar capacidad operativa de la Carcel Distrital de Mujeres | Número | 25 guardias vinculados, pero 5 de ellos están prestando servicios de guardia en la cárcel masculina en virtud del convenio INPEC. Fuente: Cárcel Distrital | Aumentar el número de guardias de seguridad en la Cárcel Distrital de Cartagena para el cuatrienio | 2 |  | Servicio de vigilancia carcelaria y penitenciaria (1206004) | 20 | NO SE PROGRAMA PARA 2023 | 0 | NO SE PROGRAMA PARA 2023 | NA | 0% |  |  |  |  | Fortalecimiento y Atención Integral a Internos de los Establecimientos Carcelarios del Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0032 | Brindar servicios de atención primaria (alimentación, salud, comunicación familiar, psicosocial, jurídica y custodia) a las reclusas que permitan mejorar sus condiciones físicas y Psicológicas al interior del establecimiento carcelario. | Contratar la compra de elementos de seguridad carcelaria | Link expediente contractual Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 1 | 0 | 0% | 2% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | La totalidad de las internas de la Carcel Distrital |  | 0 | DIRECTOR CARCEL DISTRITAL | AMITH PATERNINA | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 26000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 0 | 0 | 2262000000 | 343600000 | 27900000 | SI | Contratar la compra de elementos de seguridad carcelaria | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
[30 empty] | Contratar servicio de transportes que permita el cumplimiento de las remisiones judiciales y médicas | link expediente contractual | 1 | 0 | 0% | 4% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | La totalidad de las internas de la Carcel Distrital |  | 0 | DIRECTOR CARCEL DISTRITAL | AMITH PATERNINA | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 82500000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Prestación del servicio especial de transporte terrestre de pasajeros, mediante vehículos automotores para la secretaria del interior y convivencia ciudadana en el marco del proyecto: FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta CDP 38 de fecha marzo 22 de 2023 que soporta el proceso contractual en curso del arriendo de vehiculos para la Carcel Distrital | En construcción | En construcción
[30 empty] | Adquirir circuito cerrado de monitoreo por medio de cámaras de seguridad externa. | Link expediente contractual Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 1 | 0 | 0% | 1% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | La totalidad de las internas de la Carcel Distrital |  | 0 | DIRECTOR CARCEL DISTRITAL | AMITH PATERNINA | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 19800000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Adquirir circuito cerrado de monitoreo por medio de cámaras de seguridad externa. | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
[30 empty] | Contratar suministro de alimentos para PPL | link expediente contractual | 1 | 0 | 0% | 5% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | La totalidad de las internas de la Carcel Distrital |  | 0 | DIRECTOR CARCEL DISTRITAL | AMITH PATERNINA | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 123700000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Contratar suministro de alimentos para PPL | Selección abreviada menor cuantía | 0 | 2023-01-01 | El suministro de alimentos a internas de la Carcel Distrital es un gasto de funcionamiento que está garantizado hasta 31 de abril de 2023 gracias aadicional realizado a vigencia futura aprobada al contrato SAMC-SICC-001-2022. El suministro de alimentos a PPL masculinos y femeninos para la actual vigencia, está en etapa contractual, se adjuntan los CDP 31 de 28 de febrero y 45 de 28 de marzo de 2023 | En construcción | En construcción
[10 empty] | Establecimiento de reclusión Distrital funcionando en inmueble del Distrito. | Número | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo | Garantizar un inmueble propio para el funcionamiento de la Cárcel Distrital de Mujeres | 1 |  | Infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento (1206003) | 1 | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo. | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo. 37,5 | Cárcel Distrital funcionando de manera provisional en inmueble en calidad de arriendo. | 40.62% | 40.62% | [6 empty] | Coordinar con el gobierno departamental y Nacional las acciones administrativas, financieras, jurídicas y logísticas que permitan la reubicación y traslado de la Cárcel Distrital de Cartagena a inmueble propio | Contratar el arrendamiento de un bien inmueble con destino al funcionamiento de salas o centro de detención transitoria para dar solución a la grave situación que aqueja a las personas detenidas preventivamente de manera transitoria por la Policía Nacional. | Link expediente contractual | 1 | 0 | 0% | 29% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Por demanda. PPL que se encuentran bajo custodia de la Policía Metropolitana de Cartagena |  | 0 | DIRECTOR CARCEL DISTRITAL | AMITH PATERNINA | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 660000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Contratar el arrendamiento de un bien inmueble con destino al funcionamiento de salas o centro de detención transitoria para dar solución a la grave situación que aqueja a las personas detenidas preventivamente de manera transitoria por la Policía Nacional. | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjuntan los CDP N°22 de 1 de febrero de 2023 y CDP N°34 del 2 de marzo de 2023 qure soportan los procesos contractuales en curso. | En construcción | En construcción
[10 empty] | Personas privadas de la libertad (PPL) vinculadas a programas psicosociales | Número | 69 internas vinculadas a a programas psicosociales. | Garantizar que las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital sean vinculadas a programas psicosociales | 2 |  | Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad (1206005) | 150 | 37 | 835 | 83 | 100% | 100% | [6 empty] | Brindar servicios de atención primaria (alimentación, salud, comunicación familiar, psicosocial, jurídica y custodia) a las reclusas que permitan mejorar sus condiciones físicas y Psicológicas al interior del establecimiento carcelario. | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Cárcel Distrital de Mujeres. | Informe de las acciones de atención psicosocial realizadas a las personas privadas de la libertad (PPL) en la Cárcel Distrital . Link expediente contractual. Informes de actividades | 15 | 14 | 93.33% | 15% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | La totalidad de las internas de la Carcel Distrital |  | 83 internas | DIRECTOR CARCEL DISTRITAL | AMITH PATERNINA | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 350000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 343600000 | 27900000 |  |  |  | SI | Contratar Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el marco del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”, de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de la Carcel Distrital con las gestiones realizadas en el periodo. Tambien se adjunta excel con el link secop de las 14 OPS suscritas en el periodo, donde se puede evidenciar la ejecución contractual | En construcción | En construcción
[10 empty] | Convenio INPEC suscrito anualmente | Número | Ultimo Convenio INPEC suscrito en el año 2019 | Suscribir anualmente un convenio con el INPEC | 2 |  | Infraestructura penitenciaria y carcelaria dotada (1206008) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0% | 50% | [6 empty] | Mejorar las condiciones de alojamiento de la población masculina recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena con medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta. | Suscribir convenio INPEC. | Convenio suscrito y Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 1 | 0 | 0% | 44% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | La totalidad de población sindicada del Distrito de Cartagena recluida en la Carcel de Ternera |  | 0 | DIRECTOR CARCEL DISTRITAL | AMITH PATERNINA | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 1000000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A INTERNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1206.0800.2020130010032 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Suscribir convenio INPEC. | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
[10 empty] | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS | [10 empty] | 46.88% | 47.66% | [5 empty] | Avance Proyecto Fortalecimiento y Atención Integral a Internos de los Establecimientos Carcelarios del Distrito de Cartagena de Indias | [5 empty] | 13.33% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [11 empty] | 2262000000 | 343600000 | 27900000
|  | ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ TERRITORIAL. | Porcentaje de población víctima del conflicto atendida en la modalidad de atención inmediata (interna y externa) diferencial con enfoque de género y étnico | 100% Atendidos los requerimientos Fuente: SICC | Garantizar en un 100% atención inmediata (interna y externa) diferencial con enfoque de género y étnico a la totalidad de la población víctima del conflicto que así lo requiera | 100% | Porcentaje | 100% | ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | Numero de Albergues de atención inmediata (interna y externa) funcionando en el Distrito | Número | Un albergue de Atención Humanitaria en 2019. Fuente: SICC | Garantizar el funcionamiento de 2 albergues de atención inmediata (interna y externa) anualmente. | 1 |  | Servicio de alojamiento temporal (4101026) | 8 | 1 | 3 | 0 | 0% | 37.5% |  |  |  |  | Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto Armado en el Distrito de Cartagena de Indias | 2020-13001-0061 | Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado en el Distrito de Cartagena a las medidas de asistencia y atención integral mediante la implementación de los albergues de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa). | Contratar albergues de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa) | Link expediente contractual Informe de ejecución contractual | 1 | 0 | 0% | 39% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Por demanda de atención de población victima |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 350000000 | 1- Recursos propios | ASISTENCIA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010061 | 0 | 0 | 900000000 | 153600000 | 13300000 | SI | Contratar albergue de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa) para población victima | Selección abreviada menor cuantía | 0 | 2023-01-01 | SE adjunta CDP N°24 de 16 de febrero que respalda el proceso contractual en curso del Albergue. | En construcción | En construcción
[30 empty] | Atención y/o ayuda humanitaria inmediata para la población víctima del conflicto en Cartagena | Resoluciones de pago | 1 | 1 | 100% | 5% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Por demanda de atención de población victima |  | 21 victimas | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 50000000 | 1- Recursos propios | ASISTENCIA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010061 | 0 | 0 |  |  |  | SI | N/A PAGO POR RESOLUCION | N/A | N/A | N/A | Se adjunta resolución N° 2444 de 28 de marzo de 2023 por medio del cual se reconoce y ordena el pago a 21 victimas por concepto de ayuda humanitaria inmediata | En construcción | En construcción
|  |  | Medidas de Satisfacción a Población Victima en el Distrito. | 0 Fuente: Secretaría del Interior | Realizar en un 100% medidas de satisfacción a Población Victima en el Distrito. | 100% | Porcentaje | 100% |  | Número de acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica realizadas | Número | 2 acciones afirmativas realizadas en 2019. Fuente: SICC | Realizar acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica en el cuatrienio. | 2 |  | Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica (4101011) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0% | 75% | [6 empty] | Garantizar y velar por la implementación de medidas de satisfacción y participación efectiva a favor de las víctimas en el Distrito de Cartagena que aseguren la preservación de la memoria histórica y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. | Acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica. | Link expediente contractual Registros fotográfico y planillas de asistencia | 2 | 0 | 0% | 12% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 100 |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 100000000 | 1- Recursos propios | ASISTENCIA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010061 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Acciones afirmativas de reconocimiento de memoria histórica para población Victima del Conflicto | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
|  |  | Porcentaje de atención a los integrantes de la mesa Distrital de Victimas. | Mesa Distrital de Victimas integrada por 24 lideres | Garantizar que el 100% de los miembros de la mesa Distrital de Víctimas accedan a incentivos técnicos y logísticos para la participación efectiva. | 100% | Porcentaje | 100% |  | Número de representantes de organizaciones de víctimas asistidas técnicamente | Número | 22 representantes de las organizaciones victima recibieron incentivos técnicos y logísticos en 2019 Fuente: SICC | Garantizar que anualmente los representantes de la organizaciones de victimas en el Distrito reciban incentivos técnicos y logísticos para su participación. | 2 |  | Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas (4101038) | 24 | 24 | 24 | 0 | 0% | 75% | [7 empty] | Incentivos técnicos y logísticos para la mesa de participación de las víctimas. | Link expediente contractual y resoluciones de pago | 2 | 0 | 0% | 19% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 24 |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 171800000 | 1- Recursos propios | ASISTENCIA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010061 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Incentivos técnicos y logísticos para la mesa de participación de las víctimas. | Selección abreviada menor cuantía | 0 | 2023-01-01 | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
|  |  | Porcentaje de Personas víctimas del conflicto que accede a procesos de atención sicosocial | 9% (7335 fueron atendidas psicosocialmente en el cuatrienio 2016-2019) Fuente: RUV-Secretaría del Interior | Aumentar a 12% el porcentaje de víctimas del conflicto asentada en el Distrito que accede a procesos de atención Psicosocial. | 12% | Porcentaje | 12% |  | Numero de Planes de Acción Territorial- PAT aprobados. | Número | PAT 201-2019 aprobado mediante decreto 1755 de 2016. | Adoptar un Plan de Acción Territorial- PAT para el cuatrienio 2020-2023 | 2 |  | Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la polìtica pública para las víctimas (4101063) | 1 | META CUMPLIDA | Un PAT aprobado y adoptado mediante decreto 0714 de 10 de julio de 2020 | META CUMPLIDA | NA | 100% | [6 empty] | Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado en el Distrito de Cartagena a las medidas de asistencia y atención integral mediante la implementación de los albergues de ayuda humanitaria inmediata (interna y externa). | Implementación de las medidas de prevención y protección a población víctima del conflicto. | Resoluciones de pago | 1 | 0 | 0% | 5% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Por demanda de atención de población victima |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 50000000 | 1- Recursos propios | ASISTENCIA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010061 | 0 | 0 |  |  |  | SI | N/A PAGO POR RESOLUCION | N/A | N/A | N/A | En etapa pre-contractual | En construcción | En construcción
[10 empty] | Número de personas víctimas del conflicto que acceden a procesos de atención psicosocial | Número | 736 atendidas psicosocialmente solo en 2019 Fuente: SICC | Garantizar que personas víctimas del conflicto accedan a procesos de atención psicosocial en el cuatrienio. | 2 |  | Servicio de recuperación emocional a víctimas del conflicto armado (4101030) | 3665 | 1182 | 580 | 21 | 1.777% | 16.4% | [6 empty] | Garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado a medidas de atención Psicosocial con enfoque de género, diferencial y étnico en el Distrito de Cartagena | Contratar el equipo jurídico y psicosocial requerido para brindar la atención sicosocial a víctimas del conflicto y Hacer seguimiento a la Implementación del Plan de Atención Territorial- PAT en el Distrito. | Link expediente contractual. Informes de actividades | 5 | 6 | 100% | 20% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 1182 victimas |  | 21 victimas | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 178200000 | 1- Recursos propios | ASISTENCIA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010061 | 153600000 | 9300000 |  |  |  | SI | Contratar prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión en el marco del proyecto denominado “ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS” de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de la coordinación del porgrama y excel con el link secop de las 6 OPS suscritas en el periodo, donde se puede evidenciar la ejecución contractual | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [10 empty] | 0.4442% | 60.78% | [5 empty] | Avance Proyecto Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto Armado en el Distrito de Cartagena de Indias | [5 empty] | 33.33% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [11 empty] | 900000000 | 153600000 | 13300000
|  |  | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | N/A | N/A | N/A | CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL | Número de encuentros Convivencia y reconciliación en las Localidades realizados | Número | ND | Realizar 3 encuentros anualmente para Fomentar la Convivencia y la reconciliación en las Localidades | 2 |  | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos (4101079) | 12 | 4 | 8 | 1 | 25% | 75% |  |  |  |  | Construcción de paz Territorial en el Distrito de Cartagena. | 2020-13001-0187 | Divulgar los acuerdos de paz y fomentar la convivencia y la reconciliación en el Distrito de Cartagena. | Encuentros para fomentar la convivencia y la reconciliación | Link expediente contractual Registros fotográfico y planillas de asistencia | 4 | 1 | 25% | 42% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 200 |  | 100 lideres | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 84800000 | 1- Recursos propios | CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010187 | 0 | 0 | 200000000 | 104000000 | 2000000 | SI | Contratar Servicios logísticos para implmentar los Encuentros para fomentar la convivencia y la reconciliación en el Distrito de Cartagena el marco del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de la coordinación del programa con las gestiones realizadas en el periodo. | En construcción | En construcción
[10 empty] | Número de Informes y recomendaciones de la Comisión de la Verdad adoptados | Número | ND | Adoptar el informe y las recomendaciones de la comisión de la verdad para Cartagena | 2 |  | Documentos de diagnóstico y/o caracterización del daño colectivo (4101046) | 1 | Se ejecutan recomendaciones | Informe adoptado | 0 | 0% | 100% | [7 empty] | Contratar el recurso humano idóneo para ejecutar actividades del proyecto | Link expediente contractual. Informes de actividades | 6 | 6 | 100% | 58% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 6 contratistas |  | 6 contratistas | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 115200000 | 1- Recursos propios | CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4103.1500.2020130010187 | 104000000 | 2000000 |  |  |  | SI | Contratar Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el marco del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS” de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de la coordinación del porgrama y excel con el link secop de las 6 OPS suscritas en el periodo, donde se puede evidenciar la ejecución contractual | En construcción | En construcción
[10 empty] | Numero de divulgaciones y socializaciones del Acuerdo de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno urbanas y Rurales realizada | Número | ND | Divulgar y socializar los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rurales | 2 |  | Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos (4101079) | 30 | META CUMPLIDA | 31 | META CUMPLIDA | NA | 100% | [13 empty] | 2 de enero de 2023 |  | 364 dias | [19 empty] | 44927 |  | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL | [10 empty] | 12.5% | 91.67% | [5 empty] | Avance Proyecto Construcción de paz Territorial en el Distrito de Cartagena. | [5 empty] | 62.5% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL | [11 empty] | 200000000 | 104000000 | 2000000
|  | PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN | Porcentaje de ejecución de los proyectos de presupuesto participativo priorizados por la comunidad. | ND | Realizar priorización y ejecución del 100% de los proyectos por Presupuesto Participativo en el Distrito de Cartagena | 100% | Porcentaje | 100% | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Número de priorizaciones de proyectos de presupuesto realizadas. | Número | Última priorización realizada en 2009. Fuente:SICC | Realizar una priorización de proyectos de presupuesto participativo en cada una de las UCG urbanas y rurales en el Distrito de Cartagena. | 2 |  | Servicio de integración de la oferta pública (4599029) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | N/D | N/D | ND (depende de los proyectos priorizados en las comunidades) | ND (depende de los proyectos priorizados en las comunidades) | ND (depende de los proyectos priorizados en las comunidades) | Realizar una priorización de proyectos de presupuesto participativo en cada una de las UCG urbanas y rurales en el Distrito de Cartagena. | Actas de asambleas de priorización | 30 | 0 | 0% | 50% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Todos los habitantes y visitantes del Distrito de Cartagena |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 0 | 1- Recursos propios | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 2.3.0000.0000.0000130010202 | 0 | 0 | 1800000000 | 0 | 0 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | El equipo asesor ha venido desarrollando durante el mes de febrero y marzo la formulación técnica del proyecto para el registro del mismo en la MGA, puesto que el programa no se ha implementado desde el año 2009. Asi como tambien en la modificación del decreto 0761 de 2009 que reglamenta el Acuerdo 003 de 2009, mediante el cual se institucionalizó el proceso de presupuesto participativo, dado que el marco normativo se encuentra desactualizado conforme a la normativa nacional y para clarificar varios de los procesos asociados. Se adjuntam informe con evidencias | En construcción | En construcción
[10 empty] | Número de proyectos por presupuesto participativo ejecutados. | Número | ND | Ejecutar proyectos priorizados por presupuesto participativo en el Distrito de Cartagena. | 1 |  | Servicio de asistencia técnica (4599031) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | Ejecutar proyectos priorizados por presupuesto participativo en el Distrito de Cartagena. | Proyectos priorizados | 30 | 0 | 0% | 50% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Según localización de proyectos priorizados |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 1800000000 | 1- Recursos propios | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 2.3.0000.0000.0000130010202 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Según cuantía del bien y/o servicios priorizado en asambleas | N/D | N/D | N/D |  | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | [10 empty] | 0% | 0% | [16 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | [11 empty] | 1800000000 | 0 | 0
| EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. | EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENAS | Porcentaje de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena con reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | ND | Lograr que el 100% de la población Afro, Negra, raizal, palenquera e Indígena que habita el Distrito de Cartagena se le sean reconocidos sus derechos de la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho. | 100% | Porcentaje | 100% | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Planes Administrativos de Territorio | Número | 7 de 33 Consejos comunitarios tienen reglamentos internos y planes de etnodesarrollo. | Elaborar Planes Administrativos de Territorio | 2 |  | Documentos de planeación (4502035) | 26 | 18 | 8 | 4 | 22.22% | 46.15% |  |  | EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDÍGENAS | Desarrollar politicas locales e implementar politicas nacionales dirigidas a la garantia de derechos de la poblacion negra, afro, raizal, palenqueras e indigena, aplicando el enfoque diferencial, para garantizar la identidad, el bienestar y la inclusion de este sector poblacional en el Distrito de Cartagena. | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y ATENCIÓN DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0148 | Brindar asistencia técnica para la elaboración de los Planes Administrativos del Territorio (reglamentos internos y planes de etnodesarrollo) que permitan proteger el territorio de estas comunidades y promover la conservación de sus costumbres, prácticas socioeconómicas y de sus activos ambientales | Acompañar la construcción de los Planes Administrativos del Territorio (reglamentos internos y planes de etnodesarrollo) en los consejos comunitarios | Link expediente contractual. Informes de actividades. PAT | 18 Consejos comunitarios | 4 Consejos comunitarios: Las Europas, Ararca, Arroyo Grande Y Leticia | 22.22% | 56% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 18 Consejos comunitarios |  | 4 Consejos comunitarios: Las Europas, Ararca, Arroyo Grande Y Leticia | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 250400000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y ATENCIÓN DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010148 | 248800000 | 18100000000 | 450000001 | 248800000 | 18100000 | SI | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el marco del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y ATENCIÓN DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIASde la Secretaría del Interior Convivencia Ciudadana. | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de la coordinación del porgrama con las gestiones realizadas en el periodo. Tambien se adjunta excel con el link secop de las 8 OPS suscritas en el periodo, donde se puede evidenciar la ejecución contractual | En construcción | En construcción
[30 empty] | Contratar logística para eventos conmemorativos y consultas previas. | Link expediente contractual Registros fotográfico y planillas de asistencia | 1 | 0 | 0% | 33% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Todas las comunidades ëtnicas del Distrito de Cartagena que requieran acompañamiento en Consultas Previas |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 149600001 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y ATENCIÓN DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010148 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Contratar Servicios logístico para para eventos conmemorativos y consultas previas. | Selección abreviada menor cuantía | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de la coordinación del programa con las gestiones realizadas en el periodo. | En construcción | En construcción
[10 empty] | Número de funcionarios de la alcaldía distrital formados en enfoque étnico | Número | 0 | Formar funcionarios de la alcaldía distrital en enfoque étnico | 2 |  | Servicio de educación informal (4502034) | 100 | META CUMPLIDA | 117 | META CUMPLIDA | NA | 100% | [7 empty] | Adecuación y dotación de la casa AIKU como espacio de gestión cultural. | Link expediente contractual Registros fotográfico | 1 | 0 | 0% | 11% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Todas las comunidades ëtnicas del Distrito de Cartagena |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 50000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y ATENCIÓN DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010148 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Adecuación y dotación de la casa AIKU como espacio de gestión cultural. | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de la coordinación del programa con las gestiones realizadas en el periodo. | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [10 empty] | 22.22% | 73.08% | [5 empty] | Avance Proyecto FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y ATENCIÓN DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN NEGRA, AFRODESCENDIENTE, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | 7.407% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [11 empty] | 450000001 | 248800000 | 18100000
[9 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida | Número | 1 | Aumentar el Número de Cabildos indígenas asentados en el Distrito con Planes de Vida | 2 |  | Documentos de planeación (4502035) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LA CULTURA E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0145 | Realizar asistencia técnica a los cabildos indígenas asentados en el Distrito para la formulación de sus planes de vida con enfoque diferencial. | Asistencia técnica a los cabildos indígena asentados en el Distrito para la formulación de su plan de vida con enfoque diferencia. | Link expediente contractual. Informes de actividades Planes de vida | 5 | 0 | 0% | 70% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 5 Cabildos indígenas |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 139500000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y AUTODETERMINACION DE LA CULTURA E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010145 | 89500000 | 7000000 | 200000000 | 92063000 | 7000000 | SI | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el marco del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LA CULTURA E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS” de la Secretaría del Interior Convivencia Ciudadana. | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta excel con el link secop de las 3 OPS suscritas en el periodo, donde se puede evidenciar la ejecución contractual | En construcción | En construcción
[10 empty] | Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena | Número | 0 | Realizar Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe realizados en el Distrito de Cartagena | 2 |  | Servicio de promoción de la garantía de derechos (4502038) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0% | 25% | [6 empty] | Promover la creación del Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígena Intercultural-CEMI y el intercambio ancestral de conocimientos como forma de reafirmar identidades y prácticas propias de los pueblos indígenas en el Distrito. | Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe en el Distrito de Cartagena | Link expediente contractual Registros fotográfico y planillas de asistencia | 3 | 0 | 0% | 15% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 150 |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 30000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y AUTODETERMINACION DE LA CULTURA E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010145 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Contratar Servicios logístico para Encuentros de autoridades tradicionales indígenas de la región Caribe en el Distrito de Cartagena | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de la coordinación del programa con las gestiones realizadas en el periodo. | En construcción | En construcción
[30 empty] | Contratar la elaboración del avalúo comercial del bien identificado con referencia catastral N° 01-40-0001-0900-000 y matricula inmobiliaria No 060-84475 ubicado en el corregimiento de Bayunca de Cartagena – Bolívar | Link expediente contractual. | 1 | 1 | 100% | 1% | 31 de enero de 2023 | 30 de junio de 2023 | 150 días | Cabildo Indigena Zenu |  | IGAC quien realiza avaluo sobre potencial predio para trasladar el Cabildo Indigena Zenu | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2563000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y AUTODETERMINACION DE LA CULTURA E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010145 | 2563000 | 0 |  |  |  | SI | Contratar la elaboración del avalúo comercial del bien identificado con referencia catastral N° 01-40-0001-0900-000 y matricula inmobiliaria No 060-84475 ubicado en el corregimiento de Bayunca de Cartagena – Bolívar | contrato interadministrativo de prestación de servicios | 0 | 2023-02-01 | LINK CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 01 DE 2023 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3926456&isFromPublicArea=True&isModal=False | En construcción | En construcción
[10 empty] | Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. | Número | 0 | Diseñar el Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígenas Intercultural. | 2 |  | Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos (4502021) | 1 | Implementación del Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígena Intercultural-CEMI | 1 | 0 | 0% | 100% | [7 empty] | Implementación del Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígena Intercultural-CEMI | Link expediente contractual Registros fotográfico | 1 | 0 | 0% | 14% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Todas las comunidades Indigenas asentadas en el Distrito de Cartagena |  | 0 | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 27937000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y AUTODETERMINACION DE LA CULTURA E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA POBLACION INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010145 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Implementación del Centro de Estudio de Pensamiento Mayor Indígena Intercultural-CEMI | Contratación régimen especial - Régimen especial | 0 | 2023-01-01 | Se adjunta informe de la coordinación del programa con las gestiones realizadas en el periodo. | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [10 empty] | 0% | 41.67% | [5 empty] | Avance Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LA CULTURA E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | 25% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [11 empty] | 200000000 | 92063000 | 7000000
[9 empty] | INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA | Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada | Número | 0 | Jurisdicción especial Indígena JEI aplicada | 2 |  | Servicio de asistencia técnica (4502022) | 1 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | 0 | N/A | NA | 0% |  |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA- JEI EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0276 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | N/A | N/A | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 |  | N/A | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO SE PROGRAMA PORQUE NO SE LE ASIGNÓ PRESUPUESTO PARA 2023 SEGÚN Acuerdo 106 de 14 de diciembre de 2022 y Decreto de liquidación N°1782 de 28 de diciembre de 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En construcción | En construcción
[10 empty] | AVANCE PROGRAMA INTEGRIDAD CULTURAL, GOBIERNO PROPIO, VIVIENDA Y HABITAT PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA | [10 empty] | NA | 0% | [5 empty] | AVANCE PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA- JEI EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | NA
[10 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA MARZO 31 DE 2023 | [10 empty] | 33.32% | 59.99% | [5 empty] | AVANCE PROYECTOS SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA MARZO 31 DE 2023 | [5 empty] | 32.32% |  |  |  |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA MARZO 31 DE 2023 | [11 empty] | 22770767895 | 6850605895.55 | 507600000
Note on O7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AF7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AJ7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AU7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on BE7: VER ANEXO 1
Note on BF7: VER ANEXO 1

## PISCC
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [55 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [55 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [55 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN 2023 | [55 empty] | Página: 1 de 1
| DEPENDENCIA : |  | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [22 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [16 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | [8 empty] | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [5 empty] | POLICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | REPORTE META PRODUCTO MARZO 31 DE 2023 | AVANCE META PRODUCTOA A MARZO 31 DE 2023 | AVANCE META PRODUCTOA AL CUATRIENIO | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | REPORTE ACTIVIDAD PROYECTO MARZO 31 DE 2023 | AVANCE ACTIVIDAD PROYECTO MARZO 31 DE 2023 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIAROS CUBIERTOS 31 MARZO DE 2023 | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN PRESUPESTAL RP A 31 DE MARZO | GIROS A 31 DE MARZO 2023 | ASIGNACION PRESUPUESTAL POR PROGRAMA | REGISTROS PRESUPUESTALES POR PROGRAMA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS POR PROGRAMA A 31 DE MARZO 2023 | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACIÓN O RELACIÓN DE EVIDENCIA A 31 MARZO | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS | PILAR 4. CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Tasa de homicidio por cien mil habitantes (por curso de vida) | 19,02 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 17,02 la Tasa de Homicidios en el Distrito de Cartagena (por curso de vida) | 17.02 | tasa por cien mil habitantes | 17.02 | PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC 2020-2023 formulado y ejecutado | numero | PISCC 2016-2019 ejecutado | Formular y ejecutar un Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC para el período 2020-2023 | 2 |  | Documentos de planeación con seguimiento realizados (450102601) | 1 | Ejecución PISCC 2020-2023 | PISCC 2020-2023 formulado, aprobado el 30 de junio de 2020 y en ejecución 87,5 | PISCC 2020-2023 en ejecución | 90.63% | 90.63% | N/A | N/A | GESTION DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Promover la capacidad de articulación e implementación de estrategias y acciones con los organismos de seguridad, fuerza pública y entidades público-privadas, mediante el uso eficiente de los recursos, que mejoren las condiciones de seguridad y convivencia e impacten en la disminución de la violencia y criminalidad en el Distrito de Cartagena Indias. | FORTALECIMIENTO EN PARQUE AUTOMOTOR Y TECNOLOGÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0254 | Dotar a la Policía metropolitana de Cartagena con los elementos tecnológicos, logísticos, infraestructurales y de movilidad necesarios para aumentar su capacidad de operación. | Dotación de vehículos (uniformado o no uniformado) para la Policía Metropolitana | Link expediente contractual Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 8 | 0 | 0% | 100% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Policía Metropolitana de Cartagena | 0 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 1782298304 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO EN PARQUE AUTOMOTOR Y TECNOLOGÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2020130010254 | 0 | 0 | 1782298304 | 0 | 0 | SI | CONTRATAR LA ADQUISICION DE Vehiculos Paneles para transporte de personas privadas de su libertad PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL MARCO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - FONSET | Licitación pública | 0 | 2023-01-01 | Se adjuntan las SDP AMC-SDP-02296-2023 Y AMC-SDP-02297-2023 actualmente en curso ante hacienda Distrital | En contsrucción | En contsrucción
[27 empty] | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA INDIAS | 2022-13001-0013 | Dotar a la Policía metropolitana de Cartagena con los elementos logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades de educación y prevención integral | Contratar material impreso para el desarrollo de las actividades de educación y prevención integral. | Link expediente contractual Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 1 | 0 | 0% | 7% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Policía Metropolitana de Cartagena | 0 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 50000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA INDIAS | 2.3.4501.1000.2022130010013 | 0 | 0 | 763842130 | 0 | 0 | SI | CONTRATAR MATERIAL IMPRESO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS, CURSOS DE EDUCACIÓN CIUDADANA Y ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | en etapa pre contractual | En contsrucción | En contsrucción
[30 empty] | Contratar suministro de refrigerios para el desarrollo de actividades de prevención y demás eventos que requieran especial atención policial en el distrito de Cartagena. | Link expediente contractual Informe de ejecución contractual | 1 | 0 | 0% | 39% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Policía Metropolitana de Cartagena | 0 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 300000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA INDIAS | 2.3.4501.1000.2022130010013 | 0 | 0 |  |  |  | SI | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL - FONSET | Selección abreviada menor cuantía | 0 | 2023-01-01 | en etapa pre contractual | En contsrucción | En contsrucción
[29 empty] | Dotar a la Policía metropolitana de Cartagena con los elementos logísticos y técnicos para aumentar su capacidad de investigación e inteligencia. | Pago de recompensas. | Resoluciones de pago | 1 | 0 | 0% | 16% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Informantes de la Policía Metropolitana de Cartagena | 0 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 123842130 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA INDIAS | 2.3.4501.1000.2022130010013 | 0 | 0 |  |  |  | SI | N/A PAGO POR RESOLUCION | N/A | N/A | N/A | en etapa pre contractual | En contsrucción | En contsrucción
[30 empty] | Compra de los equipos necesarios para implementar la sala estratégica policial de análisis criminal integral. | Link expediente contractual | 50 | 0 | 0% | 38% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Policía Metropolitana de Cartagena | 0 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 290000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA INDIAS | 2.3.4501.1000.2022130010013 | 0 | 0 |  |  |  | SI | CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL - FONSET | Seléccion abreviada - acuerdo marco | 0 | 2023-01-01 | en etapa pre contractual | En contsrucción | En contsrucción
[27 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA OPORTUNA ASISTENCIA MILITAR E INCREMENTO DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020-13001-0272 | Dotar con activos móviles a la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional para incrementar sus capacidades operativas de vigilancia y control de los delitos en mar y tierra. | Dotar con activos móviles a la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional para incrementar sus capacidades operativas de vigilancia y control de los delitos en mar y tierra. | Link expediente contractual Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 1 | 0 | 0% | 13% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional | 0 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 1.3.2.1.02-174 - RF CONTRIBUCION DE OBRAS PUBLICAS | 350000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA OPORTUNA ASISTENCIA MILITAR E INCREMENTO DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2020130010272 | 0 | 0 | 2346140435 | 0 | 0 | SI | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BUSETA CON DESTINO A LA ARMADA NACIONAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSET | Seléccion abreviada - acuerdo marco | 0 | 2023-01-01 | en etapa pre contractual | En contsrucción | En contsrucción
[29 empty] | Dotar con elementos logísticos y tecnológicos a la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional para la realización de operativos y actividades de acción integral con las comunidades. | Compra de equipos para la modernización del centro de operaciones y control marítimo a la Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional | Link expediente contractual Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 30 | 0 | 0% | 60% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional | 0 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 1187156643 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA OPORTUNA ASISTENCIA MILITAR E INCREMENTO DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2020130010272 | 0 | 0 |  |  |  | SI | Contratar la adquisicion e instalacion de un Sistema de vigilancia y monitoreo para bahía interna de Cartagena. CONTRATAR Computadores portátiles, impresoras, video Bean, Televisores de 50” , Planta de generación eléctrica portátil CON DESTINO A LA ARMADA NACIONAL, | Licitación pública Minima Cuantia | 0 | 2023-01-01 | en etapa pre contractual | En contsrucción | En contsrucción
[30 empty] | Dotar con material de intendencia a los miembros de la armada nacional | Link expediente contractual soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 1 | 0 | 0% | 27% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Fuerza Naval del Caribe – Armada Nacional | 0 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 808983792 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA OPORTUNA ASISTENCIA MILITAR E INCREMENTO DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2020130010272 | 0 | 0 |  |  |  | SI | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASALTO AEREO Y DE INTENDENCIA CON DESTINO A LA ARMADA NACIONAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSET . | Seléccion abreviada - acuerdo marco | 0 | 2023-01-01 | en etapa pre contractual | En contsrucción | En contsrucción
[27 empty] | MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION UBICADA EN EL BARRIO CRESPO CALLE 66 4 -86 EDIFICIO HOCOL PISOS 1 y 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2020-13001-0304 | Intervenir las instalaciones de áreas técnicas, baños, seguridad, auditorio, acceso, ventanilla única, Cacym, armarillo, entrevistas, GORA, DEF, DECN, entre otras de la sede de la Fiscalía General de la Nación ubicada en el Barrio Crespo calle 66 4 -86 Edificio Hocol pisos 1 y 2 | Intervención y ejecución obras en los pisos 1 y 2 del edificio Hocol | Link expediente contractual Actas, Informes parciales y final del contratista | 1 | 1 | 100% | 90% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Fiscalía General de la Nación ubicada en el Barrio Crespo calle 66 4 -86 Edificio Hocol pisos 1 y 2 | Fiscalía General de la Nación ubicada en el Barrio Crespo calle 66 4 -86 Edificio Hocol pisos 1 y 2 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 1800000000 | 1- Recursos propios | MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN EL BARRIO CRESPO CALLE 66 4 -86 EDIFICIO HOCOL PISOS 1 Y 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2020130010304 | 1751937662 | 0 | 2000000000 | 1937441321 | 0 | SI | Contratar las obras de adecuacion y remodelacion de dependencias de la Fiscalia General de la Nacion Seccional -Bolivar- Sede Fiscalia de Cartagena de Indias | Selección abreviada subasta inversa | 0 | 2023-01-01 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3692571&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | En contsrucción | En contsrucción
[29 empty] | Mejorar la prestación del servicio en la sede de la Fiscalía General de la Nación ubicada en el Barrio Crespo calle 66 4 -86 Edificio Hocol | Contratar interventoría técnica | Link expediente contractual Actas, Informes parciales y final de la interventoría. | 1 | 1 | 100% | 10% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Fiscalía General de la Nación ubicada en el Barrio Crespo calle 66 4 -86 Edificio Hocol pisos 1 y 2 | Fiscalía General de la Nación ubicada en el Barrio Crespo calle 66 4 -86 Edificio Hocol pisos 1 y 2 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 200000000 | 1- Recursos propios | MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN EL BARRIO CRESPO CALLE 66 4 -86 EDIFICIO HOCOL PISOS 1 Y 2 DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2020130010304 | 185503659 | 0 |  |  |  | SI | Contratar la interventoría técnica para ejecución de las obras de adecuacion y remodelacion de dependencias de la Fiscalia General de la Nacion Seccional -Bolivar- Sede Fiscalia de Cartagena de Indias | Concurso de méritos abierto | 0 | 2023-01-01 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4166480&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | En contsrucción | En contsrucción
[27 empty] | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNOLÓGICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0283 | Dotar a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Regional Caribe de los recursos tecnológicos y de movilidad necesarios para mejorar su capacidad técnica y operativa durante la prestación de los servicios migratorios y la ejecución de las medidas administrativas. | Dotación e instalación de la sala estratégica de la Unidad Administrativa Migración Colombia. | Link expediente contractual Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 1 | 0 | 0% | 41% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Unidad Administrativa Migración Colombia. | 0 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 346140435 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNOLÓGICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2021130010283 | 0 | 0 | 846140435 | 0 | 0 | SI | CONTRATAR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS, EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA SALA ESTRATEGICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA | Selección abreviada menor cuantía | 0 | 2023-01-01 | en etapa pre contractual | En contsrucción | En contsrucción
[30 empty] | Adquisición de Pasillos BIOMIG para la Unidad Administrativa Migración Colombia. | Link expediente contractual Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 1 | 0 | 0% | 59% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Unidad Administrativa Migración Colombia. | 0 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 500000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNOLÓGICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2021130010283 | 0 | 0 |  |  |  | SI | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PASILLOS BIOMIG PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA | Selección abreviada menor cuantía | 0 | 2023-01-01 | en etapa pre contractual | En contsrucción | En contsrucción
[27 empty] | FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2022-13001-0026 | Dotar a la Unidad Nacional de Protección -Cartagena de los equipos tecnológicos necesarios que permitan mejorar su operatividad en la realización de actividades de documentación y seguimiento de la información suministrada por las personas protegidas. | Adquisición de equipos tecnológicos para la Unidad Nacional de Protección -Cartagena | Link expediente contractual Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 10 | 0 | 0% | 6% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Unidad Nacional de Protección -Cartagena | 0 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 50000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2022130010026 | 0 | 0 | 800000000 | 253007786 | 0 | SI | Adquisición de equipos tecnológicos (Computadores) para la Unidad Nacional de Protección -Cartagena CON CARGO A LOS RECURSOS DEL MARCO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - FONSET | Mínima cuantía | 0 | 2023-01-01 | en etapa pre contractual | En contsrucción | En contsrucción
[29 empty] | Dotar a la Unidad Nacional de Protección -Cartagena con activos móviles (vehículos y motocicletas) necesarios para aumentar su capacidad de operación en el área metropolitana de Cartagena. | Adquisición de activos móviles (vehículos y motocicletas) para la Unidad Nacional de Protección -Cartagena | Link expediente contractual Soportes de ingreso de los bienes adquiridos al almacén de la Alcaldía Distrital | 7 | 1 | 14.29% | 94% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | Unidad Nacional de Protección -Cartagena | Unidad Nacional de Protección -Cartagena | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 750000000 | 1- Recursos propios | FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2022130010026 | 253007786 | 0 |  |  |  | SI | Adquisición de camionetas y morocicletas para la Unidad Nacional de Protección -Cartagena CON CARGO A LOS RECURSOS DEL MARCO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - FONSET | Mínima cuantía. Seléccion abreviada - acuerdo marco | 0 | 2023-01-01 | Se anexa orden de compra 105929 y RP 223 de 13 de marzo mediante el cual se adquiere vehículo 4x4 con destino a la Unidad Nacional de Protección con cargo a los recursos del Fonset. | En contsrucción | En contsrucción
[27 empty] | ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2022-13001-0028 | Contratar los equipos humanos, administrativos y operativos, destinados a ejecutar, evaluar, y hacer seguimiento al Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana | Contratar el equipo humano (administrativo y operativo) para ejecutar, evaluar, y hacer seguimiento al Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. | Link expediente contractual Informes de actividades | 3 | 3 | 100% | 100% | 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 364 dias | 3 | 3 | ANA MARIA GONZÁLEZ FORERO | SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1.2.3.2.01-040 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 130026720.01 | 1- Recursos propios | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2022130010028 | 128800000 | 21600000 | 130026720 | 128800000 | 21600000 | SI | Contratar prestación de servicios profesionales para la ejecución del PISCC en el marco del proyecto denominado ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Contratación directa. | 0 | 2023-01-01 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3834188&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3835304&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3877449&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | En contsrucción | En contsrucción
[14 empty] | AVANCE PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | [6 empty] | 90.63% | 90.63% |  |  |  |  | AVANCE PROYECTOS PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | [6 empty] | 20.95% | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMA PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | [6 empty] | 8668448024 | 2319249107 | 21600000
Note on O7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AF7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AJ7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AT7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on BD7: VER ANEXO 1
Note on BE7: VER ANEXO 1

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO
Objetivo de Desarrollo Sostenible | Colocar en esta casilla el ODS con que se articula el programa de su competencia, lo encuentra en el acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
PILAR | Colocar en esta casilla el Pilar con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena.
LINEA ESTRATEGICA | Colocar en esta casilla la linea estrategica con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena. Cada producto formulado en el plan de accion debera asociasrse a un objetivo institucional.
INDICADOR DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla es el indicador definido para cumplir la meta de bienestar en el plan de desarrollo, acuerdo 027 Salvemos Juntos a Cartagena
LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta de bienestar .
DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos junstos a Cartagena.
META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla la cuantificación numérica o porcentual de la meta de bienestar.
UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla la cifra numérica o porcentual nominativo de la meta.
PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | Colocar en esta casilla la programación de la meta de bienestar según Plan indicativo.
PROGRAMA | Colocar en esta casilla el nombre de los programas de su competencia articulados con el ODS, Pilar, Linea estrategica, meta de bienestar, en ralacion al acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Colocar en este casilla el indicador definido para cumplir la meta en el plan de desarrollo según el acuerdo 027 PDD Salvemos juntos a Cartagena.
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla la expresion fisica con que se mostrara el resultado de la meta propuesta ejemplo, numero, porcentaje, kilometro.
LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos juntos a Cartagena.
DENOMINACION DEL PRODUCTO (bien o servicio) | Identificar con una x el nombre que caracteriza la categoría del producto Bien o servicio y determina puntualmente el tema que se va a desarrollar. Por su esencia misma, los ¿bienes difieren de los servicios en su comportamiento y consecuente formulación.
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla el producto que se pretende alcanzar identificado en el PDD, homologado al catalogo de productos del DNP.
VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio, este se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificado en el PDD.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | Colocar en esta casilla , la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el plan indicativo.
ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Colocar en esta casilla la cantidad de producto alcanzado en lo que va corrido del cuatrienio.
ARTICULACION CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
Dimensiones del MIPG | Colocar en esta casilla la dimension identificada. Articular desde la competencia de la dependencia con que dimension se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Telento humano. 2. Direccionamiento estrategico. 3. Gestion con valores por resultados. 4. Evaluacion de resultados. 5. Informacion y comunicacion 6. Gestion del conocimiento. 7. Control interno.
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | La operación del MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, categorizadas en siete (7) dimensiones soportadas en los principios de la integridad y la legalidad. Por lo que se necesita articular desde la competencia la politica que se desarrollara con la dimension identificada. si no esta inmerso en una de las dimensiones y politicas especificas. coloca aqui la dimension y la politica institucional con la que te alineastes el proceso cuando lo diseñastes, en el marco de la GESTION POR PROCESO
Proceso asociado | Cada politica de gestion y desempeño institucional se desarrolla en la dimension escogida mediante un proceso que ha sido documentado de acuerdo al trabajo misional de la dependencia. Por lo que se requiere colocar en esta casilla la descripcion del proceso a partir del cual se desarrolla la politica que su vez pone en funcionamiento la dimension.
Objetivo Institucional | Coloca aquí el objetivo colocado en el proceso con el que te articulas. En la gestion por proceso
PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Colocar en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN |  | Colocar en esta casilla el numero BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
OBJETIVO DEL PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el fin del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) |  | Colocar en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula. Es importante que este listado de actividades coincida al 100% con las viabilizadas en SUIFP
ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a relizar
PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 |  | Colocar en esta casilla el numero o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el valor porcentual de cada actividad que llevara a conseguir el 100% de la meta propuesta.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de terminacion de la actividad en la vigencia 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) |  | Colocar en esta casilla el numero de dias que requiere el desarrollo de la actividad en la vigencia 2023
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad programadas para recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
BENEFICIARIOS CUBIERTOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad que realmente recibieron el beneficio de la actividad programada en el proyecto. Esta casilla se diligencia con el reporte del trimestre
DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Nombre de la dependencian responsable
NOMBRE DEL RESPONSABLE |  | Nombre de la personaa encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta.
FUENTE DE FINANCIACIÓN |  | Nombre de la fuente de recursos con lo que financiara la actividad
PLAN GENERAL DE COMPRAS
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) |  | Valor numerico en pesos del Plan Operativo anual de inversion asignado al rubro presupuestal.
FUENTE PRESUPUESTAL |  | Nombre de la fuente origen de los recursos 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el Código numérico que identifica el concepto del Gasto (Funcionamiento, Deuda Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? |  | En esta casilla colocar si es necesaria la contratacion
DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN |  | Si es necesario la contrtacion descripcion el medio por el cual se hará
MODALIDAD DE SELECCIÓN |  | Mencionar la modalidad de contratacion selecionada. Licitacion Publica, concurso de meritos, selección abreviada, minima cuatia, contrtacion directa.
FUENTE DE RECURSOS |  | CADA FUENTE ASIGNADA POR EL ACUERDO DE PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN |  | Fecha tentativa de incio del proceso de contratacion.
OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA |  | Indicar el avance cualitativo de la meta y relación de la evidencia aportada para la verificación de cada reporte
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. “Función Pública se compromete a administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, acatando la metodología propia para su gestión, determinando las acciones de control detectives y preventivas oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva inmediata ante las eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo aceptables”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO |  | Colocar en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, COLOCADO EN LA COLUMNA W y desarrollado en la caracterizacion de la gestion por proceso. asociado a las actividades del proyecto.
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS |  | Colocar en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido asociado a las actividades del proyecto.
Note on A35: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on A37: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
Diciembre 29-2022 | Diseño y Elaboración del formato de captura de información para reporte de avance de plan de desarrollo vigencia 2023 |  |  | 1.0
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Diciembre 29-2022
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Franklin Amador Hawkins | Diciembre 29-2022
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Franklin Amador Hawkins | Diciembre 29-2022

## Hoja1
PROGRAMACION CALCULO DE AVANCES METAS SECRETARIA DEL INTERIOR
META PRODUCTO
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  | AÑO
Formular y ejecutar un Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC para el período 2020-2023 | 62.5% | 75% | 87.5% | 90.62% | FORMULAR | 50% | IMPLEMENTAR | 50% | 12.5% | TRIMESTRE | 3.125%
Dotar con equipos operativos de rescate técnico, contra incendios y materiales peligrosos las 3 estaciones de bomberos del Distrito de Cartagena. (No es PDT, la escrita aquí corresponde al producto en el proyecto de inversión) | 0.25% | 0.5% | 0.75% | 1%
Modernizar en sus condiciones operativas y de infraestructura las Inspecciones de policía en el Distrito de Cartagena. | 12.5% | 25% | 37.5% | 40.62% | INFRAESTRUCTURA | 0.5 | OPERATIVA | 0.5 | 0.125 | TRIMESTRE | 0.03125
Casas de Justicia operando en el Distrito con instalaciones en óptimas condiciones | 25% | 50% | 75% | 81.25% | AÑO | 0.25 | TRIMESTRE | 0.0625
Adecuar las comisarías de familias existentes en el Distrito con una infraestructura óptima y un modelo de gestión e información eficaz. | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | INFRAESTRUCTURA | 0.5 | DOTACION | 0.5 | AÑO | 0.125 | TRIMESTRE | 0.03125
Garantizar un inmueble propio para el funcionamiento de la Cárcel Distrital de Mujeres | 12.5% | 25% | 37.5% | 40.62% | FUNCIONAMIENTO | 0.5 | AÑO | 0.125 |  | TRIMESTRE | 0.03125