## INSTRUCTIVO
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
INSTRUCTIVO DE PLANES INTITUCIONALES
Las entidades del estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de que trata el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Esto a partir del decreto 612 de 2018 por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
El archivo contiene tres hojas, detalladas asi: INSTRUCTIVO, PLANES INSTITUCIONALES y CONTROL DE CAMBIOS
HOJA 1: INSTRUCTIVO
Esta hoja identifica el contenido del archivo y su funcionalidad
HOJA DOS: PLANES INSTITUCIONALES
Esta hoja contiene el formato de la programacion de cada plan institucional referente al decreto 612 del 2018, en donde se debe detallar el nombre del Plan, la dependencia responsable, el objetivo del plan institucional y la vigencia en la parte superior de la plantilla. A continuacion las columnas a diligenciar son: ARTICULACION CON MIPG: Idenficar como se relaciona el plan institucional en cuestion con los lienamientos, directrices o politicas del MIPG. ACTIVIDADES: Desribir cada una de las actividades definidas para dar cumplimiento con el Plan Institucional. FECHA DE INICIO: Fecha de inicio programada para la actividad. FECHA FINAL: Fecha final programada para la entrega de la actividad. ENTREGABLES: Se debe determinar que producto sera entregado al grupo de valor objetivo para la actividad descrita en cuestion. RESPONSABLES: Especificar nombre de persona o area responsable de entregar el producto. NOMBRE DEL INDICADOR: Definir nombre del indicador de producto. FORMULA DEL INDICADOR: Definiar la formula para calcular el avance del indicador de acuerdo con la naturaleza de este. META: Definir la meta que cuantifique el objetivo a alcalnzar TIPO DE REPORTE: Especificar el tipo de reporte que se va realizar de acuerdo a la descripcion de cada tipo de reporte isertado en la casilla. MEDICION TRIMESTRAL: Especificar a que trimestre corresponde el reporte realizado (l, ll, lll, lV). NIVEL DE AVANCE: Definir el porcentaje de avance alcanzado al corte del reporte. DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO: Describir los recursos necesarios para dar cumplimiento con la meta definida. OBSERVACIONES: Identificar las novedades o aspectos a tener en cuenta que se presenten durante el periodo de reporte concerniente al cumplimiento de la metao desarrollo de la actividad.
HOJA TRES: CONTROL DE CAMBIOS

## PLANES INSTITUCIONALES
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [12 empty] | Código:PTDDE02-F001
| MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO | [12 empty] | Versión: 1.0
| PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS E INSTITUCIONALES | [12 empty] | Fecha: 29-12-2022
| FORMATO PROGRAMACIÓN PLANES INSTITUCIONALES | [12 empty] | Página: 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN INSTITUCIONAL: | PLAN INSTITUCIONAL TRATAMIENTO DE RIESGOS Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Informatica
OBJETIVO DEL PLAN INSTITUCIONAL: | Gestionar eficazmente la seguridad de la información y riesgos de seguridad digital de los sistemas de información de la entidad, así como en los activos que participan en sus procesos y que se encuentran expuestos, permitiendo garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
VIGENCIA: | 2024
ARTICULACIÓN CON MIPG | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%) | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 1. Definir el contexto interno, externo y de los procesos relacionados con la seguridad de la información en el entorno digital de la Alcaldia de Cartagena | 2024-02-01 | 2024-04-01 | Documento de caracterización de las partes interesadas externas e internas y de los procesos que tengan relación con la Alcaldía de Cartagena | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Documento de caracterización de las partes interesadas | Numero de docuementos de caracterización de partes interesada realizados | 1
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 2. Definir el alcance para aplicar la gestión de los riesgos de seguridad de la información donde se determinen los criterios diferenciales del MSPI de la Alcaldía de Cartagena | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Documento de Alcance | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Alcance MSPI | Numero de documentos de alcance presentados | 1
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 3. Establecer la política de gestión del riesgo de seguridad de la información de la Alcaldia de Cartagena | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Documento de politica de gestión del riesgo de seguridad de la información de la Alcaldía de Cartagena | Oficina Asesora de Informatica/proceso Seguridad y privacidad de la informacion - Comité de gestión y desempeño institucional | Acto administrativo | Numero de actos administrativos publicados | 1
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 4. Definir los recursos para la gestión de los riesgos de seguridad de la informacón de la Alcaldia de Cartagena | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Docuemento con los recursos para el desarrollo de la gestión de riesgos de seguridad de la información | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Recursos asignados | numero de recursos asignados/numero de recursos solicitados | 1
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 5. Identificar de los activos de información de la Alcaldia de Cartagena | 2024-07-01 | 2024-10-31 | Documento con la metodología para identificación, clasificación y valoración de activos de información. | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Inventario de Activos de información | numero de inventarios de activos de información actualizados | 1
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 6. Identificar los riesgos inherentes de seguridad de información para asociarlos a los activos de información de la Alcaldia de Cartagena, identificacar amenazas y vulnerabilidades | 2024-08-01 | 2024-11-30 | Documento con la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad de la información | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Metodología de gestión de riesgo de seguridad y privacidad de la información | Numero de metodologias aplicadas | 1
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 7. Identificacar el nivel de confianza para la autenticación digital, identificar tramites y servicios ciudadanos digitales que deben contar con autenticación digital en la Alcaldia de Cartagena | 2024-08-01 | 2024-11-30 | Docuemtno con el proceso de vinculación al servicio de autenticación digital | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Tramites y servicios ciudadanos digitales con autenticación digital | numero de tramites y servicios digitales con autenticación digital/total de tramites y servicios digitales | 3
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | 8. Identificar, implementar y evaluar los controles de seguridad de la información para los riesgos de seguridad de la información identificados sobre los activos de informacón en la Alcaldia de Cartagena | 2024-09-01 | 2024-11-30 | Documento con la metodología para identificación, implementación y evaluación de los controles de seguridad y privacidad de la informaicón | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Controles implementados | numero de controles implementados/numero de riesgos identificados
| PROMEDIO DE AVANCE | [11 empty] | #DIV/0!

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2022-01-31 | ELEBORACION DEL DOCUMENTO |  |  | 1
2023-01-18 | CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN |  |  | 2
2024-01-18 | CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN |  |  | 3
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Jefe Oficina Asesora de Informatica | Ingrid Solano Benitez | 2024-01-18
REVISÓ
APROBÓ | Jefe Oficina Asesora de Informatica | Ingrid Solano Benitez | 2024-01-18

## Hoja1 (hidden)
Acumulativo
Constante