## PLAN 2024
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [41 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [41 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [41 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | PLAN DE ACCIÓN DATT 2024 | [41 empty] | Página: 1 de 1
| DEPENDENCIA : |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [19 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [9 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [9 empty] | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2024 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2023 | DIMENSIONES DEL MIPG | POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | OBJETIVO INSTITUCIONAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPIACIÓN FINAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
Objetivo 11. Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | CARTAGENA RESILIENTE | ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | Tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos disminuida Tasa de morbilidad en accidentes de tránsito disminuida | 6,22 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 255 lesionados por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 | Disminuir en 0,5 punto la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos Disminuir en 10 puntos la tasa de morbilidad en accidentes de tránsito | 5,72 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes 245 lesionados por cada 100 mil habitantes | Números de victimas fatales Números de lesionados | Disminuir la tasa de mortalidad en accidentes de transito 8,76 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Mantener la tasa de morbilidad en accidentes de transito en 181 lesionados por cada 100 mil habitantes | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | Actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | Número | 192.438 Actores viales Fuente DATT | Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial |  | X | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte (2409006)(Producto principal del proyecto) | 60000 | 10000 | 66474 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Proceso Educacion Vial/ Subproceso Educacion Vial preventiva | Ejecutar el 80% de las capacitaciones en normas de tránsito de manera programada, para empresas, instituciones educativas, ciudadanía general e infractores, para reducción de la siniestralidad vial | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010246 | Reducir las tasas de la accidentalidad vial en el Distrito de Cartagena | Capacitación de actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | # de actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | 10000 | 50% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 151 | 10000 |  | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja | Recursos propios- ICLD | 1365844425 | 1365844425 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010246 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en temas de educación, cultura y seguridad vial | Contratación Directa | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2024-02-01 | 1- Resistencia de la comunidad para aplicar y cumplir las normas de tránsito 2- Conductores y peatones se resisten en seguir los protocolos de seguridad vial 3- Diseños de campañas no acordes con la pedagogía para la educación vial | 1- Ejercer autoridad , capacitar y educar a la comunidad en normas de tránsito 2- Capacitación y orientación a la población en comportamientos en las vías 3- Revisar con antelación la pedagogía a utilizar en las campañas de educación víal
[10 empty] | Campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | Número | 79 Campañas Educativas Fuente DATT | Realizar 9 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas |  | X |  | 9 | N/A | 16 | [8 empty] | # de personas sensibilizadas en educación, cultura y seguridad vial | 50000 | 50% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 151 | 50000 |  | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja
[10 empty] | Señales verticales instaladas | Número | 6685 Señales verticales Fuente DATT | Instalar 1.000 señales verticales | X |  | Vías con dispositivos de control y señalización | 1000 | 324 | 676 |  |  | Proceso Gestion Tecnica/ Subproceso Señalización y Semaforización | Elaborar estudios técnicos para cumplir con el 40% de las necesidades de señalización y semaforización del cuatrienio en el Distrito de Cartagena, para mejorar la movilidad y seguridad vial. | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010247 | Ampliar y mantener la señalización vial en el Distrito de Cartagena | Instalación, demarcación y mantenimiento de la señalización vial | # de señales verticales instaladas | 324 | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | Recursos propios- ICLD | 2568982232 | 2568982232 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010247 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en obras , mantenimiento, monitoreo de la señalización vial y del sistema semafórico del Distrito de Cartagena | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2024-02-01 | 1- Falta de recursos humanos y financieros para poner en marcha el plan de señalización vial y semaforización 2- Los factores climáticos y del tiempo impiden el normal desarrollo de obras de señalización vial y semaforización 3- Precios superficialmente elevados de los elementos, dispositivos e insumos de señalización vial y semaforización | 1- Gestión de recursos financieros para la contracción de personal ,obras de señalización vial y semaforización 2- Realizar las obras de señalización vial y semaforización en épocas de sequias del año, para su normal desarrollo y ejecución. 3- Recurrir a los estudios de mercados y del sector para evitar el sobre costo en la adquisición de los elementos, dispositivos e insumos de señalización vial y semaforización
[10 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | Metros líneales | 555.217 Metros lineales Fuente DATT | Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales | X |  |  | 150000 | 69939 | 80061 | [8 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | 69939 | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [6 empty] | SI | Servicios de suministro, instalación, aplicación, demarcación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Distrito de cartagena. | Licitación Pública |  | 2024-03-01
[10 empty] | Pasos peatonales demarcados o mantenidos | Número | ND | Demarcar o mantener 400 pasos peatonales. | X |  |  | 400 | 101 | 299 | [8 empty] | # de Pasos peatonales demarcados o mantenidos | 101 | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo
[10 empty] | Zonas escolares demarcadas o mantenidas | Número | ND | Demarcar o mantener 80 zonas escolares | X |  |  | 80 | 5 | 75 | [8 empty] | # de zonas escolares demarcadas o mantenidas | 5 | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [6 empty] | SI | Interventoria técnica, administrativa y financiera al servicio de suministro, instalación, aplicación, demarcación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Distrito de cartagena. | Concurso de mérito |  | 2024-03-01
[10 empty] | Líneas reductores de velocidad instalados tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles | Número | ND | Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles. | X |  |  | 1000 | 883 | 117 | [8 empty] | # de líneas de reductores de velocidad instaladas | 883 | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | Recursos propios- ICLD | 1712654821 | 1712654821 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios para la operación y mantenimiento del sistema semafórico del Distrito de Cartagena | Licitación Pública |  | 2024-03-01
[27 empty] | Operación y mantenimiento del sistema semafórico | # de intersecciones semafóricas instaladas | 1 | 20% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo
[28 empty] | # de intersecciones semafóricas mantenidas | 90 | 20% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo
[28 empty] | # Central semafórica en operación | 1 | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo
[10 empty] | Plan local de seguridad vial formulado | Número | 0 | Formular el Plan local de seguridad vial para la ciudad |  | X | Documentos normativos | 1 | N/A | 1 |  |  | Proceso Gestion Tecnica/ Subproceso Gestión de estudios técnicos viales | Elaborar estudios técnicos para cumplir con el 40% de las necesidades de señalización y semaforización del cuatrienio en el Distrito de Cartagena, para mejorar la movilidad y seguridad vial. | FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010251 | Fortalecer la cultura y educación vial en el Distrito de Cartagena | Implementación Plan Local de Seguridad Vial | % del plan local de seguridad vial implementado | 20 | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 1065570 |  | Subdirección Operativa | Karen Velasquez | Recursos propios- ICLD | 145839100 | 145839100 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010251 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en la implementación y desarrollo del del Plan local de seguridad vial de la ciudad | Contratación Directa | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2024-02-01 | 1- Falta de coordinación y cooperación entre la administración Distrital , empresas privadas y la población en general para desarrollar acciones para prevenir accidentes. | 1- Conformar un equipo interdisciplinario con la participación de la Administración Distrital, la empresa privada y la comunidad para coordinar, realizar acciones para prevenir accidentes
[9 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | Funcionarios capacitados en competencias laborales | Número | 100 funcionarios Fuente DATT | Capacitar a 201 funcionarios en competencias laborales |  | X | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 201 | N/A | 201 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Proceso Gestion de cobranzas/ Subproceso cobro coactivo | Elaborar y ejecutar las estrategias y acciones de cobro administrativo coactivo para obtener el pago de los impuestos a favor del Distrito de Cartagena, mediante la aplicación de la normatividad vigente y resolver las solicitudes de prescripción o afines a las deudas por concepto de impuesto predial | IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010248 | Aumentar la capacidad administrativa , financiera y operativa del DATT para atender los nuevos retos que imponen la movilidad de la ciudad. | Renovación y mantenimiento del parque automotor | # de motocicletas mantenidas y en servicio | 25 | 10% | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245 | 943502 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | Recursos propios- ICLD | 1996270763 | 1996270763 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010248 | SI | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas y vehículos del parque automotor del DATT | Selección abreviada de menor cuantía | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | 2024-05-01 | 1- Incapacidad de la empresa para fortalecerse administrativa financiera y operativamente 2- Cambios en la normatividad vigente que impida continuar con el proceso para la implementación del sistema de gestión de calidad 3- Valores artificialmente altos para la adquisición de vehículos y motocicletas para renovar el parque automotor de la entidad | 1- Conformar un equipo interdisciplinario con personal capacitado para liderar procesos de implementación de estrategias que fortalezcan la entidad administrativa, financiera y operativamente 2- Definir con antelación los procesos , estratégicos , misionales y de apoyo de la entidad 3- Realizar estudios de mercado y análisis de especificaciones técnicas para la adquisición de los vehículos y motocicletas
[10 empty] | % de renovación del parque automotor | Porcentaje | 96% (110 vehículos) con 5 o más años de vida útil Fuente DATT | Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor | X |  |  | 70 | 10 | 93
[28 empty] | # de vehículos mantenidos y en servicio | 5 | 10% | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245 | 943502 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta
[28 empty] | # de motocicletas y/o vehículos adquiridos | 10 | 10% | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245 | 943502 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [6 empty] | SI | Adquisición de motocicletas y vehículos para renovar el parque automotor del DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2024-05-01
[10 empty] | % Cartera morosa recuperada | Porcentaje | $ 551.036.646.077,oo (100%) Fuente DATT | Recuperar $ 44.082.931.686,oo (8%) de la cartera morosa |  | X |  | 8 | 2.03 | 5.97 | [7 empty] | Recuperación de la cartera morosa | % de cartera morosa recuperada | 2.73 | 20% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 334 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta |  | 1115104371 | 1115104371 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en temas de cobro coactivo, organización del archivo y atención al asuario | Contratación Directa |  | 2024-02-01
[45 empty] | Servicios de mensajería especializada | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2024-03-01
[10 empty] | % promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | Porcentaje | 77% (19 requisitos del SGC) Fuente DATT | 100% (19 requisitos del SGC) promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad |  | X |  | 100 | 10 | 100 | [7 empty] | Implementación del sistema de gestión de calidad | % de sistema de gestión de calidad implementado | 10 | 20% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [6 empty] | SI | Adquisición y/o arriendo de equipos, maquinarias, muebles de oficinas, equipos informáticos con destino al DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2024-04-01
[28 empty] | Archivo general del DATT organizado | 1 | 15% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [6 empty] | SI | Servicios de arriendo especializado de un espacio para almacenar y depositar parte del acervo documental del DATT | Contratación Directa |  | 2024-02-01
[28 empty] | Sede DATT manga mantenida, reparada y adecuada | 1 | 5% | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 214 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta |  | 7797933 | 7797933 | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT |  |  | SI | Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones de las instalaciones del DATT sede Manga | Mínima cuantía |  | 2024-06-01
[28 empty] | # de camaras lasser mantenidas y en servicio | 1 | 5% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 275 | 1065570 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta | [6 empty] | SI | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de camaras laser y equipos de alcohosensores | Contratación Directa |  | 2024-04-01
[28 empty] | # de alcohosensores mantenidos y en servicio | 14 | 5% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 275 | 1065570 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Rosyani Rodriguez Acosta
[10 empty] | Plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites diseñada e implementada | Número | 0 | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites |  | X | Servicios de información implementados | 1 | N/A | 0.45 |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte/ Subproceso Gestion de Tramites | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010252 | Implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y realización de trámites en el Departamento Adminsitrativo de Transito | Actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica virtual | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección Adminsitrativa y Financiera /trámites y servicios | Katty Jurado Visbal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | Estudios e implementación del sistema de fiscalización electrónica en la ciudad elaborados | Número | 0 | Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad. |  | X | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | N/A | 0.72 |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010253 | Aumentar la regulación y el control del tránsito en el Distrito de Cartagena de Indias | Implementación del Sistema de fiscalización electrónica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[9 empty] | MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Campañas pedagógicas realizadas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual | Número | ND | Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios |  | X | Documentos normativos | 9 | 1 | 8 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte/ Subproceso Gestión de Contravención por Normas Transporte Público | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010250 | Mejorar la prestación del servicio de transporte público en todas sus formas en el Distrito de Cartagena. | Diseño y realización de campañas de sensibilización para el uso de transporte público | # de campañas de sensibilización para el uso de transporte público diseñadas y realizadas | 1 | 20% | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 122 | 1065570 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | Recursos propios- ICLD | 932800000 | 932800000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010250 | SI | Diseñar y realizar campañas pedagogicas de sensibilización para el uso del transporte público en todas sus formas | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | 1- Falta de coordinación y cooperación entre la Administración Distrital y las empresas prestadoras de servicios de transporte público para mejorar el servicio 2- Servicios de educación no formal no acordes con la pedagogía de sensibilización para el uso del transporte público legal 3- Mal diseño y estructuración de los estudios técnicos para la implementación del taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual. | 1- Conformar un equipo técnico con la participación de la Administración Distrital, Gremio de Transporte y la comunidad para coordinar la acciones a realizar para mejorar la prestación del servicio de transporte público en la ciudad 2- Implementar una pedagogía clara para orientar y sensibilizar a los usuarios al buen uso del transporte público legal 3- Recolectar información primaria para el diseño y estructuración de estudios técnicos para la implementación del taxímetro en la ciudad.
[10 empty] | Estudio técnico elaborado para actualización y normalización de los recorridos del TPC | Número | 16 Recorridos del TPC Fuente DATT | Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC |  | X |  | 1 | N/A | 0.33 | [7 empty] | Actualización y normalización de los recorridos del transporte público colectivo | # de recorridos del transporte público colectivo actualizados y normalizados | 13 | 30% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 91 | 1065570 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [6 empty] | NO | N/A | N/A |  | N/A
[10 empty] | Terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | Número | 3 Terminales Satélites Fuente DATT | Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal |  | X |  | 3 | 2 | 5 | [7 empty] | Erradicación de las terminales satélites de transporte ilegal | # de terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | 2 | 20% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 151 | 943502 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Jorge Gonzalez Barco |  | 475200000 | 475200000 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicio integral de gruas y patios en los operativos que realiza el DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2024-02-01
[10 empty] | Estudios realizados para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | Número | 0 | Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual |  | X |  | 1 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | Implementación de taximetro en el servicio de transporte público individual | Estudios técnicos realizados para la implementación del taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual | 0.5 | 30% | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 122 | 943502 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [6 empty] | SI | Servicios profesionales , técnicos de apoyo a la gestión para actividades de transporte público | Contratación Directa |  | 2024-02-01
[10 empty] | Tramos viales peatonalizados en el centro histórico | Número | ND | Peatonalizar 3 tramos viales en el centro histórico |  | X | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 3 | N/A | 23 |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010250 | Mejorar el sistema de movilidad en el Distrito de Cartagena | Diseño, demarcación e implementación de Bicicarril | kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | 5 | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | Recursos propios- ICLD | 269626665 | 269626665 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010249 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión que desarrolla la subdirección operativa del DATT en materia de movilidad | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | 2024-02-01 | 1- Falta de logística para mejorar la movilidad en puntos críticos 2- Sistema de información de movilidad no acordes con las necesidades del usuario 3- Falta de información oficial para realizar los estudios técnicos para el diseño, demarcación e implementación de bicicarril | 1- Dotar a la entidad de logística para mejorar la movilidad en puntos críticos 2- Implementar un sistema de información acordes con las necesidades del usuario 3- Recurrir a información oficial de primera fuente para realizar los estudios técnicos para el diseño, demarcación e implementación de bicicarril
[10 empty] | Kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | Kilómetros | 17 km entre Ciclorrutas y bicicarril Fuentes GEPM | Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bicicarril |  | X |  | 10 | 5 | 10
[10 empty] | Sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real diseñado e implementado. | Número | 0 | Diseñar e implementar un sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real |  | X |  | 1 | N/A | 1 | [19 empty] | 226486399 | 226486399 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE
[10 empty] | Intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | Número | 17 Intersecciones Viales Fuente DATT | Intervenir y mejorar en su operación 5 intersecciones viales |  | X |  | 5 | N/A | 10 | [24 empty] | SI | Servicios para el diseño, demarcación e implementación de bicicarril | Contratación Directa |  | 2024-03-01
[10 empty] | Estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía realizados | Número | 0 | Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía |  | X |  | 1 | N/A | 1 | [19 empty] | 70668023 | 70668023 | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT
[10 empty] | Porcentaje del censo de Vehículos de Tracción Animal sustituidos | Porcentaje | 274 Vehículos de Tracción Animal Fuente Umata 2019 | Sustituir EL 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal (274 VTA) |  | X | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 100 | 24 | 76 |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010329 | Organizar la movilidad induciendo a las buenas práticas en el transporte de carga liviana en el Distrito de Cartagena. | Sustitución de vehículos de tracción animal VTA | # de vehículos de tracción animal dedicados al transporte de carga livianas sustituidos | 117 | 50% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 117 |  | Subdirección jurídica | Mirian Solorzano Escobar | Recursos propios- ICLD | 663321612 | 663321612 | 1.2.3.2.25-168 MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2020130010329 | SI | Sustituir vehículos de tracción animal dedicados al transporte de carga livianas por unidades de negocios productivas | Convenio Interadministrativo | 1.2.3.2.25-168 MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 2024-03-01
[28 empty] | # de vehículos de tracción animal dedicados al servicio turístico sustituidos | 60 | 50% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 60 | [9 empty] | SI | Sustituir vehículos de tracción animal dedicados al servicio turístico por coches eléctricos | Convenio Interadministrativo |  | 2024-03-01
Elaborado por: Carlos Fuentes Alvarez- Asesor Externo SAF-DATT
Formulas:
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN = [N/A]
Note on AX6: User: Identificar los riesgos que afectan la ejecucuón del proyecto, metas , actividades etc
Note on O7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AC7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AE7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AP7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on AU7: VER ANEXO 1
Note on AV7: VER ANEXO 1
Note on AT24: Compumax: La meta total de los 4 años son 80 vehiculos distribuidos entre carro moto y grua

## METAS
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA - POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
SEGUIMIENTO METAS PRODUCTOS 2024
Pilar | Línea Estratégica | Programa | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | Programación Meta 2024 | Ejecución Meta producto 1 de enero - 31 de marzo 204 | Ejecución Meta producto 1 de abril- 30 de junio 2024 | Ejecución Meta producto 1 de julio - 30 de sept 2024 | Ejecución Meta producto oct-dic 2024 | Ejecución acumulada meta producto a 31 de dic de 2024 | % de avance de la meta anual | % de Avance de la meta cuatrienio | % de avance promedio por programa 2024 | % de avance promedio por programa anual | % de avance promedio por programa cuatrienio | Respondable
PILAR # 1 CARTAGENA RESILIENTE | ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | Actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | 192.438 Actores viales Fuente DATT | Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | 60000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 11% | 2% | John Pierre Pareja
|  |  | Campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | 79 Campañas Educativas Fuente DATT | Realizar 9 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! |  |  |  | John Pierre Pareja
|  |  | Señales verticales instaladas | 6685 Señales verticales Fuente DATT | Instalar 1.000 señales verticales | 1000 | 324 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Alexander Baracaldo Carrillo
|  |  | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | 555.217 Metros lineales Fuente DATT | Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales | 150000 | 69939 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Alexander Baracaldo Carrillo
|  |  | Pasos peatonales demarcados o mantenidos | ND | Demarcar o mantener 400 pasos peatonales. | 400 | 101 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Alexander Baracaldo Carrillo
|  |  | Zonas escolares demarcadas o mantenidas | ND | Demarcar o mantener 80 zonas escolares | 80 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Alexander Baracaldo Carrillo
|  |  | Líneas reductores de velocidad instalados tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles | ND | Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles. | 1000 | 883 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Alexander Baracaldo Carrillo
|  |  | Plan local de seguridad vial formulado | 0 | Formular el Plan local de seguridad vial para la ciudad | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Karen Velasquez Rojano
|  | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | Funcionarios capacitados en competencias laborales | 100 funcionarios Fuente DATT | Capacitar a 201 funcionarios en competencias laborales | 201 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! |  | 11% | 7% | Rosyany Rodriguez Acosta
|  |  | % de renovación del parque automotor | 96% (110 vehículos) con 5 o más años de vida útil Fuente DATT | Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor | 70 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Rosyany Rodriguez Acosta
|  |  | % Cartera morosa recuperada | $ 551.036.646.077,oo (100%) Fuente DATT | Recuperar $ 44.082.931.686,oo (8%) de la cartera morosa | 8 | 2.03 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Rosyany Rodriguez Acosta
|  |  | % promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | 77% (19 requisitos del SGC) Fuente DATT | 100% (19 requisitos del SGC) promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | 100 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Rosyany Rodriguez Acosta
|  |  | Plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites diseñada e implementada | 0 | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! |  |  |  | Katty Jurado Visbal
|  |  | Estudios e implementación del sistema de fiscalización electrónica en la ciudad elaborados | 0 | Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad. | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Boris Burgos Burgos
|  | MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Campañas pedagógicas realizadas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual | ND | Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios | 9 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 75% | 6% | 1% | Digna Vargas Arroyo
|  |  | Estudio técnico elaborado para actualización y normalización de los recorridos del TPC | 16 Recorridos del TPC Fuente DATT | Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! |  |  |  | Digna Vargas Arroyo
|  |  | Terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | 3 Terminales Satélites Fuente DATT | Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal | 3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Digna Vargas Arroyo
|  |  | Estudios realizados para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | 0 | Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Digna Vargas Arroyo
|  |  | Tramos viales peatonalizados en el centro histórico | ND | Peatonalizar 3 tramos viales en el centro histórico | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% |  |  |  | Boris Burgos Burgos
|  |  | Kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | 17 km entre Ciclorrutas y bicicarril Fuentes GEPM | Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bicicarril | 10 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Boris Burgos Burgos
|  |  | Sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real diseñado e implementado. | 0 | Diseñar e implementar un sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Boris Burgos Burgos
|  |  | Intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | 17 Intersecciones Viales Fuente DATT | Intervenir y mejorar en su operación 5 intersecciones viales | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% |  |  |  | Boris Burgos Burgos
|  |  | Estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía realizados | 0 | Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE! |  |  |  | Boris Burgos Burgos
|  |  | Vehículos de Tracción Animal sustituidos | 274 Vehículos de Tracción Animal Fuente Umata 2019 | Sustituir EL 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal (274 VTA) | 100 | 24 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Mirian Solorzano Escobar
Elaborado por: Carlos Fuentes Alvarez-Asesor Externo SAF-DATT | [13 empty] | 35%
PROGRAMA |  | % DE EJECUCION PROMEDIO | NIVEL DE EFICACIA
REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
GENERAL TODOS LOS PROGRAMAS

## ACTS
Nombre del proyecto | Descripción de la Meta Producto 2024 | Actividades de proyecto de inversión viabilizadas en SUIFP ( HITOS ) | Entregable / bien o servicio | Programación númerica de la actividad proyecto 2024 | Ejecución de Actividades de proyectos 1 de enero 31 de marzo 2024 | Ejecución de Actividades de proyectos 1 de abril - a 30 de junio 2024 | Ejecución de Actividades de proyectos 1 de jul- 30 sept 2024 | Ejecución de Actividades de proyectos 1 oct -31 dic 2024 | Ejecución de Acumulada de Actividades de proyectos a 31 de dic 2024 | % de avance de la actividad | % de avance por proyecto | Responsable
Fortalecimiento de la Educación Cultura y Seguridad Vial en el Distrito de Cartagena de Indias | Capacitar 10. 000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | Capacitación de actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | # de actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | John Pierre Pareja
|  |  | # de personas sensibilizadas en educación, cultura y seguridad vial | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | John Pierre Pareja
Ampliación y mantenimiento de la señalización vial en el Distrito de Cartagena de Indias | Instalar 324 señales verticales | Instalación, demarcación y mantenimiento de la señalización vial | # de señales verticales instaladas | 324 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Alexander Baracaldo Carrillo
| Demarcar 69939 metros lineales en marcas longitudinales |  | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | 69939 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Alexander Baracaldo Carrillo
| Demarcar o mantener 101 pasos peatonales. |  | # de Pasos peatonales demarcados o mantenidos | 101 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Alexander Baracaldo Carrillo
| Demarcar o mantener 5 zonas escolares |  | # de zonas escolares demarcadas o mantenidas | 5 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Alexander Baracaldo Carrillo
| Instalar 883 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles. |  | # de líneas de reductores de velocidad instaladas | 883 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Alexander Baracaldo Carrillo
|  | Operación y mantenimiento del sistema semafórico | # de intersecciones semafóricas instaladas | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Alexander Baracaldo Carrillo
|  |  | # de intersecciones semafóricas mantenidas y en servicio | 90 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Alexander Baracaldo Carrillo
|  |  | # de central semafórica en operación | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% |  | Alexander Baracaldo Carrillo
Formulación y adopción del Plan Local de Seguridad Vial en el Distrito de Cartagena de Indias | Formular el Plan local de seguridad vial para la ciudad | Implementación Plan Local de Seguridad Vial | % del plan local de seguridad vial implementado | 20 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Karen Velasquez Rojano
Implementación de Reingenieria Institucional y Fortalecimiento Financiero del Departamento Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias | Renovar el 14% del parque automotor | Renovación y mantenimiento del parque automotor | # de motocicletas mantenidas y en servicio | 25 |  |  |  |  | 0 | 100% |  | Rosyany Rodriguez Acosta
|  |  | # de vehículos mantenidos y en servicio | 5 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Rosyany Rodriguez Acosta
|  |  | # de motocicletas y/o vehículos adquiridos | 10 |  |  |  |  | 0 | 100% |  | Rosyany Rodriguez Acosta
| Recuperar el 2,73 % de la cartera morosa | Recuperación de la cartera morosa | % de cartera morosa recuperada | 2.03 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Rosyany Rodriguez Acosta
| 40% promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | Implementación del sistema de gestión de calidad | % de sistema de gestión de calidad implementado | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Rosyany Rodriguez Acosta
|  |  | Archivo general del DATT organizado | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Rosyany Rodriguez Acosta
|  |  | Sede DATT manga mantenida, reparada y adecuada | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Rosyany Rodriguez Acosta
|  |  | # de camaras lasser mantenidas y en servicio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Rosyany Rodriguez Acosta
|  |  | # de alcohosensores mantenidos y en servicio | 14 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Rosyany Rodriguez Acosta
Apoyo para la gestión del transporte público masivo colectivo e individual en el Distrito de Cartagena de Indias | Realizar 3 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios | Diseño y realización de campañas de sensibilización para el uso de transporte público | # de campañas de sensibilización para el uso de transporte público diseñadas y realizadas | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Digna Vargas Arroyo
| Elaborar un estudio técnico para la actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC | Actualización y normalización de los recorridos del transporte público colectivo | # de recorridos del transporte público colectivo actualizados y normalizados | 13 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Digna Vargas Arroyo
| Erradicar 2 terminal satélite de transporte ilegal | Erradicación de las terminales satélites de transporte ilegal | # de terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Digna Vargas Arroyo
| Realizar los estudios para la implementación del taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual | Implementación de taximetro en el servicio de transporte público individual | Estudios técnicos realizados para la implementación del taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Digna Vargas Arroyo
Implementación Sistema de Movilidad Sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias | Diseñar, demarcar e implementar 8,4 kilómetros de bicicarril | Diseño, demarcación e implementación de Bicicarril | kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | 5 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Boris Burgos Burgos
Sustitución de vehículos de tracción animal dedicados al transporte de carga liviana existentes en el Distrito de Cartagena de Indias | Sustituir el 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal | Sustitución de vehículos de tracción animal VTA | # de vehículos de tracción animal dedicados al transporte de carga livianas sustituidos | 117 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Mirian Solorzano Escobar
|  |  | # de vehículos de tracción animal dedicados al servicio turístico sustituidos | 60 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Mirian Solorzano Escobar
Elaborado por: Carlos Fuentes Alvarez-Asesor Externo SAF-DATT
PROYECTO DE INVERSIÓN | % PROMEDIO DE EJECUCION | NIVEL DE EFICACIA
Fortalecimiento de la Educación Cultura y Seguridad Vial en el Distrito de Cartagena de Indias
Ampliación y mantenimiento de la señalización vial en el Distrito de Cartagena de Indias
Formulación y adopción del Plan Local de Seguridad Vial en el Distrito de Cartagena de Indias
Implementación de Reingenieria Institucional y Fortalecimiento Financiero del Departamento Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena de Indias
Diseño e implementación de una plataforma tecnológica virtual para la información y la gestión de trámites en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias
Estudios para implementar el sistema de fiscalización electrónica para la regulación y el control del tránsito en el Distrito de Cartagena de Indias
Apoyo para la gestión del transporte público masivo colectivo e individual en el Distrito de Cartagena de Indias
Implementación Sistema de Movilidad Sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias
Sustitución de vehículos de tracción animal dedicados al transporte de carga liviana existentes en el Distrito de Cartagena de Indias
PROGRAMA DE INVERSIÓN | % PROMEDIO DE EJECUCION | NIVEL DE EFICACIA
Reducción de la Siniestralidad Vial
Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT
Movilidad Sostenible del Distrito de Cartagena
General todos los programas
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describa las actividades con las que se esperan lograr la metas productos, Deben ser medibles, cuantificable y realizables. Puede agregar filas las veces que sea necesario.

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO
Objetivo de Desarrollo Sostenible | Colocar en esta casilla el ODS con que se articula el programa de su competencia, lo encuentra en el acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
PILAR | Colocar en esta casilla el Pilar con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena.
LINEA ESTRATEGICA | Colocar en esta casilla la linea estrategica con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena. Cada producto formulado en el plan de accion debera asociasrse a un objetivo institucional.
INDICADOR DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla es el indicador definido para cumplir la meta de bienestar en el plan de desarrollo, acuerdo 027 Salvemos Juntos a Cartagena
LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta de bienestar .
DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos junstos a Cartagena.
META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla la cuantificación numérica o porcentual de la meta de bienestar.
UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla la cifra numérica o porcentual nominativo de la meta.
PROGRAMACION META BIENESTAR 2024 | Colocar en esta casilla la programación de la meta de bienestar según Plan indicativo.
PROGRAMA | Colocar en esta casilla el nombre de los programas de su competencia articulados con el ODS, Pilar, Linea estrategica, meta de bienestar, en ralacion al acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Colocar en este casilla el indicador definido para cumplir la meta en el plan de desarrollo según el acuerdo 027 PDD Salvemos juntos a Cartagena.
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla la expresion fisica con que se mostrara el resultado de la meta propuesta ejemplo, numero, porcentaje, kilometro.
LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos juntos a Cartagena.
DENOMINACION DEL PRODUCTO (bien o servicio) | Identificar con una x el nombre que caracteriza la categoría del producto Bien o servicio y determina puntualmente el tema que se va a desarrollar. Por su esencia misma, los ¿bienes difieren de los servicios en su comportamiento y consecuente formulación.
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla el producto que se pretende alcanzar identificado en el PDD, homologado al catalogo de productos del DNP.
VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio, este se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificado en el PDD.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Colocar en esta casilla , la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el plan indicativo.
ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2023 | Colocar en esta casilla la cantidad de producto alcanzado en lo que va corrido del cuatrienio.
ARTICULACION CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
Dimensiones del MIPG | Colocar en esta casilla la dimension identificada. Articular desde la competencia de la dependencia con que dimension se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Telento humano. 2. Direccionamiento estrategico. 3. Gestion con valores por resultados. 4. Evaluacion de resultados. 5. Informacion y comunicacion 6. Gestion del conocimiento. 7. Control interno.
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | La operación del MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, categorizadas en siete (7) dimensiones soportadas en los principios de la integridad y la legalidad. Por lo que se necesita articular desde la competencia la politica que se desarrollara con la dimension identificada. si no esta inmerso en una de las dimensiones y politicas especificas. coloca aqui la dimension y la politica institucional con la que te alineastes el proceso cuando lo diseñastes, en el marco de la GESTION POR PROCESO
Proceso asociado | Cada politica de gestion y desempeño institucional se desarrolla en la dimension escogida mediante un proceso que ha sido documentado de acuerdo al trabajo misional de la dependencia. Por lo que se requiere colocar en esta casilla la descripcion del proceso a partir del cual se desarrolla la politica que su vez pone en funcionamiento la dimension.
Objetivo Institucional | Coloca aquí el objetivo colocado en el proceso con el que te articulas. En la gestion por proceso
PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE INVERSIÓN | Colocar en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Colocar en esta casilla el numero BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
OBJETIVO DEL PROYECTO | Colocar en esta casilla el fin del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | Colocar en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula. Es importante que este listado de actividades coincida al 100% con las viabilizadas en SUIFP
ENTREGABLE | Colocar en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a relizar
PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | Colocar en esta casilla el numero o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | Colocar en esta casilla el valor porcentual de cada actividad que llevara a conseguir el 100% de la meta propuesta.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Colocar en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Colocar en esta casilla la fecha de terminacion de la actividad en la vigencia 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Colocar en esta casilla el numero de dias que requiere el desarrollo de la actividad en la vigencia 2023
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad programadas para recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
BENEFICIARIOS CUBIERTOS | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad que realmente recibieron el beneficio de la actividad programada en el proyecto. Esta casilla se diligencia con el reporte del trimestre
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Nombre de la dependencian responsable
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Nombre de la personaa encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta.
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Nombre de la fuente de recursos con lo que financiara la actividad
PLAN GENERAL DE COMPRAS
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Valor numerico en pesos del Plan Operativo anual de inversion asignado al rubro presupuestal.
FUENTE PRESUPUESTAL | Nombre de la fuente origen de los recursos 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
RUBRO PRESUPUESTAL | Mencionar el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Mencionar el Código numérico que identifica el concepto del Gasto (Funcionamiento, Deuda Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla colocar si es necesaria la contratacion
DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | Si es necesario la contrtacion descripcion el medio por el cual se hará
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Mencionar la modalidad de contratacion selecionada. Licitacion Publica, concurso de meritos, selección abreviada, minima cuatia, contrtacion directa.
FUENTE DE RECURSOS | CADA FUENTE ASIGNADA POR EL ACUERDO DE PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Fecha tentativa de incio del proceso de contratacion.
OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | Indicar el avance cualitativo de la meta y relación de la evidencia aportada para la verificación de cada reporte
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. “Función Pública se compromete a administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, acatando la metodología propia para su gestión, determinando las acciones de control detectives y preventivas oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva inmediata ante las eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo aceptables”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO |  | Colocar en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, COLOCADO EN LA COLUMNA W y desarrollado en la caracterizacion de la gestion por proceso. asociado a las actividades del proyecto.
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS |  | Colocar en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido asociado a las actividades del proyecto.
Note on A36: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on A38: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto

## FORMATO
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE Cartagena DE INDIAS | [40 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [40 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [40 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [40 empty] | Página: 1 de 1
DEPENDENCIA:
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [19 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN - INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES | [13 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [5 empty] | POLICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2024 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2023 | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2. SERVICIO
Note on O7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AC7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AE7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AO7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on AT7: VER ANEXO 1
Note on AU7: VER ANEXO 1

## ANEXO 1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco