## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO
Objetivo de Desarrollo Sostenible | Colocar en esta casilla el ODS con que se articula el programa de su competencia, lo encuentra en el acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
PILAR | Colocar en esta casilla el Pilar con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena.
LINEA ESTRATEGICA | Colocar en esta casilla la linea estrategica con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena. Cada producto formulado en el plan de accion debera asociasrse a un objetivo institucional.
INDICADOR DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla es el indicador definido para cumplir la meta de bienestar en el plan de desarrollo, acuerdo 027 Salvemos Juntos a Cartagena
LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta de bienestar .
DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos junstos a Cartagena.
META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla la cuantificación numérica o porcentual de la meta de bienestar.
UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla la cifra numérica o porcentual nominativo de la meta.
PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | Colocar en esta casilla la programación de la meta de bienestar según Plan indicativo.
PROGRAMA | Colocar en esta casilla el nombre de los programas de su competencia articulados con el ODS, Pilar, Linea estrategica, meta de bienestar, en ralacion al acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Colocar en este casilla el indicador definido para cumplir la meta en el plan de desarrollo según el acuerdo 027 PDD Salvemos juntos a Cartagena.
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla la expresion fisica con que se mostrara el resultado de la meta propuesta ejemplo, numero, porcentaje, kilometro.
LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos juntos a Cartagena.
DENOMINACION DEL PRODUCTO (bien o servicio) | Identificar con una x el nombre que caracteriza la categoría del producto Bien o servicio y determina puntualmente el tema que se va a desarrollar. Por su esencia misma, los ¿bienes difieren de los servicios en su comportamiento y consecuente formulación.
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla el producto que se pretende alcanzar identificado en el PDD, homologado al catalogo de productos del DNP.
VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio, este se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificado en el PDD.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | Colocar en esta casilla , la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el plan indicativo.
ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Colocar en esta casilla la cantidad de producto alcanzado en lo que va corrido del cuatrienio.
ARTICULACION CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
Dimensiones del MIPG | Colocar en esta casilla la dimension identificada. Articular desde la competencia de la dependencia con que dimension se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Telento humano. 2. Direccionamiento estrategico. 3. Gestion con valores por resultados. 4. Evaluacion de resultados. 5. Informacion y comunicacion 6. Gestion del conocimiento. 7. Control interno.
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | La operación del MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, categorizadas en siete (7) dimensiones soportadas en los principios de la integridad y la legalidad. Por lo que se necesita articular desde la competencia la politica que se desarrollara con la dimension identificada. si no esta inmerso en una de las dimensiones y politicas especificas. coloca aqui la dimension y la politica institucional con la que te alineastes el proceso cuando lo diseñastes, en el marco de la GESTION POR PROCESO
Proceso asociado | Cada politica de gestion y desempeño institucional se desarrolla en la dimension escogida mediante un proceso que ha sido documentado de acuerdo al trabajo misional de la dependencia. Por lo que se requiere colocar en esta casilla la descripcion del proceso a partir del cual se desarrolla la politica que su vez pone en funcionamiento la dimension.
Objetivo Institucional | Coloca aquí el objetivo colocado en el proceso con el que te articulas. En la gestion por proceso
PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Colocar en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN |  | Colocar en esta casilla el numero BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
OBJETIVO DEL PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el fin del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) |  | Colocar en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula. Es importante que este listado de actividades coincida al 100% con las viabilizadas en SUIFP
ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a relizar
PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 |  | Colocar en esta casilla el numero o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el valor porcentual de cada actividad que llevara a conseguir el 100% de la meta propuesta.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de terminacion de la actividad en la vigencia 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) |  | Colocar en esta casilla el numero de dias que requiere el desarrollo de la actividad en la vigencia 2023
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad programadas para recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
BENEFICIARIOS CUBIERTOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad que realmente recibieron el beneficio de la actividad programada en el proyecto. Esta casilla se diligencia con el reporte del trimestre
DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Nombre de la dependencian responsable
NOMBRE DEL RESPONSABLE |  | Nombre de la personaa encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta.
FUENTE DE FINANCIACIÓN |  | Nombre de la fuente de recursos con lo que financiara la actividad
PLAN GENERAL DE COMPRAS
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) |  | Valor numerico en pesos del Plan Operativo anual de inversion asignado al rubro presupuestal.
FUENTE PRESUPUESTAL |  | Nombre de la fuente origen de los recursos 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el Código numérico que identifica el concepto del Gasto (Funcionamiento, Deuda Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? |  | En esta casilla colocar si es necesaria la contratacion
DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN |  | Si es necesario la contrtacion descripcion el medio por el cual se hará
MODALIDAD DE SELECCIÓN |  | Mencionar la modalidad de contratacion selecionada. Licitacion Publica, concurso de meritos, selección abreviada, minima cuatia, contrtacion directa.
FUENTE DE RECURSOS |  | CADA FUENTE ASIGNADA POR EL ACUERDO DE PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN |  | Fecha tentativa de incio del proceso de contratacion.
OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA |  | Indicar el avance cualitativo de la meta y relación de la evidencia aportada para la verificación de cada reporte
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. “Función Pública se compromete a administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, acatando la metodología propia para su gestión, determinando las acciones de control detectives y preventivas oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva inmediata ante las eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo aceptables”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO |  | Colocar en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, COLOCADO EN LA COLUMNA W y desarrollado en la caracterizacion de la gestion por proceso. asociado a las actividades del proyecto.
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS |  | Colocar en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido asociado a las actividades del proyecto.
Note on A35: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on A37: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto

## PLAN DE ACCIÓN
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [49 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [49 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [49 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [49 empty] | Página: 1 de 1
DEPENDENCIA :
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [22 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [10 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [14 empty] | POLICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2024 | META DE BIENESTAR 2020-2024 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2024 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2024 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2023 | REPORTE MES DE MARZO | % AVANCE ACTIVIDAD | Avance meta producto en el cuatrienio (%) | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | % AVANCE ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACIÓNDEFINITIVA (en pesos) | EJECUCION PRESUPUESTAL COMPROMISOS | EJECUCION PRESUPUESTAL GIROS | EJECUCION PRESUPUESTALCOMPROMISOS | EJECUCION PRESUPUESTAL GIROS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles. Pilar CARTAGENA RESILIENTE generará las condiciones para un territorio ordenado, planificado y en armonía con el ambiente por ello desde el habita!, los servicios públicos, y las infraestructuras se consolidarán los barrios o asentamientos humanos que se encuentra por fuera de las condiciones óptimas del desarrollo de la ciudad. | CARTAGENA RESILIENTE | DESARROLLO URBANO | % DE COBERTURA DE VIAS URBANAS Y RURALES PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD CONSTRUIDAS, REHABILITADAS O MEJORADAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | 72% | LLEVAR AL 74% EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES | LLEVAR AL 74% EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES | PORCENTAJE | 2% | CARTAGENA SE MUEVE | KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS | KILOMETROS CARRIL | 1330.39 | CONSTRUIR, REHABILITAR Y/O MEJROAR 32 KILOMETROS CARRIL URBANAS Y RURALES | X |  | VIA URBANA MEJORADA | 32 | 6 | 72.493 | 0.797 | 13.28% | 100% | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | 1-SERVICIO AL CIUDADANO. 2- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | GESTIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS | Promover, planear, recaudar las contribuciones por valorización, ejecutar los procesos de contratación de obras civiles, en las áreas de malla vial, puentes, canales, cuerpos de agua, centros de salud de afrodescendientes y apoyo técnico en la construcción de parques, instituciones educativas y edificaciones en general en el Distrito de cartagena, para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenera y mejorar su calidad de vida. | ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2021130010155 | MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION DE VIAS PARA OBRAS DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | VIAS | 6 | 0% | 13.3% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | 1057445 | 361520 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION | 53785298347 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2402.0600.2021130010155 | 20358207045 | 711382045 | 302134300 | 3.494% | 1.484% | SI | [5 empty] | 1) Posibilidad de pérdida económica y reputacional por no realizar un cronograma de actividades, debido a la falta de planificación de las obras 2) Posibilidad de pérdida económica y reputacional por falta de supervisiones adecuadas, debido a que no se cuenta con los profesionales suficientes e idóneos para la supervisión de las obras. | 1) Hacer seguimiento a las metas proyectadas en el plan de desarrollo, cada vez que se vayan a publicar los procesos a contratar. En caso que estos procesos no estén incluidos dentro de las metas,no se publican hasta que el líder del proceso gestione la consecución de los recursos para su ejecución. Este seguimiento se evidencia en el plan de acción. 2) Fortalecer el grupo de profesionales de la SID, previo análisis de los requerimientos y disponibilidades,cada vez que se requiera. Nombrando profesionales idoneos y suficientes, que cumplan con los requisitos necesarios para realizar la supervisión de las obras. Con este grupo de profesionales se van a realizar las supervisones de las obras una manera eficiente y efectiva, y que estas cumplan con lo pactado en el contrato de obra. En caso que los postulantes no cumplan con los requisitos necesarios , no se contratará. Esto se puede evidenciar con los certificados de estudios y los certificados de experiencia profesional,presentados por el postulante, actas de supervisiones de las obras si son contratados, actas de inicio, actas de finalización
[44 empty] | 1.2.3.2.22-183 - TASAS AEROPORTUARIAS |  | 2.3.2402.0600.2021130010155 | 32127091302 | 832000000 | 104850000 | 2.59% | 0.3264%
[30 empty] | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 2 | 0% | 0% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | 1057445 | 361520 |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION |  | 1.3.1.1.03-137 - DIVIDENDOS CARTAGENA II |  | 2.3.2402.0600.2021130010155 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
[10 empty] | NUMEROS DE ESTUDIOS, DISEÑOS E INGENIERIAS DE DETALLE DE LOS TRAMOS FALTANTES CON RESPECTO AL TOTAL | UNIDAD | 196 | ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES | X |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA | 8 | 2 | 10 | 0 | 0% | 100% | [7 empty] | CONTRATAR PERSONAL DE APOYO | NA | 76 | 0% | 25% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | NA | NA |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION | [9 empty] | SI
[30 empty] | CONTRATAR REALIZAR APOYO LOGISTICO | NA | 1 | 0% | 25% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | NA | NA |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION |  | 1.3.2.1.11-182 RF TASAS AEROPORTUARIAS |  | 2.3.2402.0600.2021130010155 | 300000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | SI
[46 empty] | OTROS | 114614896212.87
[10 empty] | NUMEROS DE OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS CONTRUIDAS | UNIDAD | N/D | REALIZAR HASTA 8 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS | X |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DEL DESASTRE | 8 | 2 | 10 | 0 | 0% | 100% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DEL PROGRAMA CARTAGENA SE MUEVE | [5 empty] | 15.82% | [8 empty] | 53785298347 | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO |  |  | 168400194559.87 | 1543382045 | 406984300 | 0.9165% | 0.2417%
[27 empty] | ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010215 | REALIZAR INVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONTINGENTES Y DE EMERGENCIA DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES DIFERENTES A VÍAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SENTENCIAS JUDICIALES DIFERENTES A VIAS | OBRA | 2 | 0% | 0% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | 1057445 | 361520 |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION | 5000000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4503.1000.2021130010215 | 5000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | SI
[30 empty] | CONTRATAR PERSONAL DE APOYO CONTRATAR APOYO LOGISTICO | NA | 0 | 0% | 25% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | NA | NA |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION | [9 empty] | SI
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA CARTAGENA SE MUEVE | [10 empty] | 4.428% | 100% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS DEL PROGRAMA CARTAGENA SE MUEVE | [5 empty] | 12.5% | [8 empty] | 5000000000 | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO |  |  | 5000000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | % ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | 5% | AUMENTAR EN UN 7.5% HASTA ALCANZAR EL 12.3% DE CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD | AUMENTAR EN UN 7.5% HASTA ALCANZAR EL 12.3% DE CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD | PORCENTAJE | 4.8% | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS RETIRADOS DE LOS CANALES PLUVIALES RETIDADOS ANUALMENTE | METROS CUBICOS | 226.297.1 METROS CUBICOS | RETIRAR 520.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES | X |  | OBRAS Y MEDIDAS DE ADECUACION HIDRAULICA | 520212 | 35000 | 159943.25 | 2918 | 8.337% | 31.31% |  |  |  |  | CONSTRUCCION RECTIFICACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010141 | MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRICA Y DISMINUIR LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA HIDRICO Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | REALIZAR LIMPIEZA INICIAL DE CANALES Y DISPOSICION DE MATERIAL EN RELLENO SANITARIO | LIMPIEZA | 360269 | 0% | 8% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | 1057445 | 361520 |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION | 3500000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CONSTRUCCION, RECTIFICACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3203.0900.2021130010141 | 3000000000 | 2509655062 | 21710000 | 83.66% | 0.7237% | si
[10 empty] | KILOMETROS LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS O RECTIFICADOS | KILOMETROS LINEALES | 10,25 KM LINEALES | CONSTRUIR Y/O RECTIFICAR 6.3 KM, HASTA ALCALZAR 10.3 KILOMETROS LINEALES DE CANALES | X |  | CONSTRUIR Y/O RECTIFICAR | 6.3 | 1.5 | 6.3 | 0 | 0% | 100% | [7 empty] | REALIZAR REHABILITACION Y/O RECTIFICACION DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | CANAL RECTIFICADO | 1.5 | 0% | 0% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | 1057445 | 361520 |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION
[30 empty] | VINCULAR PERSONAL DE APOYO APOYO LOGISTICO | NA | 15 1 | 0% | 25% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | NA | NA |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION |  | 1.3.1.1.03-137 - DIVIDENDOS CARTAGENA II |  | 2.3.3203.0900.2021130010141 | 500000000 | 500000000 | 0 | 100% | 0% | SI
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAD | [10 empty] | 4.169% | 65.65% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION RECTIFICACION Y RECUPERACION DEL SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA SALVAR EL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | 11% | [8 empty] | 3500000000 | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO |  |  | 3500000000 | 3009655062 | 21710000 | 85.99% | 0.6203%
|  |  | CONSTUCCION DE CANALES DE LA CIUDAD | 39% | AUMENTAR EN UN 9% HASTA ALCANZAR EL 48% DELOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | AUMENTAR EN UN 9% HASTA ALCANZAR EL 48% DELOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS CANALES DE LA CIUDAD | PORCENTAJE | 4% | PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | AVANZAR EN LA EJECUCION DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CANALES, CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | PORCENTAJE | 0% EJECUCION | EJECUCION 20% DE LA ETAPA 1 (CON IMPACTO DE INDICADORES COMO METROS LINEALES DE CAÑOS Y LAGUNAS INTERVENIDOS CON RELIMPIAS Y DRAGADOS; RUTA DE TRANSPORTE ACUATICO IMPLEMENTADA; M2 DE ESPACIO PUBLICO Y METROS LINEALES DE VIAS Y PUENTES INTERVENIDOS Y/O GENERADOS; ESTUDIO SOCIECONOMICOS DEL TERRITORIO) | X |  | DOCUMENTOS DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA PLANIFICACION SECTORIAL Y LA GESTION AMBIENTAL | 20% | 1% | 11% | 0 | 0% | 55% |  |  |  |  | RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010184 | APROVECHAR DE MANERA EFICIENTE LOS CUERPOS DE AGUA (CAÑOS, LAGOS Y CIÉNAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA. | EJECUTAR EL 20% DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA | 20% ETAPA 1 | 1% | 0% | 0% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | 1057445 | 361520 |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION | 16500000000.56 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3204.0900.2021130010184 | 10192647573 | 148000000 | 13350000 | 0 |  | SI
[44 empty] | 1.2.3.1.16-124 - IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS |  | 2.3.3204.0900.2021130010184 | 2807352427.56 | 0 | 0 | 0 |  | SI
[30 empty] | CONTRATAR PERSONAL DE APOYO CONTRATAR APOYO LOGISTICO | NA | 20 | 0% | 25% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | NA | NA |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION |  | 1.2.3.2.22-053 - CONTRAPRESTACION PORTUARIA |  | 2.3.3204.0900.2021130010184 | 500000000 | 0 | 0 | 0 |  | SI
[44 empty] | 1.3.1.1.03-062 - DIVIDENDOS ACUACAR |  | 2.3.3204.0900.2021130010184 | 25089334584 | 0 | 0 | 0 |  | SI
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DE CARTAGENA | [10 empty] | 0% | 55% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | 12.5% | [8 empty] | 16500000000.56 | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO |  |  | 38589334584.56 | 148000000 | 13350000 | 0.3835% | 0.0346%
|  | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 60% | EJECUTAR 100% LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE NORMALIZACION URBANISTICA | EJECUTAR 100% LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE NORMALIZACION URBANISTICA | PORCENTAJE | 40% | ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO | UNIDAD | 3.4 KILOMETROS CONSTRUIDOS | ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION 14,2 KM DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO | X |  | ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION | 14.2 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0% | 50% |  |  |  |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 2021130010035 | Mejorar las condiciones para el desarrollo urbano, turístico, social y la recuperación ambiental del borde de la Ciénaga de la Virgen. | *REALIZAE ESTUDIOS TECNICOS - REALIZAR DISEÑOS. | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 1 | 0% | 0% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | 1057445 | 361520 |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION | 67570000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2021130010035 | 500000000 | 20000000 | 5000000 | 4% | 1% | SI
[10 empty] | KILOMETROS DE CANBALES SECUNDARIOS REHABILITADOS | KILOMETROS DE CANALES | 0 | REHABILITAR 3,5 KILOMETROS CANALES SECUNDARIOS | X |  | REHABILITAR KILOMETROS DE CANALES | 3.5 | 0.875 | 6.62 | 0 | 0% | 100% | [7 empty] | VINCULAR PERSONAL DE APOYO | DISEÑOS | 3 | 0% | 25% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | 1057445 | 361520 |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION |  | 1.3.1.1.03-137 - DIVIDENDOS CARTAGENA II |  | 2.3.4002.1400.2021130010035 | 500000000 | 0 | 0 | 0 |  | SI
[10 empty] | KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE CONSTRUIDOS | KILOMETROS DE CANALES | 0 | CONSTRUIR 7 KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE | X |  | CONTRUIR KILOMETRO DE CANALES NAJO CALLE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | [21 empty] | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | CONSTRUCCION DEL PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL SOCIAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.3202.0900.2023130010003 | 52570000000 | 0 | 0 | 0 |  | SI
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN | [10 empty] | 0% | 50% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | [5 empty] | 12.5% | [8 empty] | 67570000000 | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO |  |  | 53570000000 | 20000000 | 5000000 | 0.03733% | 0.009334%
|  | EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACIÓN DIFERENCIAL. | PORCENTAJE DE LA POBLACION AFRO, NEGRA, RAIZAL, PALENQUERA E INDIGENA QUE HABIATA EL DISTRITO DE CARTAGENA CON RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL COMO UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. | ND | LOGRAR QUE EL 100% LA POBLACION AFRO, NEGRA, RAIZAL, PALENQUERA E INDIGENA QUE HABIATA EL DISTRITO DE CARTAGENA CON RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL COMO UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. | LOGRAR QUE EL 100% LA POBLACION AFRO, NEGRA, RAIZAL, PALENQUERA E INDIGENA QUE HABIATA EL DISTRITO DE CARTAGENA CON RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL COMO UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. | NA | 100% | PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | ADECUACION DE CENTROS DE SALUD COMUNIDAD ETNICA | UNIDAD | 0 | ADECUACION DE 26 CENTROS DE SALUD EN TERRIORIOS DE CONSEJOS COMUNITARIOS | X |  | HOSPITALES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION ADECUADO | 26 | 0 | 16 | 0 | 0% | 61.54% |  |  |  |  | ADECUACION DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010121 | ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | *REALIZAR PRELIMINARES *REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO POSTERIOR Y LATERAL DERECHO. | ADECUACIONES | 0 | 0% | 0% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 | 1057445 | 361520 |  | WILMER IRIARTE RESTREPO | INVERSION | 1 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.1906.0300.2021130010121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI
[30 empty] | VINCULAR PERSONAL DE APOYO |  | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [10 empty] | 0% | 61.54% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO ADECUACION DE CENTROS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [5 empty] | 0% | [9 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
[21 empty] | 1.719% | 66.44% | [8 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION MARZO 2024 |  |  | 10.72% | [9 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL PROMEDIO A MARZO 2024 |  |  | 269059529145.43 | 4721037107 | 447044300 | 1.755%
Note on O7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on W7: VALOR EN PORCENTAJE
Note on AF7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AH7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AS7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on BC7: VER ANEXO 1
Note on BD7: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
Diciembre 29-2022 | Diseño y Elaboración del formato de captura de información para reporte de avance de plan de desarrollo vigencia 2023 |  |  | 1.0
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Diciembre 29-2022
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Franklin Amador Hawkins | Diciembre 29-2022
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Franklin Amador Hawkins | Diciembre 29-2022