**INFORME PLAN DE ACCION SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL – UMATA. MARZO 2023**

**PILAR : CARTAGENA RESILIENTE**

**LINEA ESTRATEGICA : “SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL”**

**PROGRAMA N° 1 : Programa Bienestar y Protección animal**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 0%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 91%

Proyecto: 2021130010182 - SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 43%

Proyecto: 2021130010225 - ELABORACIÓN POLITICA PÚBLICA Y REGLAMENTACION PROYECTOS PROTECCION ANIMAL CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 85.200.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 4.100.000** giros

**PILAR : CARTAGENA CONTINGENTE**

**LINEA ESTRATEGICA : “LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD”**

**PROGRAMA N° 1 : Programa: Centros para el emprendimiento y la gestión de la empleabilidad en Cartagena de Indias**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 6%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 87%

Proyecto: 2020130010103 - Implementación Estrategias de Emprendimiento y Empresarismo para la Inclusión Productiva y la Vinculación Laboral en el Distrito de Cartagena: " Centros para el Emprendimiento”.

**Síntesis del proyecto:** Eficacia: 6,2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$**

**PROGRAMA N° 2 :**  **Programa: Mujeres con Autonomía Económica**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 0%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2020130010102 - FORTALECIMIENTO MUJERES CON AUTONOMÍA ECONÓMICA Cartagena DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 735.850.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 0** giros

**PROGRAMA N° 3 :**  **Programa: "Empleo Inclusivo Para Los Jóvenes”**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 2%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2020130010101 - FORTALECIMIENTO EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JÓVENES. CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia: 0,9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 460.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 0** giros

**PROGRAMA N° 4 : "Programa: Cartagena emprendedora para pequeños productores rurales”**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 0%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2021130010186 - ASISTENCIA CARTAGENA EMPRENDEDORA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES CARTAGENA DE INDIAS.

**Síntesis del proyecto:** Eficacia: 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 114.605.150**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 0** giros

**LINEA ESTRATEGICA : “LÍNEA ESTRATÉGICA: COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN”**

**PROGRAMA N° 1 : Programa: Cartagena fomenta la ciencia, tecnología e innovación agropecuaria: juntos por la extensión agropecuaria a pequeños productores.**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 20%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2021130010183 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN RURAL AGROPECUARIA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ASENTADOS EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia: 18,6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 385.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 17.700.000** giros

**PILAR : CARTAGENA TRANSPARENTE**

**LINEA ESTRATEGICA : “LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN”**

**PROGRAMA N° 1 : Programa: Participando salvamos a Cartagena**

CUMPLIMIENTO METAS 2021: 11%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 88%

Proyecto: 2021130010221 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LABOR SOCIAL DE LOS ORGANISMOS COMUNALES DEL DISTRITO DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia: 49%

Proyecto: 2021130010219 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 35%

Proyecto: 2021130010220 - FORTALECIMIENTO DE LA INCIDENCIA DE LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 3.477.500.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 14.000.000** giros

**PILAR : EJE TRANSVERSAL CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL.**

**LINEA ESTRATEGICA : “LINEA ESTRATEGICA MUJERES CARTAGENERAS POR SUS DERECHOS.”**

**PROGRAMA N° 1 : Programa: Las Mujeres Decidimos Sobre el Ejercicio del Poder**

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2021130010213 - ACTUALIZACIÓN LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER Cartagena DE INDIAS.

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 0%

Proyecto: 2021130010214 - ACTUALIZACIÓN Y REFORMULACION DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 0%

Proyecto: 2021130010233 - ACTUALIZACIÓN INSTANCIA RECTORA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES Cartagena DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 71.500.002**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 0** giros

**PROGRAMA N° 2 : Programa: Una Vida Libre de Violencias para las Mujeres**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 50%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2021130010229 - FORTALECIMIENTO DE UN ESTILO DE VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES CARTAGENA DE INDIAS.

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 97.350.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 14.000.000** giros

**PROGRAMA N° 3 : Programa: Mujer, Constructoras De Paz**

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2021130010228 - ACTUALIZACIÓN MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ. CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 2.780.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 40.300.000** giros

**PROGRAMA N° 3 : Programa: Cartagena Libre de una Cultura Machista**

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2021130010222 - ACTUALIZACIÓN MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ. CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 62.920.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$**

**LINEA ESTRATEGICA : “LINEA ESTRATEGICA: INCLUSION Y OPORTUNIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS.”**

**PROGRAMA N° 1 : Programa: Comprometidos con la Salvación de Nuestra Primera Infancia.**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 19%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2020130010119 - COMPROMISO CON LA SALVACIÓN DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 4,5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 8.984.494.424**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 6.300.000** giros

**PROGRAMA N° 2 : Programa Protección de la Infancia y la Adolescencia para la Prevención y atención de Violencias.**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 2%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 81%

Proyecto: 2020130010112 - PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 5,4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 2.422.500.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 2.800.000** giros

**PROGRAMA N° 3 : Programa los Niños, las Niñas y Adolescentes de Cartagena Participan y Disfrutan sus Derechos.**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 16%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 99%

Proyecto: 2020130010120 - FORMACIÓN LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CARTAGENA PARTICIPAN Y DISFRUTAN SUS DERECHOS CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 5,4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 710.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$** giros

**PROGRAMA N° 4 : Programa Fortalecimiento Familiar.**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 4%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2020130010110 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 3,7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 77.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$** giros

**LINEA ESTRATEGICA : “LINEA ESTRATEGICA JOVENES SALVANDO A CARTAGENA.”**

**PROGRAMA N° 1 : Programa: Jóvenes Participando y Salvando a Cartagena**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 12%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2020130010170 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA JÓVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A CARTAGENA DE INDIAS.

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 3,7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 720.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 2.500.000** giros

**PROGRAMA N° 2 : Programa: Política Pública De Juventud.**

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2020130010168 - PROTE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD EN CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 77.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$0** giros

**LINEA ESTRATEGICA : “LINEA ESTRATEGICA EN CARTAGENA SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES.”**

**PROGRAMA N° 1 : Programa: Atención Integral Para Mantener a Salvo a los Adultos Mayores**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 0%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 69%

Proyecto: 2020130010319 - APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN ESTADO DE ABANDONO, MALTRATO Y SITUACION DE CALLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 75%

Proyecto: 2020130010133 - APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 26.009.837.286**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 291.260.000** giros

**LINEA ESTRATEGICA : “LÍNEA ESTRATÉGICA: TODOS POR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS.”**

**PROGRAMA N° 1 :** **Programa: Gestión Social Integral y Articuladora por la Protección de las Personas Con Discapacidad y/o su Familia o Cuidador.**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 40%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 93%

Proyecto: 2021130010209 - ASISTENCIA EN LA GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y ARTICULADORA POR LA PROTECCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O SU FAMILIA O CUIDADOR. CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 576.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 6.300.000** giros

**PROGRAMA N°2 :** **Programa: Pacto o Alianza Por La Inclusión Social y Productiva de las Personas Con Discapacidad.**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 0%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100 %

Proyecto: 2021130010211 - CONTRIBUCIÓN PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia: 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 456.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$** giros

**PROGRAMA N°3 :** **Programa: Desarrollo Local Inclusivo de las Personas Con Discapacidad: Reconocimiento de Capacidades, Diferencias y Diversidad.**

CUMPLIMIENTO METAS 2023: 0%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 83%

Proyecto: 2021130010210 - DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES, DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 220.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$** giros

**LINEA ESTRATEGICA : “LINEA ESTRATEGICA TRATO HUMANITARIO AL HABITANTE DE CALLE.”**

**PROGRAMA N° 1 :** **Programa: Habitante De Calle Con Desarrollo Humano Integral.**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 25%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2021130010188 - APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE EN CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 1.370.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 6.800.000** giros

**PROGRAMA N°2 :** **Programa: Formación Para El Trabajo - Generación De Ingresos y Responsabilidad Social Empresarial.**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 0%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 63 %

Proyecto: 2020130010321 - APOYO A LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, GENERACIÓN DE INGRESOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A PERSONAS HABITANTES DE CALLE EN CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 55.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 0** giros

**LINEA ESTRATEGICA : “LINEA ESTRATEGICA DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GÉNERO.”**

**PROGRAMA N° 1 :** **Programa: Diversidad Sexual e Identidades de Género.**

AVANCE METAS CUATRIENIO: 86%

Proyecto: 2021130010234 - ACTUALIZACIÓN DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÈNERO Cartagena DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 0%

Proyecto: 2021130010235 - FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD SEXUAL E

IDENTIDADES DE GÉNERO CARTAGENA DE INDIAS

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 182.500.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$** giros

**LINEA ESTRATEGICA : “LINEA ESTRATEGICA PARA LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDIGENA.”**

**PROGRAMA N° 1 :** **Programa: Fortalecimiento e Inclusión Productiva para Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Distrito de Cartagena.**

CUMPLIMIENTO METAS 2024: 0%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2021130010187 - FORTALECIMIENTO DOTACION Y CAPACITACION A ORGANIZACIONES DE PESCADORES PERTENECIENTES A GRUPOS ETNICOS AFRO. CARTAGENA DE INDIAS.

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 100.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$** giros

**PROGRAMA N° 2 :** **Programa: Empoderamiento del Liderazgo de las Mujeres, Niñez, Jóvenes, Familia y Generación Indígena.**

CUMPLIMIENTO METAS 2023: 0%

AVANCE METAS CUATRIENIO: 100%

Proyecto: 2021130010237 - ASISTENCIA PARA EL EMPODERAMIENTO DEL LIDERAZGO DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS.

**Síntesis del proyecto:** Eficacia : 16.7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $):  **$ 110.000.000**

Ejec. Financiera (mill de $):  **$ 4.300.000** giros