## PILAR 1
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2024 | Acumulado Meta Producto 2020-2023 | AVANCE MARZO 2024 | AVANCE JUNIO 2024 | AVANCE SEPTIEMBRE 2024 | AVANCE DICIEMBRE 2024 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE DEL PROGRAMA A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 31 DE MARZO DE 2024 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
1: LOCALIDAD RESILIENTE | JUNTOS POR EL CUIDADO DE NUESTRAS AREAS NATURALES |  |  |  | RECUPERAR Y RESTAURAR ÁREAS NATURALES DE LA LOCALIDAD | 500 árboles sembrados en la Localidad | Número | 0 | 500 árboles sembrados en la Localidad | 500 | 200 | 1048 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Restauración de las áreas naturales como patrimonio ambiental en la localidad industrial y de la bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0070 | Recuperar y Restaurar las zonas naturales y verdes degradadas o abandonadas en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO, SIEMBRAS Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES, CAMPAÑA DE DIFUSION | 200000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 200000000 | Recuperar y Restaurar las zonas naturales y verdes degradadas o abandonadas en la Localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2.3.3202.0900.2021130010070
[6 empty] | Número de jornadas de limpieza en la Localidad erradicando basureros satélites y zonas enmontadas | Número | 41 | 50 jornadas de limpieza en la Localidad erradicando basureros satélites y zonas enmontadas | 50 | 20 | 99 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Número de operativos de control de cumplimiento de normas ambientales | Número | 12 | 20 operativos de control de cumplimiento de normas ambientales | 20 | 7 | 36 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | GESTION AMBIENTAL COMO RETO A LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO | Número de Campañas masivas de Información en Gestión del Cambio Climático | Número | 0 | 3 Campañas masivas de Información en Gestión del Cambio Climático | 3 | NP | 3 | NP |  |  |  | NP | NP |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Proyecto apoyado | Proyecto | 0 | Apoyar la Implementación del Proyecto Tu Barrio Sostenible | 1 | NP | 1 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[5 empty] | EDUCACION EN CULTURA AMBIENTAL | Número de Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | Número | 24 | 25 Jornadas de Sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | 25 | NP | 34 | NP |  |  |  | NP | NP |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de personas vinculadas en procesos de capacitación, promoción y sensibilización en Cultura Ciudadana Ambiental | Número | 1650 | 1500 Personas vinculadas en procesos de capacitación, promoción y sensibilización en Cultura Ambiental | 1500 | NP | 2110 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[5 empty] | BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL EN LA LOCALIDAD | Número de jornadas de esterilización de animales callejeros apoyadas | Número | 0 | 6 Jornadas de esterilización de animales callejeros | 6 | 7 | 23 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | Implementación DE PROTECCION Y ATENCION A LOS ANIMALES EN CONDICION DE CALLE, EVITANDO SU REPRODUCCION Y PREVINIENDO EL ABANDONO DE ANIMALES A TRAVES DE CAMPAÑAS MASIVAS EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA Cartagena de Indias | 2021-13001-0045 | Reducir el número de Animales en condiciones de Calle mediante una intervención enfocada a mejorar su bienestar y protección en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO, CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION, CAMPAÑA DE SOCIALIZACION Y PROMOCION | 300000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 300000000 | Implementación DE PROTECCION Y ATENCION A LOS ANIMALES EN CONDICION DE CALLE, EVITANDO SU REPRODUCCION Y PREVINIENDO EL ABANDONO DE ANIMALES A TRAVES DE CAMPAÑAS MASIVAS EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA Cartagena de Indias | 2.3.4501.1000.2021130010045
| ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD RESILIENTE EN LA LOCALIDAD | Mts2 de espacio público efectivo por habitante | 8.03 | Aumentar a 8.06 el espacio público efecivo en la Localidad | ESPACIO PUBLICO PARA LA LOCALIDAD | Número de jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público | Número | 40 | 50 jornadas de sensibilización para el aprovechamiento del espacio público | 50 | 25 | 25 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Número de operativos de control espacio público acompañados | Número | 60 | 20 operativos de control del espacio público | 20 | NP | 26 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de Jornadas de Sensibilización sobre la normatividad y potencialidad de las zonas de bajamar en la Localidad | Número | 0 | 6 Jornadas de Sensibilización a las comunidades sobre la normatividad y potencialidad de las zonas de bajamar en la Localidad | 6 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Número de operativos de control, recuperación y/o restitución zonas de bajamar en la Localidad | Número | ND | 6 operativos de control, recuperación y/o restitución en zonas de bajamar de la Localidad | 6 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | RECUPERACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO | Número de parques y zonas verdes intervenidos y/o adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad | Número | 23 | 30 parques y zonas verdes intervenidos y/o adecuados y/o recuperados en Barrios de la Localidad | 30 | 4 | 30 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | DESARROLLO DE UN PLAN DE RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PARQUES URBANOS DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0139 | Mejoramiento y mantenimiento de las zonas verdes y parques urbanos de la localidad Industrial y de la Bahía |  | 1000000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 1000000000 | DESARROLLO DE UN PLAN DE RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PARQUES URBANOS DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4301.1604.2021130010139
[6 empty] | Número de parques apadrinados | Número | 4 | Gestionar el apadrinamiento de 6 Parques | 6 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Estudios de diseño e ingeniería de parques en la localidad elaborados y/o actualizados | Estudios de diseño | ND | Estudios diseños e ingeniería de 20 parques en la Localidad elaborados y/o actualizados | 20 | 3 | 17 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD | Número de socializaciones de los impactos de las rutas del STM | Número | 0 | 2 jornadas de Socialización de los impactos de las rutas del sistema de transporte masivo en la Localidad | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0%
|  | % de cobertura de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas en la Localidad | 4 Km | % de cobertura de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas en la Localidad | LA LOCALIDAD SE MUEVE | Número de vías construidas, rehabilitadas y/o mejoradas | Número | 4 | Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de hasta 4 Kilometros carril de vías urbanas y rurales en la Localidad | 4 | 1.7 | 2.3 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | Rehabilitación y Reconstrucción de la malla vial de la Localidad Industrial y de la Bahía Cartagena de Indias | 2021-13001-0166 | Recuperación de la Malla Vial en mal estado de la Localidad Industrial y de la Bahía en el Distrito de Cartagena | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE CALLES EN LA LOCALIDAD | 2000000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 2000000000 | Rehabilitación y Reconstrucción de la malla vial de la Localidad Industrial y de la Bahía Cartagena de Indias | 2.3.2402.0600.2021130010166
[6 empty] | Estudios diseños e ingeniería de vías en la Localidad elaborados y/o actualizados | Estudios de diseño | ND | Estudios diseños e ingeniería de 20 vías en la Localidad elaborados y/o actualizados | 20 | NP | 25 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
| GESTION DEL RIESGO | 50% de la Localidad fortalecido en la getión del riesgo |  | Localidad fortalecida en la getión del riesgo | GESTIÓN DEL RIESGO LOCAL | Número de asentamientos en Zonas de Alto Riesgo inventariados | Número | ND | 5 asentamientos en Zonas de Alto Riesgo que existen en la Localidad inventariados | 5 | NP | 15 | NP |  |  |  | NP | NP | 0% | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de personas sensibilizadas sobre Programas de Gestión del Riesgo | Número | ND | 300 personas sensibilizadas sobre Programas de Gestión del Riesgo | 300 | NP | 300 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de asentamientos informales y/o de alto riesgo atendidos | Número | 7 | 10 asentamientos informales y/o de alto riesgo atendidos | 10 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[28 empty] | PRESUPUESTO VIGENTE |  | 7000000000
[11 empty] | AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL A 31 DE MARZO DE 2024 | 27.4% |  | AVANCE DEL PILAR 1. LOCALIDAD RESILIENTE A 31 DE MARZO DE 2024 |  |  | 0% | [10 empty] | PRESUPUESTO COMPROMISOS A 30 DE MARZO DE 2024 |  | 190550556 | 5012333727.5
[11 empty] | AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL AL CUATRIENIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 70.2% | [15 empty] | PORCENTAJE DE EJECUCION SOBRE COMPROMISOS A 30 DE MARZO DE 2024 |  | 2.722%
[14 empty] | AVANCE DEL PILAR 1. LOCALIDAD RESILIENTE AL CUARTRIENIO A 31 DE MARZO DE 2023 |  |  | 0% | [10 empty] | PRESUPUESTO GIROS A 30 DE MARZO DE 2024 |  | 97997428.8 | 1714336298.7
[28 empty] | PORCENTAJE DE EJECUCION SOBRE GIROS A 30 DE MARZO DE 2024 |  | 1.4%
[14 empty] | LINEA ESTRATEGICA 1 | LINEA ESTRATEGICA 2 | LINEA ESTRATEGICA 3
[14 empty] | 0% | 0% | 0%

## PILAR 2
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2024 | Acumulado Meta Producto 2020-2023 | AVANCE MARZO 2024 | AVANCE JUNIO 2024 | AVANCE SEPTIEMBRE 2024 | AVANCE DICIEMBRE 2024 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE DEL PROGRAMA A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 31 DE MARZO DE 2024 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
2: LOCALIDAD INCLUYENTE | SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD | Acompañamiento a personas para la superación de la pobreza extrema en la Localidad Industrial y de la Bahía | 730 | Acompañar a 1550 personas en condicón de pobreza | HABITABILIDAD LOCAL | Número de hogares en condición de pobreza extrema para un adecuado saneamiento básico intervenidos | Número | 94 | Intervenir 60 hogares en condición de pobreza extrema para un adecuado saneamiento básico | 60 | 19 | 41 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA LAS FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA | 2021130010086 | Mejorar las condiciones de saneamiento basico de las viviendad de las personas en condicion de pobreza en la localidad Industrial y de la Bahia del Distrito de Cartagena |  | 300000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 300000000 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA LAS FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA | 2,3,4003,1400,2021130010086
[5 empty] | DINAMICA FAMILIAR | Número de Familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia | Número | 0 | 150 Familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | 150 | NP | 150 | NP |  |  |  | NP | NP |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de Jóvenes y adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo | Número | 530 | 600 Jóvenes y adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo | 600 | 240 | 360 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Número de Personas afro e indígenas formados en Derechos Étnicos y rescate de los valores culturales | Número | 200 | 200 Personas afro e indígenas formados en Derechos Étnicos y rescate de los valores culturales | 200 | NP | 200 | 0 |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
| TODOS POR LA EDUCACION EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa |  | Acompañar al 100% estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa | EDUCACION CON GARANTIAS | Número de estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa | Número | 0 | 3 estrategias para la disminución de la deserción y mejoramiento de la calidad educativa a las Instituciones Educativas de la Localidad | 3 | NP | 3 | NP |  |  |  | NP | NP | NP | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número Mejoramientos de Infraestructura Educativa | Número | ND | Mejoramiento de 3 Infraestructuras Educativas | 3 | NP | 3 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
| SALUD Y VIDA SANA EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de personas asesoradas en procesos de afiliación al sistema de seguridad social y sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social |  | Mantener el 100%r el Porcentaje de personas asesoradas en procesos de afiliación al sistema de seguridad social y sensibilizadas en derechos y deberes de los afiliados al sistema de seguridad social | SALUD DIGNA EN MI LOCALIDAD | Número de personas de la Localidad vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud | Número | 4000 | 4000 personas de la Localidad vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud | 4000 | NP | 4699 | NP |  |  |  | NP | 0% | 0% | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de jornadas de Sensibilización en Derechos y Deberes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud | Número | 23 | 20 Jornadas de Sensibilización en Derechos y Deberes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud | 20 | 6 | 14 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| LOCALIDAD CON DEPORTE Y RECREACIÓN | Porcentaje de personas beneficiarias con actividades lúdicas, deportivas y recreativas |  | Mantener el 100% de personas beneficiarias con actividades lúdicas, deportivas y recreativas | DEPORTE, RECREACION Y LUDICA LOCAL CON INCLUSION | Número de personas participando en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional | Número | 800 | 1200 personas participan en eventos Deportivos y Recreativos en la Localidad con enfoque poblacional | 1200 | 258 | 942 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE RECREACION Y LUDICA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0082 | Mejorar los índices de Actividad de Deportiva de la comunidad de la Localidad Industrial y de la Bahía. | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS , LUDICAS Y RECREATIVAS CAMPAÑA DE DIFUSION | 250000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 250000000 | FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE RECREACION Y LUDICA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2,3,4301,1604,2021130010082
[6 empty] | Número de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión realizados | Número | 6 | Realizar y apoyar 7 eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión | 7 | 0 | 7 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Número de niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas y/o recreativas vinculados | Número | 4108 | Vincular a 3000 niños, niñas y adolescentes en actividades lúdicas y/o recreativas | 3000 | 833 | 2167 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE MI INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Número de escenarios deportivos construidos, mantenidos y/o adecuados | Número | 7 | 10 escenarios deportivos de la Localidad construidos, mantenidos y/o adecuados | 10 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos en la localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2021-13001-0260 | Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos en la Localidad Industrial y de la Bahía Construcción, m | CANCHA FUTBOL VEREDA LETICIA - Cancha Multifuncional Pasacaballos - CANCHA SECTOR EL PROGRESO PASACABALLO | 900000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 900000000 | Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos en la localidad Industrial y de la Bahía. Cartagena de Indias | 2.3.4301.1604.2021130010260
| ARTE Y CULTURA CON INCLUSION EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de actividades para el fomento cultural y artístico de la Localidad |  | Aumentar en un 80% el fomento cultural y artístico de la Localidad | LA LOCALIDAD CON EXPRESION ARTISTICA Y CULTURAL | Número de organizaciones artísticas y culturales locales vinculadas en fiestas y festejos | Número | 210 | Vincular a 45 organizaciones artísticas y culturales locales en fiestas y festejos | 45 | 13 | 45 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Fortalecimiento al desarrollo de las Expresiones Artísticas y Culturales en la Localidad Industrial y de la Bahía Cartagena de Indias | 2021-13001-0095 | Fortalecer la formación y el desarrollo de la expresión artística y cultural en la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO FORMACIONES EN ARTE, CULTURA Y TRADICIONES CULTURALES FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CULTURALES DIFUSION | 250000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 250000000 | Fortalecimiento al desarrollo de las Expresiones Artísticas y Culturales en la Localidad Industrial y de la Bahía Cartagena de Indias | 2.3.3301.1603.2021130010095 | 591544185 | 591544185
[6 empty] | Número de personas vinculadas en procesos formativos de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones | Número | 8 | Vincular a 250 personas en procesos formativos de Arte, Cultura y Conservación de las Tradiciones | 250 | 150 | 548 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Número de eventos Culturales con Bailes Tradicionales y Expresiones Culturales apoyados | Número | 24 | Apoyar la realización de 10 eventos Culturales con Bailes Tradicionales y Expresiones Culturales | 10 | 1 | 9 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Número de organizaciones culturales fortalecidas | Número | 0 | Fortalecer a 30 Organizaciones Culturales | 30 | 10 | 41 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR 2. LOCALIDAD INCLUYENTE A 31 DE MARZO DE 2024 |  |  |  | 0%
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR 2. LOCALIDAD INCLUYENTEE AL CUARTRIENIO A 31 DE MARZO DE 2024 |  |  |  | 0%
[12 empty] | LINEA ESTRATEGICA 1 | LINEA ESTRATEGICA 2 | LINEA ESTRATEGICA 3 | LINEA ESTRATEGICA 4 | LINEA ESTRATEGICA 5
[12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## PILAR 3
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2024 | Acumulado Meta Producto 2020-2023 | AVANCE MARZO 2024 | AVANCE JUNIO 2024 | AVANCE SEPTIEMBRE 2024 | AVANCE DICIEMBRE 2024 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE DEL PROGRAMA A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 31 DE MARZO DE 2024 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
3: LOCALIDAD CONTINGENTE | DESARROLLO ECONOMICO LOCAL INCLUYENTE | Porcentaje de implementación de acciones para el Desarrollo y Competitividad Local |  | Implementar en un 80% la acciones para el Desarrollo y Competitividad Local | ECONOMIA INCLUSIVA | Número de personas formadas para la competitividad y el empleo |  | 2574 | Formar a 600 personas para la competitividad y el empleo | 600 | NP | 600 | NP |  |  |  | NP | NP | NP | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de Ferias de Emprendimiento para promoción de Unidades Productivas realizadas |  | 1 | Realizar 3 Ferias de Emprendimiento para promoción de Unidades Productivas | 3 | NP | 7 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[5 empty] | COMPETITIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO LOCAL | Número de Jóvenes capacitados para el empleo |  | 933 | 2400 jóvenes en Procesos formativos para el empleo y la competitividad | 2400 | 1645 | 755 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0%
[6 empty] | Número de Personas asesoradas para el empleo |  | 0 | 750 personas asesoradas para el empleo | 750 | 150 | 600 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Número de microempresarios asesorados |  | 601 | Asesorar a 600 microempresarios de la Localidad | 600 | NP | 600 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Base de Datos de la Localidad con información socioeconómica y de empleabilidad elaborada |  | 0 | Elaborar 1 Base de Datos de la Localidad con información socioeconómica y de empleabilidad | 1 | NP | 1 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de Unidades productivas y/o negocios familiares apoyados |  | 125 | 400 Unidades productivas y/o negocios familiares apoyados | 400 | NP | 420 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[5 empty] | MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA | Número de Mujeres formadas en Competencias Laborales y Empresariales |  | 1185 | Formar 800 Mujeres en competencias laborales y empresariales | 800 | 130 | 670 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0%
[6 empty] | Número de Unidades Productivas de Mujeres fortalecidas |  | 933 | Fortalecer 50 Unidades Productivas de Mujeres | 50 | 0 | 150 | 0 |  |  |  | NP |  |  | NP
[5 empty] | EMPRENDIMIENTO JUVENIL | Número de jóvenes capacitados en cursos de formación pertinentes a la demanda laboral |  | 0 | 1000 jóvenes capacitados en cursos de formación pertinentes a la demanda laboral | 1000 | 245 | 755 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0%
[6 empty] | Número de Iniciativas Juveniles apoyadas |  | 0 | 100 Iniciativas Juveniles apoyadas | 100 | NP | 120 | 0 |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR 3. LOCALIDAD CONTINGENTE A 31 DE MARZO DE 2024 |  |  |  | NP
[12 empty] | AVANCE DEL PILAR 3. LOCALIDAD CONTINGENTE AL CUARTRIENIO A 31 DE MARZO 2023 |  |  |  | 0%

## PILAR 4
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2024 | Acumulado Meta Producto 2020-2023 | AVANCE MARZO 2024 | AVANCE JUNIO 2024 | AVANCE SEPTIEMBRE 2024 | AVANCE DICIEMBRE 2024 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE DEL PROGRAMA A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 31 DE MARZO DE 2024 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
4: LOCALIDAD TRANSPARENTE | GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL LOCAL PARA LA GOBERNANZA | Porcentaje de mejoramiento continuo implementado |  | Implementar el mejoramiento continuo en la gestión local en un 80% | ALCALDIA LOCAL MODERNA | Número de procesos de modernización implementados | Número | 12 | Implementar 12 procesos de modernización en la Alcaldía Local con muebles, equipos tecnológicos, de oficina y mantenimiento Local | 12 | NP | 14 | NP |  |  |  | NP | 25% | 8.333% | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de actos del gobierno informados | Número | 80 | Informar 200 actos del gobierno local desde diferentes medios de comunicación | 200 | 100 | 200 | 25 |  |  |  | 25% |  |  | 25% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Información de las actuaciones de la Alcaldía Local a través de Redes Sociales (Instagram, Facebook), correos institucionales
[5 empty] | GESTION PUBLICA LOCAL INTEGRADA Y TRANSPARENTE | Modelo MIPG implementado | Número | 1 | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Alcaldía Local | 1 | NP | 1 | 0 |  |  |  | NP | NP |  | NP | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional
[6 empty] | Proyecto de Gestión documental implementado | Número | 1 | Implementación del Proyecto de Gestión Documental como soporte al Plan Institucional de Archivo (PINAR) | 1 | NP | 2 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[5 empty] | ALCALDIA LOCAL CERCA DE TI | Número de Jornadas de Atención Integral | Número | 23 | 12 Jornadas de Atención Integral con los servicios que brinda la Administración Local y Distrital | 12 | 3 | 9 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional
[5 empty] | RENDICION DE CUENTAS | Número de informes de gestión presentados | Número | 8 | Presentar 8 informes de Gestión durante el periodo del Gobierno Local | 8 | 8 | 11 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional | Gestion Institucional
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD LOCAL | Herramientas de prevención y alerta temprana del delito gestionada |  | Gestionar la ampliación de cobertura en un 80% de herramientas de prevención y alerta temprana del delito | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN MI LOCALIDAD | Número de consejos de seguridad y/o reuniones de temas de seguridad realizados | Número | 28 | 20 consejos de seguridad y/o reuniones en temas de seguridad en la Localidad | 20 | NP | 28 | NP |  |  |  | NP | NP | 0% | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de Frentes de Seguridad conformados | Número | 70 | Conformación de 35 Frentes de Seguridad en la Localidad | 35 | NP | 35 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de Frentes de Seguridad fortalecidos | Número | 70 | Fortalecimiento a 50 Frentes de Seguridad en la Localidad | 50 | NP | 50 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[5 empty] | JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO | Número de jornadas de divulgación de Rutas de Atención de acceso a la Justicia acompañadas | Número | 0 | Acompañamiento a 5 jornadas de divulgación de Rutas de Atención de acceso a la Justicia | 5 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0%
[6 empty] | Número de Jornadas de Información y Promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) realizadas | Número | 0 | 3 Jornadas de Información y Promoción de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en la Localidad | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INFANTIL Y JUVENIL | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia infantil y juvenil | Número | 530 | 400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos mediante acciones de prevención de violencia infantil y juvenil en la Localidad | 400 | 50 | 350 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional | Coordinación Interinstitucional
[5 empty] | CONVIVENCIA CIUDADANA | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con talleres lúdicos | Número | 845 | 600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios con talleres lúdicos sobre normas de convivencia ciudadana Localidad | 600 | 550 | 50 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0%
| LOCALIDAD TERRITORIO DE PAZ | Porcentaje de iniciativas apoyadas |  | Apoyar al 100% de iniciativas de pedagogía para la Paz, y post conflicto implementadas en la Localidad, orientando a la Localidad como Territorio de Paz | PROGRAMA PAZ TERRITORIAL | Número de iniciativas de pedagogía para la Paz apoyadas | Número | 3 | Apoyar 3 iniciativas de pedagogía para la Paz, orientando a la Localidad como Territorio de Paz | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Número de procesos de divulgación y socialización de los Acuerdos de Paz | Número | 0 | 6 procesos de divulgación y socialización de los Acuerdos de Paz en las Unidades Comuneras de Gobierno | 6 | 4 | 2 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | Porcentaje de procesos de planeación y fortalecimiento comunitario local apoyados y asesorados |  | Apoyar y Asesorar al 100% los procesos de planeación y fortalecimiento comunitario local. | PARTICIPACION LOCAL | Número de Organizaciones de Base capacitadas en temas pertinentes a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional | Número | 0 | Capacitación de 200 organizaciones de base en temas relacionados a la gestión pública, emprendimiento, liderazgo, valores y cultura organizacional | 200 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y LIDERES COMUNITARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN LOCAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0089 | Fortalecer la estructura organizacional de las Juntas de Acción Comunal Locales de la localidad Industrial y de la Bahía | DIAGNOSTICO Y FORMACION A PERSONAL JAC FORTALECIMIENTO LOGISTICO A JAC | 10000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 100000000 | FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y LIDERES COMUNITARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN LOCAL EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4502.1000.2021130010089 | 0 | 0
[6 empty] | Número de organizaciones asesoradas | Número | 200 | Asesoradas 200 organizaciones sociales y comunales de la Localidad | 200 | 70 | 130 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Número de Organizaciones de Comunales capacitadas, controladas, inspeccionadas y vigiladas | Número | 200 | 100 Organizaciones Comunales de la Localidad controladas, inspeccionadas y vigiladas | 100 | NP | 0 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[6 empty] | Número de Organizaciones Comunales fortalecidas | Número | 0 | Fortalecer a las Organizaciones Comunales para el desarrollo de su actividad misional | 50 | NP | 80 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[5 empty] | PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | Número de Proyectos asesorados | Número | 170 | Apoyar y Asesorar 200 procesos de planeación y formulación de proyectos presentados por las Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rural (Metodología MGA WEB) | 200 | 190 | 10 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0%
[6 empty] | Número de Planes de Gestión Social Comunal formulados e implementados | Número | 0 | 100 Planes de Gestión Social Comunal formulados e implementados | 100 | NP | 0 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[6 empty] | Consejo Local de Planeación fortalecido | Número |  | Fortalecer al Consejo Local de Planeación con capacitación y Dotación | 1 | NP | 1 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | META CUMPLIDA
[6 empty] | Actualización de la delimitación del territorio de las Organizaciones Comunales Urbana y Rurales apoyada | Número | 0 | Apoyar la actualización de la delimitación del territorio de las Organizaciones Comunales Urbana y rurales | 1 | NP | 0 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | Retiro del Enlace de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
[13 empty] | AVANCE DEL PILAR 4. LOCALIDAD TRANSPARENTE A 31 DE MARZO DE 2024 |  |  | 2.083%
[13 empty] | AVANCE DEL PILAR 4. LOCALIDAD TRANSPARENTE AL CUARTRIENIO A 31 DE MARZO DE 2024 |  |  | 0.7812%
[13 empty] | LINEA ESTRATEGICA 1 | LINEA ESTRATEGICA 2 | LINEA ESTRATEGICA 3 | LINEA ESTRATEGICA 4
[13 empty] | 3.125% | 0% | 0% | 0%

## EJE TRANSVERSAL
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA VIGENCIA 2022
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2020 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Línea Base 2019 Según PDL | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2024 | Acumulado Meta Producto 2020-2023 | AVANCE MARZO 2024 | AVANCE JUNIO 2024 | AVANCE SEPTIEMBRE 2024 | AVANCE DICIEMBRE 2024 | % de AVANCE DE LA META PRODUCTO A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE DEL PROGRAMA A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE POR LINEA ESTRATEGICA A 31 DE MARZO DE 2024 | % de AVANCE AL CUATRIENIO A 31 DE MARZO DE 2024 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2021 | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL | POR LA EQUIDAD E INCLUSION LOCAL | Porcentaje de la participación de los grupos étnicos presentes en la Localidad |  | Garantizar la participación del 60% los grupos étnicos presentes en la Localidad | FORTALECIMIENTO E INCLUSION ETNICO LOCAL | Número de proyectos productivos para generación de ingresos a Consejo Comunitario apoyados | Número | 0 | Apoyo a 3 Proyectos Productivos para generación de ingresos a Consejo Comunitario | 3 | NP | 4 | NP |  |  |  | NP | NP | NP | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de grupos culturales apoyados | Número | 0 | Apoyo a 6 Grupos Culturales | 6 | NP | 6 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de proyectos productivos para generación de ingresos a Cabildo Indígena apoyados | Número | 0 | Apoyo de 3 Proyectos Productivos para generación de ingresos a Cabildo Indígena | 3 | NP | 4 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
| MUJERES DE LA LOCALIDAD POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS | Porcentaje de acciones para la prevención y atención a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y su participación en procesos formativos con enfoque diferencial |  | Mantener en un 100% las acciones para la prevención y atención a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y su participación en procesos formativos con enfoque diferencial | MUJERES DECIDIDAS DE LA LOCALIDAD | Número de Mujeres formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural | Número | 150 | 200 Mujeres formadas en Liderazgo Femenino, Social, Comunitario y Político con enfoque diferencial y pertinencia cultural | 200 | NP | 240 | NP |  |  |  | NP | NP | 27.86% | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Número de organizaciones de mujeres fortalecidas | Número | 0 | Apoyo y fortalecimiento a 6 Organizaciones de Mujeres | 6 | NP | 6 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[5 empty] | MUJERES DE LA LOCALIDAD LIBRES DE VIOLENCIA | Número de campañas de prevención de violencia contra la mujer | Número | 4 | 4 campañas de prevención de violencia contra la mujer | 4 | NP | 4 | NP |  |  |  | NP | 33% |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Porcentaje de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia atendidas | Número | 550 | Atender al 100% de casos con mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia | 100% | 200 | 300 | 66 |  |  |  | 33% |  |  | 33% | [11 empty] | 66 Mujeres beneficiadas con atención socio-jurídica, Taller Mujeress Lideres Aportando Soluciones Para una Localidad Mejor, Jornada de Belleza
[5 empty] | MUJERES CON DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN MI LOCALIDAD | Número de Mujeres formadas con enfoque diferencial y pertinencia cultural | Número | 2100 | 500 mujeres Formadas como multiplicadoras en Salud Sexual y Reproductiva | 500 | 110 | 390 | 25 |  |  |  | 22.73% | 22.73% |  | 23% | [11 empty] | 25 Mujeres beneficiadas con Charla "Por el Derecho a Tu Salud Mujer" en coordinación con el DADIS,
| INCLUSION Y OPORTUNIDADES EN LA LOCALIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS | Porcentaje de acciones para la protección de niños, niñas, adolescentes y familias en la Localidad |  | Mantener el 100% de acciones para la protección de niños, niñas, adolescentes y familias en la Localidad | INFANCIA Y ADOLESCENCIA PROTEGIDAS EN LA LOCALIDAD | Número de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo social con acciones de prevención vinculados | Número | 0 | 1500 Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo social vinculados a acciones de prevención que favorecen el desarrollo de factores auto-protectores y mitigan la discriminación y la violencia de género | 1500 | 1090 | 410 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Número de Campañas ejecutadas | Número | 12 | 12 Campañas de promoción para las denuncias de casos de NNA en situaciones de riesgo social (trabajo infantil, violencia sexual y maltrato infantil) | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD CON DERECHOS | Número de Niños, Niñas y Adolescentes en actividades de promoción de los deberes, los derechos y fomento de los valores humanos participando | Número | 0 | 700 Niños, Niñas y Adolescentes participan de actividades de promoción de los deberes, los derechos y fomento de los valores humano | 700 | NP | 950 | NP |  |  |  | NP | NP |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[5 empty] | FORTALECIMIENTO FAMILIAR | Número de padres de familia en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil participando | Número | 1250 | 1000 Padres de familias participan en Jornadas de prevención y denuncia de explotación laboral, explotación sexual y maltrato infantil | 1000 | 700 | 300 | 0 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0%
| JOVENES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO | Porcentaje de Participación de los jóvenes en los diferentes espacios de representación y organización de la población juvenil, programas y proyectos que los benefician. |  | Mantener en un 74% la Participación de los jóvenes en los diferentes espacios de representación y organización de la población juvenil, programas y proyectos que los benefician. | JOVENES PARTICIPANDO EN LA LOCALIDAD | Número de jóvenes participando en procesos de formación sociopolítica y prevención de riesgos sociales | Número | 840 | 750 Jóvenes participando en procesos de formación sociopolítica y prevención de riesgos sociales | 750 | 200 | 550 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Número de jóvenes en procesos de participación y representación ciudadana. | Número | 840 | 500 los Jóvenes en procesos de participación y representación ciudadana | 500 | 231 | 269 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Número de jóvenes en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz participando | Número | 530 | 600 Jóvenes participando en actividades culturales, recreativas, deportivas y de cultura de paz | 600 | NP | 1182 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
| EN LA LOCALIDAD SALVAMOS NUESTROS ADULTOS MAYORES | Porcentaje de acciones para la Atención a Personas Mayores |  | Implementar e un 100% acciones para la Atención a Personas Mayores | ATENCION OPORTUNA A LOS ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD | Número de adultos mayores con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física atendidos | Número | 1875 | 1000 Adultos mayores atendidos con acciones de prevención, promoción, mejoramiento y rehabilitación de la salud física | 1000 | 312 | 688 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0088 | Mejorar la Atención Integral de los ciudadanos de la tercera edad (Adulto Mayor), de los estratos 1 y 2 de la Localidad Industrial y de la Bahía | GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO - DIAGNOSTICO Y ATENCION INTEGRAL A BENEFICIARIOS | 100000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 100000000 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA. CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4104.1500.2021130010088
[6 empty] | Número de adultos mayores vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato | Número | 1953 | 1000 Adultos mayores y familiares vinculados a campañas de promoción del respeto y erradicación del maltrato | 1000 | 312 | 688 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | Número de familiares y/o cuidadores formados | Número | 980 | 1000 Familiares y/o cuidadores formados en Derechos, Autocuidado y Estilos de Vida Saludables | 1000 | 312 | 688 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0%
| EN LA LOCALIDAD TODOS POR LA PROTECCION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD “RECONOCIDAS, EMPODERADAS Y RESPETADAS” | Porcentaje de personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento |  | Aumentar en un 80% las personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento P | ATENCION INCLUSIVA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD | Número de personas con discapacidad atendidas | Número | 330 | 350 personas con discapacidad y cuidadores atendidas con enfoque integral y vinculadas a procesos de promoción de sus derechos y formación en emprendimiento | 350 | NP | 350 | NP |  |  |  | NP | NP | NP | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
[6 empty] | Comité local de personas con discapacidad fortalecido | Número | 1 | Fortalecimiento de las capacidades organizativas del Comité Local de personas con Discapacidad | 1 |  | 1 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | Coordinación Interinstitucional Alcaldía Local y Secretaría de Participación para alistamiento y preparación plan de actividades de Discapacidad
[6 empty] | Número de organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas | Número | ND | Fortalecimiento a 3 Organizaciones de y para personas con Discapacidad | 3 | NP | 3 | NP |  |  |  | NP |  |  | NP | [11 empty] | META CUMPLIDA
| DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD | Porcentaje de personas vinculadeas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual |  | Implementar en un 100% la vinculación a personas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | DIVERSIDAD SEXUAL LOCAL | Número Personas vinculadas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | Número | 495 | 400 Personas vinculadas en procesos de reconocimiento y promoción de los derechos de la diversidad sexual | 400 | 150 | 250 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | AVANCE LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL A 31 DE MARZO DE 2024 |  |  | 5.573%
[14 empty] | AVANCE LOCALIDAD CON ATENCIÓN Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIALAL CUARTRIENIO A 31 DE MARZO DE 2024 |  |  | 5.6%
[14 empty] | LINEA 1 | LINEA 2 | LINEA 3 | LINEA 4 | LINEA 5 | LINEA 6
[14 empty] | NP | 28% | 0% | 0% | 0% | 0%