## Hoja1
PLAN DE DESARROLLO | [21 empty] | PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | [8 empty] | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [5 empty] | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | PILAR | LINEA ESTRETAGICA | INDICADOR BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR 2019 | DESCRIPCION DE LA META BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2024 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGÚN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINA EL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR PRODUCTO SEGÚN CATALOGO PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | ACUMULADO DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2024 | ACUMULADO META PRODUCTO 2024 | PORCENTAJE DE AVANCE META PRODUCTO 2024 | AVANCE DE LA META PRODUCTO ACUMULADO AL CUATRIENIO | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN VIABILIZADAS EN SUIFP (HITOS) | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | ACUMULADO TOTAL DE REPORTE DE ACTIVIDADES | AVANCE DE ACTIVIDADES DE PROYECTO A DICIEMBRE 30-2022 | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (numero en dias ) | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO 2024(REGISTROS PRESUPUESTALES) | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO 2024 (GIROS) | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO 2024 SEGÚN RP | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO 2024 SEGÚN GIROS | ¿REQUIERE DE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACIÓN O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA ENERO 1 A MARZO 31 DE 2024
[12 empty] | BIEN | SERVICIO
| Cartagena Incluyente | Superación de la pobreza y desigualdad | Acompañamiento a personas para la superación de la pobreza extrema en el Distrito de Cartagena | 206189 personas en pobreza por IPM Cartagena – 2019. Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (CNPV 2018). Boletín Técnico Gran encuesta integrada de Hogares GEIH- 2018. | Acompañar a 61860 personas en pobreza extrema | 7733 | Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil | Personas | 24.366 personas identificadas Fuente: Seguimiento Plan de desarrollo PES-PR 2016- 2019 | Aumentar a 48.732 personas identificadas en pobreza extrema en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil |  | X | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200) | 24366 | 9035 | 15331 | 72 | 72 | 0.7969% | 63.22% | APOYO IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010158 | Desarrollar acciones que permitan que la población en pobreza extrema acceda a la oferta institucional | Jornadas de Identificación a población en extrema pobreza | Servicio de información para la atención de población vulnerable | 63 | 50% | 2 | 3.175% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 9035 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | INVERSIÓN | 330000000 | 1. RECURSOS PROPIOS - DIVIDENDOS ACUACAR | 1.3.1..1.03-062 DIVIDENDOS ACUACAR | 2.3.4103.1500.2021130010158 | 12500000 | 0 | 3.788% | 0% | Si | Contratar la prestacion de servicios Profesionales y apoyo a la gestion del programa de Identificacion para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR | Contratación Directa | 1.3.1..1.03-062 DIVIDENDOS ACUACAR | 2024-02-01 | Actas, listados de asistencia, base de datos,fotos | En construcción | En construcción | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO Arroyo Grande -3/07/2024 - 13 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si.
[8 empty] | Hombres con situación militar definidas por el distrito militar | Hombres | 18.052 hombres en extrema pobreza en Cartagena Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 5.000 hombres en extrema pobreza con situación militar definida por el distrito militar |  | X | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200) | 5000 | 735 | 4265 | 0 | 0 | 0% | 85.3% |  |  |  | Jornadas de asesoría y pre registro a hombres en pobreza extrema sin situación militar definida en articulación con el distrito Militar. | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) | 37 | 50% | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 735 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [17 empty] | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de migrantes asesorados y orientados en la regularización de su situación legal | Migrantes | 52.486 migrantes informados Fuente: Migración Colombia, diciembre 2019 | 10.000 migrantes asesorados y orientados en la regulación de su situación legal |  | X | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200) | 10000 | NP | 11031 | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  | Jornadas de asesoría a población en pobreza extrema en estado migratorio. | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | NP | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [17 empty] | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | AVANCE PROGRAMA IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | [11 empty] | 0.2656% | 82.84% | AVANCE PROYECTO IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | [7 empty] | 1.587% | [7 empty] | 330000000 |  |  |  | 12500000 | 0 | 3.788% | 0%
[7 empty] | Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis | Personas | 13.136 personas sin aseguramiento en salud en Cartagena Fuente: DADIS 2019 | 100% personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en articulación con el Dadis |  | X | Personas afiliadas en servicio de salud (190600401) | 13136 | 1000 | 13156 | 805 | 805 | 80.5% | 100% | APOYO SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD DEL DISTRITO T. Y C CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010165 | desarrollar acciones que permitan el acceso a la salud mediante la salud comunitaria integral | Jornadas de afiliación a población en pobreza extrema en articulación con el DADIS. | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) | 20 | NP | 4 | 20% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 1000 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | INVERSIÓN | 242000000 | 1. RECURSOS PROPIOS -ICLD | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 2.3.4103.1500.2021130010165 | 34500000 | 4500000 | 14.26% | 1.86% | Si | Contratar la prestacion de servicios Profesionales y apoyo a la gestion del programa de Salud para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 2024-02-01 | Actas, listados de asistencia, base de datos,fotos | En construcción | En construcción | ENERO Cartagena - 1/19/2024 - 776 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | Personas | 0 | 10.000 personas en extrema pobreza capacitadas virtual y presencialmente en “Salud Integral a la Comunidad” |  | X | Personas capacitadas (190501900) | 10000 | 1000 | 11583 | 704 | 704 | 70.4% | 100% |  |  |  | Realizar capacitaciones en salud integral a la comunidad, presencial y virtual a población en pobreza extrema. | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 75 | NP | 15 | 20% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 1000 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [17 empty] | ENERO Ciudad de Bicentenario - 1/24/2024 - 169 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si. FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO SAN JOSE DE LOS CAMPANOS SECTOR LOS ROSALES - 3/06/2024 - 64 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si. BLAS DE LEZO - 3/06/2024 - 63 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si. BOSQUE - 3/13/2024 - 77 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si. Barrio chino - 3/15/2024 - 36 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si. VARIANTE MAMONAL - 3/18/2024 - 47 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si. EL BOSQUE SECTOR CARTAGENITA- 3/21/2024 - 80 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si. CIUDADELA 2000 - 3/04/2024 - 28 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si. chambacu- 3/01/2024 - 26 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si.
[8 empty] | Número de personas atendidas por medicina tradicional Ancestral en los territorios afrodescendientes e indígenas articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios | Personas | 0 | 7.000 personas afrodescendientes e indígenas en pobreza extrema, atendidas por medicina tradicional y ancestral articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios |  | X | Grupos étnicos asistidos técnicamente (450202201) | 7000 | 0 | 7010 | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  |  | Servicio de información para la atención de población vulnerable | 0 | NA | 0 | #DIV/0! | NA | NA | NA | NA | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [17 empty] | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | AVANCE PROYECTO APOYO SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD DEL DISTRITO T. Y C CARTAGENA DE INDIAS | [11 empty] | 75.45% | 100% | AVANCE PROYECTO APOYO SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD DEL DISTRITO T. Y C CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 20% | [7 empty] | 242000000 |  |  |  | 34500000 | 4500000 | 14.26% | 1.86%
[7 empty] | Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Número de niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación | Personas | 13.196 niños, niñas y adolescentes en I.P.M en Inasistencia escolar Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 3.959 niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema incluidos al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación para el periodo 2020 - 2023. |  | X | Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (220101700) | 3959 | 700 | 4122 | 272 | 272 | 38.86% | 100% | APOYO EDUCACION PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD. | 2020130010079 | Incrementar el acceso a los diferentes niveles educativos de niños niñas adolescentes jóvenes y adultos en condición de pobreza extrema del distrito de cartagena | Niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema incluidos al sistema educativo | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 7 | NP | 1 | 14.29% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 700 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | INVERSIÓN | 225684800 | 1. RECURSOS PROPIOS -ICLD | 1.2.1.0.001-ICLD | 2.3.4103.1500.2020130010079 | 40000000 | 0 | 17.72% | 0% | Si | Contratar la prestacion de servicios Profesionales y apoyo a la gestion del programa de Educacion para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR | Contratación Directa | 1.2.1.0.001-ICLD | 2024-02-01 | Actas, listados de asistencia, base de datos,fotos | En construcción | En construcción | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO CORREGIMIENTO DE SANTANA - 2/22/2024 - 272 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema, acceden a programas de alfabetización y educación articulados con la Secretaría de Educación Distrital. | Personas | 13.402 personas en condición de Analfabetismo Fuente: Cálculos Propios PES-PR con base I.P.M DANE 2019. | 1.200 jóvenes y adultos alfabetizados en articulación con la Secretaría de educación para el periodo 2020 – 2023 |  | X | Personas beneficiarias con modelos de alfabetización (220103200) | 1200 | 200 | 1435 | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  | programas de alfabetización y educación | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 10 | NP | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 200 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [17 empty] | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema que acceden a educación técnica, tecnológica y superior. | Personas | 11.588 jóvenes en atención por el DPS en programa de educación | 2.000 nuevos Jóvenes y Adultos en pobreza extrema acceden a educación técnica, tecnológica y/o superior, articulado con Prosperidad Social D.P.S y/o entidades distritales, departamentales y/o nacionales |  | X | Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles (220103000) | 2000 | 350 | 2803 | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  | NP | NP | 14 | NP | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 350 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [17 empty] | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | Personas | 0 | 12.000 personas acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano para el periodo 2020 - 2023, articuladas y/o entidades distritales, departamentales y/o nacionales |  |  | Personas beneficiadas con procesos de formación informal (220104900) | 12000 | 300 | 12509 | 201 | 201 | 67% | 100% |  |  |  | acceder a la educación para el trabajo y desarrollo humano | Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable | 25 | NP | 5 | 20% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 300 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [17 empty] | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO NELSON MANDELA - 3/16/2024 -17 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si NELSON MANDELA - 3/16/2024 -10 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si FREDONIA - 3/17/2024 - 36 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si EL CARMELO - 3/19/2024 - 118 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si VILLAS DE ARANJUEZ - 3/27/2024 -20 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si
[7 empty] | AVANCE PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | [13 empty] | 100% | AVANCE PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | [7 empty] | 8.571% | [7 empty] | 225684800 |  |  |  | 40000000 | 0 | 17.72% | 0%
[7 empty] | Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza. | Viviendas | 23.770 viviendas, según Censo - Dane 2018. Fuente: dane.gov.co/files/censo2018 | Intervenir 3.047 hogares de extrema pobreza con inadecuada eliminación de excretas para el año 2023. |  | X | Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias (400304400) | 3047 | 567 | 2480 | 0 | 0 | 0% | 81.39% | APOYO HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD | 2021130010162 | Optimizar con saneamiento básico y pisos adecuados los hogares priorizados en pobreza extrema del distrito de cartagena | “Planeación, Caracterización, supervisión de las intervenciones de mejoramiento de habitabilidad a las familias en pobreza extrema” | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 567 | 33.33% | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 567 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | INVERSIÓN | 2187198777 | 1. RECURSOS PROPIOS - ICLD | 1.2.1.0.001-ICLD | 2.3.4103.1500.2021130010162 | 37500000 | 0 | 1.25% | 0% | Si | Contratar la prestacion de servicios Profesionales y apoyo a la gestion del programa de Habitabilidad para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR | Contratación Directa | 1.2.1.0.001-ICLD | 2024-02-01 | Actas, listados de asistencia, base de datos,fotos | En construcción | En construcción | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Viviendas de población en extrema pobreza, intervenidas con acceso a Fuente de Agua Mejorada | Viviendas | 16.456 viviendas, según Censo - Dane 2018 Fuente: dane.gov.co/files/censo2018 | Intervenir 3.657 viviendas de población en extrema pobreza, sin acceso a fuente de agua mejorada para el año 2023 |  | X | Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto (400300900) | 3657 | 2470 | 1181 | 0 | 0 | 0% | 32.29% |  |  |  | Intervenir viviendas de familias en pobreza extrema con mejoras en su condiciones de habitabilidad (M.C.H.) | 0 | 2470 | 34% | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 2470 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez |  | 812801223 | 1. RECURSOS PROPIOS - DIVIDENDOS ACUACAR | 1.3.1.1.03-062- DIVIDENDOS ACUACAR | [6 empty] | Contratar la ejecucion del proyecto de apoyo Habitabilidad para la superacion de la pobreza y desigualdad del Distrito de Cartagena, a traves del mejoramiento de condiciones de habitabilidad (baños, cocinas y pisos) a viviendas de las tres localidades |  | 1.3.1.1.03-062- DIVIDENDOS ACUACAR | 2024-02-01 |  |  |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Viviendas de población en extrema pobreza que acceden a un piso adecuado | Viviendas | 15.237 viviendas, según Censo - Dane 2018 Fuente: dane.gov.co/files/censo2018 | Intervenir 3.047 viviendas de población en extrema pobreza con material adecuado de pisos para el año 2023. |  | X | Viviendas de población en extrema pobreza que acceden a un piso adecuado | 3047 | 2559 | 488 | 0 | 0 | 0% | 16.02% |  |  |  |  | 0 | 2559 | 33.33% | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 2559 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [10 empty] | Contratar los servicios de mejoramiento de vivienda y Habitabilidad |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[7 empty] | AVANCE PROGRAMA HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | [12 empty] | 0% | 43.23% | AVANCE PROGRAMA HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 3000000000 |  |  |  | 37500000 | 0 | 1.25% | 0%
[7 empty] | Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en pobreza extrema vinculadas laboralmente | Personas | 28.000 personas desocupadas Fuente: Dane 2019 | Vincular a 3.000 personas en pobreza estrema al mundo laboral para el periodo 2020 a 2023 |  | X | Personas colocadas laboralmente (360200400) | 3000 | 500 | 3007 | 0 | 0 | 0% | 100% | APOYO INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010161 | definir acciones que permitan que la población en pobreza extrema focalizada acceda a fuentes de trabajo formal emprendimientos y asesorías técnicas y financieras para unidades de negocios familiares en el distrito de cartagena. | Gestionar vacantes para vinculación laboral en articulación con las agencias publicas de empleo en el territorio. | Servicio de gestión para la colocación de empleo | 10 | NP | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 500 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | INVERSIÓN | 960591287 | 1. RECURSOS PROPIOS - ICLD | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 2.3.4103.1500.2021130010161 | 70000000 | 0 | 2.414% | 0% | Si | Contratar la dotacion y apoyo para empleabilidad del programa de Ingreso y Trabajo para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR |  | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 2024-02-01 | Actas, listados de asistencia, base de datos,fotos | En construcción | En construcción | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales | Personas | 2.013 Personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales Fuente: Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2016-2019 | Certificar a 3.000 nuevas personas en pobreza extrema en competencias laborales para el periodo 2020 a 2023 |  | X | Personas formadas (360300200) | 3000 | 250 | 3012 | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  | Capacitar a población en pobreza extrema en formación de competencias laborales. | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) | 5 | NP | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 250 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [10 empty] | Contratar la dotacion y apoyo economico a creacion de unidades productivas de los del programa de Ingreso y Trabajo para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas | Familias | 2.493 unidades productivas creadas a través de proceso de emprendimiento Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2016-2019 | Crear 3.000 nuevas unidades productivas familiares para el periodo 2020 a 2023 |  | X | Emprendimientos asesorados (360203200) | 3000 | 1479 | 1521 |  |  | 0% | 50.7% |  |  |  | Crear nuevas unidades productivas de emprendimientos a familias, población afro, palenquera e indígena en situación de pobreza extrema. | Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable | 1479 | 53% | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 1479 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [10 empty] | Contratar la dotacion y apoyo para empleabilidad del programa de Ingreso y Trabajo para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de negocios familiares de poblacion en pobreza extrema apoyados técnica y financieramente | Negocios | 2.288 familias Fortalecidas técnica y financiera unidades productivas a través del Empresarismo Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2016-2019 | 4.000 negocios familiares de poblacion en pobreza extrema apoyados técnica y financieramente para el periodo 2020 a 2023 |  | X | Unidades productivas colectivas fortalecidas (410305800) | 4000 | 1083 | 2917 | 0 | 0 | 0% | 72.92% |  |  |  | Apoyar negocios familiares técnica y financieramente. | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos | 1083 | 74% | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 1083 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez |  | 1939408713 | 1. RECURSOS PROPIOS -DIVIDENDOS ACUACAR | 1.3.1.1.03-062-DIVIDENDOS ACUACAR | [6 empty] | Contratar la prestacion de servicios Profesionales y apoyo a la gestion del programa de Ingreso y Trabajo para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR | Contratación Directa | 1.3.1.1.03-062-DIVIDENDOS ACUACAR | 2024-02-01 |  |  |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas en pobreza extrema creados | Emprendimientos | 0 | Crear 2.000 emprendimientos Afro, palenqueros e indígenas en pobreza extrema para el periodo 2020 a 2023 |  | X | Emprendedores Orientados (360201701) | 2000 | 816 | 1184 | 229 | 229 | 28.06% | 70.65% |  |  |  | Crear nuevas unidades productivas de emprendimientos a familias, poblacion afro, palenquera e indigena en situacion de pobreza extrema. | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos | 816 | 69% | 229 | 28.06% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 816 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [13 empty] | 2024-02-01 |  |  |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[7 empty] | AVANCE PROYECTO APOYO INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [12 empty] | 5.613% | 78.86% | AVANCE PROYECTO APOYO INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 5.613% | [7 empty] | 2900000000 |  |  |  | 70000000 | 0 | 2.414% | 0%
[7 empty] | Bancarización para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de ferias y ruedas de negocios realizadas | Número | 6 ruedas de negocios Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2016-2019 | Realizar 8 ruedas de negocios para el periodo 2020 - 2023 |  | X | Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social (410305202) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 87.5% | APOYO BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD. | 2021130010163 | Estructurar el acceso al sistema financiero a la población en pobreza extrema de cartagena | Realizar ruedas de negocio | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos | 2 | NP | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 1 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | INVERSIÓN | 407000000 | 1.RECURSOS PROPIOS | 1.2.10.00-001-ICLD |  | 0 | 0 | 0% | 0% | SI | Contratar la prestacion de servicios Profesionales y apoyo a la gestion del programa de Bancarizacion para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR | Contratación Directa | 1.2.10.00-001-ICLD | 2024-02-01 | Actas, listados de asistencia, base de datos,fotos | En construcción | En construcción | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo al sistema financiero | Personas | 32.300 personas en I.P.M (3,6% en Índice de Pobreza Multidimensional) Fuente: Cálculos propios PES-PR con base I.P.M Índice de Pobreza Multidimensional DANE 2019 | 14.500 personas en pobreza extrema que acceden sistema financiero para el periodo 2020 a 2023 |  | X | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200) | 14500 | 300 | 24404 | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 300 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez |  |  |  |  | 2.3.4103.1500.2021130010163 |  |  |  |  | SI |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de personas en pobreza extrema accediendo a créditos financiero | Personas | 10.500 personas PES 2019 Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES-PR 2016-2019 | Aumentar a 15.000 personas en pobreza extrema acceden a créditos financieros para el período 2020 – 2023 |  | X | Beneficiarios de la oferta social atendidos (410305201) | 4500 | 3445 | 1055 | 0 | 0 | 0% | 23.44% |  |  |  | acompañar y asesorar a personas en situación de pobreza extrema para lograr el acceso a créditos financieros. | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 16 | 50% | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 3445 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [17 empty] | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[7 empty] | AVANCE PROGRAMA BANCARIZACIÓN Y AHORRO FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | [12 empty] | 0% | 70.31% | AVANCE PROGRAMA BANCARIZACIÓN Y AHORRO FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 407000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema | Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | Familias | 61.860 familias en Pobreza Multidimensional Fuente: Cálculos propios PES-PR con base I.P.M. Dane 2019 | 12.000 familias en pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar. |  | X | Usuarios del sistema (410301500) | 12000 | 1000 | 12254 | 77 | 77 | 7.7% | 100% | APOYO DINÁMICA FAMILIAR PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010071 | Promocionar el fortalecimiento del núcleo familiar, el entorno social y comunitario de las familias en situación de pobreza extrema y fomentar el tejido familiar | Capacitar y/o formar familias en pobreza extrema en mecanismos saludables de convivencia (MSC) para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar | Servicio de información para la atención de población vulnerable | 14 | NP | 3 | 21.43% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 500 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | INVERSIÓN | 275000000 | 1. RECURSOS PROPIOS-ICLD | 1.2.10.00-001-ICLD | 2.3.4103.1500.2020130010071 | 50000000 | 0 | 18.18% | 0% | Si | Contratar la prestacion de servicios Profesionales y apoyo a la gestion del programa de Dinamica Familiar para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR | Contratación Directa | 1.2.10.00-001-ICLD | 2024-02-01 | Actas, listados de asistencia, base de datos,fotos | En construcción | En construcción | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO Cartagena - 2/20/2024 - 20 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de Jóvenes y Adolescentes en pobreza extrema formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo | Personas | 26.907 jóvenes y adolescentes Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH-2018 | 13.453 jóvenes y Adolescentes en pobreza extrema formados para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género , diversidad sexual y racismo |  | X | Hogares con acompañamiento familiar (410305000) | 13453 | 500 | 14190 | 39 | 39 | 7.8% | 100% |  |  |  | Capacitar y/o formar a jóvenes y adolescentes en pobreza extrema para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género, diversidad sexual y racismo | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 10 | NP | 2 | 20% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 300 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [17 empty] | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de personas afro e indígenas en pobreza extrema formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. (Fortalecimiento del reconocimiento Étnica, racial y cultural) | Personas | 0 | 7.000 personas entre Afro, palenqueras e indígenas en pobreza extrema formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. |  | X | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200) | 7000 | 450 | 7494 | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  | Capacitar y/o formar población en pobreza extrema perteneciente a las comunidades Afro, palenqueras e indígenas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 15 | NP | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 450 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [17 empty] | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[7 empty] | AVANCE PROGRAMA DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | [13 empty] | 100% | AVANCE PROGRAMA DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD | [7 empty] | 13.81% | [7 empty] | 275000000 |  |  |  | 50000000 | 0 | 18.18% | 0%
[7 empty] | Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | Número de personas en pobreza extrema beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios | Personas | 4.288 beneficiarios Fuente: Seguimiento Plan de Acción PES PR 2019 | 6.000 personas en pobreza extrema beneficiadas con el funcionamiento permanente de comedores comunitarios y universitarios. |  | X | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200) | 6000 | 4500 | 18606 | 0 | 0 | 0% | 100% | APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010160 | Promover estrategias que logren que la población en pobreza extrema disponga acceda y consuma alimentos saludables en cantidad suficiente y a bajo costo de manera oportuna garantizando el derecho humano a la alimentación | Suministrar alimentos a personas en situación de pobreza extrema en el distrito de Cartagena | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 37 | NP | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 4500 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | INVERSIÓN | 1160000000 | 1. RECURSOS PROPIOS-ICLD | 1.2.10.00-001-ICLD | 2.3.4103.1500.202130010160 | 68000000 | 0 | 4.25% | 0% | SI | Contratar la prestacion de servicios Profesionales y apoyo a la gestion del programa de Nutricion y Seguridad Alimentaria para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR | Contratación Directa | 1.2.10.00-001-ICLD | 2024-02-01 | Actas, listados de asistencia, base de datos,fotos | En construcción | En construcción | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Números de niños de 6 meses a 5 años en pobreza extrema caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | Personas | 17.349 niños y niñas de 6 meses a 5 años en pobreza extrema Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2018 (CNPV 2018) | 3.500 niños de 6 meses a 5 años en pobreza extrema caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. |  | X | Usuarios del sistema (410301500) | 3500 | 200 | 3608 | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  | NA | NA | 19 | NP | 3 | 15.79% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 200 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez |  | 440000000 | RECURSOS PROPIOS-DIVIDENDOS ACUACAR | 1.3.1.1.03-062-DIVIDENDOS ACUACAR | [6 empty] | Contratar los servicios de suministros y/o kits de alimentos para el programa de Seguridad Alimentaria y Nutricion para familias y personas en condicion de pobreza extrema en el Distrito de Cartagena |  | 1.3.1.1.03-062-DIVIDENDOS ACUACAR |  |  |  |  | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO Santana Bolívar - 2/07/2024 - 14 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si MARZO SAN JOSE DE LOS CAMPANOS - 3/06/2024 - 23 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si CALLE PRINCIPAL - 3/21/2024 - 14 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si
[8 empty] | Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. | Familias | N.D | 16.000 familias en pobreza extrema beneficiadas con la implementación de la nueva estrategia Mercado Móvil. |  | X | Hogares con acompañamiento familiar (410305000) | 16000 | 3557 | 16844 | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  | Desarrollar la estrategia de mercados campesinos en los barrios en pobreza extrema para promover el consumo de alimentos a bajo costo. | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 6 | NP | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 3557 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [10 empty] | Contratar la operación de comederos comunitarios en el Distrito de Cartagena en el marco del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricion para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR. | [6 empty] | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de familias en pobreza extrema con patios productivos integrales. | Familias | 277 huertas Fuente: Seguimiento Plan de Acción Umata 2019 | 1.000 familias con patios productivos integrales. |  | X | Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios (410305300) | 1000 | NP | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 100% |  |  |  | Planificar, caracterizar y supervisar la asistencia tecnica para la ejecucion de suministro de alimentos, mercados campesinos y Angeles somos | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) | NP | NP | 0 | 0% | NP | NP | NP | NP | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [10 empty] | Prestacion de servicios de instalacion y puesta en funcionamiento permanente de ollas y/o comedores comunitarios para brindar asistencia alimentaria a personas damnificadas y/o afectadas en condicion de pobreza extrema, en el marco de la calamidad publica decretada en el Distrito de Cartagena | [6 empty] | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[7 empty] | APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [12 empty] | 0% | 100% | APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 5.263% | [7 empty] | 1600000000 |  |  |  | 68000000 | 0 | 4.25% | 0%
[7 empty] | Acceso la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad | Número de personas en situación de pobreza extrema, formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y el protocolo de atención a mujeres víctima de violencia | Personas | 145.451 personas adultas 15-69 años Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH-2018 |  |  | X | Personas capacitadas (120201200) | 10000 | 1085 | 10023 | 0 | 0 | 0% | 100% | APOYO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010164 | Aplicar a las personas en situación de pobreza extrema rutas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos con enfoque étnico de equidad y de género | jornadas de Capacitación MARS y rutas de atención | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) | 7 | NP | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 1085 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | INVERSIÓN | 275000000 | 1.RECURSOS PROPIOS -ICLD | 1.2.10.00-001-ICLD | 2.3.4103.1500.2021130010164 | 20000000 | 4000000 | 7.273% | 1.455% | SI | Contratar la prestacion de servicios Profesionales y apoyo a la gestion del programa de Acceso a la Justicia para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR | Contratación Directa | 1.2.10.00-001-ICLD | 2024-02-01 | Actas, listados de asistencia, base de datos,fotos | En construcción | En construcción | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[8 empty] | Número de personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes e indígenas asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. | Personas | 0 | 3.000 personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes, indígena y palenqueras asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. |  | X | Rutas de atención implementadas (450203801) | 3000 | 197 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 100% |  |  |  | jornadas de asesoría y atención jurídica en comunidades étnicas | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 4 | NP | 0 | 0% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 197 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [17 empty] | ENERO No se reporta movimiento en este indicador FEBRERO No se reporta movimiento en este indicador MARZO No se reporta movimiento en este indicador
[7 empty] | APOYO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [12 empty] | 0% | 100% | APOYO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 275000000 |  |  |  | 20000000 | 4000000 | 7.273% | 1.455%
[7 empty] | Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y la desigualdad | Número de jornadas de atención integral "Salvemos Juntos a Cartagena" | Jornadas | 0 | 72 jornadas de atención integral “Salvemos juntos a Cartagena” a personas en pobreza extrema en área urbana y rural |  | X | Hogares con acompañamiento familiar (410305000) | 72 | 20 | 108 | 3 | 3 | 15% | 100% | APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010159 | Desarrollar acciones que permitan que la población en pobreza extrema acceda a la oferta institucional | Jornadas de atención a la comunidad "Dialogos Barriales" | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 20 | NP | 3 | 15% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 20 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | INVERSIÓN | 2487841854 | 1 RECURSOS PROPIOS-ICLD | 1.2.10.00-001-ICLD | 2.3.4103.1500.202113001059 | 448600000 | 56250000 | 18.03% | 2.261% | SI | Contratar la prestacion de servicios Profesionales y apoyo a la gestion del programa de Fortalecimiento para la superacion de la pobreza y la desigualdad del PES-PR | [6 empty] | ENERO BICENTENARIO - 1/24/2024 - 215 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si FEBRERO BARÚ - 2/07/2024 - 342 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si MARZO SAN JOSE DE LOS CAMPANOS - 3/06/2024 - 634 Beneficiarios - Reporta base de datos: Si
[8 empty] | Número de personas atendidas y digitadas en los Salvemos Juntos a Cartagena | Personas | 206.189 personas en pobreza por IPM Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2018 (CNPV 2018) Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 | 61.860 personas atendidas y digitadas en los Salvemos juntos a Cartagena |  | X | Hogares con acompañamiento familiar (410305000) | 61860 | 10000 | 63176 | 1091 | 1091 | 10.91% | 100% |  |  |  | Sistematización base de datos población atendida | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) | 10000 | NP | 1091 | 10.91% | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 182 | 10000 | PES-PR | Jorge Alfonso Redondo Suarez | [9 empty] | SI | Contratar el apoyo logistico para la realizacion de encuentros barriales dentro del programa Fortalecimiento para la superacion de la pobreza extrema y desigualdad del PES-PR
[7 empty] | APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [12 empty] | 12.96% | 100% | APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | [7 empty] | 12.96% | [7 empty] | 2487841854 |  |  |  | 448600000 | 56250000 | 18.03% | 2.261%
[7 empty] | AVANCE LINEA ESTRATÉGICA DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD A MARZO 30-2024 | [12 empty] | 15.71% | 87.52% |  |  | AVANCE PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO A MARZO 30-2024 | [5 empty] | 6.78% |  |  |  |  | EJECUCION PRESUPUESTAL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO A MARZO 30-2024 |  |  | 11742526654 |  |  |  | 781100000 | 64750000 | 6.652% | 0.5514%

## Hoja3
Id | Hora de inicio | Hora de finalización | Correo electrónico | Nombre | INFORMACIÓN GENERAL | Nombre de quien diligencia | Nombre del Líder que hace el reporte | Fecha de la actividad | Programa | Nombre de la actividad | Lugar de la actividad | Barrio donde se realizo la actividad | Objeto/Descripción de la actividad | Aliados (Entidades asistentes) | Indicador impactado | Numero de indicador a reportar (Numero de personas atendidas) | Observaciones | Tipo de evidencia | Enlace de evidencia (Link en la nube - Con permisos de edición a planeacionpes@cartagena.gov.co - Carpeta)
2 | 2/28/24 11:36:40 | 2/28/24 12:07:22 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Yina gutierrez Montes | Yina gutierrez Montes | 2024-07-02 | Seguridad Alimentaria y Nutrición | Valoración nutricional en población menor de 0 a 59 meses y adulto mayor | Santana-Bolivar | Santana-Bolivar | Se valoró el estado nutricional de la población infantil y adulto mayor | DADIS | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 14 PERSONAS ATENDIDAS, 9 NIÑOS Y 4 ADULTOS | Se encontró menor con desnutrición proteico calórica severa y se articula con DADIS para su atención. | Actas firmadas | https://drive.google.com/drive/folders/1d8aXCugAMg705ZBKo4Lk4BwIsgygPkux
3 | 2/28/24 12:08:17 | 2/28/24 12:17:25 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Yina Gutierrez Montes | Yina Gutierrez Montes | 2024-07-02 | Seguridad Alimentaria y Nutrición | Valoracion nutricional en menores de 0 a 59 meses y adulto mayor | Santana Bolívar | Santana Bolívar | Se valora a población menor de 0 a 59 meses y adulto mayor | DADIS | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 14 personas atendidas | Se detecta en la jornada menor con desnutrición proteico calórica severa | Actas firmadas | https://drive.google.com/drive/folders/1V3FwhtRlCzLceo8WyM3UlxtyIQ6PxNlo?usp=drive_link
4 | 2024-01-03 11:06 | 2024-01-03 11:39 | anónimo |  |  |  | Luis Angulo Marimon | 2024-05-02 | Ingreso y Trabajo | Identificacion de idea de negocio del señor Teobaldo Hurtado | Sevillana hagar del señor Teobaldo Hurtado | Barrios Unidos | Identificar la idea de negocio para la formulacion del plan de negocio |  |  |  |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1K8TV_eUXTllqxlcqZ-JcXhjr1EvynDRt
5 | 2024-01-03 11:40 | 2024-01-03 11:50 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Luis Angulo Marimon | Luis Angulo Marimon | 2024-07-02 | Ingreso y Trabajo | Socializacion de la oferta del programa con miembros del Consejo Comunitario de Ararca | Sede del consejo comunitario de Ararca | Ararca | Reunion con lideres de Ararca para dar a conocer la oferta del programa de ingreso y trabajo del PES |  |  |  |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1K8TV_eUXTllqxlcqZ-JcXhjr1EvynDRt
6 | 2024-01-03 11:50 | 2024-01-03 11:55 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Luis Angulo Marimon | Luis Angulo Marimon | 2024-07-02 | Ingreso y Trabajo |  | Santa Ana, Casa del Adulto Mayor | Santa Ana - Baru | Socializar con miembros de las Juntas Directivas de las asociaciones de Santa Ana y Playa Blanca |  |  |  |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1K8TV_eUXTllqxlcqZ-JcXhjr1EvynDRt
7 | 2024-01-03 11:55 | 2024-01-03 12:02 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Luis Angulo Marimon | Luis Angulo Marimon | 2/20/2024 | Ingreso y Trabajo | Socializacion de la oferta del programa de ingreso del PES | Sede de la Fundacion Angeles Somos en Arroyo Grande | Arroyo Grande | Socializacion con el grupo de mujeres de la fundacion Angeles Somos de Arroyo Grande la oferta del programa de ingreso del PES |  |  |  |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1K8TV_eUXTllqxlcqZ-JcXhjr1EvynDRt
8 | 2024-01-03 12:02 | 2024-01-03 12:10 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Luis Angulo Marimon | Luis Angulo Marimon | 2/22/2024 | Ingreso y Trabajo | Identificacion de la poblacion de Cerros de Albornoz | Casa comunal de Cerros de Albornoz | Cerros de Albornoz | Identificacion de micromepresarios y asociaciones de Cerros de Albornoz |  |  |  |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1K8TV_eUXTllqxlcqZ-JcXhjr1EvynDRt
9 | 2024-01-03 12:10 | 2024-01-03 12:29 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Luis Angulo Marimon | Luis Angulo Marimon | 2/23/2024 | Ingreso y Trabajo | Socializacion de la oferta del programa de ingreso y trabajo del PES | Cerro de Albornoz | Cerro de Albornoz | Socializacion de la oferta del programa de ingreso y trabajo del PES a las asociaciones de cerro de albornoz |  |  |  |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1K8TV_eUXTllqxlcqZ-JcXhjr1EvynDRt
10 | 2024-01-03 12:29 | 2024-01-03 12:34 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Luis Angulo Marimon | Luis Angulo Marimon | 2/27/2024 | Ingreso y Trabajo | Socializacion de la oferta del programa de ingreso y trabajo del PES | Sede JAL Olaya sector Ricaute | Olaya sector Ricaute | Socializacion de la oferta del programa de ingreso y trabajo del PES a los miembros de la JAL de Olaya sector Ricaute |  |  |  |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1K8TV_eUXTllqxlcqZ-JcXhjr1EvynDRt
11 | 2024-01-03 12:35 | 2024-01-03 12:50 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Luis Angulo Marimon | Luis Angulo Marimon | 2/28/2024 | Ingreso y Trabajo | Formulacion de plan de negocios | Casa de campo Fundacion Angeles Somos | Arroyo Grande | Formular los planes de negocios de las jovenes emprendedoras de la Fundacion Angeles Somos |  |  |  |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1K8TV_eUXTllqxlcqZ-JcXhjr1EvynDRt
12 | 2024-01-03 12:51 | 2024-01-03 13:01 | anónimo |  | Informe de actividades apoyadas | Luis Angulo Marimon | Luis Angulo Marimon | 2/24/2024 | Ingreso y Trabajo | Apoyo mesa de trabajo encuentro al barrio San Jose de los Campanos | IE Ambientalista | San Jose de los Campanos | Liderar las mesas de trabajo para el encuentro barrial del barrio San Jose de los Campano | Umata, JAL |  |  |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1K8TV_eUXTllqxlcqZ-JcXhjr1EvynDRt
13 | 2024-01-03 13:07 | 2024-01-03 13:09 | anónimo |  | Informe de actividades apoyadas | Luis Angulo Marimon | Luis Angulo Marimon | 2024-08-02 | Ingreso y Trabajo | Encuentro barrial Santa Ana | I.E Santa Ana | Santa Ana | Apoyo logistico encuentro barrial Santa Ana |  |  |  |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1K8TV_eUXTllqxlcqZ-JcXhjr1EvynDRt
14 | 2024-07-03 12:58 | 2024-07-03 12:59 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Maria | Fernanda | 2024-07-03 | Identificación | Nombre | Actividad | Barrio | Objeto | Aliados | IDENTIFICACIÓN: Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil. | 13 | Hdjsb | Base de datos | Vsnsbbdjsna
15 | 2024-07-03 13:23 | 2024-07-03 13:24 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | [9 empty] | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. |  |  | Base de datos
16 | 2024-07-03 13:33 | 2024-07-03 13:37 | anónimo |  | Informe de actividades apoyadas | lena paola quintana chacon | lena paola quintana chacon | 1/24/2024 | Salud | Jornada Integral de salud | Bicentenario, fundacion Mario Santodomingo | Ciudad de Bicentenario | Jornada Integral de Salud en el Marco de Encuentro Barriales | Fundacion Mario Santodomingo, Dadis, ESE Hospital cartagena de Indias | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 169 |  | Actas firmadas | https://drive.google.com/drive/u/2/home
17 | 2024-07-03 14:12 | 2024-07-03 14:17 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | MARIA CLAUDIA RAMOS DIAZ | LUISA AREVALO GIRADO | 2/22/2024 | Educación | GESTION, ARTICULACION Y ALIANZA I.E. SANTANA - PROGRAMA DE EDUCACION PES-PR | I.E. SANTANA | CORREGIMIENTO DE SANTANA | SE REALIZA ALIANZA CON LA I.E. DE SANTANA DE LOS NIÑOS QUE ACCEDIERON A EDUCACION PREESCOLAR CON EL OBJETIVO DE LLEVAR ACCIONES QUE CUMPLAN CON EL DERECHO A ALA EDUCACION. | I.E. SANTANA | EDUCACIÓN: Número de niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación. | 272 | INDICADOR 1 | Base de datos | https://drive.google.com/drive/folders/1e9i48sJqQGV5-W0g_URMl9jzdg0nVoA5?usp=drive_link
18 | 2024-07-03 13:24 | 2024-07-03 15:24 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | biverly pajaro martelo | lena quintana chacon | 2024-07-02 | Salud | capacitaciones en salud integral a la comunidad - estrategia AIEPI ( MADRES COMUNITARIAS) Y DOCENTES | RESUAURANTE DON PEPE | BARRIO BLAS DE LEZO AV KENNEDY |  | ASOCIACION SAN LUCAS DE CARTAGENA | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 63 |  | Actas firmadas | https://drive.google.com/file/d/1s7-NQL2mpr-vZRxM3FTbgHsOuecEjpg0/view
19 | 2024-07-03 15:25 | 2024-07-03 15:57 | anónimo |  | Informe de actividades apoyadas | BIVERLYPAJARO MARTELO | LENA QUINTANA CHACON | 2/26/2024 | Salud | JORNADA DE ATENCION INTEGRAL MEDICINA GENERAL Y SALUD ORAL Y CAPACITACIONES DE PROMOCION Y PREVENCION | CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA INSPECCION LOS CARACOLES | LOS CARACOLES | LLEVAR LA OFERTA INSTITUCIONAL DE SALUD ORAL, MEDICINA GENERAL,VACUNACION COVID 19. ENTREGA DE VITAMINAS , PUEBAS DE VIH,CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACION DE DENGUE | DADIS , ESE CARTAGENA DE INDIAS | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 32 |  | Actas firmadas | https://drive.google.com/file/d/17UPZhTntAyxHXwSGaA8NwZTLNqDOOPYJ/view
20 | 2024-07-03 16:36 | 2024-07-03 16:50 | anónimo |  | Informe de actividades apoyadas | BIVERLY PAJARO MARTELO | LENA QUINTANA CHACON | 2/26/2024 | Salud | ARTICULACION CON REGISTRADURIA PARA TEMAS DE ASEGURAMIENTO | REGISTRADURIA AUXILIAR 3 | TERMINAL DE TRANSPORTE | GESTIONAR DOCUMENTOS PARA 2 HABITANTES DE BARU Y UNO PARA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD | REGISTRADURIA AUX 3 | SALUD: Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis. | 3 |  | Actas firmadas | https://drive.google.com/file/d/1oloyBXsw1O6QX2sCfhp8sQ_iOmotxmB_/view
21 | 2024-07-03 17:30 | 2024-07-03 17:46 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | BIVERLY PAJARO MARTELO | LENA QUINTANA CHACON | 2024-06-03 | Salud | JORNADA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS SECTOR LOS ROSALES | JORNADA DE ATENCION INTEGRAL EN MEDICINA GENERAL, SALUD ORAL , PROFILAXIS VACUNACION Y CHARLAS DE PROMOCION Y PREVENCION |  | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 64 | https://drive.google.com/file/d/1oloyBXsw1O6QX2sCfhp8sQ_iOmotxmB_/view | Actas firmadas
22 | 2024-07-03 17:50 | 2024-07-03 18:04 | anónimo |  | Informe de actividades apoyadas | BIVERLY PAJARO MARTELO | LENA QUINTANA CHACON | 2024-06-03 | Salud | JORNADA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD | RESTAURANTE DON PEPE | BLAS DE LEZO | CAPACITACION ESTRATEGIA AIEPI COMUNITARIO |  | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 63 |  |  | https://drive.google.com/file/d/1Wvdh36jJYugjIKYz2U0e6KE4fRiL78X8/view
23 | 2024-07-03 18:40 | 2024-07-03 18:55 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Claudia Margarita Pérez Romero | Claudia Margarita Pérez Romero | 2/20/2024 | Dinámica Familiar | Socializacion del programa PES P.R y las actividades de formación a las madres jóvenes en mecanismo para prevenir la violencia basada en genero | Arroyo Grande |  | : Conocer de manera directa las inquietudes y necesidades que manifiestan las madres jóvenes cabeza de familia y hacer un plan de acción e intervención socio familiar. |  | DINÁMICA FAMILIAR: Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar. | 20 |  | Otras | https://docs.google.com/document/d/1s_bK7usQbjLpIXOTmguXta9R6BQY8O_3/edit?usp=drive_link&ouid=116266560128581221786&rtpof=true&sd=true
24 | 2024-07-03 20:17 | 2024-07-03 20:22 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Claudia Margarita Pérez Romero | Claudia Margarita Pérez Romero | 2/20/2024 | Dinámica Familiar | Presentación del programa PES Y actividad de prevencion de violencia de genero | Arroyo Grande |  | Formar a madres jóvenes cabeza de familia en la prevención del maltrato y violencia de genero |  | DINÁMICA FAMILIAR: Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo. | 20 |  | Base de datos | https://drive.google.com/drive/folders/1u6RZ6pGjykI3ydgqbNQGtOM_STAtwPER?usp=drive_link
25 | 2024-07-03 21:37 | 2024-07-03 21:50 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | MARIA ANGELICA MORALES OLIVARES | MARIA ANGELICA MORALES OLIVARES | 1/24/2024 | Fortalecimiento Institucional | GOBIERNO AL BARRIO - BARRIOS UNIDOS | PARQUE DE BICENTENARIO | BICENTENARIO | GOBIERNO AL BARRIO, CON TODA LA OFERTA INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y SUS ALIADO EN BARRIOS UNIDOS | DADIS, ESE, FUNDACION SABER | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Número de personas atendidas y digitadas. | 215 PERSONAS ATENDIDAS |  | Base de datos | https://docs.google.com/document/d/1FGjnSEIkkluzSX_gef94wUC2X00oFwOS/edit?usp=drive_link&ouid=108901437242586431718&rtpof=true&sd=true
26 | 2024-07-03 21:53 | 2024-07-03 22:05 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | MARIA ANGELICA MORALES OLIVARES | MARIA ANGELICA MORALES OLIVARES | 2024-07-02 | Fortalecimiento Institucional | GOBIERNO AL BARRIO - BARÚ | BARÚ | BARÚ | GOBIERNO AL BARRIO LLEGA CON TODA SU OFERTA INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y ALIADOS A LA ISLA DE BARÚ | DADIS, ESE, FUNDACIÓN SABER, SISBEN, PROFAMILIA, GESTION DE RIESGO,IDER,VALORACION NUTRICIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Número de personas atendidas y digitadas. | 342 PACIENTES ATENDIDOS |  | Base de datos | https://drive.google.com/drive/folders/1WTbu268uhqgjXDyrtvU22AdICNojFAVQ?usp=drive_link
27 | 2024-11-03 09:45 | 2024-11-03 11:43 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | BIVERLY PAJARO MARTELO | LENA QUINTANA CHACON | 2/15/2024 | Salud | SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DEL PES Y CAPACITACION AIEPI | MOLINO ROJO GASTROBAR | BLAS DE LEZO AV. KENNEDY | : SOCIALIZAR PROGRAMAS DEL PES – PR Y CAPACITACION ESTRATEGIAS AIEPI Y EN SALUD INTEGRAL DIRIGIDO A MADRES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO , MADRES COMUNITARIAS , MADRES FAMI Y PERSONAL DE LA ASOCIACION SAN LUCAS DE CARTAGENA. |  | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 63 |  | Base de datos | https://drive.google.com/drive/folders/119nOJ-FOS24TLSorTIm-qr1N1J71DbZ9
28 | 2024-11-03 14:08 | 2024-11-03 14:13 | anónimo |  | Informe de actividades apoyadas | BIVERLY PAJARO MARTELO | LENA QUINTANA CHACON | 1/19/2024 | Salud | ASEGURAMIENTO EN SALUD | CARTAGENA DE INDIAS | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | GARANTIZAR ACCESO AL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO EN SALUD A LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO | DADIS | SALUD: Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis. | 776 |  | Base de datos | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jD3ZAPUztzynyZQWIRf7C6S9DhB01gCG/edit#gid=1438583179
29 | 3/14/24 17:35:34 | 3/14/24 17:48:27 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | BIVERLY PAJARO MARTELO | LENA QUINTANA CHACON | 3/13/2024 | Salud | CAPACITACIONES EN SALUD INTEGRAL PRIMER ENCUENTRO ZONAL GRUPOS ORGANIZADOS PERSONA MAYOR LOCALIDAD 1 | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | BOSQUE AV CRISANTO LUQUE | LLEVAR LAS OFERTAS INSTITUCIONALES EN SALUD A LOS GRUPOS ORGANIZADOS 8PERSONA MAYOR) DE LA LOCALIDAD 1 PARA CONTRIBUIR EN LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD . | DADIS , COOSALUD,MUTUAL SER, NUEVA EPS Y PARTICIPACION CUIDADANA. | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 77 |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1RYwTZoApjwSwPM9bgeASBnXqC_zY06hr?usp=drive_link
30 | 3/15/24 20:08:18 | 3/15/24 20:14:02 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Biverly pájaro martelo | Lena Quintana chacon | 3/15/2024 | Salud | Jornada de atención y capacitación en salud integral a la comunidad | Sede de los pescadores | Barrio chino | Llevar la oferta institucional en salud a la comunidad del barrio chino y todo lo referente en promoción y prevención |  | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 36 |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1JMbVoeHLq6QMnUQjzeqfbbwDF962F76I?usp=drive_link
31 | 3/18/24 12:20:20 | 3/18/24 12:26:30 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | YINA GUTIERREZ MONTES | YINA GUTIERREZ MONTES | 2024-06-03 | Seguridad Alimentaria y Nutrición | CARACTERIZACIÓN COMEDOR CORAZÓN CONTENTO | FUNDACION CORAZÓN CONTENTO | SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS | Caracterizar y articular niños y niñas menores de 5 años | ninguna | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 23 niños | falta aun niños por caracterizar en esa fundación | Actas firmadas | https://drive.google.com/drive/folders/1rrOh6KRimLibITEmFDHvNBpIIBGSjhrH
32 | 3/18/24 17:52:36 | 3/18/24 18:04:03 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | biverly pajaro martelo | lena quintana chacon | 3/18/2024 | Salud | jornada de capacitacion y atencion integral en salud Estrategia CONVERSA CON TU MEDICO | CARCEL DISTRITAL DE MUJERES | VARIANTE MAMONAL | LLEVAR LA OFERTA INSTITUCIONAL EN SALUD INTEGRAL, CAPACITACIONES EN SALUD MENTAL Y MANEJO DE EMOCIONES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CONVERSA CON TU MEDICO | Dr EDUARDO PERTUZ, CLINICA BUENA SALUD IPS Y DR ELIAS MENASSA | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 47 |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1B4_itlOomm_p_mZGWaX9C5e6nExBaEbT
33 | 3/22/24 17:20:05 | 3/22/24 18:01:41 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | nalfa simarra diaz | lena Quintana CHacon | 3/19/2024 | Salud | jornada de capacitación integral "Activate Gestante" | CENTRO DE ATENCION DE VICTIMAS | VIA LA CORDIALIDAD | REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA- FETAL POR MEDIO DE ESTILOS SALUDABLES Y CONCIENTIZACION DE LA IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES PRENATALES. |  | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 42 |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1fzup2kI5-h4EHWn1KWjfi325CSdW47pZ
34 | 3/22/24 18:01:51 | 3/22/24 18:28:24 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | NALFA SIMARRA DIAZ | LENA QUINTANA CHACON | 2024-03-18 | Salud | JORNADA DE ASEGURAMIENTO INTRAMURAL EN CENTRO INTEGRATE CARTAGENA | CENTRO INTEGRATE CARTAGENA | BARRIO EL LIBANO | ASEGURAMIENTO INTRAMURAL EN CENTRO INEGRATE | INTEGRATE CARTAGENA , DADIS , SISBEN | SALUD: Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis. | 21 |  | Actas firmadas | https://drive.google.com/drive/folders/1yohm77WM23ooXSamLc6nFGRmaHdE3VKT
35 | 3/27/24 21:56:20 | 3/27/24 22:05:03 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Claudia Pérez Romero | Claudia Pérez Romero | 2/15/2024 | Dinámica Familiar | Mis poderes violeta | Casa de la cultura las palmeras | Las palmeras | Prevencion de la violencia de genero e intrafamiliar, dirigido a madres comunitarias de la localidad 2 pertenecientes a la asociación de padres de familia de hogares de bienestar ´´Nuevo paraíso caribe¨ | Asociación nuevo paraíso | DINÁMICA FAMILIAR: Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar. | 27 |  | Base de datos | https://drive.google.com/drive/folders/1r31xxcjMRFNxK6triUleeG2QNy-2ZVxw
36 | 3/27/24 22:14:23 | 3/27/24 22:20:19 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | María del Rosario cuesta | Claudia Pérez Romero | 3/23/2024 | Dinámica Familiar | Taller prevención de violencia de genero | Comedor comunitario sector revivir de San José de los Campanos | San José de los Campanos | Prevención de la violencia de genero intrafamiliar , dirigido a mujeres pertenecientes a la asociación de mujeres mis esfuerzos | Equipo psicosocial de la entidad intégrate | DINÁMICA FAMILIAR: Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar. | 30 |  | Base de datos | https://drive.google.com/drive/folders/11l7093qrjEUC8oLkQdjMATCQ0WPGV7Yb
37 | 3/27/24 22:24:19 | 3/27/24 22:33:41 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | José Gabriel Salas Salcedo | Claudia Pérez Romero | 3/22/2024 | Dinámica Familiar | Prevención al consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes | Comedor comunitario sector revivir San José de los campanos- fundación corazón contento | San José de los campanos | Prevención de consumo de sustancias psicoactivas en grupo de adolescentes en riesgo | Intégrate | DINÁMICA FAMILIAR: Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo. | 19 |  | Base de datos | https://drive.google.com/drive/folders/16RHaT-JgVrlGvONrQWRcTONkwD74fzmB
38 | 3/29/24 9:07:14 | 3/29/24 9:18:30 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | MERCADO CAMPESINO | YINA GUTIERREZ MONTES | 3/16/2024 | Seguridad Alimentaria y Nutrición | MERCADO CAMPESINO | PARQUE DEL MANGLAR | CENTRO- PARQUE DEL MANGLAR | SE REALIZA ACTIVIDAD ESTRATEGI AMERCADO CAMPESINO 16 DE MARZO DEL 2024 | UMATA- PES-PR CO APOYO LOGISTICO | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. |  | SE APOYA A LA UMATA DESDE EL PES PR CON LA LOGISTICA PARA ESTE MERCADO CAMPESINO | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1yqvq0YdGF_UpkasU4h6U1Gwy4Gs3GbRG?usp=sharing
39 | 3/29/24 9:18:40 | 3/29/24 9:21:32 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | YINA GUTIERREZ MONTES | YINA GUTIERREZ MONTES | 3/17/2024 | Seguridad Alimentaria y Nutrición | ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS | PARQUE DANIEL LEMETRE | DANIEL LEMETRE | SE APOYA ACTIVIDAD DEL MERCADO CAMPESINO CON LOGISTICA PUBLICIDAD | PES-PR- UMATA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. |  | DESDE EL PES PR- SE APOYA EL MERCADO CAMPESINO COMO ESTRATEGIA PARA MITIGAR INSEGURIDAD ALIMENTARIA | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1yqvq0YdGF_UpkasU4h6U1Gwy4Gs3GbRG?usp=sharing
40 | 3/29/24 10:36:42 | 3/29/24 10:46:40 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | YINA GUTIERREZ MONTES | YINA GUTIERREZ MONTES | 3/26/2024 | Seguridad Alimentaria y Nutrición | PRIMERA REUNION POLITICA PUBLICA DE AMBIENTES ESCOLARES ALIMENTARIOS SALUDABLES | AUDITORIO ICBF PISO 18 EDIFICIO CONCASA | CENTRO- SEC- MATUNA | PARTICIPACION PARA LA POLITICA PÚBLICA AMBIENTES ESCOLARES ALIMENTARIOS SALUDABLES | DADIS, ICBF, PES-PR-UMATA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Número de personas beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios. |  | PRIMERA REUNION PARTICIPACION EN LA POLITICA PUBLICA PARA LOS COLEGIOS DE CARTAGENA DE INDIAS | Actas firmadas | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kgTKiLjTWq_wp52mjWqsyd_GUbNIk8oe
41 | 3/31/24 15:32:53 | 3/31/24 15:42:47 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | MARIA CLAUDIA RAMOS DIAZ | LUISA AREVALO GIRADO | 3/16/2024 | Educación | CURSO COMPLEMENTARIO DEL SENA SERVICIO DE HABITACION | LOS TALLERES DE JESUS MAESTRO | BARRIO NELSON MANDELA - | BRINDAR FORMACION A JOVENES Y ADULTOS, PARA QUE ACCEDAN A LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO | SENA - PES -PR - COMUNIDAD | EDUCACIÓN: Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | 17 |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/193If7eQQ3L2Qa8Z1HBKopXbL4SE_yAAy?usp=drive_link
42 | 3/31/24 15:47:50 | 3/31/24 16:06:40 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | MARIA CLAUDIA RAMOS DIAZ | LUISA AREVALO GIRADO | 3/16/2024 | Educación | FORMACION CURSO COMPLEMENTARIOS SENA ATENCION AL CLIENTE | TALLERES DE JESUS MAESTRO | NELSON MANDELA | FORMAR JOVENES Y ADULTOS EN FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANOS | SENA - PES-PR--COMUNIDAD | EDUCACIÓN: Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | 10 |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/14dhjkRZwK3pr0g25NhO4_VNaUHJmN0ci?usp=drive_link
43 | 3/31/24 17:03:38 | 3/31/24 17:53:39 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | MMARIA CLAUDIA RAMOS DIAZ | LUISA AREVALO GIRADO | 3/17/2024 | Educación | CURSO COMPLEMENTARIO DE MANIPULACION DE ALIMENTO | BIBLIOTECA DISTRITAL DE FREDONIA | BARRIO FREDONIA 4 CALLE |  | SENA - PES-PR -Madres Comunitarias de la Asociación Nueva Fuerza de Fredonia. | EDUCACIÓN: Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | 36 |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1raXdI2Wfb9cNfz2BIp-NQ-fwSD1rj6QC?usp=drive_link
44 | 3/31/24 17:54:29 | 3/31/24 18:15:20 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | MARIA CLAUDIA RAMOS DIAZ | LUISA AREVALO GIRADO | 3/19/2024 | Educación | CURSO COMPLEMENTARIO DE PRIMEROS AUXILIOS | HOGAR INFANTIL SAN LUCAS | BARRIO EL CARMELO | CURSO COMPLEMENTARIO DE PRIMEROS AUXILIOS | SENA - PES-PR - HOGAR INFANTIL SAN LUCAS | EDUCACIÓN: Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | 118 |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1-2vUvG7oSa2g2A8bCVwR9wMMb3YB75P5?usp=drive_link
45 | 3/31/24 18:23:29 | 3/31/24 18:27:57 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | MARIA CLAUDIA RAMOS DIAZ | LUISA AREVALO GIRADO | 3/27/2024 | Educación | CURSO COMPLEMENTARIO DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS | I.E. MANUEL CLEMENTE ZABALA | VILLAS DE ARANJUEZ | FORMACION A JOVENES Y ADULTOS EN EL CURSO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS | SENA- PES-PR- I.E. MANUEL CLEMENTE ZABALA | EDUCACIÓN: Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | 20 |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1xttJDH8NBcHBYYt8OsCrqgPXqgSLNaRi?usp=drive_link
46 | 2024-01-04 17:17 | 2024-01-04 18:27 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | NALFA SIMARRA DIAZ | LENA QUINTANA CHACON | 3/21/2024 | Salud | JORNADA DE CAPACITACION Y ATENCION INTEGRAL EN SALUD | CALLE PRINCIPAL | EL BOSQUE SECTOR CARTAGENITA | LLEVAR LA ORFERTA INSTITUCIONAL EN SALUD | DADIS . ESE CARTAGENA DE INDIAS | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 80 |  | Base de datos | https://drive.google.com/drive/folders/1KmnshEuVhiwMpRYijjc7y5qWd52fpUL4
47 | 2024-01-04 18:28 | 2024-01-04 18:37 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | NALFA SIMARRA DIAZ | LENA QUINTANA CHACON | 3/21/2024 | Salud | JORNADA DE ASEGURAMIENTO EN SALUD | CALLE PRINCIPAL | BARRIO EL BOSQUE SECTOR CARTAGENITA | LLEVAR LA OFERTA DE ASEGURAMIENTO EN SALUD PARA EL FACIL ACCESO AL SGSSS | DADIS | SALUD: Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis. | 5 |  | Base de datos | https://drive.google.com/drive/folders/19ITYy9HQoGSAaBjSodPbfunoOq8Fv_x6
48 | 2024-01-04 21:26 | 2024-01-04 21:34 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Luis Enrique Angulo Marimon | Luis Enrique Angulo Marimon | 4/19/2024 | Ingreso y Trabajo | Creacion de empresa y legalizacion ante Camara de Comercio de Cartagena | Camara de Comercio de Cartagena | Ronda Real - Camara de Comercio de Cartagena | Creacion y legalizacion de la asociacion de masajistas de Isalas del Rosario |  | INGRESO Y TRABAJO: Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas en pobreza extrema creados. | 38 |  | Actas firmadas | https://drive.google.com/drive/folders/19v67I37QCkzmM-UcjRhF9ViT402izWNe
49 | 2024-01-04 21:34 | 2024-01-04 21:41 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Luis Enrique Angulo Marimon | Luis Enrique Angulo Marimon | 4/19/2024 | Ingreso y Trabajo | Creacion y legalizacion de la Asoaciacion de Artesanos de Playa Blanca | Camara de Comercio de Cartagena | Ronda Real - Camara de Comercio de Cartagena | Constitución de una asociación y legalización ante Cámara de Comercio la Asociación de Artesanos de Playa Blanca |  | INGRESO Y TRABAJO: Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas en pobreza extrema creados. | 116 |  | Actas firmadas | https://drive.google.com/drive/folders/19v67I37QCkzmM-UcjRhF9ViT402izWNe
50 | 2024-01-04 21:41 | 2024-01-04 21:44 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Luis Enrique Angulo Marimon | Luis Enrique Angulo Marimon | 4/19/2024 | Ingreso y Trabajo | Creacion y legalizacion de la Asocaicion de Masajistas de Baru | Camara de Comercio de Cartagena | Ronda Real - Camara de Comercio de Cartagena | Constitución de una asociación y legalización ante Cámara de Comercio la Asociación de Masajistas de Barú |  | INGRESO Y TRABAJO: Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas en pobreza extrema creados. | 40 |  | Actas firmadas | https://drive.google.com/drive/folders/19v67I37QCkzmM-UcjRhF9ViT402izWNe
51 | 2024-01-04 21:45 | 2024-01-04 21:50 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | Luis Enrique Angulo Marimon | Luis Enrique Angulo Marimon | 4/27/2024 | Ingreso y Trabajo | Creacion y legalizacion de la Asociacion Mujeres a Futuro - AG | Camara de Comercio de Cartagena | Ronda Real - Camara de Comercio de Cartagena | Constitución de una asociación y legalización ante Cámara de Comercio la Asociacion Mujeres a Futuro-AG |  | INGRESO Y TRABAJO: Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas en pobreza extrema creados. | 35 |  | Actas firmadas | https://drive.google.com/drive/folders/19v67I37QCkzmM-UcjRhF9ViT402izWNe
52 | 2024-01-04 23:02 | 2024-01-04 23:08 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | NALFA SIMARRA DIAZ | LENA QUINTANA CHACON | 2/20/2024 | Salud | CAPACITACION AIEPI COMUNITARIO | CASA MADRE COMUNITARIA | FALDAS DE LA POPA | Socializar a las usuarias de madres Famy sobre las practicas comunitarias del AIEPI y la importancia de estas el cuidado de nuestros niños. |  | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 9 |  | Actas firmadas | https://drive.google.com/drive/folders/16l21SCEtt4j4Q9u3ilvT2UabM8TR-QrA
53 | 2024-01-04 23:08 | 2024-01-04 23:14 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | NALFA SIMARRA DIAZ | LENA QUINTANA CHACON | 2/26/2024 | Salud | CAPACITACION AIEPI MADRES COMINITARIAS LOCALIDAD 1 | SEDE JUNTA ACCION COMUNAL AMBERES | BARRIO AMBERES | CAPACITAR MADRES COMUNITARIAS DE LA LOCALIDAD 1 |  | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 72 |  | Otras | https://drive.google.com/drive/folders/1VZdtZIAHZQGnILmQA-N6b3xB_r9y0ieX
54 | 2024-01-04 23:38 | 2024-01-04 23:48 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | MARIA ANGELICA MORALES OLIVARES | MARIA ANGELICA MORALES OLIVARES | 2024-06-03 | Fortalecimiento Institucional | GOBIERNO AL BARRIO | CANCHA VILLA AMELIA | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | LLEVAR TODA LA OFERTA INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | DADIS, ESE , REGISTRADURIA, SISBEN, RENTA CIUDADANA, GESTIÓN DE RIESGO, IPCC,UMATA, PARTICIPACION ENTRE OTRAS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Número de personas atendidas y digitadas. | 634 |  | Base de datos | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fAVMEaDu52NfTErMl_9c6aTBnQ365oJH/edit?usp=sharing&ouid=108901437242586431718&rtpof=true&sd=true
55 | 2024-02-04 12:07 | 2024-02-04 13:34 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | NALFA SIMARRA DIAZ | LENA QUINTANA CHACON | 2024-04-03 | Salud | CAPACITACION AIEPI | CASA COORINADORA MADRES COMUNITARIAS | CIUDADELA 2000 | CAPACITAR EN PRACTICAS AIEPI A MADRES COMUNITARIAS |  | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 28 |  | Base de datos | https://drive.google.com/drive/folders/1zkjZ_qBTqBPPhSYVo6dBtYf-Q4zo6ubZ
56 | 2024-04-04 14:50 | 2024-04-04 14:58 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | biverly pajaro martelo | lena quintana chacon | 2024-01-03 | Salud | jornada de capacitacion y atencion para habitantes de calle y en condición de calle | chambacu | chambacu y centro distrito de cartagena |  |  | SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | 26 |  | Actas firmadas | https://drive.google.com/drive/folders/1FEK-YGpHcw4clDBaBHT7AVp9UYezsQ6k
57 | 2024-04-04 17:16 | 2024-04-04 17:23 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | CYNTHIA PEREZ AMADOR | CYNTHIA PEREZ AMADOR | 2024-05-03 | Identificación | ENCUENTRO BARRIAL | IGLESIA SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | LLEVAR LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL DISTRITO AL SECTOR | REGISTRADURIA | IDENTIFICACIÓN: Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil. | 72 |  | Base de datos | https://drive.google.com/drive/folders/1Cc1Nuy152ecmVodJLF30lFnGEv5lAa57?usp=drive_link
58 | 2024-08-04 17:42 | 2024-08-04 18:05 | anónimo |  | Informe de actividades apoyadas | YINA GUTIERREZ MONTES | YINA GUTIERREZ MONTES | 3/16/2024 | Seguridad Alimentaria y Nutrición | MERCADOS CAMPESIONOS | PARQUE ESPIRITU DEL MANGLAR- PARQUE DANIEL LEMETRE | DANIEL LEMETRE, PARQUE ESPERITU DEL MANGLAR | ESTRATEGIA MERCADOS CAMPESINOS | UMATA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. | 61 PERSONAS | ESTAS 61 PERSONAS FUERON EMPRENDEDORES, CAMPESINOS | Base de datos | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KtF_mQbSrnEaxw1HZSW1tdL3x0pCnGDN
59 | 2024-08-04 18:07 | 2024-08-04 18:14 | anónimo |  | Informe de actividades realizadas | YINA GUTIERREZ MONTES | YINA GUTIERREZ MONTES | 2024-06-03 | Seguridad Alimentaria y Nutrición | GOBIERNO AL BARRIO | COMEDOR CORAZÓN CONTENTO | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | CARACTERIZACIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADULTOS EN COMEDOR COMUN ITARIO | DADIS | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 23 | NIÑOS VALORADOS DONDE SE EVIDENCIA Y ARTICULA CON DADIS PARA RUTA 113 EN 2 MENORES DE EDAD | Base de datos | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AaQlC-h6pGQO41EN1KTG1FCVLjKUZhMr
60 | 2024-08-04 18:14 | 2024-08-04 18:29 | anónimo |  | Informe de actividades apoyadas | YINA GUTIERREZ | YINA GUTIERREZ | 3/21/2024 | Seguridad Alimentaria y Nutrición | CARACTERIZACIÓN Y VALORACION NUTRICIONAL | CARTAGENITA | CALLE PRINCIPAL | SE TRABAJA EN APOYO A JORNADA DEL PROGRAMA DE SALUD | DADIS, PERSONERIA, RENTA CIUDADANA, SISBEN ENTRE OTROS | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | 14 | SE ARTICULA CON PROGRAMA NUTRICIONAL DADIS | Otras | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12UBE_7g7gNmJFIGGgaKkVnt2MXm4udTy

## Hoja4
Indicador impactado | Barrio donde se realizo la actividad | Fecha de la actividad | Numero de indicador a reportar (Numero de personas atendidas)
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | Santana-Bolivar | 2024-07-02 | 14 PERSONAS ATENDIDAS, 9 NIÑOS Y 4 ADULTOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | Santana Bolívar | 2024-07-02 | 14 personas atendidas
| Barrios Unidos | 2024-05-02
| Ararca | 2024-07-02
| Santa Ana - Baru | 2024-07-02
| Arroyo Grande | 2/20/2024
| Cerros de Albornoz | 2/22/2024
| Cerro de Albornoz | 2/23/2024
| Olaya sector Ricaute | 2/27/2024
| Arroyo Grande | 2/28/2024
| San Jose de los Campanos | 2/24/2024
| Santa Ana | 2024-08-02
IDENTIFICACIÓN: Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Arroyo Grande | 2024-07-03 | 13
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad.
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | Ciudad de Bicentenario | 1/24/2024 | 169
EDUCACIÓN: Número de niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación. | CORREGIMIENTO DE SANTANA | 2/22/2024 | 272
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | BARRIO BLAS DE LEZO AV KENNEDY | 2024-07-02 | 63
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | LOS CARACOLES | 2/26/2024 | 32
SALUD: Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis. | TERMINAL DE TRANSPORTE | 2/26/2024 | 3
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS SECTOR LOS ROSALES | 2024-06-03 | 64
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | BLAS DE LEZO | 2024-06-03 | 63
DINÁMICA FAMILIAR: Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar. | Cartagena | 2/20/2024 | 20
DINÁMICA FAMILIAR: Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo. | Cartagena | 2/20/2024 | 20
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Número de personas atendidas y digitadas. | BICENTENARIO | 1/24/2024 | 215 PERSONAS ATENDIDAS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Número de personas atendidas y digitadas. | BARÚ | 2024-07-02 | 342 PACIENTES ATENDIDOS
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | BLAS DE LEZO AV. KENNEDY | 2/15/2024 | 63
SALUD: Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis. | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | 1/19/2024 | 776
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | BOSQUE AV CRISANTO LUQUE | 3/13/2024 | 77
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | Barrio chino | 3/15/2024 | 36
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS | 2024-06-03 | 23 niños
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | VARIANTE MAMONAL | 3/18/2024 | 47
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | VIA LA CORDIALIDAD | 3/19/2024 | 42
SALUD: Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis. | BARRIO EL LIBANO | 2024-03-18 | 21
DINÁMICA FAMILIAR: Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar. | Las palmeras | 2/15/2024 | 27
DINÁMICA FAMILIAR: Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar. | San José de los Campanos | 3/23/2024 | 30
DINÁMICA FAMILIAR: Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género , diversidad sexual y racismo. | San José de los campanos | 3/22/2024 | 19
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. | CENTRO- PARQUE DEL MANGLAR | 3/16/2024
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. | DANIEL LEMETRE | 3/17/2024
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Número de personas beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios. | CENTRO- SEC- MATUNA | 3/26/2024
EDUCACIÓN: Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | BARRIO NELSON MANDELA - | 3/16/2024 | 17
EDUCACIÓN: Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | NELSON MANDELA | 3/16/2024 | 10
EDUCACIÓN: Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | BARRIO FREDONIA 4 CALLE | 3/17/2024 | 36
EDUCACIÓN: Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | BARRIO EL CARMELO | 3/19/2024 | 118
EDUCACIÓN: Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. | VILLAS DE ARANJUEZ | 3/27/2024 | 20
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | EL BOSQUE SECTOR CARTAGENITA | 3/21/2024 | 80
SALUD: Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis. | BARRIO EL BOSQUE SECTOR CARTAGENITA | 3/21/2024 | 5
INGRESO Y TRABAJO: Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas en pobreza extrema creados. | Ronda Real - Camara de Comercio de Cartagena | 4/19/2024 | 38
INGRESO Y TRABAJO: Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas en pobreza extrema creados. | Ronda Real - Camara de Comercio de Cartagena | 4/19/2024 | 116
INGRESO Y TRABAJO: Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas en pobreza extrema creados. | Ronda Real - Camara de Comercio de Cartagena | 4/19/2024 | 40
INGRESO Y TRABAJO: Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas en pobreza extrema creados. | Ronda Real - Camara de Comercio de Cartagena | 4/27/2024 | 35
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | FALDAS DE LA POPA | 2/20/2024 | 9
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | BARRIO AMBERES | 2/26/2024 | 72
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Número de personas atendidas y digitadas. | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | 2024-06-03 | 634
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | CIUDADELA 2000 | 2024-04-03 | 28
SALUD: Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. | chambacu y centro distrito de cartagena | 2024-01-03 | 26
IDENTIFICACIÓN: Número de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil. | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | 2024-05-03 | 72
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil. | DANIEL LEMETRE, PARQUE ESPERITU DEL MANGLAR | 3/16/2024 | 61 PERSONAS
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | 2024-06-03 | 23
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición. | CALLE PRINCIPAL | 3/21/2024 | 14