## SEGPAAI-Abr-May 2024
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - II TRIMESTRE 2024 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA" | [24 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - ABRIL - MAYO 2024 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"
FECHA ELABORACIÓN DÍA:13 MES:06 AÑO: 2024 | [24 empty] | FECHA ELABORACIÓN DÍA: 08 MES: ABRIL AÑO: 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [24 empty] | PLAN DE ACCION - INFORMACION DE ACTIVIDADES | [16 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | [8 empty] | OBSERVACIONES
PILAR | LÍNEA ESTRATÉGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACIÓN META BIENESTAR 2024 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGÚN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2024 | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2024 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020-2023 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A MAYO 31 | AVANCE META PRODUCTO 2024 | % AVANCE DE LAS METAS A 2024 | % AVANCE DEL PROGRAMA 2024 | AVANCE METAS PRODUCTOS 2020 - 2024 | % AVANCE DE LAS METAS 2020-2024 | % AVANCE DEL PROGRAMA 2020 -2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENE 1 A MAR 31 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ABR 1 A MAY 31 | AVANCE PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS 2024 | BENEFICIARIOS CUBIERTOS 2024 | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | FUENTE PRESUPUESTAL | APROPIACIÓN DEFINITIVA (EN PESOS) | RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO (RP)CORVVIENDA | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO (RP)PLANEACION | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO (GIRO) | % AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | DISMINUIR EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA | DISMINUCIÓN DE 13,6% DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON SUBSIDIOS ADJUDICADOS (5.000) | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | 2.579% | JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA NUEVA ADJUDICADOS | SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA ASIGNADOS | 36.794 HOGARES SIN VIVIENDA | ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 | VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO URBANAS CONSTRUIDAS | 4001 | 949 | 3052 | 17 | 114 | 131 | 13.8% | 13.93% | 3183 | 79.56% | 79.75% | APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010152 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE OBJETIVO DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | ASIGNAR SUBSIDIOS TOTALES Y COMPLEMENTARIOS DE VIVIENDA | SUBSIDIOS DE VIVIENDA | 949 | 17 | 114 | 13.8% | 50.26% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 360 | 4745 | 587 | DIRECCIÓN TÉCNICA | INGENIERO JULIO DEL CASTILLO | INVERSIÓN | 1.3.3.2.00-93-039 RB IPU 15% CORVIVIENDA ACUERDO 119 DE 2023 | 5022000004 | APLICACIÓN A SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2020130010152 | 227180000 | 3371965000 | 3371965000 | 67.14% | En abril de 2024 se asignaron 72 subsidios complementarios de vivienda con el Programa MI CASA YA a través de las resoluciones (Res.059-CVV-2024, Res.067-CVV-2024 y Res.073-CVV-2024). Se asignó 1 vivienda usada a 1 familia damnificada del barrio San Francisco en el marco del Convenio Interadministrativo No. 593-2011 Alcaldía de Cartagena y CORVIVIENDA a través de la Res.1630-CVV-2023 En mayo de 2024 se asignaron 42 subsidios complementarios de vivienda con el Programa MI CASA YA a través de las resoluciones (Res.83-CVV-2024 y Res.226-CVV-2024)
[28 empty] | VERIFICAR INICIO DE OBRAS UNIDADES HABITACIONALES CON SUBSIDIOS PROGRAMA MI CASA YA | VIVIENDAS INICIADAS Y/O TERMINADAS | 904 | 17 | 115 | 14.6% | 47.88% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 360
[5 empty] | DISMINUCIÓN DE 10,9% DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON VIVIENDAS INICIADAS (4.000) | NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS | 2.552% |  | NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS | VIVIENDAS INICIADAS |  | VIVIENDAS INICIADAS PARA POBREZA EXTREMA. CLASE TRABAJADORA, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMANDO, REINCORPORADOS Y AFECTADOS POR OLA INVERNAL, FALLAS GEOLÓGICAS Y OTROS DESASTRES | HOGARES BENEFICIADOS CON ADQUISICIÓN DE VIVIENDA | 4023 | 939 | 3084 | 17 | 115 | 132 | 14.06% |  | 3216 | 79.94% |  |  |  |  | TERMINACIÓN Y ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONALES EN EL PROYECTO CAMINOS DEL CERRO | VIVIENDAS ENTREGADAS | 35 | 0 | 0 | 0% | 1.854% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 360
[9 empty] | AVANCE PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA | [10 empty] | 13.93% |  |  | 79.75% |  |  | AVANCE PROYECTO APLICACIÓN A SUBSIDIOS E INICIACIÓN DE VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 9.469% | [8 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO |  | 5022000004 |  |  | 227180000 | 3371965000 | 3371965000 | 67.14%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 19.258 VIVIENDAS | DISMINUIR EL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA | DISMINUCIÓN DE 23,4% DEL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA (4.500) | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ADJUDICADOS | 22.52% | MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | VIVIENDAS MEJORADAS | 19.258 VIVIENDAS | VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA | 4781 | 2691 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.352% | 2090 | 43.71% | 59.78% | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010153 | REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DE LOS HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | REALIZAR MEJORAS DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CAMBIA MI CASA" | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO | 2691 | 0 | 0 | 0% | 62.06% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 360 | 21680 | 510 | DIRECCIÓN TÉCNICA | INGENIERO JULIO DEL CASTILLO | INVERSIÓN | 1.3.3.2.00-95-039 RB IPU 15% CORVIVIENDA | 28651562277.06 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJORO MI CADA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2020130010153 | 216000000 | 27151562277.5 | 27151562277.5 | 94.76% | El 10 de mayo de 2024 se emitió la Resolución No. 091 "por medio de la cual se da apertura a la Oferta Institucional de Subsidios de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de Saneamiento Básico 2024, denominada "MI CASA AVANZA", dirigida a los sectores urbanos y rurales del Distrito de Cartagena de Indias". Se publicó contrato de licitación pública no. LP-CVV-002-2024 para contratar el diagnostico y ejecución de las obras de mejoramiento por asignación de subsidios a viviendas ubicadas en el casco urbano y rural del Distrito de Cartagena de Indias en zonas priorizadas por Corvivienda Lotes 1, 2 y 3. En el Barrio Líbano, el 29 de Mayo, se desarrolló el sorteo de 150 beneficiarios del Programa "Mi Casa Avanza" de 216 postulados.
[9 empty] | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | VIVIENDAS MEJORADAS |  | VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONA RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  | 2045 | 1645 | 400 | 102 | 0 | 102 | 6.201% |  | 502 | 24.55% |  |  |  |  | REALIZAR MEJORAS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL CORREGIMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL | 1645 | 102 | 0 | 6.201% | 37.94% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 360 | [5 empty] | 1.3.3.2.00-93-039 RB IPU 15% CORVIVIENDA ACUERDO 119 DE 2023
[9 empty] | AVANCE PROGRAMA MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS | [10 empty] | 2.352% |  |  | 59.78% |  |  | AVANCE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 3.1% | [8 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO |  | 28651562277.06 |  |  | 216000000 | 27151562277.5 | 27151562277.5 | 94.76%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS DISMINUIDO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 14.770 VIVIENDAS | DISMINUIR EL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS | DISMINUCIÓN DE 30,5% DEL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS (4.500) | NÚMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | 11.17% | ¡MI CASA A LO LEGAL! | NUMERO DE PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS | 14.770 VIVIENDAS | PREDIOS LEGALIZADOS Y/O TITULADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | ENTIDADES TERRITORIALES ASISTIDAS TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE | 4781 | 1650 | 3131 | 4 | 3 | 7 | 0.4242% | 0.0042424 | 3138 | 65.63% | 65.63% | TITULACIÓN Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010154 | REDUCIR EL DÉFICIT DE LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN SITUACIÓN DE ILEGALIDAD EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. | TRAMITAR Y OTORGAR TÍTULOS DE PROPIEDAD | TÍTULOS DE PROPIEDAD | 1650 | 4 | 3 | 0.4242% | 100% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 360 | 8250 | 20 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | ABOGADO JAIRO BELEÑO BELLIO | INVERSIÓN | 1.3.3.2.00-93-039 RB IPU 15% CORVIVIENDA ACUERDO 119 DE 2023 | 2223113313 | TITULACION Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4001.1400.2020130010154 | 0 | 2223113313 | 2100000000 | 94.46% | En abril de 2024 se registraron 3 títulos por mecanismo de Transferencia de Dominio en el Proyecto Ciudadela de La Paz, Etapa 1 manzana B, bloque B2. En abril de 2024 se proyectaron 138 actos administrativos por los cuales se cede a título gratuito bienes fiscales ocupados irregularmente por viviendas de interés social del barrio el POZON de la ciudad de Cartagena. En mayo de 2024 se radicaron en la ORIP 14 actos administrativos de titulación por transferencia de dominio - CLP En mayo de 2024 se proyectaron 123 actos administrativos (Res.098 a la Res.220 CVV) por los cuales se cede a título gratuito bienes fiscales ocupados irregularmente por viviendas de interés social del barrio el POZON de la ciudad de Cartagena.
[9 empty] | AVANCE PROGRAMA ¡MI CASA A LO LEGAL! | [10 empty] | 0.4242% |  |  | 65.63% |  |  | AVANCE PROYECTOTITULACIÓN Y/O LEGALIZACIÓN DE PREDIOS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 0.4242% | [8 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO |  | 2223113313 |  |  | 0 | 2223113313 | 2100000000 | 94.46%
RESILIENTE | VIVIENDA PARA TODOS | ND | ND | ND | ND | ND | NA | MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT | NÚMERO DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS | INFORME DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO | ND | ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ESTUDIOS DE VIVIENDA VIS QUE SE ARTICULARÁ EN EL OBSERVATORIO DISTRITAL | SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 4 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 3 | 75% | 80.36% | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y SEGUIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010306 | CONSTRUIR INFORMACIÓN DE VALOR PARA LA CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR VIVIENDA EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | REALIZAR INFORME DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR VIVIENDA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Y ALISTAMENTO DE FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE HÁBITAT Y VIVIENDA | ESTUDIO DE SECTOR | 1 | 0 | 0 | 0% | 50% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 360 | N/A | N/A | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VERONICA GARCÍA | INVERSIÓN | 1.3.3.2.00-93-039 RB IPU 15% CORVIVIENDA ACUERDO 119 DE 2023 | 800000000 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y SEGUIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2020130010306 | 0 | 300000000 | 0 | 0% | En abril y mayo se generó la disponibilidad presupuestal para la contratación del equipo que hará parte del programa. Adicionalmente, se realizó una reunión preparatoria para la identificación de las necesidades y delimitación del objetivo de la actualización del sistema de información de vivienda de acuerdo a lo establecido en el Programa “Mi Territorio en Orden” del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Cartagena, Ciudad de Derechos”.
[26 empty] | AVANCE PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y SEGUIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 0% | [8 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO |  | 800000000 |  |  | 0 | 300000000 | 0 | 0%
[9 empty] | NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS ELABORADOS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE | ND | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE DTS PARA LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA A REALIZARSE | INSTRUMENTOS NORMATIVOS FORMULADOS | 7 | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0% |  | 6 | 85.71% |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | BPIN - 2020130010308 | AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE BARRIOS CON PROCESOS DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LA OFERTA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE PARA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE PROCEDENCIA | DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE | 1 | 0 | 0 | 0% | 50% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 360 | N/A | N/A | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VERONICA GARCÍA | INVERSIÓN |  | 500000000 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4002.1400.2020130010308 | 345200000 | 500000000 | 500000000 | 100% | Se registra un avance general del 7% de la fase de alistamiento y viabilidad para la legalización urbanística del asentamiento Puerta de Hierro.
[9 empty] | AVANCE PROGRAMAMI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT | [10 empty] | 0% |  |  | 80.36% |  |  | AVANCE PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y SEGUIMIENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE VIVIENDA A TRAVÉS DE UN OBSERVATORIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 0% | [8 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO |  | 500000000 |  |  | 345200000 | 500000000 | 500000000 | 100%
FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA | [17 empty] | % AVANCE METAS CORVIVIENDA 2024 |  | 4.177% | 4.177% |  | 71.38% | 71.38% |  |  |  | AVANCE PLAN DE ACCION MAYO 2024 |  |  |  |  | 2.166% | [10 empty] | 37196675594.06 | PRESUPUESTO EJECUTADO 2024 |  | 788380000 | 33546640590.5 | 33123527277.5 | 89.05%
90.19%
Note on P6: 787 Mi Casa Ya 331 - Cupos disponibles pendiente de asignar 50 - Estado por Asignar 164 - Por asignar con el presupuesto $1.908.686.240,58 de 2023 242 - Presupuesto 2024 10 Subsidios Ciudadela de La Paz 3, 4 y 5 1 SFV etapa 4, manzana E 1 SFV etapa 5, manzana E 4 SFV etapa 5, manzana F 4 SFV etapa 5, manzana G 35 Caminos del Cerro - Pasacaballos Fuente: ES-DEFO-26 Acta Administrativa de Entrega - Empalme v8 y Memorando DTECNICA No. 1506 del 26 de diciembre de 2023 117 Subsidios Complementarios Fuente: Memorando DTECNICA 119 - 26032024 - RESPUESTA INCORPORACIÓN ACUERDO 138-2024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Note on P8: 787 MI CASA YA 35 Caminos del cerro 117 Incorporación Acuerdo 138-2024 Fuente: Memorando DTECNICA 119 - 26032024 - RESPUESTA INCORPORACIÓN ACUERDO 138-2024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Note on P10: 1.141 mejoras de vivienda en el sector urbano en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 009 de 2022 suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA y CORVIVIENDA. CAMBIA MI CASA Fuente. Presentación Avance Plan de Acción CORVIVIENDA IV Trimestre 2023 1.550 con la incorporación Acuerdo 138-2024 Fuente: Memorando DTECNICA 119 - 26032024 - RESPUESTA INCORPORACIÓN ACUERDO 138-2024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Note on P11: 187 mejoramientos rurales “Programa Resiliente e Incluyente en Colombia” (pdte. Inicio de obra) 152 mejoras de vivienda con recursos propios Fuente. Memorando DTECNICA No. 1506 del 26 de diciembre de 2023 1.306 con la incorporación Acuerdo 138-2024 Fuente: Memorando DTECNICA 119 - 26032024 - RESPUESTA INCORPORACIÓN ACUERDO 138-2024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Note on P13: 450 - Titulos poe Transferencia de Dominio 1200 - Titulos por cesion gratuita Fuente. MEMORANDO OJUR 084 - SOLICITUD JUSTIFICACIÓN INCORPORACIÓN ACUERDO 138-2024.pdf
Note on P15: Realizar un (1) informe de estudio del sector vivienda, seguimiento de investigación del sector vivienda del Distrito de Cartagena de Indias y alistamiento de la ficha de estructuración de la política pública de hábitat y vivienda Fuente. Memorando No.831 OPLAN del 26/12/2023
Note on P17: Elaborar 1 Documento Técnico de Soporte DTS para la legalización urbanística de un barrio que cumplan con los criterios de procedencia POT 2001 para trámite ante la Secretaría de Planeación Distrital. Fuente. Memorando No.831 OPLAN del 26/12/2023
Note on AE6: 787 Mi Casa Ya 331 - Cupos disponibles pendiente de asignar 50 - Estado por Asignar 164 - Por asignar con el presupuesto $1.908.686.240,58 de 2023 242 - Presupuesto 2024 10 Subsidios Ciudadela de La Paz 3, 4 y 5 1 SFV etapa 4, manzana E 1 SFV etapa 5, manzana E 4 SFV etapa 5, manzana F 4 SFV etapa 5, manzana G 35 Caminos del Cerro - Pasacaballos Fuente: ES-DEFO-26 Acta Administrativa de Entrega - Empalme v8 y Memorando DTECNICA No. 1506 del 26 de diciembre de 2023 117 Subsidios Complementarios Fuente: Memorando DTECNICA 119 - 26032024 - RESPUESTA INCORPORACIÓN ACUERDO 138-2024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Note on AE7: 787 Mi Casa Ya 331 - Cupos disponibles pendiente de asignar 50 - Estado por Asignar 164 - Por asignar con el presupuesto $1.908.686.240,58 de 2023 242 - Presupuesto 2024 117 - Incorporación Acuerdo 138-2024
Note on AE8: 35 Caminos del Cerro - Pasacaballos
Note on AE10: mejoras de vivienda en el sector urbano en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 009 de 2022 suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA y CORVIVIENDA. CAMBIA MI CASA Fuente. Presentación Avance Plan de Acción CORVIVIENDA IV Trimestre 2023 1.550 con la incorporación Acuerdo 138-2024 Fuente: Memorando DTECNICA 119 - 26032024 - RESPUESTA INCORPORACIÓN ACUERDO 138-2024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Note on AE11: 187 mejoramientos rurales “Programa Resiliente e Incluyente en Colombia” (pdte. Inicio de obra) 152 mejoras de vivienda con recursos propios Fuente. Memorando DTECNICA No. 1506 del 26 de diciembre de 2023 1.306 con la incorporación Acuerdo 138-2024 Fuente: Memorando DTECNICA 119 - 26032024 - RESPUESTA INCORPORACIÓN ACUERDO 138-2024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Note on AE13: 450 - Titulos poe Transferencia de Dominio 1200 - Titulos por cesion gratuita Fuente. MEMORANDO OJUR 084 - SOLICITUD JUSTIFICACIÓN INCORPORACIÓN ACUERDO 138-2024.pdf
Note on AE15: Realizar un (1) informe de estudio del sector vivienda, seguimiento de investigación del sector vivienda del Distrito de Cartagena de Indias y alistamiento de la ficha de estructuración de la política pública de hábitat y vivienda Fuente. Memorando No.831 OPLAN del 26/12/2023
Note on AE17: Elaborar 1 Documento Técnico de Soporte DTS para la legalización urbanística de un barrio que cumplan con los criterios de procedencia POT 2001 para trámite ante la Secretaría de Planeación Distrital. Fuente. Memorando No.831 OPLAN del 26/12/2023