## 31 de marzo (hidden)
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [46 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [46 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [46 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DATT 2024 | [46 empty] | Página: 1 de 1
| DEPENDENCIA : |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [21 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [10 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [12 empty] | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2024 | Reporte de Avances Metas de Bienestar a 31 marzo de 2024 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2023 | Reporte de Avances Metas productos del 1 enero al 31 de marzo de 2024 | DIMENSIONES DEL MIPG | POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | OBJETIVO INSTITUCIONAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Reporte de Avance Actividades de proyectos de Inversión del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPIACIÓN FINAL (en pesos) | Reporte ejecución presuspuestal a 31 de marzo de 2024 según RP | Reporte ejecución presuspuestal a 31 de marzo de 2024 según pagos | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[15 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
Objetivo 11. Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | CARTAGENA RESILIENTE | ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | Tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos disminuida Tasa de morbilidad en accidentes de tránsito disminuida | 6,22 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 255 lesionados por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 | Disminuir en 0,5 punto la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos Disminuir en 10 puntos la tasa de morbilidad en accidentes de tránsito | 5,72 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes 245 lesionados por cada 100 mil habitantes | Números de victimas fatales Números de lesionados | Disminuir la tasa de mortalidad en accidentes de transito 8,76 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Mantener la tasa de morbilidad en accidentes de transito en 181 lesionados por cada 100 mil habitantes | La tasa de mortalidad cerró a 31 de marzo de 2024 en 1,94 mostrando una disminución de 17,45% que equivale a 4 victimas fatales menos que las registradas en el 2023. La tasa de morbilidad , cerró a 31 de marzo de 2024 en 35,46 mostrando una disminución del 27,75%, que equivalen a 142 lesionados menos que los registrados en el 2023. | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | Actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | Número | 192.438 Actores viales Fuente DATT | Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial |  | X | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte (2409006)(Producto principal del proyecto) | 60000 | 10000 | 66474 | 5677 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Proceso Educacion Vial/ Subproceso Educacion Vial preventiva | Ejecutar el 80% de las capacitaciones en normas de tránsito de manera programada, para empresas, instituciones educativas, ciudadanía general e infractores, para reducción de la siniestralidad vial | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010246 | Reducir las tasas de la accidentalidad vial en el Distrito de Cartagena | Capacitación de actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | # de actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | 10000 | 5677 | 50% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 151 | 10000 |  | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja | Recursos propios- ICLD | 1365844425 | 1365844425 | 804200000 | 0 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010246 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en temas de educación, cultura y seguridad vial | Contratación Directa | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2024-02-01 | Los datos de intervenidos corresponden a indirectos, de acuerdo a conteo aproximado y a datos presentados por otras autoridades en el marco del acompañamiento institucional, solo de forma directa corresponden a un 10%, en el caso de IE y otros programas no se han ejecutados de forma continua y/o directa por falta de personal en la oficina. | 1- Resistencia de la comunidad para aplicar y cumplir las normas de tránsito 2- Conductores y peatones se resisten en seguir los protocolos de seguridad vial 3- Diseños de campañas no acordes con la pedagogía para la educación vial | 1- Ejercer autoridad , capacitar y educar a la comunidad en normas de tránsito 2- Capacitación y orientación a la población en comportamientos en las vías 3- Revisar con antelación la pedagogía a utilizar en las campañas de educación víal
[11 empty] | Campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | Número | 79 Campañas Educativas Fuente DATT | Realizar 9 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas |  | X |  | 9 | N/A | 16 | N/A | [8 empty] | # de personas sensibilizadas en educación, cultura y seguridad vial | 50000 | 5677 | 50% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 151 | 50000 |  | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja |  | 0 | 1052906261.71 | 0 | 0 | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE
[11 empty] | Señales verticales instaladas | Número | 6685 Señales verticales Fuente DATT | Instalar 1.000 señales verticales | X |  | Vías con dispositivos de control y señalización | 1000 | 324 | 676 | 270 |  |  | Proceso Gestion Tecnica/ Subproceso Señalización y Semaforización | Elaborar estudios técnicos para cumplir con el 40% de las necesidades de señalización y semaforización del cuatrienio en el Distrito de Cartagena, para mejorar la movilidad y seguridad vial. | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010247 | Ampliar y mantener la señalización vial en el Distrito de Cartagena | Instalación, demarcación y mantenimiento de la señalización vial | # de señales verticales instaladas | 324 | 270 | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | Recursos propios- ICLD | 2568982232 | 2568982232 | 121140360 | 0 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010247 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en obras , mantenimiento, monitoreo de la señalización vial y del sistema semafórico del Distrito de Cartagena | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2024-02-01 | Durante Los meses de enero a marzo de 2024, se adelantaron las siguientes gestiones para avanzar en las metas y actividades de señalización vial, con la reactivación del contrato SA-MC-DATT-002-2023 del 10 de octubre del 2023. | 1- Falta de recursos humanos y financieros para poner en marcha el plan de señalización vial y semaforización 2- Los factores climáticos y del tiempo impiden el normal desarrollo de obras de señalización vial y semaforización 3- Precios superficialmente elevados de los elementos, dispositivos e insumos de señalización vial y semaforización | 1- Gestión de recursos financieros para la contracción de personal ,obras de señalización vial y semaforización 2- Realizar las obras de señalización vial y semaforización en épocas de sequias del año, para su normal desarrollo y ejecución. 3- Recurrir a los estudios de mercados y del sector para evitar el sobre costo en la adquisición de los elementos, dispositivos e insumos de señalización vial y semaforización
[11 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | Metros líneales | 555.217 Metros lineales Fuente DATT | Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales | X |  |  | 150000 | 69939 | 80061 | 0 | [8 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | 69939 | 0 | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [8 empty] | SI | Servicios de suministro, instalación, aplicación, demarcación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Distrito de cartagena. | Licitación Pública |  | 2024-03-01
[11 empty] | Pasos peatonales demarcados o mantenidos | Número | ND | Demarcar o mantener 400 pasos peatonales. | X |  |  | 400 | 101 | 299 | 12 | [8 empty] | # de Pasos peatonales demarcados o mantenidos | 101 | 12 | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo |  | 0 | 6000000000 | 0 | 0 | 1.3.3.1.00-93-001 RB ICLD | [7 empty] | Durante Los meses de enero a marzo de 2024, se adelantaron las siguientes gestiones para avanzar en las metas y actividades de señalización vial, con la reactivación del contrato SA-MC-DATT-002-2023 del 10 de octubre del 2023.
[11 empty] | Zonas escolares demarcadas o mantenidas | Número | ND | Demarcar o mantener 80 zonas escolares | X |  |  | 80 | 5 | 75 | 0 | [8 empty] | # de zonas escolares demarcadas o mantenidas | 5 | 0 | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [8 empty] | SI | Interventoria técnica, administrativa y financiera al servicio de suministro, instalación, aplicación, demarcación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Distrito de cartagena. | Concurso de mérito |  | 2024-03-01
[11 empty] | Líneas reductores de velocidad instalados tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles | Número | ND | Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles. | X |  |  | 1000 | 883 | 117 | 17 | [8 empty] | # de líneas de reductores de velocidad instaladas | 883 | 17 | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | Recursos propios- ICLD | 1712654821 | 1712654821 | 58900000 | 0 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios para la operación y mantenimiento del sistema semafórico del Distrito de Cartagena | Licitación Pública |  | 2024-03-01 | Durante Los meses de enero a marzo de 2024, se adelantaron las siguientes gestiones para avanzar en las metas y actividades de señalización vial, con la reactivación del contrato SA-MC-DATT-002-2023 del 10 de octubre del 2023.
[29 empty] | Operación y mantenimiento del sistema semafórico | # de intersecciones semafóricas instaladas | 1 | 0 | 20% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [13 empty] | Durante el primer trimestre de 2024, no se tuvo avances en esta actividad proyectos, debido a que el personal, los bienes y servicios de apoyo a la gestión para la operación y mantenimiento del sistema semafórico se encuentran en proceso de contratación.
[30 empty] | # de intersecciones semafóricas mantenidas | 90 | 0 | 20% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [13 empty] | Durante el primer trimestre de 2024, no se tuvo avances en esta actividad proyectos, debido a que el personal, los bienes y servicios de apoyo a la gestión para la operación y mantenimiento del sistema semafórico se encuentran en proceso de contratación.
[30 empty] | # Central semafórica en operación | 1 | 0 | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [13 empty] | Durante el primer trimestre de 2024, no se tuvo avances en esta actividad proyectos, debido a que el personal, los bienes y servicios de apoyo a la gestión para la operación y mantenimiento del sistema semafórico se encuentran en proceso de contratación.
[11 empty] | Plan local de seguridad vial formulado | Número | 0 | Formular el Plan local de seguridad vial para la ciudad |  | X | Documentos normativos | 1 | N/A | 1 | N/A |  |  | Proceso Gestion Tecnica/ Subproceso Gestión de estudios técnicos viales | Elaborar estudios técnicos para cumplir con el 40% de las necesidades de señalización y semaforización del cuatrienio en el Distrito de Cartagena, para mejorar la movilidad y seguridad vial. | FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010251 | Fortalecer la cultura y educación vial en el Distrito de Cartagena | Implementación Plan Local de Seguridad Vial | % del plan local de seguridad vial implementado | 20 | 0 | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 1065570 |  | Subdirección Operativa | Jesús Durán Barreto | Recursos propios- ICLD | 145839100 | 145839100 | 0 | 0 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010251 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en la implementación y desarrollo del del Plan local de seguridad vial de la ciudad | Contratación Directa | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2024-02-01 | Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, no se tuvo avances en las metas y en las actividades proyectos, debido a que el personal de apoyo a la gestión se encuentra en proceso de contratación. | 1- Falta de coordinación y cooperación entre la administración Distrital , empresas privadas y la población en general para desarrollar acciones para prevenir accidentes. | 1- Conformar un equipo interdisciplinario con la participación de la Administración Distrital, la empresa privada y la comunidad para coordinar, realizar acciones para prevenir accidentes
[10 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | Funcionarios capacitados en competencias laborales | Número | 100 funcionarios Fuente DATT | Capacitar a 201 funcionarios en competencias laborales |  | X | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 201 | N/A | 201 | N/A | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Proceso Gestion de cobranzas/ Subproceso cobro coactivo | Elaborar y ejecutar las estrategias y acciones de cobro administrativo coactivo para obtener el pago de los impuestos a favor del Distrito de Cartagena, mediante la aplicación de la normatividad vigente y resolver las solicitudes de prescripción o afines a las deudas por concepto de impuesto predial | IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010248 | Aumentar la capacidad administrativa , financiera y operativa del DATT para atender los nuevos retos que imponen la movilidad de la ciudad. | Renovación y mantenimiento del parque automotor | # de motocicletas mantenidas y en servicio | 25 | 0 | 10% | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245 | 943502 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens | Recursos propios- ICLD | 1996270763 | 1996270763 | 215800000 | 0 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010248 | SI | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas y vehículos del parque automotor del DATT | Selección abreviada de menor cuantía | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | 2024-05-01 | En este período no hubo avances en la meta.Se encuentra en proceso de estructuración y verificacion para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ( DATT ) | 1- Incapacidad de la empresa para fortalecerse administrativa financiera y operativamente 2- Cambios en la normatividad vigente que impida continuar con el proceso para la implementación del sistema de gestión de calidad 3- Valores artificialmente altos para la adquisición de vehículos y motocicletas para renovar el parque automotor de la entidad | 1- Conformar un equipo interdisciplinario con personal capacitado para liderar procesos de implementación de estrategias que fortalezcan la entidad administrativa, financiera y operativamente 2- Definir con antelación los procesos , estratégicos , misionales y de apoyo de la entidad 3- Realizar estudios de mercado y análisis de especificaciones técnicas para la adquisición de los vehículos y motocicletas
[11 empty] | % de renovación del parque automotor | Porcentaje | 96% (110 vehículos) con 5 o más años de vida útil Fuente DATT | Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor | X |  |  | 70 | 10 | 93 | 0
[30 empty] | # de vehículos mantenidos y en servicio | 5 | 0 | 10% | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245 | 943502 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens | [13 empty] | En este período no hubo avances en la meta.Se encuentra en proceso de estructuración y verificacion para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ( DATT)
[30 empty] | # de motocicletas y/o vehículos adquiridos | 10 | 0 | 10% | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245 | 943502 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens | [8 empty] | SI | Adquisición de motocicletas y vehículos para renovar el parque automotor del DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2024-05-01 | En este período no hubo avances en la meta.Se encuentra en proceso de estructuración la contración para la adquisición de motocicletas , Camioneta y carro electricos con destino al cuerpo de agentes del DATT
[11 empty] | % Cartera morosa recuperada | Porcentaje | $ 551.036.646.077,oo (100%) Fuente DATT | Recuperar $ 44.082.931.686,oo (8%) de la cartera morosa |  | X |  | 8 | 2.03 | 5.97 | 0 | [7 empty] | Recuperación de la cartera morosa | % de cartera morosa recuperada | 2.73 | 0 | 20% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 334 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens |  | 1115104371 | 1115104371 | 599500000 | 5000000 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en temas de cobro coactivo, organización del archivo y atención al asuario | Contratación Directa |  | 2024-02-01 | Sin Registro
[50 empty] | Servicios de mensajería especializada | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2024-03-01
[11 empty] | % promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | Porcentaje | 77% (19 requisitos del SGC) Fuente DATT | 100% (19 requisitos del SGC) promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad |  | X |  | 100 | 10 | 100 | 4 | [7 empty] | Implementación del sistema de gestión de calidad | % de sistema de gestión de calidad implementado | 10 | 0 | 20% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens | [8 empty] | SI | Adquisición y/o arriendo de equipos, maquinarias, muebles de oficinas, equipos informáticos con destino al DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2024-04-01 | 1. Levantamiento de los 35 planes de acciones del sistema de control interno 2. Seguimiento del primer bimestre 2024 de los PQRS
[30 empty] | Archivo general del DATT organizado | 1 | 0 | 15% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens | [8 empty] | SI | Servicios de arriendo especializado de un espacio para almacenar y depositar parte del acervo documental del DATT | Contratación Directa |  | 2024-02-01 | Sin Registro
[30 empty] | Sede DATT manga mantenida, reparada y adecuada | 1 | 0 | 5% | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 214 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens |  | 7797933 | 7797933 | 0 | 0 | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT |  |  | SI | Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones de las instalaciones del DATT sede Manga | Mínima cuantía |  | 2024-06-01 | Sin Registro
[30 empty] | # de camaras lasser mantenidas y en servicio | 1 | 0 | 5% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 275 | 1065570 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens |  | 0 | 387406191.7 | 0 | 0 | 1.3.3.5.01-93-079 RB RF PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR |  |  | SI | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de camaras laser y equipos de alcohosensores | Contratación Directa |  | 2024-04-01 | Sin Registro
[30 empty] | # de alcohosensores mantenidos y en servicio | 14 | 0 | 5% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 275 | 1065570 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens |  | 0 | 9057880 | 0 | 0 | 1.3.3.5.01-95-079 RB RF PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR | [7 empty] | Sin Registro
[11 empty] | Plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites diseñada e implementada | Número | 0 | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites |  | X | Servicios de información implementados | 1 | N/A | 0.45 | N/A |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte/ Subproceso Gestion de Tramites | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010252 | Implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y realización de trámites en el Departamento Adminsitrativo de Transito | Actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica virtual | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección Adminsitrativa y Financiera /trámites y servicios | Katty Jurado Visbal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[11 empty] | Estudios e implementación del sistema de fiscalización electrónica en la ciudad elaborados | Número | 0 | Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad. |  | X | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | N/A | 0.72 | N/A |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010253 | Aumentar la regulación y el control del tránsito en el Distrito de Cartagena de Indias | Implementación del Sistema de fiscalización electrónica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[10 empty] | MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Campañas pedagógicas realizadas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual | Número | ND | Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios |  | X | Documentos normativos | 9 | 1 | 8 | 0 | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte/ Subproceso Gestión de Contravención por Normas Transporte Público | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010250 | Mejorar la prestación del servicio de transporte público en todas sus formas en el Distrito de Cartagena. | Diseño y realización de campañas de sensibilización para el uso de transporte público | # de campañas de sensibilización para el uso de transporte público diseñadas y realizadas | 1 | 0 | 20% | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 122 | 1065570 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | Recursos propios- ICLD | 932800000 | 932800000 | 81700000 | 0 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010250 | SI | Diseñar y realizar campañas pedagogicas de sensibilización para el uso del transporte público en todas sus formas | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | Sin Registro | 1- Falta de coordinación y cooperación entre la Administración Distrital y las empresas prestadoras de servicios de transporte público para mejorar el servicio 2- Servicios de educación no formal no acordes con la pedagogía de sensibilización para el uso del transporte público legal 3- Mal diseño y estructuración de los estudios técnicos para la implementación del taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual. | 1- Conformar un equipo técnico con la participación de la Administración Distrital, Gremio de Transporte y la comunidad para coordinar la acciones a realizar para mejorar la prestación del servicio de transporte público en la ciudad 2- Implementar una pedagogía clara para orientar y sensibilizar a los usuarios al buen uso del transporte público legal 3- Recolectar información primaria para el diseño y estructuración de estudios técnicos para la implementación del taxímetro en la ciudad.
[11 empty] | Estudio técnico elaborado para actualización y normalización de los recorridos del TPC | Número | 16 Recorridos del TPC Fuente DATT | Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC |  | X |  | 1 | N/A | 0.33 | N/A | [7 empty] | Actualización y normalización de los recorridos del transporte público colectivo | # de recorridos del transporte público colectivo actualizados y normalizados | 13 | 0 | 30% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 91 | 1065570 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [8 empty] | NO | N/A | N/A |  | N/A | Sin Registro
[11 empty] | Terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | Número | 3 Terminales Satélites Fuente DATT | Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal |  | X |  | 3 | 2 | 5 | 0 | [7 empty] | Erradicación de las terminales satélites de transporte ilegal | # de terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | 2 | 0 | 20% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 151 | 943502 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Jorge Gonzalez Barco |  | 475200000 | 475200000 | 129656667 | 0 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicio integral de gruas y patios en los operativos que realiza el DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2024-02-01 | Se realizaron controles mediante opertivos en las zonas de posibles terminales satelitales con las unidades asignadas
[11 empty] | Estudios realizados para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | Número | 0 | Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual |  | X |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | [7 empty] | Implementación de taximetro en el servicio de transporte público individual | Estudios técnicos realizados para la implementación del taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual | 0.5 | 0 | 30% | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 122 | 943502 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [8 empty] | SI | Servicios profesionales , técnicos de apoyo a la gestión para actividades de transporte público | Contratación Directa |  | 2024-02-01 | Sin Registro
[11 empty] | Tramos viales peatonalizados en el centro histórico | Número | ND | Peatonalizar 3 tramos viales en el centro histórico |  | X | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 3 | N/A | 23 | N/A |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010250 | Mejorar el sistema de movilidad en el Distrito de Cartagena | Diseño, demarcación e implementación de Bicicarril | kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | 5 | 0 | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | Recursos propios- ICLD | 269626665 | 269626665 | 40000000 | 0 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010249 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión que desarrolla la subdirección operativa del DATT en materia de movilidad | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | 2024-02-01 | Durante este trimestre no se tuvo avances en la meta y en las actividades de proyectos, debido a que solo hasta mediados del mes de marzo de 2024 se contrató el personal para apoyar en la estructuración de los documentos técnicos para la contratación de bienes y servicios para la puesta en marcha de este proyect0. | 1- Falta de logística para mejorar la movilidad en puntos críticos 2- Sistema de información de movilidad no acordes con las necesidades del usuario 3- Falta de información oficial para realizar los estudios técnicos para el diseño, demarcación e implementación de bicicarril | 1- Dotar a la entidad de logística para mejorar la movilidad en puntos críticos 2- Implementar un sistema de información acordes con las necesidades del usuario 3- Recurrir a información oficial de primera fuente para realizar los estudios técnicos para el diseño, demarcación e implementación de bicicarril
[11 empty] | Kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | Kilómetros | 17 km entre Ciclorrutas y bicicarril Fuentes GEPM | Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bicicarril |  | X |  | 10 | 5 | 10 | 0
[11 empty] | Sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real diseñado e implementado. | Número | 0 | Diseñar e implementar un sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real |  | X |  | 1 | N/A | 1 | N/A | [20 empty] | 226486399 | 226486399 | 0 | 0 | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE
[11 empty] | Intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | Número | 17 Intersecciones Viales Fuente DATT | Intervenir y mejorar en su operación 5 intersecciones viales |  | X |  | 5 | N/A | 10 | N/A | [27 empty] | SI | Servicios para el diseño, demarcación e implementación de bicicarril | Contratación Directa |  | 2024-03-01
[11 empty] | Estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía realizados | Número | 0 | Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía |  | X |  | 1 | N/A | 1 | N/A | [20 empty] | 70668023 | 70668023 | 0 | 0 | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT
[11 empty] | Porcentaje del censo de Vehículos de Tracción Animal sustituidos | Porcentaje | 274 Vehículos de Tracción Animal Fuente Umata 2019 | Sustituir EL 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal (274 VTA) |  | X | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 100 | 24 | 76 | 0 |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010329 | Organizar la movilidad induciendo a las buenas práticas en el transporte de carga liviana en el Distrito de Cartagena. | Sustitución de vehículos de tracción animal VTA | # de vehículos de tracción animal dedicados al transporte de carga livianas sustituidos | 119 | 0 | 50% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 117 |  | Subdirección jurídica | Heber Rico Royero | Recursos propios- ICLD | 663321612 | 663321612 | 0 | 0 | 1.2.3.2.25-168 MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2020130010329 | SI | Sustituir vehículos de tracción animal dedicados al transporte de carga livianas por unidades de negocios productivas | Convenio Interadministrativo | 1.2.3.2.25-168 MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 2024-03-01 | Durante éste trimestre no se muestran avances en las metas y actividades de este proyecto , por cuanto el contrato de sustitución de VTA por unidades productivas de negocios expiró en diciembre de 2023. Se esta a la espera de la adición de recursos yla estructuración del proceso y la figura jurídica a utilizar para ejecutar el proyecto en la vigencia 2024, para sustituir 119 VTApara igual número de beneficiarios. | 1-Resistencia de los operadores al cambio del sistema VTA por el sistema de moto cargueros o la sustitución por un plan de negocio 2- Falta de personal idóneo y capacitado para sensibilizar en buenas prácticas para el manejo de cargas livianas 3- Falta de personal de apoyo para seguimiento y control a la operación del transporte de cargas livianas 4- Demoras en los procesos para la contratación en adquisición de moto cargueros para sustituir los vehículos de tracción animal | 1-Desarrollar talleres de socialización a conductores de VTA para adoptar el nuevo sistema de moto carguero o sustitución por planes de negocios 2, Conformar un equipo interdisciplinario con la participación de la Administración Distrital, empresa privada y comunidad para coordinar acciones a realizar para fortalecer la cultura ciudadana en las buenas prácticas en el transporte de cargas livianas 3-Contratar personal idóneo y capacitado para realizar seguimiento y control a la operación de transporte de cargas livianas 4- Implementar procesos menos rigurosos para facilitar la contratación en la adquisición de moto cargueros para sustituir los vehículos de tracción animal
[30 empty] | # de vehículos de tracción animal dedicados al servicio turístico sustituidos | 60 | 0 | 50% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 60 | [11 empty] | SI | Sustituir vehículos de tracción animal dedicados al servicio turístico por coches eléctricos | Convenio Interadministrativo |  | 2024-03-01 | Se está a la espera de la adición de recursos yse trabaja en la estructuración del proceso y la figura jurídica a utilizar para ejecutar el proyecto en la vigencia 2024, para sustituir 60 VTA dedidacados al servicio turístico por el sistema de coches electricos para igual número de beneficiarios.
Elaborado por: Carlos Fuentes Alvarez- Asesor Externo SAF-DATT/ concorte a 31 de marzo de 2024
Formulas:
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN = [N/A]
Note on BD6: User: Identificar los riesgos que afectan la ejecucuón del proyecto, metas , actividades etc
Note on P7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AE7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AH7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AU7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on AZ7: VER ANEXO 1
Note on BA7: VER ANEXO 1
Note on AY24: Compumax: La meta total de los 4 años son 80 vehiculos distribuidos entre carro moto y grua

## metas de bienestar I (hidden)
Tasa de mortalidad ( 2023 vs 2024) |  |  |  |  | # de muertos 2023 | # de muertos 2024 | Variación #
ITEMS | 2023 | 2024 | variación # | Variación %
MUERTES | 9.76 | 8.76 | -1 | -10.25% | 104 | 93 | -11
Tasa de morbilidad ( 2023 vs 2024) |  |  |  |  | # de heridos 2023 | # de heridos 2024 | Variación #
ITEMS | 2023 | 2024 | variación # | Variación %
HERIDOS | 181.22 | 181.22 | 0 | 0% | 1931 | 1931 | 0
Tasa de mortalidad ( 2023 vs 2024) |  |  |  |  | # de muertos 2023 | # de muertos 2024 | Variación #
ITEMS | 2023 | 2024 | variación # | Variación %
MUERTES | 2.35 | 1.94 | -0.41 | -17.45% | 25 | 21 | -4
La tasa de mortalidad cerró a 31 de marzo de 2024 en 1,94 mostrando una disminución de 17,45% que equivale a 4 victimas fatales menos que las registradas en el 2023.
Tasa de morbilidad ( 2023 vs 2024) |  |  |  |  | # de heridos 2023 | # de heridos 2024 | Variación #
ITEMS | 2023 | 2024 | variación # | Variación %
HERIDOS | 49.08 | 35.46 | -13.62 | -27.75% | 523 | 381 | -142
La tasa de morbilidad , cerró a 31 de marzo de 2024 en 35,46 mostrando una disminución del 27,75%, que equivalen a 142 lesionados menos que los registrados en el 2023.
Con corte a 31 de marzo de 2024

## 31 de mayo
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [53 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [53 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [53 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DATT 2024 | [53 empty] | Página: 1 de 1
| DEPENDENCIA : |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [25 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [12 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [13 empty] | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2024 | Reporte de Avances Metas de Bienestar a 31 marzo de 2024 | Reporte de Avances Metas de Bienestar a 31 mayo de 2024 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2023 | Reporte de Avances Metas productos del 1 enero al 31 de marzo de 2024 | Reporte de Avances Metas productos del 1 abril al 31 de mayo de 2024 | % de Cumplimiento meta producto al año | % de avance meta cuatrinenio | DIMENSIONES DEL MIPG | POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | OBJETIVO INSTITUCIONAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Reporte de Avance Actividades de proyectos de Inversión del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 | Reporte de Avance Actividades de proyectos de Inversión del 1 de abril al 31 de mayo de 2024 | AVANCE PORCENTUAL ACTIVIDADES DEL PROYECTO | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPIACIÓN FINAL (en pesos) | Reporte ejecución presuspuestal a 31 de mayo de 2024 según RP | Reporte ejecución presuspuestal a 31 de mayo de 2024 según pagos | AVANCE PORCENTUAL EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[16 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
Objetivo 11. Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | CARTAGENA RESILIENTE | ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | Tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos disminuida Tasa de morbilidad en accidentes de tránsito disminuida | 6,22 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 255 lesionados por cada 100 mil habitantes Fuente Datt 2019 | Disminuir en 0,5 punto la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos Disminuir en 10 puntos la tasa de morbilidad en accidentes de tránsito | 5,72 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes 245 lesionados por cada 100 mil habitantes | Números de victimas fatales Números de lesionados | Disminuir la tasa de mortalidad en accidentes de transito 8,76 víctimas fatales por cada 100 mil habitantes Mantener la tasa de morbilidad en accidentes de transito en 181 lesionados por cada 100 mil habitantes | La tasa de mortalidad cerró a 31 de marzo de 2024 en 1,94 mostrando una disminución de 17,45% que equivale a 4 victimas fatales menos que las registradas en el 2023. La tasa de morbilidad , cerró a 31 de marzo de 2024 en 35,46 mostrando una disminución del 27,75%, que equivalen a 142 lesionados menos que los registrados en el 2023. | La tasa de mortalidad cerró a 31 de mayo de 2024 en 3,63 mostrando una disminución de 0,82%. El número victimas fatales se mantuvo igual La tasa de morbilidad , cerró a 31 de mayo de 2024 en 65,62 mostrando una disminución del 16,56%, que equivalen a 133 lesionados menos que los registrados en el 2023. | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL | Actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | Número | 192.438 Actores viales Fuente DATT | Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial |  | X | Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte (2409006)(Producto principal del proyecto) | 60000 | 10000 | 66474 | 5677 | 2738 | 84.15% | 100% | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Proceso Educacion Vial/ Subproceso Educacion Vial preventiva | Ejecutar el 80% de las capacitaciones en normas de tránsito de manera programada, para empresas, instituciones educativas, ciudadanía general e infractores, para reducción de la siniestralidad vial | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010246 | Reducir las tasas de la accidentalidad vial en el Distrito de Cartagena | Capacitación de actores viales en educación y cultura para la seguridad vial | # de actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial | 10000 | 5677 | 2738 | 84.15% | 50% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 151 | 10000 | 8415 | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja | Recursos propios- ICLD | 1365844425 | 1365844425 | 1072856657 | 294300000 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010246 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en temas de educación, cultura y seguridad vial | Contratación Directa | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2024-02-01 | Se ejecutaron 19 actividades con el peatón, 10 actividades contra el mal parqueo, 2 actividades con motociclistas, adicional se hizo acompañamiento a BUS SIMIT en oferta integral (DATT a tu casa), apoyo en control en embarcadero, recorrido con coche turístico eléctrico en Centro Histórico, actividades tendientes a mejorar la Seguridad Vial en Bazurto y se capacitaron 8 empresas, se realizó actividad pedagógica en 1 universidad | 1- Resistencia de la comunidad para aplicar y cumplir las normas de tránsito 2- Conductores y peatones se resisten en seguir los protocolos de seguridad vial 3- Diseños de campañas no acordes con la pedagogía para la educación vial | 1- Ejercer autoridad , capacitar y educar a la comunidad en normas de tránsito 2- Capacitación y orientación a la población en comportamientos en las vías 3- Revisar con antelación la pedagogía a utilizar en las campañas de educación víal
[12 empty] | Campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | Número | 79 Campañas Educativas Fuente DATT | Realizar 9 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas |  | X |  | 9 | N/A | 16 | N/A | N/A | N/A | 100% | [8 empty] | # de personas sensibilizadas en educación, cultura y seguridad vial | 50000 | 5677 | 5722 | 22.8% | 50% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 151 | 50000 | 11399 | Subdirección Operativa/ Educación Vial | John Pierre Pareja |  | 0 | 1052906261.71 | 0 | 0 |  | 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | [7 empty] | La sensibilización se realizó en diferentes barrios e instituciones educativas. En las diferentes estrategias se realizaron intervenciones de forma directa e indirectas
[31 empty] | AVANCE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 53.47% | [9 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 2418750686.71 | 1072856657 | 294300000 | 12.17%
[12 empty] | Señales verticales instaladas | Número | 6685 Señales verticales Fuente DATT | Instalar 1.000 señales verticales | X |  | Vías con dispositivos de control y señalización | 1000 | 324 | 676 | 270 | 0 | 83.33% | 94.6% |  |  | Proceso Gestion Tecnica/ Subproceso Señalización y Semaforización | Elaborar estudios técnicos para cumplir con el 40% de las necesidades de señalización y semaforización del cuatrienio en el Distrito de Cartagena, para mejorar la movilidad y seguridad vial. | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010247 | Ampliar y mantener la señalización vial en el Distrito de Cartagena | Instalación, demarcación y mantenimiento de la señalización vial | # de señales verticales instaladas | 324 | 270 | 0 | 83.33% | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 | 943502 | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | Recursos propios- ICLD | 2568982232 | 2568982232 | 242140360 | 33038280 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010247 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en obras , mantenimiento, monitoreo de la señalización vial y del sistema semafórico del Distrito de Cartagena | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2024-02-01 | Durante los meses de abril y mayo 2024, no se tuvo avances en esta actividad de proyecto, debido a que los bienes y servicios de apoyo a la gestión para la instación , demarcación y mantenimiento e la señalización vial se encuentran en proceso de estructuración y de contratación. | 1- Falta de recursos humanos y financieros para poner en marcha el plan de señalización vial y semaforización 2- Los factores climáticos y del tiempo impiden el normal desarrollo de obras de señalización vial y semaforización 3- Precios superficialmente elevados de los elementos, dispositivos e insumos de señalización vial y semaforización | 1- Gestión de recursos financieros para la contracción de personal ,obras de señalización vial y semaforización 2- Realizar las obras de señalización vial y semaforización en épocas de sequias del año, para su normal desarrollo y ejecución. 3- Recurrir a los estudios de mercados y del sector para evitar el sobre costo en la adquisición de los elementos, dispositivos e insumos de señalización vial y semaforización
[12 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | Metros líneales | 555.217 Metros lineales Fuente DATT | Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales | X |  |  | 150000 | 69939 | 80061 | 0 | 0 | 0% | 53.37% | [8 empty] | Metros lineales en marcas longitudinales demarcados | 69939 | 0 | 0 | 0% | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [9 empty] | SI | Servicios de suministro, instalación, aplicación, demarcación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Distrito de cartagena. | Licitación Pública |  | 2024-03-01 | Durante los meses de abril y mayo 2024, no se tuvo avances en esta actividad de proyecto, debido a que los bienes y servicios de apoyo a la gestión para la instación , demarcación y mantenimiento e la señalización vial se encuentran en proceso de estructuración y de contratación.
[12 empty] | Pasos peatonales demarcados o mantenidos | Número | ND | Demarcar o mantener 400 pasos peatonales. | X |  |  | 400 | 101 | 299 | 12 | 0 | 11.88% | 77.75% | [8 empty] | # de Pasos peatonales demarcados o mantenidos | 101 | 12 | 0 | 11.88% | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 | 943502 | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo |  | 0 | 6000000000 | 0 | 0 |  | 1.3.3.1.00-93-001 RB ICLD | [7 empty] | Durante los meses de abril y mayo 2024, no se tuvo avances en esta actividad de proyecto, debido a que los bienes y servicios de apoyo a la gestión para la instación , demarcación y mantenimiento e la señalización vial se encuentran en proceso de estructuración y de contratación.
[12 empty] | Zonas escolares demarcadas o mantenidas | Número | ND | Demarcar o mantener 80 zonas escolares | X |  |  | 80 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0% | 93.75% | [8 empty] | # de zonas escolares demarcadas o mantenidas | 5 | 0 | 0 | 0% | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [9 empty] | SI | Interventoria técnica, administrativa y financiera al servicio de suministro, instalación, aplicación, demarcación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Distrito de cartagena. | Concurso de mérito |  | 2024-03-01 | Durante los meses de abril y mayo 2024, no se tuvo avances en esta actividad de proyecto, debido a que los bienes y servicios de apoyo a la gestión para la instación , demarcación y mantenimiento e la señalización vial se encuentran en proceso de estructuración y de contratación.
[12 empty] | Líneas reductores de velocidad instalados tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles | Número | ND | Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles. | X |  |  | 1000 | 883 | 117 | 17 | 0 | 1.925% | 13.4% | [8 empty] | # de líneas de reductores de velocidad instaladas | 883 | 17 | 0 | 1.925% | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 | 943502 | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | Recursos propios- ICLD | 1712654821 | 1712654821 | 154400000 | 19200000 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios para la operación y mantenimiento del sistema semafórico del Distrito de Cartagena | Licitación Pública |  | 2024-03-01 | Durante los meses de abril y mayo 2024, no se tuvo avances en esta actividad de proyecto, debido a que los bienes y servicios de apoyo a la gestión para la instación , demarcación y mantenimiento e la señalización vial se encuentran en proceso de estructuración y de contratación.
[33 empty] | Operación y mantenimiento del sistema semafórico | # de intersecciones semafóricas instaladas | 1 | 0 | 0 | 0% | 20% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [14 empty] | Durante los meses de abril y mayo 2024, no se tuvo avances en esta actividad de proyecto, debido a que los bienes y servicios de apoyo a la gestión para la operación y mantenimiento del sistema semafórico se encuentran en proceso de contratación.
[34 empty] | # de intersecciones semafóricas mantenidas | 90 | 0 | 0 | 0% | 20% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [14 empty] | Durante los meses de abril y mayo 2024, no se tuvo avances en esta actividad de proyecto, debido a que los bienes y servicios de apoyo a la gestión para la operación y mantenimiento del sistema semafórico se encuentran en proceso de contratación.
[34 empty] | # Central semafórica en operación | 1 | 0 | 0 | 0% | 10% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ señalización vial | Alexander Baracaldo | [14 empty] | Durante los meses de abril y mayo 2024, no se tuvo avances en esta actividad de proyecto, debido a que los bienes y servicios de apoyo a la gestión para la operación y mantenimiento del sistema semafórico se encuentran en proceso de contratación.
[31 empty] | AVANCE DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 12.14% | [9 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 10281637053 | 396540360 | 52238280 | 0.5081%
[12 empty] | Plan local de seguridad vial formulado | Número | 0 | Formular el Plan local de seguridad vial para la ciudad |  | X | Documentos normativos | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | 100% |  |  | Proceso Gestion Tecnica/ Subproceso Gestión de estudios técnicos viales | Elaborar estudios técnicos para cumplir con el 40% de las necesidades de señalización y semaforización del cuatrienio en el Distrito de Cartagena, para mejorar la movilidad y seguridad vial. | FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010251 | Fortalecer la cultura y educación vial en el Distrito de Cartagena | Implementación Plan Local de Seguridad Vial | % del plan local de seguridad vial implementado | 20 | 0 | 8 | 40% | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 1065570 |  | Subdirección Operativa | Jesús Durán Barreto | Recursos propios- ICLD | 145839100 | 145839100 | 34000000 | 2500000 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010251 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en la implementación y desarrollo del del Plan local de seguridad vial de la ciudad | Contratación Directa | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.3.4.19-95-168- RB MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2024-02-01 | ABRIL DE 2024 Se da inicio a la revisión del plan local de seguridad vial del Distrito de Cartagena teniendo en cuenta las modificaciones contenidas en el plan nacional de seguridad vial MAYO DE 2024 Se da inicio a la construcción de las áreas de Acción que se encuentran dentro del nuevo plan de Seguridad Nacional. | 1- Falta de coordinación y cooperación entre la administración Distrital , empresas privadas y la población en general para desarrollar acciones para prevenir accidentes. | 1- Conformar un equipo interdisciplinario con la participación de la Administración Distrital, la empresa privada y la comunidad para coordinar, realizar acciones para prevenir accidentes
[12 empty] | AVANCE PROGRAMA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD | [11 empty] | 23.8% | 79.11% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 40% | [9 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 145839100 | 34000000 | 2500000 | 1.714%
[11 empty] | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | Funcionarios capacitados en competencias laborales | Número | 100 funcionarios Fuente DATT | Capacitar a 201 funcionarios en competencias laborales |  | X | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 201 | N/A | 201 | N/A | N/A | N/A | 100% | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Proceso Gestion de cobranzas/ Subproceso cobro coactivo | Elaborar y ejecutar las estrategias y acciones de cobro administrativo coactivo para obtener el pago de los impuestos a favor del Distrito de Cartagena, mediante la aplicación de la normatividad vigente y resolver las solicitudes de prescripción o afines a las deudas por concepto de impuesto predial | IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010248 | Aumentar la capacidad administrativa , financiera y operativa del DATT para atender los nuevos retos que imponen la movilidad de la ciudad. | Renovación y mantenimiento del parque automotor | # de motocicletas mantenidas y en servicio | 25 | 0 | 11 | 44% | 10% | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245 | 943502 | 943502 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens | Recursos propios- ICLD | 1996270763 | 1996270763 | 481053333 | 56500000 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4599.1000.2021130010248 | SI | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las motocicletas y vehículos del parque automotor del DATT | Selección abreviada de menor cuantía | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | 2024-05-01 | Durante el mes mayo de 2024, se tuvo avances en las metas y en las actividades proyectos, debido a que se empezó con el contrato de mantenimiento a partir de 14/05/2024. | 1- Incapacidad de la empresa para fortalecerse administrativa financiera y operativamente 2- Cambios en la normatividad vigente que impida continuar con el proceso para la implementación del sistema de gestión de calidad 3- Valores artificialmente altos para la adquisición de vehículos y motocicletas para renovar el parque automotor de la entidad | 1- Conformar un equipo interdisciplinario con personal capacitado para liderar procesos de implementación de estrategias que fortalezcan la entidad administrativa, financiera y operativamente 2- Definir con antelación los procesos , estratégicos , misionales y de apoyo de la entidad 3- Realizar estudios de mercado y análisis de especificaciones técnicas para la adquisición de los vehículos y motocicletas
[12 empty] | % de renovación del parque automotor | Porcentaje | 96% (110 vehículos) con 5 o más años de vida útil Fuente DATT | Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor | X |  |  | 70 | 10 | 93 | 0 | 0 | 0% | 100%
[34 empty] | # de vehículos mantenidos y en servicio | 5 | 0 | 4 | 80% | 10% | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245 | 943502 | 943502 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens | [14 empty] | Durante el mes mayo de 2024, se tuvo avances en las actividades proyecto, mediante el contrato de mantenimiento a partir de 14/05/2024.
[34 empty] | # de motocicletas y/o vehículos adquiridos | 10 | 0 | 0 | 0% | 10% | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 245 | 943502 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens | [9 empty] | SI | Adquisición de motocicletas y vehículos para renovar el parque automotor del DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2024-05-01 | Durante el mes mayo de 2024, se tuvo avances en las actividades proyecto, mediante el contrato de mantenimiento a partir de 14/05/2024.
[12 empty] | % Cartera morosa recuperada | Porcentaje | $ 551.036.646.077,oo (100%) Fuente DATT | Recuperar $ 44.082.931.686,oo (8%) de la cartera morosa |  | X |  | 8 | 2.03 | 5.89 | 0 | 0 | 0% | 73.62% | [7 empty] | Recuperación de la cartera morosa | % de cartera morosa recuperada | 2.73 | 0 | 0 | 0% | 20% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 334 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens |  | 1115104371 | 1115104371 | 612000000 | 175300000 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión en temas de cobro coactivo, organización del archivo y atención al asuario | Contratación Directa |  | 2024-02-01 | Sin Registro
[57 empty] | Servicios de mensajería especializada | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2024-03-01
[12 empty] | % promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad | Porcentaje | 77% (19 requisitos del SGC) Fuente DATT | 100% (19 requisitos del SGC) promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad |  | X |  | 100 | 10 | 100 | 4 | 4 | 80% | 100% | [7 empty] | Implementación del sistema de gestión de calidad | % de sistema de gestión de calidad implementado | 10 | 4 | 4 | 80% | 20% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 150000 | 150000 | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens | [9 empty] | SI | Adquisición y/o arriendo de equipos, maquinarias, muebles de oficinas, equipos informáticos con destino al DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2024-04-01 | 1. Levantamiento de los 35 planes de acciones del sistema de control interno 2. Seguimiento del primer bimestre 2024 de los PQRS
[34 empty] | Archivo general del DATT organizado | 1 | 0 | 0.07 | 7% | 15% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens | [9 empty] | SI | Servicios de arriendo especializado de un espacio para almacenar y depositar parte del acervo documental del DATT | Contratación Directa |  | 2024-02-01 | A corte 31 de mayo del año 2024 tuvimos un avance de cumplimiento del 7% en gestión documental de acuerdo con la Ley 594 del 2000 y 1712 del 2014 PGD (Programa de gestión Documental) con base en las normas archivísticas en donde se continúa implementando procesos y actividades a desarrollar dentro del archivo y demás áreas de la entidad, tales como planeación, producción, distribución, trámites, organización, conservación, consulta y disposición final.
[34 empty] | Sede DATT manga mantenida, reparada y adecuada | 1 | 0 | 0 | 0% | 5% | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 214 | 150000 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens |  | 7797933 | 7797933 | 0 | 0 |  | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT |  |  | SI | Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones de las instalaciones del DATT sede Manga | Mínima cuantía |  | 2024-06-01 | Sin Registro
[34 empty] | # de camaras lasser mantenidas y en servicio | 1 | 0 | 0 | 0% | 5% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 275 | 1065570 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens |  | 0 | 387406191.7 | 0 | 0 |  | 1.3.3.5.01-93-079 RB RF PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR |  |  | SI | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de camaras laser y equipos de alcohosensores | Contratación Directa |  | 2024-04-01 | Sin Registro
[34 empty] | # de alcohosensores mantenidos y en servicio | 14 | 0 | 0 | 0% | 5% | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 275 | 1065570 |  | Subdirección Adminsitrativa y Financiera | Oscar González Prens |  | 0 | 9057880 | 0 | 0 |  | 1.3.3.5.01-95-079 RB RF PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR | [7 empty] | Sin Registro
[31 empty] | AVANCE DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 23.44% | [9 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 3515637138.7 | 1093053333 | 231800000 | 6.593%
[12 empty] | Plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites diseñada e implementada | Número | 0 | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites |  | X | Servicios de información implementados | 1 | N/A | 0.45 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte/ Subproceso Gestion de Tramites | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010252 | Implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y realización de trámites en el Departamento Adminsitrativo de Transito | Actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica virtual | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección Adminsitrativa y Financiera /trámites y servicios | Katty Jurado Visbal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[31 empty] | AVANCE DEL PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | N/A
[12 empty] | Estudios e implementación del sistema de fiscalización electrónica en la ciudad elaborados | Número | 0 | Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad. |  | X | Documentos de lineamientos técnicos | 1 | N/A | 0.72 | N/A | N/A | N/A | 72% |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010253 | Aumentar la regulación y el control del tránsito en el Distrito de Cartagena de Indias | Implementación del Sistema de fiscalización electrónica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[12 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE | [11 empty] | 26.67% | 89.25% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | N/A
[11 empty] | MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Campañas pedagógicas realizadas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual | Número | ND | Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios |  | X | Documentos normativos | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 100% | 100% | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Politica Servicio al ciudadano | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte/ Subproceso Gestión de Contravención por Normas Transporte Público | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010250 | Mejorar la prestación del servicio de transporte público en todas sus formas en el Distrito de Cartagena. | Diseño y realización de campañas de sensibilización para el uso de transporte público | # de campañas de sensibilización para el uso de transporte público diseñadas y realizadas | 1 | 0 | 2 | 100% | 20% | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 122 | 1065570 | 1065570 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | Recursos propios- ICLD | 932800000 | 932800000 | 177326666 | 38900000 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010250 | SI | Diseñar y realizar campañas pedagogicas de sensibilización para el uso del transporte público en todas sus formas | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE | 2023-02-01 | Se ejecutaron 2 campañas pedagógicas en el mes de abril, por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual. | 1- Falta de coordinación y cooperación entre la Administración Distrital y las empresas prestadoras de servicios de transporte público para mejorar el servicio 2- Servicios de educación no formal no acordes con la pedagogía de sensibilización para el uso del transporte público legal 3- Mal diseño y estructuración de los estudios técnicos para la implementación del taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual. | 1- Conformar un equipo técnico con la participación de la Administración Distrital, Gremio de Transporte y la comunidad para coordinar la acciones a realizar para mejorar la prestación del servicio de transporte público en la ciudad 2- Implementar una pedagogía clara para orientar y sensibilizar a los usuarios al buen uso del transporte público legal 3- Recolectar información primaria para el diseño y estructuración de estudios técnicos para la implementación del taxímetro en la ciudad.
[12 empty] | Estudio técnico elaborado para actualización y normalización de los recorridos del TPC | Número | 16 Recorridos del TPC Fuente DATT | Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC |  | X |  | 1 | N/A | 0.33 | N/A | N/A | N/A | 33% | [7 empty] | Actualización y normalización de los recorridos del transporte público colectivo | # de recorridos del transporte público colectivo actualizados y normalizados | 13 | 0 | 1 | 7.692% | 30% | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 91 | 1065570 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [9 empty] | NO | N/A | N/A |  | N/A | Se realizó un contrato interadministrativo No-057 de 2023, cuyo objeto es de proponer alternativas para la reestructuración de la operación del transporte público colectivo, ya la FDN realizó la entrega de este estudio, el cual de primera mano ya se realizó un primer cambio de recorrido de la ruta Arroyo Grande – Cartagena - Arroyo Grande, resolución que se encuentra en revisión jurídica para la firma del Alcalde.
[12 empty] | Terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | Número | 3 Terminales Satélites Fuente DATT | Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal |  | X |  | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 100% | 100% | [7 empty] | Erradicación de las terminales satélites de transporte ilegal | # de terminales satélites de transporte ilegal erradicadas | 2 | 0 | 6 | 100% | 20% | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 151 | 943502 | 943502 | Subdirección Operativa/Transporte Público | Jorge Gonzalez Barco |  | 475200000 | 475200000 | 129656667 | 0 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE |  |  | SI | Servicio integral de gruas y patios en los operativos que realiza el DATT | Selección abreviada de menor cuantía |  | 2024-02-01 | Se realizaron controles mediante opertivos en las zonas de posibles terminales satelitales con las unidades asignadas
[12 empty] | Estudios realizados para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual | Número | 0 | Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual |  | X |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 50% | [7 empty] | Implementación de taximetro en el servicio de transporte público individual | Estudios técnicos realizados para la implementación del taxímetro en el servicio de Transporte Público Individual | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 30% | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 122 | 943502 |  | Subdirección Operativa/Transporte Público | Digna Vargas Arroyo | [9 empty] | SI | Servicios profesionales , técnicos de apoyo a la gestión para actividades de transporte público | Contratación Directa |  | 2024-02-01 | Sin Registro
[31 empty] | AVANCE DEL PROYECTO APOYO PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 51.92% | [9 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 1408000000 | 306983333 | 38900000 | 2.763%
[12 empty] | Tramos viales peatonalizados en el centro histórico | Número | ND | Peatonalizar 3 tramos viales en el centro histórico |  | X | Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada | 3 | N/A | 23 | N/A | N/A | N/A | 100% |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010250 | Mejorar el sistema de movilidad en el Distrito de Cartagena | Diseño, demarcación e implementación de Bicicarril | kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | 5 | 0 | 0 | 0% | 100% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 943502 |  | Subdirección Operativa/ Planeación vial | Boris Burgos Burgos | Recursos propios- ICLD | 269626665 | 269626665 | 172800000 | 16000000 |  | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2021130010249 | SI | Servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión que desarrolla la subdirección operativa del DATT en materia de movilidad | Contratación Directa | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE 1.3.2.3.11-079 - RF DATT | 2024-02-01 | Durante este trimestre no se tuvo avances en la meta y en las actividades , debido a que los estudios técnicos y la contratación de bienes y servicios para la puesta en marcha de este proyecto se encuentran en estructuración. | 1- Falta de logística para mejorar la movilidad en puntos críticos 2- Sistema de información de movilidad no acordes con las necesidades del usuario 3- Falta de información oficial para realizar los estudios técnicos para el diseño, demarcación e implementación de bicicarril | 1- Dotar a la entidad de logística para mejorar la movilidad en puntos críticos 2- Implementar un sistema de información acordes con las necesidades del usuario 3- Recurrir a información oficial de primera fuente para realizar los estudios técnicos para el diseño, demarcación e implementación de bicicarril
[12 empty] | Kilómetros de bicicarril diseñados, demarcados e implementados | Kilómetros | 17 km entre Ciclorrutas y bicicarril Fuentes GEPM | Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bicicarril |  | X |  | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0% | 100%
[12 empty] | Sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real diseñado e implementado. | Número | 0 | Diseñar e implementar un sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real |  | X |  | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | 100% | [22 empty] | 226486399 | 226486399 | 0 | 0 |  | 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE
[12 empty] | Intersecciones viales intervenidas y mejoradas en su operación | Número | 17 Intersecciones Viales Fuente DATT | Intervenir y mejorar en su operación 5 intersecciones viales |  | X |  | 5 | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 100% | [30 empty] | SI | Servicios para el diseño, demarcación e implementación de bicicarril | Contratación Directa |  | 2024-03-01
[12 empty] | Estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía realizados | Número | 0 | Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía |  | X |  | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | 100% | [22 empty] | 70668023 | 70668023 | 0 | 0 |  | 1.3.2.3.11-079 - RF DATT
[31 empty] | AVANCE DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 0% | [9 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 566781087 | 172800000 | 16000000 | 2.823%
[12 empty] | Porcentaje del censo de Vehículos de Tracción Animal sustituidos | Porcentaje | 274 Vehículos de Tracción Animal Fuente Umata 2019 | Sustituir EL 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal (274 VTA) |  | X | Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte | 274 | 24 | 207 | 0 | 0 | 0% | 75.55% |  |  | Gestion Operativa, Control de Tránsito y Transporte | Velar por el cumplimiento del 100% de las normas de Tránsito y Transporte en el Distrito de Cartagena de Indias, por medio de las actividades de operativos, regulación, control, policía judicial e inspecciones de manera permanente para disminuir la siniestralidad vial y mejorar la movilidad | SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010329 | Organizar la movilidad induciendo a las buenas práticas en el transporte de carga liviana en el Distrito de Cartagena. | Sustitución de vehículos de tracción animal VTA | # de vehículos de tracción animal dedicados al transporte de carga livianas sustituidos | 119 | 0 | 0 | 0% | 50% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 117 |  | Subdirección jurídica | Heber Rico Royero | Recursos propios- ICLD | 663321612 | 663321612 | 0 | 0 |  | 1.2.3.2.25-168 MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.2409.0600.2020130010329 | SI | Sustituir vehículos de tracción animal dedicados al transporte de carga livianas por unidades de negocios productivas | Convenio Interadministrativo | 1.2.3.2.25-168 MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 2024-03-01 | Durante éste trimestre no se muestran avances en las metas y actividades de este proyecto , por cuanto el contrato de sustitución de VTA por unidades productivas de negocios expiró en diciembre de 2023. Se esta a la espera de la adición de recursos yla estructuración del proceso y la figura jurídica a utilizar para ejecutar el proyecto en la vigencia 2024, para sustituir 119 VTApara igual número de beneficiarios. | 1-Resistencia de los operadores al cambio del sistema VTA por el sistema de moto cargueros o la sustitución por un plan de negocio 2- Falta de personal idóneo y capacitado para sensibilizar en buenas prácticas para el manejo de cargas livianas 3- Falta de personal de apoyo para seguimiento y control a la operación del transporte de cargas livianas 4- Demoras en los procesos para la contratación en adquisición de moto cargueros para sustituir los vehículos de tracción animal | 1-Desarrollar talleres de socialización a conductores de VTA para adoptar el nuevo sistema de moto carguero o sustitución por planes de negocios 2, Conformar un equipo interdisciplinario con la participación de la Administración Distrital, empresa privada y comunidad para coordinar acciones a realizar para fortalecer la cultura ciudadana en las buenas prácticas en el transporte de cargas livianas 3-Contratar personal idóneo y capacitado para realizar seguimiento y control a la operación de transporte de cargas livianas 4- Implementar procesos menos rigurosos para facilitar la contratación en la adquisición de moto cargueros para sustituir los vehículos de tracción animal
[25 empty] | ¦ | [8 empty] | # de vehículos de tracción animal dedicados al servicio turístico sustituidos | 60 | 0 | 0 | 0% | 50% | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 306 | 60 | [12 empty] | SI | Sustituir vehículos de tracción animal dedicados al servicio turístico por coches eléctricos | Convenio Interadministrativo |  | 2024-03-01 | Se está a la espera de la adición de recursos yse trabaja en la estructuración del proceso y la figura jurídica a utilizar para ejecutar el proyecto en la vigencia 2024, para sustituir 60 VTA dedidacados al servicio turístico por el sistema de coches electricos para igual número de beneficiarios.
Elaborado por: Carlos Fuentes Alvarez- Asesor Externo SAF-DATT/ concorte a 31 de mayo de 2024 | [11 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | [11 empty] | 40% | 86.16% | [5 empty] | AVANCE DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL DEDICADOS AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXISTENTES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 0% | [9 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 663321612 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | AVANCE PROMEDIO METAS MAYO 2024 |  |  |  | 30.16% | 84.84% | [10 empty] | AVANCE PLAN DE ACCION MAYO 2024 |  | 25.85% | [9 empty] | AVANCE PORCENTUAL DATT MAYO 2024 | 18999966677.41 | 3076233683 | 635738280 | 3.346%
Formulas:
N/A = [N/A]
Note on BK6: User: Identificar los riesgos que afectan la ejecucuón del proyecto, metas , actividades etc
Note on Q7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AI7: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AN7: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on BB7: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on BG7: VER ANEXO 1
Note on BH7: VER ANEXO 1
Note on BF27: Compumax: La meta total de los 4 años son 80 vehiculos distribuidos entre carro moto y grua

## metas de bienestar II
Tasa de mortalidad ( 2023 vs 2024) |  |  |  |  | # de muertos 2023 | # de muertos 2024 | Variación #
ITEMS | 2023 | 2024 | variación # | Variación %
MUERTES | 9.76 | 8.76 | -1 | -10.25% | 104 | 93 | -11
Tasa de morbilidad ( 2023 vs 2024) |  |  |  |  | # de heridos 2023 | # de heridos 2024 | Variación #
ITEMS | 2023 | 2024 | variación # | Variación %
HERIDOS | 181.22 | 181.22 | 0 | 0% | 1931 | 1931 | 0
Tasa de mortalidad ( 2023 vs 2024) |  |  |  |  | # de muertos 2023 | # de muertos 2024 | Variación #
ITEMS | 2023 | 2024 | variación # | Variación %
MUERTES | 3.66 | 3.63 | -0.03 | -0.8197% | 39 | 39 | 0
La tasa de mortalidad cerró a 31 de mayo de 2024 en 3,63 mostrando una disminución de 0,82%. El número victimas fatales se mantuvo igual
Tasa de morbilidad ( 2023 vs 2024) |  |  |  |  | # de heridos 2023 | # de heridos 2024 | Variación #
ITEMS | 2023 | 2024 | variación # | Variación %
HERIDOS | 78.64 | 65.62 | -13.02 | -16.56% | 838 | 705 | -133
La tasa de morbilidad , cerró a 31 de mayo de 2024 en 65,62 mostrando una disminución del 16,56%, que equivalen a 133 lesionados menos que los registrados en el 2023.
Con corte a 31 de mayo de 2024