## SEGUIMIENTO
PROYECTÓ : DIXIE ARZUZA PARRA
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | ACUMULADO META PRODUCTO2020- 2023 | REPORTES DE METAS PRODUCTOS A MARZO 31 DE 2024 | REPORTES DE METAS PRODUCTOS A JUNIO 30 DE 2024 | AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS A JUNIO - 2024 | ACUMULADO META PRODUCTO AL CUATRIENIO | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO 2024 | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO 2024 | PROYECTO | Código de proyecto BPIN | Objetivo del proyecto | ACTIVIDADES DE PROYECTO | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto para 2024 | CRONOGRAMA PROGRAMADO (DIAS) | CRONOGRAMA EJECUTADO (DIAS) | DEPENDENCIA RESPONSABLE | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | NOMBRE DEL RESPONSABLE | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Ejecución Presupuestal | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES CORTE ENERO-MARZO DE 2024 | OBSERVACIONES CORTE ABRIL-JUNIO DE 2024
LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILENTE | SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | BIENESTAR Y PROTECCION ANIMAL | Número de animales callejeros esterilizados | N/D | Esterilizacion de 5000 animales Callejeros | 5000 | 250 | 955 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0% | 19.1% | ASISTENCIA INTEGRAL A LA FAUNA DOMESTICA EN CONDICION DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010060 | Reducir el número de animales de calle y en condición de abandono a través de estrategias de esterilización y promoción de adopción en la Localidad de la Virgen y Turística | 1. GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO | 1 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 250 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 100000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.4501.0300.2021130010060 | 'La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | Proyecto en etapa contractual, RP de fecha 05 de Julio de 2024.
|  |  | Número de animales callejeros dados en adopción | 3 Campañas realizadas | Formulacion de 4 campañas de adopcion y padrinazgo de animales callejeros | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 50% |  |  |  | 2. MATERIALES Y RECURSOS DESARROLLO DE CAMPAÑA DE ESTIRILIZACION | 250
[11 empty] | 0 | 0
|  |  | Politica Pública de Proteccion y Bienestar animal formulada | N/D | Formulacion de 1 politica publica de proteccion y Bienestar animal | 1 | N/P | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0%
|  |  | AVANCE PROGRAMA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL | [9 empty] | 0% | 23.03%
|  | SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO | Número de vendedores estacionarios beneficiarios de las campañas de formación para la transicion a la formalidad | N/D | Realizar 4 campañas de formacion para los vendedores estacionarios | 4 | N/P | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | 25% | Caracterización PARA LA CREACION DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA Cartagena de Indias | 2021130010052 | Disminuir el Numero de vendedores estacionarios en el espacio publico de la Localidad de la Virgen y Turística | 1. GESTION OPERATIVA | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. CAMPAÑA DE SOCIALIZACION Y PROMOCION | N/P
|  |  | Caracterización de Vendedores estacionarios de la localidad de la Virgen y Turística, incluyendo los cercanos a los caños y sistemas de aguas de la localidad de la Virgen y Turística | N/D | Realizar una caracterizacion de vendedores estacionarios | 1 | N/P | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | 100% |  |  |  | 3. DESARROLLO DE FORMACION Y CARACTERIZACION - TRANSITO FORMALIDAD | N/P
|  |  | AVANCE PROGRAMA SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO | [9 empty] | N/A | 62.5%
|  | RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO | Número de m2 de revitalización de parques y zonas verdes de la Ciudad de Cartagena | N/D | Aumentar en 3000 m2 de revitalzacion de parques y zonas verdes | 3000 | 750 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 0% | 78.4% | Incremento de Zonas Verdes a través de la recuperación de espacio publico de la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010091 | Aumentar los m2 de zonas verdes a través de la recuperación del espacio público de la localidad de la Virgen y Turística. | 1. Adecuación y mantenimiento de parques y zonas verdes | 375 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 750 mts 2 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 700000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.4002.0900.2021130010091 | 'La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | Zonas verdes y parques revitalizados (900m2), realización de 3 campañas de concientización en uso adecuado y sostenible del espacio público, adicional, se realizaron 4 operativos para la defensa y control del espacio público. (Gestión por parte del Alcalde local)
[18 empty] | 2. REVITALIZACION Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO | 375
|  |  | Número de campañas de concientización para el uso adecuado y sostenible del espacio público | 3 Campañas realizadas | Efectuar 3 campañas de concientizacion en uso adecuado y sostenible del espacio publico | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 66.67%
|  |  | Número de operativos para la defensa y control de los m2 de Espacio Público | N/D | Efectuar 40 operativos para la defensa y control del espacio publico | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 50%
|  |  | AVANCE PROGRAMA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO | [9 empty] | 0% | 65.02%
|  | GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO | Número de m2 de espacio público recuperado | 15.000 m2 de Espacio Público Efectivo recuperado | Aumentar a 20000 m2 el espacio publico recuperado | 20000 | N/P | 6724 | N/A | N/A | N/A | 6724 | NA | 33.62% | Generación de Medidas Encaminadas a Recuperar el Espacio Público de la Localidad de la Virgen y Turística. Cartagena de Indias | 2021130010113 | Reducir los M2 de espacio público invadido en la Localidad de la Virgen y Turística. | 1.GESTION OPERATIVA | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO | N/P
[18 empty] | 3. CAMPAÑA DE DIFUSION | N/P
|  |  | AVANCE PROGRAMA GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO | [9 empty] | NA | 33.62%
|  | REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD | Número de campañas educativas en seguridad vial realizadas por diferentes medios | N/D | Realizar 4 campañas educactivas en seguridad Vial | 4 | N/P | 4 | N/A | N/A | N/A | 4 | NA | 100% | Elaboración de campañas educativas para reducir la siniestralidad vial en la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010101 | Reducir la siniestralidad vial en la Localidad de la Virgen y Turística. | 1.GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO | NP | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. CAMPAÑA DE SOCIALIZACION Y PROMOCION | NP
[18 empty] | 3.MATERIALES DE FORMACION Y ESTRUCTURACION DE CAMPAÑA | NP
|  |  | AVANCE PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD | [9 empty] | NA | 100%
|  |  | AVANCE LINEA ESTRATÉGICA SALVEMOS JUNTOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL | [9 empty] | 0% | 56.84%
| DESARROLLO URBANO | LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA SE MUEVE | Metros carril de vias urbanas y rurales construidos, rehabilitados y/o mejorados | 2272 metros/carril de malla vial pavimentada | 4000 metros de carril de vias urbanas construidos, rehabilitados y mejorados | 4000 | N/P | 1000 | N/A | N/A | N/A | 1000 | N/A | 25% | Construcción y adecuacion de la malla vial del la localidad de la virgen y turistica del distrito de Cartagena de Indias Bolívar | 2022130010002 | Construir y adecuar las vías de forma eficaz y efectiva para atender los efectos negativos causados por las emergencias en nuestra Localidad de la Virgen y Turística del distrito de Cartagena. | Elaboración de diseños y estudios para la construcción, mejoramiento, adecuación y/o rehabilitación de las vías en la localidad de la Virgen y turistica. | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
Construcción, mejoramiento, adecuación y/o rehabilitación de vías de la localidad de la Virgen y Turística, posterior a la elaboración de estudios y diseños.
|  |  | AVANCE PROGRAMA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA SE MUEVE | [9 empty] | N/A | 25%
|  | SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD PARA SALVAR EL HABITAT | Metros cúbicos de residuos sólidos retirados de los canales pluviales retirados anualmente | N/D | Retiro de 120.212 metros cubicos de residuos solidos de los canales pluviales | 120212 | NP | 11482 | N/A | N/A | N/A | 11482 | N/A | 9.551% | Desarrollo de medidas para mejorar la capacidad hidráulica de los canales pluviales en la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010100 | Mejorar la capacidad hidráulica de los canales pluviales de la localidad de la Virgen y Turística. | 1.Gestión Operativa (Interventoría) | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
|  |  | # Personas Educadas en el cuidado y conservación ambiental de los canales pluviales de la localidad de la Virgen y Turistica | N/D | 400 personas educadas en el cuidado y conservacion ambiental de los canales | 400 | NP | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% |  |  |  | 2. Realizar jornada de retiro de residuos sólidos de los puntos críticos de los canales pluviales identificados | N/P
|  |  | AVANCE PROGRAMA SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD PARA SALVAR EL | [9 empty] | N/A | 4.776%
|  | REDUCCION DEL RIESGO | Personas capacitdas en los programas de gestión del riesgo | 300 personas capacitadas en gestión del riesgo | 300 personas capacitadas en la gestion del riesgo | 300 | N/P | 13644 | N/A | N/A | N/A | 13644 | N/A | 100% | Dotación DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD QUE CONTRIBUYAN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN DIRIGIDA A MODIFICAR O DISMINUIR LAS CONDICIONES DE RIESGO ACTUALES, A EVITAR NUEVOS RIESGOS Y GENERAR MECANISMOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Cartagena de Indias | 2021130010061 | Reducción el riesgo de contagio por COVID 19 en las personas de la Localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena | 1. Caracterización | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
|  |  | Implementar Plan de manejo del Riesgo local | N/D | Actualizar e Implementar Plan de manejo de Riesgo local | 1 | N/P | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% |  |  |  | 2. Socialización del proyecto | N/P
|  |  | Número de Miembros de comunidades con riesgos tecnológicos capacitados | N/D | Capacitar 400 miembros de la comunidad en riesgos tecnológico | 400 | N/P | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% |  |  |  | 3. Entrega de Elementos de Bioseguridad Puerta a Puerta | N/P
|  |  | AVANCE PROGRAMA REDUCCION DEL RIESGO | [9 empty] | N/A | 33.33%
|  | MANEJO DE DESASTRES | Comités barriales de emergencias creados y dotados | N/D | 30 comites Barriales creados y Dotados | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 66.67% | Fortalecimiento del manejo y prevencion de desastres de la localidad de la virgen y turistica Cartagena de Indias | 2021130010098 | Crear y dotar 30 comités barriales de emergencia en los barrios de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1. Gestión Operativa | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. FORMACION Y DOTACION DE COMITES | N/P
[18 empty] | 3. CAMPAÑA DE DIFUSION | N/P
|  |  | AVANCE PROGRAMA MANEJO DE DESASTRES | [9 empty] | 0% | 66.67%
|  |  | AVANCE LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO URBANO | [9 empty] | 0% | 32.44%
| SERVICIOS PUBLICOS BASICOS DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA: "TODOS CON TODO" | AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS | Porcentaje de la población con acceso a servicios de alcantarillado de forma segura en las poblaciones de Tierra Baja y Puerto Rey | N/D | 50% de la poblacion con acceso de servicios de alcantarillado | N/D | N/P | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | Construcción de pozos profundos para el desarrollo agropecuario en la vereda Púa en el corregimiento de Arroyo de Piedra del distrito de Cartagena de Indias | 2022130010009 | Disminuir la alta dificultad para la obtención y distribución de agua potable para el consumo y riego de cultivos en la vereda Púa del corregimiento Arroyo de piedra del Distrito de Cartagena. | CONSTRUCCION POZO PROFUNDO | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 'Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | 'Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | 'Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
|  |  | # de reuniones de control y seguimiento al tratamiento de las aguas residuales y vertimiento de las mismas en la Ciénaga de la Virgen. | N/D | 3 Reuniones anuales para el seguimiento del tratamiento de las aguas residuales | N/D | N/P | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% |  |  |  | INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE MICROCULTIVOS AGRICOLAS - EN "EL MANANTIAL" | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |  | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P
|  |  | AVANCE PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS | [9 empty] | N/A | 0%
|  |  | AVANCE LINEA ESTRATÉGICA AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA TODOS | [9 empty] | N/A | 0%
|  |  | AVANCE PILAR LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA RESILENTE | [9 empty] | 0% | 29.76%
UNA LOCALIDA INCLUYENTE | SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD | HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza | N/D | Intervencion de 600 hogares con inadecuada eliminacion de excreta | 600 | NP | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | Adecuación de Saneamiento Básico para Viviendas de la Población En Condición Pobreza de la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010099 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE POBREZA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 1 – Trazado y localizacion | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. -Cimentaciones | N/P
[18 empty] | 3- MUROS | N/P
[18 empty] | 4- CUBIERTA Y CARPINTERIA | N/P
[18 empty] | 5- PISOS | N/P
[18 empty] | 6- INSTALACIONES HIDRAULICOSANITARIAS | N/P
[18 empty] | 7- PINTURA | N/P
[18 empty] | 8- TANQUE SEPTICO | N/P
[18 empty] | 9- ESPEJO | N/P
[18 empty] | 10 - AUI | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | [10 empty] | N/A | 0%
|  | INGRESOS Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales | N/D | Certificacion a 500 personas nuevas en competencias laborales | 500 | N/P | 320 | N/A | N/A | N/A | 320 | N/A | 64% | Generación de ingresos, emprendimiento y empresarismo en las familias en pobreza extrema de la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010056 | MEJORAR LOS NIVELES DE INGRESO DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 1.GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2.MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD | N/P
|  |  | Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas | 50 unidades productivas creadas a través de proceso de emprendimiento | Creacion de 200 unidades productivas familiares | 200 | N/P | 192 | N/A | N/A | N/A | 192 | N/A | 96% |  |  |  | 3. ENTREGA DE INSUMOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS | N/P
N/P
[18 empty] | 4. CAMPAÑA DE DIVULGACION | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA INGRESOS Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD | [10 empty] | N/A | 80%
|  | DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA | Número de familias formadas en mecanismo de convivencia para prevenor la violencia intrafamiliar | N/D | 500 familias formadas en mecanismos saludables de convivencia | 500 | N/P | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | Formación Para el fortalecimiento de la dinámica familiar de las familias en situación de pobreza extrema de la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010059 | Reducir el número de casos de Violencia y Jóvenes en consumo de sustancias Psicoactivas en la Comunidad de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1. GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
|  |  | Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género diversidad sexual y racismo | N/D | 800 Jovenes y adolescentes formados | 800 | N/P | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% |  |  |  | 2. CAMPAÑA DE SOCIALIZACION Y PROMOCION | N/P
[18 empty] | 3. ESTRATEGIAS Y DESARROLLO DE FORMACION | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA | [10 empty] | N/A | 0%
| AVANCE LINEA ESTRATEGICA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN LA LOCALIDAD | [11 empty] | N/A | 26.67%
| LINEA EDUCACION - "CON LA EDUCACION PARA TODAS Y TODOS SALVAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD | CULTURA DE LA FORMACION "CON LA EDUCACION PARA TODAS Y TODOS SALVAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD | N. de Instituciones Etnoeducativas oficiales con proyectos Etnoeducativos comunitarios (PEC) revisados, ajustados e implementados | N/D | 4 instituciones etnoeducativas oficiales con proyectos | 4 | NP | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | Desarrollo DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ETNOEDUCATIVOS EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA Cartagena de Indias | 2021130010057 | Aumentar el número de procesos etnoeducativos y fortalecimiento de procesos educativos en pro de las pruebas Saber en las Instituciones Oficiales de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1.GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. CAMPAÑA DE SOCIALIZACION Y PROMOCION | N/P
|  |  | Número de Instituciones Educativas Oficiales en Clasificación A+, A y B en las Pruebas SABER 11, | N/D | 16 instituciones oficiales con clasificacion A+, A Y B en las pruebas saber 11 | 16 | NP | 4 | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | 25% |  |  |  | 3. ESTRATEGIAS Y DESARROLLO DE FORMACION | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA CULTURA DE LA FORMACION "CON LA EDUCACION PARA TODAS Y TODOS SALVAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD | [10 empty] | N/A | 12.5%
|  | ACOGIDA LOCAL "ATENCION A POBLACIONES Y ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA | N. de sedes de Instituciones Educativas Oficiales adecuadas y dotadas de acuerdo con normatividad vigente | N/D | Dotar 16 sedes de instituciones educativas oficiales | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 100% | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS IEO DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA” | 2021130010114 | Fortalecer la capacidad de resolución de conflictos en medio de los estudiantes de las IEO de la localidad de la Virgen y Turística | 1. Asegurar el apoyo logistico de la catedra de la paz en la zona rural | 1 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 30000 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 600000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.4102.1500.2021130010114 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | Proyecto en etapa precontractual
[18 empty] | 2. Asegurar el apoyo logistico de la catedra de la paz en la zona urbana | 1
[18 empty] | 3. Realizar talleres de implementación de la catedra de la paz en zona rural. | 1
[18 empty] | 4. Realizar talleres de implementación de la catedra de la paz en zona urbana. | 1
|  | AVANCE PROGRAMA ACOGIDA LOCAL "ATENCION A POBLACIONES Y ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA | [10 empty] | 0% | 100%
| AVANCE LINEA ESTRATÉGICA CULTURA DE LA FORMACIÓN "CON LA EDUCACION PARA TODAS Y TODOS SALVAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD | [11 empty] | 0% | 56.25%
| SALUD PARA TODOS | TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES | Número de personas con discapacidad que reciben apoyo para su rehabilitación funcional ( primera infancia, infancia adolescencia, jóvenes y adultos, población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera e Indígena). | N/D | Atencion de 200 personas discapacitadas | 200 | NP | 30 | N/A | N/A | N/A | 30 | N/A | 15% | Asistencia para garantizar los derechos y deberes en salud con enfoque diferencial, en aras de minimizar tanto las barreras de acceso a los servicios de salud, como otras formas de exclusión. Cartagena de Indias | 2021130010058 | Mejorar el suministro de Productos de apoyos para la Habilitación y/o rehabilitación de personas con condición de Discapacidad en la Localidad de la Virgen y turística | 1. Gestión Operativa | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE APOYO REHABILITACION | N/P
[18 empty] | 3. CAMPAÑA DE SOCIALIZACION | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES | [10 empty] | N/A | 15%
|  | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | Tasa de Embarazo en Adolescente | 977 casos localidad de la Virgen y Turística Fuente: CCV 2018. | Disminucion en 10% la tasa de embarazos adolescentes | 100 | NP | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | Formación de adolescentes en salud sexual y reproductiva en la localidad de la virgen y turistica Cartagena de Indias | 2021130010103 | Realizar acciones dirigidas a la promoción de una salud sexual y reproductiva sana para prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual en la localidad de la virgen y turística. | 1.GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO | NP | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
|  |  | # Adolescentes formados en Salud Sexual y Reproductiva | 400 Adolescentes formados en salud sexual y reproductiva | 500 adolescentes formados en salud sexual y reproductiva | 500 | NP | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% |  |  |  | 2. MATERIALES DE FORMACION Y ESTRUCTURACION DE CAMPAÑA | NP
[18 empty] | 3. CAMPAÑA DE DIFUSION | NP
|  | AVANCE PROGRAMA SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | [10 empty] | N/A | 0%
| AVANCE LINEA ESTRATÉGICA SALUD PARA TODOS | [11 empty] | N/A | 7.5%
| DEPORTE Y RECREACION EN LA TRANSFORMACION SOCIAL | DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSION "LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA INCLUYENTE" | Número de participantes en los eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión | N/D | Incrementar a 1200 los participantes en el desarrollo de eventos o torneos de deporte social | 1200 | 200 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0% | 18.67% | Desarrollo de eventos o torneos deportivos para impulsar la integración social en la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010110 | Aumentar el número de eventos o torneos de deporte social para la comunidad de la Localidad de la Virgen y Turística | 1.Realizar la Olimpiada Vía Perimetral | 1 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 200 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 1000000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.4301.1604.2021130010110 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. |  | Realización de 1 evento de recreación familiar y comunitaria (Conmemoración del día del niño de la localidad de la Virgen y Turística) (Gestión por parte del Alcalde local)
[18 empty] | 2. Juegos Corregimentales | 1
[18 empty] | 3.Juegos comunales | 1
|  |  | Número de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión realizados y/o apoyados | N/D | Realizar 4 eventos o torneos de deporte | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 50%
|  | AVANCE PROGRAMA DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSION "LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA INCLUYENTE" | [10 empty] | 0% | 34.33%
|  | HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "ACTIVATE POR TU SALUD" | Número de eventos de hábitos y estilos de vida saludable de carácter local, realizados y apoyados | 4.500 personas participando de las actividades físicas y recreativas en la Localidad de la Virgen y Turística | Realizar 4 eventos de habitos y estilo de vida saludable | 4 | NP | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | 25% | GENERACIÓN DE EVENTOS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010119 | Aumentar el número de eventos de hábitos y estilos de vida saludable para la comunidad de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1.GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. EVENTOS DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | N/P
[18 empty] | 3. DIFUSION DE MENSAJE | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "ACTIVATE POR TU SALUD" | [10 empty] | N/A | 25%
|  | RECREACION COMUNITARIA "RECREATE LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA" | Número de eventos de recreación de carácter local, realizados y/o apoyados | 4 eventos de recreación comunitaria realizados | Realizar 4 eventos de recreacion familiar y comunitaria | 4 | N/P | 2 | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | 50% | Desarrollo de eventos recreativos para la comunidad de la Localidad de la Virgen y Turística. Cartagena de Indias | 2021130010112 | Aumentar el número de eventos recreativos y comunitarios en la localidad de la Virgen y Turística. | 1.Gestión operativa del proyecto | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | 0 | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. Evento recreativo | N/P
[18 empty] | 3. Campaña de Difusión | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA RECREACION COMUNITARIA "RECREATE LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA" | [10 empty] | N/A | 50%
|  | ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | Número de escenarios deportivos mantenidos, adecuados, y/o mejorados en la localidad de la Virgen y Turística | 7 escenarios deportivos reconstruidos en la Localidad de la Virgen y Turística | Mantener, adecuar o mejorar 8 escenarios deportivos | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 50% | CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR | 2022130010003 | Aumentar niveles de práctica deportiva en los barrios y corregimientos de la localidad de la virgen y turística en el Distrito de Cartagena de indias | 1: Mantenimiento campo de Softbol Las Palmeras | 1 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 301701 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 1000000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.4302.1604.2022130010003 | 'La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS
[18 empty] | 2: Mantenimiento Campo de softbol El Pozón | 1
|  |  | Número de nuevos escenarios deportivos construidos | 5 escenarios deportivos construidos en la Localidad de la Virgen y Turística | Construir 3 nuevos escenarios deportivos | 3 | N/P | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% |  |  |  | 3. Mantenimiento Campo de Softbol Chapacua | 1
|  | AVANCE PROGRAMA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | [10 empty] | 0% | 25%
| AVANCE LINEA ESTRATÉGICA DEPORTE Y RECREACION EN LA TRANSFORMACION SOCIAL | [11 empty] | 0% | 33.58%
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO PARA UNA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA INCLUYENTE | ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE | Número de personas del sector artístico y cultural participando en los procesos de formación formal e informal | 150 artistas o Agentes Culturales fortalecidos en la Localidad | 350 personas del sector artistico y cultural participando en procesos de formacion | 200 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | FORTALECIMIENTO APOYAR A LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE LA CULTURA EN SUS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN A TRAVÉS DE PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE CONVOCATORIAS TRANSPARENTES CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010042 | Aumentar el acceso a la formación artística y cultural de las personas dedicadas a este sector y mejorar el ejercicio de los derechos culturales de los habitantes en la Localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena | 1 - Formación de artistas y gestores culturales | 80 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 80 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 200000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.3301.1603.2021130010042 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | 347 personas del sector artistico y cultural participaron en proceso de formación ( Escuela de Música, arte y Cultura) y realización de 2 eventos relacionados con encuentros ciudadanos (Cumpleaños de Cartagena y Día del Agua). (Gestión por parte del Alcalde local)
|  |  | Número de eventos presenciales y/o virtuales ( laboratorios de innovación social y ciudadana, encuentros comunitarios, experiencias barriales hackatones) relacionados con encuentros | N/D | Realizar 4 eventos presenciales o virtuales relacioandos con encuentros ciudadanos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[18 empty] | 2. Realizar el Festival de música urbana y cabildo de la Localidad | 1
|  | AVANCE PROGRAMA ARTE Y CULTURA PARA UNA LOCALIDAD INCLUYENTE | [10 empty] | 0% | 0%
|  | PATRIMONIO INMATERIAL, NUESTRAS FIESTAS,NUESTROS FESTEJOS, NUESTRO PATRIMONIO | Número grupos participantes en las fiestas y festejos de la localidad de la Virgen y Turistiva fortalecidos para la salvaguardia del patrimonio inmaterial | N/D | 16 grupos participantes en los festejos de la localidad | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 43.75% | Fortalecimiento de la participación de artistas y gestores culturales en los festejos y fiestas de la localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010107 | Aumentar la participación de grupos artísticos y gestores culturales locales en estos en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena | 1.Desarrollar eventos de Juegos tradicionales | 1 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 110 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 100000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.3301.1603.2021130010107 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | 12 grupos de participantes en los festejos de la localidad, y realización de festivales gastronómicos en la zona de corregimiento, festivales del dulce y feria de emprendimientos gastronómicos. (Gestión por parte del Alcalde local)
[18 empty] | 2. Realizar el Festival del Dulce local | 1
|  |  | Número de festivales y ferias de salvaguardia al patrimonio inmaterial, realizados | N/D | 8 festivales o ferias de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 8 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% |  |  |  | 3. Realizar el festival Gastronómico | 1
|  | AVANCE PROGRAMA PATRIMONIO INMATERIAL, NUESTRAS FIESTAS,NUESTROS FESTEJOS, NUESTRO PATRIMONIO | [10 empty] | 0% | 21.88%
|  | INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA LA INCLUSION | Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural pública | 4 escenarios culturales dotados en la localidad | 4 infraestructuras culturales mantenidas y conservadas | 4 | N/P | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | 25% | Construcción y Mantenimiento de infraestructura cultural en la Localidad de la Virgen y Turística. Cartagena de Indias | 2021130010106 | Mejorar la estructura física de la infraestructura cultural pública de la Localidad de la Virgen y Turística | 1.GESTION OPERATIVA | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 0 | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2023 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2023. | Para la vigencia 2023 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2023. | Para la vigencia 2023 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2023.
[18 empty] | 2. CONSTRUCCION , ADECUACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL | N/P
[18 empty] | 3. CAMPAÑA DE DIFUSION | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA LA INCLUSION | [10 empty] | N/A | 25%
|  | AVANCE LINEA ESTRATÉGICA ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO PARA UNA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA INCLUYENTE | [10 empty] | 0% | 15.62%
|  | AVANCE LINEA ESTRATÉGICA ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO PARA UNA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA INCLUYENTE | [10 empty] | 0% | 27.92%
LOCALIDAD CONTINGENTE | DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD | CENTROS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTION DE LA EMPLEABILIDAD EN LA LOCALIDAD | N. de unidades productivas financiadas, implementadas y formalizadas. | 50 de unidades productivas financiadas, implementadas y formalizadas | Formalizar, implementar y financiar 200 unidades productivas | 150 | 200 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% | 46.67% | Fortalecimiento del emprendimiento y la empleabilidad en la Localidad de la virgen y turística. Cartagena de Indias | 2021130010105 | Fomentar y aumentar el desarrollo del emprendimiento y la gestión de empleabilidad en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena. | 1.Formar Productores Emprendedores en innovación y desarrollo empresarial | 200 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 200 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 500000001 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.3603.1300.2021130010105 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | Proyecto en etapa precontractual
[18 empty] | 2. Desarrollar una estrategia para la formalización e implementación de Nuevas Unidades productivas | 1
[18 empty] | 3. Financiación y seguimiento a Unidades Productivas existentes | 1
|  | AVANCE PROGRAMA CENTROS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTION DE LA EMPLEABILIDAD EN LA LOCALIDAD | [10 empty] | 0% | 46.67%
|  | MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA | Número de mujeres formadas en Artes y Oficios y con asistencia técnica | N/D | 200 mujeres formadas en artes y oficios con asistencia tecnica | 200 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0% | 30% | Formación para potencializar la Autonomía económica de las mujeres de la Localidad de la Virgen y Turística. Cartagena de Indias | 2021130010092 | Aumentar el número de mujeres con autonomía económica en la Localidad de la Virgen y Turística | 1.Realizar talleres de formación empresarial a mujeres. | 1 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 60 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 200000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.3603.1300.2021130010092 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | 180 mujeres formadas en artes y oficios con asistencia técnica articulado con el SENA.
[18 empty] | 2. Dotar y suministrar insumos para unidades productivas | 1
[18 empty] | 3. FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS | 60
|  | AVANCE PROGRAMA MUJERES CON AUTONOMIA ECONOMICA | [10 empty] | 0% | 30%
|  | EMPLEO INCLUSIVO PARA JOVENES | Jóvenes formados en emprendimiento | N/D | 200 jovenes formados en emprendimiento y formalizacion de su unidad productiva | 200 | N/P | 37 | N/A | N/A | N/A | 37 | N/A | 18.5% | Formación PARA LA GENERACION DE EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JOVENES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA Cartagena de Indias | 2021130010055 | Mejorar las condiciones para el desarrollo de emprendimientos en medio de la Población Juvenil de la Localidad de la Virgen y Turística | 1.GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. Materiales y Elementos de Formacion | N/P
[18 empty] | 3. Unidades productivas | N/P
[18 empty] | 4. CAMPAÑA DE DIFUSION | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA EMPLEO INCLUSIVO PARA JOVENES | [10 empty] | N/A | 18.5%
|  | CARTAGENA EMPRENDEDORA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | N. de Emprendimientos rurales, agropecuarios pesqueros o piscícolas acompañados desde lo social, productivo fomentados o fortalecidos y articulados con el mercado local. | N/D | Fortalecer, acompañar y articular 60 emprendimientos rurales | 60 | N/P | 35 | N/A | N/A | N/A | 35 | N/A | 58.33% | Fortalecimiento del Emprendimiento en los Pequeños Productores Rurales de la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010102 | Mejorar el desarrollo del emprendimiento y el encadenamiento productivo en el sector rural de la localidad de la Virgen y Turística. en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena | 1.GESTION OPERATIVA | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES | N/P
[18 empty] | 3. CAMPAÑA DE DIFUSION | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA CARTAGENA EMPRENDEDORA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | [10 empty] | N/A | 58.33%
|  | AVANCE LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEABILIDAD | [10 empty] | 0% | 38.38%
| COMPETTIVIDAD E INNOVACION | CARTAGENA FOMENTA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION AGROPECUARIA | Mujeres productoras atendidas con servicio de extensión agropecuaria | N/D | 120 mujeres productoras atendidas con servicio de extencion agropecuaria | 120 | N/P | 49 | N/A | N/A | N/A | 49 | N/A | 40.83% | ASISTENCIA PARA PROMOVER Y ACOMPAÑAR LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS MEDIANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIO A LOS PRODUCTORES RURALES, PESQUEROS Y ACUICOLAS CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010054 | Mejorar el desarrollo del sistema productivo rural a través del servicio de extensión agropecuaria en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena | 1.GESTION OPERATIVA | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. ELEMENTOS Y MATERIALES DIAGNOSTICO | N/P
[18 empty] | 3. UNIDADES PRODUCTIVAS | N/P
[18 empty] | 4. CAMPAÑA DE DIFUSION | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA CARTAGENA FOMENTA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION AGROPECUARIA | [10 empty] | N/A | 40.83%
|  | AVANCE LINEA ESTRATÉGICA COMPETTIVIDAD E INNOVACION | [10 empty] | N/A | 40.83%
| TURISMO, MOTOR DE REACTIVACION ECONOMICO PARA LA LOCALIDAD | TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA | Número de prestadores de servicios turísticos que promuevan la calidad y sostenibilidad del sector a través de la implementación, normas y/o certificaciones | N/D | Promover la calidad y sostenibilidad de 80 prestadores de servicio turistico | 80 | N/P | 50 | N/A | N/A | N/A | 50 | N/A | 62.5% | Capacitación de los prestadores de servicios turísticos para la reactivación económica del sector en la localidad de la Virgen y Turística. Cartagena de Indias | 2021130010104 | Promover la reactivación del sector turístico de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1.Gestión operativa del proyecto | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. FORMACIONES, DIAGNOSTICOS Y FORTALECIMIENTO PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS | N/P
[18 empty] | 3. CAMPAÑA DE DIFUSION | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA TURISMO, MOTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA | [10 empty] | N/A | 62.5%
| AVANCE LINEA ESTRATÉGICA TURISMO, MOTOR DE REACTIVACION ECONOMICO PARA LA LOCALIDAD | [11 empty] | N/A | 62.5%
| AVANCE PILAR LOCALIDAD CONTINGENTE | [11 empty] | 0% | 47.24%
LOCALIDAD TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | Numero Operativos para la seguridad y la convivencia y Concejos Comunitarios de seguridad realizados | N/D | 16 operativos para la seguridad y la convivencia realizdos y consejos comunitarios de seguridad | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Fortalecimiento DE LAS ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR EL DERECHO HUMANO LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FISICA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA Cartagena de Indias | 2022130010006 | Mejorar los índices de convivencia y seguridad ciudadana en la Localidad de la Virgen y Turística. | 1. CREACION Y FORTALECIMIENTO DE FRENTES DE SEGURIDAD | 7 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 110 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 100000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.4501.1000.2022130010006 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | Se realizaron 10 operativos y reuniones para la seguridad y convivencia de la localidad de la Virgen y Turística.(Gestión por parte del Alcalde local)
[18 empty] | 2. Encuentros de Paz jóvenes en riesgo | 1
[18 empty] | 3.Campaña en frentes de seguridad | 1
|  |  | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | N/D | Implementar 4 iniciativas para la promocion de la convivencia | 4 | NP | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA | 2022130010008 | Fortalecer la institucionalidad en la localidad de la Virgen y Turística en el Distrito de Cartagena para garantizar la implementación del Código Nacional de seguridad y convivencia ciudadana. | 1. Estrategia para la promoción de la convivencia en la localidad. | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. Funcionamiento e infraestructura del Registro Nacional de Medidas Correctivas (16%) | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | [10 empty] | 0% | 0%
|  | ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACCIONES DELICTIVAS | Numero Niños, Niñas adolescentes y jovenes en riesgo de vincularse a actividades delictivas atendidos Psicosocialmente | N/D | Atender psicosocialmente a 200 niños, niñas, adolescentes o jovenes en riesgo de vincularse a acciones delictivas | 200 | NP | 105 | N/A | N/A | N/A | 105 | N/A | 52.5% | Asistencia psicosocial a la población NNA con riesgo de vincularse a actividades delictivas en la localidad de la Virgen y Turística. Cartagena de Indias | 2021130010111 | Disminuir los factores de riesgo de vinculación a la delincuencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la localidad de la Virgen y Turística. | 1.GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO | NP | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. DESARROLLO DE ATENCION PSICOSOCIAL A LA POBLACION NNA | NP
[18 empty] | 3. CAMPAÑA DE DIFUSION | NP
|  | AVANCE PROGRAMA SISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACCIONES DELICTIVAS | [10 empty] | N/A | 52.5%
|  | IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | Número de Cámaras de video vigilancia adicionales dotadas e instaladas | N/D | Dotar e instalar 32 camaras de videos adicionales | 32 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 31.25% | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | 2022130010007 | Aumentar la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad en la localidad de la Virgen y Turística en un 50%. | 1. Compra e instalación de 16 cámaras de vigilancia. | 8 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 301701 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 200000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.4501.0100.2022130010007 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | Proyecto en etapa precontractual
|  |  | Número de alarmas comunitarias adicionales instaladas | 3 Campañas realizadas | Instalar 32 alarmas comunitarias | 32 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 31.25% |  |  |  | 2. Compra e instalación de sistemas de alarmas comunitarias | 8
|  |  | Número de Equipos de comunicación para los organismos de seguridad, socorro y convivencia entregados | N/D | Entregar 80 equipos de comunicación para los organismos de seguridad y socorro | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 3. Compra e instalación de sistemas de equipos de comunicación. | 80
|  | AVANCE PROGRAMA IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | [10 empty] | 0% | 20.83%
| AVANCE LINEA ESTRATÉGICA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | [11 empty] | 0% | 24.44%
| PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | Banco de programas y proyectos en la localidad fortalecido y asesorado | N/D | Fortalecer el banco de programas y proyectos para formular proyectos con metodologia MGA WEB | 1 | NP | 0 | NA | NA | NA | 0 | NA | 0% | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO DEL CONSEJO LOCAL DE PLANEACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA – CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010127 | Mejorar el nivel de gestión del consejo local de planeación de la localidad de la Virgen y Turística. | 1. FORTALECIMIENTO AL CONCEJO LOCAL DE PLANEACION | 1 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 10 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 300000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.4599.1000.2021130010127 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | Instalación del Consejo Local de Planeación de la localidad de la Virgen y Turística.
|  |  | Consejo de planeación local dotados de capacidades y logística | N/D | Dotar de capacidades y logistica al consejo local de planeacion local | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% |  |  |  | 2. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO SISTEMATIZADO DEL CLP | 1
|  |  | Funcionamiento del consejo local de planeacion garantizado | N/D | Fortalecer anualmente el funcionamiento del consejo local de planeacion local | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 25% |  |  |  | 3. Capacitación al CLP en Plataformas del DNP (MGA, SUIFP,y SPI) | 10
|  | AVANCE PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION Y DESCENTRALIZACION | [10 empty] | 0% | 41.67%
|  | PARTICIPANDO SALVAMOS A LA LOCALIDAD | Número de Organizaciones Comunales administrativamente competente | 56 organizaciones comunales fortalecidas | 60 organizaciones comunales dotadas y capacitadas | 60 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% | 50% | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010126 | Fortalecer la estructura organizacional de las Juntas de Acción Comunal Locales de la localidad de la Virgen y Turística. | 1. Adecuación de Sede Informatica de ASOJAC | 1 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 350 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 100000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.4599.1000.2021130010126 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | Intalación de consejos comuneros en articulación con la JAC
[18 empty] | 2. FORTALECIMIENTO DE LAS JAC EN LA LOCALIDAD | 15
|  | AVANCE PROGRAMA PARTICIPANDO SALVAMOS A LA LOCALIDAD | [10 empty] | 0% | 50%
| AVANCE LINEA ESTRATÉGICA PARTICIPACION Y DESCENTRALIZACION | [11 empty] | 0% | 45.83%
| AVANCE PILAR LOCALIDAD TRANSPARENTE | [11 empty] | 0% | 35.14%
EJE TRANSVERSAL LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | POR LA EQUIDAD E INCLUSION DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQIUEROS E INDIGENAS | FORTALECIMIENTO DE POBLACION NEGRA , AFROCOLOMBIANA Y RAIZAL EN LA LOCALIDAD | Dotación de materiales a organizaciones pesqueras pertenecientes a grupos etnicos | N/D | 10 organizaciones de pescadores pertenecientes a grupos etnicos dotados | 10 | N/P | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% | CONTRIBUCIÓN A LA GENERACION DE INGRESOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA | 2021130010115 | Fortalecer la creación de proyectos de generación de ingresos en medio de la comunidad NARP de la localidad de la Virgen y Turística. | 1.GESTION OPERATIVA | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. PROYECTOS DE GENERACIÓN DE INGRESOS | N/P
|  |  | Proyectos de generación de ingresos desarrollados en concejos comunitarios | N/D | Realizacion de 10 proyectos de generacion de ingreso | 10 | N/P | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0% |  |  |  | 3. DOTACION ORGANIZACIÓN DE PESCADORES DE GRUPOS ETNICOS | N/P
[18 empty] | 4. CAMPAÑA DE DIFUSION | N/P
|  |  | AVANCE PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE POBLACION NEGRA , AFROCOLOMBIANA Y RAIZAL EN LA LOCALIDAD | [9 empty] | N/A | 0%
| AVANCE LINEA ESTRATÉGICA POR LA EQUIDAD E INCLUSION DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQIUEROS E INDIGENAS | [11 empty] | N/A | 0%
| MUJERES DE LA LOCALIDAD POR SUS DERECHOS | LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER | Número de mujeres formadas en liderazgo femenino, social, comunitario y político enfoque diferencial y pertinencia cultural | 300 mujeres formadas | 160 mujeres formadas en el liderazgo feminino | 160 | N/P | 320 | N/A | N/A | N/A | 320 | N/A | 100% | FORMACIÓN DE MUJERES PARA EJERCER LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA. CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010118 | Fortalecer la formación en liderazgo a las mujeres de la localidad de la Virgen y Turística. | 1.Gestión operativa del proyecto | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. FORMACIONES EN LIDERAZGO | N/P
[18 empty] | 3. DIFUSION DE MENSAJE | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA LAS MUJERES DECIDIMOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PODER | [10 empty] | N/A | 100%
|  | UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES | Número de personas que participan en acciones para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer | N/D | 1200 personas que participan en acciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres | 1200 | N/P | 400 | N/A | N/A | N/A | 400 | N/A | 33.33% | DESARROLLO DE ACCIONES PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010117 | Disminuir los índices de Violencia contra las mujeres de la Localidad de la Virgen y Turística. | 1.GESTION OPERATIVA | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. ACCIONES DE PREVENCION Y ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | N/P
[18 empty] | 3. CAMPAÑA DE DIFUSION | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES | [10 empty] | N/A | 33.33%
| AVANCE LINEA ESTRATÉGICA MUJERES DE LA LOCALIDAD POR SUS DERECHOS | [11 empty] | N/A | 66.67%
| JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD | JOVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A LA LOCALIDAD | Jóvenes participando de actividades de formacion sociopolítica | N/D | 200 jovenes participan de actividades de formacion sociopolitica | 200 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% | 50% | FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS JÓVENES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010131 | Fomentar la participación ciudadana activa de la juventud de la localidad de la Virgen y Turística. | 1.Formación a los Consejeros de juventud y Personeros estudiantiles | 90 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 90 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 100000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.4502.1000.2021130010131 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | 40 jóvenes participaron en actividades de formación sociopolítica con el consejo de juventudes de la localidad de la Virgen y Turística. (Gestión por parte del Alcalde local)
[18 empty] | 2.Apoyo a iniciativas juveniles | 1
[18 empty] | 3. Adecuación de espacio para el funcionamiento del CLJ | 1
|  | AVANCE PROGRAMA JOVENES PARTICIPANDO Y SALVANDO A LA LOCALIDAD | [10 empty] | 0% | 50%
| AVANCE LINEA ESTRATÉGICA JOVENES SALVANDO A LA LOCALIDAD | [11 empty] | 0% | 50%
| EN LA LOCALIDAD SALVAMOS A NUESTROS ADULTOS MAYORES | ATENCION INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES | N. de personas mayores atendidas en Centros de Vida y Grupos Organizados | 900 personas formadas en derecho y cultura del envejecimiento activo y saludable | 400 personas mayores atendidas en centros de vida y grupos organizados | 400 | 140 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0% | 50% | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ASOCIADO A LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE VIDA DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010132 | Mejorar el nivel de atención de adultos mayores en centros de vida y grupos organizados en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena. | 1.Realizar protesis dentales a adultos mayores | 140 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 140 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 100000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.4104.0300.2021130010132 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | Proyecto en etapa precontractual
[18 empty] | 2. Formacion a los adultos mayores | 1
[18 empty] | 3. Realizar salidas y encuentros de recreación | 1
|  | AVANCE PROGRAMA ATENCION INTEGRAL PARA MANTENER A SALVO A LOS ADULTOS MAYORES | [10 empty] | 0% | 50%
| AVANCE LINEA ESTRATÉGICA EN LA LOCALIDAD SALVAMOS A NUESTROS ADULTOS MAYORES | [11 empty] | 0% | 50%
| TODOS POR LA PROTECCION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: RECONOCIDAS,EMPODERADAS Y RESPETADAS | PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Número de organizaciones de personas con discapacidad consolidadas en la libre asociación y acorde a la reglamentación normativa | N/D | Consolidar 4 organizaciones de personas con discapacidad | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 25% | CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010120 | Consolidar organizaciones de personas con discapacidad en el marco de la libre asociación, la representatividad y reglamentación normativa en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena. | 1.GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO | N/P | NP | NP | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | 'Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | 'Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | 'Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. CONSOLIDACION DE ORGANIZACIONES | N/P
[18 empty] | 3. CAMPAÑA DE SOCIALIZACION Y PROMOCION | N/P
[15 empty] | FORTALECIMIENTO AL CUIDADO INCLUSIVO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA EN CARTAGENA DE INDIAS. | 2022130010005 | Fortalecer la Atención Integral de las personas con discapacidad en la Localidad de la Virgen y Turística | 1. Formación a la población con Discapacidad | 50 | 120 | 0 | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 50 | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | 100000000 | 0 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL) | 2.3.4104.0300.2022130010005 | La matriz se presenta con base al Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024, siendo liquidado con el Decreto Local N° 005 y N° 015 de corrección del 2024. | Los proyectos se encuentran en trámite de ajustes para cargue en PREDIS | Proyecto en etapa precontractual
[18 empty] | 2. Adecuación sede PcD | 1
[18 empty] | 3. Fortalecimiento del Consejo Local de Discapacidad | 1
|  |  | Política pública de discapacidad local e inclusión social formlada e implementada | ND | Formulacion e implementacion de politica publica de discapacidad local e inclusion social | 1 | N/P | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | NA | 50% | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | N/P | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
|  | AVANCE PROGRAMA PACTO O ALIANZA POR LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | [10 empty] | 0% | 37.5%
| AVANCE LINEA ESTRATÉGICA TODOS POR LA PROTECCION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: RECONOCIDAS,EMPODERADAS Y RESPETADAS | [11 empty] | 0% | 37.5%
| DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD | DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD | Número de acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos | N/D | 4 acciones afirmativas para el reconocimiento de Derechos | 4 | N/P | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | NA | 25% | DESARROLLO DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GÉNERO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010125 | Aumentar el número de acciones afirmativas para el reconocimiento de derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT en la localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena | 1.GESTION OPERATIVA DEL PROYECTO | N/P | N/P | N/P | ALCALDÍA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | N/P | 0 | ALEXIS VALERIO PARIAS | ICLD | N/P | N/P | N/P | N/P | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024. | Para la vigencia 2024 no se asigno presupuesto para este programa según Acuerdo Local N° 002 de Marzo de 2024.
[18 empty] | 2. ORGANIZACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS. | N/P
[18 empty] | 3. CAMPAÑA DE SOCIALIZACION Y PROMOCION | N/P
|  | AVANCE PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD | [10 empty] | NA | 25%
| AVANCE LINEA ESTRATÉGICA DIVERSIDAD SEXUAL Y NUEVAS IDENTIDADES DE GENERO EN LA LOCALIDAD | [11 empty] | NA | 25%
| AVANCE EJE TRANSVERSAL LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL. | [11 empty] | 0% | 38.19%
| AVANCE PLAN DE DESARROLLO LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA A JUNIO DE 2024 | [11 empty] | 0% | 35.65%