## PLAN DE ACCIÓN 2024 - OAGRD
|  |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [55 empty] | Código:PTDGI01-F001
|  |  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [55 empty] | Versión: 1.0
|  |  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [55 empty] | Fecha: 29-12-2022
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [55 empty] | Página: 1 de 1
| DEPENDENCIA : |  | OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [23 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [12 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | [5 empty] | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [17 empty] | POLICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2024 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2023 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2024 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADA A 31 DE MAYO DE 2024 | AVANCE PORCENTUAL META PRODUCTO MAYO 2024 | AVANCE PORCENTUAL META PRODUCTO EN EL CUATRIENIO | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADA A 31 DE MARZO DE 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADA A 31 DE MAYO DE 2024 | AVANCE PORCENTUAL ACTIVIDADES DEL PROYECTO | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS A 31 DE MARZO 2024 | BENEFICIARIOS CUBIERTOS A 31 DE MAYO 2024 | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL CDP A 31 DE MARZO 2024 | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL CDP A 31 DE MAYO 2024 | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL RP A 31 DE MARZO 2024 | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL RP A 31 DE MAYO 2024 | Giros A 31 DE MARZO 2024 | Giros A 31 DE MAYO 2024 | AVANCE PORCENTUAL EJECUCION PPTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA A 31 DE MARZO DE 2024 | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA A 31 DE MAYO DE 2024 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | RESILIENTE | GESTION DEL RIESGO | Inversión territorial per cápita en el sector (miles de pesos) | ND | 28289 | Inversión promedio per cápita Distrital para la prevención de desastres | Pesos | 9500 | CONOCIMIENTO DEL RIESGO | Estudio ajustado y actualizado | estudio | 1 | 1 Plan Distrital de gestión de riesgo ajustado y actualizado | X |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados (450303100) | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0% | 90% | GESTION CON VALORES Y RESULTADOS | 1- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALY SIMPLIFICACION DE LOS PROCESOS. 2-GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO. 3-TRANSPARENCIA ACCSEOS A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION. 4- SERVICIO AL CIUDADANO. 5-PARTICIPACION DEL CIUDADANO. 6-RACIONALIZACION DE TRAMITES. 7-CONTRATACION. 8-GOBIERNO DIGITAL. 9-SEGURIDAD DIGITAL. | CONOCIMIENTO DEL RIESGO | IDENTIFICAR LOS ESCENARIOS DE RIESGO,ANALIZAR Y EVALUAR EL RIESGO PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES Y PROMOVEER UNA MAYOR CONCIENCIA DEL MISMO, EVITANDO NUEVOS RIESGOS ATRAVEZ DE MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION DEL RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010147 | AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastre y demas actividades propias de la gestión del riesgo | CONTRATOS SUSCRITOS | 24 | 22 | 6 | 100% | 0.42 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 24 | 22 | 6 | OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | DANIEL ANTONIO VARGAS DIAZ | INVERSIÓN | 1392550000 | RECURSOS PROPIOS | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.3.3.2.00-95-119 RB ICLD 1% FONDO DE RIESGO | 1192550000 |  | 604940000 | 102280000 | 114240000 | 326120000 |  | SI | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastre y demas actividades propias de la gestión del riesgo | Contratación directa | 0 | 2024-01-16 | Se han suscritos 22 contratos de ordenes de prestaciones de servicios entre profesionales y de apoyo a la gestión (Adjunto relación archivo en excel)entregada por el área encargada | Se han suscritos seis (6) contratos de ordenes de prestaciones de servicios entre profesionales y de apoyo a la gestión (Adjunto relación archivo en excel)entregada por el área encargada | Celebración indebida de contratos | Los funcionarios de la OAGRD encargados del monte en las plataformas establecidas para la contratación de las OPS junto con el enlace de la dirección de talento humano supervisan cada vez que se inicia un proceso de contratación hasta su ejecución. Trimestralmente la OAGRD consolida toda la información correspondiente a los contratos suscritos y que estos cumplan con todos los requisitos previamente establecidos de tipo técnico, jurídico y financiero
[26 empty] | manejo del riesgo |  |  |  |  | Adquisición de elementos tecnológicos, técnicos y de oficina para el fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres | EQUIPOS TECNOLOGICOS, MUEBLES Y ENSERES | 10 | 0 | 0 | 0% | 0.06 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 76 |  |  |  |  | INVERSIÓN | 169531744 | RECURSOS PROPIOS SGP | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION |  | 35016632 | [5 empty] | SI | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Seléccion abreviada - acuerdo marco | 0 - 4 | 2024-01-30 | Se encuentra en tramite la solicitud del CDP para su posterior envío a la oficina de apoyo logístico por tener la delegación para su contratación | Se expidio CDP 49 de fecha 10 abril 2024 para adquisición de elementos de oficina y enviado a apoyo logístico por su delegación en la contratación | AUSENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO DEFINIDO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
[31 empty] | Adquisición de insumos de papelería y materiales para fortalecimiento institucional de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres para desarrollar actividades de actualización y ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2 | 0 | 0 | 0% | 0.01 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 76 |  |  |  |  | INVERSIÓN | 40000000 | RECURSOS PROPIOS | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | [7 empty] | SI | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES , DENTRO DEL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA | Seléccion abreviada - acuerdo marco | 0 | 2024-01-30 | Programada para el segundo trimestre del 2024 | Se reprograma con el nuevo plan de desarrollo (proceso de armonización) | AUSENCIA DE RECURSOS FINANCIEROs PARA LA COMPRA DEMATERIALES Y UTILES DE OFICINAS COMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO DEFINIDO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
[10 empty] | Inventarios de asentamientos elaborados | asentamientos inventariados | 21 | Inventariar 20 asentamientos en zona de alto riesgo | X |  | Estudios de riesgo de desastres elaborados (450301700) | 20 | 7 | 67 | 2 | 4 | 85.71% | 100% | [7 empty] | Mantenimiento preventivo y reparación del DRON de la OAGRD, poliza, como elemento fundamental para la evaluación y análisis de riesgo en el Distrito de Cartagena | MANTENIMIENTO O COMPRA DE EQUIPO | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.01 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 1028736 |  |  |  |  | INVERSIÓN | 20000000 | SGP | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | [7 empty] | SI | CONTRATAR A TODO COSTO, EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL CON CAMBIO DE PIEZAS Y MANO DE OBRA INCLUIDA PARA EL VEHICULO AÉREO NO TRIPULADO (UAV) QUE HACE PARTE DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, COMO ELEMENTO DE APOYO FUNDAMENTAL PARA LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Mínima cuantía | 4 | 2024-01-30 | Programada para el segundo trimestre del 2024 | Se reprograma con el nuevo plan de desarrollo (proceso de armonización) | AUSENCIA DEL PERSONAL CALIFICADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
[31 empty] | Realización de caracterizaciones en asentamientos en zonas de alto riesgo | ASENTAMIENTOS INVENTARIADOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN ARQGIS | 7 | 2 | 4 | 85.71% | 0.12 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 5000 | 61 | 155 |  |  | INVERSIÓN | 400000000 | RECURSOS PROPIOS | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD |  | 250002982.21 | [5 empty] | SI | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN CON GEORREFERENCIACIÓN DE ASENTAMIENTOS ILEGALES Y PREDIOS UBICADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. | Contratación directa | 0 | 2024-01-30 | Se realizaron 2 caracterizaciones en zonas de alto riesgo: Colinas de Betania y Cerros de Albornoz (sectores La Paz, Mirador de Cartagena y 20 de Enero) | Adjunto informe del área encargado | DATA NO ACTUALIZADA, LA INFORMACION QUE REPOSA NO DESCRIBE DETALLADAMENTE CARACTERISTICAS DEL RIESGO ASOCIADO | EVALUACION DE LOS INFORMES DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS. USOS DE SOFTWARE DE GEOREFERENCIACION (MIDAS)
[10 empty] | Sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres diseñados | sistema de alerta temprana | 0 | 1 sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres |  | X | Sistemas de Alerta Temprana implementados (450301800) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | [7 empty] | Generar 1 servicio de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres, PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA FRENTE A DESASTRES | SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.38 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 1028736 |  |  |  |  | INVERSIÓN | 1265653663.5 | RECURSOS PROPIOS SGP | EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION 1.3.3.2.00-95-119 RB ICLD 1% FONDO DE RIESGO |  | 1265653663.5 | [5 empty] | SI | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y METEOROLÓGICAS AUTÓNOMAS, SALA DE CRISIS Y DEMÁS SERVICIOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN COMO SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD LOCAL DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | Contratación directa (con oferta) | 0 - 4 | 2024-01-30 | Programada para el segundo trimestre del 2024 | Se reprograma con el nuevo plan de desarrollo (proceso de armonización) | AUSENCIA DE EQUIPOS IDONEOS PARA LAS EMERGENCIAS,PERSONAL INSUFICIENTE Y COMUNIDAD CON DESCONOCIEMIENTO DEL SAT. | CONTRATACION DE PERSONAL CERTIFICADO ACORDE A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y ASI MISMO DISPONER DE LOS RECURSOS Y EQUIPOS
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO | [11 empty] | 28.57% | 96.67% | [5 empty] | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | [6 empty] | 30.95% | [9 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 3287735407.5 |  |  |  | 1192550000 | 1550673277.71 | 604940000 | 102280000 | 114240000 | 326120000 | 9.919%
[9 empty] | REDUCCIÓN DEL RIESGO | Número de establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas | establecimientos educativos implementados | 327 | 327 establecimientos educativos en servicio de gestión de riesgos y desastres |  | X | Servicio de educación informal (4503002) | 327 | 50 | 381 | 24 | 18 | 84% | 100% |  |  | REDUCCION DEL RIESGO | DISMINUIR LAS CONDICIONES DEL RIESGO EXISTENTES ATRAVEZ DE ACCIONES DE MITIGACION CON EL PROPOSITO DE DISMINUIR LAS CONDICIONES DE AMANENAZA POR MEDIO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES DE LOS REASENTAMIENTO IRREGULARES, ATENCION PSICOLOGICA Y FORMACION Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD CON DIFERENTES ENTIDADES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010034 | DISMINUIR LA VULNERABILIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Capacitaciones e implementación de la gestión del riesgo en planes de contingencia en establecimientos educativos | CARTILLAS CAPACITACIONES | 50 | 24 | 18 | 84% | 0.02 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 50 | 163 | 36 |  |  | INVERSIÓN | 0 | RECURSOS PROPIOS | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | [7 empty] | SI | CONTRATAR LAS SENSIBILIZACIONES, CAPACITACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN PLANES DE CONTIGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | Contratación directa | 0 | 2024-01-30 | Se visitaron 24 instituciones educativas para verificación de los PEGR | Adjunto informe del área encargado | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS, HUMANOS Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES | EJECUCION DEL PROGRAMA DE REDUCCION DEL RIESGO ESTABLECIDO POR LA OAGRD
[10 empty] | Personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo | Personas capacitadas | 3000 | 4000 personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo |  | X | Servicio de educación informal (4503002) | 4000 | 200 | 16572 | 701 | 523 | 100% | 100% | [7 empty] | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de reduccion de riesgos de desastres y de mas actividades propias de la gestión del riesgo | CONTRATOS SUSCRITOS | 27 | 32 | 3 | 100% | 0.34 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 27 | 32 | 3 |  |  | INVERSIÓN | 1122400000 | RECURSOS PROPIOS | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.3.3.2.00-95-119 RB ICLD 1% FONDO DE RIESGO | 1122400000 |  | 862980000 | 63600000 | 149980000 | 415090000 |  | SI | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de reduccion de riesgos de desastres y de mas actividades propias de la gestión del riesgo | Contratación directa | 0 | 2024-01-30 | Se han suscritos 32 contratos de ordenes de prestaciones de servicios entre profesionales y de apoyo a la gestión (Adjunto relación archivo en excel)entregada por el área encargada | Se han suscritos 3 contratos de ordenes de prestaciones de servicios entre profesionales y de apoyo a la gestión (Adjunto relación archivo en excel)entregada por el área encargada | Celebración indebida de contratos | Los funcionarios de la OAGRD encargados del monte en las plataformas establecidas para la contratación de las OPS junto con el enlace de la dirección de talento humano supervisan cada vez que se inicia un proceso de contratación hasta su ejecución. Trimestralmente la OAGRD consolida toda la información correspondiente a los contratos suscritos y que estos cumplan con todos los requisitos previamente establecidos de tipo técnico, jurídico y financiero
[31 empty] | Capacitaciones en planes de gestión del riesgo de desastres a entidades privadas y públicas sobre los procesos contemplados en la Ley 1523 del 2012 | PERSONAS CAPACITADAS | 300 | 701 | 523 | 100% | 0.02 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 300 | 701 | 523 |  |  | INVERSIÓN | 0 | RECURSOS PROPIOS | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | [7 empty] | SI | CONTRATAR LAS CAPACITACIONES EN PLANEA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A ENTIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS SOBRE LOS PROCESOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 1523 DEL 2012 | Contratación directa | 0 | 2024-01-30 | Se fortalecieron a comites barriales de emergencias (adjunto informe entregado mpor el área encargada) | Adjunto informe del área encargada | DESCONOCIEMIENTO DE LA LEY 1523 DEL 2012 Y DECRETO 2157 DEL 2017 | ASESORAR A LAS EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 1523/2012 y DECRETO 2157 DEL 2017
[10 empty] | Número de obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres tramitadas | Obras de infraestructura para mitigación tramitadas | 14 | Tramitar u oficiar ante infraestructura obras para mitigación y atención a desastres | X |  | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (4503022) | 10 | 2 | 17 | 1 | 0 | 50% | 100% | [7 empty] | Tramitar u oficiar ante Infraestructura obras para mitigación y atención a desastres de muros de contención en las zonas priorizadas por Sentencia Judicial y en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo | OBRAS DE MITIGACION O/Y ELEMENTOS PARA REDUCCIÓN | 2 | 1 | 0 | 50% | 0.62 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 1028736 |  |  |  |  | INVERSIÓN | 3393777264.1 | RECURSOS PROPIOS SGP | APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION 1.3.3.2.00-95-119 RB ICLD 1% FONDO DE RIESGO 1.3.3.8.03-95-070 RB SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 2390797608 | 1000000000 | 2290797608 |  |  |  |  | SI | Tramitar u oficiar ante Infraestructura obras para mitigación y atención a desastres de muros de contención en las zonas priorizadas por Sentencia Judicial y en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo | Selección abreviada menor cuantía | 0 - 4 | 2024-01-30 | Se expidieron CDP 30 y 31 de fecha 19 febrero 2024 y RP 449 y 450 de fecha 19 marzo 2024 cuyo beneficiario es Eurbe para limpieza mecanica y manual de los cauces pluviales | Se expidieron CDP 54, 55 y 56 de fecha 23 abril 2024 para OTROSÍ 1 AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO No. CD-SEGD-CONTINT-002-2024 | NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS DE VISITAS TECNICAS REALIZADAS POR LA OAGRD O DEPENDENCIAS PERTINENTES O INFORMACION INCOMPLETA , PLATAFORMA TECNOLOGICA CON FALLAS TECNICAS QUE IMPIDEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN A TIEMPO | ESTANDARIZACION DE DOCUMENTACION. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLATAFORMAS DIGITALES
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA REDUCCION DEL RIESGO | [11 empty] | 78% | 100% | [5 empty] | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS DEL PROGRAMA REDUCCION DEL RIESGO | [6 empty] | 83.5% | [9 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 4516177264.1 |  |  |  | 3513197608 | 1000000000 | 3153777608 | 63600000 | 149980000 | 415090000 | 9.191%
[9 empty] | MANEJO DE DESASTRES | Estrategia actualizada | Documento actualizado | 1 | 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito actualizada(Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.) | X |  | Documentos de planeación (4503023) | 1 | 0.04 | 0.96 | 0 | 0 | 0% | 96% |  |  | MANEJO DEL RIESGO | PROMOVER Y DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DEL RIESGO QUE BUSCA BRINDAR ASISTENCIA HUMANITARIA Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES O ANTROPICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 2020130010033 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA FRENTE A LOS DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Contratar el suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria | AYUDAS HUMANITARIAS | 4 | 0 | 1 | 25% | 0.05 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 1028736 | 4000 |  |  |  | INVERSIÓN | 602377657 | RECURSOS PROPIOS SGP DONACIONES | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION 1.3.1.1.06-086 - DONACIONES 1.3.3.2.00-95-119 RB ICLD 1% FONDO DE RIESGO |  | 584748761.57 |  | 386006483 |  | 1016337429.09 |  | SI | Contratar el suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria | Seléccion abreviada - acuerdo marco | 0 - 4 | 2024-01-30 | Se encuentra en tramite solicitud de CDP para su posterior contratación | Se expido CDP 45 de fecha 9 de abril y RP 652 del 15 de mayo 2024 cuyo beneficiario es Unión Temporal Alimentos Caribe A&A | NO TENER LA CANTIDAD DE AYUDAS PARA SUPLIR LA NECESIDADES Y PODER CUBRIR TODA LAS POBLACION AFECTADAS EN EL DEBIDO MOMENTO | DISPONER DE LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AYUDAS HUMANITARIAS ANTE CUALQUIER EVENTO O CALAMIDAD QUE SE PRESENTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
[10 empty] | Comités barriales de emergencias creados y dotados | Combas creados y dotados | 48 | 120 Comités barriales de emergencias creados y dotados |  | X | Servicio de asistencia técnica (4503003) | 120 | 10 | 120 | 0 | 2 | 20% | 100% | [7 empty] | Adquisición de indumentaria y dotación para COMBAS | DOTACIONES | 3 | 0 | 0 | 0% | 0.06 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 250 |  |  |  |  | INVERSIÓN | 657543371 | RECURSOS PROPIOS SGP | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | 650733200 | [6 empty] | SI | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉ DE EMERGENCIA BARRIAL (COMBAS), NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE EMERGENCIAS Y PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU LABOR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Mínima cuantía | 0 - 4 | 2024-01-30 | Se expidieron CDP 36 y 37 de fecha 8 marzo 2024 adquisición de elementos de dotación para el fortalecimiento y uso de los COMBAS, se encuentran en proceso contractual para suscripción de minuta | Se reprograma con el nuevo plan de desarrollo (proceso de armonización) | INEXISTENCIA DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER LLEVAR ACABO EL OBJETIVO PLANTEADO POR LA OAGRD EN CUANTO A LOS PRIMEROS RESPONDIENTES EN LAS COMUNIDADES | TENER DISPONIBILIDAD DE DOTACIONES PARA LOS COMBAS Y ASI LLEVAR ACABO EL RESULTADO ESPERADO
[10 empty] | Beneficios económicos a las familias afectadas en los distintos eventos reducidos | Beneficios económicos reducidos | 1800 | 1620 beneficios económicos otorgados a las familias afectadas de los distintos eventos manejados por la OAGRD reducidos |  | X | Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (4503028) | 1620 | 1620 | 979 | 911 | 918 | 100% | 100% | [7 empty] | Cancelación de subsidios de arriendos a damnificados de las diferentes olas invernales acaecidas en el distrito de Cartagena y eventos naturales o antrópicos | PAGO SUBSIDIOS | 1620 | 911 | 918 | 100% | 0.24 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 1620 | 911 | 918 |  |  | INVERSIÓN | 2700000000 | RECURSOS PROPIOS | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.3.3.2.00-95-119 RB ICLD 1% FONDO DE RIESGO | 2500000000 |  | 517100000 | 574650000 | 517100000 | 422370172.86 |  | NO |  |  |  |  | Se expido CDP 18 de fecha 30 enero 2024 para pago de subsidios de arriendos para alojamiento temporal de damnificados del caul se expidieron RP 383 del 8 marzo 2024 y RP 451 del 20 marzo 2024 (adjuntos) | Se expidieron RP adjuntos al informe entregado por el área encargada | LA POBLACION AFECTADAS NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE LOS DAMNIFICADOS PUEDAN OBTENER UNA VIVIENDA EN EL MOMENTO DEL EVENTO EL CUAL DEBEN DEJAR SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | OTORGAR O TENER PLANES DE SUBSIDIOS DE VIVIENDAS QUE PUEDEN SER DADOS A LOS DAMNIFICADOS AL SUFRIR PERDIDAS PARCIALES O TOTALES DE SUS BIENES
[10 empty] | Manual de respuesta ante riesgos tecnológicos elaborado | Manual elaborado | 0 | 1 manual de respuestas elaborado e implementado ante riesgos tecnológicos | X |  | Documentos normativos (4503024) | 1 | 0.04 | 0.96 | 0 | 0 | 0% | 96% | [7 empty] | Elaboración y Socialización del manual de respuestas ante riesgos tecnológicos | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 0% | 0.01 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 1028736 |  |  |  |  | INVERSIÓN | 50000000 | SGP | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION | [7 empty] | SI | Realización, Socialización e implementación del manual de respuestas ante riesgos tecnológicos | Minima cuantía | 4 | 2024-01-30 | Programada para el segundo trimestre del 2024 | Se reprograma con el nuevo plan de desarrollo (proceso de armonización) | NO SABER ACTUAR Y DAR RESPUESTA ANTE UN EVENTO TECNOLOGICO QUE SE PUEDSA PRESENTAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA . | DAR A CONOCER EL MANUAL E IMPLEMENTARLO Y SOCIALIZARLO ANTE LAS ENTIDADES QUE LE COMPETEN PARA PREPARSE Y ACTUAR ANTE UN POSIBLE EVENTO TECNOLOGICO
[10 empty] | Emergencia de riesgos asesoradas | Emergencias asesoradas | ND | 100% de las emergencias de riesgos reguladas |  | X | Servicio de atención a emergencias y desastres (4503004) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | Atención de las emergencias de riesgos en el distrito de Cartagena | EQUIPOS E IMPLEMENTOS | 2 | 0 | 0 | 0% | 0.53 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 1028736 |  |  |  |  | INVERSIÓN | 6129636563.24 | RECURSOS PROPIOS | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD 1.2.4.3.03-070 - SGP LIBRE INVERSION 1.3.3.1.00-95-009 RB RECURSOS PROVISIONADOS 1.3.3.1.00-95-001 RB ICLD 1.3.3.8.03-95-070 RB SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION 1.3.3.11.06-93-086-01 RB DONACIONES COVID 1.3.3.11.06-93-086-02 RB DONACIONES IOTA 1.3.3.2.00-95-119 RB ICLD 1% FONDO DE RIESGO 1.3.3.11.01-95-193 R.B. VENTA DE ACTIVOS 1.3.3.11.01-93-193 R.B. VENTA DE ACTIVOS | 30000000 | 1240000000 |  | 1267285970.09 |  |  |  | SI | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL APOYO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL DISTRITO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE RIESGOS | Minima cuantía | 0 | 2024-01-30 | Se encuentran en tramite CDP para adquisición de elementos para fortalecimiento de la OAGRD en atención a las emergencias. | Se reprograma con el nuevo plan de desarrollo (proceso de armonización) | AUSENCIA DE EQUIPOS CAPACITADOS PARA DAR RESPUESTA ANTE UN EVENTO DE RIESGO. | CAPACITAR Y DOTAR A GRUPOS DE PERSONAS DE CADA SECTOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA A LOS POSIBLES EVENTOS QUE SE PRESENTEN.
[31 empty] | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de Manejo de Desastres y demas actividades propias de la Gestión del Riesgo | CONTRATOS SUSCRITOS | 25 | 16 | 16 | 100% | 0.11 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 350 | 25 | 16 | 16 |  |  | INVERSIÓN | 1209050000 | RECURSOS PROPIOS | CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 1204050000 |  | 346320000 | 354300000 | 31820000 |  |  | SI | Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para desarrollar procesos de Manejo de Desastres y demas actividades propias de la Gestión del Riesgo | Contratación directa | 0 | 2024-01-30 | Se han suscritos 16 contratos de ordenes de prestaciones de servicios entre profesionales y de apoyo a la gestión (Adjunto relación archivo en excel)entregada por el área encargada | Se han suscritos 16 contratos de ordenes de prestaciones de servicios entre profesionales y de apoyo a la gestión (Adjunto relación archivo en excel)entregada por el área encargada | Celebración indebida de contratos | Los funcionarios de la OAGRD encargados del monte en las plataformas establecidas para la contratación de las OPS junto con el enlace de la dirección de talento humano supervisan cada vez que se inicia un proceso de contratación hasta su ejecución. Trimestralmente la OAGRD consolida toda la información correspondiente a los contratos suscritos y que estos cumplan con todos los requisitos previamente establecidos de tipo técnico, jurídico y financiero
[10 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MANEJO DE DESASTRE | [11 empty] | 44% | 98.4% | [5 empty] | AVANCE PROMEDIO DEL PROYECTO CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS DEL PROGRAMA MANEJO DEL DESASTRE | [6 empty] | 37.5% | [9 empty] | AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 11348607591.24 |  |  |  | 4384783200 | 1824748761.57 | 863420000 | 2582242453.09 | 548920000 | 1438707601.95 | 12.68%
[20 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO CORTE MAYO 2024 |  | 50.19% | 98.36% | [7 empty] | AVANCE PLAN DE ACCIÓN OAGRD A MAYO 31 DE 2024 |  |  |  |  | 60.5%
Note on O8: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AG8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AL8: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AW8: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on BI8: VER ANEXO 1
Note on BJ8: VER ANEXO 1

## ANEXO 1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco