## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [17 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [17 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [17 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [17 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA: |  | TRANSCARIBE S.A.
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE JUNIO A 31 DE AGOSTO DE 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Estaciones renovadas | Número | 0 | Renovar dieciocho (18) estaciones del sistema |  | Bien | 2408041 – Estaciones mejoradas | 18 | 18 | 7 |  | 0 | 0 | 0
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Patio Portal renovado | Número | 0 | Renovar un (1) Patio Portal |  | Bien | 2408040 – Portales mejorados | 1 | 0 | N/A |  | 1 | 0 | 0 | Bien
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Carril de solobus renovado | Número | 0 | Renovar un (1) carril de solobus |  | Bien | 2408006 - Vías urbanas mejoradas para la operación del servicio público de transporte organizado | 1 | 0 | N/A |  | 1 (6.200 m2) | 0 | 0 | Servicio
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Servicio de seguridad ciudadana implementado en el SITM | Número | 0 | Implementar un (1) servicio de seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Masivo |  | Servicio | 2408039 - Servicio de seguridad ciudadana en los sistemas de transporte público organizado | 1 | 1 | 0.985 |  | 1 | 1 | 1
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Paraderos renovados | Número | 0 | Renovar cuatrocientos ochenta y dos (482) paraderos |  | Bien | 240804102 – Paraderos y zonas de espera mejorados | 482 | 0 | N/A |  | 0 | 300 | 182
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Sistema de servicios conexos al sistema de recaudo, gestión de flota, información al usuario modernizado | Porcentaje | 0 | Modernizar un (1) sistema de recaudo, gestión de flota, información al usuario |  | Servicio | 2408052 - Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 1 | 0.15 | 0 |  | 0.2 | 0.3 | 0.35
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Estrategias implementadas para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema | Número | 20 | Implementar veinticinco (25) estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema |  | Servicio | 2408035 - Servicio de educación informal | 25 | 25 | 4 |  | 25 | 25 | 25
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Estrategia para la lucha contra el acoso en el Sistema Integrado de Transporte Masivo implementada | Número | 0 | Implementar una (1) estrategia para la lucha contra el acoso en el Sistema Integrado de Transporte Masivo |  | Bien | 2408035 - Servicio de educación informal | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Estudios técnicos para la evaluación de operación diseñados | Número | 0 | Diseñar tres (3) estudios técnicos para la evaluación de operación de flota eléctrica, transporte acuático, transporte por cable aéreo |  |  | 2408024 – Estudios de preinversión | 3 | 0 | N/A |  | 1 | 1 | 1
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Estudio para la implementación de la tarifa diferencial en el Sistema | Número | 0 | Elaborar estudio para la implementación de la tarifa diferencial en el Sistema |  | Bien | 2408017 – Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 0 | N/A |  | 1 | 0 | 0
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Pasajeros movilizados | Número | 94441122 | Movilizar ciento treinta y siete millones trescientos dos mil novecientos noventa y ocho (137.302.998) pasajeros en el cuatrienio |  | Servicio | 2408001 - Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) | 137302998 | 32819130 | 19865783 |  | 33803704 | 34817815 | 35862349
Note on M7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [25 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [25 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [25 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA : |  | TRANSCARIBE S.A.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [26 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | AVANCE Mes1 | AVANCE Mes2 | AVANCE Mes3 | AVANCE Mes4 | AVANCE Mes5 | AVANCE Mes6 | AVANCE Mes7 | AVANCE Mes8 | AVANCE Mes9 | AVANCE Mes10 | AVANCE Mes11 | AVANCE Mes12 | PROMEDIO | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DEL PLAN (VIGENCIA) | REPORTE EJECUTADO DE JUNIO 1 A AGOSTO 30 DE 2024 | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[23 empty] | Plan estratégico de tecnologías de la información - PETI | 28 | 51% | A AGOSTO SE HA AVANZADO EN UN 51% EN LAS ACTIVIDADES DEL PETI, DIVIDIDO ASÍ: -RESUELTAS: 4 -AVANCEN SUPERIOR O IGUAL AL 50%: 16 -AVANCE INFERIOR AL 50%: 3 -AVANCE 0%: 5 https://transcaribe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/actinformacion_transcaribe_gov_co/EYgatHZcde9JomRdU451yUcBxbol-JwD3TpevUfYhctRsQ?e=02SOWZ
[23 empty] | Plan Anual de Adquisiciones formulado y en ejecución | 303 adquisiciones $18.642.709.981 | 71% | PARA EL GLOBAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO Y AGOSTO, LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES EN TÉRMINOS DE VALOR ($13.203.475.918), EQUIVALENTES A UN PORCENTAJE DE 71% FRENTE A LO PROYECTADO PARA TODO EL AÑO. PARA MAYOR INFORMACIÓN SE COMPARTE LINK, DONDE ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PUBLICACIONES Y MODIFICACIONES REALIZADAS AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 2024: HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/APP/ANNUALPURCHASINGPLANEDITPUBLIC/VIEW?ID=434749 |  |  | ENTIDADES
[23 empty] | Plan Institucional de Archivo de la entidad PINAR formulado y en ejecución | 9 | 33% | A AGOSTO SE LLEVA EJECUTADO EL PINAR EN UN 33%. SE HAN EJECUTADO TOTALMENTE 3 ACTIVIDADES Y LAS OTRAS 6 SE ENCUENTRAN EN AVANCE PARCIAL. PARA UN TOTAL DE 9 ACTIVIDADES PROGRAMADAS" |  |  | SERVIDORES
[23 empty] | Plan Estratégico de Talento Humano formulado y en ejecución | 205 | 45% | EN EL PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2024 SE EJECUTARON 92 ACTIVIDADES DE 205 PROGRAMADAS, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 45%. |  |  | CIUDADANÍA
[23 empty] | Plan Institucional de Capacitación formulado y en ejecución | 26 | 19% | EN EL PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2024 SE EJECUTARON 5 ACTIVIDADES DE 26 PROGRAMADAS, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 19%. |  |  | INTERNO
[23 empty] | Plan de Incentivos Institucionales formulado y en ejecución | 48 | 35% | EN EL PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2024 SE EJECUTARON 17 ACTIVIDADES DE 48 PROGRAMADAS, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 35%.
[23 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo formulado y en ejecución | 131 | 52% | EN EL PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2024 SE HAN EJECUTADO 67 ACTIVIDADES DE 131 PROGRAMADAS, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 52%.
[23 empty] | Plan Anual Anticorrupción formulado y en ejecución | 1 | 60% | POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA SE REALIZÓ EL PRIMER MONITOREO CON CORTE A 30 DE ABRIL Y A SU VEZ LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZÓ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE Y PUBLICÓ EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD LA MATRIZ DEL PRIMER SEGUIMIENTO: https://transcaribe.gov.co/index.php/reportes-de-control-interno/ SE ADJUNTA EL PRIMER SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/enlacemipg_transcaribe_gov_co/Eg5rUAQmIVNGrS09HmyeM24B5yy7msPLDQRTnZDDLLLcwg?e=xLLSPl EL SEGUNDO MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA GUIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE FUNCIÓN PUBLICA VERSIÓN 6.

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [37 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [37 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [37 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [37 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA : |  | TRANSCARIBE S.A.
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [25 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [6 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | REPORTE PRODUCTO DE JUNIO A 31 DE AGOSTO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 2024 | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE JUNIO 1 A AGOSTO 30 DE 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024 | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | REPORTE (ENLACE DE SECOP) | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES DE JUNIO A AGOSTO 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS DE JUNIO A AGOSTO 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 31 DE 2024 | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA
Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Renovar dieciocho (18) estaciones del sistema | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - TRANSCARIBE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010175 | Mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena – Transcaribe para la prestación del servicio. | 1. Mejorar y adecuar la infraestructura del SITM Transcaribe | 2408041 – Estaciones mejoradas | 7 |  |  | 1.1.1. Obra civíl |  | Estaciones con Mantenimiento de cubiertas y listón | 18 | 7 |  | 2024-05-31 | 2024-10-31 | 153 | 1043926 | Todas | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras | Supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | Si | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO. | 4000000000 | Contratación directa. | Recursos propios | 2024-05-31 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6365749&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 308000000 | 4000000000 | 0 |  | 0 |  | 1.3.3.1.00-95-001 RB ICLD | 2.3.2408.0600.2024130010175 | https://transcaribe-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/enlacemipg_transcaribe_gov_co/EbYeoBEh0CxPi0PN619CSeYB6ZlFkVGqyFl3QguVhJSLxg?e=lUYSm4 | EQUIDAD DE LA MUJER
[12 empty] | 1.1.2. Infraestructura en obra blanca |  | Estaciones con Impermeabilización cubiertas, pintura, carpintería madera y carpintería metálica, mantenimiento general puertas metalicas, cielo raso, aseo y retiro material sobrante fuera de obra | 18 | 7 |  | 2024-05-31 | 2024-10-31 | 153 | 1043926 | Todas | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | Si | [6 empty] | 2000000000 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 1.1.3. Redes |  | Estaciones con Mantenimiento, desmonte, suministro e instalación de luminaria LED | 18 | 7 |  | 2024-05-31 | 2024-10-31 | 153 | 1043926 | Todas | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | Si | [6 empty] | 460000000 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 1.1.4. Dotación |  | Estaciones con Mantenimiento, suministro e instalación señalética y señalización horizontal de piso | 18 | 7 |  | 2024-05-31 | 2024-10-31 | 153 | 1043926 | Todas | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | Si | [6 empty] | 1232000000 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 1.1.5. Seguimiento |  | Informes Supervisión de los trabajos realizados | 3 | 1 |  | 2024-05-31 | 2024-10-31 | 153 | 1043926 | Todas | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. | Suspensión de las obras por retraso en los pagos | Realizar gestiones frente al distrito de Cartagena para la consecución oportuna de recursos que contribuyan al mejoramiento de los servicios ofrecidos de forma que se preste un servicio de calidad que genere seguridad y confianza a los usuarios. | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A
|  |  | Renovar cuatrocientos ochenta y dos (482) paraderos |  |  |  |  | 240804102 – Paraderos y zonas de espera mejorados | No programada |  |  | 1.2.1. Obra civil |  | Desmonte y reubicación señales verticales | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
[12 empty] | 1.2.2. Infraestructura en obra blanca |  | Carpintería metálica, aseo y retiro material sobrante fuera de obra | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
[12 empty] | 1.2.3. Dotación |  | Mantenimiento, suministro e instalación señal vertical y señalización horizontal de piso | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
[12 empty] | 1.2.4. Seguimiento |  | Supervisión de los trabajos realizados | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
|  |  | Renovar un (1) Patio Portal |  |  |  |  | 2408040 – Portales mejorados | No programada |  |  | 1.3.1. Obra civíl |  | Mantenimiento de cubiertas y listón | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
[12 empty] | 1.3.2. Infraestructura en obra blanca |  | Impermeabilización cubiertas, pintura, carpintería madera y carpintería metálica, cielo raso, aseo y retiro material sobrante fuera de obra | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
[12 empty] | 1.3.3. Redes |  | Mantenimiento, desmonte, suministro e instalación de luminaria LED | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
[12 empty] | 1.3.4. Dotación |  | Mantenimiento, suministro e instalación señalética y señalización horizontal de piso | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. | Aumento de costos de las obras por retrasos en la ejecución | Realizar comparaciones de lo programado vs. lo ejecutado de forma que se puedan establecer estrategias que garanticen que se ejecute efectivamente lo programado. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
[12 empty] | 1.3.5. Seguimiento |  | Supervisión de los trabajos realizados | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
|  |  | Renovar un (1) carril de solobus |  |  |  |  | 2408006 - Vías urbanas mejoradas para la operación del servicio público de transporte organizado | No programada |  |  | 1.4.1. Obra civil |  | Rehabilitación pavimento y juntas | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada | GRUPOS ÉTNICOS
[12 empty] | 1.4.2. Infraestructura en obra blanca |  | Poda vegetación | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
[12 empty] | 1.4.3. Dotación |  | Suministro e instalación separadores | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
[12 empty] | 1.4.4. Seguimiento |  | Supervisión de los trabajos realizados | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
|  |  | Movilizar ciento treinta y siete millones trescientos dos mil novecientos noventa y ocho (137.302.998) pasajeros en el cuatrienio | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – TRANSCARIBE S.A. CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010176 | Fortalecer el servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena – Transcaribe S.A. | 1. Implementar mejoras en el servicio (ajustes a la operación y tarifas diferenciales) que mejoren la experiencia del usuario | 2408001 - Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) | 19865783 |  |  | 1.1.1. Sostenibilidad del SITM - Fondo de estabilización Tarifaria FET |  | Diferencial tarifa técnica vs. tarifa usuario cubierto | 77672124485 | 46.72% |  | 2024-05-31 | 2024-12-31 | 214 | 1043926 | Todas | Dirección Administrativa y Financiera - Transcaribe S.A. | Repercusiones legales por incumplimiento de compromisos contractuales | Cumplimiento oportuno de las obligaciones para evitar atrasos en el desarrollo del proceso | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30504234492.26 | 53504234492.26 | 18001569385.26 |  | 18001569385.26 |  | 1.2.2.0.00-019 – ICDE – TRANSCARIBE 50% SOBRETASA GASOLINA 1.2.3.2.21-190 – 65% PERMISO DE ACCESO A ZONA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR 0833 1.2.3.2.22-191 – COBROS POR ESTACIONAMIENTO SOBRE LAS VÍAS PÚBLICAS 1.3.3.2.00-93-019 RB TRANSCARIBE 50% SOBRETASA GASOLINA 1.3.3.4.15-95-190 - RB 65% PERMISO DE ACCESO A ZONA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR DECRETO 0833 1.3.3.1.00-95-001 RB ICLD | 2.3.2408.0600.2024130010176 | Corresponde al diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa usuario proyectado para el año y efectivamente cubierto para el apoyo a los procesos de transcaribe ente gestor y transcaribe operador. Se mide de acuerdo a la ejecución presupuestal. Teniendo en cuenta que la proyección es anual, en el reporte se coloca lo recibido con motivo de FET durante toda la vigencia, es decir el porcentaje del FET efectivamente cubierto. | CAMBIO CLIMÁTICO
[12 empty] | 1.1.2. Vehículos disponibles para operación |  | 100% de Vehiculos operantes | 100% | 86% |  | 2024-05-31 | 2024-12-31 | 214 | 1043926 | Todas | Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | La disponibilidad de flota ha ido en aumento debido a que se han realizado procesos de recuperación de la flota en mal estado con mantenimientos correctivos y preventivos, que hasta la fecha nos han dado resultados positivos. Se sigue trabajando para llegar a la recuperación de la totalidad de la flota y seguir prestando un buen servicio a la comunidad. Durante el período reportado el comportamiento del indicador ha sido: Junio: 79% Julio: 83% Agosto: 86%
[12 empty] | 1.1.3. Control operativo en vía |  | Regularidad del servicio | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
[12 empty] | 1.1.4. Movilización de pasajeros |  | Mejoras operacionales, acuerdos conciliatorios resultando en cumplimiento de proyección pasajeros movilizados | 32819130 | 19865783 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1043926 | Todas | Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23000000000 |  | 23000000000 |  | 23000000000 |  | 1.2.1.0.00-001 – ICLD |  | De acuerdo a los datos suministrados por Sonda, contratista de recaudo, la demanda total del sistema para la vigencia 2024 a corte del 31 de agosto de 2024 es de 19.865.783 viajes.
|  |  | Elaborar estudio para la implementación de la tarifa diferencial en el Sistema |  |  |  |  | 2408017 – Documentos de lineamientos técnicos | No programada |  |  | 1.2.1. Documento con la descripción de los procesos, métodos y herramientas |  | Documento previo | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección Administrativa y Financiera - Transcaribe S.A. Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada | CONSTRUCCIÓN DE PAZ
[12 empty] | 1.2.2. Documento con los resultados de las validaciones |  | Documento final validado | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección Administrativa y Financiera - Transcaribe S.A. Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. | Retrasos en la prestación del servicio que genera descontento y sentimiento de desatención por parte de los usuarios | Realizar gestiones frente al distrito de Cartagena para la consecución oportuna de recursos que contribuyan al mejoramiento de los servicios ofrecidos de forma que se preste un servicio de calidad que genere seguridad y confianza a los usuarios | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
|  |  | Implementar un (1) servicio de seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Masivo |  |  |  | 2. Desarrollar estrategias en estaciones y con los usuarios que fortalezcan la seguridad en estaciones y la apropiación del manual del usuario y cultura ciudadana. | 2408039 - Servicio de seguridad ciudadana en los sistemas de transporte público organizado | 0.985 |  |  | 2.1.1. Validar esquema de operación |  | Implementación del esquema en vigencia anterior | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada | DESPLAZADOS
[12 empty] | 2.2.2. Implementar puestos de vigilancia |  | 28 puestos de 24 horas los 7 días a la semana | 100% | 98.5% |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1043926 | Todas | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | https://transcaribe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/enlacemipg_transcaribe_gov_co/EW_F7E3sRUJMjCwD84x_c5YBXKRpp6qSM3ONhiO9OWK5LA?e=aKuToa
[12 empty] | 2.2.3. Seguimiento y supervisión estrategia |  | Supervisión contrato | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | https://transcaribe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/enlacemipg_transcaribe_gov_co/EW_F7E3sRUJMjCwD84x_c5YBXKRpp6qSM3ONhiO9OWK5LA?e=aKuToa
|  |  | Implementar veinticinco (25) estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema |  |  |  |  | 2408035 - Servicio de educación informal | 4 |  |  | 2.2.1. Planear las campañas |  | Diseño conceptual campañas | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Secretaría General - Trancaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada | VÍCTIMAS
[12 empty] | 2.2.2. Diseñar piezas comunicativas |  | Prototipo piezas comunicativas | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 |  | Secretaría General - Trancaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
[12 empty] | 2.2.3. Divulgar piezas comunicativas |  | Divulgación estrategias en redes y estaciones | 25 | 4 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1043926 | Todas | Secretaría General - Trancaribe S.A. |  |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Se colocan tres (4) porque son las lineas estrategicas que más peso tienen en comparación con lo demás realizado en el trimestre. Estas Son: Ella se mueve Segura , Manual del usuario, Tu sistema Avanza y Transcaribe Te informa. https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/atoro_transcaribe_gov_co/EsxHou93u0RAhoJcoGufalYBnP761cAaFUfLcyfuCxMmwQ?e=kM0UsH
[12 empty] | 2.2.4. Realizar tomas y brigadas comunicativas |  | Tomas en estaciones por estrategia | 25 | 3 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1043926 | Todas | Secretaría General - Trancaribe S.A. |  |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Las Tomas a las que se hacen para las estrategias de Ella se mueve segura, Manual del usuario (pedagogia) y para Transcaribe Te Informa (por divulgacion de noveddaes de la operacion). Para Transcaribe Avanza no hay toma pues es seguimiento a obra de infraestructura en Estaciones. https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/atoro_transcaribe_gov_co/ErbuPNF8QzhDtzSsGZegMJQB-SjHM30NfG_6IkKhAK_0TA?e=KGuHks
|  |  | Implementar una (1) estrategia para la lucha contra el acoso en el Sistema Integrado de Transporte Masivo | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2.5. Seguimiento y monitoreo |  | Evaluación Impacto estrategias | 25 | 4 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1043926 | Todas | Secretaría General - Trancaribe S.A. | Prestación irregular del servicio | Realizar comparaciones de lo programado vs. lo ejecutado de forma que se puedan establecer estrategias que garanticen que se ejecute efectivamente lo programado | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |  |  | https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/atoro_transcaribe_gov_co/EtS76wzccmtChKvB-LjW8PcBDiJGS2O3VYgObwlzytXIsw?e=x4vY6e
|  |  | Modernizar un (1) sistema de recaudo, gestión de flota, información al usuario |  |  |  | 3. Modernizar los servicios conexos al sistema de recaudo, gestión de flota e información al usuario mediante la adquisición de equipos y soluciones tecnológicas | 2408052 - Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 0 |  |  | 3.1.1. Validar esquema de operación |  | Necesidades identificadas | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
[12 empty] | 3.1.2. Adquisición de equipos y componentes tecnológicos |  | Equipos y componentes técnológicos adquiridos y actualización sistemas tecnológicos | 0.15 | 0 |  | 2024-05-31 | 2024-12-31 | 214 | 1043926 | Todas | Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |  |  |  | Si bien el avance reportado es 0, es importante mencionar que desde diciembre 08 de 2023 se suscribió contrato TC-SO-001-2023, con el contratista SONDA, quién implementó los sistemas de recaudo, gestión de flota e información al usuario. Con este, se puso en operación el sistema de recargas y validaciones en todas las estaciones y buses operativos. El sistema de gestión y control de flota se implementó en el primer tercio del 2024, junto con la integración y parametrización de los dispositivos computadora de a bordo y validador de recaudo. El nuevo sistema de recaudo basado en cuenta (ABT) ha permitido poner en servicio una red externa de +400 puntos de recarga distribuida en todos los barrios de la ciudad e incluyendo municipios aledaños (e.g. Turbaco, San Estanislao, otros). Al mismo tiempo, TRANSCARIBE ROL OPERADOR continua proyectando la expansión de nuevas alternativas de recarga y para tal fin, durante el último trimestre se viene adelantando los procesos de negociación contractual y los procesos de integración técnica con Supergiros (+2.000 puntos adicionales), Daviplata (Recargas desde la App) y Bancolombia Ahorro A La Mano (Recargas desde la App). Sobre los servicios adicionales, que son aquellos que no contempla el contrato mencionado, se han adelantado mesas de trabajo con algunas empresas que quieren proveer algunos de esos servicios adicionales, por tanto se reporta avance de 0.
[12 empty] | 3.1.3. Capacitar a personal operativo |  | Personal capacitado y con conocimiento de los nuevos equipos y sistemas | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
[12 empty] | 3.1.4. Seguimiento y supervisión |  | Evaluación impacto nuevos equipos y sistemas | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
|  |  | Diseñar tres (3) estudios técnicos para la evaluación de operación de flota eléctrica, transporte acuático, transporte por cable aéreo | Por definir de acuerdo a nueva metodología de proyectos | Por definir de acuerdo a nueva metodología de proyectos | Por definir de acuerdo a nueva metodología de proyectos | Por definir de acuerdo a nueva metodología de proyectos | 2408024 – Estudios de preinversión | No programada |  |  | Por definir de acuerdo a nueva metodología de proyectos | GRUPOS ÉTNICOS | Por definir de acuerdo a nueva metodología de proyectos | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada | 1043926 | No programada | Todas las áreas - Transcaribe S.A. |  |  | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada |  | No programada | No programada | No programada |  |  |  | No programada
|  |  |  | FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS – TRANSCARIBE S.A. –TG+ | 2020130010075 | Fortalecer operacionalmente el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena de Indias mediante la adopción de estrategias conjuntas con el distrito de Cartagena | Implementar las rutas de faltantes del sistema que garanticen la oferta de servicios con cobertura en el 100% de la ciudad y propicien el avance de las etapas faltantes en la implementación del sistema. | 240800100 - Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles | 19865783 |  |  | 2.1.1. Disponibilidad de flota |  | Mantenimiento Flota TC Operador | 99 | 70 |  | 2024-03-20 | 2024-12-31 | 286 | 1043926 | Todas | Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25000000000 | 25000000000 | 24999960345 |  | 24999960345 |  | 1.3.3.1.00-95-001 RB ICLD | 2.3.2408.0600.2020130010075 | Este proyecto de inversión fue formulado en relación al Plan de Desarrollo 2020-2023 "Salvemos a Cartagena". Previo a la armonización presupuestal con el nuevo Plan de Desarrollo 2024-2027 "Cartagena Ciudad de Derechos" se solicitaron recursos por valor de $25.000.000.000 para el mantenimiento de los vehículos correspondientes a Transcaribe Operador ligados a la actividad "2.1.1. Disponibilidad de Flota" del proyecto, para lo que se expedió CDP y RP previo a dicha al proceso de armonización por lo que se reportará hasta 31 de diciembre de la presente vigencia.
Formulas:
No programada = DAYS([No programada],[No programada])
Note on O8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AD8: VER ANEXO 1
Note on AE8: VER ANEXO 1
Note on AI27: VER ANEXO 1
Note on AN27: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco