## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [21 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [21 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [21 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [21 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA:
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024 | ACUMULADO META PRODUCTO AL AÑO 2024 | ACUMULADO AL CUATRIENIO | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027
8. Trabajo decente y crecimiento economico 10. Reducción de las desigualdades | Promover programas de fomento empresarial para estimular la creación y el crecimiento de las pequeñas empresas en cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 801 de 2022, en el cual se plantea la necesidad de brindar un acompañamiento integral que tenga como resultado la formalización de los vendedores de la Economía Popular, para reducir la tasa de desempleo. | DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO | COMPONENTE IMPULSOR DEL AVANCE: ECONOMÍA POPULAR | Fortalecer con capacidades técnicas y financieras a 2.876 emprendimientos y Mi Pymes | Fomento Empresarial Y Desarrollo Sostenible | 03.04.04 | Número de vendedores formalizados con emprendimiento y creación de pequeña empresa | Número | 3.419 vendedores formalizados a corte 2023 Fuente: Secretaría de Hacienda, 2023 | Formalizar seiscientos (600) vendedores con emprendimiento y creación de pequeña empresa | 50% | Servicio | Unidades productivas vinculadas | 600 | NP | NA |  | NA | 0 | NA | 0% | 200 | 200 | 200
[7 empty] | Mobiliario urbano para el emprendimiento económico diseñado | Número | N.D. | Diseñar seis (6) mobiliarios urbanos para el emprendimiento económico | 50% | Bien |  | 6 | NP | NA |  | NA | 0 | NA | 0% | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Avance Programa Fomento Empresarial y Desarrollo Sostenible | [14 empty] | NA | 0%
11. Ciudades y comunidades sostenibles | Implemetar un rediseño institucional e innovación administrativa del Sistema de Mercados del Distrito de Cartagena de Indias a partir de procesos alineados al contexto organizacional, que atienda a los cambios que se presentan en los diferentes entornos ambientakes, sociales, politicos, económicos y tecnológicos. |  | COMPONENTE IMPULSOR DE AVANCE: SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO | Implementar el 100% del proceso de traslado del Mercado de Bazurto | Desarrollo Del Nuevo Sistema De Mercados Del Distrito | 03.07.01 | Número de Ocupantes del Espacio Público (O.E.P.) que fueron reubicados en zonas al interior del mercado formalizados (tramo 5A Transcaribe y otros) | Número | 0 Fuente: Gerencia de Espacio Público y Movilidad, 2023 | Formalizar a ciento setenta y seis (176) O.E.P. reubicados al interior del mercado | 50% | Servicio | Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados | 176 | NP | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 60 | 60 | 56
[7 empty] | Número de Ocupantes del Espacio Público (O.E.P.) de zonas no intervenidas en el mercado de Bazurto pendientes por formalizar en mercados sectoriales | Número | 50 O.E.P. reubicados en plaza de mercado de Santa Rita Fuente: Gerencia de Espacio Público y Movilidad, 2023 | Formalizar a seiscientos cuarenta y siete (647) O.E.P. de zonas no intervenidas en el mercado de Bazurto pendientes por formalizar en mercados sectoriales | 50% | Servicio |  | 647 | NP | NA |  | NA | NA | NA | 0% | 220 | 220 | 207
[5 empty] | Avance Programa Desarrollo del Nuevo Sistema de Mercados del Distrito | [14 empty] | NA | 0%
11. Ciudades y comunidades sostenibles | Procurar el buen uso del espacio público en todo el distrito de Cartagena, a través de operativos de seguimiento, monitoreo y control en los espacios públicos afectados por los ocupantes indebidos, con el fin de recuperar, adecuar y generar los espacios públicos de manera permanente | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | COMPONENTE IMPULSOR DEL AVANCE: ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y ESPACIO PÚBLICO | Incrementar a 7,91 los metros cuadrados de espacio publico efectivo por habitante | RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 04.07.01 | Metros de espacios públicos recuperados y mantenidos | Metros cuadrados | 145.000 metros Cuadrados recuperados en el cuatrienio 2020- 2023 Fuente: Gerencia de Espacio Público y Movilidad, 2023 | Recuperar y mantener ciento ochenta y cinco mil (185.000) metros cuadrados de espacios públicos | 40% | Servicio | Espacio publico adecuado | 185000 | 30000 | 64352.25 |  | 64352.25 | 64352.25 | 40% | 13.91% | 60000 | 60000 | 35000
[7 empty] | Metros cuadrados de espacio público aprovechados económicamente | Metros cuadrados | 22.000 mts cuadrados de espacio público para El aprovechamiento económico Fuente: Gerencia deEspacio Público y Movilidad, 2023 | Habilitar once mil (11.000) metros cuadrados de espacio público nuevos para el aprovechamiento económico | 40% | Servicio |  | 11000 | 2000 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.002% | 0.0003636% | 3000 | 3000 | 3000
[7 empty] | Número de querellas presentadas para la recuperación del espacio público en Cartagena | Número | N.D Fuente: Gerencia de Espacio Público y Movilidad, 2023 | Presentar doscientas (200) querellas para la recuperación del espacio público en Cartagena | 20% | Servicio | Espacio publico construido | 200 | 20 | 23 |  | 23 | 23 | 20% | 2.3% | 60 | 60 | 60
[5 empty] | Avance Programa Recuperación y Transformación del Espacio Público | [14 empty] | 60% | 16.21%
14. Vida submarima 15. Vida ecosistemas terrestres | Procurar el buen uso del espacio público en todo el distrito de Cartagena, a través de operativos de seguimiento, monitoreo y control en los espacios públicos afectados por los ocupantes indebidos, con el fin de recuperar, adecuar y generar los espacios públicos de manera permanente |  | COMPONENTE IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA AMIGABLE CON EL AMBIENTE | Incremnetar en 4% el porcentaje de crecimiento de espacios publicos intervenidos para la sana convivencia y proteccion de los animales domesticos | GENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS REVITALIZADOS Y ADAPTADOS PARA TODOS | 04.04.05 | Metros lineales de senderos peatonales diseñados | Número | ND | Diseñar diez mil (10.000) metros lineales de senderos peatonales | 50% | Bien | Estudios o diseños realizados | 10000 | 1000 | 0.10 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 3000 | 3000 | 3000
[7 empty] | Megaproyectos de parques con criterios de adaptación al cambio climático diseñados y construidos | Numero | ND | Diseñar y construir seis (6) megaproyectos de parques con criterios de adaptación al cambio climático | 50% | Bien | Parques construidos | 6 | 1 | 0.10 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 2 | 1
[5 empty] | Avance Programa GENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS REVITALIZADOS Y ADAPTADOS PARA TODOS | [14 empty] | 0% | 0%
11. Ciudades y comunidades sostenibles | Procurar el buen uso del espacio público en todo el distrito de Cartagena, a través de operativos de seguimiento, monitoreo y control en los espacios públicos afectados por los ocupantes indebidos, con el fin de recuperar, adecuar y generar los espacios públicos de manera permanente |  | COMPONENTE IMPULSOR DEL AVANCE: CARTAGENA ADAPTADA AL CLIMA Y RESILIENTES A LOS DESASTRES | Incrementar al 100% el porcentaje de avance del proyecto de contruccion de protecccion costera | ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO AL CAMBIO CLIMÁTICO | 12.4.6 | Plan Integral de Parques y Zonas Verdes formulado e implementado | Número | ND | Formular e implementar un (1) Plan INTEGRAL DE PARQUES Y ZONAS VERDES | 70% | Bien | Documentos de planeación | 1 | 1 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18 | 12.6% | 12.6% | 0.25 | 0.25 | 0.25
[7 empty] | Kilómetros de Orillas mejorados para uso recreativo en caños, lagos y lagunas | Metros cuadrados | ND | Mejorar cinco (5) kilómetros de orillas para uso recreativo en caños, lagos y lagunas | 30% | Bien | Zonas verdes adecuadas | 5 | 2 | 0.034481 |  | 0.034481 | 0.034481 | 0.5172% | 0.2069% | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Avance Programa Adaptatación del Espacio Público Al Cambio Climatico | [14 empty] | 13.12% | 12.81%
11. Ciudades y comunidades sostenibles | Procurar el buen uso del espacio público en todo el distrito de Cartagena, a través de operativos de seguimiento, monitoreo y control en los espacios públicos afectados por los ocupantes indebidos, con el fin de recuperar, adecuar y generar los espacios públicos de manera permanente |  | COMPONENTE IMPULSOR DEL AVANCE: CIUDAD HISTÓRICA Y PATRIMONIAL | Incrementar al 100% el porcentaje de vias diseñadas e implementadas para la peatonalizacion del Centro Historico | SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS | 04.05.01 | Plan Espacial de Movilidad y Peatonalización del Centro Histórico Formulado e Implementado | Número | ND | Formular e implementar un (1) un Plan Especial de Movilidad y Peatonalización del Centro Histórico | 13% | Servicio | Documentos de planeación | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.25 | 0.25 | 0.25
[7 empty] | Plazas, Parques y Plazoletas del Centro Histórico mejoradas | Metros cuadrados | ND | Mejorar quince (15) plazas, Parques y Plazoletas del Centro Histórico | 16% | Servicio | Plazas mejoradas | 15 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 4 | 4
[7 empty] | Estudio de Capacidad de Carga del Espacio Público Patrimonial elaborado | Número | ND | Elaborar un (1) Estudio de Capacidad de Carga del Espacio Público Patrimonial | 6% | Servicio | Estudios de pre inversión e inversión | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.25 | 0.25 | 0.25
[7 empty] | Cartilla del Espacio Público Patrimonial elaborada | Número | ND | Elaborar una (1) Cartilla del Espacio Público Patrimonial | 6% | Servicio |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.25 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | Avance Programa Sostenibilidad del Espacio Público del Centro Histórico de Cartagena de Indias | [14 empty] | 0% | 0%
11. Ciudades y comunidades sostenibles | Procurar el buen uso del espacio público en todo el distrito de Cartagena, a través de operativos de seguimiento, monitoreo y control en los espacios públicos afectados por los ocupantes indebidos, con el fin de recuperar, adecuar y generar los espacios públicos de manera permanente |  |  | Rehabilitar cuatrocientos (400) metros cuadrados de Espacio Público en el Centro Historico y su area de influencia. | CONEXIÓN ENTRE EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, MATERIAL E INMATERIAL | 04.05.03 | Espacios públicos rehabilitados que comunican el Centro Histórico y Castillo de San Felipe | Metros cuadrados | 0 Fuente: Escuela Taller, 2023 | Rehabilitar cuatro (4) espacios públicos que comunican el Centro Histórico y Castillo de San Felipe | 50% | Bien | Espacio publico adecuado | 4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 1
[7 empty] | Enlaces peatonales de cordón amurallado construidos | Metros cuadrados |  | Construir dos (2) enlaces peatonales de cordón amurallado | 50% | Bien | Espacio publico construido | 2 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.5 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | Avance Programa Conexión entre el Castillo de San Felipe de Barajas y su área de influencia para la Recuperación del Patrimonio Arqueolígico, Material e Inmaterial | [14 empty] | 0% | 0%
11. Ciudades y comunidades sostenibles | Procurar el buen uso del espacio público en todo el distrito de Cartagena, a través de operativos de seguimiento, monitoreo y control en los espacios públicos afectados por los ocupantes indebidos, con el fin de recuperar, adecuar y generar los espacios públicos de manera permanente |  | COMPONENTE IMPULSOR DE AVANCE: INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA TODOS | Implementar en un 100% el sistema de Zona de Estacionamieto regulado (ZER) | MOVILIDAD ORDENADA, SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 04.01.01 | Kilómetros de ciclorutas diseñadas y demarcadas | Número | 23 kilómetros de ciclorutas Fuente: Gerencia de Espacio Público y Movilidad / Dic 2023 | Diseñar y demarcar veinte (20 km) de ciclorrutas | 50% | Servicio | Espacio publico adecuado | 20 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 5 | 5
[7 empty] | Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) diseñadas y demarcadas | Metros cuadrados |  | Diseñar y demarcar veinte (20) Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) | 50% | Servicio | Espacio publico construido | 20 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Avance Programa Movilidad Ordenada, Sostenible y Amigable con el Medio Ambiente | [14 empty] | 0% | 0%
11. Ciudades y comunidades sostenibles | Procurar el buen uso del espacio público en todo el distrito de Cartagena, a través de operativos de seguimiento, monitoreo y control en los espacios públicos afectados por los ocupantes indebidos, con el fin de recuperar, adecuar y generar los espacios públicos de manera permanente |  | COMPONENTE IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA ORDENADA ALREDEDOR DEL AGUA | Proteger el 100% de las áreas de rondas hídricas | RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO Y LITORAL DE CARTAGENA | 04.03.04 | Kilómetros recuperados de bordes de costa de cuerpos de agua | Número | 0 Fuente: Gerencia de Espacio Público y Movilidad, 2023 | Recuperar diez (10) kilómetros de bordes de costa de cuerpos de agua | 100% | Bien | Espacio publico adecuado | 10 | NP | NA |  | 0 | 0 | NA | 0% | 4 | 4 | 2
[5 empty] | Avance Programa Recuperación y Estabilización del Sistema Hídrico y Litoral de Cartagena | [14 empty] | NA | 0%
[5 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO PARTE ESTRATÉGICA - GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD SEPTIEMBRE 15 DE 2024 | [14 empty] | 12.19% | 4.837%
9 programas en total
3 no se evaluaron
1 superior en 60%
4 en 0%
1 en 13%
promedio 12,19%
Note on M7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [22 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [22 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [22 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA : |  | GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [23 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | AVANCE Mes1 | AVANCE Mes2 | AVANCE Mes3 | AVANCE Mes4 | AVANCE Mes5 | AVANCE Mes6 | AVANCE Mes7 | AVANCE Mes8 | AVANCE Mes9 | AVANCE Mes10 | AVANCE Mes11 | AVANCE Mes12 | PROMEDIO | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
Incrementar a 7,91 los metros cuadrados de espacio publico efectivo por habitante | N/A | N/A | MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO | DEFENSA Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | Procurar por la defensa, protección y recuperación del espacio público en el distrito de Cartagena, asegurando la conservación de los elementos que lo conforman y resguardando la integridad de los usuarios. | Metros cuadrados de Espacio Publico recuperados y mantenidos | 185.000 metros cuadrados | TRIMESTRAL | EFICACIA | 2494 | [12 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite.
[6 empty] | Metros de Espacio Publico habilitados para el aprovechamiento economico | 11.000 metros cuadrados | TRIMESTRAL | EFICACIA | 0 | [12 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | ENTIDADES
[6 empty] | Numero de querellas presentadas para la recuperacion del Espacio Publico | 200 querrellas | TRIMESTRAL | EFECTIVIDAD | 5 | [12 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | SERVIDORES
Incremnetar en 4% el porcentaje de crecimiento de espacios publicos intervenidos para la sana convivencia y proteccion de los animales domesticos | N/A | N/A | MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO | GENERACION, SOSTENIBILIDAD, REGULACION Y REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO | Procurar por el buen uso del espacio público en el distrito de Cartagena, desde la regulación, generación, sostenibilidad y mantenimiento de los mismos, teniendo en cuenta los actores que lo conforman. | Metros lineales de senderos peatonales diseñados. | 10.000 metros lineales | TRIMESTRAL | EFICACIA | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | CIUDADANÍA
[6 empty] | Megaproyectos de parques con criterios de adaptacion al cambio climatico diseñados y construidos | 6 megaproyectos | TRIMESTRAL | EFICACIA | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | INTERNO
Incrementar al 100% el porcentaje de avance del proyecto de contruccion de protecccion costera | N/A | N/A | MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO | GENERACION, SOSTENIBILIDAD, REGULACION Y REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO | Procurar por el buen uso del espacio público en el distrito de Cartagena, desde la regulación, generación, sostenibilidad y mantenimiento de los mismos, teniendo en cuenta los actores que lo conforman. | Plan integral de parques y zonas verdes formulado e implementado | 1 plan integral | TRIMESTRAL | EFECTIVIDAD | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite.
[6 empty] | Kilometros de orillas mejoradas para el uso recreativo de caños, lagos y lagunas | 5 kilometros de orillas | TRIMESTRAL | EFICACIA | 0.18992 | [12 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite.
Incrementar al 100% el porcentaje de vias diseñadas e implementadas para la peatonalizacion del Centro Historico | N/A | N/A | MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO | GENERACION, SOSTENIBILIDAD, REGULACION Y REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO | Procurar por el buen uso del espacio público en el distrito de Cartagena, desde la regulación, generación, sostenibilidad y mantenimiento de los mismos, teniendo en cuenta los actores que lo conforman. | Plan especial de movilidad y peatonalizacion del Centro Historico formulado e implementado | 1 plan especia de movilidad | TRIMESTRAL | EFECTIVIDAD | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite.
[6 empty] | Plazas, parques y plazoletas del Centro Historico mejoradas | 15 plazas mejoras | TRIMESTRAL | EFICACIA | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite.
[6 empty] | Estudio de capacidad de carga del Espacio Publico patrimonial | 1 estudio | TRIMESTRAL | EFICACIA | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite.
[6 empty] | Cartilla de Espacio Publico patrimonial elaborado. | 1 cartilla | TRIMESTRAL | EFICACIA | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite.
Rehabilitar cuatrocientos (400) metros cuadrados de Espacio Público en el Centro Historico y su area de influencia. | N/A | N/A | MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO | GENERACION, SOSTENIBILIDAD, REGULACION Y REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO | Procurar por el buen uso del espacio público en el distrito de Cartagena, desde la regulación, generación, sostenibilidad y mantenimiento de los mismos, teniendo en cuenta los actores que lo conforman. | Espacios Publicos rehabilitados de comunique el Centro Historico y Castillo de San Felipe | 4 espacios rehabilitados | TRIMESTRAL | EFICACIA | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite.
[6 empty] | Enlaces peatonales de cordon amurallado construidos | 2 enlaces peatonales | TRIMESTRAL | EFICACIA | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite.
Implementar en un 100% el sistema de Zona de Estacionamieto regulado (ZER) | N/A | N/A | MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO | GENERACION, SOSTENIBILIDAD, REGULACION Y REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO | Procurar por el buen uso del espacio público en el distrito de Cartagena, desde la regulación, generación, sostenibilidad y mantenimiento de los mismos, teniendo en cuenta los actores que lo conforman. | Kilometros de ciclorutas y demarcadas | 20 kilometros de ciclorutas | TRIMESTRAL | EFICACIA | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite.
[6 empty] | Zonas de Estacionamiento reguladas, diseñadas y demarcadas | 20 zonas de estacionamiento | TRIMESTRAL | EFECTIVIDAD | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite.

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [39 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [39 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [39 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [39 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA :
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [27 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [6 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | REPORTE PRODUCTO DE JUNIO A 31 DE AGOSTO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 2024 | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE DE 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE AGOSTO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024 | AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS AGOSTO 2024 | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | REPORTE (ENLACE DE SECOP) | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES DE JUNIO A AGOSTO 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS DE JUNIO A AGOSTO 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 31 DE 2024 | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS | AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS
Fortalecer con capacidades técnicas y financieras a 2.876 emprendimientos y Mi Pymes | Fomento Empresarial Y Desarrollo Sostenible | 03.04.04 | NP | NP | NP | NP | NP | Personas caracterizadas para la inclusión productiva | NA |  | NP | NP | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | NP | NP | NA |  |  | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | TANNIS ROCIO PUELLO MIRANDA | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | NP | NP | NP | NP | Recursos propios | NP |  | NP | NP | NA |  | NA |  | NP | NP | NA | NA | NA
|  |  | NP | NP | NP | NP | NP | Unidades productivas vinculadas | NA |  |  |  |  | NP | NP | NA |  |  | 0
|  |  |  | Avance Proyecto Fomento Empresarial Y Desarrollo Sostenible | [14 empty] | NA | [23 empty] | NA | NA | NA
Implementar el 100% del proceso de traslado del Mercado de Bazurto | Desarrollo Del Nuevo Sistema De Mercados Del Distrito | 03.07.01 | NP | NP | NP | NP | NP | Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados | NA |  | NP | NP | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | NP | NP | NA |  |  | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | TANNIS ROCIO PUELLO MIRANDA | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | NP | NP | NP | NP |  | NP |  | NP | NP | NA |  | NA |  | NP | NP | NA | NA | NA
|  |  | NP | NP | NP | NP | NP | Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados | NA |  |  |  |  | NP | NP | NA |  |  | 0
|  |  |  | Avance Proyecto Desarrollo Del Nuevo Sistema De Mercados Del Distrito | [14 empty] | NA | [23 empty] | NA | NA | NA
Incrementar a 7,91 los metros cuadrados de espacio publico efectivo por habitante | RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 04.07.01 | 30000 | Recuperación y Transformación del Espacio Público en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010194 | Recuperar y fortalecer el espacio público destinado al uso común en la ciudad de Cartagena de Indias. | Incrementar los controles para la defensa y protección de los M2 de espacio público en la ciudad de Cartagena | Espacio publico adecuado | 64352.25 |  | 50% | 1. Presentar querellas para la recuperación del espacio público en Cartagena | EQUIDAD DE LA MUJER | Querellas atendidas y resueltas | 50 | 25 |  |  | 50% | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 150 | 1065570 | SE ABRIRAN LOS POLIGONOS A LAS TRES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA, PARA LA DEBIDA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y SU APROVECHAMIENTO ECONOMICO | TANNIS ROCIO PUELLO MIRANDA | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | SI | Prestación de servicios profesionales, técnico, tecnólogo y de apoyo a la gestión para realizar actividades del proyecto de inversión Recuperación y Transformación del Espacio Público en el Distrito de Cartagena de Indias | 423000000 | Contratación directa. | Recursos propios | 2024-08-01 | 2. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6631801 | 2025000000 | 423000000 | 1108000000 |  | 0 |  | 1,3,3,4,16-95-080 RB OCUPACION DE VIAS ESPACIO PUBLICO 1,3,3,4,16-95-147 RB RF AMOBLAMIENTO URBANO 1,2,1,0,00-001 - ICLD 1,2,3,2,22-100 - Aprovechamiento Economico del Espacio Publico 1,2,3,2,22-080 - OCUPACION DE VIAS 1,3,2,3,11-147 - RF AMOBLAMIENTO URBANO 1,3,3,4,16-93-080 RB OCUPACION DE VIAS ESPACIO PUBLICO 1,3,3,4,16-93-100 RB APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PUBLICO 1,3,3,4,16-95-008 RB AMOBLAMIENTO URBANO 1,3,3,4,16-93-147 RB RF AMOBLAMIENTO URBANO 1,3,3,1,00-95-001 RB ICLD 1,2,3,2,22-008 - AMOBLAMIENTO URBANO | 2.3.4002.1400.2024130010194 | 8183308298.24 | 612700000 | 7.487% | EQUIDAD DE LA MUJER
[12 empty] | 2. Realizar operativos para mantener y defender metros cuadrados de espacios públicos |  | Operativos realizados | 50 | 283 |  |  | 100% | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 150 | [7 empty] | 2874000000 |  |  |  | 1. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6627438 |  | 2874000000
|  |  | 20 |  |  |  | Revitalizar metros cuadrados de espacio publico para su aprovechamiento económico. | Espacio publico construido | 0.10 |  | 50% | 3. Diagnosticar el estado de los espacios públicos en la ciudad de Cartagena para su acondicionamiento y aprovechamiento |  | Documento Diagnostico | 1 | 0.20 |  |  | 0% | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 150 | [7 empty] | 2522954723.24 | Contratación directa. |  | 2024-09-20 |  |  | 2522954723.24 | [9 empty] | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
|  |  | 2000 | [8 empty] | 4. Efectuar campañas de sensibilización y capacitación para la recuperación y aprovechamiento del espacio público en el Distrito de Cartagena de Indias |  | Campañass realizadas | 2 | 3 |  |  | 0% | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 150 | [6 empty] | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SUS ACCESORIOS | 281600000 | Contratación directa. |  | 2024-09-20 |  |  | 281600000 | [9 empty] | GRUPOS ÉTNICOS
|  |  |  | Avance Proyecto Recuperación y Transformación del Espacio Público en el Distrito de Cartagena de Indias | [14 empty] | 37.5% | [23 empty] | 8183308298.24 | 612700000 | 7.487%
Incremnetar en 4% el porcentaje de crecimiento de espacios publicos intervenidos para la sana convivencia y proteccion de los animales domesticos | GENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS REVITALIZADOS Y ADAPTADOS PARA TODOS | 04.04.05 | 1000 | Diseño y Generación de Espacios Públicos Revitalizados y Adaptados para Todos en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010190 | Promover la creación, adaptación y renaturalización de espacios accesibles para todos, con enfoque hacia la cultura y creatividad, fortaleciendo el arbolado urbano de manera sostenible | Diseñar senderos peatonales | Estudios de pre inversión e inversión | 0 |  | 50% | 1. Diagnosticar las zonas a intervenir para la realización de senderos peatonales identificando sus atractivos | CAMBIO CLIMÁTICO | Estudios de pre inversión e inversión de senderos peatonales | 1 | 0.1 |  |  | 10% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | 40336 | UCG 1 | TANNIS ROCIO PUELLO MIRANDA | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | SI | Prestación de servicios profesionales, técnico, tecnólogo y de apoyo a la gestión para realizar actividades del proyecto de inversión "Diseño y Generación de Espacios Públicos Revitalizados y Adaptados para Todos en el Distrito de Cartagena de Indias" | 400000000 | Contratación directa. | Recursos propios | 2024-08-01 |  | 250000000 | 400000000 | 51600000 |  | 0 |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4002.1400.2024130010190 | 3410000000 | 657400000 | 19.28%
[12 empty] | 2. Establecer el tipo recorrido del sendero peatonal y las zonas que lo conformaran para su diseño. |  | Senderos peatonales establecidos | 1 | 0.1 |  |  | 10% | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 120 | [7 empty] | 400000000 | Contratación directa. |  | 2024-08-01 |  |  | 400000000 | [9 empty] | CAMBIO CLIMÁTICO
|  |  | 1 |  |  |  | Generar y transformar espacios públicos sostenibles, culturales e incluyentes de calidad en parques con criterios de adaptación al cambio climático | Parques construidos | 0 |  | 50% | 3. Elaborar los estudios y diseños para la generación de espacio público sostenible, cultural, incluyente y de calidad, mediante la creación de distritos creativos |  | estudios de diseños elaborados y entregados | 1 | 0.1 |  |  | 10% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [6 empty] | Elaborar los estudios y diseños para la generación de espacio público sostenible, cultural, incluyente y de calidad, mediante la creación de distritos creativos | 1700000000 | Licitación pública |  | 2024-08-01 |  |  | 1700000000 |  |  |  |  | 1,2,3,2,22-008 - AMOBLAMIENTO URBANO
[12 empty] | 4. Construir megaproyectos de parques o espacios para la creación y cultura con criterios de adaptación al cambio climático |  | megaproyectos diseñados y construidos | 1 | 0.1 |  |  | 10% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 120 | [7 empty] | 162000000 | Licitación pública |  | 2024-09-20 |  |  | 162000000 | [9 empty] | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
|  |  |  | Avance Proyecto Diseño y Generación de Espacios Públicos Revitalizados y Adaptados para Todos en el Distrito de Cartagena de Indias | [14 empty] | 10% | [23 empty] | 3410000000 | 657400000 | 19.28%
Incrementar al 100% el porcentaje de avance del proyecto de contruccion de protecccion costera | ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO AL CAMBIO CLIMÁTICO | 12.4.6 | 0.25 | Adecuación del Espacio Público al Cambio Climático en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010201 | Adaptar los espacios públicos al cambio climático para mejorar la calidad de vida urbana y promover la sostenibilidad ambiental. | Formular e implementar un Plan Integral de Parques y Zonas Verdes. | Documentos de planeación | 0.18992 |  | 50% | 1. Analizar situacion actual y futura | CAMBIO CLIMÁTICO | Situación actual analizada | 1 | 0.18 |  |  | 18% | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 120 | 129483 | UCG 4 UCG 5 | TANNIS ROCIO PUELLO MIRANDA | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | SI | Prestación de servicios profesionales, técnico, tecnólogo y de apoyo a la gestión para realizar actividades del proyecto de inversión "Adecuación del Espacio Público al Cambio Climático en el Distrito de Cartagena de Indias" | 1 | Contratación directa. | Recursos propios | 2024-09-20 |  | 615000000 | 1 | 1671704543 |  | 132418492.15 |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4002.1400.2024130010201 | 3750000000 | 339841962.85 | 9.062% | CONSTRUCCIÓN DE PAZ
[12 empty] | 2. Elaboracion de documento estrategico |  | Documento estrategico | 1 | 0.18 |  |  | 18% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [7 empty] | 1 | Contratación directa. |  | 2024-09-20 |  |  | 1
[12 empty] | 3. Publicar documento |  | Documento publicado | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 90 | [7 empty] | 1 | Contratación directa. |  | 2024-09-20 |  |  | 1
|  |  | 3 |  |  |  | Mejorar la infraestructura para uso el recreativo en las orillas de caños, lagos y lagunas | Zonas verdes adecuadas | 34481 |  | 50% | 4. Diagnóstico y articulación del estado de parques y zonas verdes en las orillas de cuerpos de agua en el distrito de Cartagena |  | Diagnóstico y articulación del estado de parques y zonas verdes realizados y entregados | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [7 empty] | 834600000 | Contratación directa. |  | 2024-09-20 |  |  | 834600000
[12 empty] | 5. Jornadas intégrales de reparación, mantenimiento y dotación de orillas para uso recreativo en caños, lagos y lagunas. |  | Jornadas intégrales de reparación, mantenimiento y dotación de orillas intervenidos | 2 | 1 |  |  | 50% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [6 empty] | ADECUACION DE ZONAS VERDES PARQUES, PLAZAS Y PLAZOLETAS PARA LA CIUDAD DE CARTAGENA | 2400000000 | Contratación directa. |  | 2024-09-20 | 1. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6282681 2. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6277880 3. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6275882 |  | 2400000000
[12 empty] | 6. Buscar y establecer acuerdos con organizaciones para la sostenibilidad y protección de parques y zonas verdes |  | Convenios realizados y ejecutados | 54 | 52 |  |  | 96.3% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 120 | [7 empty] | 449399997 | Contratación directa. |  | 2024-09-20 |  |  | 449399997 | [9 empty] | DESPLAZADOS
|  |  |  | Avance Proyecto Adecuación del Espacio Público al Cambio Climático en el Distrito de Cartagena de Indias | [14 empty] | 30.38% | [23 empty] | 3750000000 | 339841962.85 | 9.062%
Incrementar al 100% el porcentaje de vias diseñadas e implementadas para la peatonalizacion del Centro Historico | SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS | 04.05.01 | 2 | Fortalecimiento y Sostenibilidad del Espacio Público del Centro Histórico en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010189 | Fomentar un entorno urbano sostenible y participativo, promoviendo la conservación, el uso equitativo y la apropiación responsable de plazas, parques, plazoletas, zonas verdes en el Centro Histórico Patrimonial | Mejorar e intervenir Plazas, Parques y Plazoletas del Centro Histórico en la ciudad de Cartagena de Indias | Plazas mejoradas | 0 |  | 25% | 1. Diagnosticar el estado actual de las plazas, parques y plazoletas del centro historico de la ciudad | CAMBIO CLIMÁTICO | Diagnóstico de las plazas, parques y plazoletas del centro historico de la ciudad | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 120 | 40336 | UCG 1 | TANNIS ROCIO PUELLO MIRANDA | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | SI | Prestación de servicios profesionales, técnico, tecnólogo y de apoyo a la gestión para realizar actividades del proyecto de inversión "Fortalecimiento y Sostenibilidad del Espacio Público del Centro Histórico en el Distrito de Cartagena de Indias" | 120000000 | Contratación directa. | Recursos propios | 2024-10-01 |  | 1710000000 | 120000000 | 0 |  |  |  | 1,3,3,4,16-95-080 RB OCUPACION DE VIAS ESPACIO PUBLICO | 2.3.4002.1400.2024130010189 | 3834379027.57 | 287600000 | 7.501% | VÍCTIMAS
[12 empty] | 2. Determinar el cuadro de necesidades, materiales, equipamiento y recurso humano para la intervención de los espacios |  | Espacios públicos Rehabilitados e intervenidos | 2 | 0 |  |  | 0% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [7 empty] | 80000000 | Contratación directa. |  | 2024-10-01 |  |  | 80000000
[12 empty] | 3. Ejecutar las obras necesarias determinadas en el estudio técnico para la recuperación y sostenimiento de los espacios del centro historico |  | Espacios públicos del centro historico recuperados | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [6 empty] | REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ESPECIALIZADAS EN PLAZAS PRIORIZADAS DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 1576118709.96 | Contratación directa. |  | 2024-10-01 |  |  | 1576118709.96
|  |  | 0.25 |  |  |  | Diseñar un Estudio de Capacidad de Carga del Espacio Público Patrimonial en la ciudad de Cartagena de Indias | Estudios de pre inversión e inversión | 0 |  | 25% | 4. Caracterizar el espacio público del centro historico de la ciudad |  | Espacio público del centro historico caracterizado | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [6 empty] | ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PARQUE FLANAGAN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 160000000 | Selección abreviada menor cuantía |  | 2024-10-01 |  |  | 160000000 |  |  |  |  | 1,3,3,4,16-95-100 RB APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PUBLICO
[12 empty] | 5. Desarrollar los estudios pertinente a la determinación de la capacidad de carga del espacio publico del centro historico de la ciudad |  | Capacidad de carga del espacio publico del centro historico diseñado | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [6 empty] | ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL RELOJ FLORAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 260000000 | Selección abreviada menor cuantía |  | 2024-10-01 |  |  | 260000000
[12 empty] | 6. Inventariar los espacios públicos patrimoniales del centro historico alineados a su capacidad de carga |  | Inventario del espacios públicos patrimoniales del centro historico realizado | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [6 empty] | ESTUDIOS Y REDISEÑOS DE LOS PROYECTOS PARQUE LINEAL JUAN ANGOLA Y PARQUE LINEAL CRA 53 CON CALLE 30 ENTRE AVENIDA PEDRO DE HEREDIA Y AVENIDA VENAO FLOREZ EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 200000000 | Selección abreviada menor cuantía |  | 2024-10-01 |  |  | 200000000
|  |  | 0.25 |  |  |  | Formular e implementar un plan especial de movilidad y peatonalización en el centro historico | Documentos de planeación | 0 |  | 25% | 7. Determinar las necesidades de movilidad y peatonalización actual y futura del centro historico de la ciudad |  | Diagnóstico de la peatonalización actual y futura del centro historico de la ciudad | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 120 | [6 empty] | CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN, ORNATO Y EMBELLECIMIENTO PAISAJÍSTICO DE ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE APOLO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 80000000 | Selección abreviada menor cuantía |  | 2024-10-01 |  |  | 80000000 |  |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD
[12 empty] | 8. Definir la política en términos de movilidad, la estrategias y objetivos para la construcción del plan de movilidad y peatonalización |  | Estrategias y objetivos definidos para el plan de movilidad y peatonalización | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [6 empty] | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS FIJOS PARA GARANTIZAR LA LIBRE MOVILIDAD PEATONAL EN LA PLAZA SANTO DOMINGO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 200000000 | Selección abreviada menor cuantía |  | 2024-10-01 |  |  | 200000000
[8 empty] | Documentos de planeación |  |  | 25% | 9. Entregar e Implementar el plan especial de movilidad |  | Plan especial de movilidad diseñado e implementado | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 120 | [6 empty] | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONSTRUCCIÓN Y /O REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA Y DOTACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES PRIORIZADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 850660317.61 | Selección abreviada menor cuantía |  | 2024-10-01 |  |  | 850660317.61
|  |  |  | Avance Proyecto Fortalecimiento y Sostenibilidad del Espacio Público del Centro Histórico en el Distrito de Cartagena de Indias | [14 empty] | 0% | [23 empty] | 3834379027.57 | 287600000 | 7.501%
Rehabilitar cuatrocientos (400) metros cuadrados de Espacio Público en el Centro Historico y su area de influencia. | CONEXIÓN ENTRE EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, MATERIAL E INMATERIAL | 04.05.03 | 1 | Fortalecimiento de la Conexión entre el Castillo de San Felipe de Barajas y su Área de influencia en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010211 | CONSTRUIR Y RECUPERAR LOS ESPACIOS PUBLICOS QUE CONECTAN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIAS, FORTALECIENDO EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO MATERIAL E INMATERIAL | Rehabilitar cuatro (4) espacios públicos que comunican el Centro Histórico y Castillo de San Felipe | Espacio publico adecuado | 0 |  | 50% | 1. Diseño de intervención para la rehabilitación de los espacios públicos | EQUIDAD DE LA MUJER | Diseño de intervención rehabilitados y entregdos | 1 | 0.1 |  |  | 10% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | 40336 | UCG 1 | TANNIS ROCIO PUELLO MIRANDA | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | SI | Prestación de servicios profesionales, técnico, tecnólogo y de apoyo a la gestión para realizar actividades del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la Conexión entre el Castillo de San Felipe de Barajas y su Área de influencia en el Distrito de Cartagena de Indias" | 42099000 | Contratación directa. | Recursos propios | 2024-10-01 |  | 998840146 | 42099000 | 0 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4002.1400.2024130010211 | 84599413 | 0 | 0%
[12 empty] | 2. Contratación del equipo humano pertinente para las actividades |  | Contratación ejecuatada | 1 | 0.1 |  |  | 10% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [7 empty] | 250000 | Contratación directa. |  | 2024-10-01 |  |  | 250000000
|  |  | 0.5 |  |  |  | Construir dos (2) enlaces peatonales de cordón amurallado | Espacio publico construido | 0 |  | 50% | 3. Diseño de la intervención en la construcción de enlaces peatonales amurallados y RRHH |  | Diseño peatonal construido | 1 | 0.1 |  |  | 10% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [7 empty] | 42250000 | Contratación directa. |  | 2024-10-01 |  |  | 42250000
[12 empty] | 4. Contratación del recurso humano pertinente para la ejecución de las necesidades de la actividad |  | Contratación del recurso humano realizada | 1 | 0.1 |  |  | 10% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [7 empty] | 413 | Contratación directa. |  | 2024-10-01 |  |  | 413
|  |  |  | Avance Proyecto Fortalecimiento de la Conexión entre el Castillo de San Felipe de Barajas y su Área de influencia en el Distrito de Cartagena de Indias | [14 empty] | 10% | [23 empty] | 84599413 | 0 | 0%
Implementar en un 100% el sistema de Zona de Estacionamieto regulado (ZER) | MOVILIDAD ORDENADA, SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | 04.01.01 | 5 | Diseño de la Movilidad Ordenada, Sostenible y Amigable con el Medio Ambiente en el Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010202 | Organizar la movilidad de la ciudad, con un enfoque innovador y sostenible para mejorar el tráfico vehicular y garantizar el desplazamiento seguro de las personas | Impulsar el diseño y demarcación de kilómetros de ciclorutas en el espacio público para la ciudad de Cartagena de Indias. | Espacio publico adecuado | 0 |  | 50% | 1. Demarcar kilómetros de ciclorrutas en el Distrito de Cartagena de Indias | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | kilómetros de ciclorrutas demarcados | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | 129483 | UCG 4 UCG 5 | TANNIS ROCIO PUELLO MIRANDA | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | SI | Prestación de servicios profesionales, técnico, tecnólogo y de apoyo a la gestión para realizar actividades del proyecto de inversión "Diseño de la Movilidad Ordenada, Sostenible y Amigable con el Medio Ambiente en el Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias" | 1250000000 | Contratación directa. | Recursos propios | 2024-09-20 |  | 15000000000 | 1250000000 | 0 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4002.1400.2024130010202 | 11090000000 | 0 | 0%
[12 empty] | 2. Diagnóstico tramo piloto de ciclorutas para la ciudad de Cartagena. |  | Diagnóstico de ciclorutas realizado | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [6 empty] | ALQUILER DE VEHICULOS (trasnsporte de pasajeros por carretera) PARA CUMPLIR CON LA MISIONALIDAD DE LA GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO | 1250000000 | Contratación directa. |  | 2024-09-20 |  |  | 1250000000
|  |  | 5 |  |  |  | Impulsar el diseño y demarcación de las zonas de estacionamiento (ZER) para la ciudad de Cartagena de Indias | Espacio publico construido | 0 |  | 50% | 3. Demarcar Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) en el Distrito de Cartagena de Indias |  | Zonas de Estacionamiento Regulado demarcado | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [6 empty] | CONVENIO DE ASOCIACIÓN (CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN Y FORMALIZACIÓN PARA LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS INFORMALES EN ESPACIO PÚBLICO, JORNADAS PEDAGOGICAS Y FESTIVALES ) | 1250000000 | Licitación pública |  | 2024-10-01 |  |  | 1250000000
[12 empty] | 4. Diagnóstico de la Ciclo-Infraestructura y factores de diseño |  | Diagnóstico de la Ciclo-Infraestructura diseñado | 1 | 0 |  |  | 0% | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 90 | [6 empty] | Adquisición de la indumentaria idónea para el cumplimiento de las funciones misionales de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad | 1250000000 | Licitación pública |  | 2024-10-01 |  |  | 1250000000
|  |  |  | Avance Proyecto Diseño de la Movilidad Ordenada, Sostenible y Amigable con el Medio Ambiente en el Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias | [14 empty] | 0% | [23 empty] | 11090000000 | 0 | 0%
Proteger el 100% de las áreas de rondas hídricas | RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO Y LITORAL DE CARTAGENA | 04.03.04 | NP | NP | NP | NP | NP | Espacio publico adecuado | NA |  | 100% | NP | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | NP | NP | NA |  |  | NA | NP | NP | NP | NP | NP | TANNIS ROCIO PUELLO MIRANDA | No cumplimiento de manera efectiva con las fechas propuestas dentro del cronograma de actividades de los proyectos, generando retrasos en el cumplimiento de los objetivos | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de Orfeo al profesional de contabilidad, en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve al supervisor. El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámite. | NP | NP | NP | NP | Recursos propios | NP |  | NP | NP | NA |  | NA |  | NP | NP | NA | NA | NA
|  |  |  | Avance Proyecto RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO Y LITORAL DE CARTAGENA | [14 empty] | NA | [23 empty] | NA | NA | NA
|  |  |  | AVANCE PROYECTOS DE LA GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD A SEPTIEMBRE DE 2024 | [14 empty] | 14.65% | [20 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA GERENCIA DE ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD |  |  | 30352286738.81 | 1897541962.85 | 6.252%
Note on O8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AF8: VER ANEXO 1
Note on AG8: VER ANEXO 1
Note on P33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: cual es la unidad de medida

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco