## PAEI 2025
|  |  | CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (PAEI) 2025 | [61 empty] | Código:
Versión:
Fecha:
Título de las Actividades |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Auditorías Ordinarias |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3
1 | 1.1 | Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte | P | Enero 5: 25; Febrero 2: 2; Mayo 4: 23 | Profesional Designado
E
S
2 | 1.2 | Localidad 2 De la Virgen y Turística | P | Enero 5: 25; Febrero 2: 2; Mayo 4: 23 | Profesional Designado
E
S
3 | 1.3 | Localidad 3 Industrial y de la Bahía | P | Enero 5: 25; Febrero 2: 2; Mayo 4: 23 | Profesional Designado
E
S
4 | 1.4 | Secretaría de Turismo | P | Enero 5: 25; Febrero 2: 2; Mayo 4: 23 | Profesional Designado
E
S
5 | 1.5 | Gestión en Infraestructura. - Proceso - Gestión de proyectos de obras públicas | P | Abril 4: 21; Abril 5: 28; Agosto 3: 15 | Profesional Designado
E
S
6 | 1.6 | Gestión Documental. - Proceso - Gestión de procesos archivísticos. - Proceso - Planeación de la gestión documental. | P | Julio 2: 9; Julio 3: 16; Octubre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
7 | 1.7 | Planeación lnstitucional y Direccionamiento Estratégico. - Proceso - Gestión territorial y gestión de sus instrumentos. | P | Julio 2: 9; Julio 3: 16; Octubre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
8 | 1.8 | Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT. - Proceso - Gestión operativa, control de tránsito y transporte. | P | Julio 2: 9; Julio 3: 16; Octubre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2. Auditorías Especiales |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3
9 | 2.1 | Proceso de seguridad y privacidad de la información (Verificar el cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI. | P | Abril 4: 21; Abril 5: 28; Agosto 3: 15 | Profesional Designado
E
S
10 | 2.2 | Proceso comunicación organizacional, (Procedimiento gestión de la comunicación interna) | P | Abril 4: 21; Abril 5: 28; Agosto 3: 15 | Profesional Designado
E
S
11 | 2.3 | Proceso servicio al ciudadano (Gestión PQRSF) | P | Julio 2: 9; Julio 3: 16; Octubre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3. Informes de Ley |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3
12 | 3.1 | Medición estado de avance del modelo estándar de control interno - MECI, en el marco de MIPG a través de FURAG. | P | Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Marzo 1: 3; Marzo 2: 10; Marzo 3: 17; Marzo 4: 25; Marzo 5: 31; Abril 1: 1; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 21; Abril 5: 28; Mayo 1: 2; Mayo 2: 5; Mayo 3: 12; Mayo 4: 19; Mayo 5: 26 | Profesional Designado
E
S
13 | 3.2 | Programa de Transparencia y Ética Pública. | P | Enero 1: 2; Enero 2: 7; Enero 3: 16; Enero 5: 31; Abril 1: 1; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 21; Abril 5: 28; Mayo 1: 2; Mayo 2: 6; Mayo 3: 14; Agosto 1: 1; Agosto 2: 4; Agosto 3: 11; Agosto 4: 19; Agosto 5: 26; Septiembre 1: 1; Septiembre 2: 12; Diciembre 1: 1; Diciembre 2: 9; Diciembre 3: 16; Diciembre 4: 23; Diciembre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
14 | 3.3 | Austeridad del gasto | P |  |  | 13 | 20 | 31 |  |  | 10 | 17 | 28 |  | 10 | 17 | 25 | 31 |  | 8 | 14 | 21 | 30 |  |  | 12 | 19 | 30 |  | 6 | 9 | 16 | 27 |  | 11 | 14 | 21 | 31 |  | 8 | 11 | 19 | 29 |  | 10 | 15 | 22 | 30 |  | 10 | 14 | 20 | 31 |  | 5 | 11 | 18 | 28 |  | 9 | 15 | 22 | 30 | Profesional Designado
E
S
15 | 3.4 | Seguimiento al sistema de la información y gestión del empleo público- SIGEP II | P |  | 8 | 13 | 27 | 31 |  | 7 | 10 | 17 | 28 |  | 6 | 10 | 17 | 31 |  | 7 | 14 | 21 | 30 |  | 7 | 12 | 19 | 30 |  | 6 | 9 | 16 | 27 |  | 7 | 14 | 21 | 31 |  |  | 12 | 19 | 29 | 5 | 8 | 15 | 22 | 30 |  | 6 | 14 | 20 | 30 |  | 4 | 11 | 18 | 28 | 1 | 9 | 16 | 23 | 30 | Profesional Designado
E
S
16 | 3.5 | Evaluación de la gestión institucional por dependencias | P | Enero 1: 2; Enero 2: 7; Enero 3: 13; Enero 4: 27; Enero 5: 31 | Profesional Designado
E
S
17 | 3.6 | Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno- Parametrizado. | P | Enero 1: 2; Enero 2: 15; Enero 3: 17; Julio 1: 1; Julio 2: 7; Julio 3: 14 | Profesional Designado
E
S
18 | 3.7 | Control interno contable | P | Enero 5: 27; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
19 | 3.8 | Informe de derechos de autor - software | P | Febrero 3: 12; Febrero 4: 17; Febrero 5: 24; Marzo 1: 1; Marzo 2: 3; Marzo 3: 10; Marzo 4: 17 | Profesional Designado
E
S
20 | 3.9 | Informe semestral peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. | P | Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 14; Abril 1: 1; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 25; Abril 5: 30; Julio 1: 1; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 31; Octubre 1: 1; Octubre 2: 7; Octubre 3: 14; Octubre 4: 20; Octubre 5: 31; Diciembre 1: 1; Diciembre 2: 9; Diciembre 3: 16; Diciembre 4: 23; Diciembre 5: 30 | Profesional Designado
E
S
21 | 3.10 | Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad pendiente de pago (deudores morosos) | P | Junio 3: 11; Junio 4: 17; Junio 5: 25; Diciembre 2: 11; Diciembre 3: 17; Diciembre 4: 24 | Profesional Designado
E
S
22 | 3.11 | Informe de cumplimiento al plan de mejoramiento archivístico | P | Enero 1: 2; Enero 2: 7; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 30; Marzo 4: 17; Marzo 5: 31; Abril 1: 1; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 25; Junio 4: 24; Junio 5: 30; Julio 1: 1; Julio 2: 10; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 29; Septiembre 4: 22; Septiembre 5: 30; Octubre 1: 1; Octubre 2: 7; Octubre 3: 14; Octubre 4: 20; Octubre 5: 29; Diciembre 3: 15; Diciembre 4: 22; Diciembre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
23 | 3.12 | Informe de seguimiento a las obligaciones concernientes a las acciones de repetición. | P | Enero 3: 17; Enero 4: 20; Enero 5: 27; Febrero 1: 1; Febrero 2: 6; Julio 3: 17; Julio 4: 21; Julio 5: 31; Agosto 1: 1; Agosto 2: 6 | Profesional Designado
E
S
24 | 3.13 | Seguimiento de la información fiscal y financiera suministrada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias en la categoría formulario único territorial- FUT | P | Febrero 4: 21; Febrero 5: 27; Mayo 1: 2; Mayo 2: 8; Agosto 1: 1; Agosto 2: 8; Noviembre 2: 9; Noviembre 3: 10 | Profesional Designado
E
S
25 | 3.14 | Seguimiento de la información fiscal y financiera suministrada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias en la categoría formulario único territorial - CUIPO-SGR | P | Febrero 5: 27; Mayo 1: 2; Mayo 2: 8; Agosto 1: 1; Agosto 2: 8; Noviembre 2: 9; Noviembre 3: 10 | Profesional Designado
E
S
26 | 3.15 | Informe al Concejo Distrital | P | Febrero 3: 14; Febrero 4: 17; Febrero 5: 24; Marzo 1: 1; Marzo 2: 7; Mayo 3: 16; Mayo 4: 19; Mayo 5: 26; Junio 1: 6; Septiembre 3: 15; Septiembre 4: 22; Septiembre 5: 29; Octubre 1: 3 | Profesional Designado
E
S
27 | 3.16 | Sistema de alertas de control interno-SACI | P | [60 empty] | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4. Informes a Cargo del Representante Legal |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3
28 | 4.1 | Delitos contra la administración pública. | P | Enero 1: 2; Enero 2: 9; Enero 3: 16; Julio 1: 1; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Diciembre 5: 29 | Profesional Designado
E
S
29 | 4.2 | Informe rendición contratación "SIA OBSERVA" | P | 2 | 9 |  |  | 27 | 1 | 3 | 10 |  | 24 | 3 | 7 |  | 25 | 31 | 1 | 7 |  | 24 | 28 | 2 | 8 |  |  | 26 | 3 | 9 |  |  | 24 | 1 | 7 |  | 24 | 28 | 1 | 8 |  | 22 | 25 | 5 |  |  | 25 | 29 | 1 | 7 |  |  | 27 | 1 | 4 | 10 |  | 24 | 5 |  |  | 24 | 29 | Profesional Designado
E
S
30 | 4.3 | Rendición informe de regalías. | P | 2 | 10 | 16 |  |  |  | 3 | 10 | 14 |  | 3 | 10 | 14 |  |  | 1 | 8 | 14 |  |  | 2 | 9 | 15 |  |  | 3 | 10 | 16 |  |  | 1 | 8 | 14 |  |  | 1 | 4 | 11-15 |  |  | 5 | 8-12 |  |  |  | 1 | 8 | 15 |  |  |  | 4 | 11 | 18 |  | 1 | 9 | 15 |  | 29 | Profesional Designado
E
S
31 | 4.4 | Informe registro nacional de obras civil inconclusas. | P | 2 | 10 | 16 |  |  |  | 3 | 10 | 14 |  | 3 | 10 | 14 |  |  | 1 | 8 | 14 |  |  | 2 | 9 | 15 |  |  | 3 | 10 | 16 |  |  | 1 | 8 | 14 |  |  | 1 | 4 | 11-15 |  |  | 5 | 8-12 |  |  |  | 1 | 8 | 15 |  |  |  | 4 | 11 | 18 |  | 1 | 9 | 15 |  | 29 | Profesional Designado
E
S
32 | 4.5 | Informes de seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría Distrital. | P | Enero 1: 2; Enero 2: 7; Enero 3: 16; Marzo 3: 10; Marzo 4: 17; Marzo 5: 31; Abril 1: 1; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Junio 2: 9; Junio 3: 16; Junio 4: 24; Junio 5: 30; Julio 1: 1; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Septiembre 2: 8; Septiembre 3: 15; Septiembre 4: 22; Septiembre 5: 30; Octubre 1: 1; Octubre 2: 7; Octubre 3: 15; Diciembre 2: 9; Diciembre 3: 15; Diciembre 4: 22; Diciembre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
33 | 4.6 | Rendición de cuenta a la Contraloría Distrital | P | Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 20 | Profesional Designado
E
S
34 | 4.7 | Informe Sistema General de Participación - SGP | P | Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Marzo 1: 1; Marzo 2: 7; Marzo 3: 14 | Profesional Designado
E
S
35 | 4.8 | Informes de seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría General (SIRECI) | P | Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 29; Julio 2: 10; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 28 | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5. Actividades de Asesoría y Acompañamiento |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3
36 | 5.1 | Agéndate con el control | P | Enero 1: 2; Enero 2: 7; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 6; Febrero 3: 13; Febrero 4: 20; Febrero 5: 27; Marzo 2: 3; Julio 1: 1; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 28; Agosto 1: 1; Agosto 2: 4; Agosto 3: 12; Agosto 4: 19; Agosto 5: 26; Septiembre 1: 2 | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6. Atención a Entes Externos de Control |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3
37 | 6.1 | Depende del cronograma de vigilancia de la contraloría y los requerimientos de otros órganos externos de control | P | [60 empty] | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7. Desarrollo de Otros Roles de las Oficinas de Control Interno |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3
38 | 7.1 | Asistencia Comité Distrital de Auditoría - (Depende de las convocatorias) | P | Enero 4: 24; Enero 5: 30; Febrero 4: 21; Febrero 5: 27; Marzo 4: 21; Marzo 5: 27; Abril 3: 16; Abril 4: 24; Mayo 4: 23; Mayo 5: 29; Junio 3: 20; Junio 4: 26; Julio 4: 25; Julio 5: 31; Agosto 4: 22; Agosto 5: 28; Septiembre 3: 19; Septiembre 4: 25; Octubre 4: 24; Octubre 5: 30; Noviembre 4: 21; Noviembre 5: 27; Diciembre 3: 19; Diciembre 4: 26 | Profesional Designado
E
S
39 | 7.2 | Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - (Depende de las convocatorias) | P | Abril 2: 10; Abril 3: 15; Julio 2: 10; Julio 3: 15; Octubre 2: 10; Octubre 3: 15 | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
8. Seguimiento a Planes de Mejoramiento OACI |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3
40 | 8.1 | Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Atención y Servicios al Ciudadano | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 31 | Profesional Designado
E
S
41 | 8.2 | Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
42 | 8.3 | Auditoria ordinaria infraestructura / obras publicas / valorización | P | Diciembre 2: 9; Diciembre 3: 15; Diciembre 4: 22; Diciembre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
43 | 8.4 | Macroproceso Gestión Salud IA-PAA-22-005 Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
44 | 8.5 | Auditoría Ordinaria Gestión en Salud/ Aseguramiento en salud/ Gestión Salud Pública en Emergencia y Desastres | P | Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 31; Octubre 2: 7; Octubre 3: 14; Octubre 4: 20; Octubre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
45 | 8.6 | Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
46 | 8.7 | Acuerdo de punto final fase I y II. Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
47 | 8.8 | Evaluación del Sistema de Control Interno Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
48 | 8.9 | Macroproceso Gestión Salud MA-PAEI-AO-001 Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
49 | 8.10 | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-001 Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
50 | 8.11 | Auditoría al proceso administración de bienes y servicios | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 21; Abril 5: 30; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 31 | Profesional Designado
E
S
51 | 8.12 | Auditoría implementación MIPG IP-PAA-22-002 Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
52 | 8.13 | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-001 Dirección Administrativa de Talento Humano | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
53 | 8.14 | Auditoría al proceso administración de bienes y servicios - Dirección Administrativa de Talento Humano | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
54 | 8.15 | Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Dirección Administrativa de Talento Humano | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 21; Abril 5: 30; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 31 | Profesional Designado
E
S
55 | 8.16 | Seguimiento de las obligaciones concernientes a las PQRSD Dirección Administrativa de Talento Humano | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
56 | 8.17 | Auditoría implementación MIPG IP-PAA-22-002 Dirección de Archivo General | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
57 | 8.18 | Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Dirección de Archivo General | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
58 | 8.19 | Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Dirección de valorización distrital | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
59 | 8.20 | Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Escuela de Gobierno y Liderazgo | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
60 | 8.21 | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-001 Fondo de pensiones | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
61 | 8.22 | Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Oficina Asesora Control Disciplinario | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 21; Abril 5: 30; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 31 | Profesional Designado
E
S
62 | 8.23 | Auditoría al macroproceso de comunicación pública gestión en comunicación y prensa | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
63 | 8.24 | Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Dirección de Archivo General | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
64 | 8.25 | Auditoría especial proceso seguridad y la privacidad de la información del macroproceso gestión tecnología e informática | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
65 | 8.26 | Gestión de las tecnologías de la información - Gestión de seguridad y la privacidad de la información | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
66 | 8.27 | Seguimiento de las obligaciones concernientes a las PQRSD Oficina Asesora de Informática | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
67 | 8.28 | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-001 Oficina Asesora Jurídica | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
68 | 8.29 | Evaluación del Sistema de Control Interno Oficina Asesora Jurídica | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
69 | 8.30 | Auditoría ordinaria gestión legal/contratación estatal/gestión defensa jurídica | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 21; Abril 5: 30; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 31; Diciembre 2: 9; Diciembre 3: 15; Diciembre 4: 22; Diciembre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
70 | 8.31 | Auditoria Ordinaria de Gestión del Riesgo | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
71 | 8.32 | Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Oficina Cooperación Internacional | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 21; Abril 5: 30; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 31 | Profesional Designado
E
S
72 | 8.33 | Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Oficina de transparencia | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
73 | 8.34 | Seguimiento de las obligaciones concernientes a las PQRSD Oficina Servicios al ciudadano | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
74 | 8.35 | Auditoría a la Gestión en Educación - Cobertura educativa de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
75 | 8.36 | Auditoría al proceso administración de bienes y servicios - Secretaría de Educación | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
76 | 8.37 | Auditoría Ordinaria Gestión en educación – Gestión de la inspección y vigilancia. | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
77 | 8.38 | Auditoría ordinaria gestión en educación- Gestión financiera- Gestión administrativa de bienes y servicios. | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 21; Abril 5: 30 | Profesional Designado
E
S
78 | 8.39 | Evaluación del Sistema de Control Interno Secretaría de Educación | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
79 | 8.40 | Seguimiento de las obligaciones concernientes a las PQRSD Secretaría de Educación | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
80 | 8.41 | Auditoría ordinaria Gestión hacienda / Secretaría de Hacienda Distrital/Programas y proyectos sociales/ Proceso gestión tributaria/ Programa - Finanzas sostenibles para salvar a Cartagena/Contrato interadministrativo Go Catastral. | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 21; Abril 5: 30; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 31; Octubre 2: 7; Octubre 3: 14; Octubre 4: 20; Octubre 5: 31; Diciembre 2: 9; Diciembre 3: 15; Diciembre 4: 22; Diciembre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
81 | 8.42 | Auditoría a la gestión en infraestructura conforme a la norma técnica-NTC 6047 de 2013 IP-PAA-22-004 | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
82 | 8.43 | Auditoría al proceso administración de bienes y servicios - Secretaría de infraestructura | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
83 | 8.44 | Seguimiento de las obligaciones concernientes a las PQRSD | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
84 | 8.45 | Auditoría ordinaria Gestión en Desarrollo Social | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
85 | 8.46 | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-001 Secretaría de Planeación | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
86 | 8.47 | Auditoría gestión de planeación territorial y direccionamiento estratégico / gestión de la inversión pública / gestión de datos e información estadística distrital | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
87 | 8.48 | Auditoría implementación MIPG IP-PAA-22-002 Secretaría de Planeación | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
88 | 8.49 | Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Secretaría de Planeación | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
89 | 8.50 | Auditoría Gestión en Seguridad y Convivencia Ciudadana/Acceso a la justicia/Derechos humanos y construcción de paz | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
90 | 8.51 | Gestión en Seguridad y Convivencia / Planeación integral de seguridad y convivencia | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
91 | 8.52 | Gestión en Seguridad y Convivencia/Gestión Integral de Riesgo contra Incendio (Bomberos). | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
92 | 8.53 | Auditoría ordinaria Secretaría General / Servicios Públicos | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
93 | 8.54 | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-001 Secretaría General | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Diciembre 2: 9; Diciembre 3: 15; Diciembre 4: 22; Diciembre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
94 | 8.55 | Auditoría de Servicios públicos Secretaría General | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
95 | 8.56 | Auditoría implementación MIPG IP-PAA-22-002 | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
96 | 8.57 | Auditoría ordinaria Secretaría General / Calidad | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 31; Octubre 2: 7; Octubre 3: 14; Octubre 4: 20; Octubre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
97 | 8.58 | Evaluación del Sistema de Control Interno Secretaría General | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
98 | 8.59 | Seguimiento de las obligaciones concernientes a las PQRSD Secretaría General | P | Enero 2: 9; Enero 3: 13; Enero 4: 20; Enero 5: 31; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28 | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
9. Seguimientos Permanentes |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3
103 | 9.1 | Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar -PAE- | P | Enero 3: 15; Enero 4: 20; Enero 5: 27; Febrero 1: 1; Febrero 2: 7; Marzo 1: 3; Marzo 2: 10; Marzo 3: 17; Marzo 4: 25; Marzo 5: 31; Mayo 1: 2; Mayo 2: 5; Mayo 3: 12; Mayo 4: 19; Mayo 5: 30; Agosto 1: 1; Agosto 2: 4; Agosto 3: 11; Agosto 4: 19; Agosto 5: 29; Noviembre 2: 4; Noviembre 3: 10; Noviembre 4: 18; Noviembre 5: 28 | Profesional Designado
E
S
104 | 9.2 | Seguimiento a la Directiva 015 del 30 de agosto de 2022 de la Procuraduría General de la Nación y Circular Externa 010 de 2020 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil. | P | Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 28; Septiembre 1: 1; Septiembre 2: 8; Septiembre 3: 15; Septiembre 4: 22; Septiembre 5: 30 | Profesional Designado
E
S
105 | 9.3 | Seguimiento al cumplimiento de los programas y metas definidas en el Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos” | P | Abril 1: 1; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 21; Abril 5: 30; Julio 1: 1; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 31; Octubre 1: 1; Octubre 2: 6; Octubre 3: 14; Octubre 4: 20; Octubre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
106 | 9.4 | Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos | P | Enero 1: 2; Enero 2: 7; Enero 3: 14; Enero 4: 23; Abril 1: 1; Abril 2: 7; Abril 3: 14; Abril 4: 23; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Octubre 1: 1; Octubre 2: 6; Octubre 3: 14; Octubre 4: 22 | Profesional Designado
E
S
107 | 9.5 | Regalías | P |  | 7 | 13 | 20 | 31 |  | 3 | 10 | 17 | 28 |  | 3 | 10 | 17 | 31 | 2 | 7 | 14 | 21 | 30 |  | 5 | 12 | 19 | 30 |  | 3 | 9 | 16 | 27 |  | 7 | 14 | 21 | 31 |  | 4 | 11 | 19 | 29 |  | 8 | 15 | 22 | 30 |  | 6 | 14 | 20 | 31 |  | 4 | 10 | 18 | 28 |  | 9 | 15 | 22 | 29 | Profesional Designado
E
S
108 | 9.6 | Plan anual de adquisiciones | P | Enero 1: 2; Enero 2: 7; Enero 3: 14; Enero 4: 23; Marzo 2: 3; Marzo 3: 10; Marzo 4: 21; Mayo 1: 2; Mayo 2: 5; Mayo 3: 12; Mayo 4: 22; Julio 1: 1; Julio 2: 7; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Septiembre 1: 1; Septiembre 2: 8; Septiembre 3: 19; Noviembre 2: 4; Noviembre 3: 11; Noviembre 4: 18; Noviembre 5: 27 | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10. Jornadas de Capacitación |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3
109 | 10.1 | Inducción y reinducción | P | Enero 1: 2; Enero 2: 7; Enero 3: 14; Enero 4: 23; Enero 5: 1; Febrero 1: 1; Febrero 2: 3; Febrero 3: 10; Febrero 4: 17; Febrero 5: 27; Julio 3: 14; Julio 4: 21; Julio 5: 31; Agosto 1: 1; Agosto 2: 4; Agosto 3: 11; Agosto 4: 19; Agosto 5: 25 | Profesional Designado
E
S
|  | PRESUPUESTADO | P
|  | EJECUTADO | E
|  | SEGUIMIENTO | S
VENCIMIENTO
SEGUIMIENTOS - OACI
PREPARACIÓN
Note on C49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: favor modificar el nombre debido a que teniendo en cuenta el artículo 31 de la ley 2195 de 2022 ha sido modificado su nombre a "Programa de Transparencia y Ética Pública"