## 4. PLANEACIÓN
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Planeación | Planeación Institucional. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. | Definir, en cada caso, un procedimiento, de conformidad con las prácticas internas, mediante el cual se validará, consolidará, aprobará y publicará el Programa de Transparencia, teniendo en cuenta la descripción hecha en este documento de cada etapa. Se debe señalar responsables, medios y plazos, de conformidad con la estructura de cada entidad u organización. | Diseñar e implementar un procedimiento el cual proporcione los lineamientos para la validación, consolidación y publicación del Programa de Transparencia y Etica Pública (PTEP). | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (1) Procedimiento para validar, consolidar, aprobar y publicar el Programa de Transparencia | Secretaría de Planeación | Procedimiento para validación, consolidación y publicación del PTEP elaborado. | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Definir un procedimiento, de conformidad con las prácticas internas, mediante el cual se formulará, anualmente, el Plan de Ejecución y Monitoreo, teniendo en cuenta la descripción hecha en este documento de esa etapa. | Diseñar e implementar un procedimiento donde se evidencie la formulación del Plan de Ejecución y monitoreo. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (1) Procedimiento para formular anualmente el Plan de ejecución y monitoreo | Secretaría de Planeación | Procedimiento para formular plan de ejecución y monitoreo elaborado. | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Formular anualmente, el Plan de Ejecución y Seguimiento. | Diseñar y desarrollar un cronograma anual para el Plan de Ejecución y Seguimiento para llevar a cabo las actividades y acciones a realizar. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (1) Plan o cronograma de ejecución y seguimiento | Secretaría de Planeación | Cronograma de ejecución y seguimiento elaborado. | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Definir un procedimiento, de conformidad con las prácticas internas, mediante el cual se modificará o reformulará el Programa de Transparencia, teniendo en cuenta la descripción hecha en este documento de esa etapa y la acción de Auditoría y mejora. | Diseñar e implementar un procedimiento con el fin de modificar o reformular el Programa de Transparencia y Ética Pública, para tener en cuenta el objetivo y la orientación adecuada para llevarlo a cabo. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (1) Procedimiento para modificar o reformular el Programa de Transparencia | Secretaría de Planeación | Procedimiento para modificar PTEP elaborado. | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Desarrollar e implementar alternativas innovadoras para el desarrollo de las acciones del Programa o de las herramientas e instrumentos. | Implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana sobre riesgos de corrupción. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Estrategias para el desarrollo del programa de transparencia y ética pública | Todos los actores del Programa | Sistema de monitoreo y alerta | (1) Un Sistema de monitoreo y alerta | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Implementación de inteligencia artificial para la detección de patrones y posibles irregularidades en la gestión pública | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Sistema para detectar patrones y posibles irregularidades | (1) Un Sistema para detectar patrones y posibles irregularidades | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Administración de riesgos | Planeación Institucional. Control Interno. | Adoptar, o incorporar a una existente, una política de administración de riesgos para la integridad pública y los riesgos de LA/FT/FP. | Actualizar la politica de administración de riesgos del Distrito. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (1) politica de administración de riesgos actualizada | Secretaría de Planeación | Politica de administración de riesgos actualizada. | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Realizar monitoreo al cumplimiento de la política institucional de administración de riesgos. | Realizar un informe de gestión para monitorear trimestralmente los resultados de los riesgos de corrupción de cada dependencia del Distrito. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (1) Informe de gestión el cual evidencie el resultado y monitoreo trimestral de los riesgos | Secretaria de Planeación Distrital. Comité Institucional de Coodinación de Control Interno. | Informe de gestión elaborado | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Contar con un canal institucional de denuncias. El diseño y operación del canal deberá seguir la Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorgar el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Realizar seguimiento periodico sobre las denuncia recibidas por actos de corrupción en las actuaciones del Distrito. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Elaboración y/o incorporación del canal institucional de denuncias en la política de administración de riesgos. | Equipo de Transparencia | Seguimiento y Monitoreo realizado | (12) Seguimiento y Monitoreo | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Contar con un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. La metodología para la operación de este control será definida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | Diseñar e implementar un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (1) Procedimiento para realizar procesos de debida diligencia | Equipo de Transparencia | Procedimiento para procesos de debida diligencia | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.2. REDES Y ARTICULACIÓN
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Redes y articulación | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. Servicio al Ciudadano. | Identificar e inventariar las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. | Socializar periodicamente las acciones a implementar que se aprobaron en el Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño . | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Soportes de Identificación de instancias | Secretaria General. Equipo de transparencia. Servicio al Ciudadano. Participación Ciudadana. Oficina Asesora Juridica. | Boletines informativos como soportes de instancias | (4) Boletines Informativos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad. | Identificación y Recopilación de Información -Levantamiento de información sobre redes y espacios de articulación en los que la entidad participa. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (1) Mapa de redes externas elaborado | Secretaria General. Equipo de transparencia. Servicio al Ciudadano. Participación Ciudadana. Oficina Asesora Juridica. | Inventario de Redes elaborado | (1) Inventario de Redes | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseño del Mapa de Redes y Articulación -Elaborar una matriz estructurada con la información recopilada, facilitando su análisis y actualización. | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Matriz de redes elaborada | (1) Matriz de Redes | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Gestión de la Información Estadistica | Evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. En caso de considerarlas necesario, indicar su conformación, roles y responsables, así como las tareas asignadas y los lineamientos sobre su funcionamiento. | Conformar la red interna para el fortalecimiento de la gestión de la Información Estadistica en el Distrito de Cartagena de Indias e implementar las acciones enmarcadas en los Procesos, Proyectos, Planes y Políticas asociadas a esta política de gestión y desempeño de MIPG. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Mapa de gestores institucionales por dependencias para la gestión de la información estadistica. | Secretaria de Planeación Distrital | Mapa de gestores de la información Estadistica del distrito | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Planeación Institucional. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. |  | Diseñar espacios de acompañamiento para la administración de los riesgos instirucionales de la Alcadía Mayor de Cartagena, para sensibilizar, capacitar y asesorar a los funcionarios en el desarrollo del contenido del Programa de Transparencia y Ética Pública. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Actas de reunion de Mesas de Acompañamiento para la Administración de los Riesgos Institucionales - MAARI | Secretaria de Planeación Distrital | reuniones MAARI | Cantidad de Mesas elaboradas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.3.1. INFO. Y TRANSPARENCIA
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Identificar si la entidad u organización cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública. | Formular el Plan de Acción de la Política de Transparencia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Publicacion de politicas y procedimientos con que cuenta la entidad | Equipo de Transparencia. | Plan de acción formulado | (1) Plan de Acción Formulado de la Política de Transparencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Brindar acompañamiento a la oficina de transparencia en la publicacion de politicas y procedimientos con que cuenta la entidad, posterior al seguimiento que realice la oficina de transparencia al esquema de publicación adoptado en la entidad. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Publicaciones de procedimientos y politicas en la pagina web | Oficina asesora informatica. | Procedimientos y politicas publicados | Número | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Publicar de forma periódica los instrumentos de gestión de la información, de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | Posterior a la recepción de solicitud para publicación por parte de las dependencias responsables de la información sobre gestión documental, que incluya la información mínima requerida en la Resolución 1519 de 2020, en el menú Nivel I, 7. Datos abiertos, y en el menú Nivel II, 7.1 Instrumentos de gestión de la información, esta oficina de Asesora de Informática realizará publicación, siguiendo las instrucciones proporcionadas por cada dependencia en cuanto a la sección en la que debe cargarse la información, la fecha prevista para su publicación, el tiempo que debe permanecer disponible y la descripción que debe incluirse. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Publicaciones de los instrumentos de gestión de la información | Oficina asesora informatica. | Instrumentos de gestión de la información publicados | Número | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Realizar articulación con la Oficina Asesora de Informática para establecer el esquema de públiación de la entidad de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Publicaciones de los instrumentos de gestión de la información | Equipo de Transparencia. | Esquema de publicación de la información | (1) Esquema de Públicación de la Información | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.3.2. INTEGRIDAD Y LEGALIDAD
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Integridad pública y cultura de la legalidad | integridad | Adoptar e implementar el Código de Integridad del Servicio Público, o un código equivalente si la entidad u organización no está obligada. | Desarrollar e implementar un plan de acción que incluya actividades y mecanismos para la apropiación del código de integridad de la Alcaldía de cartagena por parte de los servidores públicos y colaboradores. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de acción de los mecanismos para la apropiación por parte de los funcionarios y colaboradores | Dirección Administrativa de Talento humano | Porcentaje de ejecución de las actividades del plan de acción | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.3.3. DIÁLOGO Y CORRESPONSAB.
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Dialogo y corresponsabilidad | Servicio al ciudadano | Establecer una política de Dialogo y corresponsabilidad, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | Diseño y Estructuración de la Política Definir los principios y objetivos de la política, asegurando que estén alineados con la normatividad vigente en participación ciudadana y transparencia. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Politica de Dialogo y Corresponsabilidad | Servicio al Ciudadano. Equipo de Transparencia. Participacion Ciudadana. | Lineamientos de la politica definidos | (1) Lineamientos Definidos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Implementación de la Política Elaborar un documento oficial que formalice la política y socializarlo con funcionarios y ciudadanos. | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Politica de Dialogo y Corresponabilidad formulada | (1) Política Formulada | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.4.1. ATENCIÓN AL CIUDADANO
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
| Atención al ciudadano (Iniciativas adicionales) | Servicio al Ciudadano | Teniendo en cuenta que los Programas de Transparencia reemplazan los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que incluían temas relacionados con las políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, las entidades u organizaciones podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia. | Presentar propuesta para la formalización de una Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadano, de acuerdo a las directrices de la Ley 2052 del 2020, art. 17. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Oficina de servicio al ciudadano constituida | VUAC | (1) Oficina de Atención al ciudadano constituida y en operación | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Realizar caracterización de los grupos de valor que interactúan por los diferentes canales de atención establecidos en la Alcaldia Distrital de Cartagena | 2025-06-01 | 2025-09-30 | Informe de caracterización ciudadano | VUAC | # de informes de caracterización ciudadana relizados | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseñar y crear procesos y procedimientos en torno al relacionamiento con el ciudadano basandonos en el diagnóstico de los resultados del FURAG | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Procesos y procedimientos creados | VUAC | # de procedimientos creados | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Coordinar laboratorios de simplicidad prácticos en conjunto co la Oficina de Comunicaciones y Prensa , con la participación y socializarlos entre el mayor número de personas que en consenso establecerán si la información que se proyecta en el trámite atiende a la realidad, es clara y concisa de acuerdo con la estrategia de lenguaje claro. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Laboratorios de lenguaje claro realizados | VUAC. Oficina de Comunicaciones y Prensa. | # de laboratorios realizados | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Acoger los lineamientos en materia de infraestructura de la NTC 6047, para garantizar la accesibilidad de los espacios físicos identificando los ajustes a realizar y garantizar el acceso en los puntos de atención a las personas en condición de discapacidad. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Infraestructura de sedes fisicas acorde a la NTC 6047 funcionando | VUAC | Infraestructura funcionando | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Optimizar el uso del sistema de información transparencia documental institucionalizado por el distrito para el ingreso y salida de la correspondencia de la entidad midiendo su efectividad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Correspondencia respondida dentro de los terminos legales | VUAC | Promedio de dias en que se da respuesta en terminos legales | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Elaborar y Publicar en el sitio web oficial informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informes elaborados | VUAC | # de informes elaborados | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ofrecer capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía a traves de capacitaciones realizadas por la dependencia de su parte misional | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Capacitaciones realizadas | VUAC | Numero de capacitaciones realizadas | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Implementar sistemas de seguimiento continuo del desarrollo de las jornadas itinerantes | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Encuestas de percepción de la participación de ferias itinerantes | Plan de Emergencia Social | # de encuestas | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Realizar un informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al ciudadano realizado por la oficina de Control interno | 2025-03-01 | 2025-08-31 | Informe realizado | Oficina Asesora de Control Interno | # de informes realizados | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Divulgar la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad, en su página web en el momento de la recolección de los datos. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Formulario con aceptación de Politica de Tratamiento de Datos en pagina web | VUAC | Formulario de captura de información | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Actualizar y socializar de la carta de Trato Digno | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Carta de trato digno actualizada | VUAC | (1) Documento actualizado de Carta de trato digno | Numero de documentos elaborado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Implementar campaña de sensibilización para el uso de los canales institucionalizados para el servicio al ciudadano a de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Campañas de sensibilización realizadas | VUAC | Numero de camapañas de sensibilización realizadas | Numero de campañas realizadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.4.2. RACIONALIZACIÓN TRÁMITES
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Racionalización de trámites (Iniciativas adicionales) | Racionalización de tramites | Teniendo en cuenta que los Programas de Transparencia reemplazan los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que incluían temas relacionados con las políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, las entidades u organizaciones podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia. | Diseñar, implementar y monitorear una estrategia de racionalización de tramites. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | matriz de tramites a racionalizar en suit y su monitoreo | Secretaria General | Tramites a racionalizar | Cantidad de tramites racionalizados/Total de tramites a racionalizar | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 5.4.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Programático | Estrategia de participación ciudadana (Iniciativas adicionales) | Participación Ciudadana | Diseñar e implementar procedimiento de monitoreo de la estrategia de participacion ciudadana. | Diseñar e implementar procedimiento de monitoreo del cumplimiento de la estrategia de participacion ciudadania de gestion publica en el distrito de Cartagena de Indias | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Procedimiento para monitoreo de la estrategia de participación ciudadana | Secretaria de Participación ciudadana y Desarrollo Social | Procedimiento elaborado | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 6. MONITOREO, ADMON. Y SUPERV.
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Monitoreo, administración y supervisión | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. Control Interno. | Formular y aprobar el Programa de Transparencia y Ética Pública. Velar por la correcta administración y monitoreo del Programa de Transparencia. Monitorear el cumplimiento general del Programa de Transparencia. | Aprobar un documento técnico del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (1) Documento PTEP | Linea Estrategica Instancia directiva de mayor rango o el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las entidades obligadas a crearlo. | PTEP elaborado | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Control Interno | Realizar monitoreo continuo, con la periodicidad establecida en el Programa de Transparencia, al desarrollo de los contenidos del programa. Identificar, valorar, evaluar y actualizar cuando se requiera, los riesgos operativos que pueden afectar el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. Definir, adoptar, aplicar y hacer seguimiento a los controles para mitigar los riesgos operativos identificados, asociados al Programa de Transparencia y proponer mejoras para su gestion. Informar al administrador del programa (segunda línea) los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. | Realizar un informe descriptivo trimestral correspondiente a los riesgos de corrupción para revisión por la segunda linea. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (1) Informe descriptivo sobre el seguimiento trimestral de los riesgos de corrupción | Primera Linea Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo. | Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción elaborado | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Seguimiento y Evaluación del Desemeño Institucional. Control Interno. | Liderar las etapas del Ciclo del Programa de Transparencia. Rendir cuentas sobre el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. Asesorar a la línea estratégica en la formulación del Programa de Transparencia. Presentar a la instancia directiva de mayor rango (Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las entidades obligadas a crearlo) los reportes que evalúan el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. Proponer modificaciones, según se requiera, a los contenidos del Programa de transparencia y someterlas a aprobación de la instancia directiva de mayor rango (Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las entidades obligadas a crearlo). | Monitorear, asesorar y evaluar de acuerdo a los informes descriptivos recibidos de las diferentes dependencias del Distrito y generar con estos insumos un informe de gestión el cual evidenciará el resultado trimestral de los riesgos de corrupción de la entidad. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (1) Informe de gestión el cual evidencie el resultado y monitoreo trimestral de los riesgos | Segunda Linea Instancia directiva de mayor rango o la instancia que esta asigne o delegue. Se recomienda en las entidades u organizaciones que cuenten con oficinas de planeación, que esta sea la responsable de la administración del Programa de Transparencia. En las entidades u organizaciones que cuenten con comité interno de riesgos, estos podrán asumir como administrador del Programa de Transparencia, si así lo estima la alta dirección. | Informe de gestion de riesgos de corrupción | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 7. REPORTES
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Reportes | Planeación Institucional | Definir los reportes que los responsables del monitoreo y administración deben remitir a la supervisión del Programa de Transparencia. Señalar una periodicidad, que se sugiere estar alineada con otros reportes que deban generar las áreas o dependencias. También, señalar los contenidos del reporte y criterios de evaluación, indicando claramente las acciones que serán objeto de seguimiento, lo cual deberá estar alineado con el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Crear un cronograma o plan de trabajo, llevandolo de manera trimestral para la recepción de la información de seguimiento del Programa de Transparencia de las dependencias del Distrito. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cronograma para reportes de monitoreo y administracion de riesgos. | Secretaria de Planeación Distrital | Cronograma de monitoreo elaborado | Número | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Planeación Institucional. Control Interno. | Elaborar y publicar un informe periódico de evaluación del Programa de Transparencia, de conformidad con lo señalado en la acción 9, Auditoría y mejora. | Generar un informe de gestión que evidencie los resultados del seguimiento y monitoreo trimestral de los riesgos de corrupción de todo el Distrito. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (1) Informe de gestión el cual evidencie el resultado y monitoreo trimestral de los riesgos | Secretaria de Planeación Distrital | Informe de gestión de riesgos elaborado | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Control Interno. | Definir la oportunidad y procedimiento que seguirá el responsable de la auditoría y mejora para generar sus informes, de conformidad con los programas de auditoría interna. | Establecer en el procedimiento de auditoría los lineamientos para realizar la evaluación y el seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Procedimiento de auditoria | Oficina Asesora de Control Interno | procedimiento de auditoria | Número | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 8. FORMACIÓN
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Formación | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Incluir en el Plan de Ejecución y Monitoreo la realización de jornadas de formación sobre las acciones que componen el Programa de Transparencia. | Realizar un cronograma donde se evidencie la periodicidad en la que se van a desarrollar las Mesas de Acompañamiento para la Administración de los Riesgos Institucionales. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cronograma de jornadas de formacion definido | Secretaria de Planeación Distrital | Cronograma elaborado | Numero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Articular el PTEP con el plane institucional de capacitación o su equivalente, según el tipo de entidad u organización y generar espacios de formación. | Realizar actividades de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la Alcaldía de Cartagena de Indias sobre los componentes del Programa de Transparencia y Etica Pública y evaluar su comprensión apropiación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Inclusión del PTEP en el PIC Desarrollo de jornadas de capacitación | Dirección Administrativa de Talento humano | PTEP incluido en el PIC | Cantidad total de capacitaciones realizadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Talento Humano | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Planificación y Organización de las Campañas -Definir fechas -Diseñar un plan de comunicación interna con los objetivos, mensajes, público objetivo y canales de difusión. -Asignar responsables de la ejecución de las actividades y asegurar el apoyo de la alta dirección. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cronograma de campañas sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública | Equipo de Transparencia | Cronograma de campañas realizado. | (1) Plan formulado de la Campaña Programa de Transparencia y Ética Pública | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Estrategias de Difusión y Sensibilización -Campañas de comunicación interna. -Realización de charlas, paneles o conferencias con expertos en ética y lucha contra la corrupción. -Talleres interactivos o role-playing sobre dilemas éticos en el ámbito laboral. Uso de metodologías innovadoras, como juegos serios o concursos de conocimiento sobre transparencia. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Campañas de difusión sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública | Equipo de Transparencia | Estrategia de Difusióny Sensibilización realizada | (1) Estrategia de Difusión y Sensibilización Programa de Transparencia y Ética Pública. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 9. COMUNICACIÓN
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Comunicación | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Informar la sección en la que estará publicado, de forma permanente, el Programa de Transparencia y Ética Pública para consulta de los grupos de valor. Esto deberá corresponder con lo señalado en la Resolución del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1519 de 2020 o la norma que la adicione, modifique, sustituya o derogue. | Informar continuamente las publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública en la pagina web de la entidad, una vez sea recibida la solicitud o envío del programa por parte de la dependencia responsable. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Publicacion del Programa de Transparencia y Ética Pública | Responsables de cada uno de los componentes. Oficina Asesora Informatica. | PTEP publicado | Cantidad | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Establecer el procedimiento que se seguirá, señalando responsables y plazos, para la actualización continua de piezas graficas que describan la información relacionada con el Programa de Transparencia. | Realizar y Ejecutar un Plan de Comunicaciones para el Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP a nivel interno y externo. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de comunicaciones PTEP | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa | Plan de comunicaciones PTEP | Plan PTEP ejecutado/plan PTEP propuesto | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseño de Campaña de socialización Interna y externa del PTEP. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Campaña de socialización interna y externa del PTEP | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa | Socialización interna y externa del PTEP | Campaña socializada/campaña diseñada | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseñar la Línea gráfica del PTEP. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Linea gráfica del PTEP | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa | Linea gráfica del PTEP | Numero de lineas graficas realizadas/numero de lineas graficas programadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Diseño de piezas publicitarias y/o post. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | (30) Piezas gráficas | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa | Numero de Piezas gráficas | Piezas realizadas/Total piezas programadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al exterior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Diseño de una Campaña sobre las formas de corrupción, como se combaten al interior de la Administración, que tenga elementos audiovisual, redes sociales y free prens. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Campaña de socialización interna y externa sobre anticorrupción | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa | Campañas de socialización sobre anticorrupción | Numero de campañas diseñadas/Numero de campañas programadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Campaña anticorrupción en positivo ¨Aquí no hay corrupción porque…¨, que tenga elementos audiovisual, redes sociales y free prens. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Campañas de difusión sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa. | campañas de socialización ¨No hay corrupción porque...¨ | Numero de campañas diseñadas/Numero de campañas programadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 10. AUDITORÍA Y MEJORA
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación Distrital
OBJETIVO DEL PROGRAMA: | Promover una cultura de legalidad mediante la administración efectiva de los riesgos de corrupción en los procesos institucionales, fortaleciendo la relación entre el Estado y la ciudadanía cartagenera a través de una participación activa y corresponsable, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio público, incrementando la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo sostenible del Distrito.
ALCANCE DEL PROGRAMA: | El presente Programa de Transparencia y Ética Pública aplica para todas las dependencias, procesos, servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias que tienen responsabilidad directa sobre las actividades formuladas.
VIGENCIA: | 2025
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION TRIMESTRAL (%) |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Transversal | Auditoría y mejora | Control Interno | *Asesorar a la Alta Dirección en el conocimiento de los contenidos del Programa de Transparencia. *Generar espacios de articulación con el administrador del Programa que permita establecer cursos de acción para su implementación y posterior seguimiento, evaluación o auditoría, considerando tiempos de transición para su ejecución. *Proponer mesas de trabajo con los responsables del monitoreo para la socialización y capacitación del programa. *Priorizar y establecer procesos de auditoría para los contenidos del Programa de Transparencia. *Generar informes producto del seguimiento y evaluación aplicados. *Proponer espacios de análisis de información, en conjunto con el administrador del programa y otros actores relevantes a nivel interno que permita contar con un esquema preventivo con mayor efectividad y para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. | *Incluir en el cronograma de asesoría y capacitaciones los temas relacionados con el Programa de Transparencia y Ética Pública. *Agregar en las actividades del PAEI 2025 los seguimientos y la evaluación del PTEP, y comunicar los resultados. *Establecer en el cronograma de actividades del PAEI los espacios de mesas de trabajo con el programador del PTEP *Incluir dentro de la matriz de priorización de auditaría el PTEP. *Monitorear los seguimientos y evaluaciones del PTEP | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informes de gestión, actas de reunión, etc. | Oficina Asesora de Control Interno | Informes y actas | Numero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%