## Plan de Acción (2)
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [34 empty] | Codigo : GADCA04-F001
|  | MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA /PROCESO:CALIDAD / SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN | [34 empty] | Versión: 2.0
|  | PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | [34 empty] | Vigencia : 12/01/2024
ITEM | CATEGORÍA Ó COMPONENTE DE LA POLÍTICA | CICLO DE PROCESO | PROCESOS QUE INTERACTUAN | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR DEL PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2025 | 2024 | [5 empty] | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2025 | 2025 | [5 empty] | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2026 | 2026 | [5 empty] | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2027 | 2027
|  | P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar | [8 empty] | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES |  | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES |  | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES |  | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES
1 | Conocer y considerar el propósito, las funciones y el tipo de entidad; conocer su entorno; y vincular la planeación estratégica en los diseños de planeación del área. | P | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Conocer y considerar el propósito, las funciones y el tipo de entidad; conocer su entorno; y vincular la planeación estratégica en los diseños de planeación del área. | Planes, Programas y Proyectos | Planeación estratégica de fácil accesibilidad, compilada y articulada a los propositos organizacionales y a su entorno | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [13 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2 | Conocer y considerar toda la normatividad aplicable al proceso de TH | P | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Revisar y actualizar información relacionada con la norma aplicable al proceso de Talento Humano | Normograma | Normograma actualizado | 2025-01-09 | 2025-12-31 | [13 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3 | Conocer y considerar los lineamientos institucionales macro relacionados con la entidad, emitidos por Función Pública, CNSC, ESAP y Presidencia de la República. | P | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Revisar y actualizar los lineamientos institucionales macro relacionados con la entidad, emitidos por Función Pública, CNSC, ESAP y Presidencia de la República. | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano Ejecutado | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [13 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4 | Gestionar la información en el SIGEP (Servidores Públicos). Gestionar el diligenciamiento de las hojas de vida y la vinculación en la plataforma de SIGEP del 100% de los servidores publicos y mantener actualizada | H | Gestión de Talento Humano y Gestión Documental | Actualizacion de hojas de vida en la plataforma SIGEP por empleado | Reporte de servidores publicos con hojas de vida y sus anexos actualizados | # de servidores públicos con información en SIGEP, actualizada | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [13 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
5 | Gestionar la información en el SIGEP (Servidores Públicos). Gestionar el diligenciamiento de las hojas de vida y la vinculación en la plataforma de SIGEP del 100% de los servidores publicos y mantener actualizada | H | Gestión de Talento Humano y Gestión Documental | Notificar de manera individual los documentos faltantes en el SIGEP de los Servidores Públicos pendientes por actualizar la Hoja de Vida | Reporte de documentos faltantes por cada empleado | (N° De Reportes Enviados / N° Total De Reportes Enviados) X 100 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [13 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6 | Gestionar la información en el SIGEP (Contratistas) | H | Gestión de Talento Humano y Gestión Documental | Verificar que, el 100% de los contratistas de la entidad esten registrados y tengan actualizada su hoja de vida y anexos en la plataforma SIGEP, de manera que el sistema refleje la realidad al día | Listado que genere SIGEP de los contratistas | (N°. De hojas de vida de contratista depurada / N°. Total de hojas de vida de contratistas por depurar) X 100 | 2025-01-02 | 2025-11-30 | [13 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7 | Contar con un mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando: - Tipos de vinculación, nivel, código, grado | V | Gestión de Talento Humano y Gestión Documental | Diseñar o adquirir una herramienta que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando el tipo de vinculación, nivel, código, grado | Herramienta que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando el tipo de vinculación, nivel, código, grado | No. de Herramienta de visualización en tiempo real de la información de la planta de personal de la entidad | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [13 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
8 | Contar con un mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando: - Antigüedad en el Estado, nivel académico y género | V | Gestión de Talento Humano y Gestión Documental | Adquirir o diseñar una herramienta que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando: - Antigüedad en el Estado, nivel académico y género | Caracterización actualizada periódicamente | No. de Herramienta de visualización en tiempo real de la caracterización actualizada de la planta de personal de la entidad | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [13 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
9 | Contar con un mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando: - Perfiles de Empleos | V | Gestión de Talento Humano y Gestión Documental | Adquirir o diseñar un mecanismo digital que permite identificar los perfiles de todos los empleos de la planta de personal, diferenciando requisitos de estudios y experiencia, equivalencias y conocimientos requeridos, y que genera reportes confiables y oportunos por cada característica | Reportes confiables y oportunos de perfiles de todos los empleos de la planta de personal actualizados, en el quu se diferencien los requisitos de estudios y experiencia, equivalencias y conocimientos requeridos | No. de Herramienta de visualización en tiempo real de perfiles de todos los empleos de la planta de personal actualizados, en el quu se diferencien los requisitos de estudios y experiencia, equivalencias y conocimientos requeridos | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
10 | Gestionar la información en el SIGEP (Servidores Públicos). Gestionar el diligenciamiento de las hojas de vida y la vinculación en la plataforma de SIGEP del 100% de los servidores publicos y mantener actualizada | H | Gestión de Talento Humano y Gestión Documental | Actualizar la información de las hojas de vida en el Software de SIGEP de manera permanente, realizando una revisión trimestralmente | Historia Laboral actualizada con el cumplimiento de requisitos mínimos | (N°. De hojas de vida actualizadas / N.° total de hojas de vida por actualizar en el periodo) X 100 | 2024-01-09 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
11 | Contar con un mecanismo que permita visualizar en tiempo real la informacion estadistica de TH en sus diferentes subprocesos | V | Gestión de Talento Humano y Gestión Documental | Completar la información que requiere el software de Sigep para la obtención de la información estadística en tiempo real | Reportes en el Sigep con información en tiempo real requerida | (N°. De hojas de vida actualizadas en el software / N.° total de hojas de vida por actualizar en el software en el periodo) X 100 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
12 | Contar con un mecanismo de información que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando: - Personas con discapacidad, pre pensionados, cabezas de familia, pertenecientes a grupos étnicos o con fuero sindical | V | Gestión de Talento Humano y Gestión Documental | Adquirir o diseñar un mecanismo digital que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando, personas con discapacidad, pre pensionados, cabezas de familia, pertenecientes a grupos étnicos o con fuero sindical | Caracterización actualizada periódicamente | No. de Herramienta de visualización en tiempo real de la información de la planta de personal de la entidad | 2025-02-01 | 2025-07-31 |  |  | 17 | 18 | 20 |  | 55 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
13 | Diseñar la planeación estratégica del talento humano -Plan estratégico de talento humano: Plan anual de vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos que prevea y programe los recursos necesarios para proveer las vacantes mediante concurso | P | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Formulación, publicación e implementación de los planes Institucionales y Estrátegicos a cargo de la Dirección de Talento Humano | Evaluación de eficacia del Plan anual de vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos | Planes Institucionales y Estrátegicos a cargo de la Dirección de Talento Humano, formulados y ejecutados en un 100% | 2025-12-15 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
14 | Diseñar la planeación estratégica del talento humano, que contemple: Evaluación de desempeño | P | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Seguimiento de las evaluaciones del desempeño laboral realizadas | Informe de reporte y análisis de los resultados de evaluaciones de desempeño realizadas | (N° De evaluaciones del desempeño laboral realizadas / N° De evaluaciones del desempeño laboral planeadas) X 100 | 2025-02-02 | 2025-02-10 |  |  | 25 | 25 |  |  | 50 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
15 | Diseñar la planeación estratégica del talento humano, que contemple: Evaluación de desempeño | P | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Diagnóstico de resultados de la evaluación del desempeño laboral | Informe de reporte y análisis de los resultados de evaluaciones de desempeño realizadas | Análisis ejecutado | 2025-02-01 | 2025-03-01 |  |  | 25 | 25 |  |  | 50 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
16 | Diseñar la planeación estratégica del talento humano, que contemple: Evaluación de desempeño | P | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Diseñar el plan de mejoramiento de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño | Plan de Mejoramiento de resultados del análisis de la Evaluación del Desempeño Laboral (Si aplica, de acuerdo a los resultados) | Plan de Mejoramiento AEDL ejecutado | 2025-03-15 | 2025-12-31 |  |  | 25 | 25 |  |  | 50 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
17 | Contar con un manual especifico de funciones y competencias laborales ajustado a las directrices vigentes: Manual de funciones y competencias ajustado a las directrices vigentes | A | Gestión de Talento Humano | Actualizar manual de funciones de la entidad el cual debe incluir las funciones, los perfiles y sus competencias laborales | Manual de funciones y competencias laborales | Manual de funciones y competencias ajustado a las directrices vigentes | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | 25 | 25 |  |  | 50 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
18 | Proveer las vacantes definitivas de forma temporal mediante la figura de provsionalidad, eficientemente | A | Gestión de Talento Humano | Provisión las vacantes definitivas temporalmente mediante nombramientos provisionales, dentro de los meses de su generación | Acto Administrativo de nombramiento indique la fecha en que se generó la vacante que se está previendo | (Número de vacantes provistas mediante nombramientos provisionales dentro de los dos meses a partir de generada la vacancia / Número Total de Vacantes) X 100 | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 60 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
19 | Contar con mecanismos para verificar si existen servidores de carrera administrativa con derecho preferencial para ser encargados | V | Gestión de Talento Humano | Diseño o adquisicion de un mecanismo digital ágil y confiable para verificar si existen servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera, que genera reportes | Registro de servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera | # de mecanismos digital para verificar si existen servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera | 2025-04-01 | 2025-05-30 |  |  | 25 | 25 | 25 |  | 75 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
20 | Talento Humano - Proveer las vacantes definitivas. | A | Gestión de Talento Humano | Reportar las vacancias definitivas en el SIMO dentro de los cinco días hábiles de generada la vacante | Constancia de registro de vacantes en la plataforma SIMO | (Número de vacantes reportadas en SIMO dentro de los cinco días hábiles generada la vacante / Número Total de Vacantes generadas) X 100 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
21 | Utilizar las listas de elegibles vigentes de acuerdo con la información de la CNSC, procediendo a la provisión temporal de forma rápida y oportuna con personal competente | A | Gestión de Talento Humano | Diligenciamiento de matriz de seguimiento de listas de elegibles activas y evidencias de su utilización | Matriz de seguimiento de listas de elegibles activas | Matriz de seguimiento de listas de elegibles activas actualizada | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
22 | Desarrollar el proceso de dotación de vestido y calzado de labor en la entidad: Dotaciones gestionadas y entregadas a todo el personal que la requiere por norma en los plazos estipuladas | H | Gestión de Talento Humano | Entregar estudio previo y cronograma del proceso de dotación | Estudio previo Cronograma | N° de estudio previo y cronograma entregado | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
23 | Fortalecer el proceso de selección de los Gerentes públicos | A | Gestión de Talento Humano | Reglamentar e implementar el proceso de selección y evaluación de los Gerentes Públicos de manera que se asegure el principio de Meritocracia consignado en la constitución política Art. 125 y la Ley 909 del 2004 Art. 49 | Acto administrativo que contemple la formalización del proceso | Proceso Implementado | 2024-04-01 | 39/04/2024 |  |  | 12.5 | 12.5 |  |  | 25 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
24 | Programa de reinducción | P | Gestión de Talento Humano | Realizar la reinducción a los empleados de la entidad, siempre que tengan lugar cambios institucionales o surjan normas que ameriten ser dadas a conocer o, en su defectos, a los servidores publicos de la entidad. | Evidencias de realización de la reinducción a los empleados | Una reinducción realizada | 2025-02-12 | 2025-04-30 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
25 | Programa de Inducción | P | Gestión de Talento Humano | Realizar el proceso de inducción a todo el personal que ingrese a la entidad, máximo dentro del mes siguiente | Evidencia de Inducción del cargo | # de inducciones realizadas/ # de funcionarios nuevos en el periodo | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
26 | Promoción de la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) | H | Gestión de Talento Humano | Promover la inclusión y la diversidad para la selección de nuevos servidores | Programa y plan de acción para promoción de la inclusión y la diversidad | # de personas definidas ingresadas en el periodo /# de personas definidas a ingresar dentro del programa | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
27 | Diseñar la planeación estratégica del talento humano, que contemple: Plan anual de vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de bienestar e incentivos, Plan de seguridad y salud en el trabajo, Monitoreo y seguimiento del SIGEP, Evaluación de desempeño, Inducción y reinducción, y la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional. | P | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Formulación de los planes de Decreto 612/2018 del talento humano, la planeación del monitoreo y seguimiento del SIGEP, de la evaluación de desempeño, las Inducciones y la reinducción y la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional. | Planes de Decreto 612/2018 del talento humano, la planeación del monitoreo y seguimiento del SIGEP, de la evaluación de desempeño, las Inducciones y la reinducción y la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional. | # de planes y programas del Talento Humano, formulados | 2025-01-09 | 2025-01-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
28 | Contar con mecanismos para verificar si existen servidores de carrera administrativa con derecho preferencial para ser encargados | V | Gestión de Talento Humano | Establecer la trazabilidad electrónica o física de la historia laboral de cada servidor | Historia laboral electrónica y física de cada servidor | # de herramientas de trazabilidad electrónica o física de la historia laboral de cada servidor | 2025-04-01 | 2025-08-30 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
29 | Registrar y analizar las vacantes y los tiempos de cubrimiento, especialmente de los gerentes públicos | V | Gestión de Talento Humano | Mantener un registro y analisis de las vacantes y los tiempos de cubrimiento, especialmente de los gerentes públicos | Mecanismo para registrar los tiempos de cubrimiento de vacantes establecido | # de herramientas para registrar los tiempos de cubrimiento de vacantes establecido | 2025-04-01 | 2025-08-30 |  |  | 25 | 25 | 25 |  | 75 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
30 | Coordinar lo pertinente para que los servidores públicos de la entidad presenten la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de junio y el 31 de julio de la vigencia | H | Gestión de Talento Humano | Garantizar que los servidores publicos de la entidad cumplan con la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de junio y el 31 de julio de la vigencia | Porcentaje de servidores que presentaron la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas en el plazo estipulado | % de servidores que presentaron la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de junio y el 31 de julio de 2025 | 2025-05-14 | 2025-07-26 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
31 | Contar con mecanismos para evaluar competencias para los candidatos a cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción. | A | Gestión de Talento Humano | Diseñar y formalizar el mecanismo de evaluación para cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción. | Mecanismo para evaluar competencias establecido mediante resolución/convenio | Mecanismo de evaluación de competencias para vacantes temporales y LNyR formulado | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
32 | Enviar oportunamente las solicitudes de inscripción o de actualización en carrera administrativa a la CNSC | A | Gestión de Talento Humano | Realizar el trámite oportuno de las solicitudes de inscripción o actualización de carrera administrativa ante la CNSC | Solicitudes de inscripción o actualización de carrera administrativa envíadas ante la CNSC | No. de inscripciones y/o actualizaciones de carrera administrativa enviadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 10 | 12 |  |  | 22 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
33 | Verificar que se realice adecuadamente la evaluación de periodo de prueba a los servidores nuevos de carrera administrativa, de acuerdo con la normatividad vigente | V | Gestión de Talento Humano | Revisar el procedimiento de aplicación de las evaluaciones de periodo de prueba y su aplicación en los tiempos establecidos | Informe de evaluación de pruebas realizadas en el periodo | No. de funcionarios en periodo de prueba/ No. de evaluaciones de prueba realizadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
34 | Realizar inducción a todo servidor público que se vincule a la entidad | H | Gestión de Talento Humano | Verificar que el proceso de inducción se realice a todos los servidores públicos recien vinculados | Evidencia de inducción de los servidores públicos | No. de servidores públicos vinculados/ No. de Inducciones realizadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
35 | Cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 relacionado con el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en la planta de empleos de la entidad | A | Gestión de Talento Humano | Verificar el % de vinculación de personas con discapacidad en la planta de personal y gestionar lo requerido | Implementación de la normatividad vigente sobre discapacidad | No. de servidores públicos en la planta de personal / % determinado por la ley | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
36 | Realizar reinducción a todos los servidores máximo cada dos años | H | Gestión de Talento Humano | Verificar que el proceso de reinducción se realice a todos los servidores públicos | Evidencia de reinducción de los servidores públicos | No. de servidores públicos/ No. de reinducciones realizadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
37 | Llevar registros apropiados del número de gerentes públicos que hay en la entidad, así como de su movilidad | V | Gestión de Talento Humano | Gestionar adecuadamente los registros y movilidad de los gerentes públicos | Mecanismo que registra los gerentes públicos | Mecanismo de registro formulado | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
38 | Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre pensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia y minorías étnicas | A | Gestión de Talento Humano | Mantener actualizado los indicadores de rotación de personal, movilidad de personal, ausentismo y otros para la toma de decisiones | Matriz o herramienta actualizada | No. de indicadores definidos/ No. de indicadores actualizados | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
39 | Contar con información confiable sobre los Servidores que dados sus conocimientos y habilidades, potencialmente puedan ser reubicados en otras dependencias, encargarse en otro empleo o se les pueda comisionar para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. | A | Gestión de Talento Humano | Mantener actualizada la información de los servidores públicos para posibles encargos de acuerdo a requisitos mínimos exigidos | Matriz o herramienta actualizada | Matriz actualizada | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
40 | Llevar registros de todas las actividades de bienestar y capacitación realizadas, y contar con información sistematizada sobre número de asistentes y servidores que participaron en las actividades, incluyendo familiares. | V | Evaluación y Control a la Gestión Pública | Realizar un registro de las actividades de bienestar y capacitación realizadas, y contar con información sistematizada sobre número de asistentes y servidores que participaron en las actividades, incluyendo familiares. | Registros organizados de las actividades en información sistematizada | Matriz o herramienta actualizada | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
41 | Adopción mediante acto administrativo del sistema de evaluación del desempeño y los acuerdos de gestión | A | Gestión de Talento Humano | Revisar acto administrativo de adopción del sistema de evaluación de desempeño laboral y su conformidad | Sistema de evaluación de desempeño y de acuerdos de gestión adoptados mediante acto administrativo | Acto administrativo adoptado según requisitos | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 25 | 25 |  |  | 50 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
42 | Se ha facilitado el proceso de acuerdos de gestión implementando la normatividad vigente y haciendo las capacitaciones correspondientes | H | Gestión de Talento Humano | Implementación del proceso de acuerdos de gestión atendiendo los lineamientos de ley | Acuerdos de gestión concertados y evaluados | No. de acuerdo de gestión socializados | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
43 | Llevar a cabo las labores de evaluación de desempeño de conformidad con la normatividad vigente y llevar los registros correspondientes, en sus respectivas fases. | H | Gestión de Talento Humano | Adelantar los procesos para la evaluación de desempeño laboral de conformidad con la normatividad vigente | Registro de evaluaciones de desempeño | No. de servidores Públicos de carrera/ No. de evaluaciones de desempeño laboral efectuadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 25 | 25 |  |  | 50 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
44 | Establecer y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual teniendo en cuenta: Evaluación del desempeño, Diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por Talento Humano, | V | Gestión de Talento Humano | Elaborar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual de conformidad con el procedimiento establecido | Planes de mejoramiento individual | No. de Planes de mejoramiento establecidos sobre total de servidores | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
45 | Establecer mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias. | V | Gestión de Talento Humano | Definir un mecanismo que permita la evaluación periodica del desempeño con relación al servicio al ciudadano | Mecanismos de implementacion y evaluacion mecanismos alternativos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, establecidos | Mecanismo de evaluación formulado e implementado | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
46 | Elaborar el plan institucional de capacitación (Formulación del Programa Institucional de Aprendizaje) teniendo en cuenta los 4 ejes temáticos del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020- 2030 y alineado a las nuevas dinámicas de la industria 4.0., así como los siguientes elementos: Diagnóstico de necesidades de la entidad y de los gerentes públicos, Orientaciones de la alta dirección y Oferta del sector Función Pública. | P | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Revisar que el Plan Institucional de Capacitación -PIC, cumpla con los 4 ejes del plan nacional de formación y capacitación | Plan de capacitación establecido mediante resolución | Plan Institucional de Capacitación revisado y/o ajustado | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
47 | Elaborar el plan institucional de capacitación, desglosándolo en las siguientes fases: Elaboración del diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas de la industria 4.0.; Formulación del componente de capacitación del Plan Estratégico de Talento Humano; Diseño y aplicación de los programas de aprendizaje: inducción, entrenamiento y capacitación; y Seguimiento y evaluación de los programas de aprendizaje. | P | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Revisar que el Plan Institucional de Capacitación -PIC, cumpla con las siguientes fases: Elaboración del diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas de la industria 4.0.; Formulación del componente de capacitación del Plan Estratégico de Talento Humano; Diseño y aplicación de los programas de aprendizaje: inducción, entrenamiento y capacitación; y Seguimiento y evaluación de los programas de aprendizaje | Plan de capacitación establecido mediante resolución | Plan Institucional de Capacitación revisado y/o ajustado | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
48 | Elaborar el plan institucional de capacitación, que impacta en las tres dimensiones de las competencias (ser, hacer y saber) en cada uno de los siguientes ejes temáticos, de acuerdo con el Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional: Gestión del Conocimiento y la Innovación, Transformación Digital, Creación de Valor Público y Probidad y Ética de lo Público. | P | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Revisar que el Plan Institucional de Capacitación -PIC, cumpla con las tres dimensiones de las competencias (ser, hacer y saber); contemplando los siguientes ejes temáticos: Gestión del Conocimiento y la Innovación, Transformación Digital, Creación de Valor Público y Probidad y Ética de lo Público. | Plan de capacitación establecido mediante resolución | Plan Institucional de Capacitación revisado y/o ajustado | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
49 | Desarrollar el programa de bilingüismo en la entidad | A | Gestión de Talento Humano | Elaborar e implementar el programa de bilinguismo en la entidad | Programa adoptado mediante acto administrativo | Programa de bilinguismo formulado e implementado | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
50 | Elaborar el plan de bienestar e incentivos, teniendo en cuenta los lineamientos y ejes temáticos del Programa Nacional de Bienestar 2024 - 2027 y los siguientes elementos: | P | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Elaborar el plan de bienestar e incentivos según lineamientos de ley | Plan de bienestar e incentivos adptado | Plan de bienestar e incentivos formulado | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
51 | Día del Servidor Público: | A | Gestión de Talento Humano | Organizar la celebración del día del Servidor Público | Registros de asistencia, fotográficos | Actividad conmemorativa realizada | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
52 | Programar actividades de capacitación y jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno. Así mismo, adelantar actividades que exalten la labor del servidor público. | P | Gestión de Talento Humano | Adelantar actividades de capacitación y jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno. | Informes de capacitación, registros de asistencia | No. Actividades de capacitación y jornadas de reflexión realizadas / No. actividades Actividades de capacitación y jornadas de reflexión realizadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
53 | Implementación de la estrategia salas amigas de La familia lactante del entorno laboral en entidades públicas | H | Gestión de Talento Humano | Adelantar la estrategia salas amigas de La familia lactante del entorno laboral en entidades públicas | Sala amiga de la familia | No. de Sala amiga de familia formulada/No. de Sala amiga de familia implementada | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
54 | Desarrollar el programa de Estado Joven en la entidad. | A | Gestión de Talento Humano | Realizar el programa de Estado Joven en la entidad. | Programa de estado joven formalizado | No. de documento planeados/ No. de documentos implementados | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
55 | Divulgar y participar del programa Servimos en la entidad | A | Gestión de Talento Humano | Participar del programa Servimos en la entidad | Registros de divulgación y asistencia | No. de documento planeados/ No. de documentos divulgados | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 5 | 15 | 25 |  | 45 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
56 | Desarrollar el programa de teletrabajo en la entidad | A | Gestión de Talento Humano | Efectuar las actividades del programa de teletrabajo en la entidad | Informe de ejecución | No. de documento planeados/ No. de documentos ejecutados | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 100% |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
57 | Desarrollar el proceso de dotación de vestido y calzado de labor en la entidad | A | Gestión de Talento Humano | Adelantar el proceso de dotación de vestido y calzado de labor en la entidad | Informe, registros | No. de dotaciones planeadas/ No. de dotaciones entregadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
58 | Desarrollar el programa de horarios flexibles en la entidad. | A | Gestión de Talento Humano | Implementar el programa de horarios flexibles | Programa de horarios flexibles mediante acto administrativo | No. de programas planeados/ No. de programas ejecutados | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
59 | Tramitar las situaciones administrativas y llevar registros estadísticos de su incidencia. | H | Gestión de Talento Humano | Llevar registros estadisticos de las situaciones administrativas | Registro de las situaciones administrativas actualizado | No. de situaciones administrativas presentadas/ No. de situaciones administrativas cargadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
60 | Realizar las elecciones de los representantes de los empleados ante la comisión de personal y conformar la comisión | H | Gestión de Talento Humano | Adelantar las elecciones de los representantes de los empleados ante la comisión de personal y conformar la comisión | Acto administrativo de conformación de la comisión de personal | Comisión de personal conformado | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 25 | 25 |  |  | 50 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
61 | Tramitar la nómina y llevar los registros estadísticos correspondientes. | H | Gestión de Talento Humano | Llevar registros estadisticos con relación a la gestión de nómina | Evidencia de nómina tramitada y registros estadísticos | Registro de nómina actualizado | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
62 | Realizar mediciones de clima laboral (cada dos años máximo), y la correspondiente intervención de mejoramiento que permita corregir: | H | Gestión de Talento Humano | Efectuar la medición de clima laboral atendiendo las siguientes variables (El conocimiento de la orientación organizacional, estilo de dirección, comunicación e integración, trabajo en equipo, capacidad profesional, ambiente físico) | Evidencia de mediciones periódicas de clima, y estrategia de intervención | No. de encuestas planeadas/ No. encuestas aplicadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
63 | Establecer las prioridades en las situaciones que atenten o lesionen la moralidad, incluyendo actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados con la integridad, los deberes y las responsabilidades en la función pública, generando un cambio cultural | P | Gestión de Talento Humano | Ejecutar acciones pedagógicas e informativas (códigos, comités, canales de denuncia y seguimiento) | Acciones pedagógicas e informativas y uso de la infraestructura de integridad institucional (códigos, comités, canales de denuncia y seguimiento) | No. de acciones planeadas / No. de acciones ejecutadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
64 | Promover y mantener la participación de los servidores en la evaluación de la gestión (estratégica y operativa) para la identificación de oportunidades de mejora y el aporte de ideas innovadoras | H | Gestión de Talento Humano | Adelantar acciones de participación de los servidores en la evaluación de la gestión y en la identificación de oportunidades de mejora e ideas innovadoras | Acciones para promover y mantener la participación de los servidores en la evaluación de la gestión y en la identificación de oportunidades de mejora e ideas innovadoras | No. de acciones planeadas / No. de acciones ejecutadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
65 | Ruta de atención para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual | A | Gestión de Talento Humano | Definir la ruta de atención para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual de conformidad con la Ley 1010 de 2006 | Ruta de atención para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual | Ruta de atención para la garantía de derechos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
66 | Alistamiento e implementación de ajustes razonables entorno al cumplimiento Decreto 2011 de 2017, vinculación de personas con discapacidad en el sector público. | A | Gestión de Talento Humano | Implementar acciones en cumplimiento del Decreto 2011 de 2017, vinculación de personas con discapacidad en el sector público. | Implementación de la normatividad vigente sobre discapacidad | No. de personas con discapacidad vinculadas / No. personas con discapacidad según la ley | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
67 | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | H | Gestión de Talento Humano | Implementar los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Estandares mínimos aplicables según Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo | No. de estandares definidos/ No. estandares mínimos exigidos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
68 | Cuenta con Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | V | Gestión de Talento Humano | Elaborar y/o actualizar el programa de promoción y prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Programa de promoción y prevención de la salud según Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo | Programa de promoción implementado | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
69 | Se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. | V | Gestión de Talento Humano | Identificar, evaluar, prevenir la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. | Riesgos psicosociales según la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social. | No. de riesgos psicosociales identificados/ No. de riesgos psicosociales evaluados | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
70 | Implementar el Código de Integridad, en articulación con la identificación de los valores y principios institucionales; avanzar en su divulgación e interiorización por parte de los todos los servidores y garantizar su cumplimiento en el ejercicio de sus funciones | H | Gestión de Talento Humano | Adelantar las acciones requeridas para la implementación del código de integridad | Código de integridad actualizado Plan de acción de implementación | No. de acciones planeadas / No. de acciones ejecutadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
71 | Proporción de contratistas con relación a los servidores de planta | A | Gestión de Talento Humano | Revisar el Número de contratistas por prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con relación a la planta de personal vigente. | Informe de porcentaje de contratistas con relación a los servidores de planta | Contratistas con relación a los servidores de planta | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 25 | 25 |  |  | 50 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
72 | Negociar las condiciones de trabajo con sindicatos y asociaciones legalmente constituidas en el marco de la normatividad vigente. | H | Gestión de Talento Humano | Desarrollar las reuniones con los sindicatos y asociaciones con relación a las condiciones trabajo para su negociación. | Actas de reunión Registros de asistencia Cronogramas de trabajo | Negociaciones en los tiempos establecidos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
73 | Implementar mecanismos para evaluar y desarrollar competencias directivas y gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno, entre otros. | H | Gestión de Talento Humano | Adelantar la implentación de Mecanismos para evaluar competencias de los gerentes públicos | Mecanismos implementados para evaluar competencias de los gerentes públicos | No. de gerentes públicos/ No. de gerentes públicos evaluados | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
74 | Promover la rendición de cuentas por parte de los gerentes (o directivos) públicos. | A | Gestión de Talento Humano | Impulsar la rendición de cuentas por parte de los gerentes (o directivos) públicos. | Estrategias implementadas para promover la rendición de cuentas de gerentes o directivos públicos | No. de estrategias implementadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
75 | Propiciar mecanismos que faciliten la gestión de los conflictos por parte de los gerentes, de manera que tomen decisiones de forma objetiva y se eviten connotaciones negativas para la gestión. | A | Gestión de Talento Humano | Adelantar la estrategia para facilitar la gestión de conflictos por parte de los gerentes o directivos públicos | Estrategias implementadas para facilitar la gestión de conflictos por parte de los gerentes o directivos públicos | No. de estrategias implementadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
76 | Desarrollar procesos de reclutamiento que garanticen una amplia concurrencia de candidatos idóneos para el acceso a los empleos gerenciales (o directivos). | H | Gestión de Talento Humano | Elaborar la estrategia para garantizar amplia concurrencia de candidatos en los procesos de selección de gerentes | Estrategias implementadas para garantizar amplia concurrencia de candidatos en los procesos de selección de gerentes | No. de estrategias implementadas | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
77 | Implementar mecanismos o instrumentos para intervenir el desempeño de gerentes (o directivos) inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%), mediante un plan de mejoramiento y alineado a las nuevas dinámicas de la industria 4.0. | H | Gestión de Talento Humano | Diseñar un instrumento o herramienta para medir el desempeño de los gerentes o directivos | Estrategias implementadas para gestionar el bajo desempeño de gerentes públicos | Instrumento o Herramienta implementada | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
78 | Brindar oportunidades para que los servidores públicos de carrera desempeñen cargos gerenciales (o directivos). | A | Gestión de Talento Humano | Dar oportunidades para que los servidores públicos de carrera desempeñen cargos gerenciales (o directivos). | Porcentaje de servidores de carrera encargados o comisionados en empleos gerenciales | No. de servidores de carrera encargados o comisionados en empleos gerenciales | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
79 | Contar con cifras de retiro de servidores y su correspondiente análisis por modalidad de retiro. | V | Gestión de Talento Humano | Elaborar una matriz que permita evidenciar el número de retiros efectuados en servidores públicos por las diferentes modalidades y su respectivo análisis. | Cifras sobre retiro de servidores clasificadas y analizadas | Matriz de retiro actualizada | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
80 | Realizar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se van de la entidad. | H | Gestión de Talento Humano | Efectuar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad | Registros de entrevistas de retiro y análisis agrupado | Entrevistas realizadas por retiro. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
81 | Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan estratégico del talento humano. | H | Gestión de Talento Humano | Realizar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan estratégico del talento humano. | Informe consolidado de razones de retiro | Informe elaborado | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
82 | Contar con programas de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan | V | Gestión de Talento Humano | Realizar el programa de reconocimiento de la trayectoria laboral | Programas de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan | Programa de reconocimiento de la trayectoria elaborado | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 20 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
83 | Brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad, de manera que se les facilite enfrentar el cambio, mediante un Plan de Desvinculación Asistida | H | Gestión de Talento Humano | Realizar un programas de desvinculación asistida | Programas de desvinculación asistida | Programas de desvinculación asistida elaborado | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 5 | 10 |  |  | 15 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
84 | Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados | V | Gestión de Talento Humano |  | Mecanismos implementados para gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se desvinculan | Mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran elaborado | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
85 | Realizar proceso de rediseño institucional de la entidad | H | Gestión de Talento Humano y Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico | Liderar la formulación del estudio técnico soporte para el rediseño institucional de la Alcaldía de Cartagne de Indias | Estudio técnico soporte para el rediseño institucional de la Alcaldía de Cartagne de Indias | Un documento soporte para el rediseño institucional de la Alcaldía de Cartagne de Indias, acorde a los linemaientos de la Guía de Rediseño Institucional del DAFP | 2025-06-06 | 2025-12-31 |  |  | 7 | 12 | 25 |  | 44 | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
86
Formulas:
FECHA FINAL = +[FECHA INICIO]+180
Note on B5: ====== ID#AAAAIpfxlrQ Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Detallar los Criterios diferenciales exigidos por la Política (Manual Operativo MIPG)
Note on E5: ====== ID#AAAAIpfxlrU Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir la actividad o acción de mejora a realizar para el cumplimiento del criterio diferencial. Estas actividades pueden ser determidas por: 1. Resultados de Auditorias 2. Resultados del FURAG 3. Identificación de Necesidades del Área
Note on F5: ====== ID#AAAAIpfxlrI Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir el producto específico que arrojará la actividad a realizar