## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [15 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [15 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA: |  | ALCALDIA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO - PLAN DE DESARROLLO LOCALIDAD DE DERECHOS Y DEBERES 2024-2027
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDL | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDL | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027
ODS 3. Salud y Bienestar ODS. 16 Paz, Justicia e Instituciones Solidas | NA | Línea Estratégica 1. Localidad que cuida la Vida Digna y la Seguridad Humana | NA | Reducir a 11 por cada 100 mil habitantes la tasa de homicidios interpersonales en la Localidad | Programa 1.1. Cuidamos la vida y la convivencia de todas, todos y todes |  | Número de jornadas de promoción de la convivencia, acceso a la justicia y prevención de las violencias, muertes y feminicidios realizadas en la Localidad. | Número | ND | Desarrollar 20 jornadas de promoción de la convivencia, acceso a la justicia y prevención de las violencias, muertes y feminicidios en la Localidad. | 15% | Servicio | Espacios de articulación generados | 20 | NP | 9 | 7 | 4
ODS 3. Salud y Bienestar ODS. 16 Paz, Justicia e Instituciones Solidas |  |  |  | Disminuir a 0,4 la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes en la Localidad |  |  | Número de calles y/o entornos seguros por dotación de equipos tecnológicos para la seguridad en la Localidad | Número | 20 | Crear 40 calles y/o entornos seguros con equipos tecnológicos para la seguridad en la Localidad | 15% | Bien | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | 40 | NP | NP | 20 | 20 | Bien
ODS 3. Salud y Bienestar ODS. 16 Paz, Justicia e Instituciones Solidas |  |  |  | Disminuir a 1300 los casos de hurto en la localidad |  |  | Número de pilotos de convivencia desarrollados en el marco del plan integral de convivencia y seguridad en la Localidad | Número | 1 | Desarrollar 1 piloto de convivencia en el marco del plan integral de convivencia y seguridad en la Localidad | 25% | Servicio | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | 1 | NP | 1 | 0 | 0 | Servicio
[7 empty] | Número de programas de guardianes juveniles de convivencia creados en la Localidad | Número | ND | Crear 1 programa de guardianes juveniles que busque la sana convivencia en la Localidad | 15% | Servicio | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | 1 | NP | 0 | 1 | 0
[7 empty] | Número de encuentros interinstitucionales de seguridad y convivencia desarrollados en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 30 encuentros interinstitucionales de seguridad y convivencia en la Localidad | 15% | Servicio | Espacios de articulación generados | 30 | 3 | 9 | 9 | 9
[7 empty] | Número de programas de “jóvenes en paz local” creados en la Localidad | Número | ND | Crear un 1 programa de “jóvenes en paz local” dirigido a jóvenes en Riesgo de la Localidad | 15% | Servicio | Víctimas caracterizadas | 1 | NP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Programa 1.2. Cuidamos tu entorno escolar |  | Número de jornadas de recuperación paisajística y ambiental en entornos escolares realizados en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 50 jornadas de recuperación paisajística y ambiental en entornos escolares en la Localidad | 30% | Servicio | Campañas de promoción realizadas | 50 | NP | 15 | 20 | 15
[7 empty] | Número de jornadas de promoción de la convivencia escolar, prevención del bullying y suicidio en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 50 jornadas de promoción de convivencia escolar para la prevención del bullyng y suicidio en la Localidad | 30% | Servicio | Campañas de promoción realizadas | 50 | NP | 15 | 20 | 15
[7 empty] | Número de corredores seguros que garanticen la seguridad y el control en las IE con acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia en la Localidad (control de armas y consumo de sustancia psicoactivas) | Número | ND | Desarrollar 20 corredores seguros que garanticen la seguridad y el control en las lE con acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia en la Localidad (control de armas y consumo de sustancia psicoactivas) | 40% | Servicio | Espacios de articulación generados | 20 | NP | 5 | 10 | 5
ODS 3. Salud y Bienestar |  |  |  | Disminuir a 2 los casos de muertes maternas en la localidad | Programa 1.3. Cuidamos la vida de las madres y nuestra niñez |  | Números de jornadas educativas a madres gestantes en los servicios de salud de la Localidad | Número | ND | Desarrollar 15 jornadas educativas de derechos en la ruta de atención en salud a madres gestantes nacionales y/o migrantes de la Localidad | 10% | Servicio | Programas de educación informal realizados | 15 | NP | 7 | 4 | 4
ODS 3. Salud y Bienestar |  |  |  | Disminuir en un 50% los casos de muertes de menores de un año en la Localidad |  |  | Número de jornadas en atención integral en salud dirigidas a niñas y niños menores de 5 años en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 10 jornadas de atención integral en salud dirigidas a niños y niñas menores de 5 años en la Localidad | 15% | Servicio | Programas de educación informal realizados | 10 | NP | 5 | 3 | 2
[7 empty] | Número de programas de salud mental desarrollados en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 1 programa de salud mental en la Localidad | 10% | Servicio | Planes estratégicos elaborados | 1 | NP | 0 | 1 | 0
[7 empty] | Número de jornadas de atención integral a las familias realizadas en la Localidad ALCALDÍA EN EL BARRIO | Número | ND | Desarrollar 30 jornadas de atención integral a las familias en el marco de la oferta institucional local ALCALDÍA EN EL BARRIO | 30% | Servicio | Espacios de integración de oferta pública generados | 30 | 1 | 9 | 10 | 10
ODS 3. Salud y Bienestar ODS. 10 Reducción de las desigualdades |  |  |  | Disminuir a 900 los casos de embarazos en adolescentes de 10-19 años (revisar la edad) en la Localidad |  |  | Número de jornadas de prevención del embarazo en adolescentes realizadas en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 10 jornadas de prevención de embarazo en adolescentes en la Localidad | 20% | Servicio | Documentos de planeación realizados | 10 | NP | 5 | 3 | 2
[7 empty] | Número de hogares comunitarios dotados con herramientas pedagógicas en la Localidad | Número | ND | Fortalecer a 5 hogares comunitarios con herramientas pedagógicas, didácticas y recreativas en la Localidad | 15% | Bien | Sedes dotadas | 5 | NP | 1 | 2 | 2
[5 empty] | Programa 1.4. Hambre Cero en la localidad |  | Número de personas vulnerables, en pobreza o pobreza extrema y/o damnificadas que se benefician de las ollas comunitarias, kit y/o bonos alimentarios y/o comedores comunitarios en la zona urbana y rural de la Localidad | Número | ND | Beneficiar a 5.000 personas vulnerables, en pobreza o pobreza extrema y/o damnificada a través de ollas comunitarias, kit y/o bonos alimenticios y/o comedores comunitarios en la zona urbana y rural de la Localidad. | 40% | Servicio | Víctimas caracterizadas | 5000 | 620 | 1500 | 2000 | 1000
[7 empty] | Número de huertas comunitarias y/o patios productivos en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 200 huertas comunitarias y/o patios productivos en la Localidad | 15% | Bien | Hogares apoyados para seguridad alimentaria | 200 | NP | 50 | 70 | 80
[7 empty] | Número de comedores comunitarios desarrollados en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 2 comedores comunitarios en la Localidad | 25% | Bien | Hogares apoyados para seguridad alimentaria | 2 | NP | 1 | 1 | 0
[7 empty] | Número de mercados campesinos fijos y/o móviles desarrollados en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 4 mercados campesinos fijos y/o móviles en la Localidad | 20% | Servicio | Plaza de mercado ampliada | 4 | NP | 1 | 2 | 1
ODS. 4 Educación de calidad |  |  |  | Aumentar a más de 10 el número de IEO que mejoran los resultados prueba saber en la Localidad | Programa 1.5. Cuidamos tu educación permanente y con calidad |  | Numero de IEO que desarrollan un proceso de formación y preparación para la presentación de las pruebas saber en la Localidad | Número | ND | Desarrollar un (1) proceso de formación y preparación a las 40 IEO para la presentación de las Pruebas Saber en la Localidad | 10% | Servicio | Programas de educación informal realizados | 1 | NP PILOTO | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Número de ambientes escolares en las IEO habilitadas con aire acondicionado en la Localidad | Número | ND | Habilitar 10 ambientes escolares en las IEO con aire acondicionado de la Localidad | 10% | Bien | Planes estratégicos elaborados | 10 | NP | 2 | 5 | 3
[7 empty] | Número de alianzas y/o convenios con entidades públicas y/o privadas para el acceso a la educación superior y formación para el trabajo desarrolladas en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 3 alianzas y/o convenios con entidades públicas y/o privadas para el acceso a la educación superior y formación para el trabajo en la Localidad | 20% | Bien | Planes estratégicos elaborados | 3 | NP | 1 | 1 | 1
[7 empty] | Número de equipos tecnológicos entregados a IEO de la zona urbana y rural de la Localidad | Número | ND | Entregar 500 equipos tecnológicos a IEO de la zona urbana y rural de Localidad | 10% | Bien | Planes estratégicos elaborados | 500 | NP | 100 | 200 | 200
[7 empty] | Número de IEO priorizadas para promover la creación de laboratorios de robótica en la Localidad | Número | ND | Priorizar 2 IEO como pilotos para la creación de 2 laboratorios de la robótica en la zona urbana y rural de la Localidad | 10% | Bien | Planes estratégicos elaborados | 2 | NP | 0 | 1 | 1
[7 empty] | Número de IEO vinculadas al programa amigas del turismo en la Localidad | Número | ND | Promover 5 IEO como instituciones “amigas del turismo” en la zona urbana y rural de la Localidad | 10% | Bien | Planes estratégicos elaborados | 5 | NP | 3 | 2 | 0
[7 empty] | Número de estudiantes de IEO con valoración y atención óptica en la Localidad | Número | ND | Atender 200 estudiantes de IEO con valoración y atención óptica en la zona urbana y rural de la Localidad | 10% | Servicio | Espacios de integración de oferta pública generados | 200 | NP | 80 | 80 | 40
[7 empty] | Número de IEO promovidas como colegios bilingües en la zona urbana y rural de la Localidad | Número | ND | Promover 2 IEO como colegio bilingüe priorizando grados 10 y 11 en la zona urbana y rural de la Localidad | 10% | Bien | Planes estratégicos elaborados | 2 | NP | 0 | 1 | 1
[7 empty] | Número de jóvenes en extra- edad reintegrados al sistema educativo de la Localidad | Número | ND | Atender a 200 jóvenes en extra-edad para su reintegro al sistema educativo en la zona urbana y rural de la Localidad | 10% | Servicio | Planes estratégicos elaborados | 200 | NP | 80 | 80 | 40
[7 empty] | Número de consejos de padres y madres de familia de IEO fortalecidos de la Localidad | Número | ND | Fortalecer 5 consejos de padres y madres de familia de la Localidad | 10% | Servicio | Personas atendidas con oferta institucional articulada | 5 | NP | 2 | 2 | 1
[5 empty] | Programa 1.6. Cuidamos a lxs artistas, gestorxs y sabedorxs |  | Número de Escuelas de Artes creadas e institucionalizadas en la Localidad | Número | ND | Crear e institucionalizar 1 escuela de las artes, la cultura y los saberes en la Localidad | 25% | Bien | Centros musicales ampliados | 1 | NP | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Número de cabildos en el marco de las fiestas del 11 de noviembre institucionalizados y realizados |  |  | Institucionalizar y realizar 4 versiones del cabildo en el marco de las fiestas del 11 de noviembre | 15% | Bien | Encuentros realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | Número de concursos sobre las artes, cultura, música, danza y otras disciplinas artísticas realizados en la Localidad | Número | ND | Realizar 8 concursos sobre las artes, cultura, música, danza y otras disciplinas artísticas en la Localidad | 10% | Bien | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 8 | NP | 3 | 3 | 2
[7 empty] | Número de bibliotecas públicas y/o comunitarias y/o escolares dotadas con mobiliario y/o libros y/o herramientas tecnológicas en la Localidad | Número | ND | Dotar 5 bibliotecas públicas y/o comunitarias y/o escolares con mobiliario y/o libros y/o herramientas tecnológicas en la Localidad | 20% | Bien | Bibliotecas adecuadas | 5 | NP | 1 | 2 | 2
[7 empty] | Número de eventos de cultura popular y/o fiestas patronales y/o festivales tradicionales apoyados en la Localidad | Número | ND | Apoyar 20 eventos de cultura popular y/o fiestas patronales y/o festivales tradicionales en la Localidad | 15% | Bien | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 20 | 2 | 6 | 6 | 6
[7 empty] | Número de jornadas de integración familiar, de niños y niñas en el marco del rescate de las fiestas navideñas en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 4 jornadas de integración familiar, de niños y niñas en el marco del rescate de las fiestas navideñas en la Localidad | 15% | Bien | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Programa 1.7. Cuidamos tu ser con deporte y recreación |  | Número de campeonatos y/o olimpiadas deportivas que incluye diferentes disciplinas desarrollados en la Localidad | Número | 2 | Desarrollar 4 campeonatos y/o olimpiadas deportivas que incluyan diferentes disciplinas en la Localidad | 35% | Bien | Eventos deportivos comunitarios realizados | 4 | NP | 2 | 1 | 1
[7 empty] | Número de kits deportivos entregados a deportistas de clubes y/o comités de deportes y/o talentos deportivos barriales de la Localidad | Número | ND | Entregar 2.000 kits deportivos a deportistas de clubes y/o comités de deportes y/o talentos deportivos barriales de la Localidad | 30% | Bien | Personas beneficiadas | 2000 | NP | 500 | 800 | 700
[7 empty] | Número de jornadas de hábitos de vida saludable en la Localidad | Número | 1 | Desarrollar 8 jornadas de hábitos de vida saludable en la Localidad | 20% | Bien | Eventos deportivos comunitarios realizados | 8 | NP | 3 | 3 | 2
[7 empty] | Desarrollar una estrategia de movilidad y transporte en apoyo a las distintas actividades recreativas, deportivas, culturales y pedagógicas de la zona urbana y rural de la Localidad | Número | ND | Desarrollar 1 estrategia de desplazamiento a actividades recreativas, deportivas, culturales y pedagógicas de la zona urbana y rural de la Localidad | 15% | Bien | Planes estratégicos elaborados | 1 | NP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Programa 1.8. Cuidamos tu vivienda con servicios dignos |  | Número de mejoramientos de viviendas realizados en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 150 mejoramientos de viviendas en la Localidad | 50% | Bien | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 150 | NP | 0 | 70 | 80
[7 empty] | Número de pozos de agua construidos en la zona rural de localidad | Número | ND | Construir 2 pozos de agua en la zona rural de la Localidad | 30% | Bien | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 2 | NP | 0 | 1 | 1
[7 empty] | Número de planes para el mejoramiento integral de saneamiento básico prestación de servicios públicos (energía, gas y conectividad) estructurados en la Localidad | Número | ND | Estructurar 1 plan para el mejoramiento integral de saneamiento básico (agua y alcantarillado), prestación de servicios públicos (energía, gas y conectividad) en la Localidad | 20% | Bien | Planes estratégicos elaborados | 1 | NP | 1 | 0 | 0
ODS 1. Fin de la pobreza ODS.10 Reducción de las desigualdades |  | Línea Estratégica 2. Localidad que cuida el desarrollo económico equitativo |  | Contribuir en la reducción de la pobreza monetaria en la Localidad | Programa 2.1. Con crecimiento económico superamos la pobreza |  | Número de modelos de acompañamiento para la superación de la pobreza implementados en la Localidad | Número | ND | Implementar 1 modelo de acompañamiento para la superación de la pobreza en la Localidad | 15% | Bien | Planes estratégicos elaborados | 1 | NP | 1 | 0 | 0
ODS 1. Fin de la pobreza ODS.10 Reducción de las desigualdades |  |  |  | Contribuir en la reducción de la pobreza monetaria extrema en la Localidad |  |  | Número de centros para el emprendimiento y la empleabilidad creados y funcionando en la Localidad | Número | ND | Crear 1 centro para el emprendimiento y la empleabilidad en la Localidad | 25% | Bien | Centros de Desarrollo Empresarial apoyados | 1 | NP | 1 | 0 | 0
ODS 1. Fin de la pobreza ODS.10 Reducción de las desigualdades |  |  |  | Contribuir en la reducción de la tasa de desempleo en la Localidad |  |  | Número de mypimes(micro, pequeña y mediana empresa) creadas y/o fortalecidas en la Localidad | Número | ND | Crear y/o Fortalecer 30 mypimes(micro, pequeña y mediana empresa) en la zona urbana y rural de la Localidad | 15% | Bien | Unidades productivas fortalecidas | 30 | NP | 10 | 10 | 10
[7 empty] | Número de emprendimientos creados y/o fortalecidos en la Localidad | Número | 70 | Crear y/o Fortalecer 500 emprendimientos en la zona urbana y rural de la Localidad | 15% | Bien | Unidades productivas fortalecidas | 500 | 78 | 130 | 142 | 150
[7 empty] | Número de programas de vinculación laboral a población vulnerable de la zona urbana y rural desarrollados en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 1 programa de vinculación laboral a población vulnerable de la zona urbana y rural de la Localidad | 10% | Bien | Planes estratégicos elaborados | 1 | NP | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Número de jornadas de establecimientos de comercio acompañados en su proceso de LEGALIZATE YA desarrolladas en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 4 jornadas de acompañamiento a establecimientos de comercio en su proceso de LEGALIZATE YA en la zona urbana y rural de la Localidad | 20% | Servicio | Servicios de atención a la ciudadanía, inspección, vigilancia y control de la Red en todo el territorio nacional prestados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres |  | Línea Estratégica 3. Localidad próxima que cuida la movilidad y tu entorno sostenible |  | Aumentar a 8 M² de espacio por habitante en la Localidad | Programa 3.1. Localidad que Cuida la movilidad y el espacio público |  | M² de espacio público recuperados y/o revitalizados y/o construidos en la Localidad | M² | 2.352 M² Fuente: LVT | Recuperar y/o revitalizar y/o construir 2.400 M² de espacio público efectivo al servicio de la gente en la Localidad | 20% | Bien | Espacio publico adecuado | 2.400 M² | 1.000 M² | 500 M² | 500 M² | 400 M²
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres |  |  |  | Aumentar a 30 Km por hora la velocidad de desplazamiento vehicular en la Localidad |  |  | Mt lineales de vías en concreto rígido y/o flexible y/o material seleccionado pavimentadas en la zona urbana y rural de la Localidad | Mts Lineales | ND | Pavimentar y/o adecuar 7.000 mts lineales de vías en concreto rígido y/o flexibles y/o material seleccionado en la zona urbana y rural de la Localidad | 50% | Bien | Vía secundaria mejorada | 7.000 mts lineales | 3.000 Mts lineales adecuación | 2.000 Mts lineales | 2.000 Mts lineales | 0
[7 empty] | Número de campañas de sensibilización y/o operativos de seguridad y control vial desarrollados y articulados con las autoridades competentes en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 20 campañas de sensibilización y/o operativos de seguridad y control vial articulados con las autoridades competentes en la Localidad | 5% | Servicio | Documentos de planeación realizados | 20 | NP | 6 | 8 | 6
[7 empty] | Número de nombres de barrios y/o sectores construidos e instalados en la zona urbana y rural de la Localidad | Número | ND | Construir e Instalar 30 nombres de barrios y/o sectores en la zona urbana y rural de la Localidad | 15% | Bien | Espacio publico adecuado | 30 | NP | 5 | 15 | 10
[7 empty] | Número de campañas de sensibilización para la restitución del espacio público con acompañamiento de las autoridades competentes desarrolladas en la Localidad | Número | 2 | Desarrollar 10 campañas de sensibilización para la restitución del espacio público con acompañamiento de las autoridades competentes en la Localidad | 10% | Servicio | Documentos de planeación realizados | 10 | 1 | 3 | 4 | 2
[5 empty] | Programa 3.2. Localidad que Cuida de un ambiente limpio y sano |  | Número de canales y rondas hídricas pilotos limpias y mantenidas en la Localidad | Número | ND | Limpiar y mantener 5 canales y rondas hídricas pilotos en la zona urbana y rural de la Localidad | 30% | Bien | Documentos de planeación realizados | 5 | NP | 2 | 2 | 1
[7 empty] | Número de basureros satélites eliminados en puntos estratégicos de la Localidad | Número | ND | Eliminar 20 basureros satélites en puntos estratégicos en la Localidad | 20% | Servicio | Documentos de planeación realizados | 20 | NP | 8 | 6 | 6
[7 empty] | Número de Guardianes del Manglar formados en la Localidad | Número | ND | Formar a 100 Guardianes del Manglar en la Localidad | 15% | Bien | Personas capacitadas con educación informal | 100 | NP | 40 | 40 | 20
[7 empty] | Número de iniciativas comunitarias y/o educativas de procesos de separación en la fuente y reciclaje fortalecidas en la zona urbana y rural de la Localidad | Número | ND | Fortalecer 10 iniciativas educativas de procesos de separación en la fuente y reciclaje PRAES en la zona urbana y rural de la Localidad | 10% | Servicio | Estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental implementadas | 10 | NP | 4 | 3 | 3
[7 empty] | Número PRAES y/o PROCEDA fortalecidos en la Localidad | Número | ND | Fortalecer 10 iniciativas comunitarias de procesos de separación en la fuente y reciclaje PROCEDA en la zona urbana y rural de la Localidad | 10% | Servicio | Estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental implementadas | 10 | NP | 4 | 3 | 3
[7 empty] | Número de festivales y/o reinados juveniles desarrollados en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 4 festivales y/o reinados juveniles ecológicos en la zona urbana y rural de la Localidad | 15% | Bien | Estrategias de participación ciudadana en la gestión ambiental implementadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Programa 3.3. Localidad que Cuida el ordenamiento urbano |  | Números de planes de formalización y/o titulación de barrios y/o sectores y/o predios desarrollados en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 1 plan de formalización y/o titulación de barrios y/o sectores y/o predios en la Localidad | 20% | Bien | Espacios de integración de oferta pública generados | 1 | NP | 0 | 1 | 0
[7 empty] | Número de planes parciales promovidos por el POT en la Localidad | Número | ND | Promover 2 planes parciales definidos por el POT para su formulación en la Localidad | 20% | Bien | Espacios de integración de oferta pública generados | 2 | NP | 2 | 0 | 0
[7 empty] | Número de acciones del plan piloto del barrio Boston -Plan 4C fortalecidas en la Localidad | Número | ND | Fortalecer 1 acción del plan piloto del Barrio Boston - Plan 4C en la Localidad | 30% | Bien | Espacios de integración de oferta pública generados | 1 | NP | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Número de líneas estratégicas del Plan Comunal “Buen Vivir” de la UCG No. 6 fortalecidas en la Localidad | Número | ND | Fortalecer 1 línea estratégica del Plan Comunal “Buen Vivir” de la UCG No. 6 de la Localidad | 30% | Bien | Espacios de integración de oferta pública generados | 1 | NP | 1 | 0 | 0
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura |  | Línea Estratégica 4. Localidad Abierta que cuida la innovación pública y participación ciudadana |  | Lograr el acceso y/o interacción de 2.000 consultas en la web de la Localidad | Programa 4.1. Localidad que interactúa y rinde cuentas |  | Número de plataformas y/o sitios web diseñados y funcionando en la Localidad | Número | ND | Diseñar y mantener 1 página web de la Alcaldía Local | 25% | Bien | Estrategias implementadas | 1 | NP | 1 | 0 | 0
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura |  |  |  | Integrar 3000 personas a procesos y espacios de participación ciudadana y comunitaria en la Localidad |  |  | Número de eventos de rendición pública de cuentas realizados en la Localidad | Número | ND | Realizar 5 eventos de rendición pública de cuentas en la Localidad | 40% | Bien | Estrategias implementadas | 5 | NP | 2 | 2 | 1
[7 empty] | Número de sistemas de información diagnóstica de la Localidad creados e implementados en la Localidad | Número | ND | Crear e implementar 1 sistema de información diagnóstica de la Localidad | 15% | Bien | Bases de datos producidas | 1 | NP | 1 | 0 | 0
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura |  |  |  | Aumentar en más del 60% el nivel de favorabilidad y/o de confianza en la Administración Local |  |  | Número de estrategias de comunicación para visibilizar la gestión de la Administración Local (murales, impresión de periódicos, centro de documentación y transparencia, redes sociales y piezas gráficas) diseñadas e implementadas | Número | ND | Diseñar e implementar 1 estrategia de comunicación para visibilizar la gestión de la Administración Local (murales, impresión de periódicos, centro de documentación y transparencia, redes sociales y piezas gráficas) | 20% | Bien | Estrategias implementadas | 1 | NP | 1 | 0 | 0
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles |  |  |  | Ejecutar 5 planes de acción de los Consejos Locales y espacios de participación ciudadana y comunitaria | Programa 4.2. Localidad que Cuida los espacios de participación |  | Número de Organismos de Acción Comunal fortalecidos de 1er y 2do nivel en la Localidad | Número | ND | Fortalecer 116 Organismos de Acción Comunal de 1er y 2do nivel en la Localidad | 30% | Bien | Espacios de participación promovidos | 116 | NP | 50 | 33 | 33
[7 empty] | Números de Consejos Locales de Planeación fortalecidos en la Localidad | Número | 1 | Fortalecer 1 Consejo Local de Planeación de la Localidad para la ejecución de su plan de trabajo | 20% | Bien | Espacios de participación promovidos | 1 | NP | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Número de planes de trabajo desarrollado en la Localidad por el concejo local de juventud | Número | ND | Fortalecer 1 Consejo Local de Juventud de la Localidad para la ejecución de su plan de trabajo | 20% | Bien | Espacios de participación promovidos | 1 | NP | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Número de espacios de participación ciudadana y organizaciones sociales fortalecidas en la Localidad | Número | 30 | Fortalecer 5 espacios de participación ciudadana y organizaciones sociales en la Localidad | 10% | Bien | Espacios de participación promovidos | 5 | NP | 2 | 2 | 1
[7 empty] | Número de organizaciones de jóvenes creadas y/o fortalecidas de la Localidad | Número | ND | Crear y/o fortalecer 60 organizaciones de jóvenes de la Localidad | 10% | Bien | Espacios de participación promovidos | 60 | NP | 20 | 20 | 20
[7 empty] | Número de organizaciones de mujeres creadas y/o fortalecidas de la Localidad | Número | ND | Crear y/o fortalecer 30 organizaciones de mujeres de la Localidad | 10% | Bien | Espacios de participación promovidos | 30 | NP | 10 | 10 | 10
ODS 10. Reducción de las desigualdades ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |  |  |  | Transformar 5 comportamientos ciudadanos transformados a partir de ejercicios de cultura ciudadana en la Localidad | Programa 4.3. Localidad de deberes y cultura ciudadana |  | Número de iniciativas de cultura ciudadana: MI BARRIO MI ESCUELA desarrolladas en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 20 iniciativas de cultura ciudadana: MI BARRIO MI ESCUELA en la Localidad | 60% | Bien | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | 20 | NP | 8 | 6 | 6
[7 empty] | Número de laboratorios sociales de transformación del comportamiento desarrollados en la Localidad | Número | ND | Desarrollar 3 laboratorios sociales de transformación de comportamiento ciudadano en la Localidad | 40% | Bien | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | 3 | NP | 1 | 1 | 1
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura ODS 17. Alianza para lograr objetivos |  | Línea Estratégica 5. Localidad de Gestión y Grupos de Valor |  | Aumentar a 2 los proyectos sociales y de infraestructura gestionados para financiación por parte de entidades públicas y/o privadas. | Programa 5.1. Localidad de gestión para la infraestructura biosocial |  | Numero de escenarios deportivos y/o culturales construidos y/o reconstruidos y/o adecuados en la localidad | Número | 2 Adecuados | Construir y/o reconstruir y/o adecuar 6 escenarios deportivos y/o culturales en la Localidad | 80% | Bien | Infraestructura deportiva mantenida | 6 | NP | 3 | 2 | 1
ODS 3. Salud y bienestar ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles |  |  |  | Aumentar a 5000 el número de personas que hacen uso y participan de actividades deportivas en los escenarios deportivos de la localidad |  |  | Número proyectos de Infraestructura biosocial formulados y estructurados fase 3 para su presentación y gestión | Número | ND | Formular y estructurar 5 proyectos de infraestructura biosocial para su presentación y gestión ante las entidades del nivel distrital, departamental, nacional y de cooperación internacional | 20% | Bien | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 5 | NP | 1 | 3 | 1
ODS. 10 Reducción a las desigualdades ODS. 11 Ciudades y comunidades sostenibles |  |  |  | Fortalecer 8 organizaciones de poblaciones vulnerables y grupos de valor en la gestión Organizacional y de promoción de sus derechos | Programa 5.2. Localidad que Cuida los grupos de valor |  | Número de atenciones integrales a personas mayores desarrolladas en la zona urbana y rural de Localidad | Número | ND | Desarrollar la atención integral a 300 personas mayores en la zona urbana y rural de Localidad | 15% | Servicio | Documentos de planeación elaborados | 300 | NP | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Número de atenciones integrales a personas con discapacidad desarrolladas en la zona urbana y rural de Localidad | Número | ND | Desarrollar la atención integral a 150 personas con discapacidad y/o cuidadores en la zona urbana y rural de Localidad | 15% | Servicio | Documentos de planeación elaborados | 150 | NP | 50 | 50 | 50
[7 empty] | Número de atenciones integrales a personas LGBTIQ+ desarrolladas en la zona urbana y rural de Localidad | Número | ND | Desarrollar la atención integral a 100 personas LGBTIQ+ en la zona urbana y rural de Localidad | 10% | Servicio | Documentos de planeación elaborados | 100 | NP | 40 | 40 | 20
[7 empty] | Número de atenciones integrales a mujeres desarrolladas en la zona urbana y rural de Localidad | Número | ND | Desarrollar la atención integral a 300 mujeres en la zona urbana y rural de Localidad | 10% | Servicio | Documentos de planeación elaborados | 300 | NP | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Número de atenciones integrales a jóvenes desarrolladas en la zona urbana y rural de Localidad | Número | ND | Desarrollar la atención integral a 300 jóvenes en la zona urbana y rural de Localidad | 10% | Servicio | Documentos de planeación elaborados | 300 | NP | 100 | 100 | 100
[7 empty] | Número de atenciones integrales a personas migrantes desarrolladas en la zona urbana y rural de Localidad | Número | ND | Desarrollar la atención integral a 50 personas migrantes en la zona urbana y rural de Localidad | 10% | Servicio | Documentos de planeación elaborados | 50 | NP | 20 | 20 | 10
[7 empty] | Número de atenciones integrales a personas víctimas del conflicto armado desarrolladas en la zona urbana y rural de Localidad | Número | ND | Desarrollar la atención integral a 50 personas víctimas del conflicto armado en la zona urbana y rural de Localidad | 10% | Servicio | Documentos de planeación elaborados | 50 | NP | 20 | 20 | 10
[7 empty] | Número de atenciones integrales a campesinos de la zona norte de la localidad | Número | ND | Desarrollar la atención integral a 100 campesinos de la zona norte de la localidad | 10% | Servicio | Documentos de planeación elaborados | 100 | NP | 40 | 40 | 20
|  | Capitulo Etnico |  |  | Programa: Localidad, territorio de paz y pensamiento colectivo |  | Número de planes de vida fortalecido para la atención integral de los cabildos Indígenas | Número | ND | Fortalecer 3 planes de vida para la atención integral de los cabildos indígenas presentes en la localidad | 100% | Servicio | Comunidades indigenas asistidas técnicamente | 3 | NP | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Programa: Localidad, Ruta de la libertad |  | Número de Planes de etnodesarrollo fortalecidos para la atención integral de los habitantes de los consejos comunitarios afrodescendientes de la zona norte | Número | ND | Fortalecer 5 planes de etnodesarrollo de los consejos comunitarios afrodescendientes de la zona norte de la Localidad | 80% | Servicio | Grupos étnicos asistidos técnicamente | 5 | NP | 2 | 2 | 1
[7 empty] | Número de jornadas de promoción y sensibilización de Descentralización | Número | ND | Desarrollar 3 jornadas de promoción y sensibilización de la descentralización administrativa | 20% | Servicio | Documentos de planeación elaborados | 3 | NP | 1 | 1 | 1
|  | 5 Líneas estratégicas 1 Capítulo étnico |  |  | 19 Programas |  | 88 Indicadores de producto |  |  | 88 Metas producto
Note on M7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [10 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [10 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [10 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA :
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [11 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | GRUPO DE VALOR | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
En lo transcurrido del presente año, las Alcaldías Locales del Distrito de Cartagena, con el acompañamiento de la Oficina de Calidad, estamos en el proceso de formulación para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), por tal razón las dimensiones de MIPG, la política de gestión y desempeño institucional y sus procesos asociados, no se encuentran formalizados, implementados, ni validados por la dependencia competente. | [13 empty] | ENTIDADES
SERVIDORES
CIUDADANÍA
INTERNO

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [28 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [28 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [28 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [28 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA : |  | ALCALDIA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [21 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [5 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | OBSERVACIONES
Disminuir a 1300 los casos de hurto en la localidad | Programa 1.1. Cuidamos la vida y la convivencia de todas, todos y todes |  | Desarrollar 3 encuentros interinstitucionales de seguridad y convivencia en la Localidad | Gestión | [7 empty] | Por cada actividad | [13 empty] | Recursos propios | [6 empty] | EQUIDAD DE LA MUJER
Disminuir en un 50% los casos de muertes de menores de un año en la Localidad | Programa 1.3. Cuidamos la vida de las madres y nuestra niñez |  | Desarrollar 3 jornadas de atención integral a las familias en el marco de la oferta institucional local ALCALDÍA EN EL BARRIO | Gestión | [28 empty] | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
| Programa 1.4. Hambre Cero en la Localidad |  | Beneficiar a 620 personas vulnerables, en pobreza o pobreza extrema y/o damnificada a través de ollas comunitarias, kit y/o bonos alimenticios y/o comedores comunitarios en la zona urbana y rural de la Localidad. | Gestión | [28 empty] | GRUPOS ÉTNICOS
| Programa 1.6. Cuidamos a lxs artistas, gestorxs y sabedorxs |  | Institucionalizar y realizar 1 version del cabildo en el marco de las fiestas del 11 de noviembre | Gestión | [28 empty] | CAMBIO CLIMÁTICO
|  |  | Apoyar 2 eventos de cultura popular y/o fiestas patronales y/o festivales tradicionales en la Localidad | Gestión | [28 empty] | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
|  |  | Desarrollar 1 jornada de integración familiar, de niños y niñas en el marco del rescate de las fiestas navideñas en la Localidad | Gestión | [28 empty] | CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Contribuir en la reducción de la tasa de desempleo en la Localidad | Programa 2.1. Con crecimiento económico superamos la pobreza |  | Crear y/o Fortalecer 78 emprendimientos en la zona urbana y rural de la Localidad | Gestión | [28 empty] | DESPLAZADOS
|  |  | Desarrollar 1 jornada de acompañamiento a establecimientos de comercio en su proceso de LEGALIZATE YA en la zona urbana y rural de la Localidad | Gestión | [28 empty] | VÍCTIMAS
Aumentar a 8 M² de espacio por habitante en la Localidad | Programa 3.1. Localidad que Cuida la movilidad y el espacio público | 2005-04-04 | Recuperar y/o revitalizar y/o construir 1.000 M² de espacio público efectivo al servicio de la gente en la Localidad | Incremento de Zonas Verdes a través de la recuperación de espacio publico de la Localidad de la Virgen y Turística Cartagena de Indias | 2021130010091 | Aumentar los m2 de zonas verdes a través de la recuperación del espacio público de la localidad de la Virgen y Turística. | Diseñar estrategias para la revitalización de 1000 m2 de zonas verdes de la Localidad de la Virgen y Turística | Zonas verdes adecuadas | 20% | Recuperación y/o revitalización y/o construcción m2 de espacio público efectivo al servicio de la gente en la localidad |  | Informe de seguimiento sobre la gestión | 1000 | 2024-09-05 | 2024-12-18 | 105 | 750 |  | Alexis Valerio Parias | 1. Lluvias fuertes que impiden la realización de actividades, 2. Se puede presentar escasez de personal calificado disponible realizar las actividades, 3. Se puede presentar falta de interés de alguna de las instituciones a participar. | 1. Implementos ante clima lluvioso, 2. Consecución y confirmación de personal disponible con debida antelación y 3. Socialización y confirmación previa | SI | MANTENIMIENTO Y OBRAS DE ADECUACIONES DEL PARQUE DE CHINQUIQUIRA, PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 1045794021.84 | Selección abreviada menor cuantía | Recursos propios | 2024-09-05 | 700000000 | 1045794021.84 | ICLD | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL)
Revitalizacion y adecuación de zonas verdes y espacio publico
[7 empty] | Realizar las jornadas para la revitalización de las zonas verdes y los operativos para la defensa y control del espacio público | Espacio publico adecuado |  | Adecuación y mantenimiento de parques y zonas verdes |  |  | 1000
[14 empty] | 2024-12-20 | 2025-02-20 | 60 | [5 empty] | SI | ADECUACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA | 908763333.67 | Selección abreviada menor cuantía | Recursos propios | 2024-12-20 |  | 908763333.67
Aumentar a 30 Km por hora la velocidad de desplazamiento vehicular en la Localidad |  | 2003-01-04 | Pavimentar y/o adecuar 3.000 mts lineales de vías en concreto rígido y/o flexibles y/o material seleccionado en la zona urbana y rural de la Localidad | Construcción y adecuacion de la malla vial del la localidad de la virgen y turistica del distrito de Cartagena de Indias Bolívar | 2022130010002 | Construir y adecuar las vías de forma eficaz y efectiva para atender los efectos negativos causados por las emergencias en nuestra Localidad de la Virgen y Turística del distrito de Cartagena. | Mejorar las condiciones y características de articulación, circulación y movilidad | Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado (Producto principal del proyecto) | 50% | Construcción, mejoramiento, adecuación y/o rehabilitación de vías de la localidad de la virgen y turística |  | Informe de seguimiento sobre la gestión | 3000 | 2024-12-20 | 2025-03-19 | 90 | 301701 |  | Alexis Valerio Parias | 1. Se pueden presentar lluvias que impiden la ejecución de actividades, 2. Se puede presentar aumento en los costos de los insumos presupuestados y 3. Se puede presentar escasez de personal las obras de adecuación de vías. | 1. Se puede presentar escasez de personal las obras de adecuación de vías, 2. Cotización en diversas fuentes y 3. Consecución y confirmación de personal disponible con debida antelación. | SI | REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARCHEO VIAL DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA | 1180064307.35 | Selección abreviada menor cuantía | Recursos propios | 2024-12-20 | 1300047672.53 | 1180064307.35 | ICLD | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACION (FONDO DE DESARROLLO LOCAL)
|  |  | Desarrollar 1 campaña de sensibilización para la restitución del espacio público con acompañamiento de las autoridades competentes en la Localidad | Gestión
| Programa 3.2. Localidad que Cuida de un ambiente limpio y sano |  | Desarrollar 1 festival y/o reinado juvenil ecológico en la zona urbana y rural de la Localidad | Gestión
Note on M8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on Z8: VER ANEXO 1
Note on AA8: VER ANEXO 1
Note on AD12: VER ANEXO 1
Note on AE12: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco