## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [15 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [15 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA:
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027
9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito | ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR | 02-03-01 | Número de bibliotecas dotadas y en funcionamiento | Número | 18 bibliotecas existentes en la red distrital | Dotar de mobiliario y equipo y mantener en funcionamiento dieciocho (18) bibliotecas | 10% | Servicio | Bibliotecas adecuadas | 18 | 5 | 4 | 5 | 4
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito | ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR | 02-03-01 | Número de infraestructuras culturales mejoradas, adecuadas y/o dotadas | Número | 21 obras de infraestructura cultural construidas, mejoradas, adecuadas y/o dotadas a corte 2023 | Mejorar, adecuar y/o dotar treinta y cuatro (34) infraestructuras culturales accesibles, inclusivas y diversas | 15% | Servicio | Infraestructuras culturales dotadas | 34 | 10 | 6 | 9 | 9 | Bien
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito | ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR | 02-03-01 | Número de personas con acceso efectivo a procesos de lenguaje, lectura, escritura y oralidad | Número | 266.138 personas con acceso efectivo a procesos de lenguaje, lectura, escritura y oralidad a corte 2023 | Vincular a trescientas seis mil cincuenta y nueve (306.059) personas de manera efectiva a los procesos de lenguaje, lectura, escritura y oralidad | 20% | Servicio | Personas beneficiadas | 306059 | 88693 | 47985 | 92589 | 84777 | Servicio
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito | ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR | 02-03-01 | Número de actividades de extensión bibliotecaria implementadas | Número | 912 actividades de extensión bibliotecaria a corte 2023 | Implementar mil ochocientas (1.800) actividades de extensión bibliotecaria | 15% | Servicio | Usuarios atendidos | 1800 | 475 | 375 | 475 | 475
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito | ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR | 02-03-01 | Plan de Fortalecimiento para la Consolidación de la Red de Bibliotecas Distritales formulado | Número | 1 red de bibliotecas públicas y comunitarias en el Distrito | Formular e implementar un (1) Plan de Fortalecimiento para la Consolidación de la Red de Bibliotecas Distritales | 10% | Bien | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.25
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito | ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR | 02-03-01 | Plan de Fortalecimiento para la Red de Museos Distrital diseñado e implementado | Número | 0 | Diseñar e implementar un (1) Plan de Fortalecimiento para la Red de Museos Distrital | 10% | Bien | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.25
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito | ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR | 02-03-01 | Plan de Fortalecimiento para la Red de Museos Distrital diseñado e implementado | Número | 0 | Construir y dotar dos (2) infraestructuras culturales accequibles, inclusivas ny diversas | NP | Bien | Documentos de planeación realizados | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito | ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR | 02-03-01 | Número de estrategias de aprovechamiento en espacios culturales implementadas | Número | 21 espacios culturales promovidos y aprovechados a corte 2023 | Implementar estrategias de aprovechamiento en treinta y cuatro (34) espacios culturales (creación, divulgación, producción y difusión) | 20% | Servicio | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 34 | 9 | 9 | 8 | 8
4. Educación de calidad. 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural | DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA: ESTÍMULOS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y CREATIVO | 02-03-02 | Número de estímulos culturales y artísticos otorgados o proyectos apoyados | Número | 531 estímulos culturales y artísticos entregados en el cuatrienio 2020-2023 | Otorgar mil (1.000) estímulos culturales y artísticos | 50% | Servicio | Estímulos otorgados | 1000 | 250 | 565 | 250 | 250
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural | DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA: ESTÍMULOS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y CREATIVO | 02-03-02 | Número de estímulos otorgados con enfoque diferencial e interseccional | Número | 0 | Otorgar cien (100) estímulos con enfoque diferencial e interseccional | 25% | Servicio | Estímulos otorgados | 100 | 25 | 195 | 25 | 25
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural | DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA: ESTÍMULOS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y CREATIVO | 02-03-02 | Número de mercados o espacios de circulación para emprendimientos culturales y artísticos creados | Número | 0 | Crear seis (6) mercados o espacios de circulación para emprendimientos culturales y artísticos | 15% | Servicio | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 6 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural | DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA: ESTÍMULOS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y CREATIVO | 02-03-02 | Número de emprendimientos y/o micronegocios de economía popular del sector cultura, artes y patrimonio con apoyo financiero | Número | 0 | Otorgar ciento cincuenta (150) apoyos financieros para micronegocios de economía popular del sector cultura, artes y patrimonio | 10% | Servicio | Personas beneficiadas con apoyos del Programa Nacional de Estímulos | 150 | 50 | 0 | 50 | 50
| Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural | FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 02-03-03 | Número de personas vinculadas al programa de Formación Artística y Cultural | Número | 4.583 personas vinculadas en el programa de Formación Artística y Cultural a corte 2023 | Vincular a mil ochocientas (1.800) personas en el programa de Formación Artística y Cultural | 19.02% | Servicio | Personas capacitadas | 1800 | 1800 | 375 | 713 | 712
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural | FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 02-03-03 | Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural creado e implementado | Número | 0 | Crear e implementar un (1) Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural | 80.98% | Servicio | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.2
| Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | DERECHOS CULTURALES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | 02-03-04 | Estrategia de modernización y mejoramiento del desempeño institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura diseñada e implementada | Número | 0 | Diseñar e implementar una (1) estrategia de modernización y mejoramiento del desempeño institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura | 35% | Servicio | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.48 | 0.08 | 0.22 | 0.23
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | DERECHOS CULTURALES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | 02-03-04 | Plan de fortalecimiento para el Sistema Distrital de Cultura y consejos de áreas artísticas | Número | 0 | Diseñar e implementar un (1) plan de fortalecimiento para Sistema Distrital de Cultura y consejos de áreas artísticas | 35% | Servicio | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1 | 0.48 | 0.07 | 0.22 | 0.23
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | DERECHOS CULTURALES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | 02-03-04 | Comisión Fílmica de Cartagena de Indias implementada y PUFAC (Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales) adquirido | Número | 0 | Implementar una (1) Comisión Fílmica de Cartagena de Indias y adquirir un (1) Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales (PUFAC) | 30% | Servicio | Documentos normativos realizados | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | DERECHOS CULTURALES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | 02-03-04 | Cinemateca de Cartagena de Indias construida | Número | 0 | Construir una (1) Cinemateca de Cartagena de Indias | NP | Servicio | Centros culturales construidos | 1 | NP | 0 | 0.5 | 0.5
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | DERECHOS CULTURALES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | 02-03-04 | Política Pública Distrital de Cinematografía, Medios Audiovisuales e Interactivos formulada e implementada | Número | 0 | Formular e implementar una (1) Política Pública Distrital de Cinematografía, Medios Audiovisuales e Interactivos | NP | Servicio | Documentos de planeación realizados | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2
| Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | CARTAGENA BRILLA CON SU CULTURA Y PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL | 02-03-05 | Número de festivales, fiestas y festejos implementados y desarrollados | Número | 0 | Implementar y desarrollar dieciséis (16) festivales, fiestas y festejos para promoción del patrimonio inmaterial | 45% | Servicio | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 16 | 4 | 8 | 4 | 4
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | CARTAGENA BRILLA CON SU CULTURA Y PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL | 02-03-05 | Festival de Música del Caribe impulsado anualmente | Número | 0 | Impulsar anualmente el desarrollo de un (1) Festival de Música del Caribe | 30% | Servicio | Estímulos otorgados | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | CARTAGENA BRILLA CON SU CULTURA Y PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL | 02-03-05 | Inventario del patrimonio cultural material e inmaterial de Cartagena elaborado | Número | 0 | Elaborar un (1) inventario del patrimonio cultural material e inmaterial de Cartagena | 10% | Servicio | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1 | 0.475 | 0.025 | 0.25 | 0.25
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | CARTAGENA BRILLA CON SU CULTURA Y PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL | 02-03-05 | Número de estrategias para la preservación y protección de las tradiciones técnicas, costumbres y saberes propias de la cultura cartagenera diseñadas e implementadas | Número | 0 | Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias para la preservación y protección de las tradiciones técnicas, costumbres y saberes propias de la cultura cartagenera (cultura alimentaria de las matronas, artesanía, tradición oral, entre otras) | 15% | Servicio | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Vida Digna | Artes, Cultura y Patrimonio | Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | CARTAGENA BRILLA CON SU CULTURA Y PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL | 02-03-05 | Plan Maestro para el cuidado, conservación y apropiación social del patrimonio material elaborado e implementado | Número | 0 | Elaborar e implementar un (1) Plan Maestro para el cuidado, conservación y apropiación social del patrimonio material | NP | Servicio | Documentos de planeación realizados | 1 | NP | 0 | 0.5 | 0.5
| Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ETNICAS | Fortalecimiento al Desarrollo Afro-Territorial de la Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera | Incrementar a 20% el porcentaje de la población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera que habita el Distrito vinculada a procesos de fortalecimiento y reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental | DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y PROSPERIDAD COLECTIVA EN LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 06-01-01 | Programa de Salvaguarda y Recuperación de los Bienes de Interés de Cultural de los Territorios negros, afrocolombiano, raizales y palenqueros creado e implementado | Número | ND | Crear e implementar un (1) Programa de Salvaguarda y Recuperación de los Bienes de Interés de Cultural de los Territorios negros, afrocolombiano, raizales y palenqueros | NP | Servicio | Documentos de planeación realizados | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ETNICAS | Territorio Sitio de Paz y Pensamiento Colectivo | Incrementar a 50% el porcentaje de población indígena que habita el Distrito de Cartagena vinculada a procesos fortalecimiento y reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental | ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS | 06-02-01 | Programa de protección, divulgación, preservación y salvaguarda de las prácticas, costumbres y saberes ancestrales de los pueblos originarios de los 6 cabildos indígenas presentes en el Distrito creado e implementado | Número | ND | Crear e implementar un (1) programa de protección, divulgación, preservación y salvaguarda de las prácticas, costumbres y saberes ancestrales de los pueblos originarios de los 6 Cabildos Indígenas presentes en el Distrito | 4% | Servicio | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Note on M7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [23 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [23 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [23 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA :
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [24 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | GRUPO DE VALOR | AVANCE Mes1 | AVANCE Mes2 | AVANCE Mes3 | AVANCE Mes4 | AVANCE Mes5 | AVANCE Mes6 | AVANCE Mes7 | AVANCE Mes8 | AVANCE Mes9 | AVANCE Mes10 | AVANCE Mes11 | AVANCE Mes12 | PROMEDIO | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito | Gestiòn de valores para Resultados | • Fortalecimiento organizacional y Simplificaciòn de procesos | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Gestiòn del Conocimiento | Conocer las diferentes expresiones culturales, permitiendo su divulgación a la | Porcentaje de usuarios participantes en procesos de promocion de lectura | Medir el porcentaje de incremento en los usuarios participantes en procesos de promocion de lectura en las bibliotecas del distrito | Trimestral | Eficiencia | CIUDADANÍA | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | Posibilidad de perdida reputacional debido al bajo porcentaje de usuarios participantes en procesos de promocion de lectura en las bibliotecas del distrito | Aplicar el procedimiento fortalecimiento de la lectura
|  | • Participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica |  |  | población y la conservación en el tiempo | [18 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | ENTIDADES
[24 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | SERVIDORES
[24 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –¬ PETI |  |  | CIUDADANÍA
[24 empty] | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | INTERNO
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito | [9 empty] | CIUDADANÍA | [13 empty] | " Plan Anual de Adquisiciones |  | Recolección de datos eficientes para registrar la participación, la satisfacción de los usuarios, y el número de actividades realizadas. ( Aplicar encuestas de satisfaccion)
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
[24 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Revisar y ajustar el indicador periodicamente para asegurar que reflejen el progreso real hacia la meta propuesta
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –¬ PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito |  | • Fortalecimiento organizacional y Simplificaciòn de procesos | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Gestiòn del Conocimiento | Conocer las diferentes expresiones culturales, permitiendo su divulgación a la | Porcentaje de usuarios participantes en procesos de promocion de lectura | Medir el porcentaje actual de usuarios de la biblioteca que participan en programas de promoción de lectura | Trimestral | Eficiencia | CIUDADANÍA | [13 empty] | " Plan Anual de Adquisiciones | Posibilidad de perdida reputacional debido al bajo porcentaje de usuarios participantes en procesos de promocion de lectura en las bibliotecas del distrito | Aplicar el procedimiento fortalecimiento de la lectura
|  | • Participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica |  |  | población y la conservación en el tiempo | [18 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –¬ PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito |  |  | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Gestiòn del Conocimiento | Conocer las diferentes expresiones culturales, permitiendo su divulgación a la |  |  |  |  | CIUDADANÍA | [13 empty] | " Plan Anual de Adquisiciones |  | Recolección de datos eficientes para registrar la participación, la satisfacción de los usuarios, y el número de actividades realizadas. ( Aplicar encuestas de satisfaccion)
[5 empty] | población y la conservación en el tiempo | [18 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
[24 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Revisar y ajustar el indicador periodicamente para asegurar que reflejen el progreso real hacia la meta propuesta
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –¬ PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito |  | • Fortalecimiento organizacional y Simplificaciòn de procesos | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Gestiòn del Conocimiento | Conocer las diferentes expresiones culturales, permitiendo su divulgación a la | Tasa de crecimiento de participación en actividades de promoción de lectura. | Medir el incremento porcentual mensual en la participación de usuarios en programas de promoción de lectura. | mensual | Eficacia | CIUDADANÍA | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | Posibilidad de perdida reputacional debido al bajo porcentaje de usuarios participantes en procesos de promocion de lectura en las bibliotecas del distrito | Aplicar el procedimiento fortalecimiento de la lectura
|  | • Participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica |  |  | población y la conservación en el tiempo | [18 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –¬ PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito |  | • Fortalecimiento organizacional y Simplificaciòn de procesos | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Gestiòn del Conocimiento | Conocer las diferentes expresiones culturales, permitiendo su divulgación a la | Cobertura de programas de promocion de lectura | Medir la proporción de bibliotecas del Distrito que ofrecen programas de promoción de lectura. | Semestral | Eficacia | CIUDADANÍA | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones |  | Recolección de datos eficientes para registrar la participación, la satisfacción de los usuarios, y el número de actividades realizadas. ( Aplicar encuestas de satisfaccion)
|  | • Participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica |  |  | población y la conservación en el tiempo | [18 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
[24 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Revisar y ajustar el indicador periodicamente para asegurar que reflejen el progreso real hacia la meta propuesta
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –¬ PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito |  | • Fortalecimiento organizacional y Simplificaciòn de procesos | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Gestiòn del Conocimiento | Conocer las diferentes expresiones culturales, permitiendo su divulgación a la | Cobertura de programas de promocion de lectura | Medir la proporción de bibliotecas del Distrito que ofrecen programas de promoción de lectura. | Semestral | Eficacia | CIUDADANÍA | [13 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | Posibilidad de perdida reputacional debido al bajo porcentaje de bibliotecas del distrito que ofrecen programas de promocion de lectura | Aplicar el procedimiento fortalecimiento de la lectura
|  | • Participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica |  |  | población y la conservación en el tiempo | [18 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Seguimiento al cronograma o agenda de actividades de cada una de las bibliotecas que hacen parte de la red
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –¬ PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural (estimulos) |  | • Fortalecimiento organizacional y Simplificaciòn de procesos | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Estimulos para la cultura | Fortalecer los proyectos e iniciativas desarrolladas para la creacion artistica y cultural a traves de la entrega de estimulos mediante convocatorias publicas para el desarrollo de las propuestas | Porcentaje de uso de la infraestructura cultural | Medir el porcentaje de la capacidad total de la infraestructura cultural que se está utilizando activamente. | Trimestral | Eficiencia | CIUDADANÍA | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido al bajo porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural | Aplicar el procedimiento progrrama de estimulos para la cultura
• Participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica
Monitorear y ajustar las estrategias para asegurar un mayor aprovechamiento de la infraestructura cultural, alcanzando así el objetivo del 100% de aprovechamiento.
Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural (estimulos) |  | • Fortalecimiento organizacional y Simplificaciòn de procesos | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Estimulos para la cultura | Fortalecer los proyectos e iniciativas desarrolladas para la creacion artistica y cultural a traves de la entrega de estimulos mediante convocatorias publicas para el desarrollo de las propuestas | Porcentaje de uso de la infraestructura cultural | Medir el porcentaje de la capacidad total de la infraestructura cultural que se está utilizando activamente. | Trimestral | Eficiencia | CIUDADANÍA | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido al bajo porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural | Aplicar el procedimiento progrrama de estimulos para la cultura
• Participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica
Monitorear y ajustar las estrategias para asegurar un mayor aprovechamiento de la infraestructura cultural, alcanzando así el objetivo del 100% de aprovechamiento.
Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural (espacios para emprendimientos) |  | • Fortalecimiento organizacional y Simplificaciòn de procesos | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Estimulos para la cultura | Fortalecer los proyectos e iniciativas desarrolladas para la creacion artistica y cultural a traves de la entrega de estimulos mediante convocatorias publicas para el desarrollo de las propuestas | Número de beneficiarios de los estímulos culturales | Medir cuántas personas o grupos han recibido estímulos culturales como becas, apoyos o subvenciones. | Semestral | Eficiencia | CIUDADANÍA | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido al bajo porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural | Aplicar el procedimiento progrrama de estimulos para la cultura
• Participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica
Monitorear y ajustar las estrategias para asegurar un mayor aprovechamiento de la infraestructura cultural, alcanzando así el objetivo del 100% de aprovechamiento.
Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural (apoyo financiero a emprenimientos) |  | • Fortalecimiento organizacional y Simplificaciòn de procesos | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Estimulos para la cultura | Fortalecer los proyectos e iniciativas desarrolladas para la creacion artistica y cultural a traves de la entrega de estimulos mediante convocatorias publicas para el desarrollo de las propuestas | Número de eventos realizados | Medir la cantidad de eventos culturales organizados en la infraestructura. | Trimestral | Eficacia | CIUDADANÍA | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido al bajo porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural | Aplicar el procedimiento progrrama de estimulos para la cultura
• Participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica
Seguimiento y Monitoreo a la agenda de eventos organizados para asegurar un mayor aprovechamiento de la infraestructura cultural, alcanzando así el objetivo del 100% de aprovechamiento.
Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural (programa de formaciòn) |  | • Fortalecimiento organizacional y Simplificaciòn de procesos | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Formaciòn Artistica y Cultural | Promover y fortalecer los procesos de formacion artistica y cultural a traves del desarrollo de programas artisticos y culturales | Número de participantes en los programas | Medir el porcentaje de incremento del numero de personas vinculadas a los programas artísticos y culturales | Trimestral | Eficacia | CIUDADANÍA | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido a el bajo porcentaje de personas participantes en los programas artisticos y culturales propuestos | Aplicar procedimiento formacion artistica y cultural
• Participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica
Seguimiento al cronograma de programas para la formacion artistica y cultural
Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural (programa de formaciòn) |  | • Fortalecimiento organizacional y Simplificaciòn de procesos | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Formaciòn Artistica y Cultural | Promover y fortalecer los procesos de formacion artistica y cultural a traves del desarrollo de programas artisticos y culturales | Número de participantes en los programas | Medir el porcentaje de incremento del numero de personas vinculadas a los programas artísticos y culturales | Trimestral | Eficacia | CIUDADANÍA | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido a el bajo porcentaje de personas participantes en los programas artisticos y culturales propuestos | Aplicar procedimiento formacion artistica y cultural
• Participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica
Seguimiento al cronograma de programas para la formacion artistica y cultural
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (mejora del desempeño institucional) |  |  | Sistemas Integrados de Gestiòn | Implementaciòn y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestiòn | Velar por la implementacion y sostenimiento del sistema integrado de gestion con base en las metodologias y lineamientos normativos vigentes | Porcentaje de cumplimiento de los planes de acción del MIPG. | Evaluar la eficiencia en la ejecución de las actividades planificadas bajo el MIPG | Trimestral | Eficiencia | SERVIDORES | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido al bajo cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Aplicar el procedimiento Implementacion y seguimiento al sistema integrado de gestion SIG
[6 empty] | Porcentaje de documentos institucionales actualizados y alineados con el MIPG | Asegurar que la documentación institucional cumple con los requisitos del MIPG. | Semestral | Eficacia | INTERNO | [15 empty] | Realizar seguimientos al cumplimiento de los planes de accion del MIPG
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (sistema distrital de cultura y consejos de areas) |  |  | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Poblaciones | Fortalecer la identidad e integridad de los diferentes grupos poblacionales, salvaguardando sus expresiones culturales. | Porcentaje de participación de los consejos de áreas artisticas en las actividades planificadas. | Medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades del plan de fortalecimiento para el Sistema Distrital de Cultura y consejos de áreas artísticas | Trimestral | Eficacia | CIUDADANÍA | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido a el bajo porcentaje de cumplimiento de las actividades del plan de fortalecimiento para el Sistema Distrital de Cultura y consejos de áreas artísticas | Seguimiento y monitoreo al Plan de fortalecimiento para el Sistema Distrital de Cultura y consejos de áreas artísticas
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (comision filmica) |  |  | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Poblaciones | Fortalecer la identidad e integridad de los diferentes grupos poblacionales, salvaguardando sus expresiones culturales. | Implementacion de la Comisión Fílmica de Cartagena de Indias | Medir el porcentaje de avance en la implementacion de la Comisión Fílmica de Cartagena de Indias implementada y PUFAC | Trimestral | Eficacia | INTERNO | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido a la no implementacion de una (1) Comisión Fílmica de Cartagena de Indias y adquirir un (1) Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales (PUFAC) | Ejecucion, seguimiento y monitoreo a las actividades planeadas para la implementacion de la Comisión Fílmica de Cartagena de Indias y la adquisicion del Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales (PUFAC)
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (cinemateca construida) |  |  | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Gestiòn del Conocimiento | Conocer las diferentes expresiones culturales, permitiendo su divulgación a la | Cinemateca de cartagena de indias construida | Medir avance en la construccion de la cinemateca | Semestral | Eficacia | CIUDADANÍA | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido a la no construccion de la cinemateca de cartagena de indias | Ejecucion, seguimiento y monitoreo al Plan para la construccion de la cinemateca
población y la conservación en el tiempo
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (politica de cinematografia) |  |  | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Gestiòn del Conocimiento | Conocer las diferentes expresiones culturales, permitiendo su divulgación a la | Política Pública Distrital de Cinematografía, Medios Audiovisuales e Interactivos | Conocer el avance en la formulacion e implementacion de la politica publica distrital de cinematografia, medios audiovisuales e interactivos | Trimestral | Eficacia | CIUDADANÍA | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido a la no formulacion e implementacion de una politica publica distrital de cinematografia, medios audiovisuales e interactivos | Formular e implementar la politica publica distrital de cinematografia, medios audiovisuales e inteactivos
población y la conservación en el tiempo
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (numero de festivales) |  |  | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Procesos festivos | Adelantar, coordinar y organizar las actividades inherentes en el desarrollo de las | Porcentaje de festivales, fiestas y festejos para promoción del patrimonio inmaterial realizados | Alcanzar el 100% de los festivales planificados en el periodo. | Anual | Eficacia | CIUDADANÍA | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido a no implementar y desarrollar dieciséis (16) festivales, fiestas y festejos para promoción del patrimonio inmaterial durante el periodo | Ejecucion, seguimiento y monitoreo a las actividades planeadas para la implementacion y desarrollo de festivales,fiestas y festejos para la promocion del patrimonio inmaterial durante el periodo
fiestas de independencia y festejos patrimoniales atendiendo los parámetros
establecido
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (festival de la musica |  |  | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Procesos festivos | Adelantar, coordinar y organizar las actividades inherentes en el desarrollo de las | Porcentaje de festivales, fiestas y festejos para promoción del patrimonio inmaterial realizados | Porcentaje de festivales, fiestas y festejos para promoción del patrimonio inmaterial realizados | Anual |  | CIUDADANÍA
fiestas de independencia y festejos patrimoniales atendiendo los parámetros
establecido
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) (inventario del patrimonio) |  |  | Gestiòn Conservaciòn del Patrimonio | Administraciòn Patrimonial | Administrar bienes de la nación y del distrito que se tomen en administración de | Porcentaje de bienes patrimoniales inventariados | Medir el porcentaje de avance en el inventario del patrimonio cultural material e inmaterial de Cartagena. | Trimestral | Eficacia | INTERNO | [14 empty] | Posibilidad de perdida economica y reputacional debido a la no realizacion del inventario del patrimonio cultural material e inmaterial de Cartagena | Ejecucion, seguimiento y monitoreo a las actividades planeadas para la realizacion del inventario de patrimonio
conformidad con los mandatos legales existentes
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Estrategia para la preservaciòn y tradiciones artisticas |  |  | Gestiòn Fomento Arte y Cultura | Gestiòn del Conocimiento | Conocer las diferentes expresiones culturales, permitiendo su divulgación a la población y la conservación en el tiempo | Implementación de Estrategias de Preservación | Medir el porcentaje de estrategias implementadas para la preservación y protección de tradiciones frente al total de estrategias planificadas. | Trimestral | Eficacia | CIUDADANÍA | [14 empty] | Posibilidad de perdida reputacional debido a no diseñar e implementar estrategias para la preservación y protección de las tradiciones técnicas, costumbres y saberes propias de la cultura cartagenera | Implementacion, seguimiento y monitoreo a las estrategias diseñadas
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Plan Maestro para el cuidado, conservación y apropiación social del patrimonio material elaborado e implementado |  |  | Gestiòn Conservaciòn del Patrimonio | Administraciòn Patrimonial | Administrar bienes de la nación y del distrito que se tomen en administración de | Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Maestro | Medir el porcentaje de avance en la elaboracion del plan maestro para el cuidado, conservación y apropiación social del patrimonio material | Trimestral | Eficacia | CIUDADANÍA | [14 empty] | Posibilidad de perdida economica y reputacional debido a recursos Fianancieros, humanos y técnicos insuficientes que puedean dificultar la implementación efectiva del Plan Maestro. | Fortalecimiento de los acuerdos interinstitucionales
conformidad con los mandatos legales existentes
Reuniones periódicas de progreso y evaluaciones de desempeño interinstitucional.
Obtener financiamiento específico y capacitar personal específicamente para la implementación del Plan Maestro.

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [29 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [29 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [29 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [29 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA : |  | INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA - IPCC
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [22 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [5 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACUMULADO DE PRODUCTO 2024-2027 | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL
Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito | ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR | 02-03-01 | Dotar de mobiliario y equipo y mantener en funcionamiento dieciocho (18) bibliotecas | Fortalecimiento de la infraestructura cultural como "Escenarios Vivos" para la transformación social en Cartagena de Indias | 2024130010106 | Mejorar la prestación de servicios en la infraestructura cultural del Distrito de Cartagena de Indias | Mejorar la prestación de servicios bibliotecarios en las bibliotecas de la ciudad. | 1. Bibliotecas adecuadas | 10% | 2 | 1.1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bibliotecas públicas y comunitarias del Distrito de Cartagena. |  | Bibliotecas adecuadas | 18 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 | 1065570 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ DIRECTORA GENERAL | • Operacionales: Cambios en los precios de insumos necesarios para el desarrollo de las actividades. | • Costeo de insumos necesarios para las actividades con base en precios promedio del mercado
[11 empty] | 1.2. Dotar con mobiliario, equipos, conectividad, indumentaria y elementos lúdicos necesarios a las bibliotecas públicas y comunitarias del Distrito de Cartagena. |  |  | 2 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 1.3. Realizar dotación y/o actualización bibliográfica y tecnológica de la Red distrital de bibliotecas públicas del Distrito de Cartagena |  |  | 18 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 |  |  |  |  | • Proyección presupuestal con base en plan plurianual de inversiones.
[11 empty] | 1.4. Mantener, mejorar, adecuar, ampliar y/o rehabilitar las bibliotecas públicas y comunitarias del del Distrito de Cartagena. |  |  | 18 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Mejorar, adecuar y/o dotar treinta y cuatro (34) infraestructuras culturales accesibles, inclusivas y diversas |  |  |  | Adecuar la infraestructura cultural para el desarrollo de actividades culturales, académicas y lúdico-educativas | 2. Infraestructuras culturales dotadas | 15% | 34 | 2.1. Dotar con mobiliario, equipos y conectividad a la infraestructura cultural del Distrito de Cartagena. |  | Infraestructuras culturales dotadas | 9 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 |  |  |  | • Financieros: Cambios en las prioridades de inversión de la administración local. | • Oferta de salarios de acuerdo con las calidades de la mano de obra.
[11 empty] | 2.2. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura cultural del Distrito de Cartagena. |  |  | 34 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.3. Mantener, mejorar, adecuar, ampliar y/o rehabilitar la infraestructura cultural del Distrito de Cartagena. |  |  | 34 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 |  |  |  | • Administrativos: Dificultad para contratar mano de obra calificada. | • Costeo de insumos necesarios para las actividades con base en precios promedio del mercado
[11 empty] | 2.4. Realizar la pre-inversión en estudios de factibilidad, diseños arquitectónicos, planos, estudio de suelos y otros estudios necesarios para construir, mejorar, adecuar, ampliar y/o rehabilitar infraestructura cultural del Distrito de Cartagena. |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL COMO "ESCENARIOS VIVOS PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL EN CARTAGENA DE INDIAS
Incrementar a 35% el porcentaje de usuarios participantes en procesos de promoción de lectura en las bibliotecas del Distrito | ESCENARIOS CULTURALES VIVOS PARA TRANSFORMAR | 02-03-01 | Vincular a trescientas seis mil cincuenta y nueve (306.059) personas de manera efectiva a los procesos de lenguaje, lectura, escritura y oralidad | Aprovechamiento de la infraestructura cultural existente para la implementación de una agenda cultural articulada y permanente en el distrito | 2024130010107 | Mejorar el aprovechamiento de los espacios culturales del Distrito de Cartagena de indias. | Aumentar la participación del público en la oferta de actividades desarrolladas por la bibliotecas públicas y comunitarias. | 1. Servicios bibliotecarios | 20% | 47985 | 1.1. Coordinar y desarrollar actividades de funcionamiento y operación de la infraestructura cultural de Cartagena. |  | Usuarios atendidos | 12 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 |  |  |  | • Administrativos: Dificultad para contratar mano de obra calificada.
|  |  | Implementar mil ochocientas (1.800) actividades de extensión bibliotecaria | [7 empty] | 1.2. Planear, coordinar y realizar actividades de extensión bibliotecaria |  |  | 12 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[8 empty] | 1.1. Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural | 15% | 15168 | 1.1.1. Diseñar, coordinar e implementar la agenda de oferta cultural de las Red Distrital de Bibliotecas de Cartagena. |  | Personas beneficiadas | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Diseñar e implementar un (1) Plan de Fortalecimiento para la Red de Museos Distrital |  |  |  | Aumentar y mejorar la calidad de las estrategias implementadas para consolidar la Red Distrital de bibliotecas y la Red Distrital de museos. | 2. Documentos de planeación | 10% | 0.2 | 2.1. Diseñar e implementar un plan de trabajo para fortalecer la agenda conjunta de la Red Dsitrital de museos de Cartagena |  | Documentos de planeación realizados | 0.3 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 |  |  |  | • Operacionales: Cambios en los precios de insumos necesarios para el desarrollo de las actividades. | • Oferta de salarios de acuerdo con las calidades de la mano de obra.
[11 empty] | 2.2. Apoyar técnica y financiaeramente la ejecución del plan de trabajo conjunto de la red distrital de museos. |  |  | 12 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.3. Coordinar la implementación de estrategias del plan de trabajo conjunto de la red de museos distrital |  |  | 12 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Formular e implementar un (1) Plan de Fortalecimiento para la Consolidación de la Red de Bibliotecas Distritales | [5 empty] | 10% | 0.2 | 2.4. Implementar espacios de participación, interlocución e Intercambio de experiencias entre bibliotecarios y población beneficiaria |  | Documentos de planeación realizados | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.5. Diseñar e implementar una agenda cultural y artística conjunta de bibliotecas públicas y comunitarias para la lectura, escritura y oralidad |  |  | 0.3 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.6. Realizar catalogación, sistematización y digitalización del acervo bibliográfico y documental de la Red de Bibliotecas Públicas del Distrito. |  |  | 5000 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.7. Generar alianzas con actores públicos y privados locales, nacionales e internacionales. |  |  | 200 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Implementar estrategias de aprovechamiento en treinta y cuatro (34) espacios culturales (creación, divulgación, producción y difusión) |  |  |  | Mejorar la implementación de estrategias para el aprovechamiento de la infraestructura cultural de la ciudad | 3. Servicio de promoción de actividades culturales | 20% | 34 | 3.1. Diseñar e Implementar la Estrategia BarriArte |  | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 3.2. Coordinar la implementación de estrategias para propiciar el aprovechamiento de la infraestructura cultural |  |  | 12 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO Aprovechamiento de la infraestructura cultural existente para la implementación de una agenda cultural articulada y permanente en el distrito
Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural | DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA: ESTÍMULOS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y CREATIVO | 02-03-02 | Otorgar mil (1.000) estímulos culturales y artísticos | Fortalecimiento de la estrategia de estímulos para el fomento y desarrollo artístico, cultural, creativo e impulso a la economía popular en torno al arte y patrimonio en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010100 | Fortalecer las estrategias de impulso a la creación artística, cultural y proyectos creativos individuales y/o colectivos de artistas, emprendimientos y/o micronegocios de economía popular en la Ciudad de Cartagena de indias. | Promover el apoyo a los procesos creativos y de fomento artístico y cultural en el Distrito de Cartagena de Indias | 1. Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 50% | 565 | 1.1. Realizar convocatoria y entrega de mil (1.000) estímulos culturales y artísticos en el Distrito de Cartagena de Indias. |  | Estímulos otorgados | 250 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 | 46000 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ DIRECTORA GENERAL | • Baja asignación de recursos para el cumplimiento de las metas establecidas en la estrategia | • Gestión de alianzas con el sector privado para el aumento de los recursos de financiación, gestión de alianzas con la Nación para los cupos de estímulos para Cartagena
[11 empty] | 1.2. Realizar la operación logística de los eventos, socializaciones y demás actividades relacionadas a la ejecución del proyecto. |  |  | 4 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Otorgar cien (100) estímulos con enfoque diferencial e interseccional | [5 empty] | 25% | 195 | 1.3. Realizar convocatoria y entrega de cien (100) estímulos con enfoque diferencial e interseccional en el Distrito de Cartagena de Indias | Enfoque diferencial | Estímulos otorgados | 25 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 1.4. Realizar la coordinación, seguimiento, evaluación y gestión de las actividades del proyecto. |  |  | 12 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Crear seis (6) mercados o espacios de circulación para emprendimientos culturales y artísticos |  |  |  | Implementar estrategias de fomento e impulso a los emprendimientos y/o micronegocios de economía popular en la Ciudad de Cartagena de indias. | 2. Servicio de promoción de actividades culturales | 15% | 2 | 2.1. Crear o gestionar la participación en seis (6) mercados o espacios de circulación para emprendimientos culturales y artísticos. |  | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 |  |  |  | • Retraso en el recaudo de los recursos públicos para realizar los desembolsos para la ejecución del plan del proyecto. | • Gestión administrativa oportuna, seguimiento mensual a metas de recaudo y recaudo real para medidas oportunas
[11 empty] | 2.2. Promover los emprendimientos culturales y artísticos a través de un plan de mercadeo y gestión de alianzas |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Otorgar ciento cincuenta (150) apoyos financieros para micronegocios de economía popular del sector cultura, artes y patrimonio |  |  |  |  | 3. Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de prácticas artísticas y culturales | 10% | 50 | 3.1. Realizar convocatoria y entrega de ciento cincuenta (150) apoyos financieros para micronegocios de economía popular del sector cultura, artes y patrimonio |  | Personas beneficiadas con apoyos del Programa Nacional de Estímulos | 50 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 3.2. Realizar acompañamiento técnico a micronegocios de economía popular del sector cultura incentivados con apoyo financiero |  |  | 50 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO Fortalecimiento de la estrategia de estímulos para el fomento y desarrollo artístico, cultural, creativo e impulso a la economía popular en torno al arte y patrimonio en el Distrito de Cartagena de Indias
Incrementar al 100% el porcentaje de aprovechamiento de la infraestructura cultural | FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 02-03-03 | Vincular a mil ochocientas (1.800) personas en el programa de Formación Artística y Cultural | Diseño e implementación del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010113 | Incrementar los niveles de competencias y habilidades artísticas en los actores del ecosistema cultural del distrito de Cartagena | Fortalecer los procesos de formación artística y cultural con enfoque de calidad y excelencia | 1. Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 19.02% | 2952 | 1.1. Elaborar el documento de bases o términos de referencias para las convocatorias de los programas en las diferentes áreas artísticas. |  | Personas capacitadas | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 | 1800 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ DIRECTORA GENERAL | • No contar con los recursos • necesarios para financiar la actividad y los insumos • necesarios para su desarrollo | • Fortalecer la planeación financiera, realizar gestión de fuentes alternativas de financiación
[11 empty] | 1.2. Capacitar a formadores del sector artístico y cultural |  |  | 1800 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 1.3. Implementar procesos de formación artística, presencial y/o a distancia con enfoque de calidad y excelencia |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 1.4. Realizar procesos para otorgar becas de formación formal o no formal a artistas, creadores, gestores, hacedores y portadores sobre contenidos artísticos |  |  | 1800 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Crear e implementar un (1) Sistema Distrital de Formación Artística y Cultura |  |  |  | Diseñar e implementar un sistema distrital de formación artística y cultural como herramienta para garantizar la transmisión y preservación de expresiones culturales, de conocimientos y de saberes artísticos | 2. Documentos de lineamientos técnicos realizados | 80.98% | 0.25 | 2.1. Diseñar un documento de lineamientos técnicos y metodológicos para el sistema distrital de formación artística y cultural. |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.2. Implemantar un plan piloto de formación artística y cultural en I.E. Públicas de la Ciudad. |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.3. Coordinar el diseño y la implementación del sistema distrital de formación artística y cultural |  |  | 12 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO Diseño e implementación del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural en el Distrito de Cartagena de Indias
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | DERECHOS CULTURALES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | 02-03-04 | Diseñar e implementar una (1) estrategia de modernización y mejoramiento del desempeño institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura | Modernización Institucional para la Gobernanza cultural en Cartagena de Indias | 2024130010105 | Optimizar los instrumentos administrativos y procesos de modernización institucional del sistema de cultura distrital de Cartagena de indias. | Mejorar las estrategias de modernización institucional del IPCC implementadas. | 1. Documentos de planeación | 25% | 0.08 | 1.1. Realizar actividades de diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y FURAC | Infancia Adolescencia Adultez | Documentos de planeación realizados | 12 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 | 1065570 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ DIRECTORA GENERAL | • Operacionales: Problemas de usabilidad e incompatibilidad con los sistemas de gestión establecidos por la normatividad vigente | • Diseños de softwares a la medida.
[11 empty] | 1.2. Realizar diseño, gestión de aprobación e implementación de políticas públicas del sector cultural. |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 1.3. Implementación de tecnologías de la información y la comunicación para la gestión misional del IPCC. |  |  | 2 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 |  |  |  | • De mercado: Cambios drásticos en los precios de insumos. | • Asesoramiento técnico y compromiso contractual de proveedores en desarrollos y adaptación a las necesidades institucionales.
[11 empty] | 1.4. Dotación de mobiliario, equipos, acceso a conectividad y adopción de software de gestión institucional. |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Diseñar e implementar un (1) plan de fortalecimiento para Sistema Distrital de Cultura y consejos de áreas artísticas |  |  |  | Implementar estrategias de fortalecimiento del Sistema Distrital de Cultura y consejos de área artística | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 25% | 0.07 | 2.1. Realizar actividades orientadas al diseño e implementación de un plan de fortalecimiento del Sistema Distrital de Cultura. |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.2. Apoyar técnica y financieramente los planes de acción de los concejos de área artística. |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 |  |  |  | • Operacionales: Transporte y embalaje inadecuado de equipos. | • Realizar costeo con base en precios del mercado en la fase precontractual. • Adquisición de pólizas de cumplimiento y garantías de aseguramiento de mercancía.
[11 empty] | 2.3. Implementar estrategias de ejercicios de gobernanza y apropiación social para el fortalecimiento del ecosistema de las artes, la cultura y el patrimonio. |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO Modernización Institucional para la Gobernanza cultural en Cartagena de Indias
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | DERECHOS CULTURALES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA | 02-03-04 | Implementar una (1) Comisión Fílmica de Cartagena de Indias y adquirir un (1) Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales (PUFAC) | Protección, inclusión y garantía de los derechos culturales para la gobernanza de la cinematografía, medios audiovisuales e interactivos en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010111 | Fortalecer la capacidad institucional del Distrito de Cartagena con buenas prácticas en garantía de derechos culturales, esquemas de gobernanza eficientes y cobertura a escenarios de innovación como la cinematografía y medios audiovisuales | Fortalecer la gestión de las instancias del Sistema Distrital de Cultura SDC en favor de acciones coordinadas para el desarrollo de la política patrimonial, cultural e inserción en la industria cinematográfica,medios audiovisuales e interactivos en Cartagena | 1. Documentos normativos | 30% | 0.5 | 1.1. Realizar la implementación de una (1) Comisión Fílmica de Cartagena de Indias y adquirir un (1) Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales (PUFAC) |  | Documentos normativos realizados | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 | 1065570 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ DIRECTORA GENERAL
[11 empty] | 1.2. Realizar la coordinación de la comisión fílmica y la cinemateca de Cartagena como estrategia de buenas prácticas en Cartagena de Indias |  |  | 12 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  | 02-03-04 | Formular e implementar una (1) Política Pública Distrital de Cinematografía, Medios Audiovisuales e Interactivos |  |  |  |  | 2. Documentos de planeación | 10% | 0 | 2.1. Realizar la formulación de la política pública Distrital de cinematografía, medios audiovisuales e interactivos |  | Documentos de planeación realizados | 0.4 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.2. Desarrollar acciones de implementación de la Política Pública Distrital de cinematografía, medios audiovisuales e interactivos del Distrito de Cartagena de Indias |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.3. Realizar logística para el desarrollo de los espacios participativos de construcción de la Política pública Distrital de cinematografía, medios audiovisuales e interactivos en Cartagena de Indias |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.4. Realizar socialización de documento final de Política Pública Distrital de cinematografía, medios audiovisuales e interactivos en Cartagena de Indias |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.5. Realizar diseño e implementación de una (1) estrategia de modernización y mejoramiento del desempeño institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura como entidad rectora y encargada de la gobernanza en el territorio |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.6. Diseñar e implementar un (1) plan de fortalecimiento para Sistema Distrital de Cultura y consejos de áreas artísticas |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  | 02-03-04 | Construir una (1) Cinemateca de Cartagena de Indias |  |  |  | Promover las herramientas técnicas para la gestión de buenas prácticas en la garantía de derechos culturales conesquemas de gobernanza eficientes y cobertura a escenarios de innovación como la cinematografía y medios audiovisuales | 3. Centros culturales construidos | 10% | 0 | 3.1. Realizar los estudios y diseños para la construcción de una cinemateca en Cartagena de Indias |  | Centros culturales construidos | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 3.2. Realizar obras de construcción de una (1) cinemateca en Cartagena de Indias |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 3.3. Realizar interventoría técnica, administrativa y financiera |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 3.4. Realizar la gerencia técnica de la construcción de una cinemateca en Cartagena de Indias |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO Protección, inclusión y garantía de los derechos culturales para la gobernanza de la cinematografía, medios audiovisuales e interactivos en el Distrito de Cartagena de Indias
Incrementar a 95% el porcentaje de cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | CARTAGENA BRILLA CON SU CULTURA Y PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL | 02-03-05 | Implementar y desarrollar dieciséis (16) festivales, fiestas y festejos para promoción del patrimonio inmaterial | Protección , gestión y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial del distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias | 2024130010114 | Promover el patrimonio material e inmaterial de Cartagena, reconociendo sus conexiones culturales e históricas con el Caribe, en su diversidad de manifestaciones, saberes e identidades. | Fomentar la apropiación social y divulgación de las practicas significativas del patrimonio cultural inmaterial. | 1. Servicio de promoción de actividades culturales | 35% | 8 | 1.1. Organizar y coordinar festivales, fiestas y festejos propios de las manifestaciones culturales para promoción del patrimonio inmaterial |  | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 4 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 | 1017584 | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ DIRECTORA GENERAL | • La no participación y vinculación de la ciudadanía en las distintas actividades y estrategias realizadas en el Distrito de Cartagena de Indias • Personal poco capacitado en el sector cultural realizando las estrategias, procesos y actividades. • Altas lluvias que dificulten los procesos de encuentros, de integración, de actividades festivas • Retraso en el recaudo de los recursos públicos para lograr ejecutar estas actividades de seguimiento y control | • Crear estrategias y actividades llamativas para convocar a la comunidad a participar de las actividades a desarrollar • Contar con personal capacitado en el sector cultural y artístico, personal con manejo de comunidades, personal con experiencia en actividades dirigidas a los jóvenes • Contar con un cronograma alternativo para llevar a cabo las distintas actividades culturales y artísticas a realizar • Retraso en los desembolsos para la ejecución del plan del proyecto
[11 empty] | 1.2. Realizar la operación logística de los festivales, fiestas y festejos propios de las manifestaciones culturales para promoción del patrimonio inmaterial. |  |  | 4 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias para la preservación y protección de las tradiciones técnicas, costumbres y saberes propias de la cultura cartagenera (cultura alimentaria de las matronas, artesanía, tradición oral, entre otras) | [5 empty] | 15% | 1 | 1.3. Apoyar, fomentar y divulgar experiencias culturales de turismo sostenible para el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los hacedores del sector. |  | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 1.4. Diseñar e implementar estrategias para la preservación y protección de las tradiciones, técnicas, costumbres, saberes y otras practicas significativas del territorio aplicando el enfoque diferencial y comunitario. |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Impulsar anualmente el desarrollo de un (1) Festival de Música del Caribe |  |  |  |  | 2. Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | 30% | 0 | 2.1. Realizar acompañamiento a la organización y ejecución del Festival de Musica del Caribe. |  | Estímulos otorgados | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 2.2. Brindar apoyo financiero y de operación logística al Festival de Música del Caribe. |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Elaborar un (1) inventario del patrimonio cultural material e inmaterial de Cartagena |  |  |  |  | 3. Documentos de lineamientos técnicos | 10% | 0.025 | 3.1. Elaborar un (1) inventario del patrimonio cultural material e inmaterial de Cartagena |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.475 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[7 empty] | Incrementar el uso de herramientas y metodologías para la gestión del conocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial del Distrito de Cartagena de Indias |  |  |  | 3.2. Coordinar acciones para la la elaboración, validación y presentación del inventario del patrimonio material e inmaterial de Cartagena. |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
|  |  | Elaborar e implementar un (1) Plan Maestro para el cuidado, conservación y apropiación social del patrimonio material |  |  |  | Fortalecer la orientación, salvaguarda, valoración, cuidado y control del patrimonio material en el Distrito de Cartagena de Indias | 4. Documentos de planeación | 10% | 0 | 4.1. Elaborar e implementar un Plan Maestro para el cuidado, conservación y apropiación social del patrimonio material. |  | Documentos de planeación realizados | 0.5 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 4.2. Realizar la coordinación y gestión de las acciones y estrategias para la orientación, salvaguarda, valoración, cuidado y control del patrimonio material. |  |  | 12 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 4.3. Diseñar e implementar estrategias para el cuidado, conservación, puesta en valor y apropiación social del patrimonio material. |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 4.4. Realizar acciones de seguimiento, control, monitoreo, verificación, supervisión y asesoría a los bienes inmuebles del centro histórico y su área de influencia para la preservación del patrimonio material inmueble. |  |  | 12 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO Protección , gestión y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial del distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias
| DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y PROSPERIDAD COLECTIVA EN LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 06-01-01 | Crear e implementar un (1) Programa de Salvaguarda y Recuperación de los Bienes de Interés de Cultural de los Territorios negros, afrocolombiano, raizales y palenqueros | Conservación y recuperación de los Bienes de Interés Cultural de los territorios NARP en Cartagena de Indias. Cartagena de Indias | 2024139910267 | Mejorar los procesos de conservación de los Bienes de Interés Cultural de los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en Cartagena de Indias. | Aumentar y mejorar las acciones para la conservación, puesta en valor y apropiación social del patrimonio material e inmaterial de los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en Cartagena de Indias. | 1. Documentos de planeación | 100% | 0 | 1.1. Realizar un inventario de los Bienes de Interés cultural Bienes de Interés Cultural de los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en Cartagena de Indias. | Étnico | Documentos de planeación realizados | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 |  | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ DIRECTORA GENERAL
[11 empty] | 1.2. Diseñar e implementar estrategias para la protección, salvaguardia y recuperación de los Bienes de Interés cultural Bienes de Interés Cultural de los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en Cartagena de Indias |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 1.3. Diseñar e implementar estrategias para la preservación y protección de las tradiciones, técnicas, costumbres, saberes y otras prácticas significativas del territorio aplicando el enfoque diferencial y comunitario |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 1.4. Diseñar e implementar estrategias para el cuidado, conservación, puesta en valor y apropiación social de los Bienes de Interés cultural Bienes de Interés Cultural de los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en Cartagena de Indias. |  |  | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO Conservación y recuperación de los Bienes de Interés Cultural de los territorios NARP en Cartagena de Indias. Cartagena de Indias
| ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS | 06-02-01 | Crear e implementar un (1) programa de protección, divulgación, preservación y salvaguarda de las prácticas, costumbres y saberes ancestrales de los pueblos originarios de los 6 Cabildos Indígenas presentes en el Distrito | Implementación de una estrategia para la protección, divulgación, preservación y salvaguarda de las prácticas, costumbres y saberes ancestrales de los pueblos originarios de los cabildos indígenas presentes en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010268 | Fortalecer las acciones para la atención integral del pueblo indígena en la protección, divulgación, preservación y salvaguarda de las prácticas, costumbres y saberes ancestrales en el Distrito de Cartagena de Indias | Desarrollar acciones para la conservación, puesta en valor y apropiación social del patrimonio material e inmaterial asociadas a las practicas, costumbres y saberes ancestrales de los pueblos indígenas asentados en el Distrito de Cartagena | 1. Servicio de promoción de actividades culturales | 100% | 0 | 1.1. Realizar programa formativo; Desarrollo de talleres, cursos, charlas que transmitan conocimientos tradicionales, idiomas indígenas, técnicas artesanales, entre otros aspectos culturales. | Étnico | Eventos de promoción de actividades culturales realizados | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349 |  | DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ DIRECTORA GENERAL
[11 empty] | 1.2. Realizar difusión cultural: Organización de eventos entre estos en el cuatrienio se realizarán festivales, exposiciones, conciertos, danzas tradicionales, que permitan mostrar y compartir la riqueza cultural de los pueblos indígenas |  | Servicio | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 1.3. Realizar documentación y archivo: Recopilación y registro de narrativas orales, música, danzas, artesanías, recetas tradicionales, para preservar este conocimiento y facilitar su transmisión a futuras generaciones |  | Servicio | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
[11 empty] | 1.4. Realizar lineamientos de políticas públicas: Impulso y apoyo a iniciativas que promuevan el reconocimiento oficial de la diversidad cultural indígena, la protección de sus territorios ancestrales y el fomento de la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones |  | Servicio | 1 | 2025-01-16 | 2025-12-31 | 349
AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO Implementación de una estrategia para la protección, divulgación, preservación y salvaguarda de las prácticas, costumbres y saberes ancestrales de los pueblos originarios de los cabildos indígenas presentes en el Distrito de Cartagena de Indias
AVANCE PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DEL IPCC DICIEMBRE 2025
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) = DAYS([FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD],[FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD])
Note on J8: USUARIO: La sumatoria de las ponderaciones dcebe ser 100% Por programa
Note on N8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AA8: VER ANEXO 1
Note on AB8: VER ANEXO 1
Note on AE24: VER ANEXO 1
Note on AF24: VER ANEXO 1
Note on AD60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Crédito

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco