## PDT 2025 SST - MIPG
ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
PROCESO/ SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO SGSST 2025
| OBJETIVO | Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los colaboradores.
| META | Cumplir con el 100% de las actividades programadas
| OBJETIVOS | ACTIVIDADES |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | META | FECHA | [23 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE CUMPLIMIENTO | ENTREGABLES | LINK EVIDENCIAS | ARTICULACION CON MIPG | DESCRIPCION DE RECURSOS (ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS) (Ver detalle en el precupuesto SST) | OBSERVACIONES
[9 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | • Gestionar el riesgo ocupacional mediante el compromiso gerencial y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. | 1 | Revisar y Socializar la resolucion de las politicas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo |  | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Equipo SST-DATH/ responsables SST dependencias | 1 Revisión | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 2 | 1 | 50% | Resolucion o Acta de politicas Revisadas | 2.1.1.Politicas de SG SST | Politica de de fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos | Profesional SST Talento Humano, Abogado Asesor/ oficina juridica
|  | 2 | Diseñar inducción virtual para Enlaces SST |  | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 1 Jornada |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Programa de Induccion para enlaces certificado de realizacion | 1.2.2. Inducción -Reinducción SST
|  | 3 | Escuela de Responsables de SST dependencias 2.0 |  | 2025-03-03 | 2025-03-14 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 1 Jornada |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | Programacion de capacitaciones para enlaces Actas de Asistencia Evidencias Fotograficas | 1.2.1. Programa capacitaciones promoción y prevención PYP
|  | 4 | Realizar presupuesto SST y conograma de ejecucion |  | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Equipo SST-DATH | 1 Jornada | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 100% | Informe de revision de presupuesto | 1.1.3. Asignación de recursos para el SG_SST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH, Tecnico financiero TH
|  | 5 | Realizar rendición de cuentas SST |  | 2025-06-01 | 2025-12-20 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST dependencias | 2 Jornadas | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0% | Actas de Rendicion de cuentas y Presentaciones | 2.6.1. Rendición sobre el desempeño | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 6 | Actualizacion de los documentos del sistema de gestion de SST |  | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Equipo SST-DATH | Según necesidad | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 2 | 1 | 50% | Documentos revisados y actualizados | 4.2.3. Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas , protocolos | Politica de de fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 7 | Socializacion de los documentos del sistema de gestion de SST |  | 2025-02-01 | 2025-11-15 | Equipo SST-DATH/ responsables SST dependencias | Según necesidad |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Resgistros de Socializacion o Comunicación | 4.2.3. Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas , protocolos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 8 | Acompañamiento planes de trabajo de las dependencias 2025 |  | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Equipo SST-DATH/ responsables SST dependencias/ ARL SURA | 12 jornadas | 3 | 2 | 4 |  | 5 | [19 empty] | 12 | 2 | 16.67% | Planes de Trabajo SST Dependencias Realizados | 2.4.1. Plan de trabajo del SG SST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 9 | Realizar autoevaluación estándares mínimos SGSST 2024 |  | 2025-02-11 | 2025-02-28 | Equipo SST-DATH/ARL SURA | 1 Jornada |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Informe de Registro de autoevaluacion pagina MINTRABAJO | 2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 10 | Realizar autoevaluación estándares mínimos SGSST 2025 |  | 2025-12-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/ARL SURA | 1 Jornada | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0% | Informe de Registro de autoevaluacion pagina MINTRABAJO | 2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 11 | Registrar autoevaluacion estándares mínimos SGSST 2024 en pagina Ministerio |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Equipo SST-DATH | 1 Jornada |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | Informe de revision de Estandares minimos SST. | 2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA
| • Garantizar el cumplimiento de la Legislación Colombiana y de otra índole, vigente y aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de desarrollar el Sistema de Gestión bajo los lineamientos normativos y técnicos requeridos. | 12 | Actualizar matriz legal SST |  | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ responsables SST dependencias | 4 Actualizaciones |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Matriz Legal Actualizada | 2.7.10 Matriz de Legal | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesionales SST TH/Responsables SST Dependencias/Abogado Asesor/ oficina juridica
| • Gestionar el desarrollo de las actividades de forma saludable y segura, a partir de la intervención de peligros y riesgos, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | 13 | Realizar gestión de cambios en SGSST |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/ responsables SST dependencias | Según necesidad | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | Registro de Gestion del Cambio | 2.11.1. Gestión del cambio | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesionales SST TH/Responsables SST Dependencias
|  | 14 | Definir programa de inspecciones SST |  | 2025-01-01 | 2025-01-30 | Equipo SST-DATH/ARL SURA/responsables SST dependencias | 1 Jornada |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Cronograma de Inspecciones SST Definido | 4.2.4. Inspección de seguridad y salud en el trabajo con participación de COPASST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 15 | Revisar y socializar programa de reincorporación sociolaboral |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Equipo SST-DATH/Medico Asesor DATH | 1 Jornada |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | Programa de reincorporacion revisado y socializado | 3.1.6 Restricción y recomendaciones Médicos Laborales | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Medico Laboral DATH/ARL SURA Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 16 | Socializar programa de entorno laboral saludable |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Equipo SST-DATH/ARL SURA/ Responsables SST dependencias | 1 Jornada | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0% | Programa de entorno laboral saludable revisado y socializado | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Medico Laboral DATH/ARL SURA Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 17 | Actualizar matriz de Elementos de Protección Personal (EPP) - Dependencias criticas y una general |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA/ Responsables SST dependencias | 1 Actualizacion |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | Matriz de EPP Actualizada | 4.2.6. Entrega de E.P.P | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 18 | Actualización de estrategias de intervención de accidentalidad y Enfermedades Laborales SUMATE + SEGURO + SALUDABLE |  | 2025-01-01 | 2024-02-28 | Equipo SST-DATH/ARL SURA | 1 Jornada | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 2 | 1 | 50% | Programa Definido | 3.2.3. Registros de análisis estadísticos de AT y EL | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/Responsables SST Dependencias
|  | 19 | Actualizar profesiograma |  | 2025-01-01 | 2024-02-28 | Equipo SST-DATH/ARL SURA | 2 Jornadas | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 2 | 1 | 50% | Resolucion de Profesiograma Actualizado y firmado | 3.1.3. Información al Medico de los perfiles de cargo
|  | 20 | Definir los requerimientos tecnicos y necesidades para la contrataciones del programa SST |  | 2025-01-01 | 2024-02-28 | Equipo SST-DATH | 2 Jornadas | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 2 | 1 | 50% | Estudios tècnicos, oficios remisorios a la UAC | 2.9.1Identificacion, Evaluación para la adquisición de productos y servicios SG SST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 21 | Definir plan de salud mental |  | 2025-02-01 | 29/02/2025 | Equipo SST-DATH/ARL SURA | 1 Jornada |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Plan de Salud Mental Definido | 3.1.2. Actividades de promoción y prevención en salud | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Psicologa Asesor SST TH/ Profesionales ARL SURA/ Responsables SST Dependencias.
|  | 22 | Definir plan de trabajo de las brigadas de emergencias |  | 2025-02-01 | 29/02/2025 | Equipo SST-DATH/ARL SURA | 1 Jornada |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | Plan de Brigadas de emergencia definido | 5.1.2. Brigadas de Prevención | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA
|  | 23 | Definir plan estrategico de seguridad vial |  | 2025-03-01 | 2025-05-30 | Equipo SST-DATH/ARL SURA/DATT | 3 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3 | 0 | 0% | Plan estrategico de seguridad vial definido | 4.2.1. Implementacion de medidas de Prevención y Control frente a peligros y Riesgos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA
| • Fomentar el aprendizaje y fortalecer las competencias en SST, que permita a los colaboradores desarrollar las actividades de forma segura y saludable. | 24 | Diseño del plan de capacitaciones SST |  | 2025-01-20 | 29/02/2025 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 2 Jornadas | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 2 | 1 | 50% | Plan de capacitaciones Aprobado | 1.2.1. Programa capacitaciones promoción y prevención PYP | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA/ Entidades Aliadas
|  | 25 | Diseño del plan de comunicaciones SST 2025 |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 1 Jornada |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | Plan de Comunicaciones Aprobado | 2.8.1. Mecanismos de comunicación y auto reporte en SG SST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 26 | Diseño del cronograma de jornadas SST |  | 2025-01-20 | 29/02/2025 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 2 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 2 | 0 | 0% | cronograma de jornadas de SST definido | SEMANA SST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA/ Entidades Aliadas
HACER | • Gestionar el desarrollo de las actividades de forma saludable y segura, a partir de la intervención de peligros y riesgos, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | 27 | Validar cumplimiento de los requisitos SST para la adquisición de productos y servicios en SGSST |  | 2025-01-01 | 2025-10-30 | Encargado SST | 3 seguimiento |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0% | actas de revisiòn de contratos | 2.9.1Identificacion, Evaluación para la adquisición de productos y servicios SG SST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH//Responsables SST Dependencias/abogado jurìdica
|  | 28 | Revisar diagnostico de condiciones de salud 2024 y 2025 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Encargado SST | 2 Jornada | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 50% | Acta de reuniòn con medico laboral | 3.1.1. Descripción sociodemográfica diagnostico de condiciones de salud | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Medico Laboral/Profesional SST TH Recursos Financieros para asignacion del medico
|  |  | Responder los requerimientos allegados sobre SST mediante los diferentes sistemas de correspondencia |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Equipo SST-DATH | Según Solicitud | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 29 | Aplicar encuesta de perfil sociodemografico |  | 2025-03-01 | 2025-05-30 | Encargado SST | 3 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3 | 0 | 0% | Informes de encuesta | 3.1.1. Descripción sociodemográfica diagnostico de condiciones de salud | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Medico Laboral/Profesional SST TH Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 30 | Informar al medico de los perfiles de cargo |  | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Encargado SST | 1 Actividad |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | Correo comunicando perfiles de cargo (profesiograma) a IPS | 3.1.3. Información al Medico de los perfiles de cargo | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Profesional SST TH
|  | 31 | Realizar reunión de seguimiento a dependencias críticas |  | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Encargado SST | 10 actividades |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0% | Actas de seguimientos realizados | 2.6.1. Rendición sobre el desempeño
|  | 32 | Realizar seguimiento al desarrollo de las evaluaciones periodicas ocupacionales |  | 2025-03-01 | 2025-09-30 | Encargado SST | 7 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 7 | 0 | 0% | Conceptos de aptitud, diagnostico de salud | 3.1.4. Realización de Evaluaciones medicas ocupacionales | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Medico Laboral/Profesional SST TH Recursos Financieros para asignacion del medico, contrataciòn de IPS de medicina laboral
|  | 33 | Realizar seguimiento a plan de comunicaciones SST |  | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Encargado SST | 3 Jornadas |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | Matris comunicaciones actualizada Evidencias Comunicaciones Realizadas | 2.8.1. Mecanismos de comunicación y auto reporte en SG SST
|  | 34 | Realizar seguimiento a casos de reincorporación sociolaboral (restricciones y recomendaciones) |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Equipo SST-DATH/Medico Asesor DATH | Cuando se presenten casos | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | Registros de seguimiento a casos de reincorporacion | 3.1.6 Restricción y recomendaciones Médicos Laborales | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Medico Laboral DATH/ARL SURA Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 35 | Realizar seguimiento a plan de capacitaciones SST |  | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 10 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 0% | Plan de capacitaciones, registros de asistencias | 1.2.1. Programa capacitaciones promoción y prevención PYP | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA/ Entidades Aliadas
|  | 36 | Realizar seguimiento a plan de Jornadas SST |  | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 4 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 4 | 0 | 0% | cronograma de jornadas de SST, registros de asistencia | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA/ Entidades Aliadas
|  | 37 | Realizar seguimiento a los procesos de contrataciòn de SST |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 4 Jornadas | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0% | Actas de reuniòn de seguimiento, acta de entrega de elementos | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/ Profesionales ARL SURA/ Entidades Aliadas
|  | 38 | Realizar elecciones de COPASST y Comité de Convivencia 2025 - 2027 |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 3 Jornadas | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 3 | 0 | 0% |  | 1.1.6. Conformación y Funcionamiento del COPASST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 39 | Realizar seguimiento al plan de trabajo COPASST y Comité de Convivencia |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Equipo SST-DATH/COPASST - CCL | 4 Jornadas |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Plan de trabajo COPASST y Comité de Convivencia | 1.1.7. Capacitación COPASST y COCOLA | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA
|  | 40 | Realizar al análisis estadistico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y seguimiento al reporte de investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Equipo SST-DATH/Medico Asesor DATH | 11 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0% | Informe estadistico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 3.2.3. Registros de análisis estadísticos de AT y EL | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA
|  | 41 | Seguimiento y analisis del ausentismo por accidentalidad laboral, enfermedad laboral y enfermedad comun(realizar informe mensual con la informacion de la arl y de nomina) |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Equipo SST-DATH/Medico Asesor DATH | 11 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0% | Informe estadistico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 3.3.6 medición del ausentismo por causas medicas | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA / Medico Laboral Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 42 | Elaborar y/o actualizar matrices de peligro |  | 2025-02-01 | 2025-10-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 40 matrices | [6 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 40 | 0 | 0% | Matrices de peligro | 4.1.2. identificacion de peligros participación de todos los niveles de la empresa | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA | ok
|  | 43 | Realizar seguimiento al plan de intervención de las matrices de peligro |  | 2025-02-01 | 2025-10-30 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 5 Jornadas |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 0 | 0% | Plan de intervención de peligros | 4.1.2. identificacion de peligros participación de todos los niveles de la empresa | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 44 | Realizar seguimiento a plan de intervención de salud mental |  | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 5 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0% | Plan de intervención de salud mental | 3.1.2. Actividades de promoción y prevención en salud | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 45 | Identificación de necesidades higiénicas |  | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 1 Jornada |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 4.1.4. Realización mediciones ambientales , químicas, físicos y bilógicas | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 46 | Realizacion de mediciones ambientales (Ruido, iluminación) |  | 2025-01-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | Según necesidad | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | Informes de mediciones ambientales | 4.1.4. Realización mediciones ambientales , químicas, físicos y bilógicas | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 47 | Realizar seguimiento al programa de inspecciones SST |  | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ ARL SURA | 5 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0% | Registro de inspecciones | 4.2.4. Inspección de seguridad y salud en el trabajo con participación de COPASST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 48 | Realizar seguimiento al programa de mantenimiento |  | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsable SST Apoyo Logìstico | 3 Jornadas | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0% | Programa de mantenimiento | 5.1.1. Plan de Emergencia | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsable SST Apoyo Logìstico
|  | 49 | Diseñar y/o actualizar plan de emergencias en las dependencias |  | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST | 3 Jornadas | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | Planes de emergencias | 5.1.1. Plan de Emergencia | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 50 | Conformaciòn y entrenamiento de brigadas |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST | 6 Jornadas | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 6 | 0 | 0% |  | 5.1.2. Brigadas de Prevención | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 51 | Realizar simulacro de emergencias |  | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 8 Simulacros | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 6 | [5 empty] | 8 | 0 | 0% | Informes de simulacros | 5.1.1. Plan de Emergencia | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 52 | Realizar seguimiento al plan de trabajo de brigadistas |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 3 Jornadas | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | Plan de trabajo de brigadistas | 5.1.2. Brigadas de Prevención | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 53 | Implementar programa de tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 7 Jornadas | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 0 | 0% | Registros de implementaciòn del programa | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Profesional SST TH/Medico Laboral DATH/Psicologa ARL SURA Recursos Financieros para asignacion del medico
|  | 54 | Implementar y realizar seguimiento al plan estrategico de seguridad vial |  | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 9 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0% | Registros de implementaciòn del plan | 4.2.1. Implementacion de medidas de Prevención y Control frente a peligros y Riesgos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 55 | Implementar y realizar seguimiento al programa de orden y aseo |  | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 5 Jornadas | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 0 | 0% | Registros de implementaciòn del programa | 4.2.1. Implementacion de medidas de Prevención y Control frente a peligros y Riesgos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST
|  | 56 | Implementar y realizar seguimiento al programa de Caidas a nivel |  | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 5 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0% | Registro de implementacion del programa, informes tecnicos | 4.2.1. Implementacion de medidas de Prevención y Control frente a peligros y Riesgos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 57 | Implementar y realizar seguimiento al programa de riesgo mecánico |  | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 5 Jornadas | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 0 | 0% | registo de implementacion del programa | 4.2.1. Implementacion de medidas de Prevención y Control frente a peligros y Riesgos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 58 | Implementar y realizar seguimiento al programa de riesgo público |  | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 5 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0% | registro de implementacion del programa | 4.2.1. Implementacion de medidas de Prevención y Control frente a peligros y Riesgos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 59 | Implementar y realizar seguimiento al programa de riesgo biológico |  | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 3 Jornadas | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | 0% | registo de implementacion del programa | 4.2.1. Implementacion de medidas de Prevención y Control frente a peligros y Riesgos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 60 | Implementar y realizar seguimiento al programa de cultura |  | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 3 Jornadas | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | 0% | registo de implementacion del programa | 4.2.1. Implementacion de medidas de Prevención y Control frente a peligros y Riesgos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 61 | Implementar y realizar seguimiento al programa de temperaturas extremas |  | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 3 Jornadas | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | 0% | registo de implementacion del programa | 4.2.1. Implementacion de medidas de Prevención y Control frente a peligros y Riesgos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 62 | Implementar y realizar seguimiento al programa de entorno laboral saludable |  | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 5 Jornadas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 0% | registo de implementacion del programa | 4.2.1. Implementacion de medidas de Prevención y Control frente a peligros y Riesgos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 63 | Implementar y realizar seguimiento al programa de TAR |  | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 3 Jornadas | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | 0% | Registro de implementacion del programa, informes tecnicos | 4.2.1. Implementacion de medidas de Prevención y Control frente a peligros y Riesgos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
|  | 64 | Implementar y realizar seguimiento al programa de almacenamiento seguro |  | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ ARL SURA | 3 Jornadas | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | 0% | Registros de implementaciòn del programa | 4.2.1. Implementacion de medidas de Prevención y Control frente a peligros y Riesgos | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH/Profesionales ARL SURA/ /Responsables SST | Pendiente cargar evidencias
|  | 65 | Realizar seguimiento a la aplicaciòn de batería de Riesgo Psicosocial |  | 2025-05-01 | 2025-09-30 | Equipo SST-DATH/ Responsables SST/ Psicologa | 5 Jornadas | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 5 | 0 | 0% | Informe de resultados de bateria de riesgo psicosocial, registro de asistencias | APLICACION DE BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL | Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Profesional SST TH/Psicologa Recursos Financieros para asignacion del psicologa | Pendiente
VERIFICAR | • Gestionar el riesgo ocupacional mediante el compromiso gerencial y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. | 66 | Realizar registro y seguimiento a indicadores de estructura, proceso y resultado |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Equipo SST-DATH | 10 Jornadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 0% | Matriz de indicadores SST | 6.1.1. Indicadores del SG SST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 67 | Realizar auditoria interna SST (planificarlo con el COPASST) |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Equipo SST-DATH | 1 Jornada | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0% | Informe de auditorìa SGSST | 6.1.2. Auditoria del SG SST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 68 | Realizar reunion sistematica de revisión del SGSST |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Equipo SST-DATH | 6 Jornadas |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 6 | 0 | 0% | Plan de trabajo SST actualizado | 6.1.2. Auditoria del SG SST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
|  | 69 | Realizar la Revision por la Direccion en materia SST |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Equipo SST-DATH | 1 Jornada | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0% | Informe de revisión del SGSST | 6.1.3. Revisión de Alta Dirección | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH
ACTUAR | • Gestionar el riesgo ocupacional mediante el compromiso gerencial y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. | 70 | Realizar seguimiento a las acciones resultantes de la auditoria, revision por la direccion, indicadores entre otros. |  | 2025-10-31 | 2025-11-30 | Equipo SST-DATH | 2 Jornadas | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0% | Informe de seguimiento a acciones | 7.1.1. Accion preventiva y correctiva con base a resultados SG SST | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH | Pendiente
|  | 71 | Elaborar plan de mejoramiento del SGSST y enviar a la ARL para recomendaciones |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Encargado SST | 1 Jornada |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | Plan de mejoramiento del SGSST | 7.1.4. Elaboracion plan de mejoramiento, implementacion de medidas y accion correctivas solicitadas por auditorias ARL | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH | Pendiente
|  | 72 | Enviar avance del plan de mejoramiento del SGSST teniendo en cuenta las recomendaciones de la ARL |  | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Encargado SST | 1 Jornada | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | Plan de mejoramiento del SGSST | 7.1.4. Elaboracion plan de mejoramiento, implementacion de medidas y accion correctivas solicitadas por auditorias ARL | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Profesional SST TH | Pendiente
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES |  |  |  |  | 12 |  | 27 |  | 31 |  | 26 |  | 29 |  | 30 |  | 25 |  | 29 |  | 25 |  | 31 |  | 21 |  | 9
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS MES |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | % DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 83.33% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | NOMBRE |  |  |  | FIRMA
| Responsable SGSST | HAN HEINZ HERNANDEZ DIAZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST DATH COD 222 GD41
| Respresentante del Empleador | YIRA TATIANA MORALES CASTRO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
Note on D46: Comunicación de los resultados al trabajador
Note on D49: Pendiente el cargue de evidencias, y el forms de la cobertura

## Hoja1
Realizar autoevaluación estándares mínimos SGSST 2024