## INSTRUCTIVO
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
INSTRUCTIVO DE PLANES INTITUCIONALES
Las entidades del estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de que trata el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Esto a partir del decreto 612 de 2018 por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
El archivo contiene tres hojas, detalladas asi: INSTRUCTIVO, PLANES INSTITUCIONALES y CONTROL DE CAMBIOS
HOJA 1: INSTRUCTIVO
Esta hoja identifica el contenido del archivo y su funcionalidad
HOJA DOS: PLANES INSTITUCIONALES
Esta hoja contiene el formato de la programacion de cada plan institucional referente al decreto 612 del 2018, en donde se debe detallar el nombre del Plan, la dependencia responsable, el objetivo del plan institucional y la vigencia en la parte superior de la plantilla. A continuacion las columnas a diligenciar son: ARTICULACION CON MIPG: Idenficar como se relaciona el plan institucional en cuestion con los lienamientos, directrices o politicas del MIPG. ACTIVIDADES: Desribir cada una de las actividades definidas para dar cumplimiento con el Plan Institucional. FECHA DE INICIO: Fecha de inicio programada para la actividad. FECHA FINAL: Fecha final programada para la entrega de la actividad. ENTREGABLES: Se debe determinar que producto sera entregado al grupo de valor objetivo para la actividad descrita en cuestion. RESPONSABLES: Especificar nombre de persona o area responsable de entregar el producto. NOMBRE DEL INDICADOR: Definir nombre del indicador de producto. FORMULA DEL INDICADOR: Definiar la formula para calcular el avance del indicador de acuerdo con la naturaleza de este. META: Definir la meta que cuantifique el objetivo a alcalnzar TIPO DE REPORTE: Especificar el tipo de reporte que se va realizar de acuerdo a la descripcion de cada tipo de reporte isertado en la casilla. MEDICION TRIMESTRAL: Especificar a que trimestre corresponde el reporte realizado (l, ll, lll, lV). NIVEL DE AVANCE: Definir el porcentaje de avance alcanzado al corte del reporte. DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO: Describir los recursos necesarios para dar cumplimiento con la meta definida. OBSERVACIONES: Identificar las novedades o aspectos a tener en cuenta que se presenten durante el periodo de reporte concerniente al cumplimiento de la metao desarrollo de la actividad.
HOJA TRES: CONTROL DE CAMBIOS

## PLANES INSTITUCIONALES
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [12 empty] | Código:PTDDE02-F001
| MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO | [12 empty] | Versión: 1.0
| PROCESO / SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS E INSTITUCIONALES | [12 empty] | Fecha: 29-12-2022
| FORMATO PROGRAMACIÓN PLANES INSTITUCIONALES | [12 empty] | Página: 1 de 1
NOMBRE DEL PLAN INSTITUCIONAL: | PLAN INSTITUCIONAL TRATAMIENTO DE RIESGOS Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Oficina Asesora de Informatica
OBJETIVO DEL PLAN INSTITUCIONAL: | Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información en la Alcaldía Distrital de Cartagena mediante la identificación, tratamiento y monitoreo continuo, cumpliendo la normativa vigente y estándares internacionales.
VIGENCIA: | 2025
ARTICULACIÓN CON MIPG | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLES | RESPONSABLES | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | NIVEL DE AVANCE (%) | DESCRIPCION DEL RECURSO REQUERIDO | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Establecer el marco institucional para gestionar los riesgos | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentación revisada y actualizada | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Porcentaje de activos identificados | (Activos_crítticos_identificados/Total_activos)×100
Politica de administración de riesgos institucional actulizada y aprobada
Inventario de activos de información
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Identificar los riesgos que afecten los activos de información | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Número de riesgos identificados | Total_riesgos_registrados_en_la_matriz
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Análizar y Valorar los Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Matriz de valoración de riesgos | Oficina Asesora de Informatica/proceso Seguridad y privacidad de la informacion - Comité de gestión y desempeño institucional | Porcentaje de riesgos críticos identificados | (Riesgos_criticos/Total_riesgos_clasificados)×100
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Tratar los Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Plan de tratamiento de riesgos | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Porcentaje de controles definidos | (Controles_definidos / Total_riesgos_priorizados) × 100
Matriz de controles.
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Implementar Controles para mitigar los riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Informe de implementación de controles. | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Inventario de Activos de información | numero de inventarios de activos de información actualizados
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Monitorear y hacer seguimiento | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Informes de monitoreo | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Efectividad de los controles implementados | (Controles_efectivos / Total_controles_implementados) × 100
Política de seguridad digital - Política de gobierno digital Habilitador seguridad y privacidad de la información | Realizar sensibilización en gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Registro de capacitaciones realizadas. | Oficina Asesora de Informática/proceso seguridad y privacidad de la información - Todas las dependencias del distrito | Porcentaje de personal capacitado | (Personal_capacitado / Total_personal_objetivo) × 100
| PROMEDIO DE AVANCE | [11 empty] | #DIV/0!

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2022-01-31 | ELEBORACION DEL DOCUMENTO |  |  | 1
2023-01-18 | CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN |  |  | 2
2024-01-18 | CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN |  |  | 3
2025-01-08 | CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN |  |  | 4
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ

## Hoja1 (hidden)
Acumulativo
Constante