## PINAR 2024
PLAN DE ACCIÓN - PINAR 2025
PLANES, PROGRAMAS Y PROYCTOS ASOCIADOS | ACTIVIDADES
|  | META | INDICADOR | Fecha Inicio | Fecha Final | 1er. Trim | OBSERVACIONES | 2do. Trim | OBSERVACIONES | 3er. Trim | OBSERVACIONES | 4to. Trim | OBSERVACIONES
Actualizar e implementar instrumentos archivísticos | Realizar intervención, revisión y ajuste a procesos archivísticos e inventarios documentales. | Intervenir 300 Metros Lineales de inventarios documentales. | Porcentaje de intervención de los metros lineales de inventarios documentales. | 2025-01-03 | 2025-12-31
| Elaborar o actualizar instrumentos archivísticos | Actualizar, elaborar e implementar nstrumentos archivísticos. | Porcentaje de actualización, elaboración e implementación de instrumentos archivísticos. | 2025-01-03 | 2025-12-31
Programa de Gestión Documental (Elaboración e implementación) | Implementar un programa de auditoría del Archivo General para realizar el seguimiento y control de todos los procesos de gestión documental en los Archivos de Gestión. | Procesos de auditorias, planes de mejoramiento a la función archivistica y gestión documental implementado. | Procesos de auditorías, planes de mejoramiento a la función archivística y gestión documental implementados | 2025-01-03 | 2025-12-31
| Implementar la digitalización de expedientes dentro del programa de reprografía para garantizar su conservación, acceso y gestión eficiente en formato digital, reduciendo el uso de papel y facilitando la consulta remota de la información. | 30 Metros Lineales de expedientes digitalizados | Porcentaje de digitalización de metros lineales de expedientes. | 2025-01-03 | 2025-12-31
Sistema Integrado De Conservación – Sic (Elaboración E Implementación) | Realizar el mantenimiento, limpieza, desinfección, fumigación y control de plagas en las bodegas de almacenamiento documental, asegurando su adecuada conservación y disposición final. | Realizar 3 jornadas de fumicación | Realizar 3 jornadas de fumigación | 2025-01-03 | 2025-12-31
| Implementar el programa de monitoreo y control de condiciones ambientales, adquiriendo los sistemas y equipos necesarios para garantizar el adecuado control ambiental en el acervo documental. | Implementar el programa de monitoreo ambiental | Porcentaje de implementación del programa de monitoreo ambiental. | 2025-01-03 | 2025-12-31
| Adecuar y mantener la infraestructura física de las instalaciones en custodia del Archivo Central para el resguardo documental. | Adecuar y mantener en condiciones óptimas la infraestructura física del Archivo Central para garantizar el adecuado resguardo de los documentos. | Porcentaje de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física del Archivo Central. | 2025-01-03 | 2025-12-31
Proyecto De Sistema De Gestión De Documentos Electrónicos De Archivo Archivos Electrónicos – SGDEA (Elaboración En Sus 5 Etapas) | Desarrollar requerimientos para la primera fase del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), incluyendo la identificación de necesidades, recursos y políticas necesarias para su implementación. | Desarrollar requerimientos para la primera fase del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) | Porcentaje de implementación de la primera fase del SGDEA al 100%. | 2025-01-03 | 2025-12-31
Proyecto de organización de archivos de gestión | Brindar asistencia técnica y asesorías a nivel distrital para promover las buenas prácticas en archivo y gestión documental. | Realizar 150 asistencia técnica y asesorías a nivel distrital. | Porcentaje de asistencia técnica y asesorías realizadas a nivel Distrital. | 2025-01-03 | 2025-12-31
Plan De Capacitación En Gestión Documental | Desarrollar un programa de capacitación para la difusión y socialización de las buenas prácticas archivísticas y los instrumentos que conforman el sistema de gestión documental (PINAR, PGD, CCD, TRD, SIC, entre otros). | Capacitar a un 300 funcionarios o entidades del Distrito en las buenas prácticas archivísticas y el uso de los instrumentos del sistema de gestión documental (PINAR, PGD, CCD, TRD, SIC, entre otros). | Número de funcionarios capacitados en buenas prácticas archivísticas y el uso de los instrumentos del sistema de gestión documental (PINAR, PGD, CCD, TRD, SIC, entre otros). | 2025-01-03 | 2025-12-31
| EJECUCIÓN ACUMULADA 2025 | 0%