## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [20 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [20 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [20 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [20 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA: | [18 empty] | 0.4649
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE JUNIO A 31 DE AGOSTO DE 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE SEPTIEMBRE 15 A NOVIEMBRE 15 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE SEPTIEMBRE 15 A DICIEMBRE 30 2024 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO PONDERADO | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRENIO PONDERADO | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027
Objetivo 4. | mejorar la calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciudadanía mediante la reducción de la pobreza multidimensional. Esto implica garantizar los derechos de la población en áreas como educación, cultura, acceso a servicios básicos, vivienda, oferta deportiva y recreativa, desde un enfoque diferencial | VIDA DIGNA | EDUCACION | Implementar veinte (20) estrategias que permitan la internacionalización de los programas institucionales | Oferta Académica Superior con Calidad | 02- 01- 01 | Estrategias de internacionalización implementadas. | und | 20 estrategias implementadas a corte 2020-2023 | Lograr la implementación de 20 estrategias de Internacionalización | 10% | Servicio | Estrategias de fomento para el acceso a la educación superior implementadas | 3061895991 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | 5 | 8
Objetivo 4. | mejorar la calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciudadanía mediante la reducción de la pobreza multidimensional. Esto implica garantizar los derechos de la población en áreas como educación, cultura, acceso a servicios básicos, vivienda, oferta deportiva y recreativa, desde un enfoque diferencial | VIDA DIGNA | EDUCACION | Implementar una (1) Plataforma Virtual integral institucional | Oferta Académica Superior con Calidad | 02- 01- 01 | Plataforma virtual integral institucional implementada | und | 3 plataformas virtuales | Implementacion de una nueva Plataforma virtual institucional | 13% | Servicio | Instituciones de Educación Superior que implementan procesos de innovación pedagógica | 3200000000 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0.18 | 0.312 | 0.31 | Bien
Objetivo 4. | mejorar la calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciudadanía mediante la reducción de la pobreza multidimensional. Esto implica garantizar los derechos de la población en áreas como educación, cultura, acceso a servicios básicos, vivienda, oferta deportiva y recreativa, desde un enfoque diferencial | VIDA DIGNA | EDUCACION | 1,526 Mts2 infraestructura física actual para llevarlo a 3.052 mts2 | Oferta Académica Superior con Calidad | 02- 01- 01 | Metros cuadrados de infraestructura física institucional | mts2 | 1.526 mts2 existentes a corte 2023 | Construccion de nuevos mts cuadrados de infraestructura fisica | 15% | Bien | Sedes de instituciones de educación superior construidas | 4300000000 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 365 | 500 | 661.44 | Servicio
Objetivo 4. | mejorar la calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciudadanía mediante la reducción de la pobreza multidimensional. Esto implica garantizar los derechos de la población en áreas como educación, cultura, acceso a servicios básicos, vivienda, oferta deportiva y recreativa, desde un enfoque diferencial | VIDA DIGNA | EDUCACION | Acondicionar y dotar cinco (5) nuevos espacios académicos y/o administrativos | Oferta Académica Superior con Calidad | 02- 01- 01 | Espacios académicos y/o administrativos acondicionados y dotados | mts2 | 25 espacios académicos y/o administrativos de la U. Mayor existentes | Acondicionar y dotar nuevos espacios administrativos y academicos | 15% | Bien | Sedes de instituciones de educación superior mejoradas | 7584404550 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 2 | 2
Objetivo 4. | mejorar la calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciudadanía mediante la reducción de la pobreza multidimensional. Esto implica garantizar los derechos de la población en áreas como educación, cultura, acceso a servicios básicos, vivienda, oferta deportiva y recreativa, desde un enfoque diferencial | VIDA DIGNA | EDUCACION | Crear seis (6) programas de pregrado nuevos | Oferta Académica Superior con Calidad | 02- 01- 01 | Programas de pregrado de la U. Mayor creados | und | 14 programas de pregrado en la actualidad | Crear nuevos programas de pregrado | 14% | Servicio | Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior | 400000000 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 2 | 2
Objetivo 4. | mejorar la calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciudadanía mediante la reducción de la pobreza multidimensional. Esto implica garantizar los derechos de la población en áreas como educación, cultura, acceso a servicios básicos, vivienda, oferta deportiva y recreativa, desde un enfoque diferencial | VIDA DIGNA | EDUCACION | Ofertar dos (2) nuevos programas de posgrado | Oferta Académica Superior con Calidad | 02- 01- 01 | Programas de posgrado ofertados | und | 0 | Crear nuevos programas de post grado | 14% | Bien | Servicio de articulación entre la educación superior y el sector productivo. | 400000000 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0.5 | 0.5 | 0.5
Objetivo 4. | mejorar la calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciudadanía mediante la reducción de la pobreza multidimensional. Esto implica garantizar los derechos de la población en áreas como educación, cultura, acceso a servicios básicos, vivienda, oferta deportiva y recreativa, desde un enfoque diferencial | VIDA DIGNA | EDUCACION | Incrementar en 2234 el número de estudiantes matriculados hasta llegar a 5.425 | Oferta Académica Superior con Calidad | 02- 01- 01 | Número de estudiantes matriculados | Und | 3.191 estudiantes matriculados en la U. Mayor | matricular nuevos estudiantes | 19% | Bien | Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior | 4500000000 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1206 | 1808 | 2411
[5 empty] | Avance programa Oferta Académica Superior con Calidad | [13 empty] | NP | NP
N/A | mejorar la calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciudadanía mediante la reducción de la pobreza multidimensional. Esto implica garantizar los derechos de la población en áreas como educación, cultura, acceso a servicios básicos, vivienda, oferta deportiva y recreativa, desde un enfoque diferencial | CULTURA DE LA FORMACIÓN “Con la Educación para Todos y Todas Salvamos Juntos a Cartagena” | N/A | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa Fortalecimiento de la oferta de educación superior oficial del Distrito de Cartagena D. T. y C. | N/A | No. De Programas Acreditados en Alta Calidad | Número de Programas | 1 | Incrementar en 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad por el Consejo Nacional de Acreditación. | N/A | Servicio | ACREDITACIÓN DE UN (1) PROGRAMAS CON EN ALTA CALIDAD | 4 | 1 | 0.29 | 0.2451 | 0.4649 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A
N/A | mejorar la calidad de vida y la garantía de los derechos fundamentales para toda la ciudadanía mediante la reducción de la pobreza multidimensional. Esto implica garantizar los derechos de la población en áreas como educación, cultura, acceso a servicios básicos, vivienda, oferta deportiva y recreativa, desde un enfoque diferencial | CULTURA DE LA FORMACIÓN “Con la Educación para Todos y Todas Salvamos Juntos a Cartagena” | N/A | Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa Fortalecimiento de la oferta de educación superior oficial del Distrito de Cartagena D. T. y C. | N/A | 1.899 estudiantes matriculados | Número de beneficiarios | 1.899 estudiantes matriculados | Incrementar en un 80% (3.418 estudiantes) la matrícula académica en modalidad presencial - distancia/virtual actual Institucional | N/A | Servicio | N° total de estudiantes matriculados | 3418 | 1579 | 1305 | 274 | 0 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A
[13 empty] | AVANCE ESTRATÉGICO INSTITUTO UNIVERSITARIO MAYOR DE CARTAGENA A DICIEMBRE 30 2024 | [5 empty] | 100% | 25%
Note on M7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [22 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [22 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [22 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA :
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [23 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | AVANCE Mes1 | AVANCE Mes2 | AVANCE Mes3 | AVANCE Mes4 | AVANCE Mes5 | AVANCE Mes6 | AVANCE Mes7 | AVANCE Mes8 | AVANCE Mes9 | AVANCE Mes10 | AVANCE Mes11 | AVANCE Mes12 | PROMEDIO | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
Implementar veinte (20) estrategias que permitan la internacionalización de los programas institucionales | Direccionamiento estrategico | 1.Gestión presupuestal y eficiencia al gasto publico 2.compras y contratación pública | Internacionalización | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Umayor Plan de participación ciudadana | 1.Incumplimiento al planteamiento estrategico institucional 2.Incumplimiento al planteamiento estrategico institucional 3,Incumplimiento al planteamiento estrategico institucional 4.Incumplimiento de los objetivos e indicadores de movilidad 5.Que los convenios de cooperación internacional no sean utilizados por los programas académicos, para el proceso de internacionalización de los mismos. | 1.Gestionar y planificar presupuesto anual para Internacionalizacion 2.Verificar que los convenios realizados esten de acuerdo a las necesidades institucionales y de su contexto 3.Monitorear carga laboral del equipo del trabajo 4.Gestionar Estrategias de financiación para las movilidades 5.Publicación y socialización de la infomación a traves de los canales de comuniación oficiales de la institucion
Implementar una (1) Plataforma Virtual integral institucional | 1.Gestión con valores para resultado 2.Direccionamiento estrategico 3.Información y comunicación | 1.Gobierdo digital 2.Seguridad digital 3.Gestióon presupuestal y eficiencia al gasto publico 4.Participación ciudadana,Servicio al ciudadano 5.transparencia y acceso a la información publica y lucha contra la corrupción | Soporte y desarrollo tecnológico | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Umayor Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea. Seguridad Digital. | 1.Perdida de la informacion 2.Daños de equipos informaticos 3.Desvinculación inadecuada | 1.Induccion a todo el personal de la institucion acerca de las buenas practicas en el manejo del equipo de computo 2.Sistema de protección contra incendios para datacenter 3.Implementar de contraseñas seguras en las estaciones de trabajos y servidores 4.Implementar un sistema de alertas que detecte ataques informaticos a nuestro sistema de informacion tecnologico. 5.Implementacion del plan de mantenimiento preventivo 6.Induccion a todo el personal de la institucion 7.Realizar seguimiento en conjunto con la oficina de Talento Humano de la información entregada por el personal desvinculado | ENTIDADES
1,526 Mts2 infraestructura física actual para llevarlo a 3.052 mts2 | Direccionamiento estrategico | 1.Planeación institucional. 2.Gestióon presupuestal y eficiencia al gasto publico 3.Compras y contratación publica | Infraestructura Fisíca | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Umayor | 1.Deterioro de la infraestructura fisica y los equipos tecnologicos 2.Suministro inoportuno de bienes, servicios y mantenimiento a los diferentes procesos de la institución 3.Incumplimiento en el cronograma de manteni+N15+M11:N15 | 1.Cronograma de mantenimiento preventivo 2.Capacitacion del personal 3.Planear, organizar, priorizar y ejecutar las solicitud de los insumos y bienes. 4.Establecer limites de tiempo inflexibles para realizar la solicitud de productos y/o servicios 6.Gestionar los recursos con el tiempo suficiiente para realizar las actividades del cronograma de manera efectiva. 8.Gestionar los recursos con el tiempo suficiiente (Caja menor) para poder realizar mantenimientos correctivos. 9.Realización de inventarios cada cierto tiempo para identificar existencias y/o faltantes | SERVIDORES
Acondicionar y dotar cinco (5) nuevos espacios académicos y/o administrativos | 1.Gestión con valores para resultados 2.Direccionamiento estrategico 3. Talento humano | 1.Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos 2.Gestióon presupuestal y eficiencia al gasto publico compras y contratación pública 3.Talento humano | Infraestructura Fisíca | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Umayor Gestión del conocimiento y la innovación. |  |  | CIUDADANÍA
Crear seis (6) programas de pregrado nuevos | Direccionamiento estrategico | 1.Gestióon presupuestal y eficiencia al gasto publico 2.compras y contratación pública | Docencia | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Umayor Gestión del conocimiento y la innovación. | 1.Programas diseñados que no sean aprobados por el ministerio de educación nacional 2.Desarrollo de las tematicas de las asignaturas sin coherencia con el Microcurriculos 3.Incremento en el indice de estudiantes con bajo promedio ponderado 4.Alto índice de asignaturas reprobadas | 1.Verificacion de cumplimiento de las condiciones según parametros del MEN 2.Seguimiento al desarrollo del curso 3.Seguimiento a estudiantes con bajo promedio ponderado 4.Informe a profesores de estudiantes repitentes de asignaturas | INTERNO
Ofertar dos (2) nuevos programas de posgrado | Direccionamiento estrategico | 1.Gestióon presupuestal y eficiencia al gasto publicocompras 2.contratación pública | Docencia | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Umayor Gestión del conocimiento y la innovación.
Incrementar en 2234 el número de estudiantes matriculados hasta llegar a 5.425 | 1.Direccionamiento estrategico 2. Gestión con valores para resultado | 1.Gestióon presupuestal y eficiencia al gasto publico compras 2.contratación pública 3..Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Admisión, registro y control | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Umayor Planeación Institucional. | 1.Demora en la generación de los documentos académicos. 2.Admisión de estudiantes con errores en los datos de información básica. 3.Alto porcentaje de aspirantes admitidos que no realizan el proceso de matricula 4.Demora en el desarrollo del procedimiento de graduación. | 1.Actualizaciones de datos de estudiantes 2.Automatización de la generacion de certificados academicos 3.Verificacion de la informacion por parte de Admision registro y control 4.Seguimiento a los aspirantes admitidos 5.Verificacion de cumplimiento de calendario academico (cronograma de grado)

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [39 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [39 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [39 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [39 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA :
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [27 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [6 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | REPORTE PRODUCTO DE JUNIO A 31 DE AGOSTO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE SEPTIEMBRE 15 A 15 DE NOVIEMBRE 2024 | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE JUNIO 1 A AGOSTO 30 DE 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE SEPTIEMBRE 15 A NOVIEMBRE 15 DE 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE SEPTIEMBRE 15 A DICIEMBRE 30 DE 2024 | AVANCE ACTIVIDADES A DICIEMBRE 30 DE 2024 | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | REPORTE (ENLACE DE SECOP) | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES DE JUNIO A AGOSTO 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES DE SEPTIEMBRE 15 A NOVIEMBRE 15 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS DE JUNIO A AGOSTO 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS DE SEPTIEMBRE 15 A NOVIEMBRE 15 DE 2024 | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | APROPACION DEFINITIVA POR PROGRAMA | EJECUTADO POR PROGRAMA | PORCENTAJE EJECUTADO POR PROGRAMA
Implementar una (1) Plataforma Virtual integral institucional | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | Implementar en un 18% una nueva Plataforma virtual institucional | Plataforma para el desarrollo de una estrategia de innovación digital en la institución universitaria Mayor de Cartagena en la ciudad de Cartagena de Indias | 2024130010026 | Mejorar la dotación tecnológica de los ambientes de aprendizaje digitales | Implementar herramientas tecnológicas | Plataforma Virtual | NP | NP | NP | Adecuación de laboratorios para redes de datos y voz. | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | o Infraestructura física adecuada para soportar tecnologías avanzadas. o Espacios óptimos para grabación y producción de contenido multimedia. o Sistema eléctrico y de datos robusto y confiable. o Ambientes de aprendizaje adaptados a la oferta académica. o Herramientas innovadoras para enriquecer la experiencia educativa o Plataforma de realidad virtual y aumentada para prácticas educativas avanzadas. o Personal académico y administrativo capacitado en tecnologías emergentes. o Implementación de estrategias pedagógicas innovadoras. o Fortalecimiento de habilidades digitales en toda la comunidad universitaria. o Plataforma estable y segura para la innovación educativa continua. o Establecimiento de estándares de calidad en la producción digital y tecnológica. o Proyección de nuevas iniciativas basadas en el éxito y aprendizajes del proyecto. | NP | NP | NP | NP | NP | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 90 | ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | de la 1 a la 15 | Director de Soporte y desarrollo tecnológico | *No se encuentra el software adecuado para la IUMC *Llegan tarde los componentes *Mala planificación de los contratistas respecto al tiempo destinado para la ejecución de las actividades, por no disponer del personal requerido o por no establecer un cronograma. | * Realizar un diagnóstico de las necesidades de la IUMC para que se tenga claro los módulos que se pretenden instalar *Realizar con tiempo la contratación *Incluir en los estudios previos de los proyectos el cronograma, cantidades y especificaciones técnicas requeridas. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 600000000 | 3200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ICLD |  |  |  |  | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
[12 empty] | Instalación de cableado de categoría 6A. |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 90 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Implementación de equipos de red: routers, switches, y puntos de acceso |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 90 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Mejoras en el sistema eléctrico y de voz. |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 90 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Construcción de una cabina de audio especializada. |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 90 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Desarrollo de capacidades para producción de audio y video |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Implementación de herramientas de gamificación. |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Creación de entornos virtuales como metaverso y realidad virtual |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Integración de realidad aumentada y objetos virtuales de aprendizaje. |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Capacitación en el uso de plataformas virtuales |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Contratación de personal experto y especializado |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Entrenamiento en producción de contenido digital. |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Formación en manipulación de datos y lenguajes de programación |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Curso en redes y telecomunicaciones |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Monitoreo y evaluación continua de la plataforma implementada. |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Optimización de procesos y ajustes según retroalimentación |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Implementación de medidas de seguridad y protección de datos |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[12 empty] | Realización de análisis técnico para futuras mejoras y expansión |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
1,526 Mts2 infraestructura física actual para llevarlo a 3.052 mts2 | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | N.P | Construcción DE NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010028 | Ampliar y dotar la Infraestructura para desarrollar las actividades de investigación, extensión, y formación de profesionales en la Institución universitaria | *Aumentar los espacios y mejorar la cobertura educativa *Atender la solicitud de cupos en aumento |  | NP | NP |  |  |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 4300000000 | NA | NA | NA | NA | ICLD |  | 200000000 | 0 | 0% | GRUPOS ÉTNICOS
Acondicionar y dotar cinco (5) nuevos espacios académicos y/o administrativos | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | Acondicionar y dotar nuevos espacios administrativos y academicos | Mejoramiento de la infraestructura física de la de la institución universitaria mayor de cartagena en el distrito de cartagena de indias. | 2024130010027 | Infraestructura educativa mejorada con los lineamientos técnicos de conformidad con el sector educativo | *Mejorar los estándares de calidad de los ambientes de aprendizaje de la IUMC *Mejorar la dotación de las sedes, para una adecuada prestación del servicio | 5 Nuevos espacios | NP | NP | NP | Mejoramiento y dotación de aulas y/ o ambientes de aprendizaje | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Aulas y/o ambientes de aprendizaje mejorados y dotados | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | de la 1 a la 15 | Secretaría General | *Suspensión de las actividades de obra por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, y por ende el plazo de las mismas. *Factores culturales, sociales, regulatorios que afecten la consecución de materiales, transporte y logística necesarias para la ejecución de los proyectos *Mala planificación de los contratistas respecto al tiempo destinado para la ejecución de las actividades, por no disponer del personal requerido o por no establecer un cronograma. | *Planeación de los proyectos que contemplen márgenes de tiempo en caso de requerirse prórrogas o suspensiones * Proveer alternativas para el cambio o equivalencia de las condiciones técnicas establecidas, cambio de las especificaciones técnicas de los elementos y/o servicios solicitados. *Incluir en los estudios previos de los proyectos el cronograma, cantidades y especificaciones técnicas requeridas. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 884404550 | 7584404550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ICLD |  |  |  |  | CAMBIO CLIMÁTICO
[9 empty] | NP | NP |  | Mejoramiento integral y dotación de áreas administrativas |  | áreas administrativas mejoradas | NP | NP | NP | NP | NP | N.P | N.P | N.P | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD
[9 empty] | NP | NP |  | Dotación y organización Integral de Espacios administrativos y/o de Aulas escolares. |  | Software para el manejo y control de correspondencia y gestión de documentos institucionales | NP | NP | NP | NP | NP | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 90 | [5 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD |  |  |  |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Implementar veinte (20) estrategias que permitan la internacionalización de los programas institucionales | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | N.P | Ampliación DE LA OFERTA ACADEMICA PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010024 | Fortalecer la oferta académica de la institución Universitaria Mayor de Cartagena. | Aumentar el numero de estrategias de internacionalización |  | NP | NP |  |  |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | 8361895991 | NA | NA | NA | NA | ICLD |  |  |  |  | EQUIDAD DE LA MUJER
Crear seis (6) programas de pregrado nuevos | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | N.P |  |  |  | Aumentar los programas de pregrado para ofertar |  | NP | NP |  |  |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD |  |  |  |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Ofertar dos (2) nuevos programas de posgrado | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | N.P |  |  |  | Aumentar los programas de posgrado para ofertar |  | NP | NP |  |  |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Incrementar en 2234 el número de estudiantes matriculados hasta llegar a 5.425 | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | N.P |  |  |  | Aumentar el número de cupos de matrículas disponibles |  | NP | NP |  |  |  |  | NP | NP | NP | NP | NP | [8 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [6 empty] | ICLD |  |  |  |  | DESPLAZADOS
Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa Fortalecimiento de la oferta de educación superior oficial del Distrito de Cartagena D. T. y C. | N/A | Incrementar en 4 Programas con Acreditación en Alta Calidad por el Consejo Nacional de Acreditación. | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA, UMAYOR, CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS -EG+. CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0151 | Objetivo general – Propósito Aumentar la cobertura educativa de nuevos programas pertinentes y acordes con las necesidades de la ciudad, la región y el país, en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena | N/A | Documentación a enviar al CNA y posterior atención y seguimiento a los requerimientos del CNA en el proceso de solicitud de acreditación de programas e institucional | 0.29 | 0.2451 | N/A | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EN ALTA CALIDAD ACADEMICA | N/A | Documentación a enviar al CNA y posterior atención y seguimiento a los requerimientos del CNA en el proceso de solicitud de acreditación de programas e institucional | 1 | 0.29 | 0.2451 | 0.4649 | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 361 | 3190 | N/A | RALDO GRANADOS BRACAMONTE | N/A | N/A | SI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2695595450 | N/A | NA | NA | NA | NA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA, UMAYOR,CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS -EG+-0 CARTAGENA DE INDIAS | 2695595450 | 2695595450 | 100%
Incrementar a 13% los Egresados oficiales beneficiados con becas para educación superior | Programa Fortalecimiento de la oferta de educación superior oficial del Distrito de Cartagena D. T. y C. | N/A | Incrementar en un 80% (3.418 estudiantes) la matrícula académica en modalidad presencial - distancia/virtual actual Institucional | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021-13001-0152 | Objetivo general – Propósito Mejorar la capacidad de acceso y permanencia de los estudiantes de bajos ingresos en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena | N/A | MATRÍCULA CERO PARA 1.834 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN Y DE NUEVO INGRESO | 1305 | 274 | N/A | ESTRATEGIA MATRÍCULA CERO PARA 1.834 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN Y DE NUEVO INGRESO 1. Inscripción nuevos estudiantes 2. Matrícula Financiera estudiantes | N/A | MATRÍCULA CERO PARA 1.834 ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN Y DE NUEVO INGRESO | 1579 | 1305 | 274 | 0 | 100% | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 361 | 3190 | N/A | RALDO GRANADOS BRACAMONTE | N/A | N/A | SI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1000000000 | N/A | NA | NA | NA | NA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA CARTAGENA DE INDIAS | 2600000000 | 2600000000 | 100%
[13 empty] | CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS | [5 empty] | 100%
[36 empty] | TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCION UNIVERSITARÍA MAYOR DE CARTAGENA A DICIEMBRE 30 DE 2024 | [6 empty] | 5495595450 | 5295595450 | 96.36%
Note on O8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AF8: VER ANEXO 1
Note on AG8: VER ANEXO 1
Note on AK28: VER ANEXO 1
Note on AP28: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco