## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [20 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [20 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [20 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [20 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA: |  | Secretaría de Turismo
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE JUNIO A 31 DE AGOSTO DE 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE SEPTIEMBRE A 15 NOVIEMBRE 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE DICIEMBRE 30 2024 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO PONDERADO | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRENIO PONDERADO | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Seguridad, Vigilancia y Control para un turismo responsable | 11.5.1 | Documento de lineamientos para el manejo del sector turismo elaborados | Número | 0 | Elaborar cuatro (4) documentos de lineamientos para el manejo del sector turismo | 25% | Servicio | Documentos normativos realizados | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 1 | 1
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Seguridad, Vigilancia y Control para un turismo responsable | 11.5.1 | Centro de atención al Turista en funcionamiento en el Distrito (zona insular y urbana) | Número | 4 | Poner en funcionamiento seis (6) centros de atención al turista en el distrito | 25% | Servicio | Equipamientos construidos | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 2 | 2 | Bien
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Seguridad, Vigilancia y Control para un turismo responsable | 11.5.1 | Equipamientos para brigadistas y guardavidas del distrito entregados | Número | 61 | Entregar trecientos sesenta (360) equipamientos para brigadistas y salvavidasdel distrito | 25% | Servicio | Equipamientos dotados | 360 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 130 | 130 | 100 | Servicio
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Seguridad, Vigilancia y Control para un turismo responsable | 11.5.1 | Número de personas líderes y autoridades turísticas vinculadas a procesos de formación | Número | 160 | Vincular trecientos veinte (320) personas lideres y autoridades turísticas a procesos de formación | 25% | Servicio | Personas capacitadas | 320 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 110 | 110 | 100
[5 empty] | Avence programa eguridad, Vigilancia y Control para un turismo responsable | [13 empty] | NP | NP
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | Número de personas vinculadas a procesos de formación formal e informal en asuntos turísticos | Número | 4116 | Vincular cuatro mil ochocientas veintisiete (4,827) personas a procesos de formación formal e informal en asuntos turísticos |  | Servicio | Personas capacitadas | 4827 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1600 | 1600 | 1627
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | Número de personas vinculadas con oportunidades de acceso a rutas de empleo y capital humano enfocado en turismo sostenible | Número | 90 | Vincular a cuatrocientas (400) personas con oportunidades de acceso a rutas de empleo y capital humano enfocado en turismo sostenible con paridad de género |  | Servicio | Personas beneficiadas | 400 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 150 | 150 | 100
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | Rutas comunitarias creadas e implementadas (rutas eco-ambientales, gastronómicas, culturales, turísticas, entre otras) | Número | 0 | Crear e implementar ocho (8) rutas comunitarias |  | Servicio | Recorridos realizados | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 3 | 2
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | Número de personas vinculadas a asistencia técnica para el fortalecimiento de actividad artesanal | Número | 0 | Vincular a ochenta (80) personas a asistencia técnica para el fortalecimiento de actividad artesanal |  | Servicio | Personas asistidas técnicamente | 80 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 30 | 30 | 20
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | Activos productivos entregados a los prestadores de servicios turísticos | Número | 0 | Entregar quinientos (500) activos productivos a los prestadores de servicios turísticos |  | Servicio | Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización | 500 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 200 | 200 | 100
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | Número de atractivos turísticos con implementación de acciones de sostenibilidad ambiental | Número | 1 | Implementar acciones de sostenibilidad ambiental en dos (2) atractivos turísticos |  | Servicio | Empresas intervenidas en temas de economía circular y sostenibilidad | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 1 | 0
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | Número de proyectos cofinanciados para la actividad turística | Número | 3 | Cofinanciar cuatro (4) proyectos para la actividad turística |  | Servicio | Proyectos de innovación cofinanciados | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 2 | 0
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | Número de certificaciones de destino turístico sostenible obtenidas | Número | 0 | Obtener dos (2) certificaciones turísticas |  | Servicio | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 1 | 0
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | Portal Unico de Información Turística sobre la Oferta Tururística Creada | Número | 0 | Crear un (1) Portal Único de Información Turística sobre la oferta Turística |  | Servicio | Portales integrados | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 0 | 0
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | Tecnología de destino turístico inteligente creada e implementada | Número | 0 | Crear e implementar una (1) tecnología de destino turístico inteligente |  | Servicio | Proyectos de innovación cofinanciados | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 0 | 0
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | Alianzas con universidades para formación y profesionalización de actores turísticos implementadas | Número | 0 | Implementar cinco (5) alianzas con universidades para formación y profesionalización de actores turísticos |  | Servicio | Asistencias técnicas realizadas | 5 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 2 | 0
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | Número de eventos turísticos náuticos promovidos y desarrollados en la zona insular y urbana del distrito | Número | 0 | Promover y desarrollar ocho (8) eventos turísticos náuticos en la zona insular y urbana del distrito |  | Servicio | Campañas realizadas | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 4 | 4 | 0
[5 empty] | Avance programa Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | [13 empty] | NP | NP
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Promoción Turística | 11.5.3 | Eventos especializados con participación del distrito | Número | 56 | Participar en sesenta (60) eventos especializados |  | Bien | Campañas realizadas | 60 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 13 | 12 | 5
[5 empty] | Avance programa Promoción Turística | [13 empty] | NP | NP
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Infraestructura Turística para el Desarrollo | 11.5.4 | Infraestructura turística dotada, adecuada, mejorada, mantenida y/o construida (infraestructura marino-costera, embarcaderos, y otras) | Número | 0 | Dotar, adecuar, mejorar, mantener y/o construir nueve (9) infraestructura turísticas |  | Bien | Equipamientos construidos | 9 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 3 | 3
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Infraestructura Turística para el Desarrollo | 11.5.4 | Estudios de preinversión para proyectos turísticos elaborados | Número | 0 | Elaborar dos (2) estudios de preinversión para proyectos turísticos |  | Servicio | Estudios de preinversión realizados | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 1 | 0
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Infraestructura Turística para el Desarrollo | 11.5.4 | Número de señalizaciones turísticas instaladas, (incluye playas, y espacios turisticos que lo requieran) | Número | 40 | Instalar ochenta (80) señalizaciones turísticas en 2 playas y/o espacios turísticos |  | Bien | Señalización realizada | 80 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 26 | 26 | 28
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Infraestructura Turística para el Desarrollo | 11.5.4 | Acciones de mantenimiento infraestructuras turísticas para prestar servicios de vigilancia, control y seguridad a las turistas implementadas | Número | N.D | Implementar acciones de mantenimiento en veinticinco (25) infraestructuras turísticas para prestar servicios de vigilancia, control y seguridad a los turistas |  | Bien | Centro turístico mantenido | 25 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | 8 | 9
[5 empty] | Avance programa Infraestructura Turística para el Desarrollo | [13 empty] | NP | NP
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Gobernanza y Fortalecimiento Institucional para una Ciudad de Derechos, Responsable y Competitiva | 11.5.5 | Consolidar la entidad para el desarrollo y sostenibilidad turística | Número | 0 | Consolidar una (1) entidad para el desarrollo y sostenibilidad turística |  | Servicio | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 1 | 1 | 0 | 0.83 | 0.17 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Gobernanza y Fortalecimiento Institucional para una Ciudad de Derechos, Responsable y Competitiva | 11.5.5 | Observatorio de turismo creado | Número | 0 | Crear un (1) observatorio de turismo |  | Servicio | Portales integrados | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 0 | 0
8. Trabajo decente y crecimiento economico (PDD) 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (MGA) | Promover el desarrollo económico equitativo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias, para lograr al reducción de la brecha laboral de género, la disminución de las tasas de desempleo juvenil, al reducción de la informalidad laboral, mediante la formulación y ejecución de políticas y estrategias, el fomento al emprendimiento, el fortalecimiento de la economía popular, la diversificación económica y la creación de empleos de calidad en la ciudad, mejorando las condiciones económicas de la población, durante el período de gobierno 2024- 2027 | Desarrollo Economico Equitativo | Turismo Sostenible y Responsable | Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Gobernanza y Fortalecimiento Institucional para una Ciudad de Derechos, Responsable y Competitiva | 11.5.5 | Documentos de Planificación de Ordenamiento de Playas elaborado | Número | 0 | Elaborar un (1) documento de Planificación de Ordenamiento de Playas y desarrollar tres (3) estrategías de ordenamiento de playas |  | Servicio | Documentos realizados | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Avance programa Gobernanza y Fortalecimiento Institucional para una Ciudad de Derechos, Responsable y Competitiva | [13 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | AVANCE ESTRATÉGICO SECRETARÍA DE TURISMO A DICIEMBRE 30 2024 | [6 empty] | 100% | 6.667%
Note on M7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [22 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [22 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [22 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA : |  | Secretaría de Turismo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [23 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | AVANCE Mes1 | AVANCE Mes2 | AVANCE Mes3 | AVANCE Mes4 | AVANCE Mes5 | AVANCE Mes6 | AVANCE Mes7 | AVANCE Mes8 | AVANCE Mes9 | AVANCE Mes10 | AVANCE Mes11 | AVANCE Mes12 | PROMEDIO | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | en construcción | en construcción | en construcción | en construcción | en construcción | en construcción | en construcción | en construcción | en construcción | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [5 empty] | NA | en construcción | en construcción
ENTIDADES
SERVIDORES
CIUDADANÍA
INTERNO

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [40 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [40 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [40 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [40 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA : |  | Secretaría de Turismo
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [28 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [6 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | REPORTE PRODUCTO DE JUNIO A 31 DE AGOSTO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE SEPTIEMBRE A 15 DE NOVIEMBRE 2024 | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE JUNIO 1 A AGOSTO 30 DE 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE AGOSTO 1 A 15 DE NOVIEMBRE 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE SEPTIEMBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE DICIEMBRE 30 2024 | AVANCES DE LAS ACTIVIDADES A CORTE DE DICIEMBRE 30 2024 | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | REPORTE (ENLACE DE SECOP) | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES DE JUNIO A AGOSTO 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 15 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS DE JUNIO A AGOSTO 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 15 DE 2024 | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS | AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Seguridad, Vigilancia y Control para un turismo responsable | 11.5.1 | 4 | Desarrollo de acciones para la seguridad, vigilancia y control para un turismo ordenado y responsable en Cartagena de Indias | 2024130010121 | Mejorar las estretegias y acciones de seguridad, vigilancia y control en entornos turisticos que contrarresten factores de riesgos de la actividad, lo que favorece la organizacion y coordinacion del sector en Cartagena de Indias. | Elaborar normativa para la seguridad, vigilancia y control en el sector turistico del Distrito de Cartagena de Indias | Documentos normativos | 0 | 0 | 25% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010121 |  |  |  | EQUIDAD DE LA MUJER
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Seguridad, Vigilancia y Control para un turismo responsable | 11.5.1 | 6 | Desarrollo de acciones para la seguridad, vigilancia y control para un turismo ordenado y responsable en Cartagena de Indias | 2024130010121 | Mejorar las estretegias y acciones de seguridad, vigilancia y control en entornos turisticos que contrarresten factores de riesgos de la actividad, lo que favorece la organizacion y coordinacion del sector en Cartagena de Indias. | Facilitar el acceso de la informacion del sector turismo en zona urbana, rural e insular en el Distrito de Cartagena de Indias | Equipamiento turístico construido | 0 | 0 | 25% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010121 |  |  |  | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Seguridad, Vigilancia y Control para un turismo responsable | 11.5.1 | 360 | Desarrollo de acciones para la seguridad, vigilancia y control para un turismo ordenado y responsable en Cartagena de Indias | 2024130010121 | Mejorar las estretegias y acciones de seguridad, vigilancia y control en entornos turisticos que contrarresten factores de riesgos de la actividad, lo que favorece la organizacion y coordinacion del sector en Cartagena de Indias. | Dotar a los prestadores de la seguridad, vigilancia y control turistica en el Distrito de Cartagena de Indias | Equipamientos turísticos dotados | 0 | 0 | 25% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010121 |  |  |  | GRUPOS ÉTNICOS
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Seguridad, Vigilancia y Control para un turismo responsable | 11.5.1 | 320 | Desarrollo de acciones para la seguridad, vigilancia y control para un turismo ordenado y responsable en Cartagena de Indias | 2024130010121 | Mejorar las estretegias y acciones de seguridad, vigilancia y control en entornos turisticos que contrarresten factores de riesgos de la actividad, lo que favorece la organizacion y coordinacion del sector en Cartagena de Indias. | Aumentar la cobertura de acceso de formacion turistica a los lideres y autoridades. | Servicio de educación informal en asuntos turísticos | 0 | 0 | 25% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010121 |  |  |  | CAMBIO CLIMÁTICO
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | 4827 | Fortalecimiento y Formalización de la cadena turística a través de la innovación y la diversificación de la oferta en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010127 | Fomentar la formación, formalización, emprendimiento y fortalecimiento de la oferta de atractivos turísticos con acciones de sostenibilidad en Cartagena de Indias | Aumentar el acceso a procesos y programas de formacion turistica para la competividad y sostenibilidad del sector | Servicio de educación informal en asuntos turísticos | 0 | 0 | 12% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010127 |  |  |  | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | 400 | Fortalecimiento y Formalización de la cadena turística a través de la innovación y la diversificación de la oferta en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010127 | Fomentar la formación, formalización, emprendimiento y fortalecimiento de la oferta de atractivos turísticos con acciones de sostenibilidad en Cartagena de Indias | Formalizar el trabajo digno para la comunidad que presta servicios turisticos en el Distrito de Cartagena de indias. | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 0 | 0 | 11% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010127 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | 8 | Fortalecimiento y Formalización de la cadena turística a través de la innovación y la diversificación de la oferta en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010127 | Fomentar la formación, formalización, emprendimiento y fortalecimiento de la oferta de atractivos turísticos con acciones de sostenibilidad en Cartagena de Indias | Formalizar el trabajo digno para la comunidad que presta servicios turisticos en el Distrito de Cartagena de indias. | Servicio de circuito turístico | 0 | 0 | 11% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010127 |  |  |  | DESPLAZADOS
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | 80 | Fortalecimiento y Formalización de la cadena turística a través de la innovación y la diversificación de la oferta en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010127 | Fomentar la formación, formalización, emprendimiento y fortalecimiento de la oferta de atractivos turísticos con acciones de sostenibilidad en Cartagena de Indias | Aumentar el acceso a procesos y programas de formacion turistica para la competividad y sostenibilidad del sector | Servicio de asistencia técnica para la actividad artesana | 0 | 0 | 11% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010127 |  |  |  | VÍCTIMAS
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | 500 | Fortalecimiento y Formalización de la cadena turística a través de la innovación y la diversificación de la oferta en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010127 | Fomentar la formación, formalización, emprendimiento y fortalecimiento de la oferta de atractivos turísticos con acciones de sostenibilidad en Cartagena de Indias | Formalizar el trabajo digno para la comunidad que presta servicios turisticos en el Distrito de Cartagena de indias. | Servicio de apoyo financiero para agregar valor a los productos y mejorar los canales de comercialización | 0 | 0 | 11% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010127
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | 2 | Fortalecimiento y Formalización de la cadena turística a través de la innovación y la diversificación de la oferta en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010127 | Fomentar la formación, formalización, emprendimiento y fortalecimiento de la oferta de atractivos turísticos con acciones de sostenibilidad en Cartagena de Indias | Formalizar el trabajo digno para la comunidad que presta servicios turisticos en el Distrito de Cartagena de indias. | Servicios de apoyo para el fomento de capacidades en economía circulary sostenibilidad | 0 | 0 | 11% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010127
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | 4 | Fortalecimiento y Formalización de la cadena turística a través de la innovación y la diversificación de la oferta en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010127 | Fomentar la formación, formalización, emprendimiento y fortalecimiento de la oferta de atractivos turísticos con acciones de sostenibilidad en Cartagena de Indias | Formalizar el trabajo digno para la comunidad que presta servicios turisticos en el Distrito de Cartagena de indias. | Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial | 0 | 0 | 11% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010127
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | 2 | Desarrollo de un Modelo de Gestión para posicionar a la ciudad como un destino turístico, sostenible e innovador en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | 2024130010128 | Eficiente sistema de Gestión para posicionar a la ciudad como un destino turístico, sostenible e innovador en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | Eficientes procesos de calidad, sustentabilidad, responsabilidad social que promueva el sector turismo en Cartagena de India | Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico | 0 | 0 | 34% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010128
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | 1 | Desarrollo de un Modelo de Gestión para posicionar a la ciudad como un destino turístico, sostenible e innovador en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | 2024130010128 | Eficiente sistema de Gestión para posicionar a la ciudad como un destino turístico, sostenible e innovador en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | Aumentar la apropiacion de las tecnologías digitales para el sector turismo en el Distrito de Cartagena de Indias | Servicios de información turística a nivel nacional | 0 | 0 | 33% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010128
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | 1 | Desarrollo de un Modelo de Gestión para posicionar a la ciudad como un destino turístico, sostenible e innovador en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | 2024130010128 | Eficiente sistema de Gestión para posicionar a la ciudad como un destino turístico, sostenible e innovador en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | Aumentar el acceso a tecnologías de destino inteligente en el Distrito de Cartagena de Indias | Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial | 0 | 0 | 33% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010128
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | 5 | Fortalecimiento y Formalización de la cadena turística a través de la innovación y la diversificación de la oferta en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010127 | Fomentar la formación, formalización, emprendimiento y fortalecimiento de la oferta de atractivos turísticos con acciones de sostenibilidad en Cartagena de Indias | Aumentar el acceso a procesos y programas de formacion turistica para la competividad y sostenibilidad del sector | Servicio de asistencia técnica | 0 | 0 | 11% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010127
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Turismo sostenible e incluyente con las comunidades | 11.5.2 | 8 | Fortalecimiento y Formalización de la cadena turística a través de la innovación y la diversificación de la oferta en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010127 | Fomentar la formación, formalización, emprendimiento y fortalecimiento de la oferta de atractivos turísticos con acciones de sostenibilidad en Cartagena de Indias | Incrementar la oferta y divulgacion de actividades y eventos turisticos en el Distrito de Cartagena de Indias | Servicio de promoción turística | 0 | 0 | 11% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010127
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Promoción Turística | 11.5.3 | 60 | APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES Y EVENTOS TURÍSTICOS - CULTURALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010005 | Aumentar los espacios para el desarrollo de expresiones artística y culturales de la comunidad como impulsor del turismo sostenible en el distrito de Cartagena de indias. | Aumentar la articulación entre entidades y comunidad para la generación de encuentros turísticos-culturales en Cartagena de Indias. | Servicio de promoción turística | 0 | 0 | 100% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010005
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Infraestructura Turística para el Desarrollo | 11.5.4 | 9 | Consolidación de la infraestructura turística para el desarrollo de un territorio competitivo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010125 | Generar espacios adecuados para la prestación de servicios turísticos y el disfrute de experiencia de calidad de la comunidad local, nacional e internacional | Mejorar la Infraestructura Turística en zona urbana, rural e insular en el Distrito de Cartagena de Indias | Equipamiento turístico construido | 0 | 0 | 25% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Recursos Propios | 2.3.2202.0700.2024130010027
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Infraestructura Turística para el Desarrollo | 11.5.4 | 2 | Consolidación de la infraestructura turística para el desarrollo de un territorio competitivo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010125 | Generar espacios adecuados para la prestación de servicios turísticos y el disfrute de experiencia de calidad de la comunidad local, nacional e internacional | Desarrollar analisis y estudios de pre inversion en Infraestructura turistica en el Distrito de Cartagena de Indias | Estudios de preinversión | 0 | 0 | 25% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.2202.0700.2024130010027
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Infraestructura Turística para el Desarrollo | 11.5.4 | 80 | Consolidación de la infraestructura turística para el desarrollo de un territorio competitivo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010125 | Generar espacios adecuados para la prestación de servicios turísticos y el disfrute de experiencia de calidad de la comunidad local, nacional e internacional | Mejorar la señalización turística en los destinos y atractivos de Cartagena de Indias | Número de señalizaciones | 0 | 0 | 25% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.2202.0700.2024130010027
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Infraestructura Turística para el Desarrollo | 11.5.4 | 25 | Consolidación de la infraestructura turística para el desarrollo de un territorio competitivo y sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010125 | Generar espacios adecuados para la prestación de servicios turísticos y el disfrute de experiencia de calidad de la comunidad local, nacional e internacional | Realizar periodicamente el mantenimiento de la infraestructura turistica existente de vigilancia y control | Centro turístico mantenido | 0 | 0 | 25% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.2202.0700.2024130010027
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Infraestructura Turística para el Desarrollo | 11.5.4 | 1 | Fortalecimiento y Gobernanza Institucional Turística para una ciudad de Derechos, Responsable y Competitiva en Cartagena de Indias | 2024130010120 | Fortalecimiento institucional en la regulación, gobernanza y potencialización del sector turismo en el Distrito de Cartagena de Indias | Implementar procesos que fortalezcan, impulsen, especialicen la gestión del sector Turístico en el Distrito de Cartagena de Indias | Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico | 0 | 0 | 50% | REALIZAR RECORRIDOS Y ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA REGULACION DEL SECTOR TURISMO | EQUIDAD DE LA MUJER |  | 90 | 0 | 73 |  | 17 | 100% | 2024-03-14 | 2024-12-31 | 292 | 1059626 | N/A | Teresa Margarita Londoño Zurek | Cambios en los lineamientos técnicos o normativos que definen los parámetros para el sector turismo Disminución de turistas al Distrito de Cartagena de Indias Información turística desactualizada y de poco interés de los turistas y comunidad Incremento en el costo de los insumos, carencia de recursos para la culminación de las actividades | Ajustar documentos a las normativas vigentes. Realizar una verificación de las especificaciones vigentes tanto al momento de formular, como de implementar el proyecto Desarrollar estrategias y acciones que promuevan el turismo en Cartagena de Indias, contando con una ciudad segura con turismo responsable y sostenible Contar con cifras actualizadas y de interés que permita la toma de decisiones y acciones para el fortalecimiento del sector Elaborar presupuesto del proyecto acogiéndose a los recursos asignados. | Si | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, PARA LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE TURISMO | 975719994 | Contratación directa. | Recursos propios | 2024-08-15 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6524666 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6583273 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6592951 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6623970 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6627968 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6640832 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6645230 | 975719994 | 975719994 | 71980000 | 596822297.05 | 0 | 98680000 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010120
0 | Avance programa Infraestructura Turística para el Desarrollo | 0 |  | Fortalecimiento y Gobernanza Institucional Turística para una ciudad de Derechos, Responsable y Competitiva en Cartagena de Indias | 2024130010120 | Fortalecimiento institucional en la regulación, gobernanza y potencialización del sector turismo en el Distrito de Cartagena de Indias | Implementar procesos que fortalezcan, impulsen, especialicen la gestión del sector Turístico en el Distrito de Cartagena de Indias | Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico | 0 | 0 |  | DESARROLLAR CAMPAÑAS E INICIATIVAS DE SOCIALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL SECTOR TURISMO | EQUIDAD DE LA MUJER |  | 70 | 0 | 47 |  | 23 | 100% | 2024-03-14 | 2024-12-31 | 292 | 1059626 | N/A | Teresa Margarita Londoño Zurek | Cambios en los lineamientos técnicos o normativos que definen los parámetros para el sector turismo Disminución de turistas al Distrito de Cartagena de Indias Información turística desactualizada y de poco interés de los turistas y comunidad Incremento en el costo de los insumos, carencia de recursos para la culminación de las actividades | Ajustar documentos a las normativas vigentes. Realizar una verificación de las especificaciones vigentes tanto al momento de formular, como de implementar el proyecto Desarrollar estrategias y acciones que promuevan el turismo en Cartagena de Indias, contando con una ciudad segura con turismo responsable y sostenible Contar con cifras actualizadas y de interés que permita la toma de decisiones y acciones para el fortalecimiento del sector Elaborar presupuesto del proyecto acogiéndose a los recursos asignados. | Si | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, PARA LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE TURISMO | 975719994 | Contratación directa. | Recursos propios | 2024-08-15 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6524666 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6583273 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6592951 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6623970 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6627968 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6640832 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6645230 | 975719994 | 975719994 | 71980000 | 596822297.05 | 0 | 98680000 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010120
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Gobernanza y Fortalecimiento Institucional para una Ciudad de Derechos, Responsable y Competitiva | 11.5.5 |  | Fortalecimiento y Gobernanza Institucional Turística para una ciudad de Derechos, Responsable y Competitiva en Cartagena de Indias | 2024130010120 | Fortalecimiento institucional en la regulación, gobernanza y potencialización del sector turismo en el Distrito de Cartagena de Indias | Implementar procesos que fortalezcan, impulsen, especialicen la gestión del sector Turístico en el Distrito de Cartagena de Indias | Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico | 0 | 0.8 |  | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN ZONA RURAL, URBANA E INSULAR | EQUIDAD DE LA MUJER | Entidad Fortalecida | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% | 2024-03-14 | 2024-12-31 | 292 | 1059626 | N/A | Teresa Margarita Londoño Zurek | Cambios en los lineamientos técnicos o normativos que definen los parámetros para el sector turismo Disminución de turistas al Distrito de Cartagena de Indias Información turística desactualizada y de poco interés de los turistas y comunidad Incremento en el costo de los insumos, carencia de recursos para la culminación de las actividades | Ajustar documentos a las normativas vigentes. Realizar una verificación de las especificaciones vigentes tanto al momento de formular, como de implementar el proyecto Desarrollar estrategias y acciones que promuevan el turismo en Cartagena de Indias, contando con una ciudad segura con turismo responsable y sostenible Contar con cifras actualizadas y de interés que permita la toma de decisiones y acciones para el fortalecimiento del sector Elaborar presupuesto del proyecto acogiéndose a los recursos asignados. | Si | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, PARA LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE TURISMO | 975719994 | Contratación directa. | Recursos propios | 2024-08-15 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6524666 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6583273 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6592951 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6623970 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6627968 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6640832 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6645230 | 975719994 | 975719994 | 71980000 | 596822297.05 | 0 | 98680000 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010120 | 1075720000 | 990658457.54 | 92.09%
|  |  |  | Avance proyecto Fortalecimiento y Gobernanza Institucional Turística para una ciudad de Derechos, Responsable y Competitiva en Cartagena de Indias | [15 empty] | 100%
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Gobernanza y Fortalecimiento Institucional para una Ciudad de Derechos, Responsable y Competitiva | 11.5.5 | 1 | Fortalecimiento y Gobernanza Institucional Turística para una ciudad de Derechos, Responsable y Competitiva en Cartagena de Indias | 2024130010120 | Fortalecimiento institucional en la regulación, gobernanza y potencialización del sector turismo en el Distrito de Cartagena de Indias | Fortalecer la planeacion estrategica y analisis de datos del sector turismo en el Distrito de Cartagena de Indias | Servicios de información turística a nivel nacional | 0 | 0 | 50% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010120
Incrementar a 15144974 el número de visitantes internos de la ciudad para el cuatrienio | Gobernanza y Fortalecimiento Institucional para una Ciudad de Derechos, Responsable y Competitiva | 11.5.5 | 1 | Ordenamiento y gestion integral de playas en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010124 | Fortalecer la gobernanza y sostenibilidad socio-ambiental en las zonas de playa del Distrito de Cartagena de Indias | Planificar el ordenamiento de playas en el Distrito de Cartagena de Indias | Documentos normativos | 0 | 0 | 100% | N/A | EQUIDAD DE LA MUJER | N/A | NP | NP | NP | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Recursos Propios | 2.3.3502.0200.2024130010124
[12 empty] | AVANCE PROYECTOS SECRETARÍA DE TURISMO A DICIEMBRE 30 DEL 2024 | [7 empty] | 100% | [18 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SECRETARÍA DE TURISMO A CORTE DICIEMBRE 30 DEL 2024 |  |  |  |  | 1075720000 | 990658457.54 | 92.09%
Note on O8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AG8: VER ANEXO 1
Note on AH8: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco