## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [25 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [25 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [25 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA: |  | TRANSCARIBE S.A.
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | ACUMULADO AÑO 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE MARZO 2025 | REPORTE META PRODUCTO DE JUNIO 2025 | REPORTE META PRODUCTO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024 | REPORTE META PRODUCTO DE JUNIO 1 A DICIEMBRE 15 DE 2024 | ACUMULADO META PRODUCTO AL AÑO 2025 | ACUMULADO CUATRIENIO | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO (PONDERADO) | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO (PONDERADO) | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO (SIMPLE) | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO (SIMPLE) | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Patio Portal renovado | Número | 0 | Renovar un (1) Patio Portal | 9.08% | Bien | 2408040 – Portales mejorados | 1 | 1 | 0 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 7.264% | 7.264% | 80% | 80% | 0 | 0
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Carril de solobus renovado | Número | 0 | Renovar un (1) carril de solobus | 9.08% | Bien | 2408006 - Vías urbanas mejoradas para la operación del servicio público de transporte organizado | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | Bien
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Servicio de seguridad ciudadana implementado en el SITM | Número | 0 | Implementar un (1) servicio de seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Masivo | 9.08% | Servicio | 2408039 - Servicio de seguridad ciudadana en los sistemas de transporte público organizado | 1 | 1 | 0.25 | 0.08 |  |  |  | 0.08 | 0.33 | 0.7264% | 2.996% | 8% | 33% | 0 | 0 | Servicio
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Estudio de viabilidad del transporte acuático con las comunidades en concordancia con el Artículo 40 de la Ley 70 de 1992 actualizado | Número | 0 | Actualizar un (1) estudio de viabilidad del transporte acuático con las comunidades negras, afrocolombiana, raizales y palenqueros | 9.08% | Servicio | 240802400– Estudios de preinversión realizados | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Sistema de servicios conexos al sistema de recaudo, gestión de flota, información al usuario modernizado | Número | 0 | Modernizar un (1) sistema de recaudo, gestión de flota, información al usuario | 9.08% | Bien | 2408052 - Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 9.08% | 4.54% | 100% | 50% | 300 | 182
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Estrategias implementadas para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema | Porcentaje | 20 | Implementar veinticinco (25) estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema | 9.08% | Servicio | 2408035 - Servicio de educación informal | 25 | 6 | 6 | 3 |  |  |  | 3 | 9 | 4.54% | 3.269% | 50% | 36% | 0.3 | 0.35
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Estrategia para la lucha contra el acoso en el Sistema Integrado de Transporte Masivo implementada | Número | 0 | Implementar una (1) estrategia para la lucha contra el acoso en el Sistema Integrado de Transporte Masivo | 9.08% | Servicio | 2408035 - Servicio de educación informal | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 9.08% | 9.08% | 100% | 100% | 6 | 7
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Estudios técnicos para la evaluación de operación diseñados | Número | 0 | Diseñar tres (3) estudios técnicos para la evaluación de operación de flota eléctrica, transporte acuático, transporte por cable aéreo | 9.08% | Servicio | 2408024 – Estudios de preinversión | 3 | 1 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 2.724% | 0.908% | 30% | 10% | 1 | 1
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Estudio para la implementación de la tarifa diferencial en el Sistema | Número | 0 | Elaborar estudio para la implementación de la tarifa diferencial en el Sistema | 9.08% | Servicio | 2408017 – Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | 0 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 7.264% | 7.264% | 80% | 80% | 1 | 1
11. Ciudades y comunidades sostenibles | 4. Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027, durante el período de gobierno 2024-2027. | 4.: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | 4.6. Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Pasajeros movilizados | Número | 94441122 | Movilizar ciento treinta y siete millones trescientos dos mil novecientos noventa y ocho (137.302.998) pasajeros en el cuatrienio | 9.08% | Servicio | 2408001 - Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) | 137302998 | 33803704 | 83658054 | 7665351 |  |  |  | 7665351 | 91323405 | 2.059% | 6.039% | 22.68% | 66.51% | 0 | 0
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | [17 empty] | 42.74% | 41.36% | 47.07% | 45.55%
Note on M7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [25 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [25 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [25 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA : |  | TRANSCARIBE S.A.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [26 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | AVANCE Mes1 | AVANCE Mes2 | AVANCE Mes3 | AVANCE Mes4 | AVANCE Mes5 | AVANCE Mes6 | AVANCE Mes7 | AVANCE Mes8 | AVANCE Mes9 | AVANCE Mes10 | AVANCE Mes11 | AVANCE Mes12 | PROMEDIO | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DEL PLAN (VIGENCIA) | REPORTE EJECUTADO DE JUNIO 1 A NOVIEMBRE 15 DE 2024 | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | Gestión con Valores para Resultado | Política de Gobierno Digital Política de Seguridad Digital | Gestión en Tecnología | N/A | N/A | Requerimiento Tecnológicos | Medir el nivel cumplimiento de las soluciones resueltas de la mesa de servicio | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | Plan estratégico de tecnologías de la información - PETI | 28 | A NOVIEMBRE SE HA AVANZADO EN UN 67 % EN LAS ACTIVIDADES DEL PETI, DIVIDIDO ASÍ: -RESUELTAS: 4 -AVANCEN SUPERIOR O IGUAL AL 50% : 18 -AVANCE INFERIOR AL 50% : 2 -AVANCE 0% : 4 | https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gmarriagatovar_transcaribe_gov_co/Eh5a_AMQKr9GmAWb8Vz8WT8BMaiaT5a2L9igCcCqfIJ4wg?e=aojCDj El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025 | Posibilidad de perdida reputacional por el levantamiento incorrecto de los activos de información de la entidad debido a omisión por parte del lider de los lineamientos establecidos para realizar este inventario. | El lider del Proceso de Tecnologias establece el instrumento para elaborar el inventario de activos de información, de acuerdo con los criterios (confidencialidad, integridad y disponibilidad), para su posterior aplicación.
[6 empty] | Cumplimiento PETI | Medir el nivel cumplimiento de las acciones desarrolladas del Plan Institucional de acuerdo con el decreto 612 de 2018 | Trimestral | Eficacia
[6 empty] | Cumplimiento Tto de Riesgos | Medir el nivel de riesgos tecnológicos materializados | Trimestral | Eficacia | [18 empty] | El lider del Proceso de Tecnologias de la información realiza una verificación a la elaboración del inventario de activos de información, para comprobar si cumple con la lista de chequeo y lineamientos establecidos, para su posterior aplicación.
[6 empty] | Percepción de Funcionario o Contratistas | Nivel de satisfacción de la percepción de los funcionarios y contratistas frente a los servicios tecnológicos | Trimestral | Eficacia | [17 empty] | Posibilidad de perdida reputacional por vulnerabilidad en el sistema que afecte la disponibilidad y confidencialidad de la información debido a incumplimiento de los parametros establecidos en la Politica de seguridad de la información de la entidad. | El lider del Proceso de Tecnologias de la información establece herramienta de monitoreo de seguridad como firewalls, programas antimalware, sistemas de doble autenticación, para detectar amenazas y poder reaccionar de forma inmediata ó reducir su impacto.
[6 empty] | Mantenimiento | Medir el cumplimiento del programa de mantenimiento | Trimestral | Eficacia | [18 empty] | El lider del Proceso de Tecnologias de la información, realiza copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas, y periodicamente de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad
[6 empty] | Tiempo Promedio de respuesta | Medir el tiempo de respuesta para las soluciones tecnológicos | Trimestral | Eficacia
[23 empty] | Plan Anual de Adquisiciones formulado y en ejecución | 400 adquisiciones $19.373.660.535,00 | 71,03% | PARA EL GLOBAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 15 DE NOVIEMBRE, LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE 329 ADQUISICIONES EN TÉRMINOS DE VALOR ($13.762.001.918,15), EQUIVALENTES A UN PORCENTAJE DE 71,04% FRENTE A LO PROYECTADO PARA LA VIGENCIA. PARA MAYOR INFORMACIÓN SE COMPARTE LINK, DONDE ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PUBLICACIONES Y MODIFICACIONES REALIZADAS AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 2024: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=488424 |  |  | ENTIDADES
[23 empty] | Plan Institucional de Archivo de la entidad PINAR formulado y en ejecución | 9 | 74% | "A NOVIEMBRE SE LLEVA EJECUTADO EL PINAR EN UN 74%. SE HAN EJECUTADO TOTALMENTE 3 ACTIVIDADES Y LAS OTRAS 6 SE ENCUENTRAN EN AVANCE PARCIAL. PARA UN TOTAL DE 9 ACTIVIDADES PROGRAMADAS" https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_transcaribe_gov_co/EoINqYlOhsVBhumSsd7FSmwBW6finx2Uuz7wxSQASFjuig?e=u5tJT8 |  |  | SERVIDORES
[23 empty] | Plan Estratégico de Talento Humano formulado y en ejecución | 205 | 50% | EN EL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE DE 2024 SE EJECUTARON 102 ACTIVIDADES DE 205 PROGRAMADAS, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 50%.https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_transcaribe_gov_co/EtVqwdcg8g5GkIIli3MlvfoByoZexMuKOGALWcL3aCg7Hg?e=39XAmK https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_transcaribe_gov_co/Epwyq-EAu09LlHgBgqhLlWwB0yXw0VUgHlU4ZX-rII0pVA?e=9qenp5 |  |  | CIUDADANÍA
[23 empty] | Plan Institucional de Capacitación formulado y en ejecución | 26 | 23% | EN EL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE DE 2024 SE EJECUTARON 6 ACTIVIDADES DE 26 PROGRAMADAS, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 23%. https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_transcaribe_gov_co/Epwyq-EAu09LlHgBgqhLlWwB0yXw0VUgHlU4ZX-rII0pVA?e=lC1epa |  |  | INTERNO
[23 empty] | Plan de Incentivos Institucionales formulado y en ejecución | 48 | 60% | EN EL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE DE 2024 SE EJECUTARON 29 ACTIVIDADES DE 48 PROGRAMADAS, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 60%. https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_transcaribe_gov_co/EtVqwdcg8g5GkIIli3MlvfoByoZexMuKOGALWcL3aCg7Hg?e=t9j3qR
[23 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo formulado y en ejecución | 131 | 69% | PARA EL GLOBAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO Y 15 DE NOVIEMBRE, LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE 90 ACTIVIDADES, EQUIVALENTES A UN PORCENTAJE DE 69,00% FRENTE A LO PROYECTADO FRENTE A LA VIGENCIA 2024. https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/talentohumano_transcaribe_gov_co/EqMGq_FHm2JOpY_xjMIEx1MBXojYa0uwbGvByLuWMaWzLw?e=rTkNfY
[23 empty] | Plan Anual Anticorrupción formulado y en ejecución | 1 | 60% | SE REALIZÓ EL PRIMER MONITOREO CON CORTE A 30 DE ABRIL Y A SU VEZ LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZÓ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE Y PUBLICÓ EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD LA MATRIZ DEL PRIMER SEGUIMIENTO: https://transcaribe.gov.co/index.php/reportes-de-control-interno/ SE ADJUNTA EL PRIMER SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS https://transcaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/enlacemipg_transcaribe_gov_co/Eg5rUAQmIVNGrS09HmyeM24B5yy7msPLDQRTnZDDLLLcwg?e=xLLSPl EL SEGUNDO MONITOREO Y SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA GUIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE FUNCIÓN PUBLICA VERSIÓN 6.
Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | Gestión con Valores para Resultado | Política de Servicio al Ciudadano | Gestión de Relacionamiento con el Usuario | N/A | N/A | PQRS resueltas en los términos de ley | Medir nivel de las PQRS resueltas en los términos de ley | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025 | Posibilidad de afectación reputacional por Información desactualizada o errada comunicada a la ciudadanía, sobre la oferta institucional. | El lider del proceso de relacionamiento con el usuario, verifica que la oferta institucional se encuentre actualizada de acuerdo con las necesidades de los usuarios, mediante la percepción ciudadana para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema integrado SITM. El lider del proceso de relacionamiento con el usuario, establece articuladamente con el proceso de comunicaciones el desarrollo de campañas participativas e informativas sobre las acciones que desarrolla por transcaribe para mejorar la experiencia de los usuarios.
[6 empty] | % variación PQRS | Medir la variación del nivel de PQRS recibidas | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025
[6 empty] | Nivel de Satisfacción del Usuario | Medir la percepción de la ciudadanía del servicio ofrecido | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025
[6 empty] | Estrategias cultura implementada | Medír la implementación de la Cultura TransCaribe | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025 | Posibilidad de afectación económica, por entregar respuesta a requerimeintos de los grupos de valor por fuera de los tiempos de ley. | El lider del proceso de relacionamiento con el usuario, realiza el seguimiento periodico a los tiempos y calidad de las respuesta de los requerimientos, a traves de los canales oficiales para asegurar el desarrollo adecuado del proceso. El lider del proceso de relacionamiento con el usuario, realiza mesa de trabajo periodicas con todos los procesos para realizar un balance del estado de las PQRS, para posteriomente tomar acciones de mejora del proceso.
[6 empty] | Estrategia de Participación del Usuario | Medir la participación del usuarios | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025
Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | Información y Comunicación | Política de Gestión Documental Política de Transparencia, Acceso a la información Pública y lucha contra la corrupción | Gestión Comunicación y Prensa | N/A | N/A | Comunicaciones institucionales | Mejorar las comunicaciones internas entre las depdencias de la entidad | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025 | Posibilidad de pérdida reputacional a causa de comunicaciones elaboradas sin tomar en cuenta las políticas y lineamientos institucionales de operación de la entidad. | El líder del proceso de comunicaciones y prensa, revisa que las comunicaciones internas y externas cumplan con las políticas de operación establecidas por la entidad, verifican con las áreas el contenido de los mensajes con el fin de contar con la aprobación antes de ser difundida. El líder del proceso de comunicaciones y prensa, realiza monitoreo periodico al Plan Estratégico de Comunicaciones, para verificar el nivel de cumplimiento de las apuestas establecidas y tomar acciones .
[6 empty] | Imagen Corporativa | Medir la mejora de la imagen corporativa de la entidad | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025 | Posibilidad de afectación reputacional, por desinformación a los usuarios del SITM Transcaribe y opinión pública, debido al uso e interpretación inadecuada de la información sobre la entidad | El líder del proceso de comunicaciones y prensa, realiza publicación oportuna y permanente de la información institucional con base en las solicitudes o necesidades identificadas por los demás procesos, la entidad y los grupos de valor.
[6 empty] | Reconocimiento de la Entidad | Medir el reconocimiento institucional de la entidad | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025 |  | El líder del proceso de comunicaciones y prensa, realiza campañas interna y externa sobre el uso adecuado de las comunicaciones y los canales oficiales de la entidad, para garantizar la información veraz y oportuna.
N/A | N/A | N/A | Control Disciplinario | N/A | N/A | Actividades de prevención | Medir el nivel de prevención sobre las conductas disciplinarias | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025 | Posibilidad de pérdida reputacional por inadecuada selección del personal para desarrollar las campañas de sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas sobre cómo prevenir acciones disciplinarias en el desarrollo de su labor, debido al desconocimiento de la estrategia de prevención de la entidad lo que impactará directamente en la ejecución y en el cumplimiento de la programación. | Lider del proceso de control disciplinario (Prevención) realizará la formación de todos los funcionarios y contratistas de la entidad sobre la estrategia de prevención de actuaciones disciplinarias. Para garantizar el buen desempeño de estos, con miras al cumplimiento de la función pública
[6 empty] | Decisiones Disciplinarias archivadas | Medir el nivel decisiones disiciplinarias archivadas | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025
[6 empty] | Fallos de absolución | Medir el nivel Fallos de absolución | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025 | Posibilidad de pérdida reputacional por no realizar adecuadamente el seguimiento a las acciones establecidas en la estrategia de prevención, debido a desconocimiento de las acciones propuestas y la periodicidad definida lo que afectará directamente el desarrollo del componente de instrucción. | Lider de control disciplinario (Instrucción) realiza el inventario de las acciones que se encuentren vigentes o abiertas y de acuerdo con el seguimiento periódico se identificará el nivel de cumplimiento, esto con el propósito de determinar la existencia o no de una falta disciplinaria
[6 empty] | Fallos Sancionatorio | Medir el nivel Fallos Sancionatorio | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025
N/A | N/A | N/A | Desarrollo de Negocios Colaterales | N/A | N/A | Cumplimiento estrategia | Medir las estrategias de negocios colaterales implementadas | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025 | Posibilidad de pérdida reputacional o económica debido a contratos ó aceptación de la oferta legalizados sin el lleno de requisitos formales sobre explotación colateral. | El líder del proceso de Desarrollo de Negocios en articulación con el comité comercial define las reglas y condiciones para realizar el aprovechamiento económico Sistema Integrado de Transporte Masivo - SITM, a traves de un acta donde se describen las apuestas que conforman la estrategia comercial, para luego realizar la formalización mediante acto administrativo. El líder del proceso de Gestión Jurídica verifica que la información suministrada por el privado ó público interesado, corresponda con las reglas y condiciones de la estrategia de desarrollo de negocios implementada, mediante una lista de chequeo, si cumplen se procede a la contración ú aceptación de la oferta.
[6 empty] | Ingresos Generados y Sostenibilidad | Ingresos por cada negocio colateral | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025 | Posibilidad de pérdida reputacional o económica debido a afectaciones ambientales o patrimoniales ocasionadas por la publicidad exterior. | El líder del proceso de Desarrollo de Negocios, verifica en campo las afectaciones ocasionadas por la publicidad exterior de conformidad con la normatividad vigente, para posteriormente tomar evidencias y realizar las mejoras correspondientes. El líder del proceso de Desarrollo de Negocios, realiza trámite de respuesta ante las autoridades ambientales y patrimoniales del Distrito de Cartagena sobre las acciones o rutas de actuación para solucionar las afectaciones ocurridas.
[6 empty] | Tasa de Éxito | Medir el total iniciativas Concretadas | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025 | Posibilidad de pérdida reputacional o económica debido a instalación de publicidad interior o exterior que no cumple con los requisitos establecidos en el contrato. | El líder del proceso de Desarrollo de Negocios, verifica periodicamente en campo que la publicidad exterior implementada cumpla con los requisitos del contrato, para posteriormente tomar evidencias y realizar las mejoras correspondiente.
[6 empty] | Afectaciones | Medir el número de incidencias o afectaciones de publicidad exterior comprobadas | Trimestral | Eficacia | [13 empty] | N/A | N/A | N/A | El reporte de los indicadores de Gestión se realizarán a partir de la vigencia 2025 |  | El líder del proceso de Desarrollo de Negocios, realiza periodicamente mesas de trabajo con el privado ó público interesado, para implementar medidas preventivas sobre publicidad interior o exterior para cumplir con los requisitos del contrato.

## 3. INVERSIÓN
ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA : |  | TRANSCARIBE S.A.
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [23 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [5 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE ENERO A MARZO 2025 | AVANCES ACTIVIDADES DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO MARZO SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO GIROS | PORCENTAJE EJECUTADO MARZO SEGÚN GIROS | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA
Incrementar a 80% el porcentaje de confiabilidad en el SITM - Transcaribe Incrementar a 70% el porcentaje de cobertura del SITM | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 4.6.5 | Renovar dieciocho (18) estaciones del sistema | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - TRANSCARIBE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010175 | Mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena – Transcaribe para la prestación del servicio. | 1. Mejorar y adecuar la infraestructura del SITM Transcaribe | 2408041 – Estaciones mejoradas |  | 1.1.1. Obra civíl |  | Estaciones con Mantenimiento de cubiertas y listón | 1 | 1 | 100% | 2024-05-31 | 2024-10-31 | 153 | 1043926 | Todas | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras | Supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | Si | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO. | 1 | Contratación directa. | Recursos propios |  | 1 | 1 | 1.3.3.1.00-95-001 RB ICLD | 2024130010175 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - TRANSCARIBE CARTAGENA DE INDIAS | 0 | 0% | 0 | 0% |  | EQUIDAD DE LA MUJER
[10 empty] | 1.1.2. Infraestructura en obra blanca |  | Estaciones con Impermeabilización cubiertas, pintura, carpintería madera y carpintería metálica, mantenimiento general puertas metalicas, cielo raso, aseo y retiro material sobrante fuera de obra | 1 | 0 | 0% | 2024-05-31 | 2024-10-31 | 153 | 1043926 | Todas | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | Si
[10 empty] | 1.1.3. Redes |  | Estaciones con Mantenimiento, desmonte, suministro e instalación de luminaria LED | 1 | 0 | 0% | 2024-05-31 | 2024-10-31 | 153 | 1043926 | Todas | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | Si
[10 empty] | 1.1.4. Dotación |  | Estaciones con Mantenimiento, suministro e instalación señalética y señalización horizontal de piso | 1 | 0 | 0% | 2024-05-31 | 2024-10-31 | 153 | 1043926 | Todas | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. |  |  | Si
[10 empty] | 1.1.5. Seguimiento |  | Informes Supervisión de los trabajos realizados | 1 | 0 | 0% | 2024-05-31 | 2024-10-31 | 153 | 1043926 | Todas | Dirección de Planeación e Infraestructura - Transcaribe S.A. | Suspensión de las obras por retraso en los pagos | Realizar gestiones frente al distrito de Cartagena para la consecución oportuna de recursos que contribuyan al mejoramiento de los servicios ofrecidos de forma que se preste un servicio de calidad que genere seguridad y confianza a los usuarios. | No | N/A |  | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | AVANCE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - TRANSCARIBE CARTAGENA DE INDIAS | [10 empty] | 20% | [14 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Movilizar ciento treinta y siete millones trescientos dos mil novecientos noventa y ocho (137.302.998) pasajeros en el cuatrienio | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – TRANSCARIBE S.A. CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010176 | Fortalecer el servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena – Transcaribe S.A. | 1. Implementar mejoras en el servicio (ajustes a la operación y tarifas diferenciales) que mejoren la experiencia del usuario | 2408001 - Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) |  | 1.1.1. Sostenibilidad del SITM - Fondo de estabilización Tarifaria FET- Diferencial tarifa técnica vs. tarifa usuario cubierto |  | Diferencial tarifa técnica vs. tarifa usuario cubierto | 36823479073 | 9668498625 | 26.26% | 2024-05-31 | 2024-12-31 | 214 | 1043926 | Todas | Dirección Administrativa y Financiera - Transcaribe S.A. | Repercusiones legales por incumplimiento de compromisos contractuales | Cumplimiento oportuno de las obligaciones para evitar atrasos en el desarrollo del proceso | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 31231972322 | 31231972322 | - ICDE-TRANSCARIBE 50% SOBRETASA GASOLINA | 2024130010176 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - TRANSCARIBE S,A, CARTAGENA DE INDIAS | 5151919500 | 16.5% | 5151919500 | 16.5% |  | CAMBIO CLIMÁTICO
[10 empty] | 1.1.2. Vehículos disponibles para operación |  | 100% de Vehiculos operantes | 100% |  | 0% | 2024-05-31 | 2024-12-31 | 214 | 1043926 | Todas | Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 650000 | 650000 | 65% PERMISO DE ACCESO A ZONA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR DECRETO 0833 |  | 0 | 0% | 0
[10 empty] | 1.1.3. Control operativo en vía |  | Regularidad del servicio | 33803704 |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1043926 | Todas | Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | Cobros por estacionamiento sobre las vías públicas |  | 0 | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 1.1.4. Movilización de pasajeros |  | Mejoras operacionales, acuerdos conciliatorios resultando en cumplimiento de proyección pasajeros movilizados | 33803704 | 7665351 | 22.68%
[10 empty] | 1.2.1. Documento con la descripción de los procesos, métodos y herramientas |  | Documento previo | 1 | 1 | 100%
[10 empty] | 1.2.2. Documento con los resultados de las validaciones |  | Documento final validado | 1 |  | 0%
[10 empty] | 2.2.2. Implementar puestos de vigilancia |  | Todas las estaciones de 24 horas los 7 días a la semana | 100% | 33% | 33%
[10 empty] | 2.2.3. Divulgar piezas comunicativas |  | Divulgación estrategias en redes y estaciones | 6 | 3 | 50% | [14 empty] | 27727992894 | 27727992894 | Ingresos corrientes de Libre Destinación |  | 11590856750 | 41.8% | 11590856750
[10 empty] | 2.2.4. Realizar tomas y brigadas comunicativas |  | Tomas en estaciones por estrategia | 6 | 3 | 50% | [14 empty] | 0 | 21445082.31 | RB 65% PERMISO DE ACCESO A ZONA CON RESTRICCION VEHICULAR DECRETO 0833 |  |  |  | 0
|  |  | Implementar un (1) servicio de seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Masivo |  |  |  |  | 2408039 - Servicio de seguridad ciudadana en los sistemas de transporte público organizado |  | 2.2.5. Seguimiento y monitoreo |  | Evaluación Impacto estrategias | 1 |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1043926 | Todas | Secretaría General - Trancaribe S.A. | Prestación irregular del servicio | Realizar comparaciones de lo programado vs. lo ejecutado de forma que se puedan establecer estrategias que garanticen que se ejecute efectivamente lo programado | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 2041955694 | RB TRANSCARIBE 50% SOBRETASA GASOLINA |  | 2041955694 | 100%
[10 empty] | 3.1.2. Adquisición de equipos y componentes tecnológicos |  | Equipos y componentes técnológicos adquiridos y actualización sistemas tecnológicos | 0.2 | 90% | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 365 | 1043926 | Todas | Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 172713806 | RB TRANSCARIBE 50% SOBRETASA GASOLINA
|  |  |  | AVANCE PROYECTOFORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – TRANSCARIBE S.A. CARTAGENA DE INDIAS | [10 empty] | 34.72% | [14 empty] | 58960615217 | 61196729799.31 |  |  | 18784731944 | 30.7% | 16742776250 | 27.36%
|  |  | Diseñar tres (3) estudios técnicos para la evaluación de operación de flota eléctrica, transporte acuático, transporte por cable aéreo | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - TRANSCARIBE S.A. CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010259 | Fortalecer operacionalmente el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena de Indias mediante la adopción de estrategias conjuntas con el distrito de Cartagena | Implementar las rutas de faltantes del sistema que garanticen la oferta de servicios con cobertura en el 100% de la ciudad y propicien el avance de las etapas faltantes en la implementación del sistema. | 240800100 - Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles |  | 2.1.1. Disponibilidad de flota |  | Mantenimiento Flota TC Operador | 1 | 0.3 | 30% | 2024-03-20 | 2024-12-31 | 286 | 1043926 | Todas | Dirección de Operaciones - Transcaribe S.A. |  |  | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | ICLD | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS EN CARTAGENA DE INDIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | AVANCE PROYECTOFORTALECIMIENTO OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS – TRANSCARIBE S.A. –TG+ | [10 empty] | 30% | [14 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
[15 empty] | 28.24% | [13 empty] | EJE PRESUPUESTAL | 58960615219 | 61196729801.31 |  |  | 18784731944 | 30.7% | 16742776250 | 27.36%
Formulas:
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) = DAYS([FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD],[FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD])
Note on M8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AB8: VER ANEXO 1
Note on AC8: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco