## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: ====== ID#AAABcOVKAYI USUARIO (2025-02-13 15:33:26) Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [22 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [22 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [22 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA:
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | REPORTE META PRODUCTO A 30 MARZO DE 2025 | ACUMULADO META PRODUCTO AL AÑO 2025 | ACUMULADO AL CUATRIENIO | % AVANCE META PRODUCTO AL AÑO PONDERADO | % AVANCE META PRODUCTO AL AÑO SIMPLE | % AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO PONDERADO | % AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO SIMPLE | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027
Objetivo 4. | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | VIDA DIGNA | EDUCACION | Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02-02-01 | Estrategias de internacionalización implementadas. | und | 20 estrategias implementadas a corte 2020-2023 | Implementar veinte (20) estrategias que permitan la internacionalización de los programas institucionales | 20% | Servicio | Estrategias de fomento para el acceso a la educación superior implementadas | 20 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | 8
Objetivo 4. | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | VIDA DIGNA | EDUCACION | Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02-02-01 | Plataforma virtual integral institucional implementada | und | 3 plataformas virtuales | Implementar una (1) Plataforma Virtual integral institucional | 1% | Servicio | Instituciones de Educación Superior que implementan procesos de innovación pedagógica | 1 | 0.18 | NP | NP | NP | NP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5 | 0.5 | Bien
Objetivo 4. | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | VIDA DIGNA | EDUCACION | Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02-02-01 | Metros cuadrados de infraestructura física institucional de la UMAYOR construidos | mts2 | 1.526 mts2 existentes a corte 2023 | Construir mil quinientos veintiséis (1.526) metros cuadrados de infraestructura de la U. Mayor | 1% | Bien | Sedes de instituciones de educación superior construidas | 1526 |  | NP | NP | NP | NP | 0% | 0% | 0% | 0% | 763 | 763 | Servicio
Objetivo 4. | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | VIDA DIGNA | EDUCACION | Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02-02-01 | Espacios académicos y/o administrativos acondicionados y dotados | mts2 | 25 espacios académicos y/o administrativos de la U. Mayor existentes | Acondicionar y dotar cinco (5) nuevos espacios académicos y/o administrativos | 20% | Bien | Sedes de instituciones de educación superior mejoradas | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2
Objetivo 4. | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | VIDA DIGNA | EDUCACION | Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02-02-01 | Programas de pregrado de la U. Mayor creados Programas de pregrado nuevos de la U. Mayor creados | und | 14 programas de pregrado en la actualidad | Crear seis (6) programas de pregrado nuevos | 14% | Servicio | Servicio de acreditación de la calidad de la educación superior | 6 |  | NP | NP | NP | NP | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | 3
Objetivo 4. | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | VIDA DIGNA | EDUCACION | Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02-02-01 | Programas de posgrado ofertados Programas de posgrado nuevos ofertados | und | 0 | Ofertar dos (2) nuevos programas de posgrado | 14% | Bien | Servicio de articulación entre la educación superior y el sector productivo. | 2 |  | NP | NP | NP | NP | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1
Objetivo 4. | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | VIDA DIGNA | EDUCACION | Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02-02-01 | Número de estudiantes matriculados Número de estudiantes nuevos matriculados en la U. Mayor | Und | 3.191 estudiantes matriculados en la U. Mayor | Matricular dos mil doscientos treinta y cuatro (2.234) estudiantes nuevos | 30% | Bien | Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior | 2234 |  | 468 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 883 | 883
|  |  |  | AVANCE PLAN DE ACCION UMAYOR CORTE MARZO 2025 | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on M7: ====== ID#AAABcOVKAX0 USUARIO (2025-02-13 15:33:26) 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on O8: ====== ID#AAABcOVKAX4 USUARIO (2025-02-13 15:33:26) COLOCAR LA META DEL CUATRENIO EN EL ARTICULADO
Note on Q8: ====== ID#AAABcOVKAX4 USUARIO (2025-02-13 15:33:26) COLOCAR LA META DEL CUATRENIO EN EL ARTICULADO
Note on Y8: ====== ID#AAABcOVKAX4 USUARIO (2025-02-13 15:33:26) COLOCAR LA META DEL CUATRENIO EN EL ARTICULADO
Note on Z8: ====== ID#AAABcOVKAX4 USUARIO (2025-02-13 15:33:26) COLOCAR LA META DEL CUATRENIO EN EL ARTICULADO
Note on Q9: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on R9: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on S9: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on T9: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on Q10: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on R10: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on S10: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on T10: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on Q12: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on R12: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on S12: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on T12: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on Q13: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on R13: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on S13: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:
Note on T13: ====== ID#AAABcOVKAYE USUARIO (2025-02-13 15:33:26) USUARIO:

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [10 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [10 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [10 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA :
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [11 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | GRUPO DE VALOR | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Direccionamiento estrategico | 1.Gestión presupuestal y eficiencia al gasto publico 2.compras y contratación pública | Internacionalización | N.A | N.A | Movilidades | Medir el porcentaje de movilidades academicas realizadas en la institucion | Anual | Eficiencia | CIUDADANÍA | Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Umayor Plan de participación ciudadana | 1.Incumplimiento al planteamiento estrategico institucional 2.Incumplimiento al planteamiento estrategico institucional 3,Incumplimiento al planteamiento estrategico institucional 4.Incumplimiento de los objetivos e indicadores de movilidad 5.Que los convenios de cooperación internacional no sean utilizados por los programas académicos, para el proceso de internacionalización de los mismos. | 1.Gestionar y planificar presupuesto anual para Internacionalizacion 2.Verificar que los convenios realizados esten de acuerdo a las necesidades institucionales y de su contexto 3.Monitorear carga laboral del equipo del trabajo 4.Gestionar Estrategias de financiación para las movilidades 5.Publicación y socialización de la infomación a traves de los canales de comuniación oficiales de la institucion
Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Direccionamiento estrategico | 1.Planeación institucional. 2.Gestióon presupuestal y eficiencia al gasto publico 3.Compras y contratación publica | Infraestructura Fisíca | N.A | N.A | Cumplimiento del plan de mantenimiento | Determinar la eficacia en la ejecución de mantenimiento de acuerdo con lo proyectado. | Anual | Eficiencia | CIUDADANÍA | Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Umayor | 1.Deterioro de la infraestructura fisica y los equipos tecnologicos 2.Suministro inoportuno de bienes, servicios y mantenimiento a los diferentes procesos de la institución 3.Incumplimiento en el cronograma de manteni+N15+M11:N15 | 1.Cronograma de mantenimiento preventivo 2.Capacitacion del personal 3.Planear, organizar, priorizar y ejecutar las solicitud de los insumos y bienes. 4.Establecer limites de tiempo inflexibles para realizar la solicitud de productos y/o servicios 6.Gestionar los recursos con el tiempo suficiiente para realizar las actividades del cronograma de manera efectiva. 8.Gestionar los recursos con el tiempo suficiiente (Caja menor) para poder realizar mantenimientos correctivos. 9.Realización de inventarios cada cierto tiempo para identificar existencias y/o faltantes | SERVIDORES
Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Direccionamiento estrategico | 1.Gestióon presupuestal y eficiencia al gasto publico 2.compras y contratación pública | Docencia | N.A | N.A | Tasa de renovación Curricular | Medir el grado de cumplimiento de los diseños o renovaciones en el tiempo establecido | Anual | Eficiencia | CIUDADANÍA | Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Umayor Gestión del conocimiento y la innovación. | 1.Programas diseñados que no sean aprobados por el ministerio de educación nacional 2.Desarrollo de las tematicas de las asignaturas sin coherencia con el Microcurriculos 3.Incremento en el indice de estudiantes con bajo promedio ponderado 4.Alto índice de asignaturas reprobadas | 1.Verificacion de cumplimiento de las condiciones según parametros del MEN 2.Seguimiento al desarrollo del curso 3.Seguimiento a estudiantes con bajo promedio ponderado 4.Informe a profesores de estudiantes repitentes de asignaturas | INTERNO
Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | 1.Direccionamiento estrategico 2. Gestión con valores para resultado | 1.Gestióon presupuestal y eficiencia al gasto publico compras 2.contratación pública 3..Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Admisión, registro y control | N.A | N.A | Matriculas | Determinar el porcentaje de cumplimiento de la proyección de los matriculados | Semestral | Eficiencia | CIUDADANÍA | Plan de Desarrollo Institucional Plan de Acción Umayor Planeación Institucional. | 1.Demora en la generación de los documentos académicos. 2.Admisión de estudiantes con errores en los datos de información básica. 3.Alto porcentaje de aspirantes admitidos que no realizan el proceso de matricula 4.Demora en el desarrollo del procedimiento de graduación. | 1.Actualizaciones de datos de estudiantes 2.Automatización de la generacion de certificados academicos 3.Verificacion de la informacion por parte de Admision registro y control 4.Seguimiento a los aspirantes admitidos 5.Verificacion de cumplimiento de calendario academico (cronograma de grado)

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [29 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [29 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [29 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [29 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA :
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [22 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [5 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO A MARZO 30 DE 2025 | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL
Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | Implementar veinte (20) estrategias que permitan la internacionalización de los programas institucionales | Ampliación DE LA OFERTA ACADEMICA PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 202400000005377 | Fortalecer la oferta académica de la institución Universitaria Mayor de Cartagena. | Implementar 7 estrategias de internacionalización | Documento para la planeación estratégica en TI | 2.85% | Estrategia de Relacionamiento Interinstitucional | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | estrategia de Relacionamiento Interinstitucional Implementa | 23 | 0 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 274 | ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | de la 1 a la 15 | Raldo Granados B. | *Las estrategias de internacionalización suelen requerir la adaptación a contextos y culturas diversas. Si no se gestionan adecuadamente las colaboraciones internacionales, las relaciones académicas o los intercambios, podría haber dificultades logísticas, de comunicación y de integración de estudiantes extranjeros con la comunidad local, lo que afectaría la efectividad de estas estrategias. | *Implementar programas de formación para el personal académico y administrativo en temas de interculturalidad y gestión de relaciones internacionales. Esto facilitará la integración de los estudiantes extranjeros y locales, promoviendo el respeto y entendimiento mutuo. * Establecer acuerdos claros con las universidades y organismos internacionales con los que se colaborará, definiendo metas, responsabilidades y líneas de comunicación. Supervisar la implementación de estas colaboraciones para asegurar que se cumplan los objetivos. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 631250000 | 3000000000 | ICLD |  | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | Implementar veinte (20) estrategias que permitan la internacionalización de los programas institucionales | Ampliación DE LA OFERTA ACADEMICA PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 202400000005377 | Fortalecer la oferta académica de la institución Universitaria Mayor de Cartagena. | Implementar 7 estrategias de internacionalización | Documento para la planeación estratégica en TI | 2.85% | Estrategia de Programas de Multilingüismo | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | estrategia de Programas de Multilingüismo Implementa | 9 | 0 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 274 | ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | de la 1 a la 15 | Raldo Granados B. | *Las estrategias de internacionalización suelen requerir la adaptación a contextos y culturas diversas. Si no se gestionan adecuadamente las colaboraciones internacionales, las relaciones académicas o los intercambios, podría haber dificultades logísticas, de comunicación y de integración de estudiantes extranjeros con la comunidad local, lo que afectaría la efectividad de estas estrategias. | *Implementar programas de formación para el personal académico y administrativo en temas de interculturalidad y gestión de relaciones internacionales. Esto facilitará la integración de los estudiantes extranjeros y locales, promoviendo el respeto y entendimiento mutuo. * Establecer acuerdos claros con las universidades y organismos internacionales con los que se colaborará, definiendo metas, responsabilidades y líneas de comunicación. Supervisar la implementación de estas colaboraciones para asegurar que se cumplan los objetivos. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 169000000 | 3000000000 | ICLD |  | GRUPOS ÉTNICOS
Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | Implementar veinte (20) estrategias que permitan la internacionalización de los programas institucionales | Ampliación DE LA OFERTA ACADEMICA PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 202400000005377 | Fortalecer la oferta académica de la institución Universitaria Mayor de Cartagena. | Implementar 7 estrategias de internacionalización | Documento para la planeación estratégica en TI | 2.85% | Estrategia de Convenios con Voluntariados Internacionales | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | estrategia de Convenios con Voluntariados Internacionales Implementa | 3 | 0 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 274 | ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | de la 1 a la 15 | Raldo Granados B. | *Las estrategias de internacionalización suelen requerir la adaptación a contextos y culturas diversas. Si no se gestionan adecuadamente las colaboraciones internacionales, las relaciones académicas o los intercambios, podría haber dificultades logísticas, de comunicación y de integración de estudiantes extranjeros con la comunidad local, lo que afectaría la efectividad de estas estrategias. | *Implementar programas de formación para el personal académico y administrativo en temas de interculturalidad y gestión de relaciones internacionales. Esto facilitará la integración de los estudiantes extranjeros y locales, promoviendo el respeto y entendimiento mutuo. * Establecer acuerdos claros con las universidades y organismos internacionales con los que se colaborará, definiendo metas, responsabilidades y líneas de comunicación. Supervisar la implementación de estas colaboraciones para asegurar que se cumplan los objetivos. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 120000000 | 3000000000 | ICLD |  | EQUIDAD DE LA MUJER
Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | Implementar veinte (20) estrategias que permitan la internacionalización de los programas institucionales | Ampliación DE LA OFERTA ACADEMICA PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 202400000005377 | Fortalecer la oferta académica de la institución Universitaria Mayor de Cartagena. | Implementar 7 estrategias de internacionalización | Documento para la planeación estratégica en TI | 2.85% | Estrategia de Promoción de Estancias de Investigación Académica | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | estrategia de Promoción de Estancias de Investigación Académica Implementa | 7 | 0 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 274 | ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | de la 1 a la 15 | Raldo Granados B. | *Las estrategias de internacionalización suelen requerir la adaptación a contextos y culturas diversas. Si no se gestionan adecuadamente las colaboraciones internacionales, las relaciones académicas o los intercambios, podría haber dificultades logísticas, de comunicación y de integración de estudiantes extranjeros con la comunidad local, lo que afectaría la efectividad de estas estrategias. | *Implementar programas de formación para el personal académico y administrativo en temas de interculturalidad y gestión de relaciones internacionales. Esto facilitará la integración de los estudiantes extranjeros y locales, promoviendo el respeto y entendimiento mutuo. * Establecer acuerdos claros con las universidades y organismos internacionales con los que se colaborará, definiendo metas, responsabilidades y líneas de comunicación. Supervisar la implementación de estas colaboraciones para asegurar que se cumplan los objetivos. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 345000000 | 3000000000 | ICLD |  | EQUIDAD DE LA MUJER
0 | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | Implementar veinte (20) estrategias que permitan la internacionalización de los programas institucionales | Ampliación DE LA OFERTA ACADEMICA PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 202400000005377 | Fortalecer la oferta académica de la institución Universitaria Mayor de Cartagena. | Implementar 7 estrategias de internacionalización | Documento para la planeación estratégica en TI | 2.85% | Estrategia de Participación en Redes Universitarias Internacionales | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | estrategia de Participación en Redes Universitarias Inte+M16:M17rnacionales Implementa | 17 | 0 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 274 | ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | de la 1 a la 15 | Raldo Granados B. | *Las estrategias de internacionalización suelen requerir la adaptación a contextos y culturas diversas. Si no se gestionan adecuadamente las colaboraciones internacionales, las relaciones académicas o los intercambios, podría haber dificultades logísticas, de comunicación y de integración de estudiantes extranjeros con la comunidad local, lo que afectaría la efectividad de estas estrategias. | *Implementar programas de formación para el personal académico y administrativo en temas de interculturalidad y gestión de relaciones internacionales. Esto facilitará la integración de los estudiantes extranjeros y locales, promoviendo el respeto y entendimiento mutuo. * Establecer acuerdos claros con las universidades y organismos internacionales con los que se colaborará, definiendo metas, responsabilidades y líneas de comunicación. Supervisar la implementación de estas colaboraciones para asegurar que se cumplan los objetivos. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 200000000 | 3000000000 | ICLD |  | EQUIDAD DE LA MUJER
0 | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | Implementar veinte (20) estrategias que permitan la internacionalización de los programas institucionales | Ampliación DE LA OFERTA ACADEMICA PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 202400000005377 | Fortalecer la oferta académica de la institución Universitaria Mayor de Cartagena. | Implementar 7 estrategias de internacionalización | Documento para la planeación estratégica en TI | 2.85% | Estrategia de Implementación de Espacios para la Integración Nacional e Internaciona | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | estrategia de Espacios para la Integración Nacional e Internaciona Implementa | 54 | 0 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 274 | ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | de la 1 a la 15 | Raldo Granados B. | *Las estrategias de internacionalización suelen requerir la adaptación a contextos y culturas diversas. Si no se gestionan adecuadamente las colaboraciones internacionales, las relaciones académicas o los intercambios, podría haber dificultades logísticas, de comunicación y de integración de estudiantes extranjeros con la comunidad local, lo que afectaría la efectividad de estas estrategias. | *Implementar programas de formación para el personal académico y administrativo en temas de interculturalidad y gestión de relaciones internacionales. Esto facilitará la integración de los estudiantes extranjeros y locales, promoviendo el respeto y entendimiento mutuo. * Establecer acuerdos claros con las universidades y organismos internacionales con los que se colaborará, definiendo metas, responsabilidades y líneas de comunicación. Supervisar la implementación de estas colaboraciones para asegurar que se cumplan los objetivos. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 530000000 | 3000000000 | ICLD |  | EQUIDAD DE LA MUJER
0 | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | Implementar veinte (20) estrategias que permitan la internacionalización de los programas institucionales | Ampliación DE LA OFERTA ACADEMICA PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 202400000005377 | Fortalecer la oferta académica de la institución Universitaria Mayor de Cartagena. | Implementar 7 estrategias de internacionalización | Documento para la planeación estratégica en TI | 2.85% | Estrategia de Asesorías para Estudios en el Exterior | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | estrategia de Asesorías para Estudios en el Exterior Implementa | 1 | 0 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 274 | ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | de la 1 a la 15 | Raldo Granados B. | *Las estrategias de internacionalización suelen requerir la adaptación a contextos y culturas diversas. Si no se gestionan adecuadamente las colaboraciones internacionales, las relaciones académicas o los intercambios, podría haber dificultades logísticas, de comunicación y de integración de estudiantes extranjeros con la comunidad local, lo que afectaría la efectividad de estas estrategias. | *Implementar programas de formación para el personal académico y administrativo en temas de interculturalidad y gestión de relaciones internacionales. Esto facilitará la integración de los estudiantes extranjeros y locales, promoviendo el respeto y entendimiento mutuo. * Establecer acuerdos claros con las universidades y organismos internacionales con los que se colaborará, definiendo metas, responsabilidades y líneas de comunicación. Supervisar la implementación de estas colaboraciones para asegurar que se cumplan los objetivos. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4750000 | 3000000000 | ICLD |  | EQUIDAD DE LA MUJER
Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | Matricular dos mil doscientos treinta y cuatro (2.234) estudiantes nuevos | Ampliación DE LA OFERTA ACADEMICA PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 202400000005377 | Fortalecer la oferta académica de la institución Universitaria Mayor de Cartagena. | Aumentar el número de cupos de matrículas disponibles | Servicio de apoyo financiero para la permanencia a la educación superior (Producto principal del proyecto) | 30% | Otorgar Matriculas gratuitas a estudiantes de los colegios oficiales del Distrito de Cartagena | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Proceso de matricula de estudiantes cero Implementa | 468 | 0 | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 211 | ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | de la 1 a la 15 | Raldo Granados B. | * A pesar de los esfuerzos por aumentar los cupos de matrícula disponibles y ofrecer matrículas gratuitas a estudiantes de colegios oficiales, puede que la demanda no sea tan alta como se espera debido a falta de conocimiento del proyecto, barreras de acceso, o desinterés de los estudiantes potenciales. Esto podría reducir el impacto del proyecto en la comunidad y la efectividad del aumento de matrícula propuesto. | * Desarrollar campañas de difusión e información, especialmente dirigidas a los estudiantes de los colegios oficiales del Distrito de Cartagena, para dar a conocer las oportunidades del proyecto y aumentar el interés por las matrículas gratuitas. Utilizar medios digitales, visitas a colegios, ferias académicas y colaboraciones con las instituciones educativas locales. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1000000000 | 3000000000 | ICLD |  | EQUIDAD DE LA MUJER
Incrementar la participación de los egresados de las Instituciones Educativas Oficiales en la tasa de absorción de educación superior del Distrito a 30% | Oferta Académica Superior con Calidad | 02 - 01- 01. | Acondicionar y dotar nuevos espacios administrativos y academicos | Mejoramiento de la infraestructura física de la de la institución universitaria mayor de cartagena en el distrito de cartagena de indias. | 2024130010027 | Infraestructura educativa mejorada con los lineamientos técnicos de conformidad con el sector educativo | *Mejorar los estándares de calidad de los ambientes de aprendizaje de la IUMC *Mejorar la dotación de las sedes, para una adecuada prestación del servicio | 5 Nuevos espacios | 20% | Mejorar integralmente y dotar las áreas académica | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | áreas administrativas mejoradas | 1 | 0 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 1900-04-30 | ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | de la 1 a la 15 | Raldo Granados B. | *Suspensión de las actividades de obra por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, y por ende el plazo de las mismas. *Factores culturales, sociales, regulatorios que afecten la consecución de materiales, transporte y logística necesarias para la ejecución de los proyectos *Mala planificación de los contratistas respecto al tiempo destinado para la ejecución de las actividades, por no disponer del personal requerido o por no establecer un cronograma. | *Planeación de los proyectos que contemplen márgenes de tiempo en caso de requerirse prórrogas o suspensiones * Proveer alternativas para el cambio o equivalencia de las condiciones técnicas establecidas, cambio de las especificaciones técnicas de los elementos y/o servicios solicitados. *Incluir en los estudios previos de los proyectos el cronograma, cantidades y especificaciones técnicas requeridas. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1200000000 | 1200000000 | ICLD |  | EQUIDAD DE LA MUJER
DESPLAZADOS
Note on C8: ====== ID#AAABcOVKAX8 USUARIO (2025-02-13 15:33:26) Revisar Codigo
Note on M8: ====== ID#AAABcOVKAYM USUARIO (2025-02-13 15:33:26) Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AA8: ====== ID#AAABcOVKAXw JOHANA VIELLAR (2025-02-13 15:33:26) VER ANEXO 1
Note on AB8: ====== ID#AAABcOVKAYA JOHANA VIELLAR (2025-02-13 15:33:26) VER ANEXO 1
Note on AF17: ====== ID#AAABcOVKAXs JOHANA VIELLAR (2025-02-13 15:33:26) VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco