## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: ====== ID#AAABUm2F-R8 USUARIO (2024-08-30 16:13:57) Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [28 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [28 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [28 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [28 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA: |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027 | ACUMULADO META PRODUCTO DE 2024 | ACUMULADO META PRODUCTO DE 2025 | ACUMULADO META PRODUCTO DE 2026 | ACUMULADO META PRODUCTO DE 2027 | ACUMULADO AL CUATRIENIO | REPORTE META PRODUCTO DE ENERO A MARZO 2025 | REPORTE META PRODUCTO DE ABRIL A JUNIO 2025 | REPORTE META PRODUCTO DE JULIO A 2025 | REPORTE META PRODUCTO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO (PONDERADO) | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO (PONDERADO) | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO (SIMPLE) | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO (SIMPLE) | OBSERVACIONES
11, Ciudades y comunidades sostenibles | Consolidar la conectividad y sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027 | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres | Incrementar al 100% el porcentaje de avance del proyecto de construcción de protección costera de la ciudad | PROTECCIÓN COSTERA | 040201 | Número de kilómetros construidos de protección costera | Km | 6,6 kilómetros construidos de protección costera a corte 2023 | Construir siete (7) kilómetros de protección costera para llegar a los 13,2 kilómetros | 100% | Bien | Espolones construidos (Producto principal del proyecto) | 7 | 1 | 1.2 | 2,5km | 2,5km | 0.8 | 0.3 |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 25% | 15.71% | 25% | 15.71% | Para la vigencia 2025 se ha reprogramado una meta de intervención de 1,2 km, proyectando para el primer trimestre un avance de 0,2 km de escollera. Esta información se encuentra soportada en el informe técnico de supervisión emitido por la UGRD, el cual se anexa al presente documento.
[5 empty] | Avance Programa PROTECCIÓN COSTERA | [22 empty] | 25% | 16% | 25% | 16%
11. Ciudades y comunidades sostenibles | Consolidar la conectividad y sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027 | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Componente Impulsor de avance: Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Número de kilómetros de construidos de vías urbanas | Km | 4.8 kilómetros construidos en la ciudad históricamente | Construir dos (2) kilómetros de vías urbanas | 80% | Bien | Kilometros de vias urbanas Construidos | 2 | 0 | NP | 1 Km | 1 km | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | np | 0% | np | 0% | No se programaron actividades para el presente trimestre, dado que se encuentra en fase de ajustes técnicos y administrativos para su futura ejecución."
11. Ciudades y comunidades sostenibles | Consolidar la conectividad y sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027 | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Componente Impulsor de avance: Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Número de kilómetros de construcción de vías rurales | Km | 41 kilómetros de construcción de vías rurales por contribución de valorización en la ciudad históricamente | Construir diez (10) kilómetros de vías rurales | 10% | Bien | Kilometros de vias rurales Construidos | 10 | 0 | NP | 5 Km | 5 km | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | np | 0% | np | 0% | No se programaron actividades para el presente trimestre, dado que se encuentra en fase de ajustes técnicos y administrativos para su futura ejecución."
11. Ciudades y comunidades sostenibles | Consolidar la conectividad y sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027 | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Componente Impulsor de avance: Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Número de metros cuadrados de andenes construidos | M2 | 6.890 metros cuadrados de andenes construidos por contribución de valorización en la ciudad históricamente | Construir diez mil (10.000) metros cuadrados de andenes y/o áreas peatonales | 10% | Bien | metros cuadrados de andenes y/o areas peatonales construidos | 10000 | 0 | NP | 5000 M2 | 5000 M2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | np | 0% | np | 0% | No se programaron actividades para el presente trimestre, dado que se encuentra en fase de ajustes técnicos y administrativos para su futura ejecución."
[5 empty] | Avance ProgramaSOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | [23 empty] | 0% |  | 0%
11, Ciudades y comunidades sostenibles | Consolidar la conectividad y sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027 | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Componente Impulsor de avance: Cartagena Ordenada Alrededor del Agua | Proteger el 100% de las áreas de rondas hídricas | PROGRAMA: RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES | 040301 | Kilómetros diseñados de canales | Km | 34,1 kilómetros de canales diseñados a corte 2023 | Diseñar diez (10) kilómetros de canales | 80% | Bien | Kilometros de Canales Diseñados. | 10 | 0 | 1.5 | 2,5 Km | 6 Km | 0 | 0.57949 |  |  | 0.57949 | 0 | 0.57949 |  |  | 30.91% | 4.636% | 38.63% | 5.795% | Para la vigencia 2025 se ha reprogramado una meta de intervención de 1,5 km, previéndose el inicio de los respectivos procesos de contratación para su ejecución.
11, Ciudades y comunidades sostenibles | Consolidar la conectividad y sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027 | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Componente Impulsor de avance: Cartagena Ordenada Alrededor del Agua | Proteger el 100% de las áreas de rondas hídricas | PROGRAMA: RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES | 040301 | Kilómetros canales construidos | Km | 7,5 kilómetros de canales construidos a corte 2023 | Construir un (1) kilómetro de canales | 10% | Bien | Kilometros de Canales Construidos. | 1 Km | 0 | NP | 0,3 Km | 0,7 Km | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron actividades para el presente trimestre, dado que se encuentra en fase de ajustes técnicos y administrativos para su futura ejecución." |  |  |  |  | 0 | 0
11, Ciudades y comunidades sostenibles | Consolidar la conectividad y sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027 | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Componente Impulsor de avance: Cartagena Ordenada Alrededor del Agua | Proteger el 100% de las áreas de rondas hídricas | PROGRAMA: RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES | 040301 | Metros cúbicos limpieza y/o rectificación de canales. | m3 | ND | Retirar cien mil (100.000) m3 de material de limpieza en el cuatrienio. | 10% | Bien | M3 Retiro de material | 100,000 M3 | 0 | NP | 40000 M3 | 60,000 M3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programaron actividades para el presente trimestre, dado que se encuentra en fase de ajustes técnicos y administrativos para su futura ejecución." (Meta compartida) con infraestructura
[5 empty] | Avance Programa RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES | [22 empty] | 30.91% | 4.636% | 12.88% | 1.932%
| AVANCE PLAN DE DESARROLLO PARTE ESTRATÉGICA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JUNIO 30 DE 2025 | [26 empty] | 27.95% | 6.879% | 18.94% | 5.977%
|  |  |  | DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [28 empty] | 122,404,590 | noviembre | 122,404,590 | 122,404,590 | 122404590
Note on M7: ====== ID#AAABUm2F-R0 USUARIO (2024-08-30 16:13:57) 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on G8: CONTROLLER 2: codificacion de pd ciudad conectada pilar-eje -programa 0400201
Note on N8: CONTROLLER 2: verificar de donde se saco mga catalogo de productos
Note on O8: ====== ID#AAABUm2F-Rs CONTROLLER 2 (2024-08-30 16:13:57) METAS COMPARTIDA CON INFRAESTRUCTURA

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [23 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [23 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [23 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA : |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [24 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | AVANCE Mes1 | AVANCE Mes2 | AVANCE Mes3 | AVANCE Mes4 | AVANCE Mes5 | AVANCE Mes6 | AVANCE Mes7 | AVANCE Mes8 | AVANCE Mes9 | AVANCE Mes10 | AVANCE Mes11 | AVANCE Mes12 | PROMEDIO | GRUPO DE VALOR | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
Incrementar al 100% el porcentaje de avance del proyecto de construcción de protección costera de la ciudad | Direccionamiento estratégico. Evaluación de resultados, Talento Humano, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados | 1. Planeación Institucional, 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, 3. Compras y contratación pública, 4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 5. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, 6.Talento Humano | Gestión de Proyectos de obras Públicas | Valorizacion | Planear y ejecutar en un 100% procesos de contratacion de estudios y diseños y obras civiles por valorizacion y otras fuentes a diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir riesgos por inundaciones y mejorar la competitividad urbana, en el marco de la linea estrategica ciudad conectada y sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenara y mejorar la calidad de vida | Número de kilómetros construidos de protección costera | Implementar obras que ayuden a mitigar la erosión costera causada por el aumento del nivel del mar, derivado del cambio climático, con el fin de proteger la línea de costa y sus alrededores. | anual | Efectividad |  |  | 0.2 | [10 empty] | Poblacion | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Posibilidad de perdida reputacional y economica por carencia de supervisiones oportunas a las obras y/o proyectos debido a que no se cuenta con los recursos (humanos y transporte) suficientes para realizar las inspecciones de obras que se están ejecutando | El Subdirector Técnico. Código 068, grado 51 gestionará las disponibilidades presupuestales para realizar el proceso de contratación de los vehículos y el proceso de contratación del personal de apoyo, previo análisis de los requerimientos, lo que permitirá a los Supervisores de Obras realizar las visitas de inspección necesarias,de una manera constante y oportuna. En caso que no se contraten los recursos necesarios para la supervisión de las obras, el Director de Valorización coordinará con los Supervisores un plan alterno que permita cubrir la inspección de todas las obras. Evidencias: certificado de solicitud de disponibilidad presupuestal para contratación de vehículos, certificado de solicitud de disponibilidad presupuestal para personal de apoyo, Actas de Supervisión de las Obras.
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | Direccionamiento estratégico. Evaluación de resultados, Talento Humano, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados | 1. Planeación Institucional, 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, 3. Compras y contratación pública, 4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 5. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, 6.Talento Humano | Gestión de Proyectos de obras Públicas | Valorizacion | Planear y ejecutar en un 100% procesos de contratacion de estudios y diseños y obras civiles por valorizacion y otras fuentes a diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir riesgos por inundaciones y mejorar la competitividad urbana, en el marco de la linea estrategica ciudad conectada y sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenara y mejorar la calidad de vida | Numero de kilómetros de vías urbanas construidas | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | NP | Efectividad | [13 empty] | Poblacion | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Posibilidad de perdida reputacional y economica por carencia de supervisiones oportunas a las obras y/o proyectos debido a que no se cuenta con los recursos (humanos y transporte) suficientes para realizar las inspecciones de obras que se están ejecutando | El Subdirector Técnico. Código 068, grado 51 gestionará las disponibilidades presupuestales para realizar el proceso de contratación de los vehículos y el proceso de contratación del personal de apoyo, previo análisis de los requerimientos, lo que permitirá a los Supervisores de Obras realizar las visitas de inspección necesarias,de una manera constante y oportuna. En caso que no se contraten los recursos necesarios para la supervisión de las obras, el Director de Valorización coordinará con los Supervisores un plan alterno que permita cubrir la inspección de todas las obras. Evidencias: certificado de solicitud de disponibilidad presupuestal para contratación de vehículos, certificado de solicitud de disponibilidad presupuestal para personal de apoyo, Actas de Supervisión de las Obras.
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | Direccionamiento estratégico. Evaluación de resultados, Talento Humano, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados | 1. Planeación Institucional, 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, 3. Compras y contratación pública, 4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 5. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, 6.Talento Humano | Gestión de Proyectos de obras Públicas | Valorizacion | Planear y ejecutar en un 100% procesos de contratacion de estudios y diseños y obras civiles por valorizacion y otras fuentes a diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir riesgos por inundaciones y mejorar la competitividad urbana, en el marco de la linea estrategica ciudad conectada y sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenara y mejorar la calidad de vida | Numero de kilómetros de construcción de vías rurales | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | NP | Efectividad | [13 empty] | Poblacion | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Posibilidad de perdida reputacional y economica por carencia de supervisiones oportunas a las obras y/o proyectos debido a que no se cuenta con los recursos (humanos y transporte) suficientes para realizar las inspecciones de obras que se están ejecutando | El Subdirector Técnico. Código 068, grado 51 gestionará las disponibilidades presupuestales para realizar el proceso de contratación de los vehículos y el proceso de contratación del personal de apoyo, previo análisis de los requerimientos, lo que permitirá a los Supervisores de Obras realizar las visitas de inspección necesarias,de una manera constante y oportuna. En caso que no se contraten los recursos necesarios para la supervisión de las obras, el Director de Valorización coordinará con los Supervisores un plan alterno que permita cubrir la inspección de todas las obras. Evidencias: certificado de solicitud de disponibilidad presupuestal para contratación de vehículos, certificado de solicitud de disponibilidad presupuestal para personal de apoyo, Actas de Supervisión de las Obras. | ENTIDADES
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | Direccionamiento estratégico. Evaluación de resultados, Talento Humano, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados | 1. Planeación Institucional, 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, 3. Compras y contratación pública, 4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 5. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, 6.Talento Humano | Gestión de Proyectos de obras Públicas | Valorizacion | Planear y ejecutar en un 100% procesos de contratacion de estudios y diseños y obras civiles por valorizacion y otras fuentes a diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir riesgos por inundaciones y mejorar la competitividad urbana, en el marco de la linea estrategica ciudad conectada y sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenara y mejorar la calidad de vida | Numero de metros cuadrados de andenes construidos | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | NP | Efectividad | [13 empty] | Poblacion | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Posibilidad de perdida reputacional y economica por carencia de supervisiones oportunas a las obras y/o proyectos debido a que no se cuenta con los recursos (humanos y transporte) suficientes para realizar las inspecciones de obras que se están ejecutando | El Subdirector Técnico. Código 068, grado 51 gestionará las disponibilidades presupuestales para realizar el proceso de contratación de los vehículos y el proceso de contratación del personal de apoyo, previo análisis de los requerimientos, lo que permitirá a los Supervisores de Obras realizar las visitas de inspección necesarias,de una manera constante y oportuna. En caso que no se contraten los recursos necesarios para la supervisión de las obras, el Director de Valorización coordinará con los Supervisores un plan alterno que permita cubrir la inspección de todas las obras. Evidencias: certificado de solicitud de disponibilidad presupuestal para contratación de vehículos, certificado de solicitud de disponibilidad presupuestal para personal de apoyo, Actas de Supervisión de las Obras. | SERVIDORES
Proteger el 100% de las áreas de rondas hídricas | Direccionamiento estratégico. Evaluación de resultados, Talento Humano, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados | 1. Planeación Institucional, 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, 3. Compras y contratación pública, 4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 5. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, 6.Talento Humano | Gestión de Proyectos de obras Públicas | Valorizacion | Planear y ejecutar en un 100% procesos de contratacion de estudios y diseños y obras civiles por valorizacion y otras fuentes a diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir riesgos por inundaciones y mejorar la competitividad urbana, en el marco de la linea estrategica ciudad conectada y sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenara y mejorar la calidad de vida | Numero de Kilómetros de diseños de ingeniería de detalle de canales realizados | Mejorar la capacidad hidráulica de los canales pluviales de la ciudad, buscando minimizar las inundaciones causadas por la temporada lluviosa y el cambio climático, así como realizar las actividades de limpieza y/o rectificación de los canales pluviales para la mitigación de inundaciones. | anual | Efectividad | [13 empty] | Poblacion | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Posibilidad de perdida reputacional y economica por la inadecuada selección de alternativa de diseño de canales pluviales debido a que no se cuenta con profesionales con conocimento y experiencia adecuada para dar solucion a la problemática presentada relacionada con los diseños de canales | El Director del DAVD en Compañía de Subdirector Tecnico Código 068, grado 51, definen los requisitos establecidos para este tipo de contratación, el profesional de contratación, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos acorde con el tipo de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de la información y la revisa con la información física suministrada por el proveedor para contratar con el objetivo de atender las actividades del diseño de canales . Evidencia . Lista de chequeo y Hoja de Vida seleccionada
Proteger el 100% de las áreas de rondas hídricas | Direccionamiento estratégico. Evaluación de resultados, Talento Humano, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados | 1. Planeación Institucional, 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, 3. Compras y contratación pública, 4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 5. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, 6.Talento Humano | Gestión de Proyectos de obras Públicas | Valorizacion | Planear y ejecutar en un 100% procesos de contratacion de estudios y diseños y obras civiles por valorizacion y otras fuentes a diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir riesgos por inundaciones y mejorar la competitividad urbana, en el marco de la linea estrategica ciudad conectada y sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenara y mejorar la calidad de vida | Numero de Kilometros de canales pluviales construidos. | Mejorar la capacidad hidráulica de los canales pluviales de la ciudad, buscando minimizar las inundaciones causadas por la temporada lluviosa y el cambio climático, así como realizar las actividades de limpieza y/o rectificación de los canales pluviales para la mitigación de inundaciones. | NP | Efectividad | [13 empty] | Poblacion | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Posibilidad de perdida reputacional y economica por carencia de supervisiones oportunas a las obras y/o proyectos debido a que no se cuenta con los recursos (humanos y transporte) suficientes para realizar las inspecciones de obras que se están ejecutando | El Subdirector Técnico. Código 068, grado 51 gestionará las disponibilidades presupuestales para realizar el proceso de contratación de los vehículos y el proceso de contratación del personal de apoyo, previo análisis de los requerimientos, lo que permitirá a los Supervisores de Obras realizar las visitas de inspección necesarias,de una manera constante y oportuna. En caso que no se contraten los recursos necesarios para la supervisión de las obras, el Director de Valorización coordinará con los Supervisores un plan alterno que permita cubrir la inspección de todas las obras. Evidencias: certificado de solicitud de disponibilidad presupuestal para contratación de vehículos, certificado de solicitud de disponibilidad presupuestal para personal de apoyo, Actas de Supervisión de las Obras. | ENTIDADES
Proteger el 100% de las áreas de rondas hídricas | Direccionamiento estratégico. Evaluación de resultados, Talento Humano, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados | 1. Planeación Institucional, 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, 3. Compras y contratación pública, | Gestión de Proyectos de obras Públicas | Valorizacion | Planear y ejecutar en un 100% procesos de contratacion de estudios y diseños y obras civiles por valorizacion y otras fuentes a diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir riesgos por inundaciones y mejorar la competitividad urbana, en el marco de la linea estrategica ciudad conectada y sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenara y mejorar la calidad de vida | Numero de Kilometros de canales pluviales construidos. | Medir los km de diseños de ingenieria de detalles, para mejorar la capacidad hidráulica de los canales pluviales de la ciudad, buscando minimizar las inundaciones causadas por la temporada lluviosa y el cambio climático, así como realizar las actividades de limpieza y/o rectificación de los canales pluviales para la mitigación de inundaciones. | NP | Efectividad | [13 empty] | Poblacion | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Posibilidad de perdida reputacional y economica por carencia de supervisiones oportunas a las obras y/o proyectos debido a que no se cuenta con los recursos (humanos y transporte) suficientes para realizar las inspecciones de obras que se están ejecutando | El Subdirector Técnico. Código 068, grado 51 gestionará las disponibilidades presupuestales para realizar el proceso de contratación de los vehículos y el proceso de contratación del personal de apoyo, previo análisis de los requerimientos, lo que permitirá a los Supervisores de Obras realizar las visitas de inspección necesarias,de una manera constante y oportuna. En caso que no se contraten los recursos necesarios para la supervisión de las obras, el Director de Valorización coordinará con los Supervisores un plan alterno que permita cubrir la inspección de todas las obras. Evidencias: certificado de solicitud de disponibilidad presupuestal para contratación de vehículos, certificado de solicitud de disponibilidad presupuestal para personal de apoyo, Actas de Supervisión de las Obras. | SERVIDORES
Funcionamiento | Evaluación de resultados, Talento Humano, Gestión con valores para resultados, | 1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 2. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, 3.Talento Humano 4. Servicio al ciudadano | Gestión de Proyectos de obras Públicas | Valorizacion | Planear y ejecutar en un 100% procesos de contratacion de estudios y diseños y obras civiles por valorizacion y otras fuentes a diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir riesgos por inundaciones y mejorar la competitividad urbana, en el marco de la linea estrategica ciudad conectada y sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenara y mejorar la calidad de vida | No. de predios con levantamiento de medidas cautelares atendidos | Medir el % de predios con levantamiento de medidas atendidos oportunamente cada trimestre | Trimestral | Efectividad |  |  | 100% | [10 empty] | Poblacion |  | Posibilidad de perdida reputacional y economica por fallas en la atención de PQRS. debido a decisiones judiciales en contra de la entidad | 1.- El profesional encargado del SIGOB de Dirección, analiza las PQRSDF del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de acuerdo al tema y las transfiere diariamente a cada subdirección de acuerdo a su competencia .Evidencia: formato de Gesión de PQRSDF Remitida a las Subdirecciones. 2.- Cada Subdirector asigna a un abogado diariamente para que de respuesta oportuna en el tiempo establecido según el tipo dando prioridad a las solicitudes de los entes de control de acuerdo al decreto 1395 de octubre de 2023. Evidencias Formato Seguimiento a las PQRSDF mensual
Funcionamiento | Evaluación de resultados, Talento Humano, Gestión con valores para resultados, | 1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 2. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, 3.Talento Humano 4. Servicio al ciudadano | Gestión de Proyectos de obras Públicas | Valorizacion | Planear y ejecutar en un 100% procesos de contratacion de estudios y diseños y obras civiles por valorizacion y otras fuentes a diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir riesgos por inundaciones y mejorar la competitividad urbana, en el marco de la linea estrategica ciudad conectada y sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenara y mejorar la calidad de vida | Porcentaje de atención a PQR | Medir el % de peticiones contestadas del total de peticiones radicadas cada trimestre | Trimestral | Efectividad |  |  | 70% | [10 empty] | Poblacion |  | Posibilidad de perdida reputacional y economica por fallas en la atención de PQRS. debido a decisiones judiciales en contra de la entidad | 1.- El profesional encargado del SIGOB de Dirección, analiza las PQRSDF del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de acuerdo al tema y las transfiere diariamente a cada subdirección de acuerdo a su competencia .Evidencia: formato de Gesión de PQRSDF Remitida a las Subdirecciones. 2.- Cada Subdirector asigna a un abogado diariamente para que de respuesta oportuna en el tiempo establecido según el tipo dando prioridad a las solicitudes de los entes de control de acuerdo al decreto 1395 de octubre de 2023. Evidencias Formato Seguimiento a las PQRSDF mensual
Funcionamiento | Evaluación de resultados, Talento Humano, Gestión con valores para resultados, | 1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 2. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, 3.Talento Humano 4. Servicio al ciudadano | Gestión de Proyectos de obras Públicas | Valorizacion | Planear y ejecutar en un 100% procesos de contratacion de estudios y diseños y obras civiles por valorizacion y otras fuentes a diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir riesgos por inundaciones y mejorar la competitividad urbana, en el marco de la linea estrategica ciudad conectada y sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenara y mejorar la calidad de vida | % tutelas atendidas satisfactoriamente | Medir el % ó número de tutelas resueltas satisfactoriamente cada trimestre | Trimestral | Efectividad |  |  | 87% | [10 empty] | Poblacion |  | Posibilidad de perdida reputacional y economica por fallas en la atención de PQRS. debido a decisiones judiciales en contra de la entidad | 1.- El profesional encargado del SIGOB de Dirección, analiza las PQRSDF del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de acuerdo al tema y las transfiere diariamente a cada subdirección de acuerdo a su competencia .Evidencia: formato de Gesión de PQRSDF Remitida a las Subdirecciones. 2.- Cada Subdirector asigna a un abogado diariamente para que de respuesta oportuna en el tiempo establecido según el tipo dando prioridad a las solicitudes de los entes de control de acuerdo al decreto 1395 de octubre de 2023. Evidencias Formato Seguimiento a las PQRSDF mensual
Funcionamiento | Evaluación de resultados, Talento Humano, Gestión con valores para resultados, | 1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 2. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, 3.Talento Humano 4. Servicio al ciudadano | Gestión de Proyectos de obras Públicas | Valorizacion | Planear y ejecutar en un 100% procesos de contratacion de estudios y diseños y obras civiles por valorizacion y otras fuentes a diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir riesgos por inundaciones y mejorar la competitividad urbana, en el marco de la linea estrategica ciudad conectada y sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenara y mejorar la calidad de vida | % de paz y salvo expedidos | Medir el % de Paz y salvo solicitados y atendidos oportunamente | Bimensual | Efectividad |  |  | 100% | [10 empty] | Poblacion |  | Posibilidad de perdida reputacional y economica por fallas en la atención de PQRS. debido a decisiones judiciales en contra de la entidad | 1.- El profesional encargado del SIGOB de Dirección, analiza las PQRSDF del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de acuerdo al tema y las transfiere diariamente a cada subdirección de acuerdo a su competencia .Evidencia: formato de Gesión de PQRSDF Remitida a las Subdirecciones. 2.- Cada Subdirector asigna a un abogado diariamente para que de respuesta oportuna en el tiempo establecido según el tipo dando prioridad a las solicitudes de los entes de control de acuerdo al decreto 1395 de octubre de 2023. Evidencias Formato Seguimiento a las PQRSDF mensual
Funcionamiento | Evaluación de resultados, Talento Humano, Gestión con valores para resultados, | 1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, 2. Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional, 3.Talento Humano | Gestión de Proyectos de obras Públicas | Valorizacion | Planear y ejecutar en un 100% procesos de contratacion de estudios y diseños y obras civiles por valorizacion y otras fuentes a diciembre de 2025, con el fin de fortalecer la conectividad, reducir riesgos por inundaciones y mejorar la competitividad urbana, en el marco de la linea estrategica ciudad conectada y sostenible para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenara y mejorar la calidad de vida | Número de estados financieros elaborados | Medir el Número de estados financieros elaborados oportunamente de acuerdo a criterios y requisitos establecidos en las normas vigentes expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN). | Trimestral | Efectividad | [13 empty] | ENTIDADES |  | Posibilidad de perdida reputacional y economica Por el incumplimiento de la presentación de la información Contable pública a la Contaduría General de la Nación por parte de la Dirección de Contabilidad Distrital Debido al atraso en el envío de la información contable por el Departameno Administrativo de Valorización a la Dirección de Contabilidad Distrital | 1.- El Subdirector Financiero y Contador Público del DAVD, aplica el Manual de Politicas contables y operativas GHACO04-M001, realiza el proceso de depuración y conciliación de cuentas bancarias, regsitro de cuentas por pagar. Esto se evidencia en los estados financieros y conciliaciones bancarias 2.- El Subdirector Financiero y Contador Público del DAVD, aplicar el GHACO04-M002 Manual de Procesos y Procedimientos Contables NICSP, realiza el proceso de depuración y conciliación de cuentas bancarias, regsitro de cuentas por pagar. Esto se evidencia en los estados financieros y conciliaciones bancarias 3.- El Subdirector Financiero y Contador Público del DAVD, socializan en mesa de trabajo los estados financieros para la firma del Director. Esto se evidencia con un acta

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [54 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [54 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [54 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [54 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA : |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [27 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [5 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENERO A MARZO 2025 | REPORTE ACTIVIDAD ABRIL A JUNIO 2025 | REPORTE DE ACTIVIDAD JULIO A AGOSTO 2025 | REPORTE DE ACTIVIDAD SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025 | ACUMULADO ACTIVIDAD DE PROYECTO 2025 | AVANCES ACTIVIDADES DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (MARZO) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (JUNIO) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (SEPTIEMBRE) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (DICIEMBRE) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO MARZO SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO MARZO SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO JUNIO SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO JUNIO SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO DICIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO DICIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES | OBSERVACIONES
Incrementar al 100% el porcentaje de avance del proyecto de construcción de protección costera de la ciudad | PROTECCIÓN COSTERA | 040201 | kilómetros construidos de protección costera | Construcción DE PROTECCIÓN COSTERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010056 | Implementar obras que ayuden a mitigar la erosión costera causada por el aumento del nivel del mar, derivado del cambio climático, con el fin de proteger la línea de costa y sus alrededores. | Construir nuevas obras duras y blandas de prevención y control de erosión costera | Espolones Construidos | 0% | Realizar estudios y diseños de las obras a contratar |  | estudios y diseños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 58000000 | 0.2399% | 0 | 0% | 147200000 | 0.6088% | 39000000 | 0.1613%
Incrementar al 100% el porcentaje de avance del proyecto de construcción de protección costera de la ciudad | PROTECCIÓN COSTERA | 040201 | kilómetros construidos de protección costera | Construcción DE PROTECCIÓN COSTERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010056 | Implementar obras que ayuden a mitigar la erosión costera causada por el aumento del nivel del mar, derivado del cambio climático, con el fin de proteger la línea de costa y sus alrededores. | Construir nuevas obras duras y blandas de prevención y control de erosión costera | Espolones Construidos | 0% | realizar la estructuracion de los procesos contractuales y/o licitaciones para el desarrollo de las obras |  | estructuracion de los procesos contractuales y/o licitaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
Incrementar al 100% el porcentaje de avance del proyecto de construcción de protección costera de la ciudad | PROTECCIÓN COSTERA | 040201 | kilómetros construidos de protección costera | Construcción DE PROTECCIÓN COSTERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010056 | Implementar obras que ayuden a mitigar la erosión costera causada por el aumento del nivel del mar, derivado del cambio climático, con el fin de proteger la línea de costa y sus alrededores. | Construir nuevas obras duras y blandas de prevención y control de erosión costera | Espolones Construidos | 70% | realizar construccion, mejoramiento, rehabilitacion de de estructuras duras y blandas de proteccion costera |  | construccion, mejoramiento, rehabilitacion de de estructuras duras y blandas de proteccion costera | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 25% | Febrero | Diciembre | 330 | 1059626 | Localidad historica y del caribe norte | Departamento administrativo de valorizacion | incumplimiento por parte de el contratista | Requerimiento al contratista para su cumplimiento y/o efectividad de las pólizas por incumplimiento de la programación de obra pactada. | si | realizar el apoyo a la supervision de las obras contratadas | 147200000 |  | Recursos propios | Febrero | 200000000 | 24177162500 | 24177162500 |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2.3.3207.0900.2024130010056
Incrementar al 100% el porcentaje de avance del proyecto de construcción de protección costera de la ciudad | PROTECCIÓN COSTERA | 040201 | kilómetros construidos de protección costera | Construcción DE PROTECCIÓN COSTERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010056 | Implementar obras que ayuden a mitigar la erosión costera causada por el aumento del nivel del mar, derivado del cambio climático, con el fin de proteger la línea de costa y sus alrededores. | Construir nuevas obras duras y blandas de prevención y control de erosión costera | Espolones Construidos | 0% | realizar interventoria de los proyectos contratados |  | Contratos de interventorias para los proyectos aejecutar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
Incrementar al 100% el porcentaje de avance del proyecto de construcción de protección costera de la ciudad | PROTECCIÓN COSTERA | 040201 | kilómetros construidos de protección costera | Construcción DE PROTECCIÓN COSTERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010056 | Implementar obras que ayuden a mitigar la erosión costera causada por el aumento del nivel del mar, derivado del cambio climático, con el fin de proteger la línea de costa y sus alrededores. | Construir nuevas obras duras y blandas de prevención y control de erosión costera | Espolones Construidos | 30% | realizar el apoyo a la supervision de las obras contratadas |  | Contratacion de apoyo a la supervision de las obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Avance Proyecto PROTECCIÓN COSTERA | [14 empty] | 5% | [21 empty] | 58000000 | 0.24% | 0 | 0% | 147200000 | 0.61% | 39000000 | 0.16%
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Vía urbana mejorada (Producto principal del proyecto) | 80% | Realizar estudios y diseños de las obras a contratar |  | estudios y diseños de las obras a contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Marzo | Dic | 330 | 1059626000 | Unidades Comuneras localidades 1-2 y 3 | Departamento administrativo de valorizacion | Incumplimiento por parte de los contratistas. | Requerimiento al contratista para su cumplimiento y/o efectividad de las pólizas por incumplimiento de la programación de obra pactada. | si | realizar el apoyo a la supervision de las obras contratadas | 148800000 |  | Recursos propios | Febrero | 500000000 | 500000000 | 500000000 |  |  | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2.3.3206.0900.2024130010058 | 20000000 | 4% | 0 | 0% | 148800000 | 29.76% | 40000000 | 8%
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Vía urbana mejorada (Producto principal del proyecto) | 5% | Realizar la estructuracion de los procesos contractuales y/o licitaciones para el desarrollo de las obras |  | procesos contractuales y/o licitaciones para el desarrollo de las obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Vía urbana mejorada (Producto principal del proyecto) | 5% | Realizar construccion, mejoramiento, rehabilitacion de vias en la mallavial existente del distrito de cartagena. |  | construccion, mejoramiento, rehabilitacion de vias en la mallavial existente del distrito de cartagena. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Vía urbana mejorada (Producto principal del proyecto) | 5% | Realizar interventoria de los proyectos contratados |  | interventoria de los proyectos contratados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Vía urbana mejorada (Producto principal del proyecto) | 5% | Realizar el apoyo a la supervision de las obras contratadas |  | supervision de las obras contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Andén de la red urbana mejorado | 80% | Realizar estudios y diseños de las obras a contratar |  | estudios y diseños de las obras a contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Andén de la red urbana mejorado | 5% | Realizar la estructuracion de los procesos contractuales y/o licitaciones para el desarrollo de las obras |  | procesos contractuales y/o licitaciones para el desarrollo de las obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Andén de la red urbana mejorado | 5% | Realizar construccion, mejoramiento, rehabilitacion de andenes en la mallavial existente del distrito de cartagena. |  | construccion, mejoramiento, rehabilitacion de andenes en la mallavial existente del distrito de cartagena. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | -
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Andén de la red urbana mejorado | 5% | Realizar interventoria de los proyectos contratados |  | interventoria de los proyectos contratados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | -
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Andén de la red urbana mejorado | 5% | Realizar el apoyo a la supervision de las obras contratadas |  | supervision de las obras contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | - | - | - | - | - | -
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Vía terciaria mejorada | 80% | Realizar estudios y diseños de las obras a contratar |  | estudios y diseños de las obras a contratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Vía terciaria mejorada | 5% | Realizar la estructuracion de los procesos contractuales y/o licitaciones para el desarrollo de las obras |  | procesos contractuales y/o licitaciones para el desarrollo de las obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | -
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Vía terciaria mejorada | 5% | Realizar construccion, mejoramiento, rehabilitacion de vias tercierias existentes del distrito de cartagena. |  | construccion, mejoramiento, rehabilitacion de vias tercierias existentes del distrito de cartagena. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | -
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Vía terciaria mejorada | 5% | Realizar interventoria de los proyectos contratados |  | interventoria de los proyectos contratados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | -
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | PROGRAMA: SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 040102 | Kilometros de vias urbanas Construidos | Estudios ,DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010057 | Mejorar la movilidad urbana en puntos críticos y zonas rurales, así como revitalizar espacios públicos y áreas peatonales mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, por la contribución de valorización. | Mejorar las vías del distrito de Cartagena de indias | Vía terciaria mejorada | 5% | Realizar el apoyo a la supervision de las obras contratadas |  | supervision de las obras contratadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | [10 empty] | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Avance ProyectoSOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | [14 empty] | 0% | [21 empty] | 20000000 | 4% | 0 | 0% | 0% | 30% | 40000000 | 8%
Proteger el 100% de las áreas de rondas hídricas | PROGRAMA: RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES | 040301 | Kilómetros diseñados de canales | DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010058 | El objetivo del programa es mejorar la capacidad hidráulica de los canales pluviales de la ciudad, buscando minimizar las inundaciones causadas por la temporada lluviosa y el cambio climático, así como realizar las actividades de limpieza y/o rectificación de los canales pluviales para la mitigación de inundaciones. | Estudios y diseños de 10 Km de canales pluviales, para recuperar las secciones transversales. | Estudios y diseños de 10 Km de canales pluviales, para recuperar las secciones transversales. | 90% | Estudios y diseños de 10 Km de canales para el control de inundaciones. |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 1.5 | 0 | 0.57949 | 0 | 0 | 0.57949 | 38.63% | feb | dic | 330 | 1059626000 | Unidades Comuneras localidades 1-2 y 3 | Departamento administrativo de valorizacion | Incumplimiento por parte de los contratistas. | Requerimiento al contratista para su cumplimiento y/o efectividad de las pólizas por incumplimiento de la programación de obra pactada. | si | realizar el apoyo a la supervision de las obras contratadas | 81200000 |  | Recursos propios | febrero | 1626887640 | 2872198702.15 | 2872198702.15 | - | - | INGRESOS CORIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2.3.3205.0900.2024130010058 | 81200000 | 2.827% | 5300000 | 0.1845% | 2753748793 | 95.88% | 2559201075 | 89.1%
Proteger el 100% de las áreas de rondas hídricas | PROGRAMA: RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES | 040301 | Kilómetros diseñados de canales | DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010058 | El objetivo del programa es mejorar la capacidad hidráulica de los canales pluviales de la ciudad, buscando minimizar las inundaciones causadas por la temporada lluviosa y el cambio climático, así como realizar las actividades de limpieza y/o rectificación de los canales pluviales para la mitigación de inundaciones. | Construir 0,5 KM de canales pluviales. | Obras para la prevención y control de inundaciones (Producto principal del proyecto) | 5% | Construcción de canales para la mitigación y control de inundaciones. |  | CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | -
Proteger el 100% de las áreas de rondas hídricas | PROGRAMA: RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES | 040301 | Kilómetros diseñados de canales | DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010058 | El objetivo del programa es mejorar la capacidad hidráulica de los canales pluviales de la ciudad, buscando minimizar las inundaciones causadas por la temporada lluviosa y el cambio climático, así como realizar las actividades de limpieza y/o rectificación de los canales pluviales para la mitigación de inundaciones. | Retiro de 100.000 Metros cúbicos de sedimentos, para mejorar la capacidad hidráulica de los canales. | Servicio de dragado | 5% | Limpieza y mantenimiento de canales pluviales. |  | EXTRACCION DE SEDIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | -
|  |  |  | Avance Proyecto RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES | [14 empty] | 12.88% | [21 empty] | 81200000 | 2.8% | 5300000 | 0.18% | 2753748793 | 89% | 2559201075
[41 empty] | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPROMISOS) | % EJECUCION COMPROMISOS | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL (OBLIGACIONES) | % EJECUCION OBLIGACIONES | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPROMISOS) | % EJECUCION COMPROMISOS | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL (OBLIGACIONES) | % EJECUCION OBLIGACIONES
|  |  |  | AVANCE PROYECTOS DE VALORIZACIÓN CORTE JUNIO 2025 | [14 empty] | 5.959% | [11 empty] | EJECUCION PRESUPUESTAL VALORIZACION JUNIO 30 2025 |  |  |  | 27549361202.15 | 27549361202.15 |  |  |  |  | 159200000 | 0.5779% | 5300000 | 0.01924% | 3049748793 | 11.07% | 2638201075 | 9.576%
Note on M8: ====== ID#AAABUm2F-Rw USUARIO (2024-08-30 16:13:57) Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AF8: ====== ID#AAABUm2F-Ro JOHANA VIELLAR (2024-08-30 16:13:57) VER ANEXO 1
Note on AG8: ====== ID#AAABUm2F-R4 JOHANA VIELLAR (2024-08-30 16:13:57) VER ANEXO 1
Note on H9: CONTROLLER 2: SE CORRIGE DESDE LA MGA
Note on K9: CONTROLLER 2: SUBDIVIDIR 4 LINEAS QUE ESTAN EN LA MGA
Note on AK9: CONTROLLER 2: AVERIGUAR CUANTO SE GASTO PARA CUMPLIR ESE 0,8 KM DE ESPOLONES
Note on H10: CONTROLLER 2: SE CORRIGE DESDE LA MGA
Note on H11: CONTROLLER 2: SE CORRIGE DESDE LA MGA
Note on H12: CONTROLLER 2: SE CORRIGE DESDE LA MGA
Note on H13: CONTROLLER 2: SE CORRIGE DESDE LA MGA
Note on AJ15: ====== ID#AAABUm2F-SM JOHANA VIELLAR (2024-08-30 16:13:57) VER ANEXO 1
Note on AN15: ====== ID#AAABUm2F-SA JOHANA VIELLAR (2024-08-30 16:13:57) VER ANEXO 1
Note on O16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PASACABALLOS CALLE DEL CAMPO
Note on O21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PASACABALLOS CALLE DEL CAMPO
Note on AE31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CONVENIOS U DE C LAGUITO Y CANALES CON ACCIONES POPULARES

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco