## Estrategico
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS |  |  | Codigo : GADCA04-F001
| MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA /PROCESO:CALIDAD / SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN |  |  | Versión: 2.0
| PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO |  |  | Vigencia : 12/01/2024
Determinar la ruta de acción para la mejor atención y servicio al ciudadano, a traves de actividades que permitan fortalecer las capacidades institucionales, promoviendo el acceso de la ciudadanía a trámites y servicios con oportunidad, calidad y transparencia que permiten promover la confianza y la transparencia en las relaciones entre el Estado y los ciudadano
El alcance es este plan de acción aplica a la a todo los procesos de la ventanilla hacia afuera que interviene directa e indirectamente con el proceso de atención al ciudadano.
Normatividad |  | Guías | Metodologías
Constitución politica, Ley 1755 de 2015, Ley 1712 de 2014, Ley 1266 de 2008, ley estatutuaria 1581 de 2012, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 5 de 1992, Ley 594 de 2000, Decreto 1166 de 2016, Acuerdo 004 de mayo de 2011, Decreto 1395 de 2023
ALCANCE DEL PLAN
Normatividad / Guías / Metodología
Evolución de la Implementación de la Política (Línea de Tiempo)
OBJETIVO DEL PLAN
1
2
3
4

## Estrategia 2026
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [34 empty] | Codigo : GADCA04-F001
|  | MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA /PROCESO:CALIDAD / SUBPROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN | [34 empty] | Versión: 2.0
|  | PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | [34 empty] | Vigencia : 12/01/2024
ITEM | CATEGORÍA Ó COMPONENTE DE LA POLÍTICA | CICLO DE PROCESO | PROCESOS QUE INTERACTUAN | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR DEL PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2024 | 2024 | [5 empty] | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2025 | 2025 | [5 empty] | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2026 | 2026 | [5 empty] | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2027 | 2027
|  | P: Planear H: Hacer V: Verificar A: Actuar | [8 empty] | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES |  | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES |  | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES |  | META ALCANZADA TRIMESTRE 1 | META ALCANZADA TRIMESTRE 2 | META ALCANZADA TRIMESTRE 3 | META ALCANZADA TRIMESTRE 4 | NIVEL DE AVANCE DE LA META PROYECTADA | OBSERVACIONES
1 | Diagnostico y Planeación estrategica del servicio | P | Gestión administrativa | Socializar la propuesta de estructuración del Grupo Estado–Ciudadano, en cumplimiento de las directrices establecidas en el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020, garantizando su articulación con los lineamientos institucionales y los mecanismos de participación y relacionamiento con la ciudadanía | Documento propuesta | Un Documento propuesta | 18 de febrero del 2026 | 18 de febrero del 2026 | Ventanilla Unica de Atención al Ciudadano y Taleno Humano | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1
2 |  | H | Gestión administrativa | Aprobación propuesta de la oficina de relacionamiento con la ciudadania e incorporarla dentro de la estructura organizacional de la entidad acorde a la ley 2052 del 2020, art. 17 | Aprobación propuesta oficina de relacionamiento con el ciuddano | Una Oficina de Atención al Ciudadano constituida y en operación | 31 Dicimebre del 2026 | 31 Dicimebre del 2026 | Ventanilla Unica de Atención al Ciudadano | [14 empty] | 1
3 |  | P | Todas los procesos | Realizar caracterización de los grupos de valor que interactúan por los diferentes canales de atención establecidos en la Alcaldia Distrital de Cartagena | Informe de caracterización ciudadano | No de informe de caracterización ciudadana realizada | 1 de Junio del 2026 | 30 Septiembre del 2026 | Ventanilla Unica de Atención al Ciudadano y Taleno Humano | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1
4 | Evaluación de la gestión del servicio y medicion de la experiencia ciudadana | A | Planeación y relacionamiento con el Ciudadano | Optimizar el uso del sistema de información transparencia documental institucionalizado por el distrito para el ingreso y salida de la correspondencia de la entidad midiendo su efectividad | Correspondencia respondidas dentro de los terminos legarles | Promedio de dias en que se da respuesta respondidas en terminos legales | 01 Enero del 2026 | 31 Diciembre del 2026 | Ventanilla Unica de Atención al Ciudadano | [14 empty] | 15 | [6 empty] | 15
5 |  | H | Gestión de PQRSDF | Elaborar y Publicar en el sitio web oficial informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Elaborar y Publicar en el sitio web oficial informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | No de informes elaborados | 1 Enero del 2026 | 31 Diciembre del 2026 | Ventanilla Unica de Atención al Ciudadano | [14 empty] | 11 | [6 empty] | 12
6 |  | V | Planeación y relacionamiento con el Ciudadano | Realizar un informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al ciudadano realizado por la oficina de Control interno | Informe realizado | No de informes realizados | 1 de Marzo del 2026 | 30 septiembre del 2026 | Oficina asesora de Control interno | [14 empty] | 2
7 |  | H | Gestión de PQRSDF | Actualizar la carta de trato digno | Carta de trato digno actualizada | No de documento actualizado | 1 Agosto del 2026 | 31 Agosto del 2026 | Ventanilla Unica de Atención al Ciudadano | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1
8 |  | H | Gestión de PQRSDF | Realizar la actividad de cliente oculto en el canal de atención presencial de la VUAC con el fin de evaluar la calidad del servicio, identificar oportunidades de mejora y verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la atención al usuario | Informe de la actividad | No de informe realizado | 30 Junio del 2026 | 30 julio del 2026 | Ventanilla Unica de Atención al Ciudadano | [14 empty] | 1
9 | Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanias | A | Planeación y relacionamiento con el Ciudadano | Acoger los lineamientos en materia de infraestructura de la NTC 6047, para garantizar la accesibilidad de los espacios físicos identificando los ajustes a realizar y garantizar el acceso en los puntos de atención a las personas en condición de discapacidad. | Infraestructura de sedes fisicas acorde a la NTC 6047 funcionando | Infraestructura funcionando | 1 de marzo del 2026 | Diciembre del 2026 | Ventanilla Unica de Atención al Ciudadano | [14 empty] | 1
10 |  | H | Planeación y relacionamiento con el Ciudadano | Implementar campaña de sensibilización para el uso de los canales institucionalizados para el servicio al ciudadano a de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias | Campañas realizadas | No de campañas realizadas | Marzo del 2026 | 31 Diciembre del 2026 | Ventanilla Unica de Atención al Ciudadano | [14 empty] | 4 | [6 empty] | 4
11 |  | H | Gestión de las Comunicaciones Oficiales | Coordinar laboratorios de simplicidad prácticos en conjunto co la Oficina de Comunicaciones y Prensa , con la participación y socializarlos entre el mayor número de personas que en consenso establecerán si la información que se proyecta en el trámite atiende a la realidad, es clara y concisa de acuerdo con la estrategia de lenguaje claro. | Laboratorios de lenguaje claro realizados | No de laboratorios realizados | 1 marzo del 2026 | 31 Diciembre del 2026 | Oficina de Prensa y comunicaciones/Ventanilla Unica de atención al Ciudadano | [14 empty] | 2
12 |  | A | Gestión de PQRSDF | Habilitar el funcionamiento del sistema Digiturno para optimizar la atención al público y garantizar el orden en la asignación de turnos. | Sistema de turno habilitado | Sistema funcionando | 1 de enero del 2026 | 31 Diciembre del 2026 | [15 empty] | 1
13 | Talento Humano idoneo y suficiente | H | Planeación y relacionamiento con el Ciudadano | Ofrecer capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía a traves de capacitaciones realizadas por la dependencia de su parte misional | Capacitaciones realizadas | No de capacitaciones realizadas | 1 de Marzo del 2026 | 31 de Diciembre del 2025 | Ventanilla Unica de Atención al Ciudadano | [14 empty] | 12 | [6 empty] | 10
Note on B5: ====== ID#AAAAIpfxlrQ Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Detallar los Criterios diferenciales exigidos por la Política (Manual Operativo MIPG)
Note on E5: ====== ID#AAAAIpfxlrU Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir la actividad o acción de mejora a realizar para el cumplimiento del criterio diferencial. Estas actividades pueden ser determidas por: 1. Resultados de Auditorias 2. Resultados del FURAG 3. Identificación de Necesidades del Área
Note on F5: ====== ID#AAAAIpfxlrI Calidad - MIPG (2021-06-01 21:59:59) Describir el producto específico que arrojará la actividad a realizar