## PIC
Matriz Operativa del Plan Institucional de Capacitación 2026.
ACTIVIDAD O ESTRATEGIA | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | INICIO |  | PROGRAMACIÓN MENSUAL
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Formulación, revisión, aprobación y publicación del Plan Institucional de Capcitación vigencia 2026 | PIC 2025, ACTA, LINK PAGINA WEB |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | bar: ENE to PROGRAMACIÓN MENSUAL FEB
Solicializacion Ejes temáticos del PIC 2026 | Listado de asistencia y registros | Talento Humano y/ operador | 2026-05-01 | 2026-11-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL ABR to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
Programa de Inducción y Reinducción Institucional | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | Talento Humano | 2026-05-01 | 2026-10-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL ABR to PROGRAMACIÓN MENSUAL JUL
Entrenamiento en puestos de trabajo | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | Talento Humano | 2026-05-01 | 2026-09-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL SEP
Programa de Bilingüismo | Ordenes de matrícula, informe de notas y evidencia fotográfica | Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL MAR to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
Programa de Formación Continuada | Solicitud, acto administrativo, certificación de permanencia | Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL MAR to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
Programa de formación de Directivos Públicos | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | Talento Humano | 2026-06-01 | 2026-11-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL JUN to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
Entrenamientos Puesto de Trabajo | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | Talento Humano | 2026-09-01 | 2026-09-01 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL SEP
II Congreso de Talento Humano | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-12-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV to PROGRAMACIÓN MENSUAL DIC

## EJES
MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2026
TEMATICAS DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL: SOLICITUD DEL FURAG Y PLANES DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO A LOS DIAGNOSTICOS 2025
ACTIVIDAD O ESTRATEGIA | CURSO/DIPLOMADO/SEMINARIO | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | PROGRAMACIÓN MENSUAL
|  |  |  | INICIO | FIN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
EJE 1 : PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS | Curso 1: Gobernabilidad para la paz, acceso a la justicia, resolución pacífica de conflictos. Curso 2:Participación ciudadana | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | Talento Humano | 2026-06-01 | 2026-09-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL JUN
EJE 2: TERRITORIO, VIDA Y AMBIENTE | Curso 1: evaluación de políticas públicas Curso 2: Datos epidemiológicos, monitoreo de brotes -proyectos de salud pública Curso 3:Manejo de residuos Curso 4: Supervision de Obras Jornada de capacitación: Lenguaje claro y comprensible - Comunicación y lenguajes comunes | Listado de asistencia y | Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-10-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL OCT
evidencia fotográfica | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL OCT
EJE3: MUJERFES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD | Curso 1: Educación inclusiva Curso 2:liderazgo femenino | Listado de asistencia y evidencia fotográfica |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL JUN
Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL JUN
EJE 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA | Curso 1: Big Data Curso 2: Excel Curso 3: Ciencia de Datos, Curso 4: Manejo de plataforma SIGEP II, Curso 5: Seguridad Digital Curso 6: Capacitación herramientas digitales de co-creación. | Listado de asistencia y | Talento Humano | 2026-06-01 | 2026-11-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL JUN; PROGRAMACIÓN MENSUAL OCT to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
evidencia fotográfica | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL JUN; PROGRAMACIÓN MENSUAL OCT to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
EJE 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO | Curso: Capacitación integridad al servicio al ciudadano y la aplicación de metodologías de aprendizaje para adultos. Curso: rendición de cuentas Modelos de gestión y presupuesto orientado a resultados Jornada de los Programas de Transparencia y Ética Pública (PTET) y Sistemas de Gestión Antisoborno en entidades públicas (Ley 2195 de 2022) | Listado de asistencia y | Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-11-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL OCT to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
evidencia fotográfica | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL OCT to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
EJE 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS | Curso 1: Control de Inventarios Curso 2: Solucion de problemas con Tecnologias Curso 3: Normas contables y analisis financieros Curso 4: Contratacion Estatal Curso 5:Capacitación política de gestión del conocimiento y la innovación | Listado de asistencia y | Talento Humano | 2026-08-01 | 2026-11-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL OCT to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
evidencia fotográfica | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL OCT to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV

## PROGRAMAS
MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2025
Programas del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2025
ACTIVIDAD O ESTRATEGIA | CURSO/DIPLOMADO/SEMINARIO | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | PROGRAMACIÓN MENSUAL
|  |  |  | INICIO | FIN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Programa Bilinguismo | Curso de ingles | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL MAR to PROGRAMACIÓN MENSUAL AGO; PROGRAMACIÓN MENSUAL OCT to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
Programa de Formación Continuada | Modalidad de acuerdo a lo solicitado según lo requerido de acuerdo al PIC 2026 | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | Talento | 2026-03-01 | 2026-11-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL MAR to PROGRAMACIÓN MENSUAL AGO; PROGRAMACIÓN MENSUAL OCT to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
Humano / Informatica | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL MAR to PROGRAMACIÓN MENSUAL AGO; PROGRAMACIÓN MENSUAL OCT to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
Programa Inducción y Reinducción | Desarrollo del Programa de inducción en aula virtual | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | Talento Humano | 2026-05-01 | 2026-07-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL ABR to PROGRAMACIÓN MENSUAL JUL
Programa de Directivos Públicos | Diplomado que integre las siguientes tematicas: Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Gestón integral Contracual , Gobierno y Corporaciones publicas, Gobierno y Corporaciones publicas, Desarrollo de habilidades gerenciales, Gobierno para el cambio climatico, Gobierno de las mujeres, Planeación del Desarrollo Territorial | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | Talento Humano | 2026-06-01 | 2026-11-30 | bar: PROGRAMACIÓN MENSUAL JUN to PROGRAMACIÓN MENSUAL AGO; PROGRAMACIÓN MENSUAL OCT to PROGRAMACIÓN MENSUAL NOV
Entrenamientos Puesto de Trabajo | (1) Jornada de capacitación | Listado de asistencia y evidencia fotográfica | Talento Humano | 2026-09-01 | 2026-09-30

## INDICADORES
INDICADOR | TIPO | META
Actividades ejecutadas del PIC | Eficacia | > 90%
Participación de servidores públicos | Cobertura | > 80%
Nivel de satisfacción | Calidad | >5
Impacto en el desempeño | Resultado | Alto

## Hoja1
ACTIVIDAD O ESTRATEGIA
Ejes temáticos del PIC 2026
Programa de Inducción y Reinducción Institucional
Programa de Bilingüismo
Programa de Formación Continuada
Programa de formación de Directivos Públicos
Entrenamientos Puesto de Trabajo
II Congreso de Talento Humano*