## Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2026
ITEM | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR DEL PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FINAL | META PROYECTADA PARA LA VIGENCIA 2026
1 | Conocer y considerar el propósito, las funciones y el tipo de entidad; conocer su entorno; y vincular la planeación estratégica en los diseños de planeación del área. | Planes, Programas y Proyectos | Planes institucionales y estrategicos de Decreto 612/2028 de fácil accesibilidad, compilados y articulados a los propositos organizacionales y a su entorno | 2026-01-06 | 2026-01-30 | Seís (6) planes institucionales y estrategicos formulados y públicados en la página web
2 | Revisar y actualizar información relacionada con la norma aplicable al proceso de Talento Humano | Normograma | Normograma actualizado | 2026-01-06 | 2026-12-23 | Un normograma actualizado de GETH de la entidad
3 | Revisar y actualizar los lineamientos institucionales macro relacionados con la entidad, emitidos por Función Pública, CNSC, ESAP y Presidencia de la República. | Lineamientos institucionales macro relacionados con la entidad, emitidos por Función Pública, CNSC, ESAP y Presidencia de la República; registrados, revisados, compilados y tenidos en cuenta por la entidad. | Lineamientos institucionales macro relacionados con la entidad, emitidos por Función Pública, CNSC, ESAP y Presidencia de la República; registrados, revisados, compilados y tenidos en cuenta por la entidad. | 2026-01-06 | 2026-12-23 | Una compilación de los linemaintos macro relacionados con la politica de Gestión Estrategica del Talento Humano, en la entidad.
4 | Actualizacion de hojas de vida en la plataforma SIGEP por empleado | Reporte de servidores publicos con hojas de vida y sus anexos actualizados | % de servidores públicos de la entidad, con información en SIGEP, actualizada | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de hojas de vida actualizadas en plataforma SIGEP
5 | Verificar que, el 100% de los contratistas de la entidad esten registrados y tengan actualizada su hoja de vida y anexos en la plataforma SIGEP, de manera que el sistema refleje la realidad al día | Listado que genere SIGEP de los contratistas | (N°. De hojas de vida de contratista depurada / N°. Total de hojas de vida de contratistas por depurar) X 100 | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100%
6 | Diseñar o adquirir una herramienta que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando el tipo de vinculación, nivel, código, grado | Herramienta que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando el tipo de vinculación, nivel, código, grado | No. de Herramienta de visualización en tiempo real de la información de la planta de personal de la entidad | 2026-01-06 | 2026-02-27 | Una Herramienta que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes de la planta de personal de la entidad
7 | Adquirir o diseñar una herramienta que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando: - Antigüedad en el Estado, nivel académico y género | Caracterización actualizada periódicamente | No. de Herramienta de visualización en tiempo real de la caracterización actualizada de la planta de personal de la entidad | 2026-01-06 | 2026-02-27 | Una herramienta de visualización en tiempo real de la caracterización actualizada de la planta de personal de la entidad
8 | Adquirir o diseñar un mecanismo digital que permite identificar los perfiles de todos los empleos de la planta de personal, diferenciando requisitos de estudios y experiencia, equivalencias y conocimientos requeridos, y que genera reportes confiables y oportunos por cada característica | Reportes confiables y oportunos de perfiles de todos los empleos de la planta de personal actualizados, en el quu se diferencien los requisitos de estudios y experiencia, equivalencias y conocimientos requeridos | No. de Herramienta de visualización en tiempo real de perfiles de todos los empleos de la planta de personal actualizados, en el quu se diferencien los requisitos de estudios y experiencia, equivalencias y conocimientos requeridos | 2026-01-06 | 2026-02-27 | Una herramienta de visualización en tiempo real de perfiles de todos los empleos de la planta de personal actualizados, en el que se diferencien los requisitos de estudios y experiencia, equivalencias y conocimientos requeridos
9 | Completar la información que requiere el software de Sigep para la obtención de la información estadística en tiempo real | Reportes en el Sigep con información en tiempo real requerida | (N°. De hojas de vida actualizadas en el software / N.° total de hojas de vida por actualizar en el software en el periodo) X 100 | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 20% de historías laborales registradas en el Software de Sigep para la obtención de la información estadística en tiempo real
10 | Adquirir o diseñar un mecanismo digital que permita visualizar en tiempo real la planta de personal y generar reportes, articulado con la nómina o independiente, diferenciando, personas con discapacidad, pre pensionados, cabezas de familia, pertenecientes a grupos étnicos o con fuero sindical | Caracterización actualizada periódicamente | No. de Herramienta de visualización en tiempo real de la información de la planta de personal de la entidad | 2026-01-06 | 2026-02-27 | Una herramienta de visualización en tiempo real de la información de la planta de personal de la entidad
11 | Formulación, publicación e implementación de los planes Institucionales y Estrátegicos a cargo de la Dirección de Talento Humano | Evaluación de eficacia del Plan anual de vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos | Planes Institucionales y Estrátegicos a cargo de la Dirección de Talento Humano, formulados y ejecutados en un 100% | 2026-01-06 | 2026-01-29 | Seís (6) planes institucionales y estrategiscos a cargo de la DATH; formulados, públicados en la página web y ejecutados
12 | Realizar seguimiento a las labores de evaluación de desempeño de conformidad con la normatividad vigente y llevar los registros correspondientes, en sus respectivas fases. | Registro docuemntado del seguimiento de las evaluaciones del desempeño laboral realizadas | (N° De evaluaciones del desempeño laboral realizadas / N° De evaluaciones del desempeño laboral planeadas) X 100 | 2026-03-15 | 2026-10-30 | Dos (2) informes de reporte y análisis de los resultados de evaluaciones de desempeño elaborados
13 | Diagnóstico de resultados de la evaluación del desempeño laboral | Informe de reporte y análisis de los resultados de evaluaciones de desempeño realizadas | # de diagnóstico de resultados de la evaluación del desempeño laboral | 2026-03-15 | 2026-11-30 | Un diagnóstico de resultados de la evaluación del desempeño laboral elaborado
14 | Diseñar el plan de mejoramiento de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño | Plan de Mejoramiento de resultados del análisis de la Evaluación del Desempeño Laboral (Si aplica, de acuerdo a los resultados) | # de planes de mejoramiento formulados/ # de planes de mejoramiento ejecutados | 2026-03-15 | 2026-11-30 | 100% de los planes de mejoramiento requeridos; formulados y ejecutados
15 | Mantener actualizado el manual específico de de funciones y competencias laborales de la entidad; el cual debe incluir las funciones, los perfiles y sus competencias laborales | Manual de funciones y competencias laborales | Manual de funciones y competencias ajustado a las directrices vigentes | 2026-01-06 | 2026-12-23 | Un MEFCL actualizado, conforme a las normas legales vigentes sobre la materia y publicado en la página web
16 | Provisión de las vacantes definitivas temporalmente mediante nombramientos provisionales, dentro de los dos (2) meses de evidenciada la necesidad del servicio | Actos Administrativos de nombramiento de la provisión de las vacantes geneardas | (Número de vacantes provistas mediante nombramientos provisionales dentro de los dos meses a partir de generada la vacancia / Número Total de Vacantes) X 100 | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de los empleos de la planta de personal vacantes provistas
17 | Diseño o adquisicion de un mecanismo digital ágil y confiable para verificar si existen servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera, que genera reportes | Registro de servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera | # de mecanismos digital para verificar si existen servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera | 2026-01-06 | 2026-02-27 | Un mecanismos digital para verificar si existen servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera
18 | Reportar las vacancias definitivas en el SIMO dentro de los cinco días hábiles de generada la vacante | Constancia de registro de vacantes en la plataforma SIMO | (Número de vacantes reportadas en SIMO dentro de los cinco días hábiles generada la vacante / Número Total de Vacantes generadas) X 100 | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de empleos de carrera administrativa en vacancia definitiva reportadas a la CNSC, para su provisión mediante concurso público
19 | Diligenciamiento de matriz de seguimiento de listas de elegibles activas y evidencias de su utilización | Matriz de seguimiento de listas de elegibles activas | Matriz de seguimiento de listas de elegibles activas actualizada | 2026-01-06 | 2026-05-29 | Una matriz de seguimiento de listas de elegibles activas actualizada
20 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la dotación de vestido y calzado al personal de la entidad, con derecho a recibirlo | Estudio previo Cronograma | # de servidores públicos con derecho a recibir dotación/ # servidores públicos que recibieron dotación | 2026-01-02 | 2026-12-23 | Una matriz diligenciada de seguimiento servidores públicos favorecidos con la dotación de vestido y calzado
21 | Reglamentar e implementar el proceso de selección y evaluación de los Gerentes Públicos de manera que se asegure el principio de Meritocracia consignado en la constitución política Art. 125 y la Ley 909 del 2004 Art. 49 | Acto administrativo que contemple la formalización del proceso | # de procesos Implementados | 2026-01-06 | 2026-05-29 | Un acto administrativo que contemple la reglamentación e implementación del proceso de selección y evaluación de los Gerentes Públicos
22 | Realizar la reinducción a los empleados de la entidad, siempre que tengan lugar cambios institucionales o surjan normas que ameriten ser dadas a conocer o, en su defectos, a los servidores publicos de la entidad. | Actas y demás evidencias de realización de la reinducción a los empleados | # reinducción | 2026-03-15 | 2026-12-23 | Una reinducción llevada a cabo para los servidores públicos de la entidad
23 | Realizar el proceso de inducción a todo el personal que ingrese a la entidad, máximo dentro del mes siguiente | Evidencia de Inducción del cargo | # de inducciones realizadas/ # de funcionarios nuevos en el periodo | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de inducciones realizadas
24 | Promover la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) | Programa y plan de acción para promoción de la inclusión y la diversidad | # de personas definidas ingresadas en el periodo /# de personas definidas a ingresar dentro del programa | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de cumplimiento de las normas de inclusión y diversidad en la planta de personal
25 | Formulación del Plan de Gestión Estrategica del Talento Humano; en el que se contemple la planeación del monitoreo y seguimiento del SIGEP, de la evaluación de desempeño, las Inducciones y la reinducción y la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional, entre otras actividades propias del Talento Humano Institucional | Planes de Decreto 612/2018 del talento humano, la planeación del monitoreo y seguimiento del SIGEP, de la evaluación de desempeño, las Inducciones y la reinducción y la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional. | # de planes y programas del Talento Humano, formulados | 2026-01-06 | 2026-01-29 | Un plan de gestión estratégico del talento humano, en el que se contemplen los distintos procesos, subprocesos y/o actividades a cargo de la DATH.
26 | Contar con la trazabilidad electrónica o física de la historia laboral de cada servidor | Historia laboral electrónica y física de cada servidor | #total de servidores públicos/#de historías laborales de servidores públicos con la trazabilidad electrónica | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 70% de historías laborales registradas en el Software de Sigep para la obtención de la información de los servidores públicos en tiempo real
27 | Mantener un registro y analisis de las vacantes y los tiempos de cubrimiento, especialmente de los gerentes públicos | Mecanismo para registrar los tiempos de cubrimiento de vacantes establecido | # de herramientas para registrar los tiempos de cubrimiento de vacantes establecido | 2026-01-06 | 2026-12-23 | Un documento de registro y analisis de las vacantes y los tiempos de cubrimiento
28 | Garantizar que los servidores publicos de la entidad cumplan con la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de junio y el 31 de julio de la vigencia | Porcentaje de servidores que presentaron la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas en el plazo estipulado | % de servidores que presentaron la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de junio y el 31 de julio de 2025 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 100% presentaron la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de junio y el 31 de julio de 2025
29 | Diseñar y formalizar un mecanismos para evaluar competencias para los candidatos a cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción. | Mecanismos para evaluar competencias para los candidatos a cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción. | # de mecanismo de evaluación de competencias de candidatos a cubrir vacantes temporales y LNyR | 2026-06-01 | 2026-02-27 | Un mecanismo de evaluación de competencias de candidatos a cubrir vacantes temporales y LNyR
30 | Realizar el trámite oportuno de las solicitudes de inscripción o actualización de carrera administrativa ante la CNSC | Solicitudes de inscripción o actualización de carrera administrativa envíadas ante la CNSC | No. de inscripciones y/o actualizaciones de carrera administrativa enviadas | 2026-06-01 | 2026-12-23 | 100% de trámites presentados de inscripción o actualización de carrera administrativa ante la CNSC realizados durante la vigencia
31 | Verificar que se realice adecuadamente la evaluación de periodo de prueba a los servidores nuevos de carrera administrativa, de acuerdo con la normatividad vigente | Informe de evaluación de pruebas realizadas en el periodo | No. de funcionarios en periodo de prueba/ No. de evaluaciones de prueba realizadas | 2026-06-01 | 2026-12-23 | 100% de evaluaciones de periodo de prueba a los servidores nuevos de carrera administrativa, realizadas.
32 | Gestionar el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 relacionado con el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en la planta de empleos de la entidad | Implementación de la normatividad vigente sobre discapacidad, en la entidad | % de personas conforme al Decreto 2011 de 2017 a vincular en la entidad/ % de personas con discapacidad en la planta de personal vinculadas en la entidad | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de personas con discapacidad en la planta de personal vinculadas en la entidad, conforme al Decreto 2011/2017
33 | Gestionar adecuadamente los registros y movilidad de los gerentes públicos | Mecanismo de registro del número de gerentes públicos y de la movilidad de éstos | # de ferramientas de registro del numero y movilidad de los gerentes públicos de la entidad | 2026-01-06 | 2026-12-23 | Una ferramienta de registro del numero y movilidad de los gerentes públicos de la entidad
34 | Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre pensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia y minorías étnicas | Matriz o herramienta de registro de información sobre indicadores claves, para generar reportes confiables de manera inmediata | # de herramientas de registro de información sobre indicadores claves, para generar reportes confiables de manera inmediata | 2026-01-06 | 2026-03-27 | Una de herramientas de registro de información sobre indicadores claves, para generar reportes confiables de manera inmediata
35 | Contar con información confiable sobre los Servidores que dados sus conocimientos y habilidades, potencialmente puedan ser reubicados en otras dependencias, encargarse en otro empleo o se les pueda comisionar para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. | Herramienta de registro de información de servidores públicos, sobre indicadores claves, para generar reportes confiables de manera inmediata | # de herramientas de registro de la información sobre servidores con expectativas de movilidad | 2026-01-06 | 2026-02-27 | Una herramientas de registro de la información sobre servidores con expectativas de movilidad
36 | Revisión de la eficacia del sistema de evaluación del desempeño a partir del plan de acción de la entidad y del MEFCL | Analisis documentado de la eficacia del sistema de evaluación del desempeño, a partir del plan de acción de la entidad y del MEFCL | # de documentos de analisis de la eficacia del sistema de evaluación del desempeño, a partir del plan de acción de la entidad y del MEFCL | 2026-01-06 | 2026-03-27 | Un documentos de analisis de la eficacia del sistema de evaluación del desempeño, a partir del plan de acción de la entidad y del MEFCL
37 | Revisión de la eficacia del sistema de los acuerdos de gestión, a partir del plan de acción de la entidad y del MEFCL | Analisis documentado de la eficacia del sistema de los acuerdos de gestión, a partir del plan de acción de la entidad y del MEFCL | # de documentos de analisis del sistema de los acuerdos de gestión, a partir del plan de acción de la entidad y del MEFCL | 2026-01-06 | 2026-12-23 | Un documentos de analisis del sistema de los acuerdos de gestión, a partir del plan de acción de la entidad y del MEFCL
38 | Facilitar el proceso de acuerdos de gestión implementando la normatividad vigente y haciendo las capacitaciones correspondientes | Mejora en las competencias de los gerentes públicos como resultado de los acuerdos de gestión | # de acuerdo de gestión formulados e implementados | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de acuerdo de gestión formulados e implementados
39 | Registrar las actividades de bienestar realizadas, y contar con información sistematizada sobre número de asistentes y servidores que participaron en las actividades, incluyendo familiares. | Registro organizado y documentado de las actividades de bienestar realizadas | # de herramienta de registro de las actividades de bienestar, incluyendo número de los participantes, incluyendo familiares | 2026-01-06 | 2026-01-30 | Una herramienta de registro de las actividades de bienestar, incluyendo número de los participantes, incluyendo familiares
40 | Realizar un registro de las actividades capacitación realizadas, y contar con información sistematizada sobre número de servidores que participaron en las actividades. | Registro organizado y documentado de las actividades de capacitación | # de herramienta de registro de las actividades de capacitación, inclyendo el número de participantes. | 2026-01-06 | 2026-03-27 | Una herramienta de registro de las actividades de capacitación, incluyendo número de los participante.
41 | Establecer y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual teniendo en cuenta: evaluación del desempeño y diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por Talento Humano, | Seguimiento a los planes de mejoramiento individual | # de registro de seguimiento a los planes de mejoramiento | 2026-01-06 | 2026-03-27 | Un registro de seguimiento a los planes de mejoramiento individual
42 | Establecer mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias. | Instrumento de registro de la implementación y evaluación del mecanismo alternativo de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano | # de instrumento de registro de la implementación y evaluación del mecanismo alternativo de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano | 2026-01-06 | 2026-03-27 | Un instrumento de registro de la implementación y evaluación del mecanismo alternativo de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, diligenciado
43 | Elaborar el plan institucional de capacitación (Formulación del Programa Institucional de Aprendizaje) teniendo en cuenta los 4 ejes temáticos del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020- 2030 y alineado a las nuevas dinámicas de la industria 4.0., así como los siguientes elementos: Diagnóstico de necesidades de la entidad y de los gerentes públicos, Orientaciones de la alta dirección y Oferta del sector Función Pública. | Plan de capacitación, en armonía con el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 y conforme a los linemientos técnicos y normativos | # de Planes Institucionales de Capacitación adoptados en la entidad | 2026-01-06 | 2026-01-30 | Un Plan Institucional de Capacitación -PIC, respondiendo a los requerimientos señalados por el DAFP y cumpliendo con los 6 ejes del plan nacional de formación y capacitación
44 | Realizar las elecciones de los representantes de los empleados ante la comisión de personal y conformación de la misma | Acto administrativo de conformación de la Comisión de personal de la entidad | # de actos administrativo de conformación de la comisión de personal de la entidad | 2026-08-03 | 2026-08-31 | Un Acto administrativo de conformación de la Comisión de personal de la entidad, vigente
45 | Elaborar el plan de bienestar e incentivos, teniendo en cuenta los lineamientos y ejes temáticos del Programa Nacional de Bienestar 2020 - 2022 y los siguientes elementos: | Plan de bienestar e incentivos 2026, elaborado conforme a los linemaientos del Programa Nacional de Binestar 2020-2027 y todos los componentes señalados por el DAFP | # de Plan de bienestar e incentivos 2026, elaborado conforme a los linemaientos del Programa Nacional de Binestar 2020-2027 y todos los componentes señalados por el DAFP | 2026-01-06 | 2026-01-27 | Un Plan de bienestar e incentivos 2026, elaborado conforme a los linemaientos del Programa Nacional de Binestar 2020-2027 y todos los componentes señalados por el DAFP
46 | Ejecutar actividades de capacitación y jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno. Así mismo, adelantar actividades que exalten la labor del servidor público; dentro del marco de la conmemoración del Día del Servidor Público: | Actividades en el marco del Día del Servidor Público que involucran la participación de entre el 76% y el 100% de los servidores | % de servidores participantes en actividades relacionadas con el Día del Servidor Público | 2026-06-01 | 2026-07-30 | 40% de servidores participantes en actividades relacionadas con el Día del Servidor Público
47 | Implementación de la estrategia salas amigas de La familia lactante del entorno laboral en entidades públicas | Las Salas Amigas de La Familia Lactante del Entorno Laboral de la entidad se encuentran inscritas ante la secretaria de salud o entidad que haga sus veces, quien verificó el cumplimiento de los requisitos generales y específicos. | # de Salas Amigas de La Familia Lactante del Entorno Laboral de la entidad inscritas ante la secretaria de salud o entidad que haga sus veces. | 2026-01-06 | 2026-06-30 | 100% de Salas Amigas de La Familia Lactante del Entorno Laboral de la entidad inscritas ante la secretaria de salud o entidad que haga sus veces.
48 | Desarrollar el programa de Estado Joven en la entidad. | Se implementó el programa de Estado Joven en la entidad y se midió el impacto logrado | # de pasantes y/o practicantes en Estado Joven sobre el total de servidores | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de pasantes y/o practicantes en Estado Joven, conforme a lo previsto
49 | Divulgar y participar del programa Servimos en la entidad | Divulgación del programa Servimos, permitiendo que hasta un 5 % de servidores usan las alianzas | % de servidores que usan las alianzas del programa Servimos | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 5% de servidores públicos de la entidad usan las alianzas del programa Servimos
50 | Desarrollar la estrategia de teletrabajo en la entidad | Reglamentación en la entidad de la estrategia de Teletrabajo, a través de un acto administrativo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1227 de 2022. | # de servidores en teletrabajo sobre el total de servidores | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100 % de cumplimiento en la entidad de la implementación de la estrategia del teletrabajo de servidores, conforme al acto administrativo establecido.
51 | Desarrollar el programa de horarios flexibles en la entidad. | Programa de horarios flexibles en la entidad implementado y se middido su impacto logrado | # de servidores con horario flexible sobre el total de servidores | 2026-01-06 | 2026-12-23 | Un programa de horario flexible para servidores públicos implementado y medido su impacto
52 | Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre pensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia y minorías étnicas | Indicadores actualizados y confiables | # total de servidores públicos en la entidad / # de servidores públicos con información registrada de manera digital sobre indicadores claves. | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de servidores públicos de la entidad con información registrada de manera digital sobre indicadores claves.
53 | Tramitar la nómina y llevar los registros estadísticos correspondientes. | Nómina tramitada y registros estadísticos documentados, con registros de todas las variables y análisis periódicos para tomar decisiones | # de nóminas tramitadas oportunamente, con sus registros de varaibles y análisis periódicos para tomar decisiones | 2026-01-06 | 2026-12-23 | Doce (12) nóminas tramitadas oportunamente, con sus registros de varaibles y análisis periódicos para tomar decisiones
54 | Realizar las intervenciones de mejoramiento que permitan corregir el conocimiento de la orientación, la capacidad profesional organizacional, el estilo de dirección, la comunicación e integración, el trabajo en equipo, la capacidad profesional y el ambiente físico. | Intervención del mejoramiento que permita corregir los distintos aspectos detectados por la medición de clima laboral realizado | # de intervenciones en el clima laboral que han producido un impacto | 2026-01-06 | 2026-12-23 | !00% de intervenciones programas generaron un impacto organizacional
55 | Establecer las prioridades en las situaciones que atenten o lesionen la moralidad, incluyendo actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados con la integridad, los deberes y las responsabilidades en la función pública, generando un cambio cultural | Cambio cultural en los servidores públicos, orientado a garantizar la moralidad, la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. | # de acciones pedagógicas e informativas programadas / # de acciones pedagogicas ejecutadas y de uso de la infraestructura de integridad institucional (códigos, comités, canales de denuncia y seguimiento) | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de acciones pedagógicas e informativas ejecutas
56 | Promover y mantener la participación de los servidores en la evaluación de la gestión (estratégica y operativa) para la identificación de oportunidades de mejora y el aporte de ideas innovadoras | Participación de los servidores en la evaluación de la gestión institucional y en la identificación de oportunidades de mejora e ideas innovadoras | # de evaluaciones de gestión estrategica y operativa para la identificación de oportunidades de mejora y el aporte de ideas innovadoras | 2026-01-06 | 2026-12-23 | Una evaluaciones de gestión estrategica y operativa para la identificación de oportunidades de mejora y el aporte de ideas innovadoras
57 | Ruta de atención para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual | Medición documentada de la eficacia del protocolo respecto a las acciones de prevención de casos de acoso laboral y sexual | % de eficacia del protocolo respecto a las acciones de prevención de casos de acoso laboral y sexual/ casos de acoso laboral y7o sexual presentados | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de eficacia en la ejecución del protocolo respecto a las acciones de prevención de casos de acoso laboral y sexual
58 | Alistamiento e implementación de ajustes razonables entorno al cumplimiento Decreto 2011 de 2017, vinculación de personas con discapacidad en el sector público. | Cumplimiento de la normatividad vigente en la entidad, sobre vinculación de personas en condición de discapacidad | % de ejecucón de las recomendaciones generadas en el diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo y se midió su impacto. | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de ejecucón de las recomendaciones generadas en el diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo y se midió su impacto.
59 | Implementación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Cumpliento en la entidad de lo contemplado en la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo | % de cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST
60 | Implementar Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | Documento de análisis de resultados y determinación del impacto de la intervención dentro de los programas de Promoción y Prevención. | # de documentos de análisis de resultados y determinación del impacto de la intervención dentro de los programas de Promoción y Prevención. | 2026-01-06 | 2026-12-23 | Un documentos de análisis de resultados y determinación del impacto de la intervención dentro de los programas de Promoción y Prevención.
61 | Establecimiento de disposiciones y definición de responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. | Cumplimiento de la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social, en la entidad. | # de análisis de resultados y de determinación del impacto de la intervención | 2026-11-03 | 2026-12-23 | Un análisis de resultados y de determinación del impacto de la intervención
62 | Implementar el Código de Integridad, en articulación con la identificación de los valores y principios institucionales; avanzar en su divulgación e interiorización por parte de los todos los servidores y garantizar su cumplimiento en el ejercicio de sus funciones | Código de integridad implementado, interiorizado por los servidores y cumplido en sus funciones | % de implementación del Código de Integridad, generación do espacios participativos para la identificación de los valores institucionales, divulgación e interiorización en los servidores de la entidad | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 100% de implementación del Código de Integridad, generación do espacios participativos para la identificación de los valores institucionales, divulgación e interiorización en los servidores de la entidad
63 | Establecer proporción de contratistas con relación a los servidores de planta | Deterninar el % de contratistas con relación a los servidores de planta | % de contratistas con relación a los servidores de planta | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 400% de los contratistas representan proporcionalmente al numero de los funcionarios de planta de la entidad
64 | Negociar las condiciones de trabajo con sindicatos y asociaciones legalmente constituidas en el marco de la normatividad vigente. | Registro documentado de negociaciones colectivas, implementación oportuna de los acuerdos derivados y socialización de los acuerdos. | % de ejecución del cronograma de implementación de los acuerdos concertados con los sindicatos. . | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 100% de ejecución del cronograma de implementación de los acuerdos concertados con los sindicatos y socialización de los mismos.
65 | Implementar mecanismos para evaluar y desarrollar competencias directivas y gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno, entre otros. | Mecanismos implementados para evaluar competencias de los gerentes públicos | # de mecanismos para evaluar competencias de los gerentes públicos que se utilizan para los procesos de selección | 2026-01-06 | 2026-12-29 | Dos (2) de mecanismos para evaluar competencias de los gerentes públicos que se utilizan para los procesos de selección
66 | Promover la rendición de cuentas por parte de los gerentes (o directivos) públicos. | Estrategias implementadas para promover la rendición de cuentas de gerentes o directivos públicos | # mecanismos para promover la rendición de cuentas por parte de los gerentes públicos y se mide su eficacia | 2026-01-06 | 2026-12-29 | Dos (2) mecanismos para promover la rendición de cuentas por parte de los gerentes públicos y se mide su eficacia
67 | Propiciar mecanismos que faciliten la gestión de los conflictos por parte de los gerentes, de manera que tomen decisiones de forma objetiva y se eviten connotaciones negativas para la gestión. | Estrategias implementadas para facilitar la gestión de conflictos por parte de los gerentes o directivos públicos | # mecanismos para facilitar la gestión de los conflictos por parte de los gerentes públicos y se evalúa su eficacia | 2026-01-06 | 2026-12-29 | Dos (2) mecanismos para facilitar la gestión de los conflictos por parte de los gerentes públicos y se evalúa su eficacia
68 | Desarrollar procesos de reclutamiento que garanticen una amplia concurrencia de candidatos idóneos para el acceso a los empleos gerenciales (o directivos). | Estrategias implementadas para garantizar amplia concurrencia de candidatos en los procesos de selección de gerentes | # mecanismos de reclutamiento de candidatos a gerentes públicos y se evalúa su eficacia | 2026-01-06 | 2026-12-29 | Un mecanismo de reclutamiento de candidatos a gerentes públicos y se evalúa su eficacia
69 | Implementar mecanismos o instrumentos para intervenir el desempeño de gerentes (o directivos) inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%), mediante un plan de mejoramiento y alineado a las nuevas dinámicas de la industria 4.0. | Estrategias implementadas para gestionar el bajo desempeño de gerentes públicos | # estrategias para gestionar el desempeño inferior a lo esperado en los gerentes públicos y se evalúa su eficacia | 2026-01-06 | 2026-12-29 | Dos (2) estrategias para gestionar el desempeño inferior a lo esperado en los gerentes públicos y se evalúa su eficacia
70 | Brindar oportunidades para que los servidores públicos de carrera desempeñen cargos gerenciales (o directivos). | Registro docuemntado del porcentaje de servidores de carrera encargados o comisionados en empleos gerenciales | % de los funcionarios de carrera han tenido la oportunidad de desempeñar un empleo de LNR en encargo o comisión | 2026-01-06 | 2026-12-29 | 0,5 % de los funcionarios de carrera han tenido la oportunidad de desempeñar un empleo de LNR en encargo o comisión
71 | Contar con cifras de retiro de servidores y su correspondiente análisis por modalidad de retiro. | Registro documentado de cifras sobre retiro de servidores clasificadas y analizadas | # de registros documentados de estadísticas de retiro y análisis de las cifras | 2026-01-06 | 2026-12-29 | Un de registro documentado de estadísticas de retiro y análisis de las cifras
72 | Realizar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad. | Registros documentado de entrevistas de retiro y análisis agrupado | # de registros de entrevistas de retiro y documento de análisis de causas de retiro que genera insumos para la provisión del talento humano | 2026-01-06 | 2026-12-29 | Un de registros de entrevistas de retiro y documento de análisis de causas de retiro que genera insumos para la provisión del talento humano
73 | Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan estratégico del talento humano. | Informe consolidado y docuemntado de razones de retiro | # de documentos con informe de las razones de retiro, para generar insumos aplicados al plan de previsión | 2026-01-06 | 2026-12-29 | Un documento con informe de las razones de retiro, para generar insumos aplicados al plan de previsión
74 | Contar con programas de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan | Programa de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan | # de actividades de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a la totalidad de las personas que se desvinculan y evalúa el impacto de estas actividades | 2026-01-06 | 2026-12-29 | Dos (2) actividades de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a la totalidad de las personas que se desvinculan y evalúa el impacto de estas actividades
75 | Brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad, de manera que se les facilite enfrentar el cambio, mediante un Plan de Desvinculación Asistida | Programa de desvinculación asistida | # de actividades de programas de desvinculación asistida a la totalidad de las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento provisional y evalúa el impacto de estas actividades | 2026-01-06 | 2026-12-29 | Dos (2) actividades de programas de desvinculación asistida a la totalidad de las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento provisional y evalúa el impacto de estas actividades
76 | Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados | Mecanismo implementado para gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se desvinculan | # de mecanismos para gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se desvinculan con la totalidad de las personas que se retiran, y evalúa el impacto de la implementación de esos mecanismos | 2026-01-06 | 2026-03-27 | Un mecanismos para gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se desvinculan con la totalidad de las personas que se retiran, y evalúa el impacto de la implementación de esos mecanismos
77 | Diseñar un mecanismo para registrar y gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se desvinculan | Mecanismos implementados para gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se desvinculan | Mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran elaborado | 2026-01-06 | 2026-03-27 | 1
78 | Adelantar los procesos de rediseño institucional requeridos por la entidad | Actos administrativos de adopción de las herramientas o instrumentos a través de los cuales se formalice el rediseño institucional de la Alcaldía de Cartagne de Indias | Documento soporte para el rediseño institucional de la Alcaldía de Cartagena de Indias, acorde a los lineamientos establecidos o vigentes para tales efectos | 2026-01-06 | 2026-12-23 | 1