## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CARTAGENA Y EL CARIBE - IDACCC
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027 | ACUMULADO META PRODUCTO AL AÑO 2024 | ACUMULADO META PRODUCTO AL AÑO 2025 | ACUMULADO META PRODUCTO AL AÑO 2026 | ACUMULADO META PRODUCTO AL AÑO 2027 | ACUMULADO AL CUATRIENIO | REPORTE META PRODUCTO ENERO 01 A MARZO 31 2025 | REPORTE META PRODUCTO ABRIL 01 A JUNIO 30 2025 | REPORTE META PRODUCTO JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 2025 | REPORTE META PRODUCTO A DICIEMBRE 31 2025 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO (PONDERADO) | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO (PONDERADO) | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO (SIMPLE) | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO (SIMPLE)
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | Fortalecer la relación del Estado con la ciudadanía cartagenera, incrementando los niveles de recaudo tributario y mejorando el índice de desempeño institucional, mediante la innovación pública, optimización y simplificación de procesos, la modernización administrativa y la eficiente participación ciudadana, garantizando una gobernanza eficiente, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía, durante el período de gobierno 2024-2027 | INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNAL | Fortalecer el 100% los Organismos Comunales distritales | ORGANISMOS COMUNALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVAMENTE EFICIENTES | 05-05-03 | Número de organismos de acción comunal asesoradas y acompañados para el trámite exitoso de su Registro Único Tributario (RUT) ante la DIAN | Número | 209 organismos de acción comunal acompañados a corte 2023 | Asesorar y acompañar doscientos nueve (209) organismos de acción comunal para el trámite exitoso de su Registro Único Tributario (RUT) ante la DIAN | 15% | Servicio | Organismos Asistidos Técnicamente | 209 | 53 | 53 | 53 | 50 | 53 | 60 |  |  | 113 | 0 | 48 | 12 | 0 | 15% | 8.11% | 100% | 54.07%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Número de organismos de acción comunal asesoradas y acompañados para el trámite exitoso de su Registro Único Comunal (RUC) ante el Ministerio del Interior | Número | 90 organismos de acción comunal acompañados a corte 2023 | Asesorar y acompañar trescientos veintiocho (328) organismos de acción comunal para el trámite exitoso de su Registro Único Comunal (RUC) ante el Ministerio del Interior | 15% | Servicio | Organismos Asistidos Técnicamente | 328 | 150 | 150 | 28 | 0 | 150 | 150 |  |  | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 15% | 13.72% | 100% | 91.46% | Bien
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Número de organismos de acción comunal asesorados y acompañados en procesos de actualización estatutaria | Número | 16 organismos de acción comunal acompañados a corte 2023 | Asesorar y acompañar cuatrocientos dos (402) organismos de acción comunal en procesos de actualización estatutaria | 15% | Servicio | Organismos Asistidos Técnicamente | 402 | 102 | 100 | 100 | 100 | 103 | 100 |  |  | 203 | 26 | 21 | 24 | 29 | 15% | 7.575% | 100% | 50.5% | Servicio
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Guía metodológica para la formulación de Planes de Desarrollo Estratégicos Comunales - PDEC creada e implementada | Número | 0 | Crear e implementar una (1) guía metodológica para la formulación de Planes de Desarrollo Estratégicos Comunales (PDEC) en el Distrito | 15% | Bien | Documentos de Lineamientos Técnicos Realizados | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.45 | 0.45 |  |  | 0.9 | 0 | 0.05 | 0 | 0.4 | 15% | 13.5% | 100% | 90%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Ruta para garantizar la protección y acompañamiento a líderes y lideresas sociales, dignatarios y/o afiliados a organismos comunales de la ciudad en situación de riesgo diseñada | Número | 0 | Diseñar una (1) ruta para garantizar la protección y acompañamiento a cien líderes, lideresas sociales, dignatarios y/o afiliados a organismos comunales en el Distrito | 15% | Bien | Documentos de Lineamientos Técnicos Realizados | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.45 | 0.45 |  |  | 0.9 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 15% | 13.5% | 100% | 90%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Plataforma web de seguimiento a procesos y procedimientos de organismos comunales y organizaciones sociales de base creada y en funcionamiento | Número | 0 | Crear y poner en funcionamiento una (1) plataforma web institucional de seguimiento a procesos y procedimientos de organismos comunales y organizaciones sociales de base | 25% | Bien | Sistemas de Información Implementados | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.8 |  |  | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 25% | 22.5% | 100% | 90%
[10 empty] | ORGANISMOS COMUNALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVAMENTE EFICIENTES | [17 empty] | 100% | 78.9% | 100% | 77.67%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. |  |  |  |  | ORGANIZACIONES SOCIALES SÓLIDAS E INCIDENTES EN EL DESARROLLO LOCAL | 05-05-04 | Número de obras de interés comunitarias con organismos de acción comunal financiadas a través de convenios solidarios | Número | 0 | Financiar trescientas (300) obras de interés comunitario con organismos de acción comunal a través de convenios solidarios | 40% | Bien | Obras de Interés Comunitario | 300 | 0 | 5 | 150 | 145 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4% | 0.06667% | 10% | 0.1667%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Número de sedes de organismos comunales dotadas y/o adecuadas | Número | 0 | Dotar y/o adecuar cien (100) sedes comunales en el Distrito | 10% | Bien | Salón Comunal Dotado Salón Comunal Adecuado | 100 | 70 0 | 30 0 | 0 0 | 0 0 | 70 | 30 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10% | 10% | 100% | 100%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Sedes de organismos comunales construidas | Número | 0 | Construir tres (3) sedes comunales en el Distrito | 10% | Bien | Salón Comunal Construido | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1% | 0.3333% | 10% | 3.333%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Banco de proyectos de iniciativa comunal y comunitaria creado | Número | 0 | Crear un (1) banco de proyectos de iniciativas comunales y comunitarias | 5% | Bien | Servicio de Información Implementado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | np |  |  | np | np | np | np | np | np | np | np | 0%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Número de acciones de cambio y transformación del entorno desarrolladas con organismos de acción comunal y la cuadrilla comunal en los barrios de la ciudad | Número | 0 | Desarrollar doscientas (200) actividades de cambio y transformación del entorno con organismos de acción comunal y la cuadrilla comunal | 30% | Bien | Servicio de Promoción a la Participación Ciudadana | 200 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60 |  |  | 100 | 12 | 22 | 9 | 17 | 30% | 15% | 100% | 50%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Número de fondos de financiamiento y apalancamiento para la ejecución de iniciativas y proyectos de organizaciones comunales, comunitarias y/o sociales de base creados | Número | 0 | Crear un (1) fondo de financiamiento y apalancamiento para la ejecución de iniciativas y proyectos de organizaciones comunales, comunitarias y/o sociales de base | 5% | Bien | Documentos Normativos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | np |  |  | np | 0 | np | np | np | np | np | np | 0%
[10 empty] | ORGANIZACIONES SOCIALES SÓLIDAS E INCIDENTES EN EL DESARROLLO LOCAL | [17 empty] | 45% | 25.4% | 55% | 25.58%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. |  |  |  |  | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 05-05-05 | Cantidad de recursos para presupuestos participativos invertidos | Porcentaje | 0 | Invertir seis mil millones de pesos ($6.000.000.000) pesos para presupuestos participativos por año | 100% | Bien | Servicio de Promoción a la Participación Ciudadana | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | [19 empty] | 0% | 0%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. |  |  |  |  | PARTICIPANDO DECIDIMOS Y AVANZAMOS | 05-05-06 | Número de ciudadanos vinculados a procesos de construcción de instrumentos de gestión y de políticas públicas | Número | 0 | Vincular a cincuenta mil (50.000) ciudadanos a procesos de construcción de instrumentos de gestión y de políticas públicas | 15% | Servicio | Servicio de Asistencia Técnica | 50000 | 5305 | 15000 | 15000 | 14695 | 5305 | 14437 |  |  | 19742 | 1745 | 4389 | 3466 | 4837 | 14.44% | 5.923% | 96.25% | 39.48%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Campañas para la promoción de la participación ciudadana creadas | Número | 0 | Crear cuatro (4) campañas para la promoción de la participación ciudadana | 25% | Servicio | Servicio de Promoción a la Participación Ciudadana | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 25% | 12.5% | 100% | 50%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Número de encuentros comunales y/o comunitarios de intercambio de experiencias, construcción de ciudad y promoción de la participación ciudadana desarrollados | Número | 0 | Desarrollar veinte (20) encuentros comunales y/o comunitarios de intercambio de experiencias, construcción de ciudad y promoción de la participación ciudadana | 50% | Servicio | Servicio de Promoción a la Participación Ciudadana | 20 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |  |  | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50% | 25% | 100% | 50%
16: Paz, justicia e instituciones sólidas. | [6 empty] | Número de afiliados y afiliadas a organismos comunales del Distrito certificados bajo la metodología del programa Formador de Formadores para la Acción Comunal | Número | 0 | Certificar mil quinientos (1.500) afiliados y afiliadas a organismos comunales del Distrito bajo la metodología del programa Formador de Formadores para la Acción Comunal | 10% | Servicio | Servicio de Educación Informal | 1500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 507 |  |  | 507 | 0 | 0 | 0 | 507 | 10% | 3.38% | 100% | 33.8%
[10 empty] | PARTICIPANDO DECIDIMOS Y AVANZAMOS | [17 empty] | 99.44% | 46.8% | 99.06% | 43.32%
[10 empty] | AVANCE GENERAL | [17 empty] | 81.48% | 50.37% | 84.69% | 48.86%
Note on M7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO

## 2. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [39 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [39 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [39 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [39 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA : |  | INSTITUTO DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CARTAGENA Y EL CARIBE - IDACCC
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [27 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [5 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA ACTIVIDADES PROYECTO VIGENCIA 2025 | REPORTE ACTIVIDAD PROYECTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2025 | REPORTE ACTIVIDAD PROYECTO EJECUTADO DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2025 | REPORTE ACTIVIDAD PROYECTO EJECUTADO DE JULIO 1 A SEPTIEMB. 30 DE 2025 | REPORTE ACTIVIDAD PROYECTO EJECUTADO DE OCTUBRE 1 A DICIEMB. 31 DE 2025 | ACUMULADO ACTIVIDAD DE PROYECTO 2025 | AVANCES ACTIVIDADES DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (MARZO) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (JUNIO) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (SEPTIEMBRE) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (DICIEMBRE) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO MARZO SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO MARZO SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO JUNIO SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO JUNIO SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO DICIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO DICIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES | OBSERVACIONES
Fortalecer el 100% los Organismos Comunales distritales | ORGANISMOS COMUNALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVAMENTE EFICIENTES | 05-05-03 | Asesorar y acompañar doscientos nueve (209) organismos de acción comunal para el trámite exitoso de su Registro Único Tributario (RUT) ante la DIAN. | INNOVACIÓN DE PROCESOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LOS ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL DEL DISTRITO DE CARTAGENEA DE INDIAS | 2024130010247 | ORGANIZAR ESTRUCTURALMENTE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, Y EL ENTE ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL | Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades de los organismo de acción comunal (OAC) en el marco de la normatividad vigente. | Servicio de Asistencia Técnica | 15% | Asesorar y acompañar doscientos nueve (209) organismos de acción comunal para el trámite exitoso de su Registro Único Tributario (RUT) ante la DIAN. | N/A | Organismos Asistidos Técnicamente | 53 | 0 | 48 | 12 | 0 | 60 | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | MANUEL GUTIERREZ | Insuficiente apoyo y orientación a las organizaciones comunales. | Realizar inspección, vigilancia y control a los organismo comunales. | SI | • Contrtato de Prestación de Servicios • Contratación de asistencia técnica, administrativa y operativa para el desarrollo del Primer Congreso de Acción Comunal Distrital. • Asesoría y acompañamiento en el fortalecimiento y potencialización integral de las capacidades administrativas y operativas de cuarenta y cinco (45) organismos comunales del distrito de Cartagena de Indias. | 190000000 | • Contratación Directa | Recursos propios | 2025-02-15 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 1.2.3.2.22-053 - CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 2.3.4502.1000.2024130010247 | 500000000 | 500000000 | 30000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100%
|  |  | Asesorar y acompañar trescientos veintiocho (328) organismos de acción comunal para el trámite exitoso de su Registro Único Comunal (RUC) ante el Ministerio del Interior. |  |  |  |  | Servicio de Asistencia Técnica | 15% | Asesorar y acompañar trescientos veintiocho (328) organismos de acción comunal para el trámite exitoso de su Registro Único Comunal (RUC) ante el Ministerio del Interior. | N/A | Organismos Asistidos Técnicamente | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | MANUEL GUTIERREZ | Insuficiente apoyo y orientación a las organizaciones comunales. | Realizar inspección, vigilancia y control a los organismo comunales.
|  |  | Asesorar y acompañar cuatrocientos dos (402) organismos de acción comunal en procesos de actualización estatutaria. |  |  |  |  | Servicio de Asistencia Técnica | 15% | Asesorar y acompañar cuatrocientos dos (402) organismos de acción comunal en procesos de actualización estatutaria. | N/A | Organismos Asistidos Técnicamente | 100 | 26 | 21 | 24 | 29 | 100 | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | MANUEL GUTIERREZ | Insuficiente apoyo y orientación a las organizaciones comunales. | Realizar inspección, vigilancia y control a los organismo comunales.
|  |  | Crear e implementar una (1) guía metodológica para la formulación de Planes de Desarrollo Estratégicos Comunales (PDEC) en el Distrito. |  |  |  | Desarrollar documentos y/o instrumentos metodológicos que permitan atender las necesidades de la comunidad. | Documentos de Lineamientos Técnicos | 15% | Crear e implementar una (1) guía metodológica para la formulación de Planes de Desarrollo Estratégicos Comunales (PDEC) en el Distrito. | N/A | Documentos de Lineamientos Técnicos Realizados | 0.55 | 0 | 0.05 | 0 | 0.4 | 0.45 | 81.82% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | MANUEL GUTIERREZ | Personal no idóneo vinculado para el desarrollo de esta actividad. | Contratación de personal idóneo en alineación con la necesidad a contratar. | SI | • Contrtato de Prestación de Servicios • Diseño de la Guía | 200000000 | • Contratación Directa • Proceso Competitivo | Recursos propios | 2025-02-15
|  |  | Diseñar una (1) ruta para garantizar la protección y acompañamiento a cien líderes, lideresas sociales, dignatarios y/o afiliados a organismos comunales en el Distrito. |  |  |  |  | Documentos de Lineamientos Técnicos | 15% | Diseñar e implementar una (1) ruta para garantizar la protección y acompañamiento a cien líderes, lideresas sociales, dignatarios y/o afiliados a organismos comunales en el Distrito. | N/A | Documentos de Lineamientos Técnicos Realizados | 0.55 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 81.82% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | MANUEL GUTIERREZ | Personal no idóneo vinculado para el desarrollo de esta actividad. | Contratación de personal idóneo en alineación con la necesidad a contratar. | SI | • Contrtato de Prestación de Servicios | 30000000 | • Contratación Directa | Recursos propios | 2025-02-15
|  |  | Crear y poner en funcionamiento una (1) plataforma web institucional de seguimiento a procesos y procedimientos de organismos comunales y organizaciones sociales de base. |  |  |  | Implementar una herramienta tecnológica y sistemas para la consolidación de información y seguimiento de los procesos y procedimientos de los organismos comunales y organizaciones sociales de base creadas y en funcionamiento. | Servicio de Información Implementado | 25% | Crear y poner en funcionamiento una (1) plataforma web institucional de seguimiento a procesos y procedimientos de organismos comunales y organizaciones sociales de base. | N/A | Sistemas de Información Implementados | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 88.89% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | MANUEL GUTIERREZ | Recursos insuficientes para el desarrollo de la plataforma web. | Gestionar los recursos de inversión para el cumplimiento de la meta. | SI | • Contrtato de Prestación de Servicios | 80000000 | • Contratación Directa | Recursos propios | 2025-02-15
[10 empty] | PROYECTO | [8 empty] | 92.09% | [14 empty] | PROGRAMA | [6 empty] | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100%
| ORGANIZACIONES SOCIALES SÓLIDAS E INCIDENTES EN EL DESARROLLO LOCAL | 05-05-04 | Financiar trescientas (300) obras de interés comunitario con organismos de acción comunal a través de convenios solidarios. | DESARROLLO DE OBRAS DE INTERÉS COMUNITARIO Y ACCIÓN COLECTIVA INCIDENTES EN EL DESARROLLO LOCAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 202400000004062 | FORTALECER LA INCIDENCIA DE LA COMUNIDAD CARTAGENERA EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO. | Promover mecanismo de participación que permitan a los ciudadanos y organizaciones sociales a ejercer la vigilancia sobre la gestión pública. | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 40% | • Realizar asesorísa técnicas y jurídicas a organismos de acción comunal para la suscripción de convenios solidarios. • Realizar estudios y diseños técnicos de obra. • Financiar obras de interés comunitario con Organismos de Acción Comunal a través de convenios solidarios. | N/A | Áreas de Interés Comuitario Adecuadas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 10% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | PATRICIA ZAPATA NEGRETE | Recursos insuficientes para el desarrollo del proyecto de inversión. | Gestionar los recursos de inversión para el cumplimiento de la meta. | SI | • Contrtato de Prestación de Servicios • Contrato de obra civil. | 1595000000 | • Contratación Directa • Licitación Pública • Convenio Solidario | Recursos propios | 2025-02-15 | 1595000000 | 1595000000 | 1595000000 | 1595000000 | 1595000000 | 1.2.3.2.22-053 - CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 2.3.4502.1000.202400000004062 | 595000000 | 37.3% | 0 | 0% | 1595000000 | 100% | 1595000000 | 100% | 1595000000 | 100% | 1595000000 | 100% | 1595000000 | 100% | 1595000000 | 100%
1.2.1.0.00-001 - ICLD
|  |  | Dotar y/o adecuar cien (100) sedes comunales en el Distrito. | CONSOLIDACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES SÓLIDAS E INCIDENTES EN EL DESARROLLO LOCAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010246 | MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL A TRAVÉS DE LA GESTIÓN COMUNAL Y COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO LOCAL | Aumentar la capacidad logística, técnica y operativa de los Organismos de Acción Comunal. | Salón Comunal Dotado | 10% | • Dotar noventa 30 sedes comunales en el Distrito. | N/A | Salón comunal dotado | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | PATRICIA ZAPATA NEGRETE | No cumplimiento por parte de los proveedores con la entrega de la dotación. | Contratación a través de grandes superficies | SI | • Dotadón con equipos tecnológicos y de oficina para las JAC. • Contrtato de Prestación de Servicios | 300000000 | • Grandes Superficies Tienda Virtual | Recursos propios | 2025-02-15 | 1405000000000 | 1405000000 | 1405000000 | 1405000000 | 1405000000 | 1.2.3.2.22-053 - CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 2.3.4502.1000.2024130010246 | 600000000 | 42.7% | 100000000 | 7.117% | 1405000000 | 100% | 1405000000 | 100% | 1405000000 | 100% | 1405000000 | 100% | 1405000000 | 100% | 1405000000 | 100%
|  |  | Construir tres (3) sedes comunales en el Distrito. |  |  |  | Aumentar la capacidad logística, técnica y operativa de los Organismos de Acción Comunal. | Salón Comunal Construido | 10% | • Construir una sede comunal en el Distrito. | N/A | Salón comunal construido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 10% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | PATRICIA ZAPATA NEGRETE | Recursos insuficientes para el desarrollo del proyecto de inversión. | Gestionar los recursos de inversión para el cumplimiento de la meta. | SI | • Contrtato de Prestación de Servicios • Contrato de obra civil. | 230000000 | • Contratación Directa • Licitación Pública • Convenio Solidari | Recursos propios | 2025-02-15
|  |  | Crear un (1) banco de proyectos de iniciativas comunales y comunitarias. |  |  |  | Implementar un sistema de información para el desarrollo de iniciativas o proyectos comunales. | Servicio de Información Implementado | 5% | — | N/A | — | np | np | np | np | np | np | np | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | 0 | — | — | —
|  |  | Desarrollar doscientas (200) actividades de cambio y transformación del entorno con organismos de acción comunal y la cuadrilla comunal. |  |  |  | Recuperar y transformar espacios de equipamiento comunitario para su goce y aprovechamiento. | Servicio de Promoción a la Participación Ciudadana | 30% | • Identificar y cuantificar actividades de impacto en entornos comunales. • Desarrollar 25 actividades de cambio y transformación del entorno con organismos de acción comunal y la cuadrilla comunal. | N/A | Servicio de Promoción a la Participación Ciudadana | 60 | 12 | 22 | 9 | 17 | 60 | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | PATRICIA ZAPATA NEGRETE | Personal no idóneo vinculado para el desarrollo de esta actividad. | Contratación de personal idóneo en alineación con la necesidad a contratar. | SI | • Contrtato de Prestación de Servicios • Contrato de Suministros de Ferretería y otros. | 875000000 | • Contratación Directa • Selección Abreviada de Menor Cuantía | Recursos propios | 2025-02-15 | [5 empty] | 1.2.1.0.00-001 - ICLD
|  |  | Crear un (1) fondo de financiamiento y apalancamiento para la ejecución de iniciativas y proyectos de organizaciones comunales, comunitarias y/o sociales de base. |  |  |  | Crear y operacionalizar un fondo de apalancamiento para la ejecución de proyectos comunales. | Documentos Normativos | 5% | — | N/A | — | np | np | np | np | np | np | np | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | 0 | — | — | —
[10 empty] | PROYECTO | [8 empty] | 55% | [14 empty] | PROGRAMA | [6 empty] | 600000000 | 43% | 100000000 | 7% | 1405000000 | 100% | 1405000000 | 100% | 3000000000 | 100% | 3000000000 | 100% | 3000000000 | 100% | 3000000000 | 100%
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 05-05-05 | Invertir seis mil millones de pesos ($6.000.000.000) pesos para presupuestos participativos por año. | SIN FORMULAR |  |  |  |  | 100% | — | N/A | — | np | np | np | np | np |  | np | — | — | — | — | — | — | — | — | NO | — | 0 | — | — | — | 0 | [6 empty] | 1195000000 | — | 100000000 |  | —
[10 empty] | PROYECTO | [8 empty] | np | [14 empty] | PROYECTO | [6 empty] | 1195000000 |  | 100000000 |  | 0%
| PARTICIPANDO DECIDIMOS Y AVANZAMOS | 05-05-06 | Vincular a cincuenta mil (50.000) ciudadanos a procesos de construcción de instrumentos de gestión y de políticas públicas. | APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA GARANTIZAR LAS DECISIONES ASERTIVAS EN BIENESTAR GENERAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010251 | MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Aumentar la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción de instrumentos de gestión y políticas públicas. | Servicio de Asistencia Técnica | 15% | • Realizar mesas técnicas de alistamiento y estructuración de agenda pública para la formulación de la Política Pública Comunal. • Vincular a 15.000 ciudadanos a procesos de construcción de instrumentos de gestión y de la Política Pública Comunal. | N/A | Servicio de Asistencia Técnica | 15000 | 1745 | 4389 | 3466 | 4837 | 14437 | 96.25% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | PATRICIA ZAPATA NEGRETE | Baja participación de la ciudadanía en los procesos de construcción de ciudad y participación ciudadana. | Realizar acompañamiento permanente a los organismos comunales. | SI | • Contrtato de Prestación de Servicios | 50000000 | • Contratación Directa. | Recursos propios | 2025-02-15 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 1.2.1.0.00-001 - ICLD | 2.3.4502.1000.2024130010251 | 200000000 | 40% | 0 | 0% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100%
|  |  | Crear cuatro (4) campañas para la promoción de la participación ciudadana. |  |  |  | Diseñar estrategias de articulación con los sectores participativos activos de la ciudad para la construcción de ciudad y promoción de la participación ciudadana. | Servicio de Promoción a la Participación Ciudadana | 25% | Realizar una (1) campaña para la promoción de la participación ciudadana. | N/A | Servicio de Promoción a la Participación Ciudadana | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | PATRICIA ZAPATA NEGRETE | Mala estimación de costos para el desarrollo de los encuentros comunales y/o comunitarios. | Gestionar los recursos de inversión para el cumplimiento de la meta. | SI | • Contrtato de Prestación de Servicios • Contratación logística | 100000000 | • Contratación Directa. | Recursos propios | 2025-04-15 | [7 empty] | 500000000 | 50000000000%
|  |  | Desarrollar veinte (20) encuentros comunales y/o comunitarios de intercambio de experiencias, construcción de ciudad y promoción de la participación ciudadana. |  |  |  | Diseñar estrategias de articulación con los sectores participativos activos de la ciudad para la construcción de ciudad y promoción de la participación ciudadana. | Servicio de Promoción a la Participación Ciudadana | 50% | Desarrollar cuatro (4) encuentros comunales y/o comunitarios de intercambio de experiencias, construcción de ciudad y promoción de la participación ciudadana. | N/A | Servicio de Promoción a la Participación Ciudadana | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | PATRICIA ZAPATA NEGRETE MANUEL GUTIERREZ | Mala estimación de costos para el desarrollo de los encuentros comunales y/o comunitarios. | Gestionar los recursos de inversión para el cumplimiento de la meta. | SI | • Contrtato de Prestación de Servicios • Contratación logística | 300000000 | • Contratación Directa • Selección Abreviada de Menor Cuantía | Recursos propios | 2025-04-15 | [7 empty] | 500000000 | 50000000000%
|  |  | Certificar mil quinientos (1.500) afiliados y afiliadas a organismos comunales del Distrito bajo la metodología del programa Formador de Formadores para la Acción Comunal. |  |  |  | Capacitar a dignatarios y miembros de organismos comunales bajo la metodología de formador de formadores. | Servicio de Educación Informal | 10% | Capacitar y certificar afiliados y afiliadas a organismos comunales del distrito bajo la metodología del programa formador de formadores para la acción comunal | N/A | Servicio de educación informal | 500 | 0 | 0 | 0 | 507 | 507 | 101.4% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 333 | 1059626 | LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3 | MANUEL GUTIERREZ | Estudios previos mal estructurados para la contratación de profesionales para capacitación en formación informal. | Contratación de profesionales con conocimiento y experiencia en contratación pública | SI | • Contrtato de Prestación de Servicios | 50000000 | • Contratación Directa. | Recursos propios | 2025-04-15 | [7 empty] | 500000000 | 50000000000%
[10 empty] | PROYECTO | [8 empty] | 99.41% | [6 empty] | PROGRAMA | [11 empty] | 500000000 |  |  | 200000000 | 40% | 500000000 | 2e-07% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100% | 500000000 | 100%
[10 empty] | AVANCE PROYECTO INVERSIÓN | [8 empty] | 82.17% | [6 empty] | EJECUCIÓN INVERSIÓN | [10 empty] | 4000000000 | 4000000000 | [10 empty] | 4000000000 | 100% | 4000000000 | 100% | 4000000000 | 100% | 4000000000 | 100%
Note on M8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AF8: VER ANEXO 1
Note on AG8: VER ANEXO 1

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## .
No. | PROGRAMA | No. | META | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO |  | VALOR META 2024-2027 | META 2024 | META 2025 | META 2026 | META 2027 | PRESUPUESTO 2024 | PRESUPUESTO 2025 | PRESUPUESTO 2026 | PRESUPUESTO 2027
1 | ORGANISMOS COMUNALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVAMENTE EFICIENTES | 1 | Asesorar y acompañar doscientos nueve (209) organismos de acción comunal para el trámite exitoso de su Registro Único Tributario (RUT) ante la DIAN | 20% | 3% | 209 | 53 | 52 | 52 | 52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 2 | Asesorar y acompañar trescientos veintiocho (328) organismos de acción comunal para el trámite exitoso de su Registro Único Comunal (RUC) ante el Ministerio del Interior |  | 3% | 328 | 82 | 82 | 82 | 82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 3 | Asesorar y acompañar cuatrocientos dos (402) organismos de acción comunal en procesos de actualización estatutaria |  | 3% | 402 | 102 | 100 | 100 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 4 | Crear e implementar una (1) guía metodológica para la formulación de Planes de Desarrollo Estratégicos Comunales (PDEC) en el Distrito |  | 3% | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 5 | Diseñar una (1) ruta para garantizar la protección y acompañamiento a cien líderes, lideresas sociales, dignatarios y/o afiliados a organismos comunales en el Distrito |  | 3% | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 6 | Crear y poner en funcionamiento una (1) plataforma web institucional de seguimiento a procesos y procedimientos de organismos comunales y organizaciones sociales de base |  | 5% | 1 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | ORGANIZACIONES SOCIALES SÓLIDAS E INCIDENTES EN EL DESARROLLO LOCAL | 7 | Financiar trescientas (300) obras de interés comunitario con organismos de acción comunal a través de convenios solidarios | 50% | 15% | 300 | 0 | 120 | 90 | 90 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 8 | Adecuar y/o dotar cien (100) sedes comunales |  | 8% | 100 | 0 | 60 | 20 | 20 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 9 | Construir tres (3) sedes comunales |  | 8% | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 10 | Crear un (1) banco de proyectos de iniciativas comunales y comunitarias |  | 4% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 11 | Desarrollar doscientas (200) actividades de cambio y transformación del entorno con organismos de acción comunal y la cuadrilla comunal |  | 10% | 200 | 35 | 90 | 40 | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 12 | Crear un (1) fondo de financiamiento y apalancamiento para la ejecución de iniciativas y proyectos de organizaciones comunales, comunitarias y/o sociales de base |  | 5% | 1 | 0 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 13 | Invertir seis mil millones de pesos ($6.000.000.000) pesos para presupuestos participativos por año | 10% | 10% | 100% | 0 | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | PARTICIPANDO DECIDIMOS Y AVANZAMOS | 14 | Vincular a cincuenta mil (50.000) ciudadanos a procesos de construcción de instrumentos de gestión y de políticas públicas | 20% | 2% | 50000 | 1000 | 19000 | 15000 | 15000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 15 | Crear cuatro (4) campañas para la promoción de la participación ciudadana |  | 5% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 16 | Desarrollar veinte (20) encuentros comunales y/o comunitarios de intercambio de experiencias, construcción de ciudad y promoción de la participación ciudadana |  | 10% | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 17 | Certificar mil quinientos (1.500) afiliados y afiliadas a organismos comunales del Distrito bajo la metodología del programa Formador de Formadores para la Acción Comunal |  | 3% | 1500 | 0 | 500 | 500 | 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | SUMAS IGUALES | 100% | 100% |  | 9.062% | 41.59% | 26.51% | 22.84% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SUBTOTAL VIGENCIAS
[11 empty] | #REF! |  |  |  | TOTAL CUATRIENIO