## PAEI 2026
|  |  | CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (PAEI) 2026 | [61 empty] | Código:
Versión:
Fecha:
Título de las Actividades |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Auditorías Ordinarias |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
1 | 1.1 | Gestión Administrativa - Administración de bienes y servicios | P | Febrero 2: 5; Febrero 5: 23; Junio 4: 23 | Profesional Designado
E
S
2 | 1.2 | Gestión Hacienda - Gestión tributaria | P | Junio 4: 24; Julio 2: 6; Octubre 5: 30 | Profesional Designado
E
S
3 | 1.3 | Gestión Riesgos y Desastres - Gestión Riesgos y Desastres | P | Febrero 2: 5; Febrero 5: 23; Junio 4: 23 | Profesional Designado
E
S
4 | 1.4 | Gestión en Seguridad y Convivencia - Acceso a la justicia | P | Junio 4: 24; Julio 2: 6; Octubre 5: 30 | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2. Informes de Ley |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
5 | 2.1 | Medición estado de avance del modelo estándar de control interno - MECI, en el marco de MIPG a través de FURAG. | P | Febrero 4: 16; Marzo 1: 3; Abril 3: 17; Abril 4: 22; Junio 1: 5; Junio 2: 9; Junio 3: 19; Junio 4: 22-26 | Profesional Designado | CIRCULAR EXTERNA No. 100-011-2025 CONSEJO DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
E
S
6 | 2.2 | Programa de Transparencia y Ética Pública. | P | Enero 5: 30; Abril 5: 30; Julio 5: 31; Octubre 5: 30 | Profesional Designado
E
S
7 | 2.3 | Austeridad del gasto | P | Febrero 5: 23; Mayo 5: 27; Agosto 4: 26; Noviembre 4: 25 | Profesional Designado
E
S
8 | 2.4 | Seguimiento al sistema de la información y gestión del empleo público- SIGEP II | P | Febrero 5: 27; Marzo 5: 31; Abril 5: 30; Mayo 5: 29; Junio 4: 30; Julio 5: 31; Agosto 5: 31; Septiembre 5: 30; Octubre 5: 30; Noviembre 5: 30; Diciembre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
9 | 2.5 | Evaluación de la gestión institucional por dependencias | P | Enero 5: 30 | Profesional Designado
E
S
10 | 2.6 | Evaluación independiente del estado del sistema de control interno- Parametrizado. | P | Enero 3: 14; Julio 3: 14 | Profesional Designado
E
S
11 | 2.7 | Control interno contable | P | Febrero 5: 27 | Profesional Designado
E
S
12 | 2.8 | Derechos de autor - software | P | Marzo 3: 16 | Profesional Designado
E
S
13 | 2.9 | Semestral peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. | P | Febrero 4: 20; Agosto 3: 14 | Profesional Designado
E
S
14 | 2.10 | Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad pendiente de pago (deudores morosos) | P | Junio 3: 18; Diciembre 3: 18 | Profesional Designado
E
S
15 | 2.11 | Cumplimiento al plan de mejoramiento archivístico | P | Enero 5: 30; Abril 4: 24; Julio 5: 29; Octubre 5: 29 | Profesional Designado
E
S
16 | 2.12 | Seguimiento a las obligaciones concernientes a las acciones de repetición. | P | Febrero 5: 24; Agosto 1: 5 | Profesional Designado
E
S
17 | 2.13 | Seguimiento de la información fiscal y financiera suministrada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias en la categoría formulario único territorial- FUT | P | Febrero 5: 27; Mayo 2: 8; Agosto 3: 10; Noviembre 1: 6 | Profesional Designado
E
S
18 | 2.14 | Seguimiento de la información fiscal y financiera suministrada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias en la categoría formulario único territorial - CUIPO-SGR | P | Febrero 5: 27; Mayo 2: 8; Agosto 3: 10; Noviembre 1: 6 | Profesional Designado
E
S
19 | 2.15 | Concejo Distrital | P | Marzo 1: 6; Junio 1: 5; Octubre 1: 2 | Profesional Designado
E
S
20 | 2.16 | Sistema de alertas de control interno-SACI (Eventual. En caso de evidenciarse) | P | [60 empty] | Profesional Designado
E
S
21 | 2.17 | Sobre actos de corrupción.(Eventual. En caso de evidenciarse) | P | [60 empty] | Profesional Designado
E
S
22 | 2.18 | EKOGUI | P | Julio 5: 31 | Profesional Designado
E
S
23 | 2.19 | Seguimiento a planes de mejoramiento a entes (Contraloría) - Ver despliegue en Ítem 8. Seguimiento a Planes de Mejoramiento externos - OACI | P | [60 empty] | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3. Informes a Cargo del Representante Legal |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
24 | 3.1 | Delitos contra la administración pública. | P | Enero 3: 14; Julio 3: 16 | Profesional Designado
E
S
25 | 3.2 | Informe rendición contratación "SIA OBSERVA" | P | Enero 3: 19; Febrero 4: 19; Marzo 1: 6; Abril 2: 9; Mayo 2: 8; Junio 1: 5; Julio 1: 7; Agosto 3: 10; Septiembre 2: 7; Octubre 2: 7; Noviembre 2: 9; Diciembre 2: 7 | Profesional Designado
E
S
26 | 3.3 | Rendición informe de regalías. | P | Enero 2: 5; Febrero 2: 5; Marzo 2: 13; Abril 3: 16; Mayo 3: 14; Junio 3: 16; Julio 3: 14; Agosto 4: 18; Septiembre 3: 14; Octubre 3: 15; Noviembre 3: 17; Diciembre 3: 15 | Profesional Designado
E
S
27 | 3.4 | Informe registro nacional de obras civil inconclusas. | P | Enero 3: 13; Febrero 3: 11; Marzo 2: 13; Abril 3: 16; Mayo 3: 14; Junio 3: 16; Julio 3: 14; Agosto 4: 18; Septiembre 3: 14; Octubre 3: 15; Noviembre 3: 17; Diciembre 3: 15 | Profesional Designado
E
S
28 | 3.5 | Informes de seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría Distrital. Ver despliegue en Ítem 8. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Externos - RL | P | Enero 4: 23; Julio 4: 22 | Profesional Designado
E
S
29 | 3.6 | Rendición de cuenta a la Contraloría Distrital | P | Marzo 1: 2 | Profesional Designado
E
S
30 | 3.7 | Informe Sistema General de Participación - SGP | P | Marzo 2: 10 | Profesional Designado
E
S
31 | 3.8 | Informes de seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría General (SIRECI) | P | Enero 5: 27; Julio 5: 29 | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4. Actividades de Asesoría y Acompañamiento |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
32 | 4.1 | Estrategias con enfoque hacia la prevención. | P | [60 empty] | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5. Relación con los Entes Externos de Control |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
33 | 5.1 | De acuerdo con los requerimientos de los órganos externos de control (aleatoriamente) | P | [60 empty] | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6. Desarrollo de Otros Roles de las Oficinas de Control Interno |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
34 | 6.1 | Asistencia Comité Distrital de Auditoría - (Depende de las convocatorias, minimo 2 veces al año) | P | [60 empty] | Profesional Designado
E
S
35 | 6.2 | Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - (Depende de las convocatorias, minimo 2 veces al año) | P | [60 empty] | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7. Seguimiento a Planes de Mejoramiento OACI internos |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
36 | 7.1 | Auditoría especial Comunicación Pública/Comunicación organizacional/gestión de la comunicación interna - Oficina Asesora de Informática | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
37 | 7.2 | Auditoría Especial MSPI - Oficina Asesora Jurídica - Unidad Asesora de contratación | P | Noviembre 3: 20 | Profesional Designado
E
S
38 | 7.3 | Auditoría Gestión en Infraestructura/ Gestión de Proyectos de Obras Públicas- Secretaría de Infraestructura como primera línea de defensa | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
39 | 7.4 | Auditoría Especial MSPI - Secretaría de Planeación | P | Diciembre 5: 30 | Profesional Designado
E
S
40 | 7.5 | Seguimiento de las obligaciones concernientes a las PQRSD- Secreteraia General / Atención y Servicios al Ciudadano / | P | Febrero 5: 27 | Profesional Designado
E
S
41 | 7.6 | Evaluación del Sistema de Control Interno Contable-Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT | P | Febrero 5: 27 | Profesional Designado
E
S
42 | 7.7 | Análisis realizado por la Secretaría de planeación a los alcances de los encuentros de diálogos participativos adelantado por la S. Participación y Desarrollo Social (Audiencia Pública participativa - infancia y juventud)-Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT | P | Marzo 4: 24; Agosto 2: 10 | Profesional Designado
E
S
43 | 7.8 | Evaluación del Sistema de Control Interno Contable-Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
44 | 7.9 | Evaluación del Sistema de Control Interno-Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
45 | 7.10 | Análisis realizado por la Secretaría de planeación a los alcances de los encuentros de diálogos participativos adelantado por la S. Participación y Desarrollo Social (Audiencia Pública participativa - infancia y juventud)-Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS | P | Marzo 4: 24; Agosto 2: 10 | Profesional Designado
E
S
46 | 7.11 | Seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de la Alcaldía Mayor de Cartagena-Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS | P | Diciembre 5: 30 | Profesional Designado
E
S
47 | 7.12 | Auditoría Especial MSPI -Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | P | Julio 4: 21 | Profesional Designado
E
S
48 | 7.13 | Análisis realizado por la Secretaría de planeación a los alcances de los encuentros de diálogos participativos adelantado por la S. Participación y Desarrollo Social (Audiencia Pública participativa - infancia y juventud)-Dirección Administrativa de Talento Humano | P | Marzo 4: 24; Agosto 2: 10 | Profesional Designado
E
S
49 | 7.14 | Auditoría Gestión en Infraestructura/ Gestión de Proyectos de Obras Públicas -Dirección Administrativa de Talento Humano | P | Febrero 5: 27 | Profesional Designado
E
S
50 | 7.15 | Auditoría Especial MSPI -Dirección Administrativa de Talento Humano | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
51 | 7.16 | Auditoría Especial MSPI -Dirección de Archivo General | P | Febrero 5: 27 | Profesional Designado
E
S
52 | 7.17 | Análisis realizado por la Secretaría de planeación a los alcances de los encuentros de diálogos participativos adelantado por la S. Participación y Desarrollo Social (Audiencia Pública participativa - infancia y juventud)-Escuela de Gobierno y Liderazgo | P | Marzo 4: 24; Agosto 2: 10 | Profesional Designado
E
S
53 | 7.18 | Auditoría especial Comunicación Pública/Comunicación organizacional/gestión de la comunicación interna -Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
54 | 7.19 | Planeación territorial y direccionamiento estratégico - Ordenamiento territorial y control para el desarrollo urbano.-Oficina Asesora de Informática | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
55 | 7.20 | Auditoría Gestión en Infraestructura/ Gestión de Proyectos de Obras Públicas -Oficina Asesora de Informática | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
56 | 7.21 | Auditoría Especial MSPI -Oficina Asesora de Informática | P | Noviembre 3: 20 | Profesional Designado
E
S
57 | 7.22 | Auditoría ordinaria a las alcaldías locales - Localidad Industrial y de la Bahía-Oficina Asesora Jurídica | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
58 | 7.23 | Evaluación del Sistema de Control Interno-Oficina Asesora Jurídica | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
59 | 7.24 | Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-001-Oficina Asesora Jurídica | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
60 | 7.25 | Auditoría Gestión en Infraestructura/ Gestión de Proyectos de Obras Públicas -Oficina Asesora Jurídica | P | Noviembre 4: 27 | Profesional Designado
E
S
61 | 7.26 | Auditoria Ordinaria de Gestión del Riesgo-Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de desastres | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
62 | 7.27 | Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena-Oficina de transparencia | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
63 | 7.28 | Evaluación del Sistema de Control Interno Contable-Secretaría de Educación | P | Febrero 5: 27 | Profesional Designado
E
S
64 | 7.29 | Auditoría Ordinaria Gestión en educación – Gestión de la inspección y vigilancia.-Secretaría de Educación | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
65 | 7.30 | Análisis realizado por la Secretaría de planeación a los alcances de los encuentros de diálogos participativos adelantado por la S. Participación y Desarrollo Social (Audiencia Pública participativa - infancia y juventud)-Secretaría de Educación | P | Marzo 4: 24; Agosto 2: 10 | Profesional Designado
E
S
66 | 7.31 | Auditoría ordinaria a las alcaldías locales - Localidad de la Virgen y Turística-Secretaría de Hacienda | P | Julio 4: 21 | Profesional Designado
E
S
67 | 7.32 | Análisis realizado por la Secretaría de planeación a los alcances de los encuentros de diálogos participativos adelantado por la S. Participación y Desarrollo Social (Audiencia Pública participativa - infancia y juventud)-Secretaría de Hacienda | P | Marzo 4: 24; Agosto 2: 10 | Profesional Designado
E
S
68 | 7.33 | Seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de la Alcaldía Mayor de Cartagena-Secretaría de Hacienda | P | Diciembre 5: 30 | Profesional Designado
E
S
69 | 7.34 | Análisis realizado por la Secretaría de planeación a los alcances de los encuentros de diálogos participativos adelantado por la S. Participación y Desarrollo Social (Audiencia Pública participativa - infancia y juventud)-Secretaría de Infraestructura | P | Marzo 4: 24; Agosto 2: 10 | Profesional Designado
E
S
70 | 7.35 | Auditoría Gestión en Infraestructura/ Gestión de Proyectos de Obras Públicas -Secretaría de Infraestructura como segunda línea de defensa | P | Diciembre 5: 30 | Profesional Designado
E
S
71 | 7.36 | Análisis realizado por la Secretaría de planeación a los alcances de los encuentros de diálogos participativos adelantado por la S. Participación y Desarrollo Social (Audiencia Pública participativa - infancia y juventud)-Secretaría de Participación y Desarrollo Social | P | Marzo 4: 24; Agosto 2: 10 | Profesional Designado
E
S
72 | 7.37 | Auditoría Gestión en Infraestructura/ Gestión de Proyectos de Obras Públicas -Secretaría de Planeación | P | Mayo 4: 21 | Profesional Designado
E
S
73 | 7.38 | Auditoría especial Comunicación Pública/Comunicación organizacional/gestión de la comunicación interna -Secretaría de Planeación | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
74 | 7.39 | Análisis realizado por la Secretaría de planeación a los alcances de los encuentros de diálogos participativos adelantado por la S. Participación y Desarrollo Social (Audiencia Pública participativa - infancia y juventud)-Secretaría de Planeación | P | Marzo 4: 24; Agosto 2: 10 | Profesional Designado
E
S
75 | 7.40 | Análisis realizado por la Secretaría de planeación a los alcances de los encuentros de diálogos participativos adelantado por la S. Participación y Desarrollo Social (Audiencia Pública participativa - infancia y juventud)-Secretaría del Interior y convivencia ciudadana. | P | Marzo 4: 24; Agosto 2: 10 | Profesional Designado
E
S
76 | 7.41 | Seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de la Alcaldía Mayor de Cartagena-Secretaría del Interior y convivencia ciudadana. | P | Junio 1: 5 | Profesional Designado
E
S
77 | 7.42 | Auditoría ordinaria Secretaría General / Calidad-Secretaría General | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
78 | 7.43 | Auditoría Gestión en Infraestructura/ Gestión de Proyectos de Obras Públicas -Secretaría General | P | Marzo 4: 24 | Profesional Designado
E
S
79 | 7.44 | Análisis realizado por la Secretaría de planeación a los alcances de los encuentros de diálogos participativos adelantado por la S. Participación y Desarrollo Social (Audiencia Pública participativa - infancia y juventud)-Secretría General | P | Marzo 4: 24; Agosto 2: 10 | Profesional Designado
E
S
80 | 7.45 | Análisis realizado por la Secretaría de planeación a los alcances de los encuentros de diálogos participativos adelantado por la S. Participación y Desarrollo Social (Audiencia Pública participativa - infancia y juventud)-Secretría General - Servicios publicos | P | Marzo 4: 24; Agosto 2: 10 | Profesional Designado
E
S
81 | 7.46 | Auditoría ordinaria a las alcaldías locales - Localidad de la Virgen y Turística-Localidad de la Virgen y Turística | P | Abril 3: 17 | Profesional Designado
E
S
82 | 7.47 | Auditoría ordinaria a las alcaldías locales - Localidad Historica y del Caribe Norte- Oficina Asesora de Informática | P | Abril 3: 17 | Profesional Designado
E
S
83 | 7.48 | Auditoría ordinaria a las alcaldías locales - Localidad Historica y del Caribe Norte-Localidad Historica y del Caribe Norte | P | Abril 3: 17 | Profesional Designado
E
S
84 | 7.49 | Auditoría ordinaria a las alcaldías locales - Localidad Industrial y de la Bahía-Localidad Industrial y de la Bahía | P | Abril 3: 17 | Profesional Designado
E
S
85 | 7.50 | Auditoría ordinaria a las alcaldías locales - Localidad Industrial y de la Bahía-Secretaría de Planeacion | P | Abril 3: 17 | Profesional Designado
E
S
86 | 7.51 | Auditoría Secretaría de Turismo -Oficina Asesora Jurídica | P | Abril 3: 17 | Profesional Designado
E
S
87 | 7.52 | Auditoría Secretaría de Turismo -Secretaria de turismo | P | Abril 3: 17 | Profesional Designado
E
S
88 | 7.53 | Seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de la Alcaldía Mayor de Cartagena-Oficina Asesora Jurídica | P | Abril 3: 17 | Profesional Designado
E
S
89 | 7.54 | Seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de la Alcaldía Mayor de Cartagena-Secretaría de Planeación | P | Abril 3: 17 | Profesional Designado
E
S
90 | 7.55 | Seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de la Alcaldía Mayor de Cartagena-Secretaría General | P | Abril 3: 17 | Profesional Designado
E
S
91 | 7.56 | Informe de Seguimiento / Implementación Planes de Contingencia en los proyectos de inversión financiados con Recursos de Regalías Bienio 2025-2026 - Secretaría de Planeación | P | Abril 3: 17 | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
8. Seguimiento a Planes de Mejoramiento externos |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
92 | 8.1 | Actuación Especial a los Convenios Interadministrativos CT-2021-000081, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 05 DE 2022 CT-2022- 000350 y el suscrito en la vigencia 2023 ENTRE ALCALDIA DE CARTAGENA y EPM. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Secretaria general-servicios públicos
E
S
93 | 8.2 | Actuación Especial de Fiscalización al Parque Automotor, adscrito al Distrito Especial de Cartagena de Indias | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Apoyo logístico
E
S
94 | 8.3 | Actuación especial de fiscalización ambiental sobre la apropiación y ejecución de un porcentaje no inferior al uno por ciento (1%) de los ingresos corrientes de libre destinación del Distrito de Cartagena, para la conservación de recursos hídricos que surten de agua el acueducto distrital. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Hacienda-Secretaria general
E
S
95 | 8.4 | Actuación Especial de Fiscalización Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, IPCC-Corporación de Turismo de Cartagena-CORPOTURISMO y la Secretaría General de la Alcaldía de Cartagena. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Secretaria General
E
S
96 | 8.5 | Auditoría de cumplimiento a la gestión contractual Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.
E
S
97 | 8.6 | Auditoría de cumplimiento gestión fiscal a la contratación, Secretaría de Participación y Desarrollo Social. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Secretaría de Participación y Desarrollo Social.
E
S
98 | 8.7 | Auditoría de cumplimiento gestión fiscal a la contratación, Secretaría de Infraestructura. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Secretaría de Infraestructura.
E
S
99 | 8.8 | Auditoría de cumplimiento gestión fiscal a la contratación, Departamento Administrativo de Transito y Transporte DATT. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Departamento Administrativo de Transito y Transporte DATT.
E
S
100 | 8.9 | Auditoría de cumplimiento gestión fiscal a la contratación, Secretaría de Educación. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Secretaría de Educación.
E
S
101 | 8.10 | Auditoría de cumplimiento gestión fiscal a la contratación, Secretaría de Hacienda. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Secretaría de Hacienda.
E
S
102 | 8.11 | Auditoría de cumplimiento gestión fiscal a la contratación,Despacho del Alcalde. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Despacho del Alcalde.
E
S
103 | 8.12 | Auditoría de cumplimiento gestión fiscal a la contratación,Secretaría General. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Secretaría General.
E
S
104 | 8.13 | Auditoría de cumplimiento Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor "Años Dorados" | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Secretaróia de participación y Desarrollo Social
E
S
105 | 8.14 | Auditoria de Cumplimiento Alcaldía Local Industrial de la Bahía. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Alcaldía Local Industrial de la Bahía.
E
S
106 | 8.15 | Auditoria de Cumplimiento AlcaldíaVirgen y Turística. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | AlcaldíaVirgen y Turística.
E
S
107 | 8.16 | Auditoría de Cumplimiento Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte.
E
S
108 | 8.17 | Auditoria de Cumplimiento a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias sobre los contratos de Calamidad Pública y Urgencia Manifiesta. | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Oficina de Gestión del Riesgo
E
S
109 | 8.18 | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | P | Julio 4: 22; Agosto 5: 31 | Secretaría General, Secretaría de Hacienda. Secretaría del Interior, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Educación, Secretaría de participación, Secretaría de Planeación, DADIS, DATT, Valorización, Dirección de Apoyo Logístico, Oficina de Gestión del Riesgo, oficina asesora Jurídica, Plan de Emergencia Social -PES, Despacho del Alcalde, Escuela de Gobierno y Líderazgo y Archivo General del Distrito.
E
S
110 | 8.19 | Auditoría de Cumplimiento Compañía Hotelera S.A. Cartagena de Indias, vigencia 2023. | P | Enero 4: 23; Febrero 5: 27
E
S
111 | 8.20 | Auditoría de Cumplimiento Dictamen de los estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023. | P | Enero 4: 23; Febrero 5: 27
E
S
112 | 8.21 | Auditoría al Real Cartagena Futbol Club S.A., en Reorganización, vigencia 2023 | P | Enero 4: 23; Febrero 5: 27
E
S
113 | 8.22 | Auditoría de Cumplimiento Fondo de Desarrollo Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe Norte, vigencia 2023. | P | Enero 4: 23; Febrero 5: 27; Julio 4: 22; Agosto 4: 21 | Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe Norte
E
S
114 | 8.23 | Auditoría de Cumplimiento Fondo de Desarrollo Alcaldía Localidad de la Virgen y Turística, vigencia 2023. | P | Enero 4: 23; Febrero 5: 27
E
S
115 | 8.24 | Auditoría de Cumplimiento al Fondo de Desarrollo Local de la Localidad Industrial y de la Bahía, vigencia 2023. | P | Enero 4: 23; Febrero 5: 27; Julio 4: 22; Agosto 4: 21 | Alcaldía Localidad Industrial y de la Bahía
E
S
116 | 8.25 | Auditoría de Cumplimiento Dictamen de los estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024. | P | Enero 4: 23; Febrero 5: 27; Julio 4: 22; Agosto 4: 21 | Secretaría de Hacienda
E
S
117 | 8.26 | Actuación Especial de Fiscalización Denuncia- 040 a los Recursos Invertidos para adelantar las actividades del Plan de Ordenamiento Territorial-POT, Cartagena de Indias-2024. | P | Enero 4: 23; Febrero 5: 27
E
S
118 | 8.27 | Actuación Especial de Fiscalización D-042-2023 a la empresa Aguas de Cartagena S.A.E.S.P., con relación al Otro sí # 3 al contrato GISAA-2024. | P | Enero 4: 23; Febrero 5: 27
E
S
119 | 8.28 | Actuación Especial de Fiscalización Contrato No.059 del 12 de noviembre de 2021 suscrito entre la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y la Unidad Especial de Catastro Distrital (UAECD)-2024. | P | Enero 4: 23; Febrero 5: 27
E
S
120 | 8.29 | Actuación Especial de Fiscalización Departamento Administrativo de Transito Y Transporte de Cartagena-DATT, vigencia 2020-2023 | P | Enero 4: 23; Febrero 5: 27
E
S
121 | 8.30 | Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2023. | P | Enero 4: 23; Febrero 5: 27; Julio 4: 22; Agosto 4: 21 | Secretaría de Educación C10 Secretaría de Educación
E
S
122 | 8.31 | Auditoría de Cumplimiento Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, Educación, Propósito General (Deporte y Cultura), Programa de Alimentación Escolar PAE e Infraestructura Educativa, Deportiva, Cultural y de Ciencia, Tecnología e Innovación Departamento Bolívar y Distrito de Cartagena de Indias. | P | Enero 5: 27; Febrero 5: 27 | S. EDUCACIÓN
E
S
123 | 8.32 | Informe Auditoría de Cumplimiento Gestión de los Recursos del Fondo Local de Salud Distrito de Cartagena de Indias. | P | Enero 5: 27; Febrero 5: 27 | DADIS
E
S
124 | 8.33 | Actuación Especial de Fiscalización CAT159_2024_1 Recursos del Sistema General de Regalías Departamento de Bolívar, en los Municipios y Entidades; Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Municipio de Arenal, Aremca y Foncolombia Fondo Mixto Para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia en Cumplimiento de las Normas ISSAI de Auditoría de Cumplimiento. | P | Enero 5: 27; Febrero 5: 27; Julio 4: 22; Agosto 4: 21 | Secretaría de Participación y Desaroolo Social
E
S
125 | 8.34 | Intervención funcional de oficio al proyecto de vivienda Ciudadela de la Paz / Distrito de Cartagena de Indias, Alcaldía Distrital de Cartagena, Universidad de Cartagena, Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito de Cartagena — Corvivienda – Etapas I y II. | P | Enero 5: 27; Febrero 5: 27; Julio 4: 22; Agosto 4: 21 | Corvivienda
E
S
126 | 8.35 | Informe Auditoría de Cumplimiento Intervención Funcional de Oficio Cartagena | P | Enero 5: 27; Febrero 5: 27; Julio 4: 22; Agosto 4: 21 | Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte
E
S
127 | 8.36 | Auditoría de Cumplimiento Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, Educación, Propósito General (Deporte y Cultura), Programa de Alimentación Escolar PAE e Infraestructura Educativa, Deportiva, Cultural y de Ciencia, Tecnología e Innovación Departamento Bolívar y Distrito de Cartagena de Indias. | P | Enero 5: 27; Febrero 5: 27; Julio 4: 22; Agosto 4: 21 | Secretaría de HACIENDA, IPCC, IDER, EDUCACIÓN
E
S
128 | 8.37 | Informe Final No. 79 de la Actuación Especial de Fiscalización a la Inversión de los Recursos del Sistema General de Regalías ejecutados en el Departamento de Bolívar por el Distrito Turístico de Cartagena y el Municipio del Carmen de Bolívar. | P | Julio 4: 22; Agosto 4: 21 | Secretaría de Infraestructura, Secretaría General, Secretaría de Planeación
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
9. Seguimientos Periodicos |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
129 | 9.1 | Programa de Alimentación Escolar -PAE- | P | Febrero 5: 27; Mayo 5: 29; Agosto 4: 28; Noviembre 4: 27 | Profesional Designado
E
S
130 | 9.2 | Directiva 015 del 30 de agosto de 2022 y circular 017 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y Circular Externa 010 de 2020 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil. | P | Abril 5: 30; Septiembre 5: 30 | Profesional Designado
E
S
131 | 9.3 | Cumplimiento de los programas y metas definidas en el Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos” | P | Mayo 4: 29; Agosto 5: 31; Diciembre 1: 4 | Profesional Designado
E
S
132 | 9.4 | Evaluación y control del Sistema General de Regalías (Planes de contingencia) | P | Abril 5: 30; Octubre 2: 10 | Profesional Designado
E
S
133 | 9.5 | Reporte y cumplimiento Ley de cuotas | P | Junio 5: 30 | Profesional Designado
E
S
134 | 9.6 | Obligaciones relacionadas con el uso del Sistema Humano | P | Abril 5: 30 | Profesional Designado
E
S
135 | 9.7 | Plan Anual de Adquisiciones y control Previo administrativo contractual | P | Febrero 5: 24; Abril 5: 30; Julio 5: 31; Octubre 5: 31 | Profesional Designado
E
S
136 | 9.8 | Seguimnientos a riesgos de corrupción | P | Febrero 3: 13; Mayo 4: 22; Septiembre 3: 18 | Profesional Designado
E
S
Título de las Actividades |  |  |  | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre | Responsable | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10. Jornadas de Capacitación |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
137 | 10.1 | Inducción y reinducción | P | Febrero 2: 2; Marzo 2: 13; Agosto 1: 10; Septiembre 2: 11 | Profesional Designado
E
S
|  | PROGRAMADO | P
|  | EJECUTADO | E
|  | SEGUIMIENTO | S
SEGUIMIENTO P. EXTERNO - OACI
SEGUIMIENTO P. EXTERNO - REPRESENTANTE LEGAL (RL)
FECHA DE PRESENTACIÓN
PREPARACIÓN
Note on C25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: favor modificar el nombre debido a que teniendo en cuenta el artículo 31 de la ley 2195 de 2022 ha sido modificado su nombre a "Programa de Transparencia y Ética Pública"