## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [28 empty] | Código: PTDGI02-F002
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [28 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO/ SUBPROCESO: GESTIÓN DE INVERSIONES, PLANES Y PROYECTOS / MONITOREO DE LA EJECUCION DE PLANES, POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | [28 empty] | Fecha: 15/09/2025
|  | FORMATO SALIDA DE INFORMACION RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [28 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA: |  | SECRETARIA
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
DATOS GENERALES | [14 empty] | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO |  |  |  | ACUMULADOS |  |  |  |  | REPORTES META PRODUCTO |  |  |  | AVANCES Y RESULTADOS
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027 | ACUMULADO 2024 | ACUMULADO 2025 | ACUMULADO 2026 | ACUMULADO 2027 | ACUMULADO CUATRIENIO | REPORTE META PRODUCTO A MARZO 2026 | REPORTE META PRODUCTO A JUNIO 2026 | REPORTE META PRODUCTO A SEPTIEMBRE 2026 | REPORTE META PRODUCTO A DICIEMBRE 2026 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO (PONDERADO) | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO (PONDERADO) | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO (SIMPLE) | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO (SIMPLE)
Fin de la pobreza | Garantizar la seguridad humana en sus diferentes aspectos en el Distrito de Cartagena de Indias, mediante la disminución de las tasas de homicidios, mortalidad materna e infantil, violencia de género, pobreza extrema e inseguridad alimentaria a través de la implementación de estrategias focalizadas y programas de apoyo integral para proteger la vida de todos los ciudadanos, durante el período de gobierno 2024-2027. | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Identificación para la superación de la pobreza extrema | 01-04-02 | Número de personas con el derecho a la identificación garantizado | Personas | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Garantizar el derecho a la identificación de dieciséis mil (16.000) personas | 0.7 | Servicio | Usuarios del sistema | 16000 | 2000 | 5500 | 5500 | 4838 | 2576 | 3086 | 0 |  | 5662 | 0 |  |  |  | 0% | 24.77% | 0% | 35.39%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Identificación para la superación de la pobreza extrema |  | Número de personas con situación militar definidas acompañadas por la estrategia PES | Hombres | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Acompañar a dos mil doscientas (2.200) personas en la definición de su situación militar | 0.3 | Servicio | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social | 2200 | 275 | 700 | 700 | 746 | 0 | 754 | 71 |  | 825 | 71 |  |  |  | 3.043% | 11.25% | 10.14% | 37.5%
[14 empty] | Avance Programa Identificación para la superación de la pobreza extrema | [13 empty] | 3.043% | 36.02% | 5.071% | 36.44%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Salud para la superación de la pobreza extrema | 01-04-03 | Número de personas en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes y retornados afiliadas al Sistema General de Seguridad Social. | Personas | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Coordinar la afiliación para cinco mil (5.000) personas en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes y retornados al Sistema General de Seguridad Social | 40% | Servicio | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social | 5000 | 1000 | 1334 | 1333 | 458 | 1867 | 1342 | 618 |  | 3827 | 618 |  |  |  | 18.54% | 30.62% | 46.36% | 76.54%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Salud para la superación de la pobreza extrema |  | Número de personas en pobreza extrema formadas en asuntos de Salud Integral | Personas | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Formar doce mil (12.000) nuevas personas en pobreza extrema en asuntos de salud integral | 30% | Servicio | Usuarios del sistema | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1108 | 4713 | 3179 | 626 |  | 8518 | 626 |  |  |  | 6.26% | 21.3% | 20.87% | 70.98%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Salud para la superación de la pobreza extrema |  | Caracterización de los Consejos Comunitarios y Cabildo para el fortalecimiento de la práctica de medicina ancestral elaborada | Cabildos Indigenas y Concejos comunitarios | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Elaborar una (1) caracterización de los Consejos Comunitarios y Cabildo para el fortalecimiento de la práctica de medicina ancestral | 30% | Servicio | Hogares con acompañamiento familiar | 1 | 0 | 1 | NP | NP | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | NA | 30% | NA | 100%
[14 empty] | Avance Programa Salud para la superación de la pobreza extrema | [13 empty] | 24.8% | 81.91% | 33.61% | 82.51%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Educación para la superación de la pobreza extrema | 01-04-04 | Niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema que se encuentra por fuera del sistema educativo vincular | Personas | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Vincular cinco mil quinientos cincuenta y seis (5.556) niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación Distrital | 20% | Servicio | Personas inscritas | 5556 | 1100 | 1500 | 1956 | 1775 | 272 | 1553 | 506 |  | 2331 | 506 |  |  |  | 5.174% | 8.391% | 25.87% | 41.95%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Educación para la superación de la pobreza extrema |  | Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema con acceso a educación técnica. | Personas | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Vincular catorce mil (14.000) jóvenes y adultos en pobreza extrema en programas de acceso a educación técnica. | 30% | Servicio | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social | 14000 | 2000 | 5000 | 5000 | 2379 | 1929 | 4692 | 1306 |  | 7927 | 1306 |  |  |  | 7.836% | 16.99% | 26.12% | 56.62%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Educación para la superación de la pobreza extrema |  | Familias formadas sobre el valor de la educación | Familias | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Formar a veinticinco mil familias (25.000) sobre el valor de la educación | 20% | Servicio | Hogares con acompañamiento familiar | 25000 | 4000 | 8000 | 10000 | 7225 | 1168 | 6607 | 1867 |  | 9642 | 1867 |  |  |  | 3.734% | 7.714% | 18.67% | 38.57%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Educación para la superación de la pobreza extrema |  | Instituciones Educativas Oficiales del Distrito con programas de retención escolar implementados | Instituciones Educativas | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Implementar programas de retención escolar en cincuenta (50) Instituciones Educativas Oficiales | 30% | Servicio | Usuarios del sistema | 50 | 5 | 20 | 20 | 2 | 10 | 18 | 10 |  | 38 | 10 |  |  |  | 15% | 22.8% | 50% | 76%
[14 empty] | Avance Programa Educación para la superación de la pobreza extrema | [13 empty] | 31.74% | 55.89% | 30.16% | 53.29%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema | 01-04-05 | Número de vivienda en sectores en pobreza extrema del Distrito de Cartagena mejoradas. | Viviendas | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Mejorar cinco mil (5.000) unidades de vivienda en sectores en pobreza extrema del Distrito de Cartagena | 1 | Servicio | Vivienda de Interés Prioritario mejoradas | 5000 | 220 | 1650 | 1650 | 3225 | 0 | 125 | 0 |  | 125 | 0 |  |  |  | 0% | 2.5% | 0% | 2.5%
[14 empty] | Avance Programa Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema | [13 empty] | 0% | 2.5% | 0% | 2.5%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Ingreso y Trabajo para la Superación de la Pobreza Extrema | 01-04-06 | Número de familias en situación de pobreza extrema dotadas con capital de trabajo y formación empresarial | Familias | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Dotar con capital de trabajo y formación empresarial a ocho mil (8.000) familias en pobreza extrema | 0.24 | Servicio | Unidades productivas capitalizadas | 8000 | 1000 | 2300 | 2000 | 2903 | 477 | 2620 | 88 |  | 3185 | 88 |  |  |  | 1.056% | 9.555% | 4.4% | 39.81%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Ingreso y trabajo para la superación de la pobreza extrema |  | Número de emprendimientos y/o unidades productivas apoyadas técnica o financieramente | Emprendimientos | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Apoyar técnica y financieramente a tres mil ochocientos (3.800) emprendimientos y/o unidades productivas | 0.2 | Servicio | Unidades productivas colectivas fortalecidas | 3800 | 200 | 1000 | 1400 | 649 | 529 | 1222 | 39 |  | 1790 | 39 |  |  |  | 0.5571% | 9.421% | 2.786% | 47.11%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Ingreso y trabajo para la superación de la pobreza extrema |  | Organizaciones de economía popular integradas por población de pobreza extrema en economía solidaria impactadas | Organizaciones de economia popular | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Impactar a ochenta (80) organizaciones de economía popular integradas por población de pobreza extrema en economía solidaria | 0.18 | Servicio | Unidades productivas colectivas fortalecidas | 80 | 30 | 20 | 10 | 19 | 32 | 19 | 1 |  | 52 | 1 |  |  |  | 1.8% | 11.7% | 10% | 65%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Ingreso y trabajo para la superación de la pobreza extrema |  | Centro de Oportunidades para el Empleo del Distrito de Cartagena creado | Personas | 10,6% de desempleo en Cartagena en el año 2022 Fuente: DANE indicadores de mercado laboral, 2022 | Crear un (1) Centro de Oportunidades para el Empleo del Distrito de Cartagena | 0.2 | Bien | Unidades productivas colectivas fortalecidas | 1 | 0 | 1 | NP | NP | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 20% |  | 100%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Ingreso y trabajo para la superación de la pobreza extrema |  | Número de personas en pobreza extrema con vinculación de empleo formal gestionada | Personas | 10,6% de desempleo en Cartagena en el año 2022 Fuente: DANE indicadores de mercado laboral, 2022 | Gestionar la vinculación de empleo formal para tres mil doscientas (3.200) personas en pobreza extrema | 0.18 | Servicio | Unidades productivas colectivas fortalecidas | 3200 | 200 | 1000 | 1000 | 829 | 415 | 956 | 168 |  | 1539 | 168 |  |  |  | 3.024% | 8.657% | 16.8% | 48.09%
[14 empty] | Avance Programa Ingreso y Trabajo para la superación de la pobreza extrema | [13 empty] | 6.437% | 59.33% | 8.496% | 60%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Bancarización para la superación de la pobreza extrema | 01-04-07 | Personas en pobreza extrema vinculadas al sistema financiero. | Personas | 10,6% de desempleo en Cartagena en el año 2022 Fuente: DANE indicadores de mercado laboral, 2022 | Vincular veinte mil (20.000) Personas en pobreza extrema vinculadas al sistema financiero. | 0.3 | Servicio | Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas | 20000 | 1000 | 5000 | 9000 | 9371 | 250 | 1379 | 45 |  | 1674 | 45 |  |  |  | 0.15% | 2.511% | 0.5% | 8.37%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Bancarización para la superación de la pobreza extrema |  | Número de familias en situación de pobreza extrema con acceso a créditos financieros | Personas | 10,6% de desempleo en Cartagena en el año 2022 Fuente: DANE indicadores de mercado laboral, 2022 | Lograr acceso a crédito financiero para tres mil (3.000) familias en pobreza extrema | 0.7 | Servicio | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social | 3000 | 730 | 738 | 1200 | 1534 | 0 | 266 | 207 |  | 473 | 207 |  |  |  | 12.07% | 11.04% | 17.25% | 15.77%
[14 empty] | Avance Bancarizacion para la superación de la pobreza extrema | [13 empty] | 12.22% | 13.55% | 8.875% | 12.07%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Dinámica familiar para la superación de la pobreza extrema | 01-04-08 | Miembros de familia en el Distrito de Cartagena sensibilizadas en prevención al consumo de sustancias psicoactivas. | Familias | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Formar mil noventa y dos (1.092) nuevos miembros de familias en el Distrito de Cartagena en prevención al consumo de sustancias psicoactivas | 0.25 | Servicio | Hogares con acompañamiento familiar | 1092 | 200 | 346 | 155 | 73 | 188 | 676 | 45 |  | 909 | 45 |  |  |  | 7.258% | 20.81% | 29.03% | 83.24%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Dinámica familiar para la superación de la pobreza extrema |  | Estrategia de prevención de violencia basada en género y violencia intrafamiliar desarrollada. | Personas | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Implementar cuatro (4) estrategias de prevención de violencia basada en género y violencia intrafamiliar para familias en pobreza extrema | 0.35 | Servicio | Usuarios del sistema | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 |  |  |  | 35% | 26.25% | 100% | 75%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Dinámica familiar para la superación de la pobreza extrema |  | Talleres lúdicos recreativos para generar códigos de convivencia con organizaciones de base comunitaria coordinados y elaborados. | Personas | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Coordinar y elaborar ciento cincuenta (150) talleres lúdicos recreativos para generar códigos de convivencia con organizaciones de base comunitaria | 0.4 | Servicio | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social | 150 | 24 | 45 | 45 | 34 | 27 | 44 | 6 |  | 77 | 6 |  |  |  | 5.333% | 20.53% | 13.33% | 51.33%
[14 empty] | Avance Dinámica familiar para la superación de la pobreza extrema | [13 empty] | 47.59% | 67.59% | 47.46% | 69.86%
Hambre cero |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | 01-04-09 | Niños en primera infancia, personas mayores y población con discapacidad atendidos con la estrategia de ollas comunitarias | Personas | 24% de inseguridad alimentaria en el año 2022 Fuente: Encuesta Integrada de Hogares - DANE, 2022 | Atender diez mil (10.000) niños en primera infancia, personas mayores y población con discapacidad con la estrategia de ollas comunitarias | 0.4 | Servicio | Personas beneficiadas con raciones de alimentos | 10000 | 1000 | 4000 | 1500 | 1485 | 4315 | 2700 | 0 |  | 7015 | 0 |  |  |  | 0% | 28.06% | 0% | 70.15%
Hambre cero |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema |  | Número de personas atendidas Estrategia Guerra Frontal contra el Hambre | Personas | 24% de inseguridad alimentaria en el año 2022 Fuente: Encuesta Integrada de Hogares - DANE, 2022 | Atender a cincuenta y un mil (51.000) personas con la estrategia Hambre Cero | 0.45 | Servicio | Personas beneficiadas con raciones de alimentos | 51000 | 0 | 0 | 19000 | 18600 | 0 | 13400 | 132 |  | 13532 | 132 |  |  |  | 0.3126% | 11.94% | 0.6947% | 26.53%
Hambre cero |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema |  | Numero de Mercados campesinos realizados | Mercados Campesinos | 24% de inseguridad alimentaria en el año 2022 Fuente: Encuesta Integrada de Hogares - DANE, 2022 | Realizar noventa y seis (96) eventos de Mercados campesinos | 0.15 | Servicio | Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad | 96 | 0 | 15 | 38 | 30 | 8 | 20 | 5 |  | 33 | 5 |  |  |  | 1.974% | 5.156% | 13.16% | 34.38%
[14 empty] | Avance Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | [13 empty] | 2.286% | 45.16% | 4.618% | 43.69%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema | 01-04-10 | Numero de rutas de atención que permitan la atención oportuna para garantizar derechos y resolver conflictos creados | Personas | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Crear diecisiete (17) rutas de atención que permitan la atención oportuna para garantizar derechos y resolver conflictos | 0.65 | Servicio | Visitantes que consultan el sitio web Legal App | 17 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 |  | 11 | 0 |  |  |  | 0% | 42.06% | 0% | 64.71%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema |  | Estrategias de comunicación para dar a conocer las rutas del Plan de Emergencia Social implementadas | Estrategias | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Implementar cuatro (4) estrategias de comunicación para dar a conocer las rutas del Plan de Emergencia Social | 0.35 | Servicio | Estrategias de acceso a la justicia desarrolladas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0% | 17.5% | 0% | 50%
[14 empty] | Avance Acceso a la Justicia para la superación de la pobreza extrema | [13 empty] | 0% | 59.56% | 0% | 57.35%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Fortalecimiento institucional para la superación de la pobreza extrema | 01-04-11 | Jornadas de atención integral a la comunidad "Gobierno al Barrio" desarrolladas. | Jornadas | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Desarrollar ciento veinte (120) jornadas de atención integral a la comunidad "Gobierno al Barrio". | 0.6 | Servicio | Espacios de participación promovidos | 120 | 20 | 30 | 37 | 31 | 19 | 33 | 2 |  | 54 | 2 |  |  |  | 3.243% | 27% | 5.405% | 45%
Fin de la pobreza |  | SEGURIDAD HUMANA | Superación de la pobreza extrema y soberanía alimentaria | Pobreza monetaria extrema | Fortalecimiento institucional para la superación de la pobreza extrema |  | Número de jornadas de diálogos y gobernanzas desarrolladas | Jornadas | 12,7% de pobreza monetaria extrema en el año 2022 Fuente: DANE, 2022 | Desarrollar setenta y dos (72) jornadas de diálogos y gobernanza en el Distrito de Cartagena a través de la estrategia “Encuentros Barriales” | 0.4 | Servicio | Espacios de integración de oferta pública generados | 72 | 18 | 18 | 9 | 10 | 20 | 33 | 1 |  | 54 | 1 |  |  |  | 4.444% | 30% | 11.11% | 75%
[14 empty] | Avance Fortalecimiento Institucional para la superación de la pobreza extrema | [13 empty] | 7.688% | 57% | 8.258% | 60%
Fin de la pobreza | ND | DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ETNICAS | Territorio Sitio de Paz y Pensamiento Colectivo | Incrementar a 50% el porcentaje de población indígena que habita el Distrito de Cartagena vinculada a procesos fortalecimiento y reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental | MUJER INDÍGENA, FAMILIA Y GENERACIÓN DE INGRESOS | ND | Unidades productivas en cabildos indigenas con asistencias tecnicas y apoyo financiero | Numero | ND | Brindar asistencia técnica y apoyo financiero a doscientas (200) unidades productivas de los Cabildos Indígenas presentes en el Distrito | 0.2 | Servicio | Unidades productivas colectivas fortalecidas | 200 | 25 | 75 | 73 | 50 | 0 | 77 | 0 |  | 77 | 0 |  |  |  | 0% | 7.7% | 0% | 38.5%
[14 empty] | Avance Plan de Desarrollo Plan de Emergencia Social Pedro Romero - corte marzo 2026 | [13 empty] | 13.58% | 47.85% | 14.66% | 47.77%
Note on M8: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [10 empty] | Código: PTDGI02-F002
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO/ SUBPROCESO: GESTIÓN DE INVERSIONES, PLANES Y PROYECTOS / MONITOREO DE LA EJECUCION DE PLANES, POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | [10 empty] | Fecha: 15/09/2025
|  | FORMATO SALIDA DE INFORMACION RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [10 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA :
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [11 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | GRUPO DE VALOR | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [56 empty] | Código: PTDGI02-F002
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [56 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO/ SUBPROCESO: GESTIÓN DE INVERSIONES, PLANES Y PROYECTOS / MONITOREO DE LA EJECUCION DE PLANES, POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | [56 empty] | Fecha: 15/09/2025
|  | FORMATO SALIDA DE INFORMACION RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [56 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA : |  | SECRETARIA
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [27 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [5 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE ENERO A MARZO 2026 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE ABRIL A JUNIO 2026 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2026 | ACUMULADO ACTIVIDAD DE PROYECTO 2026 | AVANCES ACTIVIDADES DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (MARZO) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (MARZO) SEGÚN PLANEACION | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (JUNIO) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (SEPTIEMBRE) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (DICIEMBRE) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO COMPROMISOS SEGÚN PLANEACION | PORCENTAJE EJECUTADO MARZO SEGÚN COMPROMISOS SEGÚN PLANEACION | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO OBLIGACIONES SEGÚN PLANEACION | PORCENTAJE EJECUTADO MARZO SEGÚN OBLIGACIONES SEGÚN PLANEACION | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO JUNIO SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO JUNIO SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO DICIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO DICIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES | OBSERVACIONES
Reducir la pobreza monetaria extrema al 8% | Identificación para la superación de la pobreza extrema | 01-04-02 | 5500 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010187 | Fortalecer el acceso a los servicios de documentación a población en pobreza extrema y en situación de desplazamiento | Asegurar el acceso de la población en pobreza extrema a documentos de identificación | Servicio de información para la atención de población vulnerable | 70% | Realizar jornadas de identificación en la población en pobreza extrema | VÍCTIMAS | Jornadas Realizadas | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 5500 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Dificultades en el traslado a tiempo o falta de mantenimiento de la maquina utilizada en el proceso de identificación en las jornadas | Realizar a tiempo el traslado especial que requiere la maquina al lugar de la jornada y además hacerle los respectivos mantenimientos preventivos | Si | CONTRATAR LA PRESTATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS DEL PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES -PR | 115000000 | Contratación Directa | Recursos propios | ENERO | 230000000 | 107000000 | 107000000 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2024130010187 | 105986080 | 105986080 | 99.05% | 39899490 | 37324490 | 34.88%
[10 empty] | Implementación de conectividad para jornadas de identificación en areas sin cobertura de internet. | VÍCTIMAS | Antena instalada | NP | NA |  |  |  | NA | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | NP | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 16 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador |  |  | No |  | 0 |  |  | ENERO
|  |  | 700 |  |  |  | Gestión en la regularización de la situación militar de la población en pobreza extrema en articulación con el Distrito Militar 14 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 30% | Realizar jornadas de asesoriamiento para la definicion de la situacion militgar con el Distrito militar 14 | VÍCTIMAS | Jornadas Realizadas | 20 | 1 |  |  |  | 1 | 5% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 700 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Dificultades al coordinar las jornadas con el Distrito militar | Realizar a tiempo la planeación de las acciones de coordinación con el distrito militar | Si | CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA LAS JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRAMITE DE DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR, LA REALIZACION DE MICROBRIGADAS JURIDICAS PARA LA ASESORIA - COMUNICACIÓN DE RUTAS INSTITUCIONALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y JORNADAS LUDIGO - PEDAGOGICAS DE PREVENCIÓN EN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 115000000 | Convenio Interadministrativo | Recursos propios | ENERO
[5 empty] | AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE IDENTIFICACIÓN | [13 empty] | 2.5% | [16 empty] | 107000000 | [6 empty] | 105986080 | 99.05% | 39899490 | 37324490 | 34.88%
Reducir la pobreza monetaria extrema al 8% | Salud para la superación de la pobreza extrema | 01-04-03 | 1333 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010177 | Aumentar el acceso de la oferta en salud en la población en pobreza extrema de Cartagena de Indias. | Aumentar la cobertura de afiliación en el sistema general de salud. | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 40% | Realizar jornadas de afiliación al SGSS en articulación con el DADIS. | VÍCTIMAS | Jornadas Realizadas | 30 | 5 |  |  |  | 5 | 16.67% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 1333 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | No disponer de los recursos a tiempo | Oportuna información Fortalecimiento de alianzas | Si | CONTRATAR LA PRESTATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA CARTAGENA DE INDIAS DEL PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES -PR | 180000000 | Contratación directa. | Recursos propios | ENERO | 242000000 | 107000000 | 112000000 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2024130010187 | 111995500 | 111995500 | 100% | 39899490 | 35263000 | 31.48%
|  |  | 3000 |  |  |  | Fortalecer el conocimiento y sensibilización en salud integral comunitaria. | Servicio de información para la atención de población vulnerable | 30% | Desarrollo de capacidades en estrategias de salud sexual, prevención ETS en las instituciones educativas. | VÍCTIMAS | Numero de personas impactadas | 3000 | 626 |  |  |  | 626 | 20.87% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 3000 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Posible descoordinación con aliados estratégicos | Lista de chequeo Oportuna de Aliados, Apoyo para la gestión de Insumos.
|  |  | 0 |  |  |  | Aumentar información en la población de la medicina ancestral. | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 30% | Identificación y caracterización para el fortalecimiento de las practicas medicinales ancestrales. | VÍCTIMAS | Caracterizaciones Realizadas | NP | NP |  |  |  | 0 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | NP | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Poca receptividad de la comunidad | Gestión oportuna en Contratación |  | CONTRATAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE MEDICINA ANCESTRAL EN LOS CABILDOS INDIGENES Y COMUNIDAES AFROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 62000000 | Mínima cuantía | Recursos propios | ENERO
[5 empty] | AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE SALUD | [13 empty] | 18.77% | [16 empty] | 112000000 | [6 empty] | 111995500 | 100% | 39899490 | 35263000 | 31.48%
Reducir la pobreza monetaria extrema al 8% | Educación para la superación de la pobreza extrema | 01-04-04 | 1956 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010188 | Desarrollar acciones para acompañar a las familias en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes y retornados en el proceso de inserción y retención escolar, de esta forma se pretende crear espacios para fortalecer el valor de la educa | Facilitar el acceso e inclusión a niños, niñas y adolescentes enpobreza extrema, al sistema educativo en articulación con la secretaria de Educacion Distrital. | Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable | 20% | Focalización de niños, niñas y adolescentes que se encuentran desescolarizados y remitidos a la secretaria de educación | VÍCTIMAS | Numero de niños, niñas y adolescentes focalizados | 1956 | 506 |  |  |  | 506 | 25.87% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 1956 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Poca asistencia de la comunidad a las jornadas organizadas por el programa de educación | Realizar jornadas en lo posible en sitios cerrados y seguros | Si | CONTRATAR LA PRESTATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD CARTAGENA DE INDIAS DEL PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES -PR | 175684800 | Contratación directa. | Recursos propios | ENERO | 175684800 | 172000000 | 172000000 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2024130010188 | 149438500 | 149438500 | 86.88% | 52251000 | 36971000 | 21.49%
|  |  | 5000 |  |  |  | "Facilitar la vinculación de jóvenes y adultos a la educación para el trabajo ydesarrollo humano, técnica para la adquisición de competencias que contribuyan a la inserción laboral" | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 30% | Talleres sobre proyectos de vida o vocacional. | VÍCTIMAS | Talleres Realizados | 30 | 2 |  |  |  | 2 | 6.667% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 5000 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Falta de Documentos de Identificación para el proceso de vinculación de los estudiantes al sistema educativo | Realizar jornadas del programa de educación en las instituciones educativas con el apoyo del programa de Identificación del Pes para permitir que los niños tengan su documento de identidad.
|  |  | 10000 |  |  |  | Formar familias en el valor a la Educación | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 20% | Procesos de intervencion a docentes, administrativos y padres familia sobre el valor de la educación y prevencion de las causas que insiden en la deserción escolar. | VÍCTIMAS | Numero de docentes, administrativos y padres de familia impactados | 10000 | 1867 |  |  |  | 1867 | 18.67% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 10000 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Aumento de la deserción escolar en las Instituciones Públicas de la Ciudad, teniendo en cuenta la apatía del niño, niña y adolescente para asistir a la institución | Trabajar desde el núcleo familiar y educativo los procesos de enseñanzas de los estudiantes
|  |  | 20 |  |  |  | Fortalecer la implemnetación de programas de retención escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito | Servicio de información para la atención de población vulnerable | 30% | Fortalecer actividades de retención escolar para los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema | VÍCTIMAS | Actividades de retencion realizadas | 20 | 10 |  |  |  | 10 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 20 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador
[5 empty] | AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE EDUCACION | [13 empty] | 25.3% | [16 empty] | 172000000 | [6 empty] | 149438500 | 86.88% | 52251000 | 36971000 | 21.49%
Reducir la pobreza monetaria extrema al 8% | Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema | 01-04-05 | 1650 | FORTALECIMIENTO LA ESTRATEGIA DE HABITABILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010185 | Disminuir el indice de viviendas en condiciones inadecuadas de habitabilidad entre la población de extrema pobreza en el distrito de cartagena. | Aumentar el número de viviendas con condiciones adecuadas de habitabilidad. | Vivienda de Interés Prioritario mejoradas | 100% | Caracterización social y seguimiento de viviendas objeto de intervención | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Viviendas caracterizadas | 1650 | 194 |  |  |  | 194 | 11.76% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 1650 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Retraso en la llegada de los insumos o materiales para la ejecución de la obra | Establecer reunión de comité de obra, para revisión | Si | CONTRATAR LA PRESTATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO LA ESTRATEGIA DE HABITABILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA CARTAGENA DE INDIAS DEL PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES -PR | 300000000 | Contratación directa. | Recursos propios | ENERO | 3000000000 | 181000000 | 181000000 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4001.1400.2024130010185 | 118964000 | 118964000 | 65.73% | 44944000 | 42444000 | 23.45%
[10 empty] | Mejoramiento de condiciones de habitabilidad de las viviendas focalizadas y caracterizadas | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Mejoramientos Realizados | 1650 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 1650 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Falta de recursos, para la ejecución de las intervenciones | Gestionar reuniones con entidades que nos permitan obtener más recursos para la ejecución de las obras |  | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2700000000 | Licitación Publica | Recursos propios | MARZO
[18 empty] | 0 | NA
[5 empty] | AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE HABITABILIDAD | [13 empty] | 5.879% | [16 empty] | 181000000 | [6 empty] | 118964000 | 65.73% | 44944000 | 42444000 | 23.45%
Reducir la pobreza monetaria extrema al 8% | Ingreso y Trabajo para la Superación de la Pobreza Extrema | 01-04-06 | 2000 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA GENERACIÓN DE INGRESOS Y TRABAJO PARA LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010198 | Aumentar los ingresos y el trabajo de familias en pobreza extrema del Distrito de Cartagena de Indias. | Fortalecer técnica y financieramente a unidades de productivas,organizaciones de economía solidaria y cabildos indígenas de población vulnerable. | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos | 60% | Caracterizar unidades productivas con necesidades capital de trabajo y formación empresarial en la población en pobreza extrema. | VÍCTIMAS | Caracterizaciones Realizadas | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 60 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Inestabilidad del mercado y alza en los precios para compra de activos de capital semilla | Establecer acuerdos con compradores directos | Si | CONTRATAR LA PRESTATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA GENERACIÓN DE INGRESOS Y TRABAJO PARA LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS CARTAGENA DE INDIAS DEL PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES -PR | 670000000 | Contratación directa. | Recursos propios | ENERO | 3600000000 | 385770610 | 385770610 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2024130010198 | 385159110 | 385159110 | 99.84% | 119261000 | 96146000 | 24.92%
|  |  | 1400 | [6 empty] | Realizar formación, asesoría empresarial, entrega de capital semilla y seguimiento | VÍCTIMAS | Formacion y capital semilla entregados | 3400 | 88 |  |  |  | 88 | 2.588% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 3400 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Posibilidad que las ESAL incumpla en sus entregables | Póliza de cumplimiento y seguimiento continuo en las operaciones | Si | AUNAR ESFUERZOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN DE 180 FAMILIAS VULNERABLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN LA CONSOLIDACIÓN DE SUS UNIDADES PRODUCTIVAS. | 500000000 | Convenio de Asociación | Recursos propios | ENERO
10
|  |  | 0 | [25 empty] | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMEINTO DE LA ESTRATEGIA DE INGRESO Y TRABAJO EN POBLACIONES VULNERABLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. | 2330000000 | Convenio Competitivo | Recursos propios | ENERO
1000
Reducir el desempleo en Cartagena al 9.3% | [6 empty] | Implementar un centro oportunidades para el empleo que este enfocado en gestionar la vinculación de empleoformal y desarrollar de actividades de generación de ingresos a población vulnerable | Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos | 30% | Articulación de entidades públicas y privadas que ofertan empleo y brindan acceso a la generación de ingresos. | VÍCTIMAS | Numero de articulaciones realizadas | 20 | 5 |  |  |  | 5 | 25% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 20 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador |  |  | Si | CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA ATENCIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO A MUJERES VICTMA DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZADAS | 100000000 | Convenio de Asociación | Recursos propios | ENERO
[18 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE GENERACION DE INGRESOS Y TRABAJO | [13 empty] | 31.9% | [16 empty] | 385770610 | [6 empty] | 385159110 | 99.84% | 119261000 | 96146000 | 24.92%
Reducir el desempleo en Cartagena al 9.3% | Bancarización para la superación de la pobreza extrema | 01-04-07 | 9000 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA BANCARIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN LA CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010184 | Aumentar el acceso a servicios financieros en la población en pobreza extrema cartagena de indias | Fomentar el acceso del servios financiero con bajos costo. | Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas | 30% | Focalizar beneficiarios para el acceso a el sector financiero. | VÍCTIMAS | Numero de beneficiarios focalizados | 9000 | 45 |  |  |  | 45 | 0.5% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 9000 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Inestabilidad del mercado y alza en tasas de interés y devaluación del dinero | El ingreso estimado en el horizonte de operación no alcanzaría para el cumplimiento de metas | Si | CONTRATAR LA PRESTATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA BANCARIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD EN LA CARTAGENA DE INDIAS DEL PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES -PR | 100000000 | Contratación directa. | Recursos propios | ENERO | 307000000 | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2024130010184 | 32000000 | 32000000 | 32% | 13500000 | 11000000 | 11%
|  |  | 1200 |  |  |  | Fomentar el acceso de microcreditos con tramites sencillos. | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 70% | Establecer convenios con micro-financieras o bancos para brindar créditos blandos a unidades productivas de población en pobreza extrema. | VÍCTIMAS | Convenios realizados | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 1 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Posibilidad que las entidades bancarias o microfinancieras incumpla en sus entregables | Póliza de cumplimiento y seguimiento continuo en las operaciones |  | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMEINTO DE LA ESTRATEGIA DE BANCARIZACION A LA POBLACIONES VULNERABLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA QUE TENGA O DESEE REALIZAR PEQUEÑOS NEGOCIOS. | 207000000 | Convenio Interadministrativo | Recursos propios | ENERO
[5 empty] | AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE BANCARIZACION | [13 empty] | 0.25% | [16 empty] | 100000000 | [6 empty] | 32000000 | 32% | 13500000 | 11000000 | 11%
Reducir la pobreza monetaria extrema al 8% | Dinámica familiar para la superación de la pobreza extrema | 01-04-08 | 155 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DINAMICA FAMILIAR COMO SOPORTE SOCIAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010182 | Fortalecer la estructura familiar y comunitaria de población en pobreza extrema en Cartagena. | Formar en prevención de consumo de sustancias psicoactivas a familias u hogares en pobreza extrema de Cartagena. | Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza | 25% | Caracterización de la población en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas | VÍCTIMAS | Caracterizaciones realizadas | 155 | 45 |  |  |  | 45 | 29.03% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 155 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Inestabilidad Económica | Monitoreo continuo, acuerdos de precios fijos, creación de un fondo de contingencia | Si | CONTRATAR LA PRESTATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DINAMICA FAMILIAR COMO SOPORTE SOCIAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EN CARTAGENA. CARTAGENA DE INDIAS DEL PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES -PR | 200000000 | Contratación directa. | Recursos propios | ENERO | 250000000 | 153500000 | 153500000 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2024130010182 | 153479750 | 153479750 | 99.99% | 57910500 | 48769250 | 31.77%
[10 empty] | Campañas de sencibilización para fortalecer los factores protectores para la prevención del consumo de sustancias psi-coactivas | VÍCTIMAS | Numero de campañas realizadas | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 1 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Resistencia Comunitaria | Campañas de sensibilización, involucrar a líderes comunitarios, mecanismos de retroalimentación
|  |  | 1 |  |  |  | Desarrollar Estrategias de prevención de violencia basada en género y violencia intrafamiliar para familias en pobreza extrema | Servicio de información para la atención de población vulnerable | 35% | Jornadas de capacitación integral para aplicar estrategias de prevención basadas en violencia de genero e intrafamiliar. | VÍCTIMAS | Jornadas Realizadas | 15 | 10 |  |  |  | 10 | 66.67% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 15 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Desafíos Administrativos | Fortalecimiento de la capacidad administrativa, canales de comunicación claros |  | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINSTRATIVOS Y FINACIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO EN LAS POBLACIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 0 | Convenio Competitivo | Recursos propios | ENERO
|  |  | 45 |  |  |  | Elaborar y coordinar estrategias lúdicas para generar códigos de convivencia ciudadana. | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable | 40% | Realización de talleres interactivos a las organizaciones comunitarias para fortalecer los conocimientos acerca de los códigos de convivencia | VÍCTIMAS | Talleres Realizados | 45 | 6 |  |  |  | 6 | 13.33% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 45 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador |  |  |  | CONTRATAR LA PRESTATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DINAMICA FAMILIAR COMO SOPORTE SOCIAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EN CARTAGENA. CARTAGENA DE INDIAS DEL PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES -PR | 50000000 |  |  | ENERO
[5 empty] | AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE DINAMICA FAMILIAR | [13 empty] | 52.26% | [16 empty] | 153500000 | [6 empty] | 153479750 | 99.99% | 57910500 | 48769250 | 31.77%
Reducir el porcentaje de inseguridad alimentaria al 18% | Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | 01-04-09 | 1500 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA OLLAS COMUNITARIAS PARA UNA CARTAGENA SIN HAMBRE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010196 | Disminuir los niveles de inseguridad alimentaria que afectan a la población en pobreza extrema de Cartagena. | Disminuir los Índices de desnutrición de la población en pobreza extrema | Servicio de entrega de raciones de alimentos | 100% | Identificación y selección de los comedores comunitarios | VÍCTIMAS | Numero de comedores identificados y seleccionados | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 50 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Retrasos en la ejecución de obras de adecuación | Monitoreo continuo y ajustes en el cronograma | Si | CONTRATAR LA PRESTATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA OLLAS COMUNITARIAS PARA UNA CARTAGENA SIN HAMBRE CARTAGENA DE INDIAS DEL PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES -PR | 500000000 | Contratación directa. | Recursos propios | ENERO | 4000000000 | 387000000 | 387000000 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.2024130010196 | 340838000 | 340838000 | 88.07% | 88325500 | 77925500 | 20.14%
[10 empty] | Mejora y adecuación de comedores comunitarios | VÍCTIMAS | Numero de comedores mejorados | 25 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 25 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Falta de recursos para la adquisición de equipamientos | Gestión de fondos adicionales y priorización de adquisiciones
[10 empty] | Dotación de Equipamiento | VÍCTIMAS | Dotaciones realizadas | NP | NP |  |  |  | 0 | NA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | NP | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Retrasos en la selección y caracterización de beneficiarios | Optimización del proceso de selección y caracterización
[10 empty] | Implementación de programas de alimentación | VÍCTIMAS | Numero de personas impactadas | 1500 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 1500 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Bajo presupuesto para la ejecución del proyecto | Gestionar con las entidades pertinentes los recursos necesarios |  | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINSTRATIVOS Y FINACIEROS PARA EL DESARRILLO DE LA POLITICA PUBLICA DE DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACION ADECUADA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 0 | Convenio de Asociación | Recursos propios | FEBRERO
[18 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | CONTRATAR EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS NO PREPARADOS CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO DE LAS OLLAS COMUNITARIAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. | 3500000000 | Licitación Publica | Recursos propios | MARZO
[5 empty] | AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA OLLAS COMUNITARIAS | [13 empty] | 0% | [16 empty] | 387000000 | [6 empty] | 340838000 | 88.07% | 88325500 | 77925500 | 20.14%
Reducir el porcentaje de inseguridad alimentaria al 18% | Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema | 01-04-09 | 38 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA, CARTAGENA SOSTENIBLE: HAMBRE CERO, CARTAGENA DE INDIAS | 202500000006669 | Reducir los altos niveles de inseguridad alimentaria que afecta al 30% de la población Cartagenera. | Fortalecer la seguridad alimentaria mediante la implementación de Mercados Campesinos. |  | 70% | Promover y ejecutar los mercados campesinos en las tres localidades de cartagena. | VÍCTIMAS | Numero de mercados campesinos realizados | 38 | 5 |  |  |  | 5 | 13.16% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 38 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 16 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador |  |  | Si | CONTRATAR LA PRESTATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA, CARTAGENA SOSTENIBLE: HAMBRE CERO, CARTAGENA DE INDIAS | 50000000 | Contratación Directa | Recursos propios | ENERO | 50000000 | 50000000 | 0 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4103.1500.202500000006669 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Proporcionar apoyo logistico para la ejecución de los mercados campesinos. | VÍCTIMAS | Numero de apoyos logisticos realizados | 38 | 5 |  |  |  | 5 | 13.16% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 38 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 17 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador
[10 empty] | Implementar acciones de educación y sencibilización sobre hábitos nutricionales, compra y consumo responsable de alimentos. | VÍCTIMAS | Numero de organizaciones impactadas | 200 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 200 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 18 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Falta de compromiso de los aliados con el proyecto | Insentivar las iniciativas del proyecto con los aliados
|  |  | 19000 |  |  |  | Fortalecer la implementación de buenas practicas para el aprovechamiento integral de los alimentos. |  | 30% | Implementar las buena practicas para la recoleccion, rescate, donación y distribución de alimentos aptos para el consumo entre los actores del abastecimiento y los beneficiarios. | VÍCTIMAS | Numero de personas impactadas | 19000 | 132 |  |  |  | 132 | 0.6947% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 19000 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 19 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador
[10 empty] | Desarrollar campañas de sencibilización para los actores de abastecimiento sobre la importancia de la reducción de perdidas y desperdicios de alimentos y practicas sostenibles. | VÍCTIMAS | Numero de personas impactadas | 15 | 3 |  |  |  | 3 | 20% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 15 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 20 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Problema logístico en la recolección acopio, adecuación y distribución de los alimentos. | Planificación detallada de la logística y su cordinación
[10 empty] | Logística y tecnologia requerida para la recolección, acopio, adecuación y distribución de los alimentos rescatados. | VÍCTIMAS | Numero de apoyos logisticos y tecnologicos realizados | 15 | 3 |  |  |  | 3 | 20% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 15 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 21 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador
[5 empty] | AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA CARTAGENA HAMBRE CERO | [13 empty] | 11.17% | [25 empty] | 0
Reducir la pobreza monetaria extrema al 8% | Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema | 01-04-10 | 4 | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010183 | Fortalecer el acceso ala justicia en la población en pobreza extrema en cartagena. | Fortalecer mecanismos de acceso a al justicia en población de pobreza extrema. | Servicio de información para orientar al ciudadano en el acceso a la justicia | 65% | Jornadas jurídicas de formación en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos MARC | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Jornadas Realizadas | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 1800 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Accesoria insatisfecha por la ciudadanía. | Seguimiento periodico a los casos presentados a las entidades | Si | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINSTRATIVOS Y FINACIEROS PARA LA REALIZACION Y SOCIALIZACION DE 8 RUTAS DE ATENCION EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 35000000 | Convenio Competitivo | Recursos propios | MARZO | 225000000 | 147000000 | 147000000 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.1202.0800.2024130010183 | 110725000 | 110725000 | 75.32% | 39243000 | 39243000 | 26.7%
|  |  | 1 |  |  |  | Implementar estrategias de comunicación que permitan el acceso a la justicia. | Servicio de promoción del acceso a la justicia | 35% | Realizar actividades de comunicación en torno a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Numero de personas impactadas | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 900 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Poca credibilidad en las entidades para la resoluciones los conflictos en las comunidades. | Campañas junto a los aliados que permiten el efectivo acceso a la justicia. |  | CONTRATAR LA PRESTATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS DEL PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES -PR | 190000000 | Contratación Directa | Recursos propios | FEBRERO
[5 empty] | AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ACCESO A LA JUSTICIA | [13 empty] | 0% | [16 empty] | 147000000 | [6 empty] | 110725000 | 75.32% | 39243000 | 39243000 | 26.7%
Reducir la pobreza monetaria extrema al 8% | Fortalecimiento institucional para la superación de la pobreza extrema | 01-04-11 | 9 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA EN LA POBLACIÓN DE POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010192 | Fortalecer la participación ciudadana y diálogos con las comunidades en situación de pobreza extrema. | Implementar espacios de dialogo y participación ciudadana denominados "Encuentros Barriales" | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 60% | Jornadas de "Encuentros Barriales" | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Jornadas Realizadas | 9 | 1 |  |  |  | 1 | 11.11% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 1000 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Temporadas de lluvias y fenomenos naturales. | Tener planes de contingencia y planificación de los espacios donde se realizan las jornadas | Si | CONTRATAR EL DISEÑO Y ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA IDENTIFICAR, PUBLICAR Y DISTINGUIR LAS ACTIVIDADES REALIZADOAS POR EL PES. | 100000000 | Minima cuantia | Recursos propios | FEBRERO | 1500000000 | 1403514900 | 1403514900 |  |  |  | 1,2,1,0,00-001 - ICLD | 2.3.4502.1000.2024130010192 | 1390431350 | 1390431350 | 99.07% | 257673400 | 226637650 | 16.15%
[10 empty] | Realizar mesas de trabajo con la población para la población en pobreza extrema. | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Mesas de trabajo realizadas | 9 | 1 |  |  |  | 1 | 11.11% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 10 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | Retraso en la llegada de los insumos o materiales para la ejecución de las jornadas. | Hacer seguimiento de las soluciones de insumos y materiales |  | CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNICOS Y LOSGISTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA EN LA POBLACION DE POBREZA EXTREMA DE CARTAGENA DE INDIAS. | 500000000 | Selección Abreviada | Recursos propios | MARZO
[18 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | CONTRATAR LA PRESTATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA EN LA POBLACIÓN DE POBREZA EXTREMA CARTAGENA DE INDIAS. CARTAGENA DE INDIAS DEL PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES -PR | 900000000 | Contratación directa. | Recursos propios | FEBRERO
|  |  | 37 |  |  |  | Desarrollar jornadas de intervención con la oferta institucional del Distrito de cartagena | Servicio de integración de la oferta pública | 40% | Jornadas de "Gobierno a el Barrio" | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Jornadas Realizadas | 37 | 2 |  |  |  | 2 | 5.405% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 25000 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | La baja participación ciudadana en los dialogos. | Efectividad en la convocatoria y resultado de los compromisos |  | CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNICOS Y LOSGISTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA EN LA POBLACION DE POBREZA EXTREMA DE CARTAGENA DE INDIAS. | 0 | Selección Abreviada | Recursos propios | FEBRERO
[18 empty] | 0 | 0% | [9 empty] | CONTRATAR LACOMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ENCERES PARA LA JORNADAS DE ATENCION DE GOBIERNOS AL BARRIO Y DEMAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS CIUDADANAS Y GOBERNANZA | 0 | Compra por grande superficies | Recursos propios | FEBRERO
[10 empty] | Caracterización de los grupos de valor | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Caracterizaciones realizadas | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 200 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador
[5 empty] | AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA | [13 empty] | 21.27% | [16 empty] | 1403514900 | [6 empty] | 1390431350 | 99.07% | 257673400 | 226637650 | 16.15%
Incrementar el porcentaje de población indígena que habita el Distrito de Cartagena vinculada a procesos fortalecimiento y reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y cultural como un principio fundamental al 50% | Mujer Indigena, Familia y Generación de Ingresos | 01-04-06 | 73 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA GENERACIÓN DE INGRESOS Y TRABAJO PARA LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010198 | Aumentar los ingresos y el trabajo de familias en pobreza extrema del Distrito de Cartagena de Indias. | Fortalecer técnica y financieramente a unidades de productivas,organizaciones de economía solidaria y cabildos indígenas de población vulnerable. | Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos | 10% | Realizar formación, asesoría empresarial, entrega de capital semilla y seguimiento | CONSTRUCCIÓN DE PAZ | Formacion y capital semilla entregados | 73 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 360 | 73 | UCG 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15 | Director Jorge Redondo Suarez - Coordinador | N/A | N/A | Si
[43 empty] | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPROMISOS) MARZO | % EJECUCION COMPROMISOS MARZO |  | REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL (OBLIGACIONES) MARZO | % EJECUCION OBLIGACIONES MARZO
|  |  |  | AVANCE PROYECTOS DE LA GERENCIA DE ESPACIO PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PES A MARZO DE 2026 | [14 empty] | 15.39% | [10 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GERENCIA DEL PALN DE EMERGANCIA SOCIAL PEDRO ROMERO MARZO DE 2026 | [5 empty] | 3148785510 | [6 empty] | 2899017290 | 92.07% |  | 651723890 | 20.7%
Note on M8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AF8: VER ANEXO 1
Note on AG8: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2025-09-15 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | 2025-09-15
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | 2025-09-15
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | 2025-09-15

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco