## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [28 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [28 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [28 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [28 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA: |  | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA 2026
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO | [18 empty] | ACUMULADOS |  |  |  |  | REPORTES META PRODUCTO |  |  |  | AVANCES Y RESULTADOS
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027 | ACUMULADO 2024 | ACUMULADO 2025 | ACUMULADO 2026 | ACUMULADO 2027 | ACUMULADO CUATRIENIO | REPORTE META PRODUCTO A MARZO 2026 | REPORTE META PRODUCTO A JUNIO 2026 | REPORTE META PRODUCTO A SEPTIEMBRE 2026 | REPORTE META PRODUCTO A DICIEMBRE 2026 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO (PONDERADO) | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO (PONDERADO) | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO (SIMPLE) | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO (SIMPLE)
11. Ciudades y comunidades sostenibles | Consolidar la conectividad y sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias a través de la protección de los cuerpos de agua, el aumento del número de áreas protegidas, el incremento de la tasa de espacio público efectivo per cápita y la mejora de la infraestructura vial para apoyar el desarrollo urbano sostenible y promover una mayor conectividad, accesibilidad y proximidad entre los ciudadanos, durante el período 2024-2027. | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Kilómetros carriles rehabilitados de la malla vial | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, Y OBRA NUEVA PARA EL SISTEMA VIAL Y ESTRUCTURAS DE PASO | 12.6.2 | Kilómetros carriles rehabilitados de la malla vial | km/carril | 1.832 km/carriles aproximados de malla vial existentes en la ciuda | Rehabilitar sesenta (60) km/carril de la malla vial | 30% | Bien | Vía urbana rehabilitada | 60 | 17.673 | 15 | 15 | 6 | 17.673 | 67.327 | 45.692 |  | 130.692 | 27.431 | 18.261 |  |  | 30% | 30% | 100% | 100%
|  | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Kilómetros carriles construidos de la malla vial | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, Y OBRA NUEVA PARA EL SISTEMA VIAL Y ESTRUCTURAS DE PASO |  | Kilómetros carriles construidos de la malla vial | km/carril | 1.832 km/carriles aproximados de malla vial existentes en la ciuda | Construir cuatro (4) km/carril de malla vial | 25% | Bien | Vía urbana construida | 4 | 40.5454 | 1 | 1 | 1 | 40.5454 | 80.4792 | 30.3344 |  | 151.359 | 18.1814 | 12.153 |  |  | 25% | 25% | 100% | 100%
|  | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Corredor vial de la troncal del sur construido | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, Y OBRA NUEVA PARA EL SISTEMA VIAL Y ESTRUCTURAS DE PASO |  | Puentes nuevos construidos en la ciudad | km/carril | N.D. | Construir un (1) corredor vial de la troncal del sur | 25% | Bien | Corredor Vial | 7 | 2.65 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.65 | 11.0031 | 0 |  | 13.6531 | 0 | 0 |  |  | 0% | 25% | 0% | 100%
|  | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Puentes nuevos construidos en la ciudad | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, Y OBRA NUEVA PARA EL SISTEMA VIAL Y ESTRUCTURAS DE PASO |  | Corredor vial de la troncal del sur construido | km/carril | 0 | Construir tres (3) puentes nuevos en la ciudad | 20% | Bien | Puente construido en vía urbana nueva | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |  | 7 | 2 | 1 |  |  | 20% | 20% | 100% | 100%
|  | AVANCE PROGRAMA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, Y OBRA NUEVA PARA EL SISTEMA VIAL Y ESTRUCTURAS DE PASO | [25 empty] | 75% | 100% | 75% | 100%
11. Ciudades y comunidades sostenibles |  | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Cartagena Ordenada Alrededor del Agua | Kilómetros canales construidos. | RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES | 12.7.2 | Kilómetros canales construidos | km de canal | 7,5 kilómetros de canales construidos a corte 2023 | Construir un (0,5) km de canales. | 50% | Bien | Obra de prevencion | 0.5 | 0.5 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.5 | 0.296 | 0 |  | 0.796 | 0 | 0 |  |  | 0% | 50% | 0% | 100%
|  | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Cartagena Ordenada Alrededor del Agua | Metros cúbicos limpieza y/o rectificación de canales. | RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES |  | Metros cúbicos limpieza y/o rectificación de canales. | m3 | N.D. | Retirar cien mil (100.000) m3 de material de limpieza en el cuatrienio. | 50% | Servicio | Servicio de dragado | 100000 | 83416 | 25000 | 25000 | 25000 | 83416 | 45784.289 | 15278 |  | 144478.289 | 2554 | 12724 |  |  | 30.56% | 50% | 61.11% | 100%
|  | AVANCE PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES | [25 empty] | 30.56% | 100% | 30.56% | 100%
11. Ciudades y comunidades sostenibles |  | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Control Urbanístico y Territorial | Obras de demoliciones derivadas de fallos, sentencias y sanciones elaboradas | RECUPERANDO LA GOBERNANZA URBANÍSTICA, CARTAGENA VUELVE A BRILLAR | 12.2.1 | Obras de demoliciones derivadas de fallos, sentencias y sanciones elaboradas | m2 | N.D. | 8 OBRAS DE DEMOLICIONES | 100% | Servicio | Espacio publico adecuado | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 |  | 16 | 12 | 0 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | AVANCE PROGRAMA RECUPERANDO LA GOBERNANZA URBANÍSTICA, CARTAGENA VUELVE A BRILLAR | [25 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
11. Ciudades y comunidades sostenibles |  | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres | Número de acciones para mitigación y atención a desastres coordinadas | REDUCCIÓN DEL RIESGO | 12.4.3 | Número de acciones para mitigación y atención a desastres coordinadas | numero | 17 acciones para mitigación y atención de desastres | 23 obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastre | 50% | Bien | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 17 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 |  | 10 | 1 | 0 |  |  | 12.5% | 29.41% | 25% | 58.82%
|  | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres | Número de Acciones de protección de laderas para reducción del riesgo en cerros de Cartagena | REDUCCIÓN DEL RIESGO |  | Número de acciones para mitigación y atención a desastres coordinadas | numero | N.D. | 3 obras de protección de laderas para reducción del riesgo en el Cerro Lefran, Cerro la Popa y Cerro de Albornoz | 50% | Bien | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0% | 33.33% | 0% | 66.67%
|  | AVANCE PROGRAMA REDUCCIÓN DEL RIESGO | [25 empty] | 12.5% | 62.75% | 12.5% | 62.75%
11. Ciudades y comunidades sostenibles |  | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Ciudad Histórica y Patrimonial | Metros lineales de andenes y bordillos del Centro Histórico mejorados | SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 12.5.1 | Metros lineales de andenes y bordillos del Centro Histórico mejorados | metros lineal | N.D. | 14.000 Metros lineales de andenes y bordillos del Centro Histórico mejorados | 100% | Bien | Andén de la red urbana rehabilitado | 14000 | 1557.3 | 3500 | 3500 | 3500 | 1557.3 | 941.85 | 1903.08 |  | 4402.23 | 12 | 1891.08 |  |  | 54.37% | 31.44% | 54.37% | 31.44%
|  | AVANCE PROGRAMA SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS. | [25 empty] | 54.37% | 31.44% | 54.37% | 31.44%
11. Ciudades y comunidades sostenibles |  | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE | Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos | Embarcaderos para el transporte acuático construidos o recuperados | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 12.6.5 | Embarcaderos para el transporte acuático construidos o recuperados | numero | N.D. | 10 Embarcaderos para el transporte fluvial y marítimo construidos o recuperados | 100% | Bien | Embarcadero construido | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0% | 20% | 0% | 20%
|  | AVANCE PROGRAMA TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | [25 empty] | 0% | 20% | 0% | 20%
11. Ciudades y comunidades sostenibles |  | CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE |  | Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | INTERVENCIONES URBANAS INTEGRALES | 12.6.1 | Obras construidas para la competitividad diferente a vías | numero | N.D. | Construir diez (10) obras para la competitividad distintas a vías | 100% | Bien | Construir obras para la competitividad distintas a vías | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | 5 | 3 | 1 |  |  | 100% | 50% | 100% | 50%
|  | AVANCE PROGRAMA INTERVENCIONES URBANAS INTEGRALES | [25 empty] | 100% | 50% | 100% | 50%
[5 empty] | AVANCE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | [22 empty] | 53.2% | 66.31% | 53.2% | 66.31%
Note on M7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on P8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: COLOCALE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO O ES KM
Note on Z8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: REPORTE Y EVALUACION DE MARZO 2026

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [10 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [10 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [10 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA :
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [11 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | GRUPO DE VALOR | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
Kilómetros carriles rehabilitados de la malla vial | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | 1-SERVICIO AL CIUDADANO. 2- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | GESTIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS | Ejecucion y control de obras | Promover, planear, recaudar las contribuciones por valorización, ejecutar los procesos de contratación de obras civiles, en las áreas de malla vial, puentes, canales, cuerpos de agua, centros de salud de afrodescendientes y apoyo técnico en la construcción de parques, instituciones educativas y edificaciones en general en el Distrito de cartagena, para satisfacer las necesidades de la ciudadania cartagenera y mejorar su calidad de vida. | Obras ejecutadas en la secretaria distrital de la alcaldia de cartagena de indias | 80% | TRIMESTRAL | Efectividad | ENTIDADES | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano | 1) Posibilidad de pérdida económica y reputacional por no realizar un cronograma de actividades, debido a la falta de planificación de las obras 2) Posibilidad de pérdida económica y reputacional por falta de supervisiones adecuadas, debido a que no se cuenta con los profesionales suficientes e idóneos para la supervisión de las obras. | 1) Hacer seguimiento a las metas proyectadas en el plan de desarrollo, cada vez que se vayan a publicar los procesos a contratar. En caso que estos procesos no estén incluidos dentro de las metas,no se publican hasta que el líder del proceso gestione la consecución de los recursos para su ejecución. Este seguimiento se evidencia en el plan de acción. 2) Fortalecer el grupo de profesionales de la SID, previo análisis de los requerimientos y disponibilidades,cada vez que se requiera. Nombrando profesionales idoneos y suficientes, que cumplan con los requisitos necesarios para realizar la supervisión de las obras. Con este grupo de profesionales se van a realizar las supervisones de las obras una manera eficiente y efectiva, y que estas cumplan con lo pactado en el contrato de obra. En caso que los postulantes no cumplan con los requisitos necesarios , no se contratará. Esto se puede evidenciar con los certificados de estudios y los certificados de experiencia profesional,presentados por el postulante, actas de supervisiones de las obras si son contratados, actas de inicio, actas de finalización
Kilómetros carriles construidos de la malla vial |  |  |  | Ejecucion y control de obras |  | Obras ejecutadas en la secretaria distrital de la alcaldia de cartagena de indias | 80% | TRIMESTRAL | Efectividad | ENTIDADES | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano |  |  | ENTIDADES
Corredor vial de la troncal del sur construido |  |  |  | Ejecucion y control de obras |  | Obras ejecutadas en la secretaria distrital de la alcaldia de cartagena de indias | 80% | TRIMESTRAL | Efectividad | ENTIDADES | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano |  |  | SERVIDORES
Puentes nuevos construidos en la ciudad |  |  |  | Ejecucion y control de obras |  | Obras ejecutadas en la secretaria distrital de la alcaldia de cartagena de indias | 80% | TRIMESTRAL | Efectividad | ENTIDADES | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano |  |  | CIUDADANÍA
Kilómetros canales construidos. |  |  |  | Ejecucion y control de obras |  | Obras ejecutadas en la secretaria distrital de la alcaldia de cartagena de indias | 80% | TRIMESTRAL | Efectividad | ENTIDADES | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano |  |  | INTERNO
Metros cúbicos limpieza y/o rectificación de canales. |  |  |  | Ejecucion y control de obras |  | Obras ejecutadas en la secretaria distrital de la alcaldia de cartagena de indias | 80% | TRIMESTRAL | Efectividad | ENTIDADES | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano
Obras de demoliciones derivadas de fallos, sentencias y sanciones elaboradas |  |  |  | Ejecucion y control de obras |  | Obras ejecutadas en la secretaria distrital de la alcaldia de cartagena de indias | 80% | TRIMESTRAL | Efectividad | ENTIDADES | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano
Número de acciones para mitigación y atención a desastres coordinadas |  |  |  | Planeacion de obras |  | Presupuesto ejecutado de la secretaria de infraestructura de la alcaldia distrital de cartagena de indias | 25% | TRIMESTRAL | Efectividad | INTERNO | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano
Número de Acciones de protección de laderas para reducción del riesgo en cerros de Cartagena |  |  |  | Planeacion de obras |  | Presupuesto ejecutado de la secretaria de infraestructura de la alcaldia distrital de cartagena de indias | 25% | TRIMESTRAL | Efectividad | INTERNO | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano
Metros lineales de andenes y bordillos del Centro Histórico mejorados |  |  |  | Ejecucion y control de obras |  | Obras ejecutadas en la secretaria distrital de la alcaldia de cartagena de indias | 80% | TRIMESTRAL | Efectividad | ENTIDADES | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano
Embarcaderos para el transporte acuático construidos o recuperados |  |  |  | Ejecucion y control de obras |  | Obras ejecutadas en la secretaria distrital de la alcaldia de cartagena de indias | 80% | TRIMESTRAL | Efectividad | ENTIDADES | Plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [54 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [54 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [54 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO SALIDA DE INFORMACION RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [54 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA : |  | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA 2026
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [27 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [5 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE ENERO A MARZO 2026 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE ABRIL A JUNIO 2026 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2026 | ACUMULADO ACTIVIDAD DE PROYECTO 2026 | AVANCES ACTIVIDADES DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO MARZO | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO JUNIO | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO SEPTIEMBRE | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO DICIEMBRE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO MARZO SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO MARZO SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO JUNIO SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO JUNIO SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO DICIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO DICIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES | OBSERVACIONES
Kilómetros carriles rehabilitados de la malla vial | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, Y OBRA NUEVA PARA EL SISTEMA VIAL Y ESTRUCTURAS DE PASO | 12.6.2 | Rehabilitar sesenta (60) km/carril de la malla vial | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESTRUCTURAS DE PASO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010059 | Mejorar los niveles de movilidad en el transito vehicular en el Distrito de Cartagena de Indias. | Mejoramiento de la malla vial en el Distrito de Cartagena de Indias | Vía urbana rehabilitada | 10% | REALIZAR MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE VIAS EN LA MALLA VIAL EXISTENTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. |  | BIEN | 5 | 5 | 5 |  |  | 10 | 200% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 | 1059626 | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Cambios en los precios del mercado que generan una diferencia importante entre el presupuesto aprobado y los recursos necesarios para la ejecución de las actividades | Elaborar el presupuesto del proyecto acogiéndose a los precios promedio de la region; Tener en cuenta los costos de acarreo y transporte para los materiales necesarios de cada actividad, los cuales son propios de la region. | SI | REHABILITACION MALLA VIAL |  | LICITACION PUBLICA | - CONTRAPRESTACION PORTUARIA | 2026-01-01 | 32303075064 | 13160511420.77 | 43033145859.96 |  |  | - CONTRAPRESTACION PORTUARIA | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESTRUCTURAS DE PASO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 12973923420.77 | 98.58% | 3637774233.39 | 27.64% | 12989323420.77 | 30.18% | 12061266891.07 | 28.03%
[9 empty] | 40% | REALIZAR LA ESTRUCTURACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y/O LICITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS |  | BIEN | 10 | 2.5 | 5 |  |  | 7.5 | 75% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | No se programa en el presupuesto de la entidad territorial el mantenimiento vial Durante todas las administraciones | Contar con un plan de gestión vial que permita proyectar acciones que trasciendan los periodos de gobierno | SI | REHABILITACION MALLA VIAL II |  | LICITACION PUBLICA |  | 2026-01-01
[9 empty] | 5% | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS A CONTRATAR |  | BIEN | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Desorganización del flujo vehicular | Generar un PMT | SI | SEPARADORES |  | LICITACION PUBLICA |  | 2026-01-01
[9 empty] | 15% | REALIZAR INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS |  | BIEN | 15 | 2.5 | 5 |  |  | 7.5 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI | CORREDOR DE CARGA |  | LICITACION PUBLICA | Ingresos corrientes de Libre Destinación | 2026-01-01 | [5 empty] | Ingresos corrientes de Libre Destinación
Puentes nuevos construidos en la ciudad | [7 empty] | Vía urbana construida | 5% | REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CONTRATADAS |  | BIEN | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 200% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI | PUENTE BARU |  | LICITACION PUBLICA |  | 2026-01-01
[9 empty] | 10% | CONTRATAR PERSONAL DE APOYO |  | SERVICIO | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI | TAPA HUECOS LOC 1 |  | LICITACION PUBLICA |  | 2026-01-01
|  |  | Construir cuatro (4) km/carril de malla vial | [5 empty] | 5% | REALIZAR LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE PASO EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. |  | BIEN | 1 | 0.75 | 0.25 |  |  | 1 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Calidad: Mala Calidad de los materiales. (La calidad de los materiales no cumple con las especificaciones técnicas) | Previo control de calidad de los materiales y realización de pruebas; adquisicion de polizas de garantia | SI | VIA CAMPAÑA |  | LICITACION PUBLICA |  | 2026-01-01
[8 empty] | Puente construido en vía urbana nueva | 5% | ADELANTAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS (APOYO LOGISTICO, VEHICULOS, PRENSA, COMUNICACIONES) |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI | INTERVENCION DE LA AV SANTANDER |  | LICITACION PUBLICA | RF TASAS AEROPORTUARIAS | 2026-01-01 | [5 empty] | RF TASAS AEROPORTUARIAS
[20 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI |  |  | LICITACION PUBLICA |  | 2026-01-01
|  |  | Construir un (1) corredor vial de la troncal del sur | [16 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI |  |  | LICITACION PUBLICA |  | 2026-01-01
[20 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI |  |  | LICITACION PUBLICA |  | 2026-01-01
Kilómetros carriles construidos de la malla vial |  |  |  | AVANCE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESTRUCTURAS DE PASO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [14 empty] | 96.88%
|  |  | Construir cuatro (4) km/carril de malla vial | MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA EL LAGO EN LA ZONA | 202600000013414 |  |  | Vía urbana construida | 100% | REALIZAR MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE VIAS EN LA MALLA VIAL EXISTENTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [16 empty] | 30000000000 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA EL LAGO EN LA ZONA
0%
|  |  |  | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA DE INTERCONEXIÓN ENTRE LA GLORIETA EL POZÓN Y LA VÍA AL MAR A LA ALTURA DE TIERRA BAJA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 202500000033305 | Mejorar los niveles de servicio del corredor vial existente entre la glorieta del barrio el pozón y la vía al mar, en la ciudad de Cartagena de Indias. | Recuperar y adecuar el corredor vial existente entre la glorieta del pozón y la vía al mar. | Vía terciaria mejorada | 100% | REALIZAR INTERVENTORIA |  | BIEN | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 90 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Calidad: Mala Calidad de los materiales. (La calidad de los materiales no cumple con las especificaciones técnicas) | Previo control de calidad de los materiales y realización de pruebas; adquisicion de polizas de garantia | SI | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA DE INTERCONEXIÓN ENTRE LA GLORIETA EL POZÓN Y LA VÍA AL MAR A LA ALTURA DE TIERRA BAJA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR |  | LICITACION PUBLICA | ICLD | 2026-10-01 | 0 | 0% | 147272131292 |  |  | Crédito Interno Banco Av Villas | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA DE INTERCONEXIÓN ENTRE LA GLORIETA EL POZÓN Y LA VÍA AL MAR A LA ALTURA DE TIERRA BAJA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS |  | BIEN | 12 | 0 | 6 |  |  | 6 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 90 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR PAVIMENTO RIGIDO |  | BIEN | 12 | 0 | 6 |  |  | 6 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 90 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR ESTRUCTURAS Y DRENAJES |  | BIEN | 12 | 0 | 6 |  |  | 6 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 90 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR SEÑALIZACION |  | BIEN | 13 | 0 | 6 |  |  | 6 | 46.15% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 90 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
Puentes nuevos construidos en la ciudad | [9 empty] | REALIZAR URBANISMO |  | BIEN | 12 | 0 | 6 |  |  | 6 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 90 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Se incrementa el costo de los materiales para el mejoramiento | Realizar análisis y asignación de riesgos en etapa precontractual garantizando el equilibrio económico | [11 empty] | Credito Interno Bancolombia Infraestructura de Obra
[10 empty] | REALIZAR INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | BIEN | 13 | 0 | 6 |  |  | 6 | 46.15% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 90 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR ASEO GENERAL |  | BIEN | 12 | 0 | 6 |  |  | 6 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 90 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR PMA |  | BIEN | 13 | 0 | 6 |  |  | 6 | 46.15% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 90 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
|  |  |  | AVANCE PROYECTOMEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA DE INTERCONEXIÓN ENTRE LA GLORIETA EL POZÓN Y LA VÍA AL MAR A LA ALTURA DE TIERRA BAJA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | [14 empty] | 54.27%
|  |  | Construir tres (3) puentes nuevos en la ciudad | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 202500000028687 | Mejorar los niveles de movilidad en el tránsito vehicular en las tres localidades del Distrito de Cartagena de Indias. | Mejorar el estado de la malla vial en las 3 localidades del Distrito de Cartagena de Indias | Vía urbana mejorada | 100% | REALIZAR PRELIMINARES |  | BIEN | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Calidad: Mala Calidad de los materiales. (La calidad de los materiales no cumple con las especificaciones técnicas) | Previo control de calidad de los materiales y realización de pruebas; adquisicion de polizas de garantia | SI | Construcción MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias |  | LICITACION PUBLICA |  | 2026-08-01 |  |  | 51902775311 |  |  | Crédito interno Findeter Infraestructura de obra | Construcción MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias |  |  |  |  | 51902775310.5 | 100% | 0 | 0%
[10 empty] | REALIZAR DEMOLICIONES |  | BIEN | 12 | 3 | 9 |  |  | 12 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS |  | BIEN | 12 | 3 | 9 |  |  | 12 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR PAVIMENTOS |  | BIEN | 12 | 3 | 9 |  |  | 12 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | BIEN | 13 | 3 | 9 |  |  | 12 | 92.31% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR ASEO GENERAL |  | BIEN | 12 | 3 | 9 |  |  | 12 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Se incrementa el costo de los materiales para el mejoramiento | Realizar análisis y asignación de riesgos en etapa precontractual garantizando el equilibrio económico
[10 empty] | REALIZAR PMA |  | BIEN | 13 | 3 | 9 |  |  | 12 | 92.31% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALZAR PMT |  | BIEN | 12 | 3 | 9 |  |  | 12 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR INTERVENTORIA |  | BIEN | 13 | 3 | 9 |  |  | 12 | 92.31% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
|  |  |  | AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS PARA EL DESARROLLO Y LA FELICIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [14 empty] | 97.44%
Kilómetros canales construidos. | RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES | 12.7.2 | Construir un (0,5) km de canales. | ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION Y RECUPERACION DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010060 | Mejorar la capacidad hídrica y disminuir los altos niveles de inundación y contaminación del Sistema hídrico y canales pluviales del Distrito de Cartagena de Indias | Realizar la limpieza y rectificacion de los cuerpos de agua y los canales del Distrito de Cartagena de Indias. | Servicio de dragado | 50% | REALIZAR LIMPIEZA Y/O RECTIFICACION DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA |  | BIEN | 6 | 2 | 2 |  |  | 4 | 66.67% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Cambios en los precios del mercado que generan una diferencia importante entre el presupuesto aprobado y los recursos necesarios para la ejecución de las actividades | Elaborar el presupuesto del proyecto acogiéndose a los precios promedio de la región, Tener en cuenta los costos de acarreo y transporte para los materiales necesarios de cada actividad, los cuales son altos de la región. | SI | LIMPIEZA DE CANALES |  | LICITACION PUBLICA | Constraprestacion Portuaria | 2026-08-01 | 431478730 | 200000000 | 431478730 |  |  | RB SOBRETASA ALCANTARRILADO |  | 102600000 |  | 17300000 |  | 102600000 |  | 37600000
[9 empty] | 6% | REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CONTRATADAS |  | SERVICIO | 6 | 3 | 2 |  |  | 5 | 83.33% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI | LIMPIEZA MECANICA
[9 empty] | 15% | ADELANTAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS (APOYO LOGISTICO, VEHICULOS, PRENSA, COMUNICACIONES) |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Calidad: Mala Calidad de los materiales. (La calidad de los materiales no cumple con las especificaciones tecnicas) | Previo control de calidad de los materiales y realización de pruebas; adquisición de pólizas de garantía | SI | LIMPIEZA CON SERVICION PUBLICOS |  |  |  | 2026-08-01 | [5 empty] | - CONTRAPRESTACION PORTUARIA
[9 empty] | 50% | REALIZAR LA LIMPIEZA INICIAL DE CANALES Y DISPOSICION DE MATERIAL EN RELLENO SANITARIO |  | SERVICIO | 50 | 12 | 10 |  |  | 22 | 44% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI | prestacion de servio
[7 empty] | Construir obras de canalización para la prevención de las inundaciones en el Distrito de Cartagena de indias | Obras para la prevencion y control de inundaciones | 2% | REALIZAR CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. |  | BIEN | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Exceso de lluvias durante la ejecucion de las actividades | Reprogramación del cronograma de actividades; Programación de las actividades de ruta teniendo en cuenta los pronósticos del tiempo en la programación de las obras. | SI
[9 empty] | 2% | REALIZAR INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS |  | SERVICIO | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI |  |  |  |  | 2025-08-01 | [5 empty] | Ingresos corrientes de Libre Destinación
[9 empty] | 15% | VINCULAR PERSONAL DE APOYO |  | SERVICIO | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
|  |  |  | AVANCE PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION Y RECUPERACION DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [14 empty] | 42%
|  |  | Retirar cien mil (100.000) m3 de material de limpieza en el cuatrienio. | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS BARRIOS BOCAGRANDE Y CASTILLOGRANDE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 202500000027521 | Mitigar los altos niveles de inundación en los Barrios Bocagrande y Castillogrande, del Distrito de Cartagena de Indias. | Construir obras de infraestructura para el control y prevención de inundaciones frente al aumento del nivel del mar en los barrios de Bocagrande y Castillogrande del Distrito de Cartagena | Obras para la prevención y control de inundaciones |  | REALIZAR PRELIMINARES |  | BIEN | 5 | 1 | 2 |  |  | 3 | 60% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Cambios en los precios del mercado que generan una diferencia importante entre el presupuesto aprobado y los recursos necesarios para la ejecución de las actividades | Elaborar el presupuesto del proyecto acogiéndose a los precios promedio de la región, Tener en cuenta los costos de acarreo y transporte para los materiales necesarios de cada actividad, los cuales son altos de la región. | SI | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS BARRIOS |  | LICITACION PUBLICA |  | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | Crédito interno Findeter Infraestructura de obra | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS BARRIOS |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | CONSTRUCCION DE BOX CULVERT |  | BIEN | 5 | 0 | 3 |  |  | 3 | 60% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | CONSTRUCCION SUMIDEROS |  | BIEN | 5 | 0 | 2 |  |  | 2 | 40% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 500 mm DE SUMIDERO HACIA BOX COULVERT |  | BIEN | 5 | 0 | 3 |  |  | 3 | 60% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR CONTRUCCION CIVIL DE ESTACIONES DE BOMBEO |  | BIEN | 5 | 0 | 2 |  |  | 2 | 40% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
Metros cúbicos limpieza y/o rectificación de canales. | [9 empty] | INSTALAR EQUIPOS DE BOMBEOS Y MANIFOLD ESTACIONESDE BOMBEO AGUAS LLUVIAS |  | BIEN | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | INSTALAR TUBERIA DE PEAD DE 1.000 mm PARA DESCARGA EN EL BAHIA ESTACIONES DE BOMBEO |  | BIEN | 5 | 0 | 2 |  |  | 2 | 40% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | RECONTRUCCION DE MUELLES |  | BIEN | 5 | 0 | 3 |  |  | 3 | 60% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Calidad: Mala Calidad de los materiales. (La calidad de los materiales no cumple con las especificaciones tecnicas) | Previo control de calidad de los materiales y realización de pruebas; adquisición de pólizas de garantía
[10 empty] | REALIZAR MURO DE CONTECION MALECON |  | BIEN | 5 | 0 | 2 |  |  | 2 | 40% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR SISTEMA ELÉCTRICO DEL DRENAJE PLUVIAL |  | BIEN | 5 | 0 | 3 |  |  | 3 | 60% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | BIEN | 4 | 0 | 1 |  |  | 1 | 25% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR PMT |  | BIEN | 4 | 0 | 2 |  |  | 2 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | REALIZAR PMA |  | BIEN | 4 | 0 | 1 |  |  | 1 | 25% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Exceso de lluvias durante la ejecucion de las actividades | Reprogramación del cronograma de actividades; Programación de las actividades de ruta teniendo en cuenta los pronósticos del tiempo en la programación de las obras.
[10 empty] | REALIZAR INTERVENTORIA |  | BIEN | 1 | 0 | 2 |  |  | 2 | 200% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | AIU |  | BIEN | 1 | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 | 25% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[7 empty] | Construir obras de infraestructura para la prevención y el control de procesos erosivos frente a las aguas pluviales y mareas altas en los barrios de Bocagrande y Castillogrande del Distrito de Cartagena | Obras para el control y reducción de la erosión |  | REALIZAR VIA |  | BIEN | 20 | 0 | 10 |  |  | 10 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
[10 empty] | RECONTRUCCION PASEO DE LA BAHIA, PARQUE NAVAS Y CORAL CABLES |  | BIEN | 20 | 0 | 5 |  |  | 5 | 25% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO
|  |  |  | AVANCE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS BARRIOS BOCAGRANDE Y CASTILLOGRANDE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [14 empty] | 50.59% |  |  | 365
Metros lineales de andenes y bordillos del Centro Histórico mejorados | SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS. | 12.5.1 | 14.000 Metros lineales de andenes y bordillos del Centro Histórico mejorados | MEJORAMIENTO DE ANDENES Y BORDILLOS DEL CENTRO HISTÓRICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010088 | Mejorar los niveles de movilidad en el transito peatonal en el centro historico de Cartagena de Indias | Mejoramiento de los andenes y bordillos del centro histórico de Cartagena de Indias | Andén de la red urbana rehabilitado | 50% | REALIZAR MEJORAMIENTO DE LOS ANDENES Y BORDILLOS DEL CENTRO HISTORICO |  | BIEN | 40 | 10 | 10 |  |  | 20 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Incremento en el costo de los insumos, carencia de recursos para la culminación de las actividades | Elaborar presupuesto del proyecto acogiéndosela a los precios de la región, teniendo en cuenta los costos de acarreos y transporte para los materiales necesarios del proyecto | SI | ANDENES |  |  |  | ENERO |  |  | 0 |  |  | ICLD | MEJORAMIENTO DE ANDENES Y BORDILLOS DEL CENTRO HISTÓRICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 30% | REALIZAR INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS |  | SERVICIO | 20 | 0 | 15 |  |  | 15 | 75% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Mala calidad de los materiales , los materiales no cumplen con las consideraciones técnicas | previo control de calidad de los materiales y realización de pruebas, aplicación de pólizas de garantía | SI |  |  |  |  | ENERO
[9 empty] | 10% | REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CONTRATADAS |  | SERVICIO | 20 | 0 | 15 |  |  | 15 | 75% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI |  |  |  |  | ENERO
[9 empty] | 10% | ADELANTAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS (APOYO LOGISTICO, VEHICULOS, PRENSA, COMUNICACIONES) |  | SERVICIO | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 365 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Exceso de lluvias durante la ejecución de las actividades | Programación de actividades de ruta teniendo en cuenta los pronósticos del tiempo, horarios de trabajo diurnos y nocturnos, reprogramación de actividades | SI |  |  |  |  | ENERO
|  |  |  | AVANCE PROYECTO MEJORAMIENTO DE ANDENES Y BORDILLOS DEL CENTRO HISTÓRICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS BOCAGRANDE Y CASTILLOGRANDE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [14 empty] | 50% |  |  | 365
Obras de demoliciones derivadas de fallos, sentencias y sanciones elaboradas | RECUPERANDO LA GOBERNANZA URBANÍSTICA, CARTAGENA VUELVE A BRILLAR | 12.2.1 | 2.040 M2 de espacio recuperado en el Distrito de Cartagena de Indias | RECUPERACION URBANISTICA Y TERRITORIAL - OBRAS DE DEMOLICION DERIVADAS DE FALLOS, SENTENCIAS Y SANCIONES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010061 | Fortalecer la recuperacion de la gobernanza urbanistica, mediante la recuperación del espacio publico, en el Distrito de Cartagena de Indias | Implementar acciones de recuperación del espacio público por parte de la Administración Distrital que permitan garantizar el cumplimiento de la normatividad urbanística de Cartagena | Espacio publico adecuado | 50% | RECUPERAR ESPACIO PUBLICO, MEDIANTE OBRAS DE DEMOLICION DERIVADAS DE FALLOS, SENTENCIAS Y SANCIONES. |  | BIEN | 40 | 10 | 20 |  |  | 30 | 75% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Poca iniciativa de la administracion distrital en ejecutar las ordenes de demolicion que se encuentran debidamente ejecutoriadas. | Fortalecimiento de las comunicaciones internas y planificación anticipada de las acciones. | SI |  |  | MINIMA CUANTIA |  |  | 400000000 | 200000000 | 400000000 |  |  | ICLD | RECUPERACION URBANISTICA Y TERRITORIAL - OBRAS DE DEMOLICION DERIVADAS DE FALLOS, SENTENCIAS Y SANCIONES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 82600000 |  | 15100000 |  | 90600000 |  | 57500000
[9 empty] | 10% | REALIZAR INTERVENTORIA DE LAS OBRAS CONTRATADAS |  | SERVICIO | 30 | 0 | 20 |  |  | 20 | 66.67% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[9 empty] | 10% | REALIZAR LA ESTRUCTURACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y/O LICITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS |  | BIEN | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Mayor cantidad de requerimientos y quejas por parte de los ciudadanos | Medidas óptimas para los requerimientos | SI
[9 empty] | 10% | REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CONTRATADAS |  | SERVICIO | NP | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[9 empty] | 5% | ADELANTAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS (APOYO LOGISTICO, VEHICULOS, PRENSA, COMUNICACIONES) |  | SERVICIO | NP | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Oposición por parte del querellado en el espacio donde se pretende realizar la demolición | Coordinación con las dependencias encargadas a la hora de realizar las demoliciones. | SI
[9 empty] | 15% | CONTRATAR APOYO EN LA GESTION |  | SERVICIO | NP | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
|  |  |  | AVANCE PROYECTO RECUPERACION URBANISTICA Y TERRITORIAL - OBRAS DE DEMOLICION DERIVADAS DE FALLOS, SENTENCIAS Y SANCIONES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS BOCAGRANDE Y CASTILLOGRANDE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [14 empty] | 47.22%
Número de acciones para mitigación y atención a desastres coordinadas | REDUCCIÓN DEL RIESGO | 12.4.3 | 6 obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastre | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ATENCION A DESASTRES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010062 | Realizar inversión en obras de infraestructura para la mitigación de riesgos y atención a desastres en el Distrito de Cartagena de Indias. | Realizar articulación entre las entidades que hacen parte del sistema de gestión del riesgo para la realización de obras de infraestructura para la mitigación de riesgos y atención a desastres en el Distrito de Cartagena de Indias | Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres | 50% | REALIZAR VEINTE (20) ACCIONES PARA MITIGAR Y ATENDER DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |  | BIEN | 20 | 10 | 5 |  |  | 15 | 75% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Incremento en el costo de los insumos, carencia de recursos para la culminación de las actividades | Elaborar presupuesto del proyecto acogiéndosela a los precios de la región, teniendo en cuenta los costos de acarreos y transporte para los materiales necesarios del proyecto | SI | OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO |  | MINIMA CUANTIA |  | 2025-03-01 | 400000000 | 22634449203 | 22634449203.23 |  |  | ICLD | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ATENCION A DESASTRES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 22586049203 |  | 9516585722 |  | 22586049203 |  | 17670307873.96
[9 empty] | 20% | REALIZAR INTERVENTORIA DE LAS OBRAS CONTRATADAS |  | SERVICIO | 30 | 0 | 30 |  |  | 30 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[9 empty] | 0% | REALIZAR LA ESTRUCTURACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y/O LICITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS |  | SERVICIO | 30 | 0 | 30 |  |  | 30 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Imposibilidad de ejecución del proyecto por orden publico | Realizar trabajo previo de sensibilización con la comunidad | SI
Número de Acciones de protección de laderas para reducción del riesgo en cerros de Cartagena |  |  | 3 obras de protección de laderas para reducción del riesgo en el Cerro Lefran, Cerro la Popa y Cerro de Albornoz | [5 empty] | 0% | REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CONTRATADAS |  | SERVICIO | NP | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[9 empty] | 30% | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE 3 DE LAS OBRAS A CONTRATAR |  | BIEN | NP | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Exceso de lluvias durante la ejecución de las actividades | Programación de actividades de ruta teniendo en cuenta los pronósticos del tiempo, horarios de trabajo diurnos y nocturnos, reprogramación de actividades | SI
[9 empty] | 0% | ADELANTAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS (APOYO LOGISTICO, VEHICULOS, PRENSA, COMUNICACIONES) |  | SERVICIO | NP | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
|  |  |  | AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ATENCION A DESASTRES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [14 empty] | 91.67%
Embarcaderos para el transporte acuático construidos o recuperados | TRANSPORTE MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE | 12.6.5 | 10 Embarcaderos para el transporte fluvial y marítimo construidos o recuperados | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE MASIVO ACUATICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010140 | Atender la demanda de transporte de pasajeros en condiciones de servicio seguras, confortables, controladas, y accesibles para todos los usuarios, a traves de las vias fluviales y maritimas del Distrito de Cartagena | Aprovechar la capacidad de transporte marítimo de la ciudad y garantizar la seguridad en el transporte acuatico, embarque y desembarque de pasajeros | Embarcadero construido | 60% | REALIZAR CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE EMBARCADEROS PARA EL TRANSPORTE ACUATICO MASIVO CONFIABLE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL DISTRIO DE CARTAGENA |  | BIEN | 50 | 0 | 25 |  |  | 25 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Afectación a la cimentación de las estructuras del margen y en el agua producto de socavaciones mayores a la contemplada en el diseño. | Contemplar en los diseños factores de seguridad. | SI | EMBARCADEROS DE PLAYA |  |  |  |  | 660406830 | 200000000 | 660406830 |  |  | ICLD | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE MASIVO ACUATICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 103000000 |  | 22500000 |  | 123000000 |  | 82000000
[9 empty] | 20% | REALIZAR INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS |  | SERVICIO | 10 | 0 | 5 |  |  | 5 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Retrasos en la ejecución de las obras | Establecer planes de contingencia con las entidades de la fuerza pública y con la entidad territorial | SI
[9 empty] | 20% | REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CONTRATADAS |  | SERVICIO | 40 | 10 | 20 |  |  | 30 | 75% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[9 empty] | 0% | ADELANTAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS (APOYO LOGISTICO, VEHICULOS, PRENSA, COMUNICACIONES) |  | SERVICIO | NP | 0 | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Se incrementa el costo de los materiales para la construcción | Realizar análisis y asignación de riesgos en etapa pre-contractual garantizando el equilibrio económico | SI
|  |  |  | AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE MASIVO ACUATICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [14 empty] | 58.33%
Incrementar a 60% el porcentaje de vías del Distrito diseñadas e intervenidas por la Secretaría de Infraestructura | INTERVENCIONES URBANAS INTEGRALES | 12.6.1 | Construir diez (10) obras para la competitividad distintas a vías | RECONSTRUCCION AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN DEL PASEO PEATONAL DEL PIE DE LA POPA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 202400000003390 | Mejorar las condiciones en la infraestructura del Paseo Peatonal de la Avenida del Lago a la altura del barrio Pie de la Popa del Distrito de Cartagena de Indias | Disminución en el deterioro en la infraestructura física y aumento en la modernización del edificio Galera de la Marina en el Distrito de Cartagena | Sedes adecuadas | 80% | REALIZAR RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN DEL PASEO PEATONAL DEL PIE DE LA POPA |  | BIEN | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Se podrian generar lluvias durante la ejecucion de las obras, las cuales pueden retrasar la ejecucion e impedir el ingreso de materiales | Reajuste del cronograma, ampliacion de la jornada laboral en tiempo de verano. Acopio de materiales | SI | ADECUACION |  |  |  |  | 3200000000 | 1000000000 | 3200000000 |  |  | ICLD | RECONSTRUCCION AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN DEL PASEO PEATONAL DEL PIE DE LA POPA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 859020000 |  | 238560000 |  | 982020000 |  | 613340000
[9 empty] | 5% | REALIZAR INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS |  | BIEN | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[9 empty] | 15% | REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CONTRATADAS |  | BIEN | NP | 0 | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
|  |  |  | AVANCE PROYECTO RECONSTRUCCION AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN DEL PASEO PEATONAL DEL PIE DE LA POPA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [14 empty] | 0%
|  |  |  | ADECUACION Y MODERNIZACION DEL EDIFICIO ³GALERAS DE LA MARINA´ SEDE DEL CONCEJO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 202400000003911 | Mejorar el estado del edificio Galeras de la Marina sede del concejo Distrital | Aumento en la inversión en las zonas de recreación del barrio Pie de la Popa en el Distrito de Cartagena | Espacio publico adecuado (Producto principal del proyecto) - Sendero Peatonal rehabilitad | 60% | INFRAESTRUCTURA EN OBRA BLANCA |  | BIEN | 60 | 15 | 30 |  |  | 45 | 75% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Mala Calidad de los materiales. (La calidad de los materiales no cumple con las especificaciones teccnicas | Previo control de calidad de los materiales y realización de pruebas; adquisicion de polizas de garantia | SI | PASEO PEATONAL |  |  |  |  | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 |  |  | ICLD | ADECUACION Y MODERNIZACION DEL EDIFICIO ³GALERAS DE LA MARINA´ SEDE DEL CONCEJO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 20% | OBRA CIVIL |  | BIEN | 20 | 5 | 5 |  |  | 10 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[9 empty] | 20% | DOTACION |  | BIEN | 20 | 5 | 5 |  |  | 10 | 50% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
|  |  |  | AVANCE PROYECTO ADECUACION Y MODERNIZACION DEL EDIFICIO ³GALERAS DE LA MARINA´ SEDE DEL CONCEJO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [14 empty] | 58.33%
|  |  |  | Construcción DEL GRAN MALECON DEL MAR, OBRA DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE, LA CONECTIVIDAD Y EL IMPULSO DEL TURISMO EN EL | 202500000016310 | Incrementar la movilidad sostenible, la conectividad vial y competitividad en el Distrito de Cartagena de Indias. | Construir espacios destinados para el incremento de la movilidad, la conectividad vial, el fomento turístico, el impulso de la productividad y la competitividad como mecanismo para la reactivación económica del Distrito de Cartagena de Indias | Malecones construidos | 100% | CONSRTRUIR MIRADOR LA BOCANA |  | BIEN | 10 | 2.5 | 5 |  |  | 7.5 | 75% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI | CONSTRUCCION DE UN MALECON |  | LICITACION PUBLICA | [7 empty] | Credito Interno Bancolombia Infraestructura de Obra | Construir espacios destinados para el incremento de la movilidad, la conectividad vial, el fomento turístico, el impulso de la productividad y la competitividad como mecanismo para la reactivación económica del Distrito de Cartagena de Indias
[10 empty] | CONSTRUIR CAT TIPO 2 |  | BIEN | 8 | 2 | 4 |  |  | 6 | 75% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | CONSTRUIR BAÑO COMERCIAL |  | BIEN | 7 | 2 | 3 |  |  | 5 | 71.43% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | CONSTRUIR BAÑOS |  | BIEN | 3 | 1 | 2 |  |  | 3 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | CONSTRUIR CAT TIPO 1 |  | BIEN | 4 | 1 | 3 |  |  | 4 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | CONSTRUIR CONCHA |  | BIEN | 7 | 2 | 5 |  |  | 7 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | CONSTRUIR EDIFICACIONES |  | BIEN | 8 | 2 | 6 |  |  | 8 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | CONSTRUIR METALICA CURVA CICLORUTA |  | BIEN | 10 | 2.5 | 5 |  |  | 7.5 | 75% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | CONSTRUIR OBRAS DE PROTECCION |  | BIEN | 10 | 2.5 | 5 |  |  | 7.5 | 75% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | CONSTRUIR PLATAFORMA MIRADOR DEL SOL |  | BIEN | 4 | 1 | 3 |  |  | 4 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | CONSTRUIR SENDEROS Y PARQUES (PAISAJISMO, MOBILIARIO Y PAVIMENTO) |  | BIEN | 3 | 1 | 2 |  |  | 3 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI | [10 empty] | Crédito Interno BBVA 2
[10 empty] | INSTALAR REDES DE TELECOMUNICACIONES & ELECTRICAS |  | BIEN | 5 | 1 | 4 |  |  | 5 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | INSTALAR SISTEMA DE DRENAJE, SANITARIO, HIDRAULICAS, BOMBEO, CRUCES VIALES Y DE RIEGO |  | BIEN | 5 | 1 | 4 |  |  | 5 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | REALIZAR PRELIMINARES |  | BIEN | 3 | 1 | 2 |  |  | 3 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL PROYECTO |  | BIEN | 1 | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 | 25% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | REALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRA |  | BIEN | 1 | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 | 25% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | REALIZAR PMA |  | BIEN | 5 | 0.25 | 9 |  |  | 9.25 | 185% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | REALIZAR PMT |  | BIEN | 6 | 1.5 | 4 |  |  | 5.5 | 91.67% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
|  |  |  | AVANCE PROYECTO Construcción DEL GRAN MALECON DEL MAR, OBRA DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE, LA CONECTIVIDAD Y EL IMPULSO DEL TURISMO EN EL | [14 empty] | 88.78%
|  |  |  | Construcción DEL PATIO TALLER Y ESTACION DE CARGA PARA EL SISTEMA DE CARROZAS ELECTRICAS EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 202500000040850 | Mejorar la operación y sostenibilidad del sistema de carrozas eléctricas, en el Distrito de Cartagena de Indias. | Construir la infraestructura técnica y física necesaria (patio taller y estación de carga) para soportar las actividades de mantenimiento, recarga y operación del sistema de carrozas eléctricas en el Distrito de Cartagena de Indias. | Estaciones construidas | 100% | REALIZAR PRELIMINARES |  | BIEN | 15 | 3.75 | 5 |  |  | 8.75 | 58.33% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | No se programa en el presupuesto de la entidad territorial el mantenimiento de la infraestructura Durante todas las administraciones | Contar con un plan de sostenibilidad que permita proyectar acciones que trasciendan los periodos de gobierno | SI | CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER Y ESTACIÓN DE CARGA PARA EL SISTEMA DE CARROZAS ELÉCTRICAS |  | LICITACION PUBLICA
[10 empty] | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS |  | BIEN | 15 | 3.75 | 4 |  |  | 7.75 | 51.67% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA |  | BIEN | 14 | 3.5 | 10.5 |  |  | 14 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | REALIZAR MAMPOSTERIA Y ACABADOS |  | BIEN | 14 | 3.5 | 10.5 |  |  | 14 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Cambios en los precios del mercado que generan una diferencia importante entre el presupuesto aprobado y los recursos necesarios para la ejecucion de las actividades. | Elaborar el presupuesto del proyecto acogiéndose a los precios promedio de la region; Tener en cuenta los costos de acarreo y transporte para los materiales necesarios de cada actividad, los cuales son propios de la region. | SI
[10 empty] | REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS |  | BIEN | 14 | 3.5 | 10.5 |  |  | 14 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
[10 empty] | REALIZAR ASEO GENERAL |  | BIEN | 14 | 3.5 | 10.5 |  |  | 14 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO | Calidad: Mala Calidad de los materiales. (La calidad de los materiales no cumple con las especificaciones tecnicas | Previo control de calidad de los materiales y realización de pruebas; adquisicion de polizas de garantia | SI
[10 empty] | GERENCIA INTEGRAL |  | BIEN | 14 | 3.5 | 10.5 |  |  | 14 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 150 |  | PROYECTO GLOBAL | WILMER IRIARTE RESTREPO |  |  | SI
|  |  |  | AVANCE PROYECTO Construcción DEL PATIO TALLER Y ESTACION DE CARGA PARA EL SISTEMA DE CARROZAS ELECTRICAS EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | [14 empty] | 87.14% | [21 empty] | Marzo |  |  |  | Junio
AVANCE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CORTE INFRAESTRUCTURA 2025 | [18 empty] | 63.28% | [14 empty] | 38394960624 | 38394960623.77 | 300534387226.19 |  |  |  |  | 36707192623.77 | 95.6% | 13447819955.39 | 35.02% | 88776367934.27 | 29.54% | 30522014765.03 | 10.16%
|  | Observaciones: | De acuerdo a la evaluación realizada a la secretaria de Infraestructura con corte a Junio 2026, en el Plan de Acción de la Secretaria de Infraestreuctura no han acualizado e incluido el proyeco denominado MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR PUENTE LAS PALMAS Y AVENIDA EL LAGO EN LA ZONA con BPIN 202600000013414 POR VALOR DE 30.000.000.000. Para efecto de la evaluación el proyecto referenciado fue incluido en la medición presupuestal
AVANCE PRESUPUESTAL
Note on M8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AF8: VER ANEXO 1
Note on AG8: VER ANEXO 1
Note on R9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: REPORTE Y EVALUACION MARZO 2026

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco