## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [28 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [28 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [28 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [28 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA: |  | DISTRISEGURIDAD
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
DATOS GENERALES | [14 empty] | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO |  |  |  | ACUMULADOS |  |  |  |  | REPORTES META PRODUCTO |  |  |  | AVANCES Y RESULTADOS
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027 | ACUMULADO 2024 | ACUMULADO 2025 | ACUMULADO 2026 | ACUMULADO 2027 | ACUMULADO CUATRIENIO | REPORTE META PRODUCTO DE MARZO 2026 | REPORTE META PRODUCTO DE JUNIO 2026 | REPORTE META PRODUCTO DE SEPTIEMBRE 2026 | REPORTE META PRODUCTO DE DICIEMBRE 2026 | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO (PONDERADO) | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO (PONDERADO) | AVANCE META PRODUCTO AL AÑO (SIMPLE) | AVANCE META PRODUCTO AL CUATRIENIO (SIMPLE)
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en Cartagena mediante la gestión integrada y estratégica de la seguridad pública, asegurando la dotación de infraestructura y tecnología avanzada necesaria para las operaciones policiales y la implementación de sistemas tecnológicos innovadores que apoyen la prevención del crimen y mejoren la respuesta policial. | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Cámaras de seguridad mantenidas | Cámaras de seguridad mantenidas | 939 | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | 20% | Servicio | Cámaras de seguridad mantenidas | 879 | 219 | 200 | 700 | 879 | 484 | 372 | 201 |  | 1057 | 0 | 201 |  |  | 20% | 20% | 100% | 100%
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en Cartagena mediante la gestión integrada y estratégica de la seguridad pública, asegurando la dotación de infraestructura y tecnología avanzada necesaria para las operaciones policiales y la implementación de sistemas tecnológicos innovadores que apoyen la prevención del crimen y mejoren la respuesta policial. | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Reducir tasa de hurto a personas a 550 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Cámaras de seguridad instaladas | Cámaras de seguridad instaladas | 939 | Instalar ochocientas cuarenta y nueve (849) cámaras nuevas | 20% | Bien | Cámaras de seguridad instaladas | 849 | 212 | 399 | 200 | 0 | 25 | 678 | 200 |  | 903 | 0 | 200 |  |  | 10.03% | 20% | 50.13% | 100% |  | Bien
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en Cartagena mediante la gestión integrada y estratégica de la seguridad pública, asegurando la dotación de infraestructura y tecnología avanzada necesaria para las operaciones policiales y la implementación de sistemas tecnológicos innovadores que apoyen la prevención del crimen y mejoren la respuesta policial. | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Reducir número de extorsiones a 90 | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Sistemas de información para la seguidad implementados | Sistemas de información implementados | 205 | Implementar cuatrocientos cuarenta (440) sistemas de información para la seguridad (alarmas comunitarias, drones, totem) | 10% | Bien | Sistemas de información implementados | 440 | 110 | 187 | 70 | 90 | 33 | 160 | 50 |  | 243 | 0 | 50 |  |  | 2.674% | 5.523% | 26.74% | 55.23%
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en Cartagena mediante la gestión integrada y estratégica de la seguridad pública, asegurando la dotación de infraestructura y tecnología avanzada necesaria para las operaciones policiales y la implementación de sistemas tecnológicos innovadores que apoyen la prevención del crimen y mejoren la respuesta policial. | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Reducir número de extorsiones a 90 | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Equipos de seguridad adquiridos | Sistemas de información actualizados | 630 | Adquirir ciento veinte (120) equipos de comunicación para la seguridad (tipo radio, equipos celulares) | 10% | Bien | Sistemas de información actualizados | 120 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0% | 10% | 0% | 100%
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en Cartagena mediante la gestión integrada y estratégica de la seguridad pública, asegurando la dotación de infraestructura y tecnología avanzada necesaria para las operaciones policiales y la implementación de sistemas tecnológicos innovadores que apoyen la prevención del crimen y mejoren la respuesta policial. | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Reducir número de hurtos a comercios a 650 | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada | 19 | Construir cuatro (4) infraestructuras para la promoción de la cultura de la legalidad y la convivencia CAIs, subestaciones, estaciones, centro de inteligencia) | 15% | Bien | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | revisar evidencia | Servicio
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en Cartagena mediante la gestión integrada y estratégica de la seguridad pública, asegurando la dotación de infraestructura y tecnología avanzada necesaria para las operaciones policiales y la implementación de sistemas tecnológicos innovadores que apoyen la prevención del crimen y mejoren la respuesta policial. | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público |  | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Vehículos para la seguridad y convivencia entregados | Unidades dotadas | 65 | Entregar doscientos sesenta y ocho (268) vehículos para la seguridad (moto, camioneta, automóvil, camión, cuatrimotos, jet sky) | 10% | Bien | Unidades dotadas | 268 | 67 | 67 | 3 | 0 | 239 | 37 | 0 |  | 276 | 0 | 0 |  |  | 0% | 10% | 0% | 100%
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | [22 empty] | 32.7% | 65.52% | 29.48% | 75.87%
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Realizar acciones que permitan el fortalecimiento de la Fuerza Pública y los Organismos de Seguridad, así como de las dependencias de la Alcaldía, liderando la articulación y | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | N/A | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD INTEGRAL TITAN 24 | N/A | Comandos Élites de la Policía Nacional para la seguridad y protección ciudadana equipados | Unidades policiales dotadas | 0 | Equipar tres (3) Comandos Élites de la Policía Nacional para la seguridad y protección ciudadana | 35% | Bien | Unidades policiales dotadas | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  |  | 0% | 35% | 0% | 100%
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Realizar acciones que permitan el fortalecimiento de la Fuerza Pública y los Organismos de Seguridad, así como de las dependencias de la Alcaldía, liderando la articulación y | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | N/A | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD INTEGRAL TITAN 25 | N/A | Centro de Procesamiento de Información Institucional y análisis situacional para el Seguimiento del Delito conformado | Documentos de investigación elaborados | 0 | Conformar un (1) Centro de Procesamiento de Información Institucional y análisis situacional para el Seguimiento del Delito | 35% | Servicio | Documentos de investigación elaborados | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Realizar acciones que permitan el fortalecimiento de la Fuerza Pública y los Organismos de Seguridad, así como de las dependencias de la Alcaldía, liderando la articulación y | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | N/A | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD INTEGRAL TITAN 26 | N/A | Operativos anuales de protección, defensa, recuperación de bienes de uso marino costero desarrollados | Unidades policiales dotadas | 0 | Desarrollar 10 operativos anuales de protección, defensa, recuperación, de bienes de uso público marino costero en el distrito a través del Ecobloque | 30% | Servicio | Unidades policiales dotadas | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0% | 6% | 0% | 20%
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD INTEGRAL TITAN 26 | [22 empty] | 0% | 41% | 0% | 40%
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Contribuir a garantizar condiciones idóneas de seguridad y socorro en las playas de manera continua, confiable y oportuna. | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Ampliar en un 100% la cobertura de respuesta acuática del Cuerpo de Bomberos | SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | NO APLICA | Organismos de atención de emergencias en las playas equipados | Equipamientos dotados | 3 | Equipar a cuatro (4) organismos de atención de emergencias en playas | 60% | Bien | Equipamientos dotados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0% | 30% | 0% | 50%
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Contribuir a garantizar condiciones idóneas de seguridad y socorro en las playas de manera continua, confiable y oportuna. | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Ampliar en un 100% la cobertura de respuesta acuática del Cuerpo de Bomberos | SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | NO APLICA | Infraestructura para seguridad y socorro en playas tipo Garitas | Equipamientos construidos | 9 | Construir veinte (20) garitas nuevas para la seguridad en playas | 40% | Bien | Equipamientos construidos | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 |  |  | 0% | 40% | 0% | 100%
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | [22 empty] | 0% | 70% | 0% | 75%
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Promover la sana convivencia, la participación y la movilización ciudadana entre los cartageneros y visitantes, contribuyendo a la reducción de la violencia y el fortalecimiento de las relaciones comunitarias. | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Reducir el número de casos de lesiones personales a 2.000 | CARTAGENA AVANZA EN CONVIVENCIA | N/A | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | Personas capacitadas | 8 | Implementar ocho (8) iniciativas para la promoción de la convivencia | 100% | Servicio | Personas capacitadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |  | 12 | 0 | 2 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | AVANCE PROGRAMA CARTAGENA AVANZA EN CONVIVENCIA | [22 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | AVANCE DISTRISEGURIDAD | [22 empty] | 33.17% | 69.13% | 32.37% | 72.72%
Note on M8: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on O23: USUARIO: plan de desarrollo

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [10 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [10 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [10 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA :
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [11 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | GRUPO DE VALOR | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS

## 3. INVERSIÓN
#VALUE! |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [53 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [53 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [53 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [53 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA : |  | DISTRISEGURIDAD
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [27 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [5 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE ENERO A MARZO 2026 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE ABRIL A JUNIO 2026 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2026 | ACUMULADO ACTIVIDAD DE PROYECTO 2026 | AVANCES ACTIVIDADES DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (MARZO) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (JUNIO) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (SEPTIEMBRE) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (DICIEMBRE) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO MARZO SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO MARZO SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO JUNIO SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO JUNIO SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE COMPROMISOS | PORCENTAJE EJECUTADO DICIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE OBLIGACIONES | PORCENTAJE EJECUTADO DICIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES | OBSERVACIONES
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 | FORTALECER Y MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DISRITO DE CARTAGENA | AUMENTAR EL NUMERO DE CAMARAS INSTALADAS Y/O CON MANTENIMIENTO PARA ASEGURAR OPERACION Y SERVICIO IDONEO EN LA CIUDAD | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 20% | Realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del SIES Cartagena en sus componentes CCTV, que incluya bolsa de repuestos y equipos |  | SERIVICIO | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | MARZO | DICIEMBRE | 300 | Fuerza publica, organismos de seguridad, ciudadanos y visitantes | 15 Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y 15 Unidades Comuneras de Gobierno Rurales. | DISTRISEGURIDAD | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | SERVICIO | 2446955000 | LICITACIÓN PÚBLICA | RECURSOS PROPIOS | FEBRERO | 20090000001 | 20090000001 | 38700240157.61 |  |  | ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACION URBANA ICDE TELEFONIA CONMUTADA RF ICLD ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU RF DISTRISEGURIDAD | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS 2.3.4501.1000.2024130010032 | 8108972810 | 40.36% | 1332349387 | 6.632% | 10463952341 | 27.04% | 3690045980 | 9.535% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | el presupuesto ejecutado se registra el reportado por distriseguridad | EQUIDAD DE LA MUJER
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  |  |  | 20% | Efectuar el pago de arl del personal de apoyo a la gestión y profesional perteneciente a los niveles de riesgos 4 y 5 en el marco del proyecto “construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032” |  | SERVICIO | 11 | 2 | 3 |  |  | 5 | 45.45% | ENERO | DICIEMBRE | 345 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | NO | SERVICIO | 50000000 | RESOLUCION | RECURSOS PROPIOS | ENERO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  |  |  | 20% | Contratar acciones de fortalecimiento y optimización técnica y operativa de la plataforma de recibo, atención y despacho de llamadas de seguridad y emergencias en Cartagena de Indias LINEA 123, |  | BIEN | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100% | JUNIO | SEPTIEMBRE | 120 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | SI | SERVICIO | 1600000000 | LICITACIÓN PÚBLICA | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  |  |  | 5% | Realizar el pago de la energía de cámaras de video vigilancia en el marco del proyecto construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032 |  | SERVICIO | 12 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | NO | SERVICIO | 180000000 | RESOLUCION | RECURSOS PROPIOS | FEBRERO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  |  |  | 1% | Servicio de video vigilancia, monitoreo móvil y portable para la convivencia ciudadana y la seguridad en eventos masivos con transmisión en tiempo real a la sala TI2 de Distriseguridad , |  | SERVICIO | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | MAYO | DICIEMBRE | 240 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | SI | SERVICIO | 400000000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (CON OFERTAS) | RECURSOS PROPIOS | MAYO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  | INCREMENTAR LA CANTIDAD DE SISTEMAS Y/O ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LA PREVENCION DE LA SEGURIDAD | Producto 3: Servicio información implementado | 0.5% | Vigencias expiradas contrato CO1.PCCNTR.6984895 cuyo objeto es: Contratar la Instalación, configuración, pruebas, puesta en marcha, soporte técnico y mantenimiento de la fase II del sistema de alarmas.. |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | JUNIO | DICIEMBRE | 180 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | NO | SERVICIO | 534933084 | RESOLUCION | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  |  |  | 0.5% | Pago vigencias expiradas contrato No CO1.PCCNTR.5141439 objeto servicio de Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del CCTV incluya bolsa de repuestos y equipos, SIES Cartagena, BPIN 202113001018 ESU |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | JUNIO | DICIEMBRE | 180 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | NO | SERVICIO | 227180826 | RESOLUCION | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  |  |  | 0.5% | Vigencias expiradas contrato CO1.PCCNTR.5158803 Cuyo objeto es: Contratar los estudios, diseños, adquisición, implementación, prueba y puesta en funcionamiento del Circuito cerrado de Televisión CCTV… |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | JUNIO | DICIEMBRE | 180 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | NO | SERVICIO | 2648438113 | RESOLUCION | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  |  |  | 0.5% | Implementar soluciones tecnológicas integrales para el fortalecimiento de la vigilancia, monitoreo, atención y gestión de la seguridad ciudadana en espacios públicos y puntos estratégicos del Distrito de Cartagena de Indias. |  | SERVICIO | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | JUNIO | DICIEMBRE | 180 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | SI | SERVICIO | 5164400000 | LICITACIÓN PÚBLICA | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  | AUMENTAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD | Producto 2: Servicio de información actualizado | 0.5% | Realizar la actualización del software del sistema de video vigilancia del Distrito de Cartagena |  | BIEN | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | JUNIO | DICIEMBRE | 180 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | SI | BIEN | 1100000000 | LICITACIÓN PÚBLICA | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  |  |  | 5% | Realizar la ejecución del plan estratégico de tecnologías de distriseguridad como componente del proyecto “construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032” |  | BIEN | 8 | 183 | 2 |  |  | 185 | 0% | MAYO | OCTUBRE | 180 | [5 empty] | SI | SERVICIO | 200000000 | MÍNIMA CUANTÍA | RECURSOS PROPIOS | MAYO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  | AMPLIAR Y FORTALECER LA PRESENCIA DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (ADQUISICION PREDIOS, REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCION) | Producto 4: Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada (Producto principal del proyecto) | 0.5% | Instalación, configuración, pruebas, puesta en marcha, soporte técnico de la fase III de alarmas comunitarias inteligentes BPIN 2024130010032. |  | BIEN | 1 | 3 | 1 |  |  | 4 | 0% | JULIO | DICIEMBRE | 180 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | SI | SERVICIO | 1500000000 | LICITACIÓN PÚBLICA | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  |  |  | 0.5% | Contratar los servicios de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas de alarmas inteligentes como componente del proyoecto BPIN 2024130010032 |  | SERVICIO | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | JUNIO | DICIEMBRE | 180 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | SI | SERVICIO | 1510250116.61 | LICITACIÓN PÚBLICA | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  | FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD (PATRULLAJE Y CONTROL) | Producto 5: Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico | 0.5% | Servicio Integral de Plataforma de Despacho y Comunicación Multicanal con Integración a WhatsApp, Gestión de Casos, Monitoreo Colaborativo, Estadísticas Automatizadas y Soporte Software-Hardware |  | SERVICIO | 1 | 3 | 0 |  |  | 3 | 0% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | SI | SERVICIO | 150000001 | CONTRATACIÓN DIRECTA. | RECURSOS PROPIOS | FEBRERO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Instalar ochocientas cuarenta y nueve (849) cámaras nuevas | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  |  |  | 0.5% | Realizar la adquisición de seguros de los activos de Distriseguridad |  | SERVICIO | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100% | MARZO | DCIEMBRE | 300 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | SI | BIEN | 525000000 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | RECURSOS PROPIOS | MARZO
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Instalar ochocientas cuarenta y nueve (849) cámaras nuevas | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  | ENTREGAR ELEMENTOS, MATERIALES, INSUMOS PARA OPERATIVIDAD DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD COMO MATERIAL DE INTENDENCIA, OPERATIVO, DE SEGURIDAD PERSONAL, OTROS. | Producto 6: Servicio de dotación de elementos de protección | 3% | Convenir el Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución, |  | SERVICIO | 183 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | ENERO | DICIEMBRE | 345 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | SI | SERVICIO | 7800000000 | CONTRATACIÓN DIRECTA. | RECURSOS PROPIOS | ENERO
Reducir tasa de hurto a personas a 550 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Adquirir ciento veinte (120) equipos de comunicación para la seguridad (tipo radio, equipos celulares) | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  |  |  | 10% | Apoyar con el pago de servicio de energía infraestructura policía metropolitana de cartagena para la permanencia en la zona corregimental en el marco del proyecto “construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032” |  | SERVICIO | 12 | 0 | 3 |  |  | 3 | 25% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 |  |  | DISTRISEGURIDAD |  |  | SI | SERVICIO | 80000000 | CONTRATACIÓN DIRECTA. | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
Reducir tasa de hurto a personas a 550 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Adquirir ciento veinte (120) equipos de comunicación para la seguridad (tipo radio, equipos celulares) | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  | AUMENTAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD | Producto 2: Servicio de información implementado alarmas | 0.5% | Garantizar la Permanencia con infraestructura en modalidad de arriendo de organismos de seguridad, socorro, justicia, emergencia y convivencia (Zona Corregimental y otros) |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 |  |  | JULIO DE VOZ |  |  | SI | BIEN | 880000000 | CONTRATACIÓN DIRECTA. | RECURSOS PROPIOS | FEBRERO
Reducir tasa de hurto a personas a 550 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Adquirir ciento veinte (120) equipos de comunicación para la seguridad (tipo radio, equipos celulares) | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  | AUMENTAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD | Producto 2: Servicio de información implementado alarmas | 5% | Contratar las obras de mantenimiento, adecuación y remodelación de la sede de la Fiscalia seccional Bolivar - como componente del proyecto BPIN 2024130010032 |  | BIEN | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | JUNIO | DICIEMBRE | 180 |  |  | JULIO DE VOZ |  |  | SI | BIEN | 2873473788 | CONTRATACIÓN DIRECTA. | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
Reducir tasa de hurto a personas a 550 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Adquirir ciento veinte (120) equipos de comunicación para la seguridad (tipo radio, equipos celulares) | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  | AUMENTAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD | Producto 2: Servicio de información implementado alarmas | 0.5% | Garantizar el combustible de los vehículos de los organismos de seguridad y socorro del distrito de cartagena en el marco del proyecto “construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032” |  | SERVICIO | 12 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0% | FEBRERO | DICIEMBRE | 330 |  |  | JULIO DE VOZ |  |  | SI | SERVICIO | 250000000 | MÍNIMA CUANTÍA | RECURSOS PROPIOS | FEBRERO
Reducir tasa de hurto a personas a 550 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Adquirir ciento veinte (120) equipos de comunicación para la seguridad (tipo radio, equipos celulares) | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  | AUMENTAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD | Producto 2: Servicio de información implementado alarmas | 0.5% | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de los organismos de seguridad y distriseguridad (en labores misionales), como componente del proyecto construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032 |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | JUNIO | DICIEMBRE | 180 |  |  | JULIO DE VOZ |  |  | SI | SERVICIO | 602530371.64 | CONTRATACIÓN DIRECTA. | RECURSOS PROPIOS | FEBRERO
[10 empty] | Vigencias expiradas contrato CO1.PCCNTR.6069442 cuyo objeto es: contratar la logistica integral para proporcionar soluciones de movilidad y equipamento para fortalecer las acciones de seguridad y salvamento en Cartagena de Indias en el marco de los proyectos de inversión priorizados por la entidad. |  | SERVICIO | 1 |  | 0 |  |  |  |  | JUNIO | DICIEMBRE | 180 | [5 empty] | NO | SERVICIO | 553045000 | RESOLUCION | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
[10 empty] | Aportar recursos de cofinanciación para el proyecto de movilidad presentado ante fonsecon - miniterior en el marco del proyecto construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032 |  | SERVICIO | 1 |  | 0 |  |  |  |  | JUNIO | DICIEMBRE | 180 | [5 empty] | NO | SERVICIO | 6549033857.36 | RESOLUCION | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
[10 empty] | Realizar la adquisición de Pólizas como requisito para la ejecución del convenio CO1.PCCNTR.7030881 entre el Ministerio del Interior y Distriseguridad |  | SERVICIO | 1 | [6 empty] | JUNIO | DICIEMBRE | 180 | [5 empty] | SI | SERVICIO | 30000000 | MÍNIMA CUANTÍA | RECURSOS PROPIOS | JUNIO
[10 empty] | Contratar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo la organización, administración y realización de eventos y/o actividades según las necesidades de la entidad |  | SERVICIO | 1 |  | 1 |  |  |  |  | AGOSTO | DICIEMBRE | 150 | [5 empty] | SI | BIEN | 500000000 | CONTRATACIÓN DIRECTA (CON OFERTAS) | RECURSOS PROPIOS | AGOSTO
Reducir tasa de hurto a personas a 550 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | N/A | Adquirir ciento veinte (120) equipos de comunicación para la seguridad (tipo radio, equipos celulares) | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 |  | AUMENTAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD | Producto 2: Servicio de información implementado alarmas | 5% | Prestación De Servicios Para La Depuración, Organización, Preservación, Disposición Final Y Valoración Del Sistema De Gestión Documental De Distriseguridad |  | SERVICIO | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0% | AGOSTO | DICIEMBRE | 150 |  |  | JULIO DE VOZ |  |  | SI | BIEN | 345000000 | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA | RECURSOS PROPIOS | AGOSTO
AVANCE PROYECTO FORTALECER Y MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DISRITO DE CARTAGENA | [18 empty] | 23.66% | [14 empty] | 20090000001 | 20090000001 | 38700240157.61 | 0 |  |  |  | 8108972810 | 40.36% | 1332349387 | 6.632% | 10463952341 | 27.04% | 3690045980 | 9.535% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Ampliar en un 100% la cobertura de respuesta acuática del Cuerpo de Bomberos | SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | N/A | Equipar a cuatro (4) organismos de atención de emergencias en playas | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010023 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS QUE SE ENCARGAN DE LA SEGURIDAD Y SOCORRO EN LAS PLAYAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | AUMENTAR EL NUMERO DE GARITAS CONSTRUIDAS Y OPERANDO EN LA CIUDAD | Equipamientos turísticos dotados | 10% | Realizar el sostenimiento y reinversión en el Sub - proyecto playa azul la boquilla en el Marco del Proyecto Fortalecimiento De La Seguridad En Las Playas Del Distrito De Cartagena De Indias BPIN 2024130010023 |  | BIEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 30 |  | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación, debido a la viabilizacion, adquisición, entrega de elementos, insumos para operación y funcionamiento que no se ajustan a los requisitos legales y especificaciones técnicas idóneas | Revisión de Especificaciones Técnicas y Normativas de Elementos e Insumos para Operación y Funcionamiento De guardavidas | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 6616408159 | 6616408159 | 7921023172.95 |  |  | ICDE TELEFONIA CONMUTADA RF - ICLD ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU RB RF - ICLD | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 2.3.3502.0200.2024130010023 | 504805947 | 7.63% | 88805947 | 1.342% | 4201193311 | 53.04% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Ampliar en un 100% la cobertura de respuesta acuática del Cuerpo de Bomberos | SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | N/A | Construir veinte (20) garitas nuevas para la seguridad en playas | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010023 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS QUE SE ENCARGAN DE LA SEGURIDAD Y SOCORRO EN LAS PLAYAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | GARANTIZAR EQUIPAMIENTO INTEGRAL (MOVILIDAD, MATERIALES, ELEMENTOS, TECNOLOGIA) A ORGANISMOS DE SOCORRO EN PLAYAS | Equipamientos turísticos dotados | 10% | Convenir el Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución, cierre contable, económico y jurídico de proyectos, subproyectos y actividades inherentes al Proyecto “Fortalecimiento De La Seguridad En Las Playas Del Distrito De Cartagena De Indias BPIN 2024130010023” |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 330 |  | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación, debido a la viabilizacion, adquisición, entrega de elementos, insumos para operación y funcionamiento que no se ajustan a los requisitos legales y especificaciones técnicas idóneas | Revisión de Especificaciones Técnicas y Normativas de Elementos e Insumos para Operación y Funcionamiento De guardavidas | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios
Ampliar en un 100% la cobertura de respuesta acuática del Cuerpo de Bomberos | SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | N/A | Construir veinte (20) garitas nuevas para la seguridad en playas | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010023 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS QUE SE ENCARGAN DE LA SEGURIDAD Y SOCORRO EN LAS PLAYAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | GARANTIZAR EQUIPAMIENTO INTEGRAL (MOVILIDAD, MATERIALES, ELEMENTOS, TECNOLOGIA) A ORGANISMOS DE SOCORRO EN PLAYAS | Equipamientos turísticos dotados | 10% | Contratar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo la organización, administración y realización de eventos y/o actividades según las necesidades de la entidad en el marco de la socialización de los proyectos de inversión de la entidad puntualmente del proyecto “Fortalecimiento De La Seguridad En Las Playas Del Distrito De Cartagena De Indias BPIN 2024130010023” |  | SERVICIO | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 330 |  | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación, debido a la viabilizacion, adquisición, entrega de elementos, insumos para operación y funcionamiento que no se ajustan a los requisitos legales y especificaciones técnicas idóneas | Revisión de Especificaciones Técnicas y Normativas de Elementos e Insumos para Operación y Funcionamiento De guardavidas | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios
Ampliar en un 100% la cobertura de respuesta acuática del Cuerpo de Bomberos | SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | N/A | Construir veinte (20) garitas nuevas para la seguridad en playas | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010023 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS QUE SE ENCARGAN DE LA SEGURIDAD Y SOCORRO EN LAS PLAYAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | GARANTIZAR EQUIPAMIENTO INTEGRAL (MOVILIDAD, MATERIALES, ELEMENTOS, TECNOLOGIA) A ORGANISMOS DE SOCORRO EN PLAYAS | Equipamientos turísticos dotados | 10% | Pago vigencias expiradas contrato CO1.PCCNTR.4034377, cuyo Objeto del contrato es: GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: "FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS BPIN 2021130010192 E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS BPIN 2021130010279, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN, SOSTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA YSEÑALIZACIÓN EN PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. VIGENCIAS EXPIRADAS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR |  | BIEN | 24 | 24 | 0 |  |  | 24 | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 330 |  | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación, debido a la viabilizacion, adquisición, entrega de elementos, insumos para operación y funcionamiento que no se ajustan a los requisitos legales y especificaciones técnicas idóneas | Revisión de Especificaciones Técnicas y Normativas de Elementos e Insumos para Operación y Funcionamiento De guardavidas | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios
Ampliar en un 100% la cobertura de respuesta acuática del Cuerpo de Bomberos | SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | N/A | Construir veinte (20) garitas nuevas para la seguridad en playas | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010023 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS QUE SE ENCARGAN DE LA SEGURIDAD Y SOCORRO EN LAS PLAYAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | GARANTIZAR EQUIPAMIENTO INTEGRAL (MOVILIDAD, MATERIALES, ELEMENTOS, TECNOLOGIA) A ORGANISMOS DE SOCORRO EN PLAYAS | Equipamientos turísticos dotados | 10% | Contratar las actividades de mantenimiento físico de las garitas ubicadas en las playas turísticas habilitadas de Cartagena de indias en el Marco del proyecto Fortalecimiento De La Seguridad En Las Playas Del Distrito De Cartagena De Indias BPIN 2024130010023 |  | BIEN | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 330 |  | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación, debido a la viabilizacion, adquisición, entrega de elementos, insumos para operación y funcionamiento que no se ajustan a los requisitos legales y especificaciones técnicas idóneas | Revisión de Especificaciones Técnicas y Normativas de Elementos e Insumos para Operación y Funcionamiento De guardavidas | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios
AVANCE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [18 empty] | 80% | [14 empty] | 6616408159 | 6616408159 | 7921023172.95 | 0 | 0 |  |  | 504805947 | 7.63% | 88805947 | 1.342% | 4201193311 | 53.04% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Reducir el número de casos de lesiones personales a 2.000 | CARTAGENA AVANZA EN CONVIVENCIA | N/A | Implementar ocho (8) iniciativas para la promoción de la convivencia | Implementación DE INICIATIVAS PARA EL FOMENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010022 | INCREMENTAR LOS PROCESOS DE SOCIALIZACION Y FORMACIÓN EN CONVIVENCIA, CULTURA CIUDADANA Y LEGALIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | ESTABLECER ALIANZAS CON LAS COMUNIDADES Y ACTORES SOCIALES PARA EL DESARROLLO DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA, CULTURA CIUDADANA | Servicio de educación informal (producto principal del proyecto) | 20% | Convenir el Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución, cierre contable, económico y jurídico de proyectos, subproyectos y actividades inherentes al Proyecto “Implementación De Iniciativas Para Fomento Y Fortalecer La Convivencia Ciudadana En El Distrito De Cartagena De Indias Con BPIN 2024130010022” |  | SERVICIO | 111 | 111 |  |  |  | 111 | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 330 |  | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación, debido a la viabilizacion, adquisición, entrega de elementos, insumos para operación y funcionamiento que no se ajustan a los requisitos legales y especificaciones técnicas idóneas | Revisión de Especificaciones Técnicas y Normativas de Elementos e Insumos para Operación y Funcionamiento De guardavidas | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 3399999999 | 3399999999 | 4704615012.6 |  | 0 | RF - ICLD ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU RB IPU 1% DISTRISEGURIDAD | IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PARA EL FOMENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 2.3.4501.1000.2024130010022 | 2319800000 | 68.23% | 396100000 | 12% | 3134800000 | 66.63% | 369487466 | 7.854% |  | #DIV/0! | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Reducir el número de casos de violencia de género a 1.000 | CARTAGENA AVANZA EN CONVIVENCIA | N/A | Implementar ocho (8) iniciativas para la promoción de la convivencia | Implementación DE INICIATIVAS PARA EL FOMENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010022 | INCREMENTAR LOS PROCESOS DE SOCIALIZACION Y FORMACIÓN EN CONVIVENCIA, CULTURA CIUDADANA Y LEGALIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | INCREMENTO DE LA ARTICULACIOBN INSTITUCIONAL PARA AUNAR FINANCIACION Y ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA | Servicio de educación informal (producto principal del proyecto) | 15% | Contratar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo la organización, administración y realización de eventos y/o actividades según las necesidades de la entidad en el marco de la socialización de los proyectos de inversión de la entidad puntualmente del proyecto “Implementación De Iniciativas Para Fomento Y Fortalecer La Convivencia Ciudadana En El Distrito De Cartagena De Indias Con BPIN 2024130010022” |  | SERVICIO | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 330 |  | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación, debido a la viabilizacion, adquisición, entrega de elementos, insumos para operación y funcionamiento que no se ajustan a los requisitos legales y especificaciones técnicas idóneas | Revisión de Especificaciones Técnicas y Normativas de Elementos e Insumos para Operación y Funcionamiento De guardavidas | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios
Reducir el número de casos de violencia de género a 1.000 | CARTAGENA AVANZA EN CONVIVENCIA | N/A | Implementar ocho (8) iniciativas para la promoción de la convivencia | Implementación DE INICIATIVAS PARA EL FOMENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias | 2024130010022 | INCREMENTAR LOS PROCESOS DE SOCIALIZACION Y FORMACIÓN EN CONVIVENCIA, CULTURA CIUDADANA Y LEGALIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | INCREMENTO DE LA ARTICULACIOBN INSTITUCIONAL PARA AUNAR FINANCIACION Y ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA | Servicio de educación informal (producto principal del proyecto) | 20% | Contratar la prestación de servicios de difusión en medios de comunicación para dar a conocer la misionalidad institucional, los programas y proyectos de Distriseguridad y sus respectivos avances |  | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 330 |  | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación, debido a la viabilizacion, adquisición, entrega de elementos, insumos para operación y funcionamiento que no se ajustan a los requisitos legales y especificaciones técnicas idóneas | Revisión de Especificaciones Técnicas y Normativas de Elementos e Insumos para Operación y Funcionamiento De guardavidas | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios
AVANCE PROYECTO ESTABLECER ALIANZAS CON LAS COMUNIDADES Y ACTORES SOCIALES PARA EL DESARROLLO DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA, CULTURA CIUDADANA | [18 empty] | 66.67% | [14 empty] | 3399999999 | 3399999999 | 4704615012.6 |  |  |  |  | 2319800000 | 68.23% | 396100000 |  | 3134800000 | 66.63% | 369487466 | 7.854% | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (MARZO) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (JUNIO) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (SEPTIEMBRE) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (DICIEMBRE)
AVANCE PROYECTOS DISTRISEGURIDAD CORTE MARZO 2026 | [18 empty] | 56.77% | [10 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DISTRISEGURIDAD 2026 |  |  |  |  | 30106408159 | 51325878343.16 | 0 | 0 |  |  | 10933578757 | 36.32% | 1817255334 | 6.036% | 17799945652 | 34.68% | 4059533446 | 7.909% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Note on M8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AF8: VER ANEXO 1
Note on AG8: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco